| # Voorstel aan Burgemeester en Wethouders |  |  |  |  |  |  |  | Stedelijk Beleid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Steller: E.W. Lindeijer |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Djuma: SBL/2019/ 12030245 er |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Datum BenW: 3 december 2019 |
| Onderwerp: |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 1/3 |
| Start exploitatietermijn windpark Pampus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portefeuille |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing (tijdelijk Floriade en Wonen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portefeuillehouder(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. Hoek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiekssamenvatting |  |  |  |  |  |  |  | Soort Stuk |
| Burgercoöperatie Almeerse Wind en Vattenfall mogen windpark Jaap Rodenburg vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (max. 100m ashoogte). Ze vragen nu om uitstel van start productie tot na 31 december 2020 vanwege opgelopen vertraging. Het college besluit op basis van het overleg en de huidige planning vooralsnog uitstel te verlenen tot 1 juli 2021. Het college informeert de raad per raadsbrief en ook de betrokken omwonenden zullen geïnformeerd worden. |  |  |  |  |  |  |  | Hamerstuk |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Tijdelijke) Geheimhouding: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Embargo tot: |
| Bestuurlijk voortraject |  |  | Bestuurlijk vervolg |  |  |  |  |  |
| PFO Ruimte en Wonen | 18 november 2019 |  | Verzending aan de raad: |  |  |  |  | Ja. |
| Bijlagen |  |  |  |  |  | Collegebesluit |  |  |
| - Raadsbrief - Brief over uitstel aan de provincie |  |  |  |  |  | in te vullen door Bureau Agenda ■ Conform 3 december 2019 □ Gewijzigd □ Aangehouden □ Teruggenomen |  |  |

| # Voorstel aan Burgemeester en Wethouders |  |  | Djuma SBL/2019/ 12030245 er Pagina 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaststellingsbesluit | - Conform de Anterieure Overeenkomst in te stemmen met een eerste half jaar uitstel van start exploitatietermijn voor windpark Jaap Rodenburg II tot 1 juli 2021. - In te stemmen met de mogelijkheid tot verlenen van verder uitstel tot uiterlijk 31 december 2021. - De raad door middel van een raadsbrief te informeren. - Gedeputeerde Staten van de provincie van dit besluit in kennis te stellen, zodat aan de initiatiefnemers het formele uitstel kan worden verleend. # De burgemeester besluit: # De afdelingsmanager Stedelijk Beleid te machtigen het onder 2 genoemde “verdere uitstel” tot uiterlijk 31 december 2021 te verlenen. |  |  |
| Inleiding en bestuurlijke context | Het college heeft 10 juli 2018 de omgevingsvergunning verleend voor windpark Jaap Rodenburg II. Dit is de opvolger van het huidige windpark in Almere Pampus. Met deze nieuwe windmolens kan er voor circa 30.000 huishoudens groene stroom worden opgewekt (21.500 meer dan het huidige windpark). Het project draagt daarmee voor 18% bij aan de doelstellingen van het programma Energie Werkt! Hiermee levert Almere haar bijdrage aan de Regionale Energie Strategie van Flevoland en het nationaal Klimaatakkoord. De initiatiefnemers vragen nu om uitstel van de start van de exploitatie voorbij 31 december 2020. Het beeld was in 2018 dat het windpark en de woningbouwontwikkeling/IJmeerlijn elkaar niet met elkaar zouden raken, zolang start exploitatie niet later is dan 31 december 2021. Daar is nu meer kans op, door de versnelling in de plannen voor woningbouw en bouw van de IJmeerlijn. Momenteel doet gemeente Almere in samenwerking met gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en het Rijk onderzoek naar de langetermijnopgaven van de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2020 leidt dit tot een Handelingsperspectief voor de Oostflank. Daarbij is het de uitdaging een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren om te wonen, werken en te recreëren. Met, naast het bouwen van voldoende woningen, aanhoudend aandacht voor verstedelijking, bereikbaarheid en ecologie. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn onlangs vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 en onderstrepen het belang van tijdige realisering van de IJmeerverbinding en de ontwikkeling van Pampus. Er is voor het collegebesluit over de Anterieure Overeenkomst met de exploitanten in 2018 (AO) al uitgegaan van de huidige situatie: een versnelling in de ontwikkeling van Pampus. Hooguit is de kans op dit scenario groter geworden. Hierdoor is dus geen groter financieel risico ontstaan. De initiatiefnemers moeten volgens de Anterieure Overeenkomst (AO) de provincie Flevoland als oorspronkelijk bevoegd gezag om goedkeuring vragen voor een uitstel tot start bouw na 31 december 2020. De provincie laat ambtelijk weten zich hierin te laten leiden door wat het college van B&W van Almere beslist. |  |  |
| Beoogd effect | Anticiperen op een mogelijk gevolg van versnelde woningbouw in Pampus in relatie tot windpark Jaap Rodenburg II. De realisatie van het windpark niet onmogelijk maken en het risico op betalen van compensatiegelden minimaliseren. |  |  |
| Argumenten | Ad 1. In de Anterieure Overeenkomst (AO) is uitgegaan van een financiële businesscase gebaseerd op een minimum exploitatieperiode van 15 jaar na start exploitatietermijn. Daarbij is het risico ingecalculeerd dat er een versnelling van de woningbouw zou kunnen optreden (artikel 7.2 van de AO). Inmiddels lijkt dat scenario kansrijker dan vermoed tijdens het collegebesluit, wat niet aan de initiatiefnemers verwijtbaar is. Artikel 7.1 van de AO stelt dat de initiatiefnemers zich moeten inspannen om de exploitatietermijn te starten uiterlijk 31 december 2020. Gemeente en de initiatiefnemers hebben geconstateerd dat er een tweede inspraakronde nodig was voorjaar 2018. Dat heeft tot een half jaar vertraging geleid. Uit documentatie van Vattenfall is gebleken dat een startdatum van 31 december 2020, ondanks gepleegde inspanningen, niet meer haalbaar is. De levertijd van de windmolens blijkt 12 tot 18 maanden te zijn. Vattenfall stelt inmiddels de leverancier te kiezen met een zo kort mogelijke definitieve levertijd. Tenslotte heeft Vattenfall aan Liander gevraagd hun standaard levertijd van de netaansluiting te versnellen, zodat dit geen kritisch aspect wordt. Om deze reden zijn de initiatiefnemers met de gemeente in overleg getreden en hebben zij een verzoek tot uitstel gedaan van de start exploitatie, conform art. 7.1 van de AO. Er blijken mogelijkheden te zijn om 1 juli 2021 als startdatum voor de exploitatie te halen, als alle partijen zich hiervoor blijven inspannen. Mogelijk kan dit oktober 2021 worden. Dat betekent dat er vooralsnog niet een vol jaar uitstel tot 31 december 2021 gegeven hoeft te worden. In principe was al geanticipeerd op een vraag om een jaar uitstel in de AO. Er wordt nu voorgesteld om vooralsnog een half jaar uitstel te verlenen, met mandaat om dit te verlengen tot 31 december 2019. Hiervan is in 2018 al uitgegaan. Het risico op een eventuele overlap in planning van de realisatie van de IJmeerlijn, de gebiedsontwikkeling Pampus en het windmolenpark Pampus is het afgelopen jaar dus niet groter geworden. Als we ervan uitgaan dat de IJmeerlijn gerealiseerd wordt, zal woningbouwontwikkeling in Pampus vanaf circa 2030 kunnen starten. In de periode tot 2030 zijn voldoende andere woningbouwlocaties beschikbaar om te kunnen voldoen aan de meest recente woningbehoefteprognose van circa 20.000 woningen in de periode 2020 tot 2030. De meest recente studie naar de gebiedsontwikkelingsmogelijkheden van Pampus betreft ‘IJ Venster’ uit 2012 (Werkmaatschappij Amsterdam-Almere). Hierin wordt een mogelijke fasering aangegeven, waarbij gestart wordt aan de noordoostzijde van Pampus. In dit deel van Pampus kunnen vanaf 2030 woningen gebouwd worden buiten de slagschaduwcontouren van het windmolenpark. Inclusief uitstel tot 31 december 2021 en versnelde woningbouw zouden volgens dit scenario uit de AO maximaal 2 molens 2 jaar voortijdig afgebroken worden. Als de exploitanten geen mitigerende maatregelen zouden treffen zou de gemeente in dat geval compensatie moeten gaan betalen. Met mitigerende maatregelen (voor slagschaduw, geluid, ijs en vleermuizen) zou compensatie niet nodig zijn bij deze worst case situatie. Deze mitigerende maatregelen zijn inmiddels gefaciliteerd door de leverancier, dus kunnen ingezet worden om compensatiekosten te voorkomen. Het is ook in het belang van de initiatiefnemers om zo snel mogelijk te gaan exploiteren en te mitigeren voor minimaal 15 jaar exploitatie. Er kan dan eerder en langer stroom worden geproduceerd. Ad 2. Mocht een half jaar uitstel ondanks alle inspanningen niet haalbaar blijken te zijn, kan alsdan per maand extra uitstel worden verleend. De AO biedt hiertoe ruimte tot in ieder geval 31 december 2021. Het voorstel is om de afdelingsmanager Stedelijk Beleid eenmalig te machtigen om zo nodig per maand uitstel te verlenen tot uiterlijk 31 december 2021. Hiermee blijft de gemeente slagvaardig in de verfijning in het proces tot realisatie. Zou er na 31 december 2021 nog steeds sprake zijn van benodigd uitstel, dan zal er een nieuw collegebesluit met eventueel voorwaarden ten aanzien van het uitstel worden genomen. Vattenfall stelt nu dat 31 december 2021 haalbaar is. Ad 3. De wethouder heeft bij het besluit over Energie Werkt! aangegeven om de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen van windparken. Bovendien was de AO een door de gemeenteraad gevraagde bijlage bij het raadsbesluit over de Verklaring van geen bedenkingen bij dit windpark. Een raadsbrief over de voortgang en het deels opvullen van de rek in de realisatie van dit windpark is dan passend. Ad 4. In artikel 7.1 van de Anterieure Overeenkomst is bepaald dat een eventueel uitstel de goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten van de provincie. Hiertoe is een conceptbrief aan de provincie bijgevoegd. |  |  |
| Tegenargumenten en kanttekeningen | - Geen uitstel geven betekent geen positieve investeringsbeslissing voor het windpark. Realisatie voor einde 2020 blijkt niet meer haalbaar. Er is door de tweede benodigde inspraakronde een half jaar vertraging ontstaan, waardoor de initiatiefnemers pas najaar 2018 rijkssubsidie konden aanvragen. - Een jaar uitstel geven betekent aanvaarding van het risico dat de gemeente mogelijk compensatiekosten dient te betalen (binnen 15 jaar na start exploitatietermijn). Het is niet nodig om ineens een heel jaar uitstel met mogelijke compensatie toe te zeggen; een half jaar is wellicht voldoende. Hiermee wordt druk gehouden op de inspanningen van de initiatiefnemers. Dat houdt het risico op compensatiekosten laag. Het is ook mogelijk om te zijner tijd te onderzoeken of vervroegde sanering voorkomen kan worden door te compenseren met langer laten doordraaien van een aantal andere molens, of om molens minder te laten draaien als deze nieuwe bewoners een te hoge wettelijke geluidsbelasting of slagschaduw zouden krijgen. Dergelijke afspraken zijn nog niet aan de orde, terwijl de investeringsbeslissing wel rond deze jaarwisseling genomen moet worden. |  |  |
| Financiële middelen en effecten | Vanaf start exploitatie komen er voor de gemeente inkomsten binnen. Dit zijn OZB inkomsten, retributie inkomsten en een gebiedsgebonden bijdrage. De eerste twee komen ten gunste van de algemene dienst. Met deze extra inkomsten is nog geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Half jaar uitstel verlenen heeft hierop dus geen nadelig effect. Deze inkomsten kunnen eventuele compensatiekosten volledig dekken. In de Anterieure Overeenkomst is afgesproken dat als het windpark (door de ontwikkeling van Pampus) korter dan 15 jaar in gebruik is, de gemeente een vergoeding moet betalen. Hierbij werd uitgegaan van een uiterlijke ingangsdatum van 31 december 2021. Het half jaar uitstel valt binnen deze termijn, het risicoprofiel neemt hierdoor dus niet toe. |  |  |
| Afstemming | Er is afgestemd met een jurist van Economische Ontwikkeling en Grondzaken. Ook is overlegd met de voorbereiders van het Handelingsperspectief over een update van de relatie tussen windpark en de woningbouwontwikkeling. Tenslotte is ook afgestemd met Control & Advies en is via hun Concernfinanciën betrokken. Uiteraard is ook intensief overlegd met de initiatiefnemers, en met de provincie. |  |  |
| Aanpak/Uitvoering | Met dit collegebesluit zal Gedeputeerde Staten toestemming geven voor een half jaar uitstel van start exploitatie ten opzichte van 31 december 2020. Vattenfall kan dit vervolgens meenemen voor hun investeringsbeslissing vanaf december 2019. |  |  |
| Communicatie (intern en extern) | Door middel van raadsbrief. Een eventueel persbericht zal afgestemd worden met Vattenfall. Betrokken bewoners zullen in kennis worden gesteld van de voorziene start van het windpark (inclusief start bouw) middels een nieuwsbrief. |  |  |

| # Besluit Burgemeester en Wethouders # Besluit (in te vullen door Bureau Agenda) |  |  | Djuma SBL/2019/ 12030245 er |
| --- | --- | --- | --- |
| Vergaderdatum | 3 december 2019 |  |  |
| B en W besluit | Start exploitatietermijn windpark Pampus Het college besluit: - Conform de Anterieure Overeenkomst in te stemmen met een eerste half jaar uitstel van start exploitatietermijn voor windpark Jaap Rodenburg II tot 1 juli 2021. - In te stemmen met de mogelijkheid tot verlenen van verder uitstel tot uiterlijk 31 december 2021. - De raad door middel van een raadsbrief te informeren. - Gedeputeerde Staten van de provincie van dit besluit in kennis te stellen, zodat aan de initiatiefnemers het formele uitstel kan worden verleend. # De burgemeester besluit: De afdelingsmanager Stedelijk Beleid te machtigen het onder 2 genoemde “verdere uitstel” tot uiterlijk 31 december 2021 te verlenen. Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 3 december 2019 |  |  |

Indien van toepassing bij gewijzigd besluit (enkel voor digitale publicatie)

Aangepaste publiekssamenvatting