## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | behandelaar | registratie datum | ontstaansdatum | status zaak | standvanzaken | oorspronkelijkePlanning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaarplanning | afhandelenBbv | soort behandeling | aantal
Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 981
PCM Project- en Contractmanagement | 20200846955 | Spaarndamseweg, traject J.Gijzenkade-Pol, Groot Onderhoud | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-09-09 | 09-09-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden Nov 2020: Start van het project heeft wat vertraging opgelopen qua bemensing. | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229636 | Spaarndamseweg, traject J.Gijzenkade-Pol, Groot Onderhoud | Vrijgave VO voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 | Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220353 | Spaarndamseweg, traject J.Gijzenkade-Pol, Groot Onderhoud | Vaststelling DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 11-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200846967 | Slaperdijkweg, vervangen verharding rijweg & fietspad | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-09-09 | 09-09-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | 3 jan 2021: Waarschijnlijk wordt eerst een schetsontwerp opgesteld om de startnotitie op te baseren. 1 nov 2020: Het vooronderzoek nam meer tijd in beslag dan bedacht. | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229625 | Slaperdijkweg, vervangen verharding rijweg & fietspad | Vrijgave VO voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 | 3 jan 2021: Waarschijnlijk wordt eerst een schetsontwerp opgesteld om de startnotitie op te baseren. | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220447 | Slaperdijkweg, vervangen verharding rijweg & fietspad |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | 3 jan 2021: Waarschijnlijk wordt eerst een schetsontwerp opgesteld om de startnotitie op te baseren. | 11-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200792554 | Toezegging: er komt nog dit jaar (2020) een nota over de uitbreiding van Domus+ en Skaeve Huse ter bespreking naar de commissie |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Dieben, G.C. | 2020-08-31 | 31-08-2020 | Afhandelen opsteller |  | 03-12-2020 |  | 24-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201161552 | Vaststelling gemaakte kosten in 2020 voor onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en aanvraag subsidie | betreft een rijksbijdrage. Uiterlijke indieningsdatum is 1 april 2021 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Kippersluis, J. | 2020-12-04 | 04-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 20200543987 | - 17.01 amendement GLH D66 CDA en SP Engelandlaan betaalbaar veilig incl wijziging | Variant 1. Permanente maatregelen niet uitvoeren. De huidige tijdelijke maatregelen definitief maken binnen de planperiode 2018-2022; Nieuwe tekst: Variant 1. Permanente maatregelen niet uitvoeren. De huidige tijdelijke maatregelen definitief maken binnen de planperiode 2018-2022 en deze aanvullen met extra maatregelen om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten. Deze extra maatregelen worden in overleg met een verkeerskundige, de betrokken bewoners (waaronder wijkraad en actiecomité) en andere belanghebbenden genomen. Voorbeelden van extra maatregelen: matrix met smiley terugzetten, aanpassen en vernieuwen belijning, extra versmalling/verkeersdrempel aan de zuidkant, aanbrengen hoge verkeersdrempels aan de noordzijde * , aanbrengen van zebrapaden met lichtjes, aanpassen van het zebrapad hoek Belgiëlaan-Engelandlaan met lichtjes. Voor de extra kosten boven de beschikbare € 150.000,= zal ruimte gemaakt moeten worden binnen de huidige budgetten voor beheer en onderhoud. Voor de kosten een richtbedrag van €150.000 euro op te nemen. Hogere kosten worden vooraf overlegd met de raad' | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MSN |  | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200523897 | Bentveld: vaststellen bestemmingsplan |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Mahi, K. | 2020-05-28 | 18-05-2020 | Overig |  | 01-12-2020 | conform planning B2021. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201217114 | Rapportage interim bevindingen controle 2020 van Deloitte | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van Deloitte | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruiswijk, R. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20201213697 | Vorderingen inzake onderhandelingen mbt erfpacht circuit melden aan raad. | In raadsinformatiebrief van 15 december 2020 wordt bij vraag 7 toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt over de vorderingen in de onderhandelingen mbt de erfpacht circuit. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.3 Grondexploitaties | GJB | Blaak, H. | 2020-12-21 | 21-12-2020 | In route |  | 01-02-2021 |  | 01-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 20201188401 | Toezegging in februari 2021 komt ontwerp-oprichtingsbesluit warmtebedrijf voor zienswijze naar Raad | Bij de behandeling van agendapunt 7: Warmtenet oprichting transport- en distributiebedrijf voor warmte, wensen en bedenkingen, zegt wethouder Berkhout het volgende toe. In februari 2021 zal hij het ontwerp-oprichtingsbesluit warmtebedrijf voor een zienswijze aan de Raad aanbieden. | Toezeggingen | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB |  | 2020-12-11 | 10-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201183785 | Actieprogramma IVH 2021 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Roos, K. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig |  | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2017432705 | Toezegging notitie over manier waarop de (ambtelijke) organisatie de controle op (grote) projecten opzet en op welke wijze Raad geinformeerd wordt over mogelijke externe audits. | Bij de behandeling van het RKC rapport over de Waarderhaven (Publiek Leergeld) zegt portefeuillehouder Wienen toe te komen met een notitie over de manier waarop de organisatie de (financiele) controle op projecten opzet. Onderdeel daarvan zal zijn op welke wijze de raad geinformeerd gaat worden over externe audits (control-structuur). | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | JW | Spaans, N. | 2017-09-21 | 14-09-2017 | Overig | zie motie 12.1 | 03-09-2018 | wordt betrokken bij afdoening motie 12.1 | 03-09-2018 |  | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200589651 | Aanvullende vragen PvdA over de toename van het aantal dakloze Haarlemmers nav beantwoording 2020/1040673 |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Piers, F.P. | 2020-06-18 | 18-06-2020 | Overig |  | 07-07-2020 |  | 07-07-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20191052458 | Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 2.2 Voorzieningen Jeugd | RH | Dijkman, E. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 14-01-2020 | Planning conform B2021. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20191042201 | Aanbieden 213a onderzoeken Three lines of defences | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Goudsmit, L.J. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019963319 | Ontwikkelingsplan / optie-overeenkomst kavels Haarlemmer Stroom | geen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zeelenberg-Hermans, E. | 2019-11-27 | 19-12-2019 | Overig |  | 09-01-2020 | De onderhandelingen en het opstellen van de overeenkomsten vergen meer tijd dan gedacht. | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2016411718 | RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Borging financiele positie | De raad draagt het college op de stabiele ontwikkeling van de financiele positie te borgen door: a) eerder dan in voorgaande jaren te rapporteren over de controle op activa in de programma's Sport, Vastgoed en Overhead b) de implementatie van risicomanagement stevig door te zetten en te borgen c) de hoogte van de omslag rente te relateren aan de marktrente en systemen in te rechten zodat deze kunnen omgaan met een meer variabele omslagrente | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Welsink, M. | 2016-09-08 | 14-07-2016 | Commissie/raad | A AFGEDAAN. Het college informeert de raad jaarlijks bij de berap over de voortgang en uitkomsten van de activa controle. Deze controle wordt in het algemeen in of rondom de zomervakantie uitgevoerd. In de 2016 heeft naast de reguliere controle op de activa een meer diepgaande controle van de programma's sport, vastgoed en overhead plaatsgevonden. Behalve de in het accountantsverslag 2015 opgenomen onzekerheid over het bestaan van investeringen in schoolgebouwen rondom asbest legionella en brandveiligheid (betrof activa die qua aard niet eenvoudig identificeerbaar zijn voor een boekwaarde van € 3,6 mln) zijn er maar beperkt activa vanuit de bestaanscontrole afgeboekt. In de Decemberrapportage 2016 is de raad geïnformeerd over de voorgenomen afboekingen in 2016. B AFGEDAAN. In 2016-2018 is de ontwikkelopgave zoals geformuleerd in de Nota Risicomanagement (2014) doorgezet. In 2016 zijn er risico-coördinatoren toegewezen per programma die helpen bij het faciliteren en monitoren van het risicomanagementproces. Belangrijk is het om te beseffen dat (het uitvoeren van) risicomanagement nooit af is. Het is een continu en beweeglijk proces welke nooit afgerond is maar telkens herhaalt dient te worden. Belangrijk is om de juiste handvatten te bieden om dit proces telkens op de juiste manier te doorlopen. Met het oog hierop zijn in 2017 zowel de 'Uitwerking praktische richtlijn risicomanagement' als ook Wat zou Harrie doen? gepresenteerd. De Nota Risicomanagement beschrijft een aantal doelen en randvoorwaarden, maar het ontbreekt hier nog aan een praktische richtlijn die het eenduidig doorlopen van het risicomanagementproces bevordert. De praktische richtlijn is gebaseerd op de ISO 31000-norm en biedt handvatten bij het uitvoeren van risicomanagement. Het geeft een beeld van de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot risicomanagement binnen de gemeente Haarlem, de eisen waaraan het proces moet voldoen en geeft een uniforme methodiek om risicomanagement toe te passen. Deze methodiek start bij de koppeling tussen risico's en de doelstellingen binnen de gemeente. Daarbij zijn de definities omschreven zodat iedereen dezelfde taal spreekt. De richtlijn is vooral bedoelt voor werknemers met een functie direct gelieerd aan risicomanagement.In Wat zou Harrie doen? zijn de basisprincipes vanuit de richtlijn verwerkt waarbij het niet enkel draait om de te hanteren instrumenten, maar meer nog om het bewustzijn, herkennen en bespreken van risico's. Het geeft concrete voorbeelden en adviezen bij de te nemen stappen van het proces. Wat zou Harrie doen? is daarmee geschikter voor werknemers die niet direct aan de uitvoering van risicomanagement gelieerd zijn. Risicomanagement dient immers door de gehele organisatie gedragen te worden. Door het toewijzen van coördinatoren en het bieden van handvatten worden de risico's op een meer continue en uniforme wijze geïnventariseerd, behandeld en omschreven. Let wel, het proces met betrekking tot risicomanagement is nooit af. C AFGEDAAN. Per 1-1-17 zijn er nieuwe BBV-regels mbt de omslagrente. Deze moet vanaf 2017 gebaseerd zijn op de reëel rente die we betalen, met een maximale afwijking van 0,5%. Door deze gewijzigde methodiek verandert de omslagrente voor de toerekening van de kapitaalslasten van 4% in 2016 naar 2,5% in 2017. De gemeente hanteert een disconteringspercentage voor de grondexploitaties van 2%, deze is voorgeschreven vanuit het BBV. Deze wordt gehanteerd in de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties. De rente die we gebruiken voor de waardering van de grondexploitaties is gebaseerd op de werkelijke rente en is met in gang van 1-1-16 van 4 naar 2,8% gegaan. | 11-01-2018 | Bij de begroting is risicomanagement toegepast zoals onderstaand omschreven. RKC wordt geinformeerd. | 01-11-2018 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019536503 | Toekomst zwembaden: scenario's vervangingsvraag 2028 | Gezien de leeftijd, de afnemende functionaliteit van de twee overdekte zwemaccommodaties De Planeet en het Boerhaavebad, alsmede de demografische ontwikkelingen en de Groei in de Stad is een herziening van het bestaande zwemaccommodatiebeleid gewenst. Om hier een gerichte beleidskeuze in te maken worden diverse zwembadmodellen (scenario's) voorgelegd met een advies over keuze tot uitwerking van een of twee scenario's als start van de ontwerp- en voorbereidingsfase. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Termond, M. | 2019-07-03 | 02-07-2019 | Overig | Wegens volle agenda raadscommissie in oktober is de planning voor de behandeling van de raadsnota naar 3 december doorgeschoven. eind okt: Raadsnota wordt niet geagendeerd op 3 december maar op de agenda raadscommissie van 4 februari 2021, verzoek griffie en vertrekkend wethoduer Snoek. Nieuwe wethouder pakt dossier op richting bestuur (college/raad) | 31-10-2019 | onderzoeksresultaten van SRO worden medio 2020 verwacht In verband de maatregelen rondom Corona is de capaciteit van de afdeling Sport volledig ingezet om clubs en verenigingen te ondersteunen. Hierdoor wordt de planning van de raadsnota 'toekomst zwembaden: scenario's vervangingsvraag na 2028' niet gehaald. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200065499 | Jaarrekening en -verslag 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Poel, G.J. van der | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018682946 | Afsluiten grondexploitatie Scheepmakerskwartier fase 2 | De activiteiten mbt de grondexpoitatie zijn afgerond m.u.v. de verkoop van de Drijfriemenfabriek, dat in de portefeuille van de afdeling vastgoed wordt ondergebracht. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Tobben, P.G.J. | 2018-10-10 | 10-10-2018 | Overig |  | 06-12-2018 | Zolang de Drijfriemenfabriek niet verkocht is, zijn andere ontwikkelingen niet uitgesloten en kan een grex nodig blijven. Daarom wordt de grex nog een half jaar doorgeschoven naar 3 juni 2021. | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
Griffie Haarlem | 2018125588 | Toezegging RKC-notitie over verantwoording over medebewindstaken | RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om door de RKC een notitie over verantwoording over medebewindstaken te laten maken. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ROGM | Mulders, I. | 2018-03-06 | 30-11-2017 | Overig |  | 24-05-2018 | (17/9) De evaluatie van de WRGT is inmiddels wel beschikbaar, maar er is nog een kabinetsreactie. Die wordt afgewacht. De evaluatie van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is nog niet beschikbaar. Deze wordt ws. deze zomer openbaar gemaakt. | 17-01-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 2016584607 | Noord Schalkwijkerweg 117 | verkoop | RKC rapport | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | JB | Vergers, D.O. | 2016-12-14 | 15-12-2016 | Overig |  | 01-01-2020 | Datum verkoop is nog onduidelijk. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20191041244 | Beschermd Wonen | Regioplan Samenwerkende gemeenten | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Leensen, S.A.D. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 | De regionale informatie brief zal pas eind december naar de commissie gaan | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200846752 | Programma sociaal domein: strategische agenda en planning |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Haker, P. | 2020-09-09 | 08-09-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201218080 | Vaststellen locatie Domus(Plus) en Skaeve Huse |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2015553018 | Lijst particuliere monumentale bomen | aanvulling beleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Noordman, D. | 2015-12-23 | 17-12-2015 | Overig | De Lijst particuliere monumentale bomen als bijlage van de Lijst van Beschermwaardige houtopstanden is door B en W vastgesteld op 26 november 2019. | 07-07-2016 | Op verzoek van de commissie beheer wordt de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden (gemeentelijke en particuliere monumentale bomen) betrokken bij de startnotitie voor een integraal beleidsplan groen. Er wordt eerst een informatienota opgesteld voor de commissie van maart 2020 waarin het proces met de groengroepen wordt beschreven. Hierna volgt in april de startnotitie van het integraal beleidsplan groen. De Lijst particuliere monumentale bomen als bijlage van de Lijst Beschermwaardige houtopstanden is vastgesteld door B en W op 26 november 2019. Deze zal deel gaan uitmaken van het op te stellen integraal groenbeleidsplan. Cie beheer 18 juni 2020: deze lijst wordt betrokken bij de vaststelling van de definitieve lijst beschermwaardige houtopstanden 10-12-2020. 9-9-2020: er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 14-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201124598 | schriftelijke vragen OPZ (art. 40 RvO) nav vragen hr. v.d. Heuvel dagwinkels Passage | Dag winkels Passage n.a.v. mail heer van der Heuvel | Ingekomen raadsvragen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Folmer, P. | 2020-11-23 | 23-11-2020 | In route | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965729 | Verkoop kavel Noordkop | Verwachting is volgend jaar 2 tot 3 kavels te verkopen. Onduidelijk in welke maand. Is het mogelijk om de BAZ'en aan te vragen als het duidelijk is wanneer en aan wie conform werkwijze in 2019? | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 02-04-2020 | onderdelen koopcontract nog niet gereed. Koper heeft meer tijd nodig. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BE Bedrijven | 2019965784 | Onderzoek afstandsbediening Haarlemse bruggen | Om de brugbediening veiliger te maken wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van centrale afstandsbediening. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | JW | Blommaert, R.A.P.T. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig | Verwacht wordt dat het college 13 (uiterlijk 20) oktober de raadsnota over de toekomstige wijze van brugbediening kan vaststellen en ter besluitvorming kan aanbieden aan de raad. De commissie beheer wordt gevraagd hierover in haar vergadering van 12 november advies uit te brengen aan de raad. De inhoud en achtergrond van het onderwerp kent technische en inhoudelijke invalshoeken. Daarom is voorstel aan de griffier en commissiebeheer om op maandag 9 november een informatiesessie te organiseren, waarbij het externe onderzoeksbureau en de betrokken ambtenaren voorbereidende vragen voor de besluitvorming technisch kunnen beantwoorden. | 09-04-2020 | Het onderzoek vroeg meer tijd ivm zorgvuldigheid en informatie inwinning bij derde partijen. | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2017084123 | Toezegging notitie verankering beleidsevaluaties | De heer Van Driel (CDA) is benieuwd hoe het college het aspect beleidsevaluaties gaat verankeren. De heer Fritz (PvdA) stelt voor dat het college over een half jaar met notitie komt met een kader voor dit soort evaluaties van mij. effecten van beleid. Wethouder Van Spijk zegt toe dat het college over een half jaar een dergelijke notitie zal aanleveren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Hattem, F.D.J. van | 2017-02-14 | 09-02-2017 | Overig |  | 14-09-2017 | Geen prioriteit (i.r.t. beperkte vergadercapaciteit en andere werkzaamheden in corona-tijden). | 11-03-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018078861 | Entreegebied: bestemmingsplan vaststellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Folmer, P. | 2018-02-06 | 30-01-2018 | Overig |  | 30-09-2018 | conform planning B2021 | 01-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2018422937 | Motie 2.36 Global goals door specifieke planning | Roept het college op: Zo gauw mogelijk met concrete (actie) plannen te komen hoe Haarlem de Global Goals gaat halen en wat daar de consequenties van zijn ( bv op budgetten bij de begroting en op inzet van FTE ) | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Geffen, M. van | 2018-07-18 | 12-07-2018 | Overig | In de kadernota 2019 is een pargraaf Duurzaamheid opgenomen, waarmee invulling is gegeven aan de motie. | 14-05-2019 |  | 14-05-2019 |  | 0 | 0 |  | 1
IV Informatievoorziening | 20201166260 | Nota bedrijfsvoering ICT | gebaseerd op overleg wethouder/voorzitter/commissiegriffier | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JB | Nieuwe-van de Wetering, M. de | 2020-12-07 | 07-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
WI Werk en Inkomen | 20191040463 | Wijzigingen Participatiewet/verordeningen | Vanuit 'Breed Offensief' | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Buren, F.J. van | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | De geplande wetswijzigingen Participatiewet is wederom uitgesteld. Ingangsdatum van de wijziigingen is nu voorzien per 1 juli 2021. | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2018788698 | Motie 3.09BIS Geef Haarlem zijn Joodse geschiedenis terug | Draagt het College op om: Een werkgroep opdracht te geven een plan te bedenken om Haarlem haar Joodse geschiedenis terug te geven, en daarvoor een stukje ambtelijke bijstand te verlenen. Binnen drie maanden (en in ieder geval voordat de verkoopprocedure wordt opgestart) aan de Raad een notitie voor te leggen, waarin de mogelijkheden en gevolgen worden geschetst voor een invulling van het Joods Gemeenschapshuis in de Lange Wijngaardstraat (deels) gerelateerd aan de Joodse historie van dit pand | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Alefs, H. | 2018-11-13 | 08-11-2018 | Overig |  | 09-05-2019 | Informatienota Stand van zaken uitvoering motie ‘Geef Haarlem haar Joodse geschiedenis terug’ is besproken in de cie ontwikkeling van 16 oktober 2019. Verdere uitwerking vindt nu plaats. | 04-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200934674 | Artikel 38 vragen JH m.b.t. stageplekken |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 7.3 Overhead | JB | Meer, J. van der | 2020-10-01 | 01-10-2020 | Afhandelen opsteller |  | 17-11-2020 | Zie tussenbericht | 17-11-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201183771 | 50KV station, SPvE |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201219198 | Jaarverslagen van deelnemingen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Jongkees, P.H.G. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20201218051 | Vaststellen Omgevingsplan Spaarnesprong |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hasic, A. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193409 | Bisschop Bottemanneplein | Fase 1 bewonersinitiatief stadspark koepelkathedraal | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Braakman, J.P.R. | 2020-12-14 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2014433225 | Motie 55 Wie (t) zaait zal oogsten: gereguleerde wietteelt voor een (financieel) solide Haarlem | Verzoekt het college op relaxte wijze de mogelijkheden te onderzoeken om: 1a. Als pilot een gemeentelijke wiettuin in te richten; 1b. Op kleine schaal ruimte in te richten in de stadkweektuinen, waar particulieren een perceel van een vierkante meter kunnen huren, voor het telen van maximaal vijf Cannabis Indica (Sensemilla) planten; 1c. De revenuen van de beperkte winst ten bate van de algemene middelen te laten komen, en de solvabiliteit in het bijzonder Of 2. Aan te sluiten bij de initiatieven in de Haarlemmermeer, Eindhoven, Heerlen en Amsterdam | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Posthuma, R.A. | 2014-11-14 | 06-11-2014 | Overig | De raad heeft besloten niet mee te doen aan het wietexperiment. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om uitvoering te geven aan de motie. | 11-12-2014 | De uitvoering van de motie was niet mogelijk gezien de wet- en regelgeving destijds. Dit voorjaar was het mogelijk mee te doen aan het wietexperiment. Naar aanleiding van bijgevoegde brief van 14 juni jl. heeft de raad besloten om niet mee te doen. Bij deze kan de motie daarom worden afgedaan. | 16-05-2019 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200063445 | Werkpas Holding BV Jaarrekening 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wit, R. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 | verkeerde planning | 30-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20191043322 | vaststellen omgevingsplan Spaarnesprong |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hasic, A. | 2019-12-24 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200543790 | Toezegging wethouder Berkhout te komen met informatienota waarin oa opgenomen voorstel beleid m.b.t. Grote Voertuigen | -3 Wethouder Berkhout zegt toe na de zomer te komen met een informatienota, waarin opgenomen een voorstel over laden/lossen, parkeren etc (zoals genoemd in het ingetrokken amendement 'Grote Voertuigen') https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/28-mei/19:30/12-01-Amendement-AP-VVD-PvdA-CU-SP-grote-voertuigen-gewijzigd.pdf | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Commissie/raad |  | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 |  | 1 | 1 |  | 1
JZ Juridische Zaken | 2018139654 | Toezegging informeren raad als een raadsbevoegdheid in het geding is (i.r.t. Delegatiebesluit) | De heer Garretsen (SP) verzoekt om de raad te informeren als een raadsbevoegdheid in het geding is. Burgemeester Wiene n zegt het informeren van de raad reëel te vinden, hij zal dat doorgeven aan de organisatie. Maar hij is niet voor het heropenen van de discussie. Hij zal daar nog op terugkomen omdat hij helderheid op dat punt gewenst vindt. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Kooijman, R. | 2018-03-13 | 08-03-2018 | Overig | de afdoening dit onderwerp is | 19-04-2018 | wordt afgedaan via jaarverslag/ jaarrekening 2018 ; tekst is daarin opgenomen | 27-06-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200421063 | Toezegging mogen jongeren Sp.damseweg 13 op wachtlijst blijven staan | Mw. Verhoeff (PvdA) vraagt of de jongeren die in woningen Spaarndamseweg 13 gaan wonen, wel op de wachtlijst voor sociale huurwoningen mogen blijven staan (omdat zij er max. tot 28 jaar mogen blijven wonen). Wethouder Roduner zegt toe deze vraag te beantwoorden. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Knip, S. | 2020-04-17 | 09-04-2020 | Afhandelen opsteller | Vraag Mw. Verhoeff (PvdA) vraagt of de jongeren die in woningen Spaarndamseweg 13 gaan wonen, wel op de wachtlijst voor sociale huurwoningen mogen blijven staan (omdat zij er max. tot 28 jaar mogen blijven wonen). Wethouder Roduner zegt toe deze vraag te beantwoorden. Antwoord Ja. Als er wordt gewerkt met jongerencontracten, dan blijft de inschrijfduur bij Woonservice behouden en blijven deze jongeren op de wachtlijst staan. Dat is wettelijk vastgelegd in artikel 11a van de Huisvestingswet. Artikel 11a van de Huisvestingswet In het geval er een huisvestingsverordening is en er in deze gemeente tevens gewerkt wordt met jongerencontracten, gaat de inschrijving, en daarmee de opgebouwde inschrijvingsduur, niet verloren door de verhuizing naar de woonruimte die door het jongerencontract wordt verkregen. De specifieke categorieën dringend eigen gebruik (artikel 7:274 leden 1 onder c j° de leden 3 en 4 van het BW) zijn daartoe uitgebreid met de categorie jongeren. Zij kunnen voor daartoe aangewezen woningen een jongerencontract krijgen. Hierbij wordt aangesloten bij het in 2006 in het BW geïntroduceerde campuscontract voor studenten. Derhalve blijft de inschrijving intact en wordt de inschrijvingsduur verder opgebouwd. Hierdoor wordt de positie van de jongere na afloop van het jongerencontract (5 of 7 jaar) om een andere sociale huurwoning te krijgen verbeterd. | 04-09-2020 | - | 04-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2019560113 | Toezegging rapporteren in in ontwerpbegroting 2020 over overgenomen aanbevelingen rapporteurs Duisenberg methode | -300 Het college te verzoeken in de begroting te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de door de rapporteurs geformuleerde aanbevelingen en waar mogelijk deze in de komende begroting reeds te implementeren. Het betreft de volgende aanbevelingen:-360-300 1. Neem indicatoren op bij alle doelen én alle prestaties ; 2. Maak financieel inzichtelijk wat de besteding van middelen is op het niveau van doelen en prestaties en niet alleen op beleidsveld- en programmaniveau; 3. Koppel het oordeel van het college over het gevoerde beleid aan de indicatoren en het (al dan niet) behalen van afgesproken streefwaarden; 4. Rapporteer in het jaarverslag over veranderingen in de formulering van beleidsvelden, doelen, prestaties of indicatoren ten opzichte van de begroting; 5. Stuur strakker op de eindredactie van de jaarstukken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Jelsma, N. | 2019-07-11 | 27-06-2019 | Commissie/raad |  | 26-09-2019 |  | 26-09-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 20200898134 | Verzoeken tot het houden van een referendum van fractie Trots Hlm 'vinden V Haarlem dat de gemeente d.m.v. het wel of niet verstrekken van subsidie de kleur van zwarte Piet mag of moet bepalen?' en 'het wel of niet afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, en andere mogelijkheden zoals een vuurwerkshow'. | Raadsstuk inzake de verzoeken tot het houden van een referendum van fractie Trots Hlm 'vinden we in Haarlem dat de gemeente d.m.v. het wel of niet verstrekken van subsidie de kleur van zwarte Piet mag of moet bepalen?' en 'het wel of niet afsteken van vuurwerk op oudjaarsavond, en andere mogelijkheden zoals een vuurwerkshow'. | Ingekomen raadsvragen |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW |  | 2020-09-23 | 23-09-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201238171 | ODIJ Kadernota en begroting 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2020-12-29 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-07-2021 | . | 01-07-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201186138 | Eerste recht van koop Beresteyncomplex |  | Acties B en W | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Commissie/raad |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017097219 | Toezegging wethouder Van Spijk over vrouwenopvang in De Koepel | Wethouder VAn Spijk zegt toe zich in te zetten voor en de mogelijkheden te onderzoeken voor een vrouwenopvang in De Koepel (nav motie 15.3 Vrouwenopvang in De Koepel) | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kapteijn, K. | 2017-02-21 | 16-02-2017 | Commissie/raad |  | 15-12-2017 | Het antwoord op de toezegging wordt gekoppeld aan de planning van de anterieure overeenkomst | 31-10-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017097209 | Toezegging wethouder Van Spijk kamer 1.18 (cel Hannie Schaft) te behouden | Wethouder VAn Spijk zegt toe zich in te zetten voor het behoud van kamer 1.18 (cel Hannie Schaft) bij de verdere ontwikkeling van De Koepel (nav motie 15.2 Behoud Cel Hannie Schaft) | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kapteijn, K. | 2017-02-21 | 16-02-2017 | Commissie/raad |  | 15-12-2017 | beantwoording van de motie wordt gekoppeld aan de planning van de anterieure overeenkomst | 31-10-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191041783 | Beleidsplan Mobiliteit | Eindrapportage | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 12-11-2020 | De oplevering van het mobiliteitsbeleid is enkele maanden opgeschoven door een andere werkwijze vanwege corona, door de zoektocht naar of en zo ja hoe het beste digitaal te participeren en omdat dan eventuele resultaten uit het initiatiefvoorstel ‘maak werk van 30km/ uur’ meegenomen kunnen worden. De planning is om het concept-beleidsstuk in Q1 2021 ter inzage te leggen om vervolgens in mei 2021 met het definitieve beleidsstuk bij de Commissie beheer en Raad terug te komen. | 27-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200065409 | GBZK jaarrekening 2021 en financiële begroting 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017571969 | RKC onderzoek Waarderhaven - Investeren in kwaliteit | -360 De raad draagt het college op om a) te kiezen voor breed toegepaste methodieken (b.v. Integraal Projectmanagement voor projectmanagement) en die volledig door te voeren. Methodieken op papier alleen voldoen niet. Bewezen methodieken die ook door veel contractpartners (de markt) worden gehanteerd hebben de voorkeur boven zelf ontwikkelde methodieken, omdat dit de samenwerking vereenvoudigt. Een standaard methodiek heeft bovendien als voordeel dat kennis en training eenvoudig kunnen worden ingekocht. b) Een plan te maken voor gedegen kennisontwikkeling bij medewerkers, leidinggevenden én bestuurders m.b.t. aanbesteden, projectmanagement (risicomanagement), contractmanagement, omgevingsmanagement, technisch management en projectbeheersing. De marktpartijen waarmee de gemeente Haarlem samenwerkt zijn zeer professioneel en de gemeente moet als contractpartner een goede tegenspeler zijn. Borg de kennisontwikkeling door externe certificering van medewerkers en organisatie. c) Het lerend vermogen van de organisatie te vergroten door tussentijdse projectevaluaties bij grote en complexe (maatwerk-) projecten. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Hek, L. van der | 2017-11-28 | 23-11-2017 | Commissie/raad |  | 31-01-2018 | De aanbevelingen uit het onderzoek Waarderhaven worden in één keer afgedaan in combinatie met onderzoeken Fysiek Domein. Na behandeling in april wordt het onderwerp verder meegenomen bij onderzoek Fysiek Domein. | 14-11-2019 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200631935 | Jongeren ontmoetingsplek | De burgemeester zegt dat er binnenkort over de jongeren ontmoetingsplek een voorstel aan het college zal worden voorgelegd. De raad zal daarvan kennis kunnen nemen. Dit naar aanleiding van de behandeling van de Concept jaarrekening 2019 gemeente Zandvoort. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 2.2 Voorzieningen Jeugd | RH | Oortwijn, E. | 2020-07-02 | 02-07-2020 | Overig |  | 15-09-2020 | De gemeente is nog in gesprek met de (toekomstige) bewoners over de beoogde nieuwe locatie voor de jongeren ontmoetingsplek (JOP). | 18-11-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244709 | Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201236082 | Hotelbeleid |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Langendoen, A. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-12-2021 | Conform planning B2021. | 01-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017572001 | RKC onderzoek Waarderhaven - Verzakelijking projectaansturing | -360 De raad draagt het college op om: a) Heldere administratieve en besluitvormingsprocedures en resultaatgerichte interne sturing binnen het fysiek domein vast te leggen en consequent toe te passen. Dit voorkomt informele besluitvorming en draagt bij aan betere projectbeheersing. Tijdens de gehele looptijd van het project, dus ook tijdens de uitvoering, dient de projectdriehoek (bestuurlijk opdrachtgever- ambtelijk opdrachtgever en procesmanager) actief te zijn en tijdig beheersmaatregelen te treffen. b) In ruimere mate gebruik te maken van past performance bij aanbestedingen, b.v. door een abonnement op en toepassing van pastperfomance.nl van het CROW. Dit wordt al door tientallen gemeenten gedaan. c) Informele informatie-uitwisseling in het omgevingsmanagement te voorkomen door alle vragen en verzoeken uit de omgeving te registreren en een reactietermijn vast te leggen. Maak de rolverdeling van de verschillende in de uitvoering betrokken partijen ook duidelijk aan de omgeving. Deze formalisatie zorgt voor duidelijkheid in het omgevingsmanagement en biedt de omgeving houvast. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Hek, L. van der | 2017-11-28 | 23-11-2017 | Commissie/raad |  | 31-01-2018 | Na behandeling stukken april 2019 wordt verder meegenomen in onderzoek Fysiek Domein | 14-11-2019 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200228123 | Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Luijsterburg, R. | 2020-03-10 | 10-03-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | Opschuiven als gevolg van Corona-maatregelen | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2018659129 | Motie 9.3 Tijdelijk is snel en draadkrachtig | Roept het college op-360· Om in de Prestatieafspraken afspraken te maken voor het plaatsen van 500 tijdelijke sociale huurwoningen op zo kort mogelijke termijn doch in ieder geval deze bestuursperiode · Voor het einde van 2018 de commissie Ontwikkeling een lijst met potentiele locaties aan te bieden waar voor in totaal 500 tijdelijke sociale huurwoningen plek is | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MTM | Hillege, P.T.H. | 2018-10-03 | 27-09-2018 | Overig |  | 06-12-2018 | 11/4 Wordt meegenomen in pva Taskforce huisvesting kwetsbare groepen. 13-02-2019 Afhandeling vindt plaats via rapportage van de taskforce huisvesting bijzondere doelgroepen. Deze zal vermoedelijk in maart worden vastgesteld. 16/7 wachten op overeenstemming met corporaties. De prestatie-afspraken zijn ter kennisname aangeboden aan de commissie ontwikkeling van 6 december 2018. Hierin is opgenomen dat - wanneer er locaties beschikbaar komen waarop door de gemeente tijdelijke huurwoningen als wenselijk worden beschouwd - de gemeente en corporaties de rol van de corporaties hierin wordt besproken. De mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw worden in beeld gebracht bij de inventarisatie van mogelijkheden voor huisvesting van bijzondere doelgroepen (taskforce), deze volgt begin 2019. | 05-03-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200611097 | Kruidplein, Startnotitie sloop, nieuwbouw Romolenbeek |  |  | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Beelen, J.M. | 2020-06-25 | 25-06-2020 | Afhandelen opsteller |  | 29-10-2020 | Afstemming stedenbouw heeft langer geduurd. | 03-12-2020 |  | 1 | 1 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20191041776 | Jaarverslag 2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2017 de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Out-Schipper, I. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019468896 | Art 38 vragen LH inz bedrijventerrein Waarderpolder |  | Ingekomen raadsvragen |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Meijer, R. | 2019-06-13 | 13-06-2019 | Afhandelen opsteller |  | 09-07-2019 |  | 09-07-2019 |  | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201244880 | Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Tijl, J.M. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20201244738 | Plan van aanpak 213a onderzoeken | Het plan van aanpak voor het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201183884 | Kredietaanvraag Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8 | Kredietaanvraag inrichting openbare ruimte Zie tabblad planning/stand van zaken | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig | Reactie Auteur via mail aan B&W proces 15-12-2020: In mijn BAZ-lijst staat een actie, welke niet via de BAZ, maar via de jaarlijkse P&C cyclus, in de 1e bestuur rapportage medio februari 2021 aan de raad voorgelegd. Daarin zal worden verwezen naar de startnotitie en ter inzage gelegde VO openbare ruimte. | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200154836 | Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Slutter, B.C. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 30-06-2022 | Verkeerd gepland | 30-06-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200150429 | Programmabegroting 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Wit, R. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 | Verwachte planning P&C kalender. | 05-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200097288 | Toezegging wethouder Meijs voor de kadernota te komen met de invulling van de scenario's Frans Halsmuseum | -567-3 *** Wethouder Meijs zegt toe voor de Kadernota te komen met invulling van de scenario's . | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Spek, E. van der | 2020-01-31 | 30-01-2020 | Overig |  | 04-03-2021 | Er wordt een second opinion gevraagd op door het museum gepresenteerde scenario's. Zie ook informatienota 2020/881160 | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200261218 | Toezegging wethouder komt terug op financien en scope werkzaamheden Rollandslaan | Bij de behandeling van agendapunt 10 Startnotitie herinrichting Rollandslaan zegt wethouder Snoek op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. De ChristenUnie stelde dat in ieder geval voor hen en voor de bewoners onduidelijk is welk budget waarmee de komende periode gemoeid is. De wethouder gaf aan hierop terug te komen. In zijn nog volgende antwoord zal hij in ieder geval ingaan op om welk van de ter vergadering genoemde bedragen het nu concreet gaat. Genoemd zijn 0,8 miljoen, 1,1 miljoen, 1,6 miljoen en 1,9 miljoen. Hierbij zal hij onderscheid maken tussen of er sprake is van herinrichting (gevel tot gevel) of (groot) onderhoud. Of er dan al dan niet gewerkt wordt binnen het bestaande profiel, of het wel of niet inclusief boven- en ondergrondse aanpassingen is, wel of niet aanpassing van rijbaan of stoep, wel of niet inclusief aanpassingen aan de Vlaamse Weg. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 2020-03-18 | 12-03-2020 | Commissie/raad |  | 26-03-2020 |  | 26-03-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2016293314 | Stedebouwkundige visie Dwars door Schalkwijk | Vrijgave stedebouwkundige visie voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Vermeulen, S. | 2016-06-22 | 14-06-2016 | Overig |  | 24-11-2016 | De visie is in 2019 in concept afgerond. De definitieve vormgeving van de recreatieve route hangt samen met wat er qua verkeersafwikkeling in de Europawegzone wordt ontwikkeld. Zodoende is nadere afstemming met de visie Europawegzone noodzakelijk voordat de visie kan worden vrijgegeven voor inspraak. | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019684796 | Groei van Haarlem: stedelijke ontwikkelstrategie en zone-strategieën |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Haker, P. | 2019-08-22 | 22-08-2019 | Overig |  | 28-11-2019 | De planning van dit stuk is aangepast op de vaststellingsprocedures vand e afzonderlijke visies van de ontwikkelzones. Daarnaast krijgt de hiermee samenhangende aanvraag Impulsregelign BZK prioriteit omdat hier een harde deadline is van 1 juli. Tot slot wordt gekozen voor samenloop met de Omgevingsvisie. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097774 | Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2018-02-16 | 09-02-2018 | Overig |  | 04-10-2018 | Op dit moment wordt gewerkt aan het overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Haarlem. Hierin worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de uitgangspunten van het VRI-beleid. Om die reden is afgesproken dat dit beleid pas verder wordt uitgewerkt nadat het mobiliteiteitsbeleid is vastgesteld. Dat is naar verwachting Q1 2020. Uit het beleid zal blijken welke verdiepende beleidsstukken prioriteit hebben. Zoals het er nu naar uitziet is de prioriteit voor andere geplande deelbeleidsstukken, zoals de Nota Bouwen en Parkeren en het Fietsbeleid urgenter dan de aanpassing van het VRI-beleid. Om die reden schuift dit beleidsstuk door in de tijd. | 01-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200408726 | Beleidsvoornemen parkeerregulering Entree West |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Janssen, K.F. | 2020-04-16 | 16-04-2020 | Commissie/raad | De Entree West is opgenomen in de lijst met clusters waar in 2021 draagvlakonderzoek naar parkeerregulering wordt uitgevoerd. De commissie is middels de BAZ 'Toezegging wethouder Berkhout een prioriteringslijst voor de te houden draagvlakonderzoeken voor te leggen aan de commissie' geïnformeerd over deze lijst en de prioritering (commissie 10-12-2020). Hiermee wordt de uitwerking van een beleidsvoornemen overbodig en kan deze BAZ worden afgedaan. | 11-06-2020 | De Entree West is opgenomen in de lijst van clusters waar draagvlakonderzoek naar parkeerregulering wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2021. Omdat belanghebbenden in de Entree West zelf zullen aangeven of zij parkeerregulering wensen, is het uitwerken van een beleidsvoornemen niet meer nodig. | 10-12-2020 |  | 1 |  | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2019568037 | Motie 39BIS Besteed lokaal aan | Draagt college op: Altijd proberen om lokaal aan te besteden met natuurlijk inachtneming van de aanbestedings regels | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Kamp, J.E. van | 2019-07-16 | 04-07-2019 | Overig | ·{\*·-150 Uitvoering Er zal bij meervoudig onderhandse aanbestedingen zoveel mogelijk lokaal aanbesteed worden (maar dat is niet altijd mogelijk omdat de markt zich er niet voor leent), bij nationale of Europese aanbestedingen is lokaal aanbesteden juridisch niet mogelijk. Kortom, dat is gewoon een kwestie van doen. ·{\*·-150 Bestendigen: Te zijner tijd zal deze motie verwerkt worden in nieuw inkoopbeleid. Het Strategisch Inkoopbeleid is immers afgeleid van de gemeentebrede doelstellingen. Het concept-inkoopbeleid is grotendeels klaar. Het hangt nu af van de randvoorwaarden: deze moeten nader onderzocht worden. | 01-04-2020 |  | 01-04-2020 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201210634 | Omgevingsdienst Ijmond, jaarverslag en jaarrekening 2020 | Stukken gaan ter informatie naar de raad. Als de raad geen behandeling wenst in de commissie, doet het college de stukken af (stemt in met). In het andere geval wel naar de commissie. | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201218048 | SPvE ontwikkelingen Haarlem Nieuw-Zuid | Betreft een gezamenlijk SPvE voor de ontwikkelingen aan de Schipholweg 1, Toekanweg 7 en Schipholpoort 40-100 | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20201077444 | Vaststellen verordening beslistermijn schuldhulpverlening en aanpassen beleidsregel schuldhulpverlening. |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.3 Schuld | FR | Kraan, A.L. van der | 2020-11-06 | 06-11-2020 | Commissie/raad | Deze verordening maakt deel uit van de beleidsvisie Armoede en Schulden 2020/935630 die 29/10/20 is besproken in cie sam. Bijvoegen van de verordening bij de beleidsvisie was niet mogelijk i.v.m. late oplevering van de VNG modelverordening. | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191053210 | Reclamebeleid |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Langendoen, A. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 | conform planning B2021. | 01-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191012920 | Evaluatie Hoofdstuk 3 Huisvestingsverordening | De vergunningsplicht voor woningvormen, omzetten en splitsen is op 1 mei 2020 één jaar van kracht. Aan de hand van de cijfers rondom vergunningverlening en handhaving wordt het effect van de vergunningsplicht in kaart gebracht. Eventueel worden er voorstellen tot verbetering van het beleid gedaan. Ook wordt een voorstel gedaan tot het (opnieuw) vaststellen van de vergunningplichtige gebieden. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Knip, S. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | De analyse van vergunningsaanvragen heeft wat langer op zich laten wachten (mede door de Coronapandemie). Daarnaast moeten ook de uitkomsten van een digipanel enquete over het beleid rondom woningvormen en omzetten geanalyseerd wroden. De evaluatie wordt gelijk met het vaststellen van de wijziging van de Huisvestingsverordening aan de raad aangeboden in het eerste kwartaal van 2021. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2018865099 | Uitkomsten Bestuurskrachtmeting |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DM | Stigter, W.H.C. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-11-2021 | conform planning B2021. | 01-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217044 | Fietsparkeren rondom Botermarkt |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 2015558747 | Lombardsteeg / Begijnesteeg - verkoop | verkoop vastgoed | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JB | Wempe, J.M. | 2015-12-28 | 17-12-2015 | Overig | 2020: gaat definitief niet door in de vorm zoals in 2015 opgezet. | 07-04-2016 | 2020: Vanuit het gebied Centrum is aangegeven dat dit nu niet aan de orde is en ervan af kan. Lombardsteeg ligt stil. | 01-02-2026 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20201142031 | Ontwerp bestemmingsplan de Blauwe Wetering |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2020-11-30 | 08-11-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019194727 | RKC onderzoek Welzijnssubsidies - Voorbereiding subsidieronde | Het opstarten van een nieuwe subsidieronde vraagt veel meer capaciteit, in kennis en uren, dan nodig is voor het doorlopen van de jaarlijkse subsidiecyclus. Ervaringen uit de laatste ronde leren dat de achterstand van het starten met een niet goed uitontwikkelde subsidieronde gaandeweg lastig is weg te werken. De raad draagt het college daarom op: De toepassing van de nieuwe werkwijze goed voor te bereiden en zo nodig door een externe partij te laten ondersteunen. Dit om te voorkomen dat de subsidieronde niet goed uitgewerkt (met een ontwikkelopgave) van start gaat en om te borgen dat alle betrokken medewerkers goed zijn toegerust voor de nieuwe werkwijze. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2019-03-07 | 20-12-2018 | Commissie/raad |  | 04-04-2019 | Uitstel kaderstelling Sociale Basis | 02-04-2020 |  | 0 | 1 |  | 1
BE/Havendienst | 20200057997 | Toezegging overzicht stand van zaken implementatie maatregelen Havendienst | Bij de behandeling van agendapunt 7, Visie en doorontwikkeling Havendienst Haarlem, zegt portefeuillehouder Wienen het volgende toe. In april 2020 zal hij de commissie schriftelijk informeren over de stand van zaken van de implementatie van de maatregelen met betrekking tot de Havendienst Haarlem. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | JW | Josee, G.A. | 2020-01-17 | 16-01-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965530 | Spaarndamseweg 74-76 | Voormalige Carpet Right locatie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 05-03-2020 | De visie Spaarndamseweg zone wordt later vastgesteld. Startnotitie worden gemaakt na het vaststellen van de visie. | 16-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200097577 | Toezegging wethouder Snoek een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en ruimtelijk planproces | N.a.v. de ingetrokken motie 14.6 Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1 zegt wethouder Snoek toe een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en het ruimtelijk planproces en dit onderwerp nogmaals te bespreken in de commissie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Hek, L. van der | 2020-01-31 | 30-01-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 20200500309 | Kinderhuisvest 9 11 13 en 17 | Omzetting erfpacht in verkoop bloot eigendom | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2020-05-14 | 14-05-2020 | Afhandelen opsteller |  | 27-08-2020 |  | 27-08-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019874037 | Beschikbaar stellen krediet ondergrondse fietsenstalling Raaks 3e fase |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dijk, I. | 2019-10-25 | 25-10-2019 | Afhandelen opsteller |  | 28-11-2019 |  | 28-11-2019 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200326962 | Toezegging: de inconsequentie tussen de indicatoren in bijlage 1 en 3 en de vragen van de RKC daarover worden nader uitgezocht | Toezegging: de inconsequentie tussen de indicatoren in bijlage 1 en 3 en de vragen van de RKC mbt de indicatoren worden nog nader uitgezocht | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2020-04-09 | 09-04-2020 | In route | Het klopt dat er verschillen zijn tussen de stedelijke indicatoren in bijlage 1 en de indicatoren per wijk in bijlage 3 van de Uitvraag subsidies sociale basis 2021. Bijlage 3 is een ruimer overzicht van onderliggende indicatoren die gebruikt zijn voor de analyses in bijlage 4 (analyse per gebied). Deze indicatoren zijn niet allemaal gekoppeld aan beleidsdoelen. In bijlage 1 en 2 zijn alle indicatoren opgenomen die aan hoofd- en subdoelen van de uitvraag zijn gekoppeld (respectievelijk per thema en per gebied). | 23-04-2020 |  | 23-04-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201207851 | Schriftelijke vragen OPZ (art. 40 RvO) omtrent de voortgang van het Watertorenplein | Schriftelijke vragen Watertorenplein Raadsinformatiebrief 1/9/2020 Parkeeronderzoek, koopovereenkomst grond WTP, voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan WTP | Ingekomen raadsvragen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Horeman, N. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 18-01-2021 |  | 18-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
JZ Juridische Zaken | 2019135267 | Toezegging overgenomen aanbevelingen Nationale Ombudsman | Tijdens de behandeling van de nota 'Onderzoek aansluiting Gemeentelijke Ombudsman zegt burgemeester Wienen toe de volgende aanbevelingen uit het recente rapport van de Nationale ombudsman over te nemen: ·{\*·-150 Van alle partijen die voor de gemeente publieke taken uitvoeren laagdrempelig inzichtelijk te maken bij wie en op welke wijze inwoners met hun klachten bij die partij terecht kunnen (rugnummers);·Aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een klacht in te dienen als inwoners zich bij deze partijen niet gehoord voelt;·Aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een klacht in te dienen als inwoners een klacht hebben over de wijze waarop deze partijen met elkaar samenwerken ter uitvoering van de publieke taak.·Jaarlijks inzage te geven in de aard en omvang van de klachten die bij partijen zijn ingediend en de afhandelwijze. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Gogar, N.J. | 2019-02-18 | 14-02-2019 | Overig | Via Raadsinfomatiebrief (RIB) : 2020/978289 zijn de BAZ-en 'Klachtenregeling' 2018/876921 en 'Toezegging aanbevelingen NO' 2019/135267 afgedaan. | 01-07-2019 | Langdurige afwezigheid van klachtencoördinator. Wordt opgepakt en in tweede kwartaal 2020 afgerond. | 01-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2014353378 | Brief + rapport RKC aangaande decentralisatie jeugdzorg | 9/10 en 23/10 commissie Samenleving: niet behandeld, tegelijkertijd met de reactie van het college behandelen (naar verwachting 13 november in de commissie Samenleving) 23 oktober 2014 commissie Samenleving: behandeld |  |  | (onbekend) |  | Caffé, J. | 2014-09-23 |  | Afhandelen opsteller |  | 15-10-2014 |  | 15-10-2014 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200967381 | Aanpassing Afvalstoffenverordening | De Afvalstoffenverordening dient voor 1.1.2021 te worden aangepast aan het nieuwe Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Westerhoven, M. van | 2020-10-08 | 08-10-2020 | Overig |  | 10-12-2020 | Er is in eerste instantie gewacht op de aangekondigde aanpassing van de modelverordening door de VNG in september 2020. De laatste berichten zijn dat deze pas in 2021 zal verschijnen. Hoewel is besloten dat de gemeente nu zelf de tekst van de aanpassing opstelt, heeft dit tot enige vertraging geleid. Daar komt bij dat ook een inspraakprocedure moet worden doorlopen. Die zal op zich al meer dan zes weken duren. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965505 | Koningstein | Verkoop grond | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kippersluis, J. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 05-03-2020 | De aanbesteding was afgerond op het moment dat de corona crisis in beeld kwam. Dit bracht onzekerheden mee voor de ontwikkelaar en bleek overleg noodzakelijk om met ongewijzigde uitgangspunten de overeenkomst ondertekend te krijgen. Naar verwachting zal dit uiterlijk 18 september as. plaatsvinden en kan het bestuurlijk proces tot verkoop worden opgestart. Uitgangspunt is levering van de grond in december 2020. | 03-12-2020 |  | 1 |  | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019898561 | Toezegging burgemeester Wienen een notitie op te stellen over de problematiek rond parkeergarages/andere panden mbt veiligheid (code oranje) in kader onderhoud kernvastgoed | N.a.v. vragen Trots Hlm over parkeergarages en andere panden mbt veiligheid en code oranje De heer Amand : Trots Haarlem wil nog steeds nog eens weten hoe het nou zit met de sporthallen? En dan gaan we ook nog over het Patronaat, we hebben een paar keer technische vragen al gesteld. Hoe zit het nu, waarom is het code oranje voor de Patronaat en de andere gebouwen? En we hebben Marsmanplein, de parkeergarage is code rood, heel onveilig voor alle Haarlemmers. Dus wij willen daar toch eens weten, waarom krijgen we niet de goede en juiste rapporten? Burgemeester Wienen : Ja, dank u wel. Ik concludeer uit de vraag dat het vooral gaat om de parkeergarages? En daarvan kan ik zeggen dat wij op basis van de aanduidingen van het Rijk, dus die heeft naar aanleiding van een incident in Eindhoven gezegd van, wij hebben een soort puntenstelsel om risico's te bepalen. Hebben wij één garage die we volgens dat puntenstelsel moesten sluiten. En vervolgens hebben we een provisorische oplossing gevonden waardoor die toch nog enigszins gebruikt kan worden. Voor de anderen geldt code oranje, dat betekent, u mag de gebruik niet veranderen. De huidige situatie is verantwoord, maar als u meer belasting op zou brengen dan levert dat een probleem op, dus dat mag niet. De heer Amand : Heb ik een vervolgvraag burgemeester. Kunt u ons een reportage toesturen waar wij dat allen kunnen herleiden, en eventueel met een technisch iets om te kijken of dat allemaal juist is wat u nu zegt? Want als je een veilige garage hebt of sporthal, dan zou je zeggen, het wordt code groen. Maar dat mis ik uit uw hele betoog. Burgemeester Wienen : Ja, ik denk als daar behoefte aan bestaat, dan is er geen enkel probleem om uit te leggen hoe het zit. Maar wij zijn ook niet degene die dit zo hebben opgezet. Het is door het Rijk, door de inspectie, is er gekeken van, hoe gaan we hiermee om? En die zeggen van, er zijn garages, daar vinden we het huidige gebruik niet verantwoord. Dat leidde bij onze garage, die is jaren gebruikt, geen problemen gegeven. Maar je mag hem toch niet meer gebruiken. En andere garages zeggen ze, dat is code oranje, dat betekent je mag geen zwaardere belastingen toestaan. En ik ga zorgen dat u een notitie krijgt om dat even toe te lichten. De heer Amand : Ja dank u wel burgemeester, maar ik heb toch nog een vraag en die blijft toch door mijn hoofd spinnen vanavond. U hebt het niet over het Patronaat, want dat is natuurlijk ook nog iets. U geeft daar, en ik heb daar een, bij bestuur een stuk van de handhaving gelezen, en daar staat dus bij, code oranje voor het Patronaat. Maar daar hoor ik u helemaal niks over zeggen. Burgemeester Wienen : Alles wat code oranje heeft geldt hetzelfde voor wat ik net gezegd heb. De heer Amand : Maar dan krijg ik van u alle informatie? Burgemeester Wienen : Ja. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Wetering, P. van | 2019-11-05 | 17-10-2019 | Afhandelen opsteller | Geachte heer Amand, U heeft in de commissievergadering van 17 oktober 2019 gevraagd waarom er in het kader van het onderzoek naar de breedplaatvloeren (in opdracht van het Ministerie BZK) gevraagd code oranje is gegeven aan het Cios-gebouw en het Patronaat en code rood aan de Parkeergarage Marsmanplein. U verzoekt daarbij eveneens om de rapporten waarop deze conclusie is gebaseerd. Antwoord: Gebouwen Cios en Patronaat. Voor beide gebouwen is in opdracht van de gemeente onderzoek naar de risico's van de hier aanwezige breedplaatvloeren uitgevoerd door een gerenommeerd bureau. De uitkomsten van deze onderzoeken, kwamen er op neer dat bij beide gebouwen er geen acuut gevaar voor instorting bestond, maar dat dit alleen gold met de huidige belasting van die vloeren. Om deze reden is code oranje aan deze gebouwen gegeven, wat inhoudt dat de betreffende vloeren niet zwaarder mogen worden belast dan op het moment van onderzoek het geval was. Van de twee hierboven genoemde objecten hebben wij, zoals door u gevraagd, de onderzoeksrapporten bijgesloten. Parkeergarage Marsmanplein Deze parkeergarage heeft in het onderzoek code rood gekregen. Hier was sprake van een andere detaillering van de breedplaatvloeren-constructie, die niet veilig werd bevonden voor het huidige gebruik. Dit bleek al uit onderzoek dat door de constructeurs van de gemeente zelf was uitgevoerd. , De eigenaar heeft na de opdracht tot sluiting van de parkeergarage direct opdracht gegeven om als tijdelijke voorzorgsmaatregel de bestaande constructie te onderstempelen. Dit om in ieder geval een deel van de garage veilig te kunnen blijven gebruiken. Als tijdelijke maatregel voldoet deze oplossing vanuit veiligheidsoogpunt. De eigenaar moet nu wel met een plan komen voor een permanente oplossing. Hierdoor moet de constructie weer volledig veilig worden. Uiteraard zullen de constructeurs van de gemeente de plannen hiervoor vooraf toetsen. Op 2 december jl. is er een gesprek geweest met de eigenaar van de parkeergarage Marsmanplein. Deze eigenaar wil twee alternatieven uitwerken om de situatie blijvend te verbeteren. De constructeurs van de gemeente zullen hierbij worden aangehaakt. Om juridische redenen moeten deze oplossingen ook aan de toenmalige ontwikkelaar van het object worden voorgelegd. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld de problemen zelf op te lossen. Als hij dit niet doet zal de eigenaar dit laten doen en de kosten verhalen op de ontwikkelaar. Wij verwachten in het voorjaar van 2020 meer de horen over de planning voor de herstelwerkzaamheden. Overigens meld ik u ten slotte nog dat er inmiddels een nieuwe brief van het Ministerie van BZK is gekomen waarbij nieuw onderzoek wordt gelast naar breedplaatvloeren met nieuwe rekenregels. Dit onderzoek begint als eerste met de gebouwen in de hoogste gevolgklasse. Dit zijn onder andere gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouwen moeten vóór 1 januari 2021 zijn beoordeeld. De andere gevolgklassen volgen in de jaren hierna. Zowel het Cios, als het Patronaat en de parkeergarage Marsmanplein voldoen hier niet aan. Hiervoor zal in een later stadium wel gecontroleerd moeten worden op basis van de nieuwe rekenregels die door het Ministerie zijn vastgesteld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Jos Wienen | 20-01-2020 |  | 06-01-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019855677 | Ingekomen raadsvragen ex. art 38 fractie Trots Haarlem over uitrol 5g |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | JB | Plantaz, M.A.H.G. | 2019-10-21 | 21-10-2019 | Commissie/raad |  | 19-10-2019 | foutje | 19-11-2019 |  | 0 | 1 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201236010 | Watertoren plein Stedenbouwkundig plan VO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Verburg-Hooijschuur, E.M. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191040549 | 2017054610, Boerhaavelaan, Spaarne Gasthuis, onderzoek herontwikkeling ziekenhuisterrein | Bestemmingsplan vaststellen Spaarne Gasthuis | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller | Deze BAZ is per abuis dubbel in Verseon terecht gekomen. De juiste BAZ is 2019964319. | 24-09-2019 |  | 24-09-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191041953 | Actieprogramma toeristische koers |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Gansewinkel, I. van | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | In afwachting van bespreking toeristische koers in maart 2021 | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201244777 | Bestuurlijke planning&controlkalender 2022 | Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201183896 | Technische wijziging Verordening Wmo | Technische wijziging naar aanleiding maatregelen kostenbeheersing | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Tijl, J.M. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200104021 | Jaarverslag GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten Leerplein 2021-2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Meer, J. van der | 2020-02-04 | 04-02-2020 | Overig |  | 31-12-2022 | . | 15-12-2022 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
WI Werk en Inkomen | 20191041499 | Verordening Individuele studietoeslag | nieuwe wetgeving | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | FR | Beneker, M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | Deze toeslag loopt mee in de formele besluitvorming met het wetsontwerp breed offensief. Ingangsdatum hiervan is vooralsnog voorzien op 1 juli 2021. | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191041358 | Actualisatie woonvisie met uitvoeringsagenda 2021-2024 | De woonvisie van Haarlem loopt t/m 2020 (met doorkijk naar 2025). De intentie is om dit beleidsdocument te gaan koppelen aan de RAP | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Graaf - Smit, M.H. de | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 | Uitgelopen | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191053779 | Implementatie parkeer- en verkeersmaatregelen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 15-12-2020 | planning aangepast in B2021 | 15-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20191042147 | vaststellen bestemmingsplan reparatieplan C |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | het opstellen van het plan heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Medio december verwacht ik het plan als ontwerp te kunnen aanbieden aan het college. Dan kan in december dan wel begin januari de inspraak van 6 weken starten. De commissie van 7 januari kan kennis nemen van het besluit tot terinzagelegging. Dan kan in het tweede kwartaal het plan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019975811 | Voortgangsrapportage Regiorijder | Over de voortgang en prestaties van RegioRijder wordt periodiek gerapporteerd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Vries, K.S. de | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Als gevolg van de Coronacrisis is de Voortgangsrapportage uitgesteld tot na het zomerreces. Na vaststelling in de Stuurgroep Doelgroepenvervoer kan de Voortgangsrapportage RegioRijder geagendeerd worden. | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018066338 | Verbetering regionale bereikbaarheid Zandvoort via buslijn 300 | Met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over bijgevoegd voorstel tot verbetering van de regionale bereikbaarheid per openbaar vervoer van de gemeente Zandvoort richting Haarlem en Amsterdam en vice versa; - het voorstel in te brengen bij de Stuurgroep van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Bereikbaarheid en op te laten nemen in de jaaragenda vanaf 2018 of volgende; - de gemeenteraad regelmatig (mondeling in de raadscommissie of schriftelijk) actief te informeren over de door het college en andere betrokken partijen ondernomen acties om het voorstel tot uitvoering te kunnen brengen. Aangevuld met toezegging 31 okt 2018: Begin 2019 rapport over R-net/buurtbus aanbieden aan de raad HvSt. | Moties | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Werkhoven, M.F. | 2018-01-30 | 01-11-2017 | Overig |  | 01-02-2018 | Motie is besproken in Stuurgroep van 14 maart. Conform motie wordt onderzoek R-net Zandvoort opgenomen in het Jaarplan Regionale Bereikbaarheidsvisie (wordt aangeboden aan raad in april) Resultaten van het onderzoek worden verwacht begin 2019. 28-10 2019, DC: Wegens capaciteitsgebrek is het onderzoek vertraagd. Is opnieuw geagendeerd in Programmateam ZKL-Bereikbaar. De scope van dit project is, lopende het vooronderzoek, aangepast. In elk geval is een aangepaste en snelle (HOV) route van Zandvoort met Heemstede-Aerdenhout, Haarlem en Haarlemmermeer/Amsterdam opgenomen in een voorkeursnetwerk van OV-Toekomstbeeld en Visie ZKL. 12 feb. 2020: Dit is ook gekoppeld aan mobiliteitsvisie Zandvoort en wordt na kader vaststellen opgepakt. | 15-12-2020 |  | 0 | 1 | Ter bespreking | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2019960262 | Motie 03 Vuurwerk bij de jaarwisseling | Twee mensen D66 stemmen voor Verzoekt het College: Het aantal vuurwerkvrije zones bij de Jaarwisseling 2019/2020 substantieel uit te breiden ten opzichte van de Jaarwisseling 2018/2019; Een oproep aan alle Haarlemmers te doen om bij de Jaarwisseling 2019/2020 vrijwillig af te zien van het afsteken van (knal)vuurwerk; In overleg met het bedrijfsleven van Haarlem, Handhaving, Politie en andere relevante maatschappelijke organisaties te onderzoeken of te beginnen bij de Jaarwisseling 2020/2021: o een algeheel verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk van kracht kan worden in de hele - of delen van de - gemeente; o als alternatief op één of meerdere nader te bepalen plaatsen in de gemeente professionele (vuurwerk)shows georganiseerd kunnen worden; De resultaten van dit onderzoek te verwerken in een voorstel aan de Raad uiterlijk 1 juni 2020 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Slutter, B.C. | 2019-11-26 | 07-11-2019 | Overig | Is in de raad van Juni 2020 besproken. Afgesproken om dit jaar het landelijk everbod aan te kijken en ivm corona nog geen vuurwerkshows te organiseren. | 01-06-2020 |  | 01-06-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200247532 | Toezegging verkennen mogelijkheden provinciale subsidie | Bij de behandeling van agendapunt 12 Vaststellen startnotitie bushaltes Rustenburgerlaan, zegt wethouder Snoek op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. Hij zal laten verkennen in de verdere uitwerking van het proces wat een provinciale subsidie zou kunnen betekenen voor het project. De wethouder geeft hierbij aan dat hij inschat dat het dan een eventuele investering in vrij- liggende fietspaden zou kunnen betreffen. Dit heeft ook consequenties voor het al dan niet kunnen inrichten van de weg als 30km weg. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Smit, D.G | 2020-03-13 | 12-03-2020 | Commissie/raad | -300 Het realiseren van vrij liggende fietspaden langs de Rustenburgerlaan heeft zowel financiële aspecten (de investering, kapitaalvernietiging en het subsidiebedrag) als een ruimtelijke impact (bomenkap en minder parkeervakken). De grootte van deze impact is door het procesteam onderzocht. Kapitaalvernietiging In 2011 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Rustenburgerlaan, met een levensduur van 25 jaar zijn de verhardingen in de straat theoretisch nog 16 jaar niet aan groot onderhoud toe. Het herinrichten van de straat betekent daarmee ook een kapitaalvernietiging wat wordt ingeschat op ca. €230.000 Ruimtelijke impact Het realiseren van vrij liggende fietspaden heeft de volgende ruimtelijke consequenties: -360-300 - Ten oosten van de bushaltes is voldoende ruimte voor de toepassing van het standaard HIOR profiel. - Ten westen van de bushaltes is het HIOR profiel met behoud van de volgroeide lindes niet mogelijk. Om de 18 volgroeide lindes te behouden is een dwarsprofiel met aan één zijde parkeren nodig. Dit heet tot gevolg dat er (naast de parkeervakken en bomen die verloren gaan bij de herinrichting van de bushalte) nog eens 14 parkeervakken en 3 (relatief kleine bomen verloren gaan. - Bij toepassing van het HIOR profiel over de gehele Rustenburgerlaan, blijft de parkeerbalans gelijk aan de huidige situatie, echter gaat dit wel ten koste van 18 volgroeide lindes. Met de aanleg van vrij liggende fietspaden ontstaat een 50km/u weginrichting die het onmogelijk maakt om in de toekomst nog een 30km/u regime in te voeren.-300 Subsidie Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland heeft aangegeven mogelijkheden te zien om 50 tot 70% uitvoeringskosten te kunnen subsidiëren. Dit gaat op basis van de subsidieregeling Kleine Infra. Fiets-infrastructuur is voor 70% subsidiabel. Bus-infrastructuur is voor 50% subsidiabel. De subsidie is van toepassing op de uitvoeringskosten en niet de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (dit betreft ca. 20% van de projectkosten). Uitgaande van €1.200.000 aan projectkosten (excl. de herinrichting van de bushaltes) valt het subsidiebedrag tussen €480.000 en €672.000. Hiervoor wordt de subsidieregeling Kleine Infra gebruikt. Het subsidiebedrag voor de herinrichting van de bushaltes is ca. €190.000 en komt uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer. De subsidieregeling Kleine Infra kent in 2020 een subsidieplafond voor Haarlem-IJmond van €2.536.000. De subsidie vanuit de subsidieregeling Kleine Infra kan dus ten koste gaan van een subsidie op een ander project, ook verandert het subsidieplafond ieder jaar. Vervolg Vanwege de subsidiedeadline vanuit de investeringsagenda, de kapitaalvernietiging en een gewenste parallelle uitvoeringsperiode aan het Houtplein om overlast te beperken is het wenselijk om het project beperkt te houden tot de herinrichting van de bushaltes. | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2019221138 | Toezegging benodigde formatie en middelen voor informatiebeveiliging | Tijdens de behandeling van het RKC rapport Informatiebeveiliging zegt wethouder Botter toe voor de Kadernota inzichtelijk te maken wat er nodig is aan (financiele) middelen en formatie om als organisatie ' in control' te zijn op het gebied van informatiebeveiliging. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hotting, C.E. | 2019-03-14 | 14-03-2019 | Afhandelen opsteller | Toezegging wordt afgedaan met Informatienota 2019/465158 | 05-09-2019 |  | 05-09-2019 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018042651 | Inzicht en overzicht in cijfers gebruik parkeren bezoekersregeling aanleveren begin 2019. | Bij de behandeling van het agendapunt vaststellen bezoekersregeling in parkeerzone B en C zegt wethouder Sikkema toe, op verzoek van D66/de heer de Groot, begin 2019 te komen met cijfers inzake het gebruikmaken van inwoners van de bezoekersregeling parkeren. Het gaat dan om vragen als hoeveel inwoners gebruik maken van de regeling en hoe vaak inwoners tegen hun maximale aantal uren aan zitten. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2018-01-16 | 11-01-2018 | Commissie/raad | Cijfers zijn opgenomen in de informatienota stand van zaken en vervolg moderniseren parkeren | 07-02-2019 | De cijfers over het gebruik van de bezoekersregeling worden in samenhang gepresenteerd met de informatienota Voortgang Moderniseren Parkeren. Deze zal naar verwachting ter informatie in de commissie beheer van april 2020 gepresenteerd worden. Dan kan over het gehele jaar 2019 de cijfers gepresenteerd worden. | 11-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201116362 | Art. 38 vragen AP HvH JH LH en OPH mbt Splitsing woningen |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Knip, S. | 2020-11-18 | 18-11-2020 | Commissie/raad |  | 05-01-2021 |  | 05-01-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200739312 | art 38 vragen HvH LH inzake dakopbouw Kinderhuisvest |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buggenum, A.M. van | 2020-08-10 | 10-08-2020 | Afhandelen opsteller |  | 08-09-2020 |  | 08-09-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200075644 | Vaststellen definitief ontwerp Voortingplantsoen | Herinrichting plein | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vermeulen, S. | 2020-01-23 | 23-01-2020 | Overig |  | 03-09-2020 | De inspraaktermijn van het VO valt na de zomervakantie. Met de inspraaktermijn + aanpassen van het ontwerp, zal het DO worden vastgesteld in januari 2021. | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240464 | IVORIM, vaststellen DO en vrijgeven uitvoeringskrediet | vastgesteld DO ter kennisname of bespreking. Vriigeven krediet voor uitvering 1ste fase | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Hengst, W. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201235983 | Entreegebied: Stedenbouwkundig plan VO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Folmer, P. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2018261787 | Motie 12.2 Haarlem in vervoering | Draagt het college van benw op: Om samen met Zuid Kennemerland de nodige stappen te zetten teneinde gezamelijk tot de vervoerregio Amsterdam toe te treden | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Stigter, W.H.C. | 2018-05-29 | 17-05-2018 | Commissie/raad | In het evaluatierapport van de MRA 'Meer richting en resultaat' wordt aanbevolen om de Vervoerregio op de schaal van de MRA te brengen, waarbij wordt aangetekend dat daarvoor de medewerking van provincies en het Rijk nodig is. Zolang het zover nog niet is, wordt aanbevolen alle gemeenten via vertegenwoordiging vanuit de deelregio's te laten deelnemen aan het Platform Mobiliteit. De MRA is nu bezig om na te gaan hoe deze (en andere) aanbevelingen uit het rapport kunnen worden opgevolgd. Het college voelt zich gesteund door de voorstellen van de evaluatiecommissie en verwacht dat de MRA in de loop van 2020 met concrete voorstellen gaat komen. Over de opvolging van het evaluatierapport vindt op 28 februari 2020 een extra vergadering van de regiegroep van de MRA plaats, waaraan voor Haarlem burgemeester Wienen en wethouder Berkhout deelnemen. Ambtelijk en bestuurlijk worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en wordt bij elk overleg het onderwerp ter sprake gebracht. Het college houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen en zal uiterlijk in juni een update van de uitvoering van de motie geven. | 15-11-2018 | De uitvoering van de motie is gekoppeld aan de opvolging van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie van de MRA. | 25-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2015553173 | Doorstroming R-net lijnen | In kader van de regionale bereikbaarheidsvisie. En als onderdeel van de OV investeringsagenda. Bedoeld ter bepaling van de eigen bijdrage. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2015-12-23 | 17-12-2015 | Overig |  | 24-11-2016 | Deze BAZ had eigenlijlk al afgedaan moeten worden bij informatienota 2019/47104 over OV concessies. Hierover volgt binnenkort een verantwoording. | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201149067 | Infomatienota Duurzame mobiliteit | In deze informatienota wordt een stand van zaken gegeven van de manier waarop in Haarlem wordt gewerkt aan het verduurzamen van mobiliteit en meer specifiek het verschonen hiervan. Hierbij wordt o.a. ingegaan op laadinfra. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-12-01 | 01-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | . | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200633797 | Motie 31 Ondersteun culturele instellingen maximaal voor een maximaal rendement | Roept het college op Komende week (voor 10 juli) dringend in gesprek te gaan met de grote culturele instellingen waaronder de Philharmonie/ Stadsschouwburg, Toneelschuur/ Filmschuur, Patronaat en het Frans Hals Museum om in de intentieverklaringen de maximale budgetten aan te vragen bij het Rijk door vanuit de gemeente de maximale budgetten evenredig te matchen en dit voor 10 juli in te dienen | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Spek, E. van der | 2020-07-03 | 01-07-2020 | Commissie/raad | zie collegebesluit 625436 d.d. 7 juli 2020; maximale matching rijkssteun C4 | 07-07-2020 |  | 07-07-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200189909 | Transitievisie warmte (tvw): Strategie aanpak Spaargas |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Guchteneire, S.P.B. de | 2020-02-27 | 27-02-2020 | Afhandelen opsteller |  | 11-06-2020 | Dit agendapunt wordt gekoppeld aan de nota "haalbaarheidsstudies Meerwijk, Ramplaan en jaren 95" | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200149876 | Prestatieafapraken woningbouwvereniging 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Tichelaar, T. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019965473 | Gebiedsopgave Oost | Wijkaanpak voorstel Oost | RKC rapport | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Valkhoff, C.C. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad | De gebiedsopgave Oost is deels verwerkt in de subsidieverstrekking sociale basis 2021. Een volgende stap wordt gezet bij de uitvraag sociale basis per 2022 waarbij nog meer gestuurd wordt op een gebiedsgerichte uitvraag en aanpak. Niet alleen voor Oost maar voor alle gebieden. Er komt dan ook geen aparte gebiedsopgave Oost. Voorstel is om deze BAZ te laten vervallen. | 06-02-2020 | Met Marie Therese is afgesproken dat de sessie wijkaanpak Oost van 13 november 2019 wordt teruggekoppeld aan de commissie, met een vervolgstap. De vervolgstap is bijna rond en wordt bij staf Meijs behandeld eind september. Dan zal het in november op de commissie agenda kunnen staan. | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2018864021 | Nota welstandsverordening + discussie welstandsbeleid/welstandscommissie |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Enders, W.E. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-10-2019 | conform planning B2021 | 01-04-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200633757 | Motie 11 Laat mensen niet wachten op hulp | Verzoekt het college: Alles te doen wat in haar macht ligt om te voorkomen dat mensen op een wachtlijst komen door, wanneer dit zich dreigt aan te dienen, onmiddellijk op zoek te gaan naar een alternatief en beschikbaar t raject bij een andere aanbieder die nog wel ruimte heeft binnen het budget De gemeenteraad proactief en onmiddellijk op de hoogte te stellen bij het ontstaan van wachtlijsten dan wel oplopende wachttijden; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM | Haker, P. | 2020-07-03 | 01-07-2020 | Commissie/raad | Afspraken over het monitoren van wachtlijsten en het zorgen voor alternatieve ondersteuning maken expliciet onderdeel uit van de ingevoerde budgetplafonds. Als er sprake is van het bereiken van het budgetplafonds wordt altijd gezocht naar alternatieve passende hulp of ondersteuning bij aanbieders die het budgetplafond nog niet hebben bereikt. Deze werkafspraak staat ook nu al opgenomen in de overeenkomsten met aanbieders, zij hebben hier ook zelf een verantwoordelijkheid in en moeten hierin met elkaar samenwerken. Ook verwijzers zoals het CJG zijn hiervoor goed geïnformeerd en geïnstrueerd. Bij wachtlijsten wordt de raad vanzelfsprekend geïnformeerd. Bij de begrotingsbehandeling van begin november is daarnaast afgesproken dat de raad frequent wordt geinformeerd over de voortgang en effecten van de maatregelen kostenbeheersing en de voorbereiding op de inkoop Jeugd en Wmo. Voorstel om de motie hiermee af te doen. | 27-08-2020 |  | 27-08-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20201239671 | Financiële wijziging 2021 | Betreft alleen de financiële wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Jonker, M.A. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201239191 | Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Faber, M. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 |  | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217064 | Poort van Boerhaave-herinrichting Willem van Ospark | Vaststellen definitief ontwerp park | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200150387 | Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Broekhoven-van der Grijp, J.E.M. van | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191053184 | Cultuurnota, waaronder: Kunst in de openbare ruimte, Grote Krocht, Zandvoorts Museum |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | GJB | Acikgöz, M. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 |  | 01-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200633736 | Motie 10 Minder Administratie, Meer Tijd voor Zorg | VERZOEKT HET COLLEGE: Met een voorstel voor administratieve lastendrukverlichting voor de jeugdzorg- en WMO aanbieders te komen waarbij de kwaliteit middels controleerbare indicatoren geborgd is en een besparing wordt gerealiseerd. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM | Haker, P. | 2020-07-03 | 01-07-2020 | Commissie/raad | Het college maakt met contractpartners gebruik van de landelijke standaarden voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. In de jeugdhulp is sinds een jaar het berichtenverkeer in Haarlem op orde, waardoor de administratieve lasten zijn afgenomen door automatisering. Bij de Wmo was dat al veel eerder het geval. In de eindrapportage Sturing en programmering - in mei besproken in de commissie - is verslag gedaan van de wijze waarop met controleerbare indicatoren en data kan worden (bij)gestuurd gericht op kostenbeheersing. Bij de nieuwe inkoopronde zal hier extra aandacht aan besteed worden. Hiermee geeft het college uitvoering aan de motie. | 27-08-2020 | Het college maakt met contractpartners gebruik van de landelijke standaarden voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. In de jeugdhulp is sinds een jaar het berichtenverkeer in Haarlem op orde, waardoor de administratieve lasten zijn afgenomen door automatisering. Bij de Wmo was dat al veel eerder het geval. In de eindrapportage Sturing en programmering – in mei besproken in de commissie – is verslag gedaan van de wijze waarop met controleerbare indicatoren en data kan worden (bij)gestuurd gericht op kostenbeheersing. Bij de nieuwe inkoopronde zal hier extra aandacht aan besteed worden. | 27-08-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2016550106 | Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Frusch, R. | 2016-11-29 | 15-12-2016 | Overig |  | 12-01-2017 | Perceel gaat waarschijnlijk verkocht worden met een wijzigingsbevoegdheid. Op dit moment is niet duidleijk wanneer het wijzigingsplan gestart gaat worden. Stavaza 4 februari 2020: het perceel gaat in de verkoop, deze heeft nog niet plaats gevonden. Zodra er duidelijkheid is omtrent ontwikkeling kan er ook procedure gestart worden. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 2019918210 | Verhoging huren SRO-objecten | Zie toezegging | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | GJB | Blaak, H. | 2019-11-07 | 07-11-2019 | Overig |  | 01-02-2020 |  | 01-02-2020 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019502391 | Gelijke kansenbeleid onderwijs gemeente Zandvoort 2019-2023 | -360 - De wethouder zegt toe dat de effecten geëvalueerd zullen worden. Gemeld zal worden hoeveel personen gebruik maken van de regeling en of dit geleid heeft tot (gedrags)verbetering. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Goethem, K. van | 2019-06-21 | 21-06-2019 | Overig |  | 31-03-2020 | Door de invoering van de 16-uursmaatregel VVE per augustus 2020 tonen de gegevens van 2019 die in het voorjaar van 2020 beschikbaar zijn, nog geen wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe 16uursregeling. Dit komt omdat deze nieuwe VVE-eis pas volledig per augustus 2020 door de kinderopvang ingevoerd wordt conform de wetgeving. Dit betekent dat de raad in het tweede kwartaal 2021 over de effecten geïnformeerd kan worden. De aantallen en effecten van de maatregelen over 2019 worden, conform de P&C-cyclus, meegenomen in het jaarverslag 2019. | 08-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019590208 | Ingekomen raadsvragen ex. art. 38 vragen van HvH over Panopticon en de Koepel |  | Ingekomen raadsvragen |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | FR | Zandhuis-Laamens, M. | 2019-07-18 | 18-07-2019 | Afhandelen opsteller |  | 27-07-2019 | Uitstelbericht verzonden | 11-09-2019 |  | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200172289 | Presentatie Initiatiefvoorstel Pvda (Ver)bouw aan een levensloopbestendig / vergrijzingsproof Haarlem! |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Paardekoper, P.B. | 2020-02-21 | 21-02-2020 | Commissie/raad |  | 27-08-2020 |  | 27-08-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2018081845 | Gemeentelijke communicatie (uitkomsten diverse onderzoeken) |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DM | Stoel, W.D. | 2018-02-07 | 07-02-2018 | Overig | Wordt door Wieger verder opgepakt. | 30-06-2018 | Planning niet gehaald door Coronacrisis | 31-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201210851 | Transitievisie warmte (TVW): Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040 | periodieke bijstelling van de routekaart | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2018807602 | Toezegging wethouder Meijs over onderzoek naar wonen in zelfbeheer | Wethouder Meijs zegt toe te onderzoeken of een voorziening voor wonen in zelfbeheer in Haarlem een goede aanvulling op het bestaande aanbod kan zijn, in dit onderzoek zowel de cliënten als de zorgaanbieders te betrekken, de raadscommissie Samenleving te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek,- de kosten van dit onderzoek te dekken uit de reserve sociaal domein. . Toezegging Kadernota juli jl, november geregistreerd door Griffie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Kienhuis, N | 2018-11-21 | 12-07-2018 | Overig |  | 09-05-2019 | Is gekoppeld aan de verlenging van Opvang, Wonen en Herstel Vanwege de prioriteit die aan de impact van corona wordt gegeven, duurt het verwerken van de gegevens langer dan aanvankelijk was ingeschat. | 27-08-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2019468957 | Toezegging informatie subsidievoorwaarden en definitieve statuten Stimuleringsfonds lokale journalistiek | Tijdens de behandeling van de nota "Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek" zegt burgemeester Wienen toe de commissie te informeren over de subsidievoorwaarden en verder de definitieve statuten van het Stimuleringsfonds te doen toekomen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | Stigter, W.H.C. | 2019-06-13 | 13-06-2019 | Overig |  | 03-09-2020 |  | 03-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201077475 | Zuider Buiten Spaarne, Buitenzorg kade Vervangen walmuur, vrijgeven voorbereidingskrediet |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Miltenburg, P. | 2020-11-06 | 06-11-2020 | Commissie/raad |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20200507919 | Kampersingel 2 verkoop woning versus invulling maatschappelijke functie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2020-05-19 | 11-05-2020 | Afhandelen opsteller |  | 27-08-2020 | 09-09-2020: opdracht bij MO overgedragen aan collega, wachten op antwoord van betreffende collega 15-08-2020: Wacht nog op tekstuele aanvulling van afdeling MO. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017325280 | Groenmarkt | Vrijgave VO voor inspraak (herinrichting n.a.v. Autoluwe binnenstad) | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Miltenburg, P. | 2017-07-13 | 13-07-2017 | Overig | 20200310 Keuze inrichting wordt bepaald nav. Actieplan Fiets en is afhankelijk van voortgang onderhandeling over Hudsonbay en herijking VO met stakeholders 20200114 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht in 2e kwartaal 2020 20190816 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht begin 2020. 20190704 Besluitvorming over ondergrondse fietsstalling moet samenlopen met vaststellen fietsparkeerbeleid binnenstad. Nog geen keuze gemaakt voor maaiveldoplossing fietsparkeren of fietsparkeerkelder. Nadere onderbouwing nut en noodzaak fietsparkeerkelder moet worden opgesteld en aangeboden aan cie beheer. | 30-11-2017 | 20200908 Onderhandeling over Hudsonbay loopt nog afhankelijk van uitkomst is er wel / geen geld voor ondergrondse fietsenstalling en herijking VO met stakeholders | 23-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200037059 | Motie 24.3 De Oostpoort met natuurlijk recreatief duurzaam te gebruiken groen | -360? In de verdere uitwerking van de visie aan de oostzijde van de Camera Obscuraweg, te onderzoeken of Doetuinen , een vrij toegankelijk natuurspeelterrein, trap- en speelveldjes en/of andere duurzame groene recreatieve invullingen, op een duurzame wijze ingepast kunnen worden in de zone tussen het geprognotiseerde hotel en de toegangsweg naar de Veerplas. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dam-de Boer, S. van | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Commissie/raad | De gronden aan de oostzijde van de Camera Obscuraweg zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. In het kader van de Visie Spaarnwoude Park 2020, werkt het recreatieschap Spaarnwoude voor het gebied rondom de Veerplas (inclusief de strook langs de Camera Obscuraweg) aan een ontwerpschets voor dit gebied. De gemeente heeft bij het recreatieschap de motie onder de aandacht gebracht en verzocht om voor het gebied te onderzoeken of "Doetuinen", een vrij toegankelijk natuurspeelterrein, trap- en speelveldjes en/of andere duurzame groene recreatieve invullingen, op een duurzame wijze ingepast kunnen worden. Het voorstel is om hiermee deze motie af te doen. | 01-04-2020 | conform opgaaf GM | 21-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019748522 | Planetenlaan 168, verkoop kavel tbv kinderdagverblijf Op Stoom | verkoopovereenkomst en verkeersonderzoek | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Beelen, J.M. | 2019-09-16 | 16-09-2019 | Overig |  | 28-11-2019 | Er is nog geen overeenstemming over de verkoopovereenkomst. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201229725 | "Duurzaamheidsprogramma: Voortgangsnota " |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Ruijter, J. de | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-10-2021 |  | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229617 | Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8 | Uitgebreide omgevingsvergunning 26 grondgebonden woningen Hamelinkstraat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201210809 | Rustenburgerlaan, vaststelling DO | Vaststelling DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201133088 | Art.38 vragen CU m.b.t. Designerdrugs 3-MMC-Poes |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Hupsel, K.T.A. | 2020-11-25 | 24-11-2020 | In route |  | 05-01-2021 |  | 05-01-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201122792 | Centrum Schalkwijk ontwikkeling fase 2 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Kaldenhoven, J.M. | 2020-11-23 | 20-11-2020 | Afhandelen opsteller |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017307021 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag | De raad draagt het college op om a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Esterik, D.M. van | 2017-07-03 | 28-06-2017 | Commissie/raad | In de begroting programma 5 is een indicator opgenomen welke niet alleen voor de hele stad, maar ook het beeldkwaliteitsniveau per gebied wordt weergegeven. Hierop wordt dus in het jaarverslag 2019 voor het eerst gegevens over vermeld. In de gebiedsjaarverslagen worden bij het jaarverslag per gebied de gebiedsprogramma's verantwoord. In de Programmabegroting 2019-2023 (p. 177) is het beeldkwaliteitsniveau per gebied als indicator opgenomen, hier wordt op gereflecteerd in de jaarstukken 2019 (p. 120). | 30-11-2017 | Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. 13-5-2020: planning verschoven wegens ontbreken gegevens jaarverslag. | 01-10-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200038211 | Toezegging: er is aandacht voor (het hebben van) een vertrouwenspersoon bij de sportclubs | Wethouder Snoek heeft toegezegd aandacht te geven aan het belang van het hebben van een vertrouwensperoon en hier bij de sportclubs aandacht voor te blijven vragen. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Lems, M. | 2020-01-10 | 10-01-2020 | Commissie/raad |  | 20-05-2020 | Deze toezegging is gekoppeld aan de herijking sportnota. Planning van de sportnota is 29-10-2020. | 29-10-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018852420 | Programma Groei Verstedelijkingsstudie | Verstedelijkingsstudie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Nupoort, J. | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Overig |  | 26-09-2019 | 11-11-2019 Met het gereed komen van de hoogbouwparagraaf is een belangrijk deel van de verstedelijkingsstudie ingeveld. Het deel dat nog verder invulling moet worden gegeven is de verdichtingsstudie. Deze verdichtingsstudie wordt onderdeel van de omgevingsvisie, aangezien de vraag waar in de stad verder verdicht kan worden één van de grote opgaven is die een plek moet krijgen in de visie. In de omgevingsvisie wordt deze vraag gecombineerd met de andere belangrijke opgaven voor Haarlem, zoals de klimaatopgave en de energietransitie. We kiezen er daarom voor om de verdichtingsstudie gelijk op te laten lopen met de rest van de omgevingsvisie. Dit betekent niet dat er op de genoemde datum pas een kaart ligt, de eerste stand van zaken wordt gepresenteerd op de raadsmarkt van 13-11-2019. De (start)bijeenkomst van juni is, mede vanwege ziekte van de stadsarchitect, gebrek aan voldoende capaciteit en andere prioriteiten rondom oa Groei, verschoven naar eind augustus/begin september. Onderzocht wordt of de verstedelijkingsstudie direct als onderdeel kan worden meegenomen in de concept Omgevingsvisie. De planning voor het opleveren van de concept omgevingsvisie en het vrijgeven voor de inspraak is maart 2021 | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201219852 | Bestuursrapportage 2021 | Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Geffen, M. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20201183906 | VP Cocensus kadernota 2022 | Cocensus zendt de kadernota in waarin de kaders aangegeven staan waarbinnen de begroting 2021 wordt opgesteld. Het college kan een standpunt hierover kenbaar maken aan de GR Cocensus | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ROGM | Kruijf, P. de | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig |  | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200063469 | Jaarstukken 2020 en begroting 2022 mobilteitsfonds bereikbaarheid Zuid-Kennemerland |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Werkhoven, M.F. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200094774 | Nader uitwerken en invoeren beloningssysteem voor afval scheiden | Bij het vaststellen van het Strategisch Plan Afvalscheiding (2016/148113) is aan de raad toegezegd dat het beloningssysteem, dat onderdeel uitmaakt van SPA, eerst nog voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Tobben, P.G.J. | 2020-01-30 | 30-01-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | Tweede TS voor SPA is op 16 november gepland. Op 23 november Staf en 7 december overleg met R.Bertkhout en Arjan van Noort. De eerst mogelijke cie Beheer is dan 11 februari 2021. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20191042231 | Jaarverslag GR Schoolverzuim en Voortijidig Schoolverlaten Leerplein 2019 | Jaarlijks brengt het College B&W in het kader van de informatieplicht verslag uit aan de raad over het gevoerde beleid ten aanzien van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Meer, J. van der | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018071605 | Verkoop Zwemmerslaan | Verkoopvoorwaarden vaststellen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2018-02-01 | 01-02-2018 | Overig |  | 24-05-2018 | opstellen randvoorwaarden is vertraagd | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 2018839460 | Verkoop Egelantier | is opnieuw gestart | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Groot, M. de | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig | opdracht verstrekt aan PCM voor de verkoop. Via de BAZ 2018/753255 wordt bestuur geinformeerd over de voortgang van de verkoop | 26-09-2019 | 03-09-2020: 2e ronde is opgestart uitwerking selectie- en verkoopdocumenten en nieuwe verkoopprocedure start verkoop selectiefase september 2019, start 2e ronde begin 2020 uitstel i.v.m. corona, nieuwe planning opgeschoven | 12-05-2021 |  | 1 |  | Ter advisering | 1
PG/Zandvoort | 2019436841 | Opslag strandhuisjes |  | Acties B en W | BenW Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Hubers, C. | 2019-05-24 | 11-12-2018 | Overig | Planning afhankelijk nieuwe erfpacht contracten voor het circuit en het zanddepot. Update Januari 2020 De onderhandelingen over het nieuwe erfpachtcontract lopen nog. Getracht wordt op het bestaande zanddepot een parkeervoorziening te realiseren die in de wintermaanden begruikt kan worden voor de opslag van strandhuisjes | 01-01-2020 | Update Januari 2020 De onderhandelingen over het nieuwe erfpachtcontract lopen nog. Getracht wordt op het bestaande zanddepot een parkeervoorziening te realiseren die in de wintermaanden begruikt kan worden voor de opslag van strandhuisjes | 01-04-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019401418 | Toezegging uitwerking denkrichting tijdelijke sporthal | Wethouder zegt toe de denkrichtingen voor een tijdelijke sporthal verder uit te werken en hiermee terug te komen naar de commissie, voordat er krediet wordt verstrekt. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Lems, M. | 2019-05-14 | 14-05-2019 | Overig |  | 26-03-2020 | Dit project is onderdeel binnen de investeringsagenda binnensport en hangt samen met andere projecten die binnen de agenda gerealiseerd worden. De investeringsagenda wordt geactualiseerd bij het aanvragen van het krediet van het eerst volgende concrete project, namelijk: nieuwe turnhal. | 04-03-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200902613 | Toezegging van wethouder Meijs om nog dit jaar in een nog nader te bepalen vorm een bijeenkomst te houden over de indicatoren en effectmeting mbt de (wijkgerichte) uitvraag Sociale Basis | Bij de bespreking van de Adviesbrief RKC 213a onderzoek Verzakelijkijg Subsidiesystematiek is naar aanleiding van vragen over de hernieuwde Uitvraag door wethouder Meijs toegezegd dat er nog dit jaar voor de commissie een bijeenkomst wordt georganiseerd (in nntb vorm) , waarin de indicatoren en de effecten bij de hernieuwde wijkgerichte aanvraag wordt toegelicht | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2020-09-25 | 24-09-2020 | In route | De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 18 november jl. De resultaten van de bijeenkomst worden via Concerncontrol gedeeld met de raad. | 03-12-2020 | Hiervoor wordt de bijeenkomst van woensdag 18 november 2020 over de indicatoren in de programmabegroting gebruikt. | 18-11-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201095060 | Transitievisie warmte (TVW): Concept transitievisie warmte |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2020-11-12 | 12-11-2020 | In route |  | 11-02-2021 | Het tot stand komeningsproces vam de concept TVW wordt gehinderd door corona en vergt meer tijd. | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191053217 | Parkeerbeleidsplan |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 | conform B2021 planning aangepast | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191013161 | Evaluatie regeling Ouder Worden Prettig Wonen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Hillege, P.T.H. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | 10-11-2020 Evaluatie gereed, inrouting besluitvorming in voorbereiding. 22/6/2020 Evaluatie wordt aangevuld met onderzoek naar ervaringen van verhuisde huurders en bekendheid van de regeling onder ouderen. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200967434 | Aanpassing Afvalstoffenverordening | De Afvalstoffenverordening dient voor 1.1.2021 te worden aangepast aan het nieuwe Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RH | Westerhoven, M. van | 2020-10-08 | 08-10-2020 | Overig |  | 01-12-2020 | Er is in eerste instantie gewacht op de aangekondigde aanpassing van de modelverordening door de VNG in september 2020. De laatste berichten zijn dat deze pas in 2021 zal verschijnen. Hoewel is besloten dat de gemeente nu zelf de tekst van de aanpassing opstelt, heeft dit tot enige vertraging geleid. Daar komt bij dat ook een inspraakprocedure moet worden doorlopen. Die zal op zich al meer dan zes weken duren. | 14-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019513708 | Vaststellen startnotitie Molenwijk noord | Het gaat om het opstellen van een ruimtelijke visie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2019-06-26 | 20-12-2018 | Afhandelen opsteller |  | 29-08-2019 |  | 29-08-2019 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2018876924 | Toezegging nagaan actiever opereren check gegevens precario | Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), toe de commissie te informeren of het mogelijk is om als gemeente actiever te opereren en te checken of gegevens (op basis waarvan de hoogte van de precariobelasting wordt bepaald) kloppen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | JW | Roos, K. | 2018-12-14 | 13-12-2018 | Overig | er vindt overleg plaats met cocensus over de wijze waarop de controle op precario het beste kan worden uitgevoerd en door wie, waarbij het er om gaat dat de controle zo goed mogelijk aansluit bij de op te leggen aanslagen. | 14-02-2019 | hierover wordt overleg gevoerd met cocensus; dit overleg is stil komen te liggen vanwege andere prioriteiten in verband met de corona crisis. | 26-11-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201220971 | Programma Nieuwe Democratie | Voortgangsrapportage experimenten en programma Nieuwe democratie | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Scalzo, A.C.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201187337 | DO openbare ruimte Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8 e.o. | VO is in december 2020 ter inzage gelegd en ter kennis naar de cie. Ontwikkeling gestuurd. Er was geen BAZ en er volgt dus nog een DO. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201208421 | ontwerpbegroting VRK 2022 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200103250 | ODIJ Jaarverslag 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2020-02-04 | 04-02-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019965696 | Rapportage woningbouw | Jaarlijks overzicht van de gerealiseerde woningbouwproductie en overzicht van de plancapaciteit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Tol, F. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 02-04-2020 |  | 02-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200524233 | Noord- en Middenboulevard: vaststellen bestemmingsplan |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Hasic, A. | 2020-05-28 | 18-05-2020 | Overig |  | 02-03-2021 |  | 02-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2018408116 | Motie 2.01 Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen | Draagt het College op: -om bij de begrotingsbehandeling, na overleg met het gehele gesubsidieerde veld van maatschappelijke, sociaal-culturele, kunstzinnige, sport- en overige relevante Haarlemse organisaties, te komen met een zo breed mogelijk en financieel drempelloos aanbod op de genoemde disciplines voor HaarlemPashouders; -om in 2019 een zo breed mogelijk aanbod via de HaarlemPas te realiseren en dit ook zichtbaar te hebben op de site; -Voor de gevallen waarin deelname aan de HaarlemPas toch een exploitatienadeel met zich brengt een bedrag van € 10.000 te reserveren in de Programmabegroting | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 3.2 Inkomen | FR | Spek, E. van der | 2018-07-13 | 12-07-2018 | Overig | Is besproken in commissie Samenleving 26-09-2019; commissie nog niet akkoord met afdoening motie. Na bespreking met culturele partners wil de commissie dit onderwerp opnieuw op de agenda (Nav deze motie zijn 2 toezeggingen gedaan: 2019/788210 rekenvoorbeeld en optie last minute tickets 2019/788205) | 06-12-2018 | het onderdeel sport is inmiddel afgedaan via bbv:2018/803664 Voor het afhandelen van deze Baz is eerst het besluit nodig voor de subsidie-uitvraag Cultuur 2021-2024. Onderdeel van deze subsidieuitvraag is het creeren van meer mogelijkheden voor mensen met een HaarlemPas. | 03-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239931 | Startnotitie Grijpenstein (en Einsteinpark) | Deelgebied (2 en 3) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Horeman, N. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 |  | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208385 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen SPVE | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JZ Juridische Zaken | 20200063564 | Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DM | Kapel, M.E. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200076037 | Raadsvragen ex art 38 RvO van fractie VVD over wooncontainer Noord Schalkwijkerweg | {\* Riched20 16.0.11328 Deze vragen zijn als technische vragen ingediend, maar in overleg met de fractie VVD worden ze beantwoord als art. 38 vragen | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Esselink, H. | 2020-01-23 | 23-01-2020 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200063781 | Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Zandvoort 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Visser, C. de | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2018837762 | Herziening nota Verbonden Partijen | Elke vier jaar wordt de nota verbonden partijen herzien op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Kingma, E.C.M. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig | Argumenten voor uitstellen herziening: 1) Op initiatief van de minister van BZK loopt er een traject tot aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Doel daarvan is te komen tot een modernere wetgeving, die aansluit bij de behoeften van deze tijd van overheden aan samenwerking op publieke grondslag. De minister heeft hier op 29 juni 2018 een brief over gestuurd aan de Tweede Kamer (kenmerk 2018-0000475910, onderwerp Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen). De bedoeling is dat dit leidt tot aanpassing van de wet en de verwachting is dat dit niet eerder dan in 2020 zal gebeuren. Het is zinvol om dit af te wachten en de aanpassingen en vernieuwingen daarin mee te nemen bij de herziening van de nota verbonden partijen. 2) Onderdeel van de nota verbonden partijen is de risicoclassificatie van verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen die meer dan € 500.000 per jaar aan subsidie ontvangen. Voor deze classificatie wordt momenteel onderzocht hoe deze verder kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door een verdere objectivering en automatisering. Dit traject wordt in de loop van 2019 afgerond. Het is zinvol om dit af te wachten en de aanpassingen en vernieuwingen daaruit mee te nemen bij de herziening van de nota verbonden partijen. 3) De nota verbonden partijen bevat de beleidskaders voor de relatie van de gemeente met verbonden partijen en grote gesubsidieerde instellingen. Op dat vlak hebben zich de afgelopen jaren geen noemenswaardige knelpunten voorgedaan. Op momenten dat het wel eens schuurt in de relatie met een verbonden partij of gesubsidieerde instelling, komt dat door een inhoudelijk verschil van inzicht en niet zozeer door het beleidskader. Op basis van deze argumenten wordt de herziening een jaar uitgesteld. De raad krijgt in de tweede helft van 2020 de herziening van de nota verbonden partijen aangeboden. Als begin 2020 nog een of meer van genoemde argumenten voor uitstel van kracht is, zal een nieuwe afweging worden gemaakt en de raad daarover worden geïnformeerd. | 16-05-2019 | Op basis van de inhoud van het huidige beleid en de ontwikkelingen die er lokaal en landelijk zijn, is het zinvol de herziening een jaar uit te stellen. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217033 | Deli terrein, vaststellen bestemmingsplan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201217917 | Aanwijzing Bedrijven Investeringszone Waarderpolder 2022-2026 en vaststelling Verordening Bedrijven Investering Zone Waarderpolder 2022-2026 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Meijer, R. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2014451860 | Bomenverordening | Noodzakelijke actualisering | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Noordman, D. | 2014-11-27 | 18-12-2014 | Overig | Met de stakeholders uit het Platform Groen (i.o.) wordt constructief gewerkt aan het afronden van de verordening. Doordat inspraak voor het vernieuwen van de Bomenverordening eind 2018 al is georganiseerd, en de aanpassingen in lijn met de ontvangen reacties - en behandeling in de Commissie Beheer van 11 april 2019 zijn, is een nieuwe inspraakronde niet nodig. | 18-06-2015 | De nieuwe Bomenverordening 2019 kon op 11 april 2019 niet op steun rekenen van de Commissie Beheer. De Commissie gaf aan behoefte te hebben aan meer bescherming en behoud van bomen. De Commissie heeft de wethouder verzocht een aantal wijzigingen door te voeren. Op 5 september 2019 hebben drie belangengroepen gezamenlijk de wethouder voorstellen voor het Haarlemse bomenbeleid en de Haarlemse Bomenverordening aangeboden. De wethouder heeft toegezegd met deze belangengroepen in gesprek te gaan, en hen bij de verdere uitwerking van de verordening te betrekken. September 2020: De uitwerking en afstemming met de groene stakeholders neemt meer tijd. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019965670 | Beleidskader Natuurinclusief Bouwen (startnotitie) | hoe ga je om met bouwen in de toekomst voor biodiversiteit en ecologie, obv systeem Den Haag voorstel voor Haarlem | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hin, E. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig | In de combistaf van 10-02-2020 is besloten om een pilot op te zetten door bij de projecten Zwemmerslaan en Fietsznfabriek bij één van beide projecten een puntensysteem toe te passen zoals Den Haag dit heeft en bij het andere project te gaan werken met een inspiratiedocument. Dit zal naar verwachting verder opgepakt worden in het tweede kwartaal van 2020. | 12-03-2020 | Naar aanleiding van de combistaf op 10-02-2020 is besloten dat er in Q2/Q3 van 2020 gestart zal worden met een pilot op het gebied van natuurinclusief bouwen bij de projecten Zwemmerslaan en Fietsznfabriek. Wegens Corona vindt het vervolg van deze projecten later plaats. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Vóór de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-04-11 | 28-03-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag | 09-04-2020 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019402042 | Toezegging verslag verloop gesprekken organisaties ihkv de evaluatie | Wethouder zegt toe de commissie te informeren over het verloop van gesprekken met de organisaties ihkv de evaluatie. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Weinreich, N. | 2019-05-14 | 14-05-2019 | Overig |  | 06-06-2019 | Er zijn geen verslagen gemaakt bij de tussenevaluatie. Er wordt momenteel een eindevaluatie uitgevoerd. Hiervoor zal er weer met de zelforganisatie gesproken worden. Van deze gesprekken zullen gespreksverslagen gemaakt worden. Deze worden bij de eindevaluatie aan de commissie gestuurd. | 03-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201229668 | Startnotitie Leeuwenhoekpark | Deelgebied (1) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Aarsen, M.G.J. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 30-09-2021 |  | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20200150411 | Belasting- en retributie verordeningen 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191040503 | Stedenbouwkundig programma van eisen Prinses Beatrixplein, Haarlem-Oost | Betreft een gebiedsontwikkeling waarvoor eind 2019 een startnotitie wordt vastgesteld in de raad en in 2020 het stedenbouwkundig programma van eisen uitgewerkt wordt. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | I.o.m. de gebiedsmanager, stadsarchitect en betrokken ontwikkelende partijen (Dreef Beheer B.V. en Pré Wonen) is besloten om voorafgaand aan het op te stellen SPvE een gezamenlijk ambitiedocument/gebiedsconcept op te stellen. De uitkomsten worden meegenomen in het SPvE. | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191052602 | Curiedriehoek en Corodex-terrein: Stedenbouwlkundig plan VO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Bukman, S. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-03-2020 | conform planning B2021. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20191053723 | Werkpas Holding BV Begroting 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wit, R. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 15-12-2020 | Cie datum ingevuld. | 01-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019451787 | Toezegging burgemeester Wienen een notitie aan te leveren ter bespreking in de commissie over het onderwerp WMO Vertrouwenspersoon | De motie WMO vertrouwenspersoon wordt ingetrokken na Toezegging burgemeester Wienen een notitie aan te leveren ter bespreking in de commissie over dit onderwerp | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Tijl, J.M. | 2019-06-04 | 29-05-2019 | Overig |  | 09-01-2020 | I.h.k.v. Koploperproject Cliëntondersteuning wordt een PvA opgesteld met daarin o.a. een verkenning naar klachtafhandeling. Op basis van die verkenning komen we in de loop van 2020 met een notitie over Wmo Vertrouwenspersoon. | 03-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200766205 | Artikel 38 vragen D66 mbt ventilatie op scholen |  | Ingekomen raadsvragen | BenW Haarlem | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Lelieveld, H. | 2020-08-19 | 19-08-2020 | Commissie/raad |  | 15-09-2020 |  | 15-09-2020 |  | 0 | 1 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201097912 | Toezegging opinienota over wachtlijsten/vergunningenplafond parkeren | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout toe te komen met een opinienota over wachtlijsten/vergunningenplafond parkeren | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Balster, W. | 2020-11-13 | 12-11-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2018713713 | Hoogbouwprincipes | Uitvoering motie 21 d.d. 9 nov. 2017: Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Alefs, H. | 2018-10-23 | 23-10-2018 | Overig |  | 06-12-2018 | Het onderdeel 'Hoogbouwprincipes' van motie 21 (BAZ 2017/535313) is afgerond. Wat nog open staat is het verder invulling geven aan het toetsingskader erfgoed. Inhoudelijk betreft dit het maken van een erfgoedstudie. Dit stuk is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie, zie ook de Informatienota verstedelijkingsstudie en toetsingskaders hoogbouw (2018/310474). | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201160304 | Verklaring van geen bedenkingen in verband met de weigering omgevingsvergunning voor de realisatie van 4 woningen aan de Zuid Schalkwijkerweg tussen nr. 21 en nr. 23 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Aygunes-Karaca, Z. | 2020-12-04 | 04-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019964309 | Informatienota Stand van zaken ontwikkeling Schalkwijk-Midden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller | Voor kennisgeving aangenomen in de commissie Ontwikkeling van 5 maart 2020 | 09-01-2020 | Vertraging opgelopen | 05-03-2020 |  | 1 |  | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2019922917 | Amendement 06 CU Leges voor de ARK | esluit: Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c; In beslispunt b (nieuw) De aanvullende voorstellen te wijzigen in De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen ; Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen: De Advisering ruimtelijke kwaliteit blijft op het huidige niveau. De beoogde opbrengst van 50.000 per jaar vanaf 2021 dient te worden bereikt door verhoging van de leges voor omgevingsvergunningen met circa 1% . En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JW |  | 2019-11-11 | 07-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
Griffie Haarlem | 2019570151 | Amendement 31.3 Verbodsbepalingen klanten | Besluit-284 1. Artikel 3:21 en de bijbehorende toelichting als volgt vast te stellen: Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten 1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een sekswerker van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend. 2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de diensten van een sekswerker. 3. Het in het tweede lid genoemde verbod geldt niet in een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend. TOELICHTING Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten Dit artikel richt zich niet tot exploitanten of sekswerkers, maar tot hun (potentiële) klanten en is daarmee complementair aan enkele andere bepalingen van dit hoofdstuk. Kort gezegd is het enerzijds verboden om gebruik te maken van de diensten van een sekswerker die werkzaam is in het illegale circuit, anderzijds verbieden enkele artikelen de sekswerker om diensten (op een bepaalde wijze of op bepaalde plekken) aan te bieden, terwijl dit artikel de klant verbiedt om in te gaan op een aanbod. Dit betekent dat handhavend kan worden opgetreden tegen zowel de sekswerker als tegen de klant. Het in het eerste lid opgenomen verbod kan enkel aan de klant worden tegengeworpen voor zover hem enig verwijt kan worden gemaakt, bijvoorbeeld als de seksuele handelingen (zullen) plaatsvinden in een seksinrichting waarin de daarvoor mede verleende vergunning of een afschrift daarvan niet zichtbaar aanwezig is of als uit de wijze van adverteren kennelijk blijkt dat het om een onvergund prostitutiebedrijf gaat (zie artikel 3:13). 2. Aan artikel 6:1 lid 1 wordt in de opsomming van artikelen toegevoegd 3:21 | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW |  | 2019-07-16 | 11-07-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201210793 | Egelantier | Toewijziging Gegadigde/winnaar | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Poot, S. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220049 | Startnotitie Domus(Plus) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200042568 | Clientervaringsonderzoek Wmo over jaar 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 2.1 Voorzieningen volwassen | RH | Nijland, G. | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 01-05-2022 |  | 01-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965557 | Spaarndamseweg 466 | Herontwikkeling Sonnebornterrein | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 05-03-2020 | discussie over de wijze van het verwerven van grond en het overeenkomen van een haalbare stedenbuwkundige opzet van het plan. en behoeve van de bouw van een school | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019965568 | Oostpoort | Overzicht placemaking plannen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dam-de Boer, S. van | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad | In Oostpoort heeft 20Tree in december 2019 een evenement georganiseerd. De eigenaar heeft aangegeven het paviljoen voor placemaking te willen gebruiken. De gemeente kan hiermee instemmen onder voorwaarde dat dit niet belemmerend mag werken voor de versnelling van de woningbouw Oostpoort (en de met name ook de termijnen en voorwaarden van de impulsregeling). Zodra de grond nodig is voor de realisatie van woningbouw, zal de placemaking daarmee ook eindigen. Voor het paviljoen dat indertijd is neergezet is een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast heeft de eigenaar ook de wens om kleinschalige evenementen te willen organiseren in gebied zolang de grond niet beschikbaar is voor woningbouw. Het voorstel is om deze toezegging hiermee af te doen | 05-03-2020 | Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor placemaking zijn i.r.t. de versnellingsopgave die er ligt. | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019711439 | Raadsvragen ex artikel 38 RvO betreffende de uitrol van 5G in relatie tot gezondheidsklachten |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Plantaz, M.A.H.G. | 2019-09-03 | 03-09-2019 | Afhandelen opsteller | Beantwoording gereed voor collegebesluit | 01-10-2019 | Verlenging 30 dagen termijn gevraagd per tussenbericht. Meer tijd nodig voor aanlevering en verwerking van gegevens van externe partijen. | 15-10-2019 |  | 0 | 1 |  | 1
PG/Zandvoort | 20200153540 | Haalbaarheidsonderzoek naar integrale gebiedsontwikkeling Duinstraat voormalige brandweerkazerne |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Hubers, C. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 31-01-2022 | Is on hold gezet in afwachting van een besluit van de politie hoe zij haar werkzaamheden in Zandvoortse regio in de toekomst gaat vervullen. | 01-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200150036 | Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 1: toeristisch |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Keur, I. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200556725 | Wethouder Meijs heeft toegezegd dat de commsisie in het vierde kwartaal van 2020 een update krijgt mbt het Regenboogbeleid |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Weinreich, N. | 2020-06-09 | 04-06-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191040536 | Ruimtelijke visie Molenwijk Noord | OMB maakt ruimtelijke visie voor Molenwijk Noord om als basis te dienen voor ontwikkelingen van onder andere UrbanOne en Pre Wonen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | x | 24-09-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20191041758 | Jaarverslag 2019 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2017 de instandhouding van openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Out-Schipper, I. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201208326 | Begroting GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar | begroting 2022 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Colijn, D. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248705 | Voorlopig Ontwerp Zuiderpolder |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Bannink, R. | 2020-03-13 | 13-03-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | Project is later gestart. Meer tijd nodig voor onderzoek riolering. | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200390597 | Toezegging: Over de vraag om meer bekendheid (ruchtbaarheid) te geven aan de respijtzorg zal in het najaar worden teruggekoppeld | Toezegging: Met betrekking tot de vraag van het CDA om meer bekendheid (ruchtbaarheid) te geven aan de respijtzorg heeft wethouder Meijs toegezegd de commissie in het najaar te informeren. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Tijssen, M.B.M. | 2020-04-14 | 08-04-2020 | Commissie/raad |  | 29-10-2020 | De meeste respijtvoorzieningen zijn, vanwege de gevolgen van het coronavirus, in aangepaste vorm open. Om mantelzorgers gedurende de coronacrisis te ondersteunen zijn afgelopen periode alternatieve ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld. Deze alternatieve ondersteuningsmogelijkheden worden toegelicht in deze nota en zijn ter aanvulling van de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. Art. 38 RvO met als onderwerp ‘Respijtzorg Haarlem moet beter’ (2020/511276). | 03-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20191042219 | Nota reserves en voorzieningen 2021 - 2025 | De nota reserves en voorzieningen dient in 2020 geactualiseerd te worden voor de periode 2021-2015 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Jongkees, P.H.G. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019964319 | Bestemmingsplan vaststellen Spaarne Gasthuis | Project: 2017054610, Boerhaavelaan, Spaarne Gasthuis, onderzoek herontwikkeling ziekenhuisterrein | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 09-01-2020 | Deze is iets uitgesteld in verband met afstemming binnen Schalkwijk. Originele planning is 7 jan 2021. Verkeerd ingevoerd. | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200550819 | Wethouder Meijs heeft toegezegd om de suggsetie om voor de Rode Lopersan in ieder stadsdeel (van de 5) één instelling te gebruiken, mee te nemen in het gesprek met de Regenboogpartners |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Weinreich, N. | 2020-06-08 | 08-06-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019468959 | Toezegging voorstel oneigenlijk gebruik voortuinen Geneesherenbuurt | Tijdens de behandeling van het onderwerp oneigenlijk gebruik voortuinen Geneesherenbuurt zegt burgemeester Wienen toe met een voorstel te komen. Ten behoeve van dit voorstel gaat hij onderzoeken of er een gebruikersovereenkomst kan worden afgesloten zodat bewoners zonder verplichte koop de voortuinen kunnen blijven gebruiken. Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat bewoners de voortuinen kunnen kopen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Bolwidt, J. | 2019-06-13 | 13-06-2019 | Afhandelen opsteller | Momenteel wordt advies van notaris verwerkt in notitie voor burgemeester. Er heeft reeds vooroverleg met burgemeester plaatsgevonden. Na goedkeuring door burgemeester van plan van aanpak zal; een raadsinformatiebrioef worden opgesteld. Deze zal in de CIE Bestuur worden geagendeerd. | 31-01-2020 |  | 31-01-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200555139 | Toezegging: Wethouder Meijs heeft toegezegd dat in het vierde kwartaal van 2020 de commissie een update krijgt mbt het Regenboogbeleid |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Tijssen, M.B.M. | 2020-06-09 | 04-06-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837265 | Herziening bomenbeleidsplan | actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Noordman, D. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig | Dit beleidsplan gaat onderdeel uitmaken van het integrale beleidsplan Groen. Om hiertoe te komen zal er een langer traject doorlopen gaan worden inclusief participatie. | 16-05-2019 | Beleidsvorming neemt meer tijd. | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BC Bestuur en Communicatie | 20200903083 | Raadsvragen ex artikel 38 ChristenUnie inz. Toegankelijkheid Haarlemse websites |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | Foole, P.A. | 2020-09-25 | 25-09-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20201208416 | Resultaten klanttevredenheidsonderzoek WI/SMSR 2020 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.3 Schuld | FR | Molenaar, M. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201130732 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie fietsparkeerkelder Houtplein en opnemen beheer- en exploitatielasten in meerjarenbegroting | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij Houtplein. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek en de motie 'Fietsparkeren Houtplein ook toekomstbestendig' heeft het college besloten een fietsparkeerkelder met toegang vanaf het Houtplein aan te leggen in de bestaande Houtplein parkeergarage. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2020-11-24 | 23-11-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191041072 | Masterplan/ Anterieure Overeenkomst Spaarne Gasthuis |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller | Deze BAZ is per abuis dubbel in Verseon terecht gekomen. De juiste BAZ is 2018852761. | 29-10-2020 |  | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019970254 | Uitkomsten participatie Pilot Omgevingsplan Spaarnesprong |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hasic, A. | 2019-12-02 | 19-12-2019 | Overig |  | 07-05-2020 | I.v.m. afzegging bijeenkomsten vanwege COVID19 maatregelen is e.e.a. vertraagd | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974322 | Toeristische koers |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Gansewinkel, I. van | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Hoewel er nog geen duidelijkheid is over het verloop van de coronacrisis is de datum voor bespreking van de toeristische koers verzet naar maart 2021. Hierover moet nog worden afgestemd met de belanghebbenden (o.m. hoteliers). | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017578640 | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Bukman, S. | 2017-12-01 | 01-12-2017 | Overig |  | 22-02-2018 | Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd door een stedenbouwkundig plan en een anterieure overeenkomst. Pas daarna kan een planning gemaakt worden voor de uitvoering en het uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018091116 | Vaststellen bestemmingsplan Deliterrein | Vaststellen bestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2018-02-13 | 09-02-2018 | Overig |  | 06-09-2018 | Vaststellen volgt na ontwerp bestemmingsplan | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244901 | Jaarverslag GR Schoolverzuim en VSV 2020-2021 | Het bestuur van de GR stelt de jaarrekening vast. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Meer, J. van der | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201182899 | IJsbaanlaan e.o. opninienota |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Beelen, J.M. | 2020-12-09 | 09-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200550883 | Wethouder Meijs heeft toegezegd na te gaan of in het kader van het regenboogbeleid bij de voorlichtingslessen op scholen ook het vervolgonderwijs (de MBO's) wordt bedoeld. |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Weinreich, N. | 2020-06-08 | 04-06-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201151965 | Motie 11.1 Kapitaal | De motie ingediend door Jouw Hlm OPH SP wordt aangenomen De fracties Jouw Hlm GLH D66 SP OPH CU AP stemmen voor de motie Wethouder Botter zegt toe de aanmelding bij Direct Duidelijk zo spoedig mogelijk te formaliseren. Door Corona is destijds wel aangemeld maar heeft de ondertekening niet plaatsgevonden. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | Scalzo, A.C.M. | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Commissie/raad | De motie kan worden afgedaan. Op dinsdag 1 december 2020 is de overeenkomst tussen Direct Duidelijk en gemeente Haarlem ondertekend. Hierover is in de Raadsaam van 2 december een bericht opgenomen. Gemeente Haarlem is nu ook officieel aangesloten bij Direct Duidelijk. | 04-12-2020 |  | 04-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229653 | Voortgang SPA, voorjaar 2021 | voortgangsrapportage SPA | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | Tobben, P.G.J. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201217299 | Thuiszitterspact en Convenant schoolverzuim 2021 e.v. | Het bestuur van de GR stelt de jaarrekening vast. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Meer, J. van der | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200898048 | Toezegging wethouder Berkhout een prioriteringslijst voor de te houden draagvlakonderzoeken voor te leggen aan de commissie | In de raadsvergadering van 17 september 2020 zegt wethouder Berkhout toe de commissie Beheer een prioriteringslijst voor te leggen voor de te houden draagvlakonderzoeken nav van de afgewezen motie van JOuw Haarlem | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 5.2 Parkeren | RB | Janssen, K.F. | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Commissie/raad | De prioritering voor de uitvoering van draagvlakonderzoek naar parkeerregulering is bekend. Er zijn 8 clusters opgenomen waar de grens van 15 onafhankelijke signalen is bereikt en de parkeerdruk boven de 85% uitkomt (meetmomenten in 2018 en 2020). Daarmee wordt voldaan aan twee voorwaarden om over te gaan tot de uitvoering van draagvlakonderzoek (waar er volgens vigerend beleid slechts een nodig is). Bij de prioritering is rekening gehouden met de historie van het gebied, de anciënniteit van de signalen en de hoogte van de parkeerdruk. De clusters en prioritering: -360 1. Sportheldenbuurt 2. Houtvaartkwartier-Noord (tot Pijlslaan) 3. Entree West 4. Transvaalbuurt, Indische Buurt - Zuid (tot Zaanenstraat) 5. Koninginnebuurt, Bosch en Vaart, Florapark 6. Zuiderhout (tot Spaarnelaan) 7. Slachthuisbuurt (tot Kruistochtstraat en Pladellastraat) 8. Santpoorterplein e.o. In december worden belanghebbenden in de Sportheldenbuurt geïnformeerd over het aanstaande draagvlakonderzoek dat begin 2021 zal starten. De planning voor de overige clusters wordt ook begin 2021 bekend gemaakt. De Entree West neemt een uitzonderingspositie in op de lijst omdat er strict gezien geen 15 onafhankelijke signalen zijn ontvangen (de parkeerdruk is wel 97%). In de koopovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar OC023 uit 2007 is opgenomen dat de partijen streven naar de invoering van een parkeerregime. De afgelopen jaren is er diverse correspondentie geweest met belanghebbenden en zijn er conceptbesluiten gemaakt over de invoering van parkeerregulering, deze hebben echter nooit geleid tot de daadwerkelijke invoering. Er leven al jaren verwachtingen onder belanghebbenden over de invoering van gereguleerd parkeren waardoor het van belang is dat dit cluster snel wordt bediend met draagvlakonderzoek zodat belanghebbenden zich kunnen uitspreken. In 2021 is er budget in de begroting opgenomen voor de invoering van parkeerregulering in 3 clusters. In 2022 en 2023 is er budget opgenomen voor 2 clusters per jaar. Dit houdt in dat er in 7 clusters parkeerregulering ingevoerd kan worden indien daar draagvlak voor is onder belanghebbenden. | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200623308 | Motie 21.3 Rechtsparkeren Wagenweg | verzoekt het college in de Wagenweg het autoparkeren aan de westelijke zijde te positioneren, rechts van de auto-rijrichting, met inachtneming van de beplantingsadviezen van de Bomenwachters, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Miltenburg, P. | 2020-06-30 | 25-06-2020 | Overig | 22-10: De wijziging van het ontwerp wordt meegenomen bij het uitvoeringsontwerp. Uiterlijk 10-12 komt er nadere informatie in RIB over Houtplein. | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2018126961 | Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening | Burgemeester Wienen zegt dat het verbeteren van de Referendumverordening snel moet worden opgepakt onder verantwoordelijkheid van het college, maar met advies van de referendumcommissie. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Konijnenbelt, C.M.C. | 2018-03-06 | 22-01-2018 | Overig | Tussenbericht: De VNG blijkt te werken aan een nieuw model voor de referendumverordening, dat volgens planning komend voorjaar gepubliceerd wordt. Het model wordt geschreven onder begeleiding van een klankbordgroep die bestaat uit enkele leden van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers en enkele wetenschappers met (lokale) referendumervaring. Na raadpleging van de Referendumcommissie is besloten te wachten op het nieuwe model. | 21-06-2018 | Voorrang is gegeven aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorstel wordt uitgewerkt in overleg met de Referendumcommissie. | 11-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201245181 | Voortgang beëindiging illegaal wonen in de Waarderpolder |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Kocak, O. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201210819 | Opstellen nieuwe huisvestingsverordening | In juli 2021 loopt de huidige huisvestingsverordening af en moet een nieuwe verordening worden vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Knip, S. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201096464 | Art. 38 vragen Trots Haarlem m.b.t. Babbeltrucs |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Meijgaard, L. van | 2020-11-12 | 12-11-2020 | Commissie/raad |  | 15-11-2020 | foutje | 15-12-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
HRM | 20191042228 | Diversiteit & Inclusie |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Broere, C. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2018220563 | Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie Bestuur | N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Keersmaekers, P.S.A.M. | 2018-05-01 | 26-04-2018 | Overig |  | 28-06-2018 | Is blijvend punt van aandacht | 10-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200422828 | Toezegging heroverweging realiseren van meer tijdelijke woningen | Bij de bespreking van motie 9.3 Tijdelijke woningen zegt wethouder Meijs toe om 1. de beschikbare locaties voor tijdelijke woningen te heroverwegen; 2. de kosten van verplaatsing van tijdelijke woningen uit te zoeken 3. gesprek woningcorporaties te voeren over hun bereidheid om meer tijdelijke woningen te realiseren. Reactie zal zij meenemen in de volgende rapportage woningbouw 2020. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Hillege, P.T.H. | 2020-04-17 | 16-04-2020 | Commissie/raad | Zie bijlage 1 voor toelichting. Een interne rondgang naar aanleiding van deze motie heeft geen geschikte locaties opgeleverd voor tijdelijke woningbouw. De kosten voor het verplaatsen van een tijdelijke woning worden ingeschat op 55.000 euro per woning. De woningbouwcorporaties zijn bereid om meer tijdelijke woningen te realiseren. Indien zich mogelijkheden voordoen wordt hier over overleg gevoerd. | 24-09-2020 | Afstemming vraagt meer tijd | 07-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200623280 | Verordening Haarlemse Wateren 2020 vaststellen | Na doorlopen inspraakproces wordt nu gevraagd de verordening vast te stellen door de Raad | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | JW | Starreveld, D. | 2020-06-30 | 30-06-2020 | Commissie/raad |  | 03-09-2020 | Door vertraging in het B&W proces is het noodzakelijk dat de behandeling in de Cie Beheer doorschuift naar oktober. | 01-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201221763 | besluitvorming Corodex/Curiedriehoek in het eerste kwartaal 2021 voorleggen aan de raad | In raadsinformatiebrief 2020/1196583 van 17 december is toegezegd dat de raad in het eerste kwartaal van 2021 besluitvorming wordt voorgelegd over de stedenbouwkundige verkenning en het vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Corodex/Curiedriehoek. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Bukman, S. | 2020-12-22 | 22-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201208424 | begroting VRK 2022 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200544065 | - 21.2 Motie SP AP Code Oranje Rood | -709-3 -709 21.2 Motie Code Oranje Rood <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-2-Motie-SP-AP-Code-Oranje-Rood.pdf> De motie ingediend door de fracties SP AP wordt aangenomen. De fracties CU, HvH en LH stemmen tegen de motie De fracties VVD Jouw Hlm D66, Trots Hlm, OPH, CU, CDA en PvdA geven een stemverklaring | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Boekestijn, S. | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Commissie/raad |  | 29-10-2020 |  | 07-01-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201100382 | Schriftelijke vragen D66 (art. 40 RvO) omtrent erfpachters dagwinkels Passage | Schriftelijke vragen D66 als reactie op een ontvangen mailbericht van de heer van den Heuvel. Mailbericht is te vinden in dossier "niet ingeboekte post" op Raadsnet en in de bijlage van deze BAZ. | Ingekomen raadsvragen | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Folmer, P. | 2020-11-16 | 16-11-2020 | In route |  | 16-12-2020 |  | 16-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 20191053149 | Haalbaarheidsonderzoek gebruik de Tolweg |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | GJB | Blaak, H. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 30-06-2020 | Op basis van besluitvorming door de raad over de Cultuurnota vindt met alle gebruikers in gesprek over hun wensen en mogelijkheden. Planning met een jaar uitgesteld. | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019960595 | Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brant, S. van den | 2019-11-26 | 26-11-2019 | Overig |  | 06-04-2020 | Mbt motie Papentorenvest: wethouder Roduner gaat die pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg Nedtrain. Sander vd B is nu ambtelijk opdrachtgever . We weten nu niet wanneer de volgende stap gezet kan worden (iig pas na bergroting) daarom doorschuiven naar januari 2021. | 28-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191012146 | Actualiseren speelbeleid (was maand 7) | Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Kürk, G. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 11-06-2020 | Gezien de groenopgave in Haarlem is gekozen om later dit jaar een start te maken met de actualisatie van het speelbeleid. | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218003 | Vaststellen activiteiten verplichte participatie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hartog, T. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200977196 | Monitoringsrapportage SOR en Kredietaanvraag investeringen UVP SOR jaarschijf 2021 | Het college informeert de raad over de resultaten van de beleidsmonitoring van de SOR en de voortgang van het Uitvoeringsprogramma SOR. Het college vraagt de raad om de kredieten ter beschikking te stellen voor de benodigde investeringen in 2021 behorend bij de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma bij de Structuurvisie Openbare Ruimte. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Postma, J. | 2020-10-13 | 12-10-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019793552 | Beschikbaar stellen krediet tennishal | Krediet vanuit de SIA beschikbaar stellen aan TC Zandvoort, of daaraan gelieerde stichting, om voor eigen rekening en risico een tennishal in Zandvoort te bouwen, onderhouden, exloiteren en in de toekomst vervangen. | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Boorder, M. de | 2019-10-01 | 01-10-2019 | Overig |  | 05-11-2019 | Een onderzoek naar eventueel staatsteun, een mogelijke locatie, wijziging bestemmingsplan en het opstellen van een samenwerkings overeenkomst vergen meer (juridische) tijd dan voorzien. | 09-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2017330932 | Toezegging discussie over brandveiligheid/effectiviteit van inzet | Brandveiligheid vraagt volgens burgemeester Wienen een totale afweging van de effectiviteit van de inzet. Hij stelt voor die discussie verder te voeren zodra het normenkader van het landelijk programma RemBrand beschikbaar is. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2017-07-17 | 13-07-2017 | Overig | (09-04-2019) Eind 2018 zijn de dekkingsplannen van de brandweer verlengd voor de periode 2019-2020 op basis van de bestaande methodiek. Zodra de nieuwe methodiek beschikbaar komt, zal deze gebruikt worden om de haarlems situatie rond brandveiligheid opnieuw tegen het licht te houden. (13-07-2020) Eind 2019 zijn de dekkingsplannen wederom verlengt voor 2020-2021 op basis van de huidige methodiek. | 05-07-2018 | Het blijkt de brandweer landelijk meer tijd te kosten om tot een methode te komen die voor alle regio's werkbaar is, die draagvlak heeft bij vakbonden en vakvereniging van vrijwilligers en die het ministerie houvast biedt om de brandweerzorg in Nederland te beoordelen. De verwachting is nu dat in de loop van 2020 de nieuwe methodiek beschikbaar zal zijn voor het opstellen van dekkingsplannen. | 31-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
BE/Havendienst | 2019414325 | Toezegging vergelijking tarieven andere gemeenten | Tijdens de behandeling verordening havengelden zegt burgemeester Wienen een vergelijking te maken van de tarieven van vergelijkbare gemeenten en de commissie hierover te informeren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 5.3 Overige beheerstaken | JW | Lee, W.W. van der | 2019-05-16 | 16-05-2019 | Overig |  | 31-03-2020 | Het vergelijken van de verschillende tarieven vergt veel analyse nu de tarieven op verschillende wijze wordt berekend. Door corona heeft de beantwoording van deze vraag vertraging opgelopen. | 31-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BE Bedrijven | 2019414293 | Toezegging daadwerkelijke financiële effect aanpassing doorvaartgelden | Tijdens de behandeling van de verordening havengelden zegt burgemeester Wienen toe na een jaar het daadwerkelijke financiële effect van de aanpassing van de doorvaartgelden in kaart te brengen en de commissie hierover te informeren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 5.3 Overige beheerstaken | JW | Lee, W.W. van der | 2019-05-16 | 16-05-2019 | Overig |  | 01-09-2020 | De huidige verordening havengelden is juni 2019 vastgesteld. Een beoordeling van de effecten na een jaar zijn derhalve medio september 2020 beschikbaar. | 31-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20200609606 | Duisenberg aanbeveling: overzicht definities van beleidsbegrippen | -360-300· Maak voor de aankomende begroting en jaarverslag een overzicht van definities van beleidsbegrippen. · Stem van te voren deze definities voor het betreffende beleidsveld af met de verantwoordelijke commissie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig |  | 03-09-2020 |  | 03-09-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2019774082 | Motie 31.7 Taskforce mensenhandel | Verzoekt het College: Om onderzoek te doen naar de wenselijkheid van en mogelijkheden voor de oprichting van een regionale Taskforce Mensenhandel, waarin de politie (zowel AVIM als de basisteams) en de afdelingen handhaving en toezicht uit de relevante gemeenten - al dan niet in RIEC verband - kennis, expertise en informatie delen, gezamenlijk prioriteiten stellen, capaciteit bundelen en een centraal meldpunt voor misstanden instellen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Schip, M. van | 2019-09-24 | 19-09-2019 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1
HRM | 2018808083 | Toezegging wethouder Botter over nota personeelsbeleid | Wethouder Botter zegt toe dat in februari 2019 een integrale nota personeelsbeleid volgt. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Broere, C. | 2018-11-21 | 08-11-2018 | Overig |  | 03-10-2019 | Het strategische personeelsbeleid wordt een onderdeel van het plan van aanpak van de afdeling HRM en wordt daarom aangepast naar het eerste kwartaal van 2021. | 11-03-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 |  | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200063611 | Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Slutter, B.C. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200252449 | Schriftelijke vragen VVD - Investeren in schoolgebouwen |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Lelieveld, H. | 2020-03-16 | 13-03-2020 | Commissie/raad | De beantwoording van de vragen is in het college van 7 april geagendeerd en goedgekeurd. | 14-04-2020 |  | 14-04-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200202222 | Motie 17.07 Hup met de mobiliteitshubs in de Orionzone | Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie in stedenbouwkundige plannen te onderzoeken in hoeverre in de ontwikkelzone de parkeeroplossingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geconcentreerd in mobiliteitshubs. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2020-03-03 | 27-02-2020 | Overig |  | 27-08-2020 | In afwachting van stedelijke groeistrategie | 01-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200042450 | Uitvoeringsprogamma 2022 ODIJmond | Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie in stedenbouwkundige plannen te onderzoeken in hoeverre in de ontwikkelzone de parkeeroplossingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geconcentreerd in mobiliteitshubs. | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 01-04-2022 |  | 01-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019961202 | Motie 23.2 Woningen Delftplein ookmiddeldure prijs; geen wens maar eis | Verzoekt het college: teneinde de Startnotitie Delftplein te kunnen vaststellen: -360? In de Startnotitie Delftplein de 40 procent nog vrij in te vullen woningen te oormerken voor middelduur voor een periode van minstens 15 jaar;-360? Van deze 40 procent één helft maximaal middelduur toe te staan. (dwz een prijs van maximaal 1.007,- kale huur per maand of een koopwoning met een VON-waarde tot 259.225,-)? De andere helft maximaal hoge middelduur toe te staan. (dwz een kale huur tot€ 1.300 of een koopwoning met een VON-waarde tot €363.000. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2019-11-26 | 21-11-2019 | Overig |  | 04-02-2021 | 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. | 04-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201229713 | Evaluatie dienstverlening SRO Kennemerland BV 2020 | De evaluatie over de dienstverlening SRO wordt ter bespreking aan de commissie gezonden. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Boorder, M. de | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 30-09-2021 |  | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200058086 | Toezegging Evaluatie Beleidsplan Schoon halverwege uitvoeringsperiode | Bij de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt wethouder Snoek het volgende toe. Halverwege de uitvoeringsperiode, te weten voor 1 juli 2022, zal er een tussentijdse rapportage worden aangeboden over de behaalde resultaten. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Starreveld, D. | 2020-01-17 | 17-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191015834 | Toezegging Kiss & Ride voor linksaffer bij Spaarne Gasthuis | Op nadrukkelijk verzoek van dhr. Visser (CU) zal wethouder Roduner de zgn. linksaffer met Kiss & Ride bij de ingang van het Spaarne Gasthuis nader aan de orde stellen (1 miljoen voor geraamd). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 2019-12-13 | 10-12-2019 | Overig |  | 04-02-2021 | 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. | 04-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
WI Werk en Inkomen | 20200738978 | Schriftelijke vragen HvH ex artikel 38 RVO inzake zzp’ers in economische crisis |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 3.1 Werk | FR | Outvorst, A. van | 2020-08-10 | 04-08-2020 | Commissie/raad |  | 07-09-2020 | x | 08-09-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200035586 | Eindrapportage van het programma Urban Agenda 'Innovative and responsible public procurement' | n.v.t. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Schippers-Opejko, V. | 2020-01-09 | 09-01-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | Door vertraging ivm corona-maatregelen zal het programma in het jaar 2021 afgerond worden. | 17-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200543592 | Initiatiefvoorstel D66 AP SP CU "Maak nu werk van 30 km/uur" |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Kürk, G. | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20201244833 | Informatienota informatiebeveiliging | Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Hut, F.J. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201030679 | GroenLinks artikel 38 vragen over zonnepanelen op dak van een pand aan de Wilhelminastraat |  | Ingekomen raadsvragen | BenW Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Buggenum, A.M. van | 2020-10-26 | 26-10-2020 | Commissie/raad |  | 24-11-2020 | Zie tussenbericht bij tabblad documenten/zaken | 15-12-2020 |  | 0 | 1 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20191041237 | Vaststellen werkwijze participatie Omgevingswet |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hartog, T. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 | Uitstel Omgevingswet & Corona perikelen. | 28-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012118 | Centrum Schalkwijk, vasstellen masterplan (was maand 7) | Opstellen plan voor het hele centrum Schalkwijk. Fase 1 en fase 2 zijn eerdere besluiten welke onderdeel zijn van het masterplan. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Kaldenhoven, J.M. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Uitwerking structuurvisie duur langer dan voorzien. | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200658197 | Toezegging wethouder Roduner mogelijkheden HOV tunnel Oostpoort mee te nemen in toekomstige onderzoeken | Wethouder Roduner zegt toe nav ingetrokken motie 23 Oostpoort OV knoop'' de mogelijkheden voor een HOV tunnel gecombineerd met fietstunnel mee te nemen in de toekomstige onderzoeken mbt Oostpoort. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dam-de Boer, S. van | 2020-07-08 | 01-07-2020 | In route | In de impulsaanvraag versnelling woningbouw is subsidie aangevraagd voor de onrendabele top van de woningbouw. De voorwaarden van deze subsidie ten behoeve van de versnelling van de bouw van (betaalbare) woningen zijn zodanig dat subsidie aanvragen voor een HOV tunnel onmogelijk is. Bij deze subsidie aanvraag is daarom geen HOV-tunnel opgenomen. Voor de realisatie van een HOV tunnel zijn ook geen andere financiers beschikbaar, ook binnen de gemeente is hiervoor geen budget. Het voorstel is om hiermee de toezegging af te doen. | 04-02-2021 | Niet. 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. | 04-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837295 | Fiets(parkeer)beleid | het fietsbeleid, inclusief fietsparkeerbeleid, volgt als deelbeleid na het vaststellen van het mobiliteitsbeleid. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Janssen, K.F. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 05-09-2019 | Fiets(parkeer)beleid maakt onderdeel uit van het fietsbeleid. Het fietsbeleid volgt als deelbeleidsstuk na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid. | 24-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201245349 | Werkpas Holding BV Begroting 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wit, R. | 2020-12-30 | 28-12-2020 | Overig |  | 31-12-2022 |  | 31-12-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 20201245170 | Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201183976 | Art. 38 vragen PvdA Haarlem wetsvoorstel verruiming tijdelijke contracten en opkoopbescherming |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Hillege, P.T.H. | 2020-12-09 | 09-12-2020 | Overig |  | 12-01-2021 |  | 12-01-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201098888 | Motie 35BIS I have an aanplantplan | Verzoekt het College van B&W : Het aanplantplan voor dit plantseizoen (of indien niet aanwezig andere relevante informatie) zo snel mogelijk toe te sturen aan de raadscommissie beheer; Een concreet en ambitieus aanplantplan te maken voor de boomplantperiodes voor de komende vier jaar; Na te gaan welke verbeteringen er mogelijk zijn bij het proces van het planten van bomen, waarbij een andere organisatievorm een overweging kan zijn; Het plan en de verbetervoorstellen voor de zomer 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad; Zo snel mogelijk te beginnen met planten; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Esterik, D.M. van | 2020-11-13 | 06-11-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | Per abuis bij deze BAZ de planningsdatum 4/2/2021 ingevuld. Marianne | 04-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 20201095304 | Klein Heiligland 79 rood | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2020-11-12 | 12-11-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200436717 | geluidscherm J.P. Coenlaan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weel, C.M. | 2020-04-21 | 21-04-2020 | Afhandelen opsteller |  | 28-05-2020 |  | 28-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019312168 | Toezegging nieuw beleid Volkstuinen | Wethouder Botter zegt toe dat hij de wens voor nieuw beleid voor Volkstuinen zal inbrengen in het college. De verantwoordelijk portefeuillehouder Berkhout zal op dit verzoek richting commissie reageren. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Esterik, D.M. van | 2019-04-11 | 04-04-2019 | Overig |  | 04-02-2021 | 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. | 04-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
WI Werk en Inkomen | 2019085540 | Verordening wet nburgering |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Hofman, D.D. | 2019-01-31 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-07-2019 | 23122020: De inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering is wederorm met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. | 01-05-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200859535 | Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2021 | aan de commisise wordt gevraagd de raad te adviseren over de wijze van agenderen van de investeringsvoorstellen voor de buitensport in 2021 | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Boorder, M. de | 2020-09-15 | 14-09-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 | Op verzoek van de Griffie zijn onderwerpen op agenda van de commissie en raad voor december doorgeschoven naar januari 2021. | 07-01-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201244754 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201218005 | Prinses Beatrixplein | Stedenbouwkundig Programma van Eisen + GREX | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217938 | Duurzame inkoop zaden, bollen en plantmateriaal | duurzame inkoop | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Andela, S.Y.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | JB | Vergers, D.O. | 2016-12-14 | 15-12-2016 | Overig |  | 01-01-2020 | 09-09-20202 Datum verkoop is nog onduidelijk. | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20200152601 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Kruiswijk, R. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200096820 | Vragen D66-fractie ex artikel 38 RvO inzakeachterstanden levering hulpmiddelen en verbeterplan Hulpmiddelencentrum (HMC) |  | Ingekomen raadsvragen |  | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Vries, K.S. de | 2020-01-31 | 31-01-2020 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200609824 | Duisenberg aanbeveling: toerekening kosten Haarlem en Zandvoort | -300 Benoem in jaarverslag welke kosten berekend worden over de bevolking van Haarlem en Zandvoort samen of apart. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Afhandelen opsteller |  | 30-04-2021 |  | 30-04-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442270 | Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | Draagt het College op -189 - de ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kapteijn, K. | 2020-04-23 | 09-04-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. | 04-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201244889 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen bestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217219 | Startnotitie Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vroom, W. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201206285 | Monitoringsplan SOR | Het monitoringsplan doet een voorstel voor uitvoering van de monitoring en evaluatie van de hoofdkeuzes van de Stuctuurvisie Openbare Ruimte | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Molendijk, F. | 2020-12-16 | 16-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201208381 | ENSIA |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Hut, F.J. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442330 | Motie 4.7 Een leefbare Scheepmakerswijk nu en in de toekomst | Roept het college op: De overlegstructuur rondom de Koepel vanuit de gemeente breder te trekken waarin de wijkraad, bewoners en huidige ondernemers door de ontwikkelaar, corporatie, stichting en eventueel de toekomstige ondernemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de mogelijkheid hebben zaken aan te kaarten Deze structuur tot minimaal een jaar na afronding van de werkzaamheden en volledige ingebruikname van de Koepel in stand te houden om het gebruik van het complex te monitoren In het overleg als vast agendapunt de leefbaarheid te hebben waarbij stil wordt gestaan bij verkeersstromen, parkeergebruik en de omgeving De uitvoering van het beeldkwaliteitsplan nauw te monitoren zodat er daadwerkelijk groen terugkeert in de omgeving. En gaat over tot de orde | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kapteijn, K. | 2020-04-23 | 09-04-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. | 04-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201154325 | Artikel 38 vragen VVD over de voortgang van de renovatie van speeltuin Ramplaankwartier |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Schoonebeek, M. | 2020-12-02 | 02-12-2020 | Overig |  | 05-01-2021 |  | 05-01-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019567954 | Motie 22 O,O, Haarlem mooie natuurinclusieve stad achter de duinen | Verzoekt het college,-360· Kennis te nemen van het beleid puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen (RIS 301953) van de gemeente Den Haag en met een voorstel te komen richting de raad. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hin, E. | 2019-07-16 | 04-07-2019 | Overig | Natuurinclusief bouwen wordt op dit moment al zoveel als mogelijk betrokken bij alle gemeentelijke projectopdrachten, zo staat dit bijvoorbeeld opgenomen in de visies voor de ontwikkelzones. Daarnaast zal er een pilot worden gestart bij de projecten Zwemmerslaan en Fietsznfabriek om bij één van beide projecten te werken met een puntensysteem zoals in Den Haag wordt gehanteerd en in het andere project te werken met een inspiratiedocument, zoals ook door de gemeente Amsterdam is opgesteld. Op basis van de pilot zullen de resultaten worden geëvalueerd. | 31-10-2019 | De motie zal samen met het Beleidskader Natuurinclusief Bouwen (startnotitie) worden behandeld. Om deze reden is de motie op diezelfde datum gezet. | 11-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019047541 | Toezegging evaluatie handhavingstraject en illegale bewoning in Waarderpolder | Burgemeester Wienen zegt tijdens de rondvraag toe, op verzoek van de AP (de heer Trompetter), de commissie ter bespreking een evaluatie van het handhavingsptraject en het onderzoek naar illegale bewoning in de Waarderpolder te doen toekomen, zodra dit is afgerond | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Kocak, O. | 2019-01-18 | 17-01-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | Deze BAZ was oorspronkelijk voor de (tussentijdse) evaluatie van december 2019. Nu de verwachting bestond dat er geen tussentijdse maar een eindevaluatie was bedoeld, blijft de BAZ in de routing, met als gevolg van het grote (200) aantal betrokken adressen, een datum die verder in de toekomst ligt. | 11-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200219198 | Motie 19.1 Trek die lijn door | Verzoekt het College van B&W om: -360· Te pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Haarlem; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-03-05 | 27-02-2020 | Overig | De bereikbaarheidsvisie 2020-2050 is vastgesteld in de gemeenten Bloemendaal en Haarlem. Agendering in de raden van Heemstede en Zandvoort is nog niet definitief, maar vindt naar verwachting plaats in oktober/november 2020. Na ontvangst van alle door de vier raden ingebrachte raadsadviezen en moties, worden deze beoordeeld en van een reactie voorzien door het bestuur (stuurgroep) van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Immers, sommige adviezen of moties kunnen tegenstrijdig zijn of juist complementair. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. De definitieve vaststellingsbrief wordt ter kennisname voorgelegd aan de raden. | 04-11-2020 | Juiste commissiedatum ingevuld. | 11-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20201219308 | Schriftelijke vragen OPZ (art. 40 RvO) suggesties maatregelen Corona | Tijdens de digitale raadsinformatiebijeenkomst Maatregelen Corona werd naast een toelichting op de 60%-versie van het Corona Herstelplan aan de fracties gevraagd met aanvullende suggesties te komen op het herstelplan. OPZ heeft aanvullend 10 suggesties voor het ondersteunen van onze burgers en ondernemers. | Ingekomen raadsvragen | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DM | Kruiswijk, R. | 2020-12-22 | 22-12-2020 | Overig |  | 19-01-2021 | . | 22-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201166087 | -Evaluatie samenwerking Zandvoort en Haarlem | Besloten in kwartaaloverleg met Wethouder Botter, voorzitter en commissiegriffier | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Jonker, M.A. | 2020-12-07 | 07-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2019262485 | Motie 14.2 Testen doen we met geanonimiseerde gegevens | Roept het college op -360· Om met spoed de huidige werkwijze aan te passen door de testbestanden te anonimiseren, de afspraken met de softwareleveranciers aan te passen en de bestaande/vernieuwde inkoopcontracten op dit onderdeel aan te passen;-360· De raad bij de Kadernota te informeren over de genomen stappen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Konijnenbelt, C.M.C. | 2019-03-29 | 28-03-2019 | Overig | planning gebaseerd op overleg wethouder/commissievoorzitter/griffier | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 20191041490 | Jansstraat 80/Grote Markt 31 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | sept 20: verkoop i.c.m. ontwikkeling Jansstr. Moet nog veel voor uitgezocht worden, niet gereed voor einde jaar. Afhankelijk van capaciteit PCM | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201118941 | Toezegging wethouder Snoek evaluatie pilot 'Rattenbestrijding' aan de commissie te doen toekomen | Wethouder Snoek zegt toe met een evaluatie pilot 'rattenplaag' komen naar de commissie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 5.3 Overige beheerstaken | ROGM | Brink, H. van den | 2020-11-19 | 04-11-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019965531 | Krediet Turnhal | Een voorstel m.b.t. het beschikbaar stellen van een krediet voor de Turnhal wordt ter advisering voorgelegd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Lems, M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 06-02-2020 | De startnotitie is afgerond. Voor een goed participatietraject is meer tijd benodigd. Op basis van de participatie wordt concept ontwerp gemaakt en kan hoogte krediet worden bepaald. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2015023435 | Bescherming bomen op particulier terrein opnemen in vast te stellen Bomenverordening | Bij de Rondvraag verzoekt mw. Klazes (GLH) om een voorstel van de wethouder over de bescherming van bomen op particulier terrein. Wethouder Sikkema zegt toe deze bescherming mee te nemen in de nog vast te stellen Bomenverordening. Vaststelling van deze Bomenverordening is voorzien in juni 2015. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Noordman, D. | 2015-01-19 | 11-12-2014 | Overig | In de huidige bomenverordening wordt al gesproken over de particulier monumentale bomenlijst. Deze lijst is op 26 november 2019 door B&W vastgesteld als bijlage van de Lijst Beschermwaardige houtopstanden. Hiermee zijn de monumentale - en waardevolle bomen op particuliere terreinen extra beschermd. | 28-05-2015 | Op 14 november 2019 heeft de wethouder in de commissie een mededeling gedaan over de beleidsproducten in het 'groene domein' die verwacht worden in 2020. Het vaststellen van een nieuwe bomenverordening wordt een deelproduct van het Integraal beleidsplan groen die in november 2020 aan de commissie wordt toegestuurd. De Lijst Beschermwaardige houtopstanden waaronder de lijst met particulier monumentale bomen is door B en W vastgesteld op 26 november 2019. September 2020: De uitwerking en afstemming met de groene stakeholders neemt meer tijd. | 11-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20200065427 | Jaarrekening en -verslag 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Poel, G.J. van der | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019805444 | Gebiedgericht werken | Zie de toezegging | Toezeggingen |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Hubers, C. | 2019-10-02 | 02-10-2019 | Overig |  | 01-03-2020 | Na de evaluatie van de samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort zal dit weer worden opgepakt, de raad | 01-03-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
WI Werk en Inkomen | 20201229534 | Aanpassing GR i.v.m. oprichting Participatiebedrijf | Vloeit voort uit Verkenning participatiebedrijf | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Outvorst, A. van | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193356 | Kennemerbrug Schoterweg fietsverbinding |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Braakman, J.P.R. | 2020-12-14 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | - | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20201166558 | Nota Inkoop en aanbesteden | opgenomen nav overleg wethouder. voorzitter en ciegriffier | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Kamp, J.E. van | 2020-12-07 | 07-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017571974 | RKC onderzoek Waarderhaven - Periodieke externe audits | De raad draagt het college op om: Door periodieke (jaarlijkse) externe audits op de dan lopende grote en complexe projecten de volledige en juiste toepassing van methodieken en kennis te verifieren. De raad heeft al eerder aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen ten aanzien van onder andere VTU, risicomanagement, contractmanagement en projectmanagement. De doorwerking hiervan op eigen kracht blijkt niet toereikend. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Koning, R. | 2017-11-28 | 23-11-2017 | Overig |  | 31-01-2018 | Na behandeling/afronding HCPP komt in een keer afdoening van al deze aanbevelingen in de commissie. Daarna aparte BAZ voor jaarlijkse terugkoppeling. | 12-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Groot, M. de | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | 09-09-2020 verkoop nog niet opgestart - geen prio i.v.m. andere verkopen | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20191053178 | Omgevingsvisie: vaststellen eerste verordening Fysieke Leefomgeving |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Donia, J.M. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 | De regels mbt de fysieke leefomgeving moeten nog behandeld worden door de lijnafdelingen | 26-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191040613 | Verkeersveiligheidsanalyse 2019 | Jaarlijks terugkerende rapportage | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad | De jaarlijkse analyse 2019 is d.m.v. een uitgebreide verkeersveiligheidsanalyse Haarlem 2020 bijhorende bij BBV stand van zaken verkeersveiligheid (2020 / 0497359) al ter informatie aangeboden aan de Raad. | 03-09-2019 | Planning is in december 2019 per abuis op 3-9-2019 gezet ipv 3-9-2020 | 01-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965521 | Spaarndamseweg 13 | Herontwikkeling 50KV station | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 05-03-2020 | De visie van de Spaarndamsewegzone wordt later vastgetseld. Startnotitie wordt gemaakt na vaststellen visie. | 16-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974342 | Reclamebeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig | In 2019 is de herziening van het Reclame- en uitstallingenbeleid opgevoerd, omdat er stadsbrede evenementen georganiseerd zouden gaan worden om Haarlem als cultuurstad beter op de kaart te zetten. Vanwege het uitbreken van Covid-19 zijn deze evenementen niet georganiseerd. Het bestaande beleid is geldig en actueel. De uitvoering van het beleid is afdoende georganiseerd. Vanwege Covid-19 is de capaciteit van Team Economie hard nodig voor alle andere actuele en lopende zaken. De verwachting is dat de economische effecten van de coronacrisis nog geruime tijd veel aandacht vragen van Team Economie. Om deze redenen wordt de herziening van het Reclame- en uitstallingen beleid doorgeschoven naar 2022. | 04-06-2020 |  | 31-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019395984 | Verkoop kavel Noordkoop aan Cavallaro | Vanwege voorhang | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-05-10 | 20-12-2018 | Afhandelen opsteller |  | 29-08-2019 | Koopovereenkomst is nog niet getekend door koper | 26-09-2019 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200833760 | Reactie op Uitvoeringsprogramma 2020-2024 Recreatieschap Spaarnwoude | Zie boven | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB |  | 2020-09-07 | 07-09-2020 | Afhandelen opsteller |  | 24-09-2020 |  | 24-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dam-de Boer, S. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217039 | Dezonering waarderpolder-Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dam-de Boer, S. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017572011 | RKC onderzoek Waarderhaven - Informatievoorziening | De raad draagt het college op om: Een vast format te ontwikkelen en hanteren voor de rapportage aan de raad over de financiën en de resultaten van de tussentijdse evaluaties van de grote en complexe projecten. En ook aan de raad te rapporteren over de resultaten van de externe audits binnen het fysieke domein. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Hek, L. van der | 2017-11-28 | 23-11-2017 | Overig |  | 15-11-2018 | Na behandeling/afronding HCPP komt in een keer afdoening van al deze aanbevelingen. | 12-02-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20191013942 | Toezegging nieuwe verordening Wijkraden | Tijdens de nota Erkennen van de nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt zegt wethouder Botter toe in het voorjaar aan de raad een nieuwe verordening Wijkraden voor te leggen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Faber, M. | 2019-12-12 | 12-12-2019 | Commissie/raad | De verordening is tot 10 december vrijgegeven voor inspraak. De nota wordt aangeboden voor de commissie Bestuur van 14 januari en gemeenteraad van 28 januari. De artikelen over het oprichten van een wijkraad zijn verder verduidelijkt. | 09-04-2020 | overleg met wijkraden was vanwege corona lastig. Uiteindelijk is er digitaal geparticipeerd | 09-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961138 | Motie 19.04 Visie Zuidwest,goed op weg | En verzoekt het college teneinde de Ontwikkelvisie Zuid-West te kunnen vaststellen: aan de raad zichtbaar te maken welke investeringen er reeds gedaan worden en welke benodigd zijn om de bereikbaarheid en de ontsluiting van Zuid-West op hetzelfde niveau te houden dan wel te verbeteren. te borgen in de ontwikkelstrategie Zuid-West dat de woningbouw in Zuid-West in de pas blijft lopen met investeringen in bereikbaarheid, leefbaarheid en pu-blieke voorzieningen; in Zuid-West uit te gaan van het vigerend parkeerbeleid, waarbij een aanpas-sing in de parkeernorm of parkeerregulering als apart raadsbesluit voorgelegd moet worden; van de vaststelling van de stadsbrede ontwikkelstrategie en van ontwikkelstra-tegie Zuid-West raadsbesluiten te maken; Het financiële inzicht van de raad te verbeteren door in de ontwikkelstrategie Zuid-West een investeringskader op te nemen; te lobbyen bij het Rijk en Provincie voor bijdrage aan optimale bereikbaarheid van de ontwikkelzone Zuidwest. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2019-11-26 | 21-11-2019 | Overig |  | 05-03-2020 | Omdat hier sprake is van een monitor vraagstuk, zal deze motie niet op korte termijn kunnen worden beantwoord | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201118468 | Toezegging wethouder Meijs het meerjarenplan Patronaat ikv versterken structurele exploitatie voor 1 april 2021 te bespreken met de commissie | Wethouder Meijs zegt toe het meerjarenplan Patronaat ikv versterken structurele exploitatie voor 1 april 2021 te bespreken met de commissie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Gorter, F.C. | 2020-11-19 | 04-11-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201161102 | Toezegging wethouder Botter: Aan de commissie wordt teruggekoppeld hoe het nu precies zit met de dubbele anonieme meldingen bij Veilig Thuis |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | JB | Langevelde, C.M. van | 2020-12-04 | 03-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201210773 | Informatienota informatiebeveiliging | Vaste onderwerpen + ENSIA verantwoording | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Hut, F.J. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201208382 | Clientervaringsonderzoek Wmo over jaar 2020 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Nijland, G. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201217404 | Warmtenet: Oprichting warmtebedrijf en koepelovereenkomst |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200150052 | Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 2: overig |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Langendoen, A. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200507657 | Toezegging: wethoduer Snoek zegt de commissie toe bij de ontwikkeling van nieuwbouw Turnhal terug te komen op de mogelijkheid van laadinfrastructuur |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Schagen, S. van | 2020-05-19 | 14-05-2020 | Overig |  | 25-02-2021 | Is gekoppeld aan de kredietaanvraag. | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
WI Werk en Inkomen | 20200043252 | Paswerk jaarrekening 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wegener, R. | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20191042213 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2020 | De raad is bevoegd het normenkader financiële rechtmatigheid vast te stellen op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Op basis van dit normenkader worden de jaarstukken 2020 getoetst. Auditcommissie adviseert raad | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Kruiswijk, R. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 2017565904 | Motie 12.1 Blijven leren van RKC rapport Waarderhaven- Publiek Leergeld | Verzoekt het college om: jaarlijks in de jaarrekening te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de maatregelen; De uitkomsten van de externe audits over de interne en externe organisatie en werkprocessen te rapporteren aan de raad; De implementatie van een Haarlemse regeling grote en risicovolle projecten uit te werken; Uiterlijk voor de kadernota 2018 te rapporteren over het instellen van deze regeling. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN |  | 2017-11-24 | 23-11-2017 | Commissie/raad | Met het rapport Project Waarderhaven - Publiek Leergeld ( 2017/317734 <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/28-september/20:00/RKC-rapport-Waarderhaven-Publiek-Leergeld/2017317734-Bijlage-RKC-Rapport-Project-Waarderhaven-Publiek-Leergeld-2.pdf> ) heeft de RKC antwoord gegeven op de vraag wat de redenen waren van de hogere kosten van het project, de invulling en uitvoering van afspraken over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Op basis van de bevindingen heeft de RKC aanbevelingen gedaan voor de inrichting van projectbeheersing bij toekomstige projecten. De aanbevelingen hebben betrekking op investeren in interne kwaliteit, verzakelijking van projectaansturing, borging van kwaliteit en verzakelijking door middel van periodieke externe audits en eenduidige en tijdige informatievoorziening aan de raad. Met de motie <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/23-november/19:30/12-1-Motie-D66-PvdA-GLH-CU-SP-AP-VVD-CDA-OPH-Blijven-leren-van-RKC-rapport-Waarderhaven-Publiek-Leergeld.pdf> 'Blijven Leren van project Waarderhaven' heeft de raad op 23 november 2017 onder andere opdracht gegeven om de implementatie van een Haarlemse regeling grote en risicovolle projecten uit te werken, en voor de Kadernota 2018 te rapporteren over het instellen van deze regeling. Over de voortgang kan het volgende gemeld worden: In 2018 is aanvullend op het rekenkameronderzoek Waarderhaven intern onderzoek gedaan naar beleidsadvisering civiele projecten mede n.a.v. het dossier Dolhuysbrug. De aanbevelingen uit dat onderzoek en het rapport Waarderhaven zijn gecombineerd in een integrale aanpak verbeterplan Fysiek Domein. In het eerste kwartaal 2019 worden college en raad middels een informatienota (2019/54755) geinformeerd over de voortgang van de aanpak en kunnen de eerste aanbevelingen uit het rapport Waarderhaven worden afgedaan. Ook bevat de informatienota informatie over de voortgang van de regeling grote en risicovolle projecten. Voor het uitwerken van deze regeling is het eerst noodzakelijk dat de basis informatievoorziening projecten en de sturing op de projectportefeuille op orde te krijgen. Voor de Kadernota 2019 verwachten wij de resultaten van de verbeterde sturing op projecten en de projectportefeuille Met behulp van die bouwstenen wordt de raad voor het zomerreces 2019 betrokken om haar informatie en sturingsbehoefte vorm te geven. Naar verwachting kunnen wij bij de 2e bestuursrapportage 2019 aan de raad de rapportage grote en risicovolle projecten aanbieden in het door de raad gewenste format. | 12-07-2018 | zie stand van zaken | 03-09-2018 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018753255 | Toezegging collegebesluit over keuze uit nieuwe biedingen De Egelantier t.k.n. aan commissie | Wethouder Botter zegt toe dat het collegebesluit met keuze uit de tweede ronde biedingen voor verkoop van de Egelantier ter informatie aan de commissie zal worden gestuurd. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Poot, S. | 2018-11-02 | 02-11-2018 | Overig |  | 29-08-2019 | Op 26 maart 2020 heeft het college van B&W 5 partijen geselecteerd. In verband met de coronacrisis is i.o.m. wethouder Botter en geselecteerde partijen besloten de verkoopfase op te schorten tot 7 september 2020. Op basis van deze planning wordt medio juni 2021 een defintieve toewijziging verwacht. | 17-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200518370 | Toezegging van wethouder Meijs om bij de gemeente Zaanstad en Amsterdam na te gaan wat hun strategie inhoudt mbt de uitstroom uit de opvang |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Esselink, H. | 2020-05-26 | 20-05-2020 | Overig |  | 24-09-2020 | In aanvulling op de eerdere beantwoording van artikel 38 vragen over de uitstroom van bijzondere doelgroepen in Amsterdam en Zaanstad d.d. 7 juli 2020 (2020/584408) wordt in februari 2021 een brief gestuurd aan de commissie samenleving waarin de vraag wordt beantwoord of de aanpak in Amsterdam en Zaanstad van dak- en thuisloosheid voor Haarlem nieuwe inzichten kan bieden. | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20201239512 | Programmabegroting 2022 - 2026 | Het college stelt de raad voor om vóór 15 november de begroting 2021 - 2025, incl. het Investeringsplan vast te stellen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019965462 | Legesmodel |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Donia, J.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 06-02-2020 | Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn mbt leges door de invoering van de Omgevingswet die nu gepland staat voor 01/01/2021 José Donia: wordt een jaar uitgesteld, omdat de omgevingswet is uitgesteld. | 29-10-2021 |  | 1 | 1 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200502494 | Raadsvragen Ex. art. 38 RvO Hart voor Haarlem inz. mondkapjes voor Haarlemmers |  | Ingekomen raadsvragen |  | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Christiaans, M. | 2020-05-15 | 15-05-2020 | Commissie/raad |  | 09-06-2020 |  | 09-06-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2019414348 | Toezegging evaluatie programma Veilig Uitgaan | Tijdens de behandeling van de nota nadere regels openbare inrichtingen zegt wethouder Meijs toe (namens burgemeester Wienen) eind 2019 met een evaluatie te komen van het programma Veilig Uitgaan en daarbij ook de rol van de politie bij cameratoezicht en vervalsing identiteitsbewijzen door minderjarigen en capaciteit om regels te handhaven mee te nemen mee te nemen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2019-05-16 | 16-05-2019 | Overig | Door de huidige crisis is dit onderwerp iets vooruit geschoven. Evaluatie en de resultaten worden meegenomen is de openstaande projecten rondom de horecasluitingstijden en de overlast in de Smedestraat. | 16-01-2020 | Evaluatie wordt in de zomer van 2020 uitgevoerd . Hierbij wordt de evaluatie gekoppeld aan de nieuwe plannen rondom de sluitngstijden en overlastcasuistiek in de smedestraat. | 14-01-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018097792 | Afsluiten grex ripperda | Activiteiten op de ripperda zijn gereed en grex kan worden afgesloten | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Kaldenhoven, J.M. | 2018-02-16 | 09-02-2018 | Overig |  | 04-10-2018 | Verkoop van de grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden | 03-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200219114 | Motie 17.12 Samenwerken aan draagvlak & resultaat in de Orionzone |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2020-03-05 | 27-02-2020 | Overig |  | 27-08-2020 | In afwachting van stedelijke groeistrategie | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200658186 | Toezegging wethouder Meijs het 0 scenario te betrekken bij de besluiten rond het Frans Halsmuseum | Wethouder Meijs zegt toe het 0 scenario mee te nemen in de besluiten rond Frans Hals museum | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Spek, E. van der | 2020-07-08 | 01-07-2020 | Overig |  | 04-03-2021 | Scenario-ontwikkeling is vertraagd agv de corona-crisis | 04-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240014 | Startnotitie Stephensonstraat | Deelgebied (4) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Horeman, N. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 |  | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Groot, M. de | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201114387 | Motie 38 BISBIS Sociale basis tussenjaar goed gebruiken | Verzoekt het college:-426· In gesprek te gaan met initiatiefnemers van afgevallen voorstellen voor de sociale basis 2021 en met eventuele nieuwe initiatiefnemers over de vraag wat er nodig is om deze initiatieven kansrijk te maken voor 2022; · Te evalueren op welke punten het subsidietraject voor de ronde voor 2022 verbeterd kan worden; · Als verbetering bij het aanvraagproces zelforganisaties op verzoek ondersteuning te bieden bij het formuleren van aanvragen van subsidie uit de sociale basis; · Als verbetering bij de beoordeling van de aanvragen voor 2022 tijd in te ruimen voor wederhoor van indieners van voorstellen voor de sociale basis die mogelijk afvallen zodat zij de mogelijkheid krijgen deze toe te lichten voor de definitieve beoordeling; · De raad te informeren over de in 2021 en 2022 te bereiken doelen voor de betere samenwerking van Haarlem Effect en Dock en daarbij te streven naar verdere efficiëntie zodat er voor de subsidieronde meer ruimte komt voor initiatieven van andere organisaties; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2020-11-18 | 06-11-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965516 | Poort van Boerhave, St. Jacob | Vaststellen Anterieure Overeenkomst door het college van B en W | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 05-03-2020 | Er is vertraging opgelopen in de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan waardoor de voorbereiding van de anterieure overeenkomst ook is vertraagd. | 07-01-2021 |  | 1 |  | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200507680 | Toezegging: wethouder Snoek zegt de commissie toe bij de ontwikkeling nieuwbouw Turnhal terug te komen op de mogelijkheid van erfpacht |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Schagen, S. van | 2020-05-19 | 14-05-2020 | Overig |  | 25-02-2021 | Is gekoppeld aan de kredietaanvraag. | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2019918378 | Participatiebeleid breed onder de loep nemen | Zie toezegging | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DM | Tempelman, C. | 2019-11-07 | 07-11-2019 | Overig |  | 15-04-2020 | Plan van aanpak doorontwikkelen participatiebeleid is in de Bestuursagenda opgenomen, planning Q4 2020 | 01-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018864968 | Opstellen plan voor uitvoeren proef met een buurtbudget gekoppeld aan de uitvoering van het MIOP |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Lefferts, H.J. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-07-2020 | In verband met nog te plannen overleg met spaarnelanden en bewoners, dat momenteel vertraging oploopt hebben we langer de tijd nodig | 01-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BE/Havendienst | 2019415730 | Toezegging nagaan mogelijkheden opleggen beperkingen bedrijfsmatige aanleg van schepen en boten | Tijdens de behandeling van de verordening havengelden zegt burgemeester Wienen toe na te gaan of er mogelijkheden zijn om beperkingen op te leggen in het geval van bedrijfsmatige aanleg van boten en schepen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | JW | Josee, G.A. | 2019-05-17 | 16-05-2019 | Afhandelen opsteller | De beperking van verblijf is in de huidige Verordening Haarlemse Wateren vastgesteld op maximaal vier weken. Deze verblijfsduur kan worden beperkt door de verordening aan te passen. Bij deze aanpassing zal de afweging moeten worden gemaakt wat redelijk en billijk is en ook of het opheffen of categoriseren van beroepsmatige schepen gewenst is. Ten noorden van de Waarderbrug is de aangewezen afmeerlocatie voor de beroepsvaart zoals vermeld in de Nota Aanwijzing Oevers, onderdeel van de vastgestelde Ambitiekaart Haarlemse Wateren. Vrachtschepen maken tegen betaling gebruik van deze ligplaatsen bij verstoring of buiten openingstijden van de Waarderbrug en Schoterbrug, met inachtneming van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, wegens persoonlijke omstandigheden, tijdens weekeinden en vakanties of in afwachting van de volgende bestemming. Een alternatieve locatie dient in technische zin te worden ingericht. Afmeervoorzieningen moeten voldoen aan de eisen om beroepsvaart te laten afmeren, de diepgang op de locatie dient voldoende te zijn, elektrakasten moeten worden aangebracht en voorzieningen moeten worden ingericht om de auto van het schip veilig op de kant te zetten. Realisering van alternatieve locaties voorkomt nog steeds niet dat bij verstoring of buiten openingstijden van de Waarderbrug en Schoterbrug schepen moeten kunnen afmeren aan de huidige afmeerlocatie aan de Spaarndamseweg. | 26-07-2019 |  | 26-07-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201244817 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2020 | De raad is bevoegd het normenkader financiële rechtmatigheid vast te stellen op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Op basis van dit normenkader worden de jaarstukken 2019 getoetst. Auditcommissie adviseert raad | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kingma, E.C.M. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201187483 | Implementatie software die helpt inzicht te bieden in de online wereld van prostitutie/mensenhandel, het darknet en applicaties als Telegram Webiq | N.a.v. de presentatie die in september 2019 heeft plaatsgevonden over software die helpt inzicht te bieden in de online wereld van prostitutie/mensenhandel, het darknet en applicaties als Telegram Webiq wil de commissie met burgemeester Wienen spreken over de implementatie hiervan. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Schip, M. van | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200500361 | Toezegging: De stadsecoloog zal worden betrokken bij de verdere ontwikkeling (nieuwbouw Turnhal) |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Schagen, S. van | 2020-05-14 | 14-05-2020 | Overig |  | 19-11-2020 | Is gekoppeld aan de kredietaanvraag. Deze is vertraagd. | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200152603 | Curiedriehoek en Corodex-terrein: Stedebouwkundig plan DO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Bukman, S. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 31-03-2021 | conform planning B2021. | 01-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 2019854086 | Amendement 18.1 Verbreed de horizon van het Verre Oosten | Verzoekt het college de startnotitie te wijzigen: Door het te onderzoeken plangebied uit te breiden met de noordkant van de Schipholweg. Daarbij de mogelijkheden tot een sportcomplex (HYS en Saxenburg) en behoud van volkstuinen te verkennen en de vrijgekomen ruimte in te zetten voor gebiedsontwikkeling en (indien mogelijk) een aardwarmtecen-trale. De tekst daarbij aan te passen van; Het plangebied 'Entree Verre Oosten' wordt aan de zuidzijde begrenst door de Boerhaavevaart, aan de westzijde door het eigendom van Ontwikkelcombinatie 023 (Entree West en Oost), aan de noord-zijde door de N205 (Schipholweg) en aan de oostzijde door de Ringvaart. naar; Het plangebied 'Entree Verre Oosten' wordt aan de zuidzijde begrensd door de Boerhaavevaart, aan de westzijde door het eigendom van Ontwikkelcombinatie 023 (Entree West en Oost), aan de noord-zijde door het Reinaldapad en de Nieuweweg en aan de oostzijde door de Ringvaart. en gaat over tot de orde van de dag. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2019-10-18 | 18-10-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019401645 | Toezegging tijdige oriëntatie benogigdheden SHO na 2022 | Wethouder zegt toe zich tijdig te oriënteren over wat er nodig is voor de huisvesting van Onderwijs na de periode van 2022, en informeert de commissie hierover. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Lelieveld, H. | 2019-05-14 | 14-05-2019 | Overig |  | 01-03-2021 | Geplande commissiedatum was per abuis 1 maart i.p.v. 4 maart | 04-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200852889 | Coordinatieverordening Haarlem | Betreft uitvoering van actiepunt 3 uit het Actieplan versnelling woningbouw. De coordinatieverordening draagt bij aan het versnellen van de ruimtelijke procedure voor woningbouw. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Mahi, K. | 2020-09-11 | 11-09-2020 | Afhandelen opsteller |  | 29-10-2020 |  | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243811 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de realisatie van een centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen t.b.v. betere spreiding fietsparkeerders en gedragsverandering | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2020-12-29 | 29-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201236073 | Entreegebied: Stedenbouwkundig plan DO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Folmer, P. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-10-2021 |  | 01-10-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244924 | Jaarverslag 2020 Stichting Dunamare Onderwijsgroep | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2020 de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Out-Schipper, I. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201208432 | Ontwerp jaarverslag en jaarrekening VRK 2020 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200500389 | Toezegging: wethouder Snoek zegt een zorgvuldig participatietraject toe voor de omgeving | Wethouder Snoek zegt toe zorgvuldig met de omgeving in gesprek te gaan mbt de verdere ontwikkelingen nieuwbouw Turnhal. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Schagen, S. van | 2020-05-14 | 14-05-2020 | Overig |  | 19-11-2020 | Is gekoppeld aan de kredietaanvraag. Deze is vertraagd. | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20191040557 | MRA Werkplan en begroting 2021 | Zienswijze vragen aan de raad over werkplan en gedetailleerde begroting 2021 van de MRA. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | Reinstra, M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-09-2019 | Zie aanbieding stukken aan Haarlem d.d. 30 juni 2020 | 01-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
WI Werk en Inkomen | 20201210697 | Paswerk Jaarrekening 2020 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Wegener, R. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JZ Juridische Zaken | 20201210862 | Jaarverslag klachten | jaarverslag over 2020 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.3 Overhead | JW | Gogar, N.J. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961103 | Motie 19.03 Groen en water in Zuid West | Geeft het college de opdracht om Bij de ontwikkeling van Zuid -West als richtlijn te hanteren dat de grondoppervlakte van groen en water te samen niet mag verminderen; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2019-11-26 | 21-11-2019 | Overig |  | 05-03-2020 | Omdat hier sprake is van een monitor vraagstuk, zal deze motie niet op korte termijn kunnen worden beantwoord | 04-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
Griffie Haarlem | 20201151994 | Toezegging wethouder Botter voor de kadernota 2021 een overzicht te geven van de decentrale dienstverlening | Wethouder Botter zegt toe voor de kadernota op een rijtje te zetten wat de (decentrale) dienstverlening op dit moment inhoudt en dit overzicht te doen toekomen aan de commissie Bestuur . | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB |  | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Overig | planning gebaseerd op overleg wethouder/voorzitter/commissiegriffier | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200769512 | Schriftelijke vragen JH waterwoningen Spaarne Buiten |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MSN | Vriend, H.R. | 2020-08-20 | 20-08-2020 | Afhandelen opsteller |  | 15-08-2020 | fout ingevuld | 15-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200150325 | Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Broekhoven-van der Grijp, J.E.M. van | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201095318 | Ingekomen vragen ex art. 38 RvO D66 over afwijzing seksuele diversiteit op scholen |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Out-Schipper, I. | 2020-11-12 | 11-11-2020 | Commissie/raad |  | 15-12-2020 |  | 15-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20191040591 | Jaarverslagen van deelnemingen | Informeren van de raad van financiële resultaten gemeentelijke deelnemingen en het effect daarvan op dividend en solvabiliteit | Jaaragenda | Commissie beheer | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Jongkees, P.H.G. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-09-2019 |  | 03-09-2019 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20191041548 | Voortgangsrapportage Regiorijder 2 | Over de voortgang en prestaties van RegioRijder wordt periodiek gerapporteerd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Vries, K.S. de | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2016554471 | Bestemmingsplan Paul Krugerkade | Ontwerp bestemmingsplan Paul Krugerkade, vrijgave voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2016-12-01 | 15-12-2016 | Overig |  | 13-04-2017 | Amvest heeft Quality Bakers verkocht aan Hoorne Vastgoed BV. Het is nog onduidelijk wat de plannen worden | 01-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837433 | Beleidsregels uitbreiding gereguleerd gebied | Het moderniseren parkeren is een ingrijpende wijziging en vergt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Janssen, K.F. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 12-12-2019 | In het mobiliteitsbeleid, dat in maart 2021 wordt verwacht, wordt mobiliteit op stadsbreed niveau belicht. In dat kader moeten de huidige eindgrenzen van het gereguleerde gebied mogelijk heroverwogen worden. De aanpassing van beleidsregels omtrent de uitbreiding van het gereguleerde gebied wordt daarom uitgesteld tot na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid. | 13-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240558 | VO vrijgeven voor inspraak Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vroom, W. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200154308 | Omgevingsvisie: vaststellen Omgevingsplan Zandvoort |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Brink, N. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig | 11/8/20 op verzoek van Jeroen naam aangepast naar collega Nanno Brink. LB | 30-09-2022 | uitstel invoering Omgevingswet | 28-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200043166 | Jaarrekening 2019. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2026 Leerplein |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Meer, J. van der | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019965703 | Ter inzage leggen actieprogramma geluid | Actualisatie van wettelijk vereist programma om geluidsbelasting te reduceren . De eerste stap is in ontwerp (zes weken) ter inzage leggen. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Weel, C.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | Agendaoverleg leert dat om integraliteit te waarborgen extra afstemming nodig is met uitvoerende afdelingen en hierna aanpassing van het programma. | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018146705 | Motie 21.4 Heel Haarlem Veillig | Draagt het college op Met een onderzoek te komen welke wijken het meest verkeersonveilig zijn door een verkeerde inrichting, Met een plan van aanpak te komen om alle woonwijken in Haarlem tijdelijk én permanent in te richten als veilige 30 km zone, te beginnen met de meest onveilige Dit plan van aanpak ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad in oktober 2018. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 2018-03-16 | 15-03-2018 | Overig |  | 01-06-2018 | Wordt meegenomen in verkeersveiligheidsplan (2018/97746), De oplevering van het verkeersveiligheidsbeleid is enkele maanden opgeschoven door een andere werkwijze vanwege corona (digitaal participeren) en om input uit het initatiefvoorstel 'maak nu werk van 30km/uur' mee te nemen. | 11-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201211267 | Omgevingsdienst Ijmond, 1e bestuursrapportage 2021 | stukken gaan (na vaststelling in het AB van de ODIJ) naar het college, die het stuk doorzendt naar de raad | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208347 | Van der Aartweg, nieuwe huisvesting Haarlemse Kegelbond | startnotitie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Sulsters, W. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208394 | Delftplein | Visie en SPvE | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JZ Juridische Zaken | 20201088847 | Vaststelling algemene subsidieverordening Haarlem 2021 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Barwari, R. | 2020-11-10 | 09-11-2020 | Commissie/raad |  | 12-11-2020 | - | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20191040571 | Concept Omgevingsvisie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Traudes, J. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | De concept omgevingsvisie moet eind 2020 gereed zijn. Eerder was voorzien dat dit eerder het geval zou zijn. Vanwege de samenloop met andere trajecten, zoals het programma Groei, de Zuid Kennemeragenda e.d. is de planning geherijkt om alle producten goed op elkaar te laten passen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de concept omgevingsvisie. Deze wordt eind maart 2021 opgeleverd | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Vriend, H.R. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | het rpoject is nog niet opgestart verwachting is dat dit in 2021 gaat lopen. | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 2019879974 | Vragen ex artikel 38 RvO D66 aan het college betreffende de inzet van SyRi |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Korsaan, J. | 2019-10-29 | 29-10-2019 | Afhandelen opsteller |  | 26-11-2019 |  | 26-11-2019 |  | 0 | 1 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019248071 | Toezegging laten onderzoeken of elektrocutie een goed werkende oplossing is voor bestrijding Japanse Duizendknoop | Bij de behandeling van agendapunt 11 'Bestrijding Japanse Duizendknoop zegt wethouder Snoek op verzoek van de PvdA het volgende toe. Hij zal laten onderzoeken of elektrocutie een goed werkende oplossing is voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | MSN | Hin, E. | 2019-03-26 | 14-03-2019 | Afhandelen opsteller | Naar aanleiding van de toezegging in 2019 om te onderzoeken of elektrische bestrijding van de Japanse Duizendknoop een goede methode is om de planten mee aan te pakken, is de effectiviteit van een aantal bestrijdingsmethoden gemonitord en met elkaar vergeleken: maaien en afvoeren, handmatig uittrekken en afvoeren en elektrische bestrijding. Een vierde methode, bestrijding met heet water, is wegens technische problemen gestaakt. Hieruit blijkt dat maaien en afvoeren de laagste effectiviteit heeft, gevolgd door elektrische bestrijding. Bij beide methoden is geen afname van de planten te zien, tot zelfs een lichte toename. Het handmatig uittrekken van de planten laat daarentegen een afname van de planten van 30% zien na één groeiseizoen. Dit is hiermee verreweg de meest effectieve onderzochte methode. Vanaf 2020 wordt de bestrijding van de Japanse Duizendknoop geïntensiveerd. Bestrijding is een klus van de lange adem: het kost meerdere jaren voordat de plant op een groeilocatie verdwenen is. Naast het handmatig uittrekken en afvoeren van planten is het afgraven en afvoeren van de grond waar planten staan (tot ongeveer anderhalve meter diepte) een aangetoond effectieve methode. Deze twee methodes zullen dan ook worden ingezet in Haarlem. De reservering van extra middelen hiervoor wordt behandeld in de Bestuursrapportage. | 13-06-2019 | 08-09-2020: Bijbehorende informatienota zal niet in de commissie van oktober worden geagendeerd, is besloten door het college. In de Bestuursrapportage wordt een beknopte versie van de nota opgenomen. 29-07-2020: Omwille van afstemming met Merijn die nog nodig is met betrekking tot de inhoud van de nota (wat wegens het reces niet voor half augustus kan plaatsvinden) wordt de BAZ naar oktober gezet. 2019: In maart 2019 is er door het college een toezegging gedaan om te onderzoeken of elektrische bestrijding een effectieve methode is voor het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Dit betrof een nieuwe bestrijdingsmethode, waarvoor de apparatuur nog niet beschikbaar was in Nederland. Om deze reden heeft Spaarnelanden enkele maanden moeten wachten, alvorens er een demonstratie van het benodigde apparaat gegeven kon worden. Deze demonstratie heeft uiteindelijk in juli kunnen plaatsvinden. Oorspronkelijk zou er in oktober een update over de werking van deze methode worden gegeven. Het is echter dit jaar nog niet te zeggen wat de resultaten zullen zijn van de elektrische bestrijding, doordat er meer tijd nodig is om de resultaten van de demonstratie voldoende te kunnen evalueren en te kunnen vergelijken of de methode efficiënter is dan andere gebruikte methoden (zoals maaien en uittrekken). Er zal niet vóór volgend jaar voorjaar/zomer iets over de bestrijdingsmethode te zeggen zijn, aangezien de planten in de winter afsterven en bestrijding daardoor in de wintermaanden niet kan worden voortgezet. Daarnaast moeten de voordelen van elektrische bestrijding worden afgewogen tegen de nadelen: - Het betreft een arbeidsintensieve bestrijdingsmethode, onder andere doordat de locatie van tevoren volledig afgezet dient te worden voor de veiligheid. - De stengels dienen eerst gemaaid te worden (de huidige bestrijdingsmethode), omdat de stengels anders om kunnen vallen terwijl er stroom doorheen loopt en hierbij medewerkers kunnen raken. - Het apparaat kan niet in de regen gebruikt worden. - Er dient ook bij deze methode een aantal jaren achter elkaar (naar schatting 4 tot 6 jaar) bestreden te worden om de wortels van de planten uit te roeien. | 12-11-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217708 | MRA werkplan & begroting 2022 | Werkplan en begroting worden in oktober 2021 besproken in MRA Regiegroep | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | Stigter, W.H.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 | Verkeerde darum ingetikt | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201211251 | Overzicht ontwikkelingen meldingen Openbare Ruimte 2021 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Metz, L. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200602745 | Toezegging BRP score informatiebeveiliging | Tijdens de behandeling van de ENSIA stukken zegt wethouder Botter toe de commissie schriftelijk te informeren waarom voor BRP de score voor informatiebeveiliging hoger moet zijn. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2020-06-23 | 18-06-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019940211 | Toezegging nagaan voorstel Ombudsman één balie | Tijdens de rondvraag zegt wethouder Botter toe, op verzoek van de heer Sepers (PvdA), dat hij op basis van de uitkomsten van het AEF rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen inzake het verbeteren van de samenwerking tussen het CJG en het sociale wijkteam beslist of het zinvol is om met een uitwerking te komen van het voorstel van de Nationaal Ombudsman (dat iedere gemeente een balie zou moeten inrichten waar de burger met alle vragen terecht kan, dus niet alleen met vragen over gemeentelijke kwesties). Als dit zinvol blijkt te zijn, zal hij een discussienotitie opstellen waarin wordt ingegaan op de vraag hoe één en ander in Haarlem gerealiseerd zou kunnen worden inclusief een inschatting van de daarmee gemoeid gaande kosten. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Oortwijn, E. | 2019-11-15 | 14-11-2019 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2019976074 | Informatienota informatiebeveiliging |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 1 | 1 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019974613 | Spaarndamseweg 214 | Herontwikkeling Filippo | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | eigenaar heeft onlanges een plan ingediend, Wat haalbaar lijkt. er wordt een startnotitie opgesteld. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019032728 | Toezegging bijplaatsing extra deelauto's incl. parkeerplaatsen | De heer Van Leeuwen (AP) vraagt of het mogelijk is om een aantal extra deelauto's incl. parkeerplaatsen aan het project toe te voegen. Wethouder Roduner zal verder in het proces kijken of dat mogelijk is. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Aygunes-Karaca, Z. | 2019-01-11 | 11-01-2019 | Afhandelen opsteller | De schouw zal nog moeten plaatsvinden. De uitkomst hiervan wordt tzt gedeeld met de csie | 31-01-2019 | Er wordt binnenkort een schouw gehouden in het gebied zodat geïnventariseerd kan worden waar nog plaatsen beschikbaar zijn voor extra parkeerplaatsen. De uitkomst van de schouw wordt gedeeld met de cie. | 06-06-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018640287 | Toezegging stadsbreed verkeersonderzoek | De heer Visser (CDA) informeert wanneer stadsbreed verkeersonderzoek plaatsvindt waarvan melding wordt gedaan in de nota Dashboard Ontwikkelzones. Wethouder Roduner zegt toe dit na te zullen kijken. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Jennissen, H.M.J. | 2018-09-27 | 20-09-2018 | Overig |  | 12-12-2019 | Dit onderzoek is onderdeel van de totstandkoming van het mobiliteitsbeleid waar momenteel aan wordt gewerkt. Naar verwachting zal het definitieve mobiliteitsbeleid in mei 2021 door de Raad behandeld kunnnen worden. De toezegging zal met deze behandeling afgedaan worden. | 27-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200150469 | Programmabegroting 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Wit, R. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200579668 | Toezegging Raadsconferentie verbeteren indicatoren | Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2019 zegt wethouder Snoek, op verzoek van de commissie, toe dat hij volgend jaar maart een nieuwe raadsconferentie gaat organiseren. De verbeteringen kunnen dan worden verwerkt in de begroting 2022-2026. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-06-16 | 11-06-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019965525 | Toekomst zwembaden | Een notitie over de toekomst voor de zwembaden in Haarlem wordt ter besprekint toegezonden. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Termond, M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig | 15/9/20 Wegens volle agenda commissievergadering wordt raadsnota in de commissie van 3 december geagendeerd eind okt: Raadsnota wordt niet geagendeerd op 3 december maar op de agenda raadscommissie van 4 februari 2021, verzoek griffie en vertrekkend wethoduer Snoek. Nieuwe wethouder pakt dossier op richting bestuur (college/raad) | 06-02-2020 | Onderzoeksresultaten van SRO worden medio 2020 verwacht. In verband de maatregelen rondom Corona is de capaciteit van de afdeling Sport volledig ingezet om clubs en verenigingen te ondersteunen. Hierdoor wordt de planning van de raadsnota 'toekomst zwembaden: scenario's vervangingsvraag na 2028' niet gehaald. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
Griffie Haarlem | 20200517833 | RKC rapport Fietsbeleid |  | RKC rapport |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB |  | 2020-05-26 | 26-05-2020 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019607656 | Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen Stephensonstraat | Geen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-07-24 | 24-07-2019 | Afhandelen opsteller |  | 26-09-2019 | Meer tijd genomen om de zienswijzen te behandelen. | 05-03-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200408277 | Warmtenet: Kabels- en leidingenverordening, tbv warmtenetten |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Werkhoven, M.F. | 2020-04-16 | 16-04-2020 | Afhandelen opsteller |  | 03-09-2020 | Vanwege zorgvuldigheid heeft het voortraject langer geduurd. | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200898346 | Motie 21.4 Onderzoekhet integreren van de Sociaal wijkteams en het CJG | -709 De motie ingediend door de fracties D66 CDA GLH AP VVD OPH Trots Hlm wordt aangenomen. De fracties SP en Jouw Hlm stemmen tegen de motie. De fracties SP en Jouw Hlm geven een stemverklaring | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Leensen, S.A.D. | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Overig |  | 18-03-2021 |  | 18-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201210657 | Jaarrekening 2020 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Esterik, D.M. van | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217955 | Lobby en belangenbehartiging |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Hattem, F.D.J. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208339 | Sportweg 8, nieuwbouw Nieuw Delftweide, startnotitie | alleen mogelijk als haalbaarheidsonderzoek kansrijk aangeeft | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Sulsters, W. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200063593 | Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) begroting 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Slutter, B.C. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 | Verkeerd gepland. | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200037134 | Motie 25.2 Op naar een groene Lange Heerenstraat | Roept het college op-360· De Lange Heerenstraat betrekken in de uitwerking van de integrale toekomstvisie 2020-2040 voor het stationsgebied. Hierbij de mogelijkheid van een knip - zie illustratie bijgevoegd als voorbeeld - te onderzoeken na de entree van de parkeergarage, waarbij auto's van de straat naar de garage worden verplaatst | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig | De Lange Herenstraat wordt (uiteraard) betrokken in de visie. | 18-03-2021 | de motie wordt afgedaan met vaststellen van de visie stationsgebied | 18-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200104013 | Jaarverslag GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten Leerplein 2020-2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Meer, J. van der | 2020-02-04 | 04-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 | . | 15-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200900719 | Vaststellen Bestemmingsplan Markthal Schalkstad |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Mahi, K. | 2020-09-24 | 24-09-2020 | Overig |  | 03-12-2020 | In verband met de aard en omvang van de zienswijzen is meer tijd nodig om de zienswijzen te kunnen beantwoorden en dient in dat kader het behoefteonderzoek te worden geactualiseerd. | 25-03-2021 |  | 0 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191013174 | Cultuurplan 2021-2024 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Lamberts, A. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | 2021 wordt een overgangsjaar, waarin subsidies en afspraken gelijk blijven. In 2021 wordt het Cultuurplan voor de periode 2022-2024 geschreven en vastgesteld. | 24-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
KCC Klantcontactcentrum | 2018343620 | stand van zaken telefonische bereikbaarheid (toezegging) | Portefeuillehouder zegt toe elk kwartaal een stand van zaken te geven met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.1 Bestuur en dienstverlening | GJB | Pijl, M. van der | 2018-06-21 | 21-06-2018 | In route | Periodiek wordt informatie verstrekt. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201184173 | Aanpassen/actualiseren Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond | Als gevolg van het in werking treden van de omgevingswet per 1-1-2022 moet de GR worden aangepast | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Zwet, R.H. van der | 2020-12-09 | 09-12-2020 | Overig |  | 26-10-2021 |  | 26-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JZ Juridische Zaken | 20200056805 | Mandateringsbesluit | Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk Planproces wordt meegenomen | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Hermans, R. | 2020-01-16 | 16-01-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200658107 | Toezegging wethouder Snoek over verdiepingsslag bomenlijst en frequentie actualisatie bomenlijst | Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met stakeholders tbv verdiepingsslag van de bomenlijst en dit jaar nog te komen met een geactualiseerde lijst. Deze actualisatie vaker dan één maal per drie jaar vast te stellen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Noordman, D. | 2020-07-08 | 08-07-2020 | Overig |  | 10-12-2020 | Er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 31-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201096647 | Toezegging nota toekomstvisie City Marketing | Tijdens de behandeling van het onderzoek naar Haarlem Marketing zegt burgemeester Wienen toe met een toekomstvisie op CIty marketing te komen, waarin in ieder geval de relatie met en het commitment van het bedrijfsleven wordt meegenomen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Dees, A.M. | 2020-11-12 | 12-11-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012110 | Stationsgebied, vaststellen visie (was maand 7) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | verkeerde datum ingevoerd | 18-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965279 | Bestemmingsplan vaststellen Sporthal Sportweg |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Weijers, A.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | In route | Deze actie is middels een andere BAZ afgehandeld (afdeling OMB), deze BAZ kan dus weg. De juiste BAZ is 20200095120. | 06-02-2020 |  | 07-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965547 | Spaarndamseweg 120 | Herontwikkeling Spaarneboog | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 05-03-2020 | Hoorne Vastgoed wil eerst een bedrijfseconomische analyse van het commercieel vastgoed opstellen, mede ivm een tijdelijk winkelcentrum. Nadat deze is afgerond, kan een startnotitie opgesteld worden | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019974570 | Entree Verre Oosten | Voorkeursscenario + Grondexploitatie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | In route | Tussenbericht: In het licht van de beperkt beschikbare capaciteit van deze gemeente voor (ontwikkel)projecten is ervoor gekozen om het project Entree het Verre Oosten tijdelijk stil te leggen. De urgentie bij andere projecten maakt deze keuze nodig. Organisatie-breed zal er binnenkort een afweging worden gemaakt waarin dit standpunt is ingebracht. Zodra binnen de organisatie over de gemeente-brede prioriteitsstelling is besloten worden de belanghebbenden in de projecten geinformeerd. . | 04-06-2020 | In overleg met wethouder Roduner en gebiedsmanager A. Kuiper wordt dit project - i.v.m. stedelijke projectprioritering - tijdelijk stilgelegd. Er is nog geen nieuwe planning af te geven. | 04-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019197895 | Verkoop kavel Noordkop | Verkoop kavel aan de Jan Pieter Zondervanweg aan M&D events, lichte voorhang procedure | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-03-08 | 20-12-2018 | Afhandelen opsteller |  | 06-06-2019 |  | 06-06-2019 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019262891 | Startnotitie Stephensonstraat | Aanvang project | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-03-29 | 20-12-2018 | Afhandelen opsteller |  | 06-06-2019 | Startnotitie en schetsontwerp nog niet gereed. | 29-08-2019 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200846907 | Mr. Jan Gerritszlaan en Willem klooslaan | Vaststelling DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Clemens, R.C.A. | 2020-09-09 | 09-09-2020 | Commissie/raad |  | 12-11-2020 | De aanpassingen en raming van het DO, nam meer tijd in beslag. | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201240843 | Prestatieafspraken corporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere | Aan de hand van de biedingen van de woningcorporaties worden de prestatieafspraken opgesteld. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Magré, E.C. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 |  | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201208374 | Richtlijnen begroting 2022 | Het college is het bevoegde orgaan om de begroting voor te bereiden binnen de uitgangspunten van de vastgestelde P&C-kalender. Hiertoe dienen tijdig de begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld. De financiële consequenties van de richtlijnen maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de kadernota. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruijf, P. de | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20201095290 | Rijksstraatweg 370 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2020-11-12 | 12-11-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | het pand komt op 1-1-2021 leeg | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2017307030 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Realistischer programmeren onderhoud kapitaalgoederen | De raad draagt het college op om a) Het onderhoud van kapitaalgoederen realistischer te plannen en budgetteren en resultaatgericht uit te voeren. b) Alle achterstallig onderhoud een financiële vertaling in de begroting te geven. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Spaans, N. | 2017-07-03 | 28-06-2017 | Overig | In de Programmabegroting 2019 - 2023 is het meerjarig inzicht in de onderhoudsvoorraad inclusief Vastgoed gegeven en daarmee heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de BAZ. De BAZ kan daarmee worden afgedaan | 30-11-2017 | In afstemming met RKC over afdoening | 31-03-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2019311830 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Implementatie beleid. | -284 De raad geeft het college de opdracht Vóór eind 2019 daadkrachtige en volledige implementatie van het eigen informatiebeveiligingsbeleid te realiseren door onder meer:-284 a. Een nieuwe gap-analyse uit te voeren om in beeld te krijgen welke, volgens relevante wet- en regelgeving en het eigen beleid voorgeschreven, maatregelen nog niet zijn geïmplementeerd. Hieruit wordt ook zichtbaar wat er sinds 2014 al is gerealiseerd. b. Het informatiebeveiligingsbeleid zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw te laten vaststellen door het college. c. Naar aanleiding van bovenstaande punten op korte termijn het budget, de capaciteit en de benodigde competenties die beschikbaar zijn voor informatiebeveiliging te heroverwegen. d. Hiervoor een plan van aanpak met tijdpad en verantwoordelijken op te stellen en de voortgang van de implementatie te laten bewaken door de IT-auditor. e. Over de implementatie en uitvoering van het beleid dient structureel verantwoordingsinformatie te worden opgesteld en ook de aansturing van het beleid door directie en bestuur moet traceerbaar zijn. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-04-11 | 28-03-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag | 09-04-2020 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019496513 | Gedempte Oude Gracht trillingshinder, onderzoek permanente maatregelen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Luijsterburg, R. | 2019-06-19 | 20-12-2018 | Overig | Besproken in Staf Merijn Snoek d.d. 10-2-2020. Zie annotatie permanente maatregelen Gedempte Oude Gracht. | 14-11-2019 |  | 12-03-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201160748 | Toezegging van wethouder Botter om een sessie te houden over welke informatie er door de commissie nog meer specifiek wordt verwacht in volgende rapportages over de vaccinatiegraad bij kinderen. | In de commissie Samenleving is door wethouder Botter toegezegd dat er met een afvaardiging vanuit de commissie een sessie zal worden gehouden over welke informatie er door de commissie nog meer wordt verwacht in volgende rapportages over de vaccinatiegraad bij kinderen (specifiek benoemd en de mogelijkheden daarbij wb privacy e.d.). De griffie zal inventariseren welke commissieleden zich willen aanmelden voor deze sessie. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Duin, N.A. | 2020-12-04 | 03-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201229597 | Jaarekening 2020 GR Schoolverzuim en VSV | Het bestuur van de GR stelt de jaarrekening vast. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Meer, J. van der | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201229603 | Rapportage woningbouw | Jaarlijks overzicht van de gerealiseerde woningbouwproductie en overzicht van de plancapaciteit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Hillege, P.T.H. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229559 | Gonnetstraat 22 en 26 | Inrichtingsplan Openbare Ruimte | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201161126 | Toezegging: wethouder Botter neemt in het Uitvoeringsprogramma van de nota Huiselijk geweld en kindermishandeling ook informatie op mbt de toename van huiselijk geweld door de 2e golf Covid virus |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | JB | Langevelde, C.M. van | 2020-12-04 | 03-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
Griffie Haarlem | 20200202245 | Amendement 17.11 Geen supermakrt Orionzone zonder draagvlak |  | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2020-03-03 | 27-02-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200127857 | Toezegging: Voor eind 2020 is er een onafhankelijk onderzoeksrapport over de daklozenopvang, waarbij (meerdere) clienten zullen zijn betrokken | Toezegging: eind 2020 zal een risicogestuurd toezichtsonderzoek plaatsvinden naar onder meer de opvolging van de aanbevelingen in het signaalgestuurde toezichtsrapport dat eind 2019 heeft plaatsgevonden. Wethouder Meijs zegt toe een andere toezichtsorganisatie te vragen dit onderzoek uit te voeren dan de huidige toezichthouder kwaliteit in Haarlem, GGD kennmerland. Daarbij zal zij de onderzoekers vragen meerdere clienten te spreken. De commissie ontvangt het onderzoeksrapport. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Boekestijn, S. | 2020-02-07 | 07-02-2020 | Commissie/raad |  | 29-10-2020 | Het onderzoek wordt eind november 2020 uitgevoerd, het rapport volgt later. | 11-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
HRM | 20200609855 | Duisenberg aanbeveling: sociaal jaarverslag | -300 Goed personeel is vitaal voor de gemeente Haarlem. Maak een sociaal jaarverslag met betrekking tot het werkapparaat en alle thema's die daar spelen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | Veringa, M.G.M. van | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig |  | 30-04-2021 |  | 30-04-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191053544 | Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 2: overig |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Langendoen, A. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 15-12-2020 |  | 15-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
WI Werk en Inkomen | 2019974493 | Paswerk Begroting 2021 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Beneker, M. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 04-06-2020 |  | 04-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2019808526 | Toezegging nieuw voorstel inzake integriteitsrapport de Dreef | Tijdens de behandeling van het integriteitsrapport inzake de Dreef zegt wethouder Snoek toe met een nieuw voorstel te komen en deze bij voorkeur aan te bieden voor de commissie Bestuur van 14 november en de raad van 21 november 2019. De voltallige commissie heeft het college gevraagd een dusdanig voorstel voor te leggen waarmee de privacy (namen) van (direct) betrokkenen en derden wordt gewaarborgd door deze in het rapport weg te lakken (in het zwart). | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Konijnenbelt, C.M.C. | 2019-10-03 | 03-10-2019 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 1 | 0 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2019728058 | Toezegging reflectie op budgethoudersregeling opnemen in managementletter bij interimcontrole | Tijdens de behandeling van de nota Budgethoudersregeling zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van OPH (de heer Smit), om de accountant te vragen een reflectie op te nemen op de naleving van de budgethoudersregeling in haar managementletter bij de interimcontrole | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Jelsma, N. | 2019-09-09 | 05-09-2019 | Afhandelen opsteller | In het accountantsverslag 2019 is gerapporteerd over het onderzoek van de accountant PwC naar de budgethoudersregeling. Het accountantsverslag is opgeslagen onder BBV 2020/510273. | 02-06-2020 | De accountant heeft aangegeven dat hierover in de jaarrekening wordt gerapporteerd | 24-06-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2016200889 | RKC onderzoek Openbaar Groen - Beleid | -360 De raad draagt het college op samenhangend beleid te formuleren zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijke tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Esterik, D.M. van | 2016-04-25 | 31-03-2016 | Overig | Met betrekking tot deze aanbeveling heeft de wethouder toegezegd met een schematische weergave van het groenbeleid te komen waaruit duidelijk wordt hoe de diverse beleidsstukken zich tot elkaar verhouden. | 29-06-2017 | Naar aanleiding van de bespreking van de commissie Beheer d.d. 18 januari 2018 zijn vervolgacties ingezet om de aanbevelingen van de RKC zo veel als mogelijk over te nemen. De uitwerkingen van deze aanbevelingen worden in samenhang met elkaar en de ontwikkeling van een integraal groenbeleidsplan gezien en voorgelegd aan het college. Gebleken is dat de uitwerking zeer complex en technisch van aard is. Het kost ook meer tijd dan verwacht om de samenhang goed in beeld te brengen en inhoudelijke kennis te bundelen om zo een krachtig antwoord te kunnen geven op de vragen. Aanvulling 30 maart 2020: in overleg met secretaris RKC en instemming wethouder wordt deze BAZ die specifiek over het totale groenbeleid gaat, verplaatst naar een datum waarop het op te stellen groenbeleidsplan gereed is. Dit is naar verwachting maart 2021. Aanvulling 6 oktober 2020: de juiste datum ingevuld (14-4-2021), dit is overeenkomend met behandeling van het groenbeleidsplan. | 14-04-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244937 | Aanbesteding jeugdhulp |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Poorta, I.M. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20201244770 | Haarlemse belastingvoorstellen 2021 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruijf, P. de | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200221280 | Toezegging Uitwerking scenario's voor bibliotheek | Wethouder Botter zegt toe de uitwerking van de scenario's voor de bibliotheek te delen met de commissie/raad. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JB | Verburg-Hooijschuur, E.M. | 2020-03-06 | 05-03-2020 | Afhandelen opsteller |  | 27-08-2020 | afstemming met partijen kost iets meer tijd | 24-09-2020 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200498556 | Omgevingsvisie; vaststellen categorien instemmingsrecht Raad Omgevingsplan |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Donia, J.M. | 2020-05-14 | 14-05-2020 | Overig |  | 02-02-2021 |  | 02-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201220888 | Vaststellen nieuwe legesverordening | In verband met de inwerkingtreding per 1-1-2022 van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw, moet de legesverordening op grote delen worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. Vanaf 2022 zal er een nieuwe legesverordening moeten zijn, aangepast, aan de nieuwe situatie en zal er overgangsrecht moeten gelden voor de zaken die nog onder de tot 2022 bestaande wet- en regelgeving zijn aangevraagd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Linden, R. van der | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201218024 | Regionaal Mobiliteits Programma Klimaatakkoord |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200056821 | Toezegging nota inzake Dorpsraad Spaarndam | Tijdens de behandeling van de spreektijd voor belangstellenden zegt wethouder Botter toe in maart in de nieuwe verordening op de Wijkraden ook de dorpsraad Spaarndam op te nemen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Faber, M. | 2020-01-16 | 16-01-2020 | Commissie/raad | De verordening is vrijgegeven voor inspraak (tot 10/12) en wordt aangeboden voor de vergadering van de commissie Bestuur van 14 januari en gemeenteraad van 28 januari. De aanpassingen in de verordening zijn besproken met de dorpsraad Spaarndam. | 12-03-2020 | overleg met wijkraden was vanwege coronamaatregelen niet mogelijk | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20200152584 | Decemberrapportage 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Poel, G.J. van der | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200075593 | Informatienota bomenstructuur Vlaamseweg | Bomenstructuur herstellen en aanvullen | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 2020-01-23 | 23-01-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | Eerst aanpak van de te kappen bomen bepalen. | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20191041740 | Financiële wijziging 2020 | Betreft alleen de financiële wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Jonker, M.A. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 12-11-2020 |  | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20191013192 | Noord Schalkwijkerweg 117 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | BAZ wordt afgedaan via een nota ter kennisname aan de commissie na daadwerkelijke verkooptransactie datum transactie nu nog niet bekend vaststellen verkoopvoorwaarden en minimumprijs is via BAZ 202469203 afgehandeld | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2016555314 | Steve Bikostraat | SPvE gereed | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2016-12-01 | 15-12-2016 | Overig |  | 14-09-2017 | I.v.m. veel weerstand uit de buurt is het proces stilgelegd en nog niet opnieuw gestart Proces weer oppakken onder nieuw college, keuze maken tussen: 1. Stukje grond verkopen en maximaal 4 kavels uitgeven voor zelfbouw 2. Bestemming wijzigen in groen en definitief toevoegen aan openbare ruimte Uitgesteld omdat zelfbouw geen prioriteit heeft en de locatie ligt niet in een ontwikkelzone. | 15-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200550086 | Toezegging: wethouder Botter heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag van de PvdA inzake de (doorlooptijd van de) evaluatieduur |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Dijkman, E. | 2020-06-08 | 04-06-2020 | Overig |  | 15-04-2021 |  | 15-04-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 2019965410 | Athenestraat 31 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Groot, M. de | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 05-03-2020 | 03-09-2020 onderhandelingen met Pre weer opgestart - nog niet afgerond 03-11-2020 onderhandelingen Pre lopen nog - bijna afgerond | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200454708 | Kredietaanvraag investeringen jaarschijf 2020 Uitvoeringsprogramma SOR 2020-2025 | Het college vraagt de raad om de kredieten ter beschikking te stellen voor de benodigde investeringen in 2020 behorend bij de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma bij de Structuurvisie Openbare Ruimte. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Postma, J. | 2020-05-01 | 01-05-2020 | Afhandelen opsteller |  | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019548214 | Instellen Milieuzone verkeer Haarlem | In vervolg op het collegebesluit tot vaststellen haalbaarheidsrapport en keuze voorkeursscenario, en na opstelling van een stappenplan daarvoor, doet het college een raadsvoorstel voor de invoering van een MiIlieuzone en emissievrije zone in Haarlem. | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Plantaz, M.A.H.G. | 2019-07-09 | 08-07-2019 | Overig | In de nota haalbaarheidsonderzoek en voorkeursscenario milieuzone en nulemissiezone Haarlem (BBV 20200053389) heeft het college zijn voorkeursscenario vastgelegd. Dit is besproken met de Commissie Beheer op 12 maart 2020. Vervolgens is het Ontwerpbesluit instellen Milieuzone en principebesluit nulemissiezone genomen (BBV 20200997465), dat op 12 november 2020 besproken is met de Commissie Beheer. Hierop loopt inspraak tot 18 december 2020. Vervolgens worden de reacties verwerkt in een zienswijzen nota en een definitief raadsbesluit tot instellen van een milieuzone voor vrachtwagens ingaand per 1 janurai 2022. De planning voor dit definitieve besluit is CB 11 maart 2021, Raad 25 maart 2021. | 16-01-2020 | Inspraak op Ontwerpbesluit loopt tot 18 december, daarna volgt verwerking reacties in definitief besluit. | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200411714 | Resultaten variantenonderzoek busstation Schipholweg/Europaweg |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Tobben, P.G.J. | 2020-04-16 | 16-04-2020 | Afhandelen opsteller |  | 27-08-2020 | Behandeling in de combistaf 31-8 heeft geleid tot aanpassing van het raadsstuk en doorschuiven in de planning | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200390521 | Toezegging: Eind dit jaar komt er een (voortgang) opninienota inzake de Kaderstelling Sociale Basis naar de commsisie Samenleving ter bespreking | Toezegging: Wethoduer Meijs heeft in de commssie van 8 april 2020 toegezegd dat er eind dit jaar een (voortgang) opninienota inzake de Kaderstelling Sociale Basis naar de commsisie Samenleving ter bespreking wordt geagendeerd. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2020-04-14 | 08-04-2020 | Overig |  | 03-12-2020 | Het programma sociaal domein is niet besproken in de commissie Samenleving van 3 december jl. Het college heeft wel verzocht een raadsmarkt te organiseren in januari over de verwervingen maatwerkvoorzieningen en sociale basis. | 04-02-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201210827 | Evaluatie criteria kwaliteit voor kinderen in de maatschappelijke opvang |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Dijkman, E. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BE Bedrijven | 20200058033 | Toezegging nota over huisvesting (kantoorinrichting) Havendienst Haarlem | Bij de behandeling van agendapunt 7 Visie en doorontwikkeling Havendienst Haarlem zegt portefeuillehouder Wienen het volgende toe. Op dit moment wordt er ambtelijk een nota voorbereid over de huisvesting van de Havendienst Haarlem. Zodra deze akkoord is bevonden door het College, wordt deze voorgelegd aan commissie Beheer danwel de Raad. Hierbij worden de vragen van de commissie Beheer, zoals geuit in de commissie vergadering van 16 januari 2020 (ook voor wat betreft de kantoorinrichting) beantwoord danwel meegenomen. Dit omvat tevens het vraagstuk van de parkeerplaatsen. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Bakker, E.W.C. | 2020-01-17 | 16-01-2020 | Overig |  | 01-08-2021 |  | 01-08-2021 |  | 1 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200152915 | Omgevingsvisie: vaststellen Omgevingsvisie Zandvoort |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Traudes, J. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 30-09-2021 |  | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200586610 | Ingekomen raadsvragen ex art 38 RvO Trots Hlm onbeantwoorde vragen mbt Maatschappelijke opvang | {\* Riched20 16.0.12527 ter info: vragen zijn van 11-6, maar 18-6 ingediend (was wat heen en weer gemail met Trots) | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Boekestijn, S. | 2020-06-18 | 18-06-2020 | Commissie/raad |  | 07-06-2020 | invulfout | 07-07-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2017307005 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Vergroten zicht op financien | De raad draagt het college op om a) Te analyseren wat de oorzaken of aanleidingen van de begrotingsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn geweest. b) Op basis van die analyse een voorstel te doen hoe het aantal bijstellingen kan worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. c) In het jaarverslag alle grote afwijkingen van de primaire begroting toe te lichten en digitaal een meer toegankelijke, integrale en verdiepende bijlage op te stellen waarin alle afwijkingen worden toegelicht. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kluwen, N.B. | 2017-07-03 | 28-06-2017 | Overig |  | 30-06-2018 | In overleg met RKC over afdoening | 30-04-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019965761 | voortgang experimenten programma Nieuwe Democratie |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Scalzo, A.C.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | Door coronavirus lopen de experimenten vertraging op. Onder voorbehoud wordt de start van de meeste xperimenten verplaatst naar september. De quick scan lokale democratie is ook uitgevoerd. Resultaten en nieuwe planning en stand van zaken uitvoeringsagenda worden daarom tegelijkertijd aan commissie gestuurd. | 03-09-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019556328 | Warmtenet: Geothermie Proefboring | - financiering, - locatie proefboring (en geothermid centrale) | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 2019-07-10 | 10-07-2019 | Overig |  | 23-01-2020 | Als gevolg van vertraging in het seismisch onderzoek door het ministerie van EZK worden de resultaten hiervan later verwacht. Hierdoor kan het besluit over de locatie va de proefboring eerste later worden genomen | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019764692 | Stand van zaken windmolens op Schoteroog |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2019-09-19 | 19-09-2019 | Afhandelen opsteller |  | 14-11-2019 | Deze nota wordt onderdeel van het project 750 TJ, opwekken elektriciteit met wind en zon op land. De planningwordt hier op afgestemd. | 01-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018225330 | Verkoop Drijfriemenfabriek | Adviseren raad zienswijze over voorgenomen verkoop aan huidige exploitant | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2018-05-03 | 03-05-2018 | Commissie/raad |  | 06-09-2018 | Overleg vindt plaats met Oerkap over de verkoopprijs en de voorwaarden in de koopovereenkomst | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201152552 | Wijziging Gemeeschappelijke Regeling Omgevingsdienst Ijmond | De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Ijmond moet in 2021 worden aangepast in verband met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) per 1-1-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Bexkens, A. | 2020-12-02 | 02-12-2020 | Overig |  | 07-10-2021 |  | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JZ Juridische Zaken | 20201210868 | Jaarverslag commissie bezwaarschriften | jaarverslag over 2020 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.3 Overhead | JW | Kapel, M.E. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218075 | Vaststellen 1e versie verordening fysieke leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Donia, J.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2016256856 | RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde | De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken -afgedaan e) meer aandacht voor horizontale verantwoording | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2016-06-01 | 11-06-2015 | Overig | De streefwaarden worden door de beleidsinhoudelijke afdeling in overleg met afdeling DIA opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar eventuele mogelijkheid tot benchmark/vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast wordt bij het opstellen gekeken naar ambitie, waar wil het beleid heen, welke invloed willen we hebben, maar ook welke invloed kunnen we hierop hebben. Vanuit realisme wordt gekeken wat haalbaar is en wat de invloed van de gemeente hierop is. Naast een doorklikbaar pdf is sinds PB 2017 de begroting ook digitaal beter toegankelijk gemaakt. Het jaarverslag/jaarrekening zal op eenzelfde manier ontsloten worden. De digitaliseringsslag zal een continu proces zijn, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk hanteerbare uitvoering voor zowel lezer als organisatie. Voorlopig is gekozen om alleen begroting en jaarverslag van de P&C documenten op een dergelijke manier te ontsluiten. Wordt voldaan aan wettelijk verplichting er is op verzoek van de Rekenkamer onderzocht of de wensen van de RKC met waarstaatjegemeente.nl ook gebruikt kan worden voor ontsluiting informatie. Waarstaatjegemeente.nl is een dashboard waarop allerlei gegevens worden verzameld uit verschillende bronnen: statistieken van CBS, gegevens van landelijke instituten/databanken/kennisinstituten e.d.. Slechts een gedeelte is afkomstig van gemeente Haarlem zelf, bijvoorbeeld vanuit de standaard uitvragen van gegevens/registraties door CBS. De enige aanlevering die de gemeente Haarlem hiervoor doet zijn die van cijfers voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Gemeente Haarlem heeft in 2010 voor het laatst meegedaan aan de zogenaamde "" burgerpeiling"" van waarstaatjegemeente.nl . Dit is een standaard vragenlijst voor gemeenten die onder inwoners wordt uitgezet. De meeste lege cellen/ontbrekende gegevens op het platform komen doordat we niet aan deze optie meedoen. Dat is een bewuste afweging. De belangrijkste redenen in tamelijk willekeurige volgorde op een rij: Belangrijkste toegevoegde waarde van deelname aan deze burgerpeiling is vergelijking met andere gemeenten. Tot nog toe ontbreekt voor Haarlem echter voldoende mogelijkheden tot benchmarken, omdat ook veel andere grotere/vergelijkbare gemeenten niet meedoen. Met de uitkomsten van 2010 is destijds erg weinig gedaan. Uit toenmalige evaluatie bleek dat uitkomsten weinig zijn gebruikt, mede omdat cijfers niet bruikbaar of inzichtelijk waren (ingewikkelde burgerrollen e.d.) Afgelopen jaren is de vragenlijst van de burgerpeiling heel veel in ontwikkeling geweest waardoor steeds geen sprake was van een duurzame/eenduidige vragenlijst. In de VSO is hier heel veel discussie met VNG/King geweest. Net als veel andere gemeenten is deelname pas weer overwogen zodra sprake was van een duurzame en eenduidige vragenlijst. Deelname veel tijd/energie/middelen vraagt die niet opwegen tegen de verschillende baten Haarlem heeft een eigen set van indicatoren die aansluiten bij de Haarlemse context. Voor meer vergelijkende indicatoren wordt in programmabegroting en jaarverslag gebruik gemaakt van de set van '' BZK/Depla indicatoren'' die op een specifiek onderdeel van waarstaatjegemeente.nl wordt gepubliceerd. Haarlem bevraagt inwoners via Omnibus, digipanel, Veiligheidsmonitor e.d. Nog een peiling onder burgers kan mogelijk tot '' overvraging'' leiden. 01/02/2018: aanbevelingen a t/m d zijn opgevolgd. Over aanbeveling e wordt de raad seperaat geinformeerd via een brief van de wethouder (zie bijlage). 02/07/2018: In samenspraak met de RKC is er meer informatie nodig om over te kunnen gaan tot afdoening van aanbeveling e. CC en RKC zullen hierover de komende periode afstemmen . | 14-06-2016 | In overleg met RKC wordt gezocht naar goede oplossing | 30-04-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BE Bedrijven | 20200063455 | Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.3 Grondexploitaties | GJB | Alphen, T. van | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018799547 | Rapporteren over voortgang plan van aanpak bomen Schalkwijk | Bij de behandeling van agendapunt 14 Vrijgeven krediet en vaststellen PvA Bomen in Schalkwijk zegt wethouder Snoek op verzoek van de VVD het volgende toe. Over 2,5 jaar zal hij de commissie informeren over de voortgang van het plan van aanpak bomen in Schalkwijk. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Braakman, J.P.R. | 2018-11-16 | 16-11-2018 | Overig |  | 06-05-2021 |  | 06-05-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200149838 | Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 2.2 Voorzieningen Jeugd | RH | Dijkman, E. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 | Planning conform B2021. | 01-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200554396 | Toezegging overzicht projecten Slachthuisbuurt | Op verzoek van de VVD zegt wethouder Roduner toe om een overzicht te geven van de verschillende projecten in de Slachthuisbuurt (woningen, parkeernormen e.d.). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-06-09 | 04-06-2020 | Afhandelen opsteller |  | 19-06-2020 |  | 19-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965720 | Bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak Spaarne Gasthuis |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 02-04-2020 | 191212 verkeerd ingevoerd. 24-09-20 in originele planning | 08-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200898303 | Toezegging wethouder Snoek de bomenbalans te bespreken in de commissie | -709 20.2 Motie 10-000 woningen hoeveel duizend bomen <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-2-Motie-AP-D66-SP-10-000-woningen-hoeveel-duizend-bomen.pdf> *** De motie ingediend door de fractie AP D66 SP wordt ingetrokken, na toezegging wethouder het onderwerp 'Bomenbalans' te bespreken in de commissie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Noordman, D. | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Overig |  | 10-05-2021 |  | 10-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200037042 | Toezegging Opstellen hoogbouwvisie in het 4e kwartaal 2020 | Toezegging wethouder Roduner een hoogbouwvisie op te stellen in het 4e kwaraal 2020 nav behandeling Ontwikkelvisie Oostpoort in de raad van 19 december 2019. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Traudes, J. | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 | De concept omgevingsvisie is naar verwachting gereed aan het eind van het vierde kwartaal van 2020. Dit is conform de gedane toezegging door de wethouder. In de conceptomgevingsvisie krijgt het thema hoogbouw zichtbaar een plek. Het opleveren van de ontwerp omgevingsvisie is nu voorzien voor het eind van het eerste kwartaal van 2021. Daar wordt het thema "verdichting en hoogbouw"in meegenomen. | 12-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2017535313 | Motie 21 Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed | Verzoekt het college: Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij de Kadernota gebaseerd op onder andere de Nota Ruimtelijke Kwaliteit een stadsbrede ontwikkelstudie inclusief een hoogtevisie aan de Raad aan te bieden met daarin: 1 . Toetsingskaders voor ontwikkelingen, met name ten aanzien van voorstellen tot wijzigingen in hoogte en daarmee het silhouet van de stad 2. Toetsingskaders voor transformatie, betreffende niet door de Monumentenwet beschermde objecten en gebieden die toch waardevol zijn om te behouden (Erfgoed & Ruimte). | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Alefs, H. | 2017-11-21 | 09-11-2017 | Overig | De informatienota verstedelijkingsstudie en toetsingskaders hoogbouw (2018/310474) is op 6 september ter kennisname aangeboden aan de commissie Ontwikkeling. In deze informatienota geeft het college aan op welke manier uitvoering wordt gegeven aan de motie en deze is gezamenlijk met het raadsstuk 'vaststellen notitie hoogbouwprincipes, kansen voor hoogbouw in Haarlem' (2018/710378) besproken op 6 december 2018. Het onderdeel 'Hoogbouwprincipes' van motie 21 (BAZ 2017/535313) is hiermee afgerond. Wat nog open staat is ad 2 van de motie, namelijk het verder invulling geven aan het toetsingskader erfgoed. Inhoudelijk betreft dit het maken van een erfgoedstudie. Dit stuk is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Hiervoor is BAZ (2018/713713) aangemaakt. | 24-05-2018 | Het coalitieakkoord stelt dat startnotities voortaan door de gemeenteraad worden vastgesteld. met het vaststellen van de hoogbouwprincipes is een belangrijk deel van de motie ingevuld. Het resterende deel, de verdichtingsstudie waar hoogbouw één van de mogelijke typologieën in is, wordt geïntegreerd in de omgevingsvisie. Daarom loopt dit dezelfde planning als het opleveren van de concept omgevingsvisie. | 12-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200862147 | Toezegging subsidie bibliotheek (startnotitie cultuurnota Zandvoort) | Subsidie bibliotheek Startnotitie cultuurnota | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | GJB | Acikgöz, M. | 2020-09-15 | 15-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217047 | Houtskoolschets robuuste ecologische structuur |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Andela, S.Y.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JZ Juridische Zaken | 20200063576 | Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DM | Kapel, M.E. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201137565 | Houtplein, informatienota stand van zaken |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Miltenburg, P. | 2020-11-27 | 27-11-2020 | Overig |  | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200150046 | Parkeerverordening 2022/2023 en parkeerbelastingverordening 2022/2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019312704 | Toezegging opnemen verplichte registratie particuliere verhuurwoningen in huisvestingsverordening | Tijdens de behandeling van de informatienota toeristenbelasting zegt wethouder Berkhout toe na te gaan of er mogelijkheden zijn om in de huisvestingsverordening een verplichte registratie van particuliere verhuurwoningen op te nemen. Dit pas als blijkt dat er niet een landelijk registratiesysteem komt zoals verwacht begin 2020. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Knip, S. | 2019-04-11 | 11-04-2019 | Overig |  | 02-07-2020 | Deze toezegging wordt afgedaan met de de wijziging van de Huisvestingsverordening omtrent vakantieverhuur. Het wachten is op de wet toeristische verhuur, die naar verwaching op 1 januari 2021 in wekring treedt. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin wordt de registratieplicht meegenomen. | 12-05-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 2019965713 | Noorder Schoolsteeg 17 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 02-04-2020 | Verkoop moet nog worden opgestart i.c.m. verkoop Jansstraat 58-62 (BAZ 2019965710) 09-09-2020: Procesopdracht afh. van capaciteit PCM | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2018837739 | Communicatieonderzoek Haarlem | Onderzoek onder Haarlemmers naar de wens over meepraten, meedenken en meedoen en hun bevindingen over de huidige communicatiemiddelen en kanalen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Stoel, W.D. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 03-10-2019 | ivm vertraging afronding onderzoek verzet naar december. uitkomsten (vervolg)onderzoeken eerste helft 2020 worden ook opgenomen waardoor RIB wordt uitgebreid en verzet naar november 2020. | 12-12-2019 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201229648 | Uitvraag subsidies sociale basis 2022 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244926 | CJG Jaaverslag 2020 | Het verslag van het CJG wordt ter kennisname aangeboden. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Dijkman, E. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20200228084 | Papentorenvest tussen 32-40 verkoop grond | de onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend en nu treffen grondregeling | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JB | Wempe, J.M. | 2020-03-10 | 10-03-2020 | Afhandelen opsteller | Cie Ontw. akoord. Koopovereenkomst is getekend. Levering grond staat gepland voor 27 oktober 2020 bij notaris Krans. (T. Bos) | 20-05-2020 | Er is nog geen koopovereenkomst getekend door de koper. Er zijn bezwaren aangetekend voor de bouw van de kelder. Onderhandelingen lopen nog en ivm corona heeft koper geen haast. | 24-09-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
WI Werk en Inkomen | 20200043427 | Paswerk jaarrekening 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wegener, R. | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019974373 | Ter inzage leggen ontwerp- bestemmingsplan reparatieplan C |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 04-06-2020 |  | 04-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200219147 | Toezegging wethouder Meijs in overleg te blijven met het rijk over de regelgeving ten aanzien van sociale koop | Toezegging wethouder Meijs in overleg te blijven met het rijk over de regelgeving ten aanzien van sociale koop | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Hillege, P.T.H. | 2020-03-05 | 27-02-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201146735 | Toezegging informatie over verwijzing parkeergarages, parkeerroutes, bebording verbeteren | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg op Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Er komt nog informatie over het verbeteren van de verwijzing naar parkeergarages (inclusief eventuele naamswijzigingen), een verbetering over de parkeerroutes danwel een verbetering van de bebording. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2020-12-01 | 12-11-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200931894 | Aanpassen statuten SRO | In college van 13 oktober aan de orde. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RB | Jongkees, P.H.G. | 2020-09-30 | 30-09-2020 | Afhandelen opsteller |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200063342 | Werkpas Holding BV Jaarrekening 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wit, R. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 | verkeerde planning | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191040520 | SpvE Toekanweg 7 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Schagen, S. van | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | Planning aangepast, vanwege grotere complexitiet door komst HOV knooppunt. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200043227 | Jaarrekening 2021 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2022-2026 Leerplein |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Meer, J. van der | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 20200543915 | - 13.1 Amendement PvdA D66 CDA AP GLH Schouwbroekerplas Schalks en Energie(k) | Besluit: -360 1. Aan de tekst op blz. 9, onder kopje 7. Proces en planning , toe te voegen: -142 Alvorens het college overgaat tot het nemen van onomkeerbare besluiten t.a.v. 'Schalks aan de plas', de ruimtelijke inpassing van deze recreatieve functie, in samenhang met drijvende zonnepanelen (invulling RES) resulterend in een verbetering van de ecologie volgens de 'natuurpositieve ontwikkeling', ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling . -360 2. Op blz. 4, onder het kopje resultaat wordt toegevoegd: - Wanneer passend binnen de landschappelijke kaders en de recreatieve functie, wordt een significante bijdrage geleverd aan de Regionale Energiestrategie (RES) | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201239017 | Omgevingsdienst IJmond, 2e bestuursrapportage 2021 | stukken gaan (na vaststelling in het AB van de ODIJ) naar het college, die het stuk doorzendt naar de raad | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201218042 | Resultaten kwalitatieve indicatoren Samen voor Jeugd | Resultaten van het onderzoek naar kwalitatieve indicatoren Samen voor Jeugd wordt de commissie toegestuurd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Oortwijn, E. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
| 2014245694 | Motie 8 Bewaak de betaalbare woningbouw | draagt het college op : - Bij elk project waarbij er sociale huurwoningen worden vervangen of geliberaliseerd aan te geven wat dit op termijn betekent voor het totaal aantal sociale huurwoningen in de stad, zowel absoluut als relatief | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 999 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling | JL | Lee, J. van der | 2014-06-30 |  | Afhandelen opsteller | De omvang van de sociale voorraad wordt bepaald door de liberalisatie, verkoop, (tijdelijke) onttrekkingen en door herstructurering via ingrijpende woningverbetering en sloop en nieuwbouw. Verkoop en liberalisatie vinden doorgaans plaats bij mutatie (na huuropzegging) en kunnen niet op complexniveau permanent door het college worden gemonitord. 2x per jaar wordt door de afd. GOB de Voortgangsrapportage Woningbouw aan de raad gestuurd. Uitvoering van de motie is opgenomen in het werkproces. De BAZ is hiermee afgedaan. | 29-10-2015 | voor de eerste vergadering in 2016 | 07-01-2016 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201031567 | Motie 19.2 Benut de zon op het station II | Verzoekt het college In de gesprekken met ProRail en de RCE nadrukkelijk ook de toepassing van zonnepanelen op de zichtbare gedeeltes van het dak van station Haarlem te bepleiten en de mogelijkheden te verkennen met als doel het te plaatsen opwekvermogen te maximaliseren; Indien plaatsing op de zichtbare gedeeltes na deze verkenning nog niet gesteund wordt door de RCE, bij plaatsing van zonnepanelen op de niet zichtbare gedeeltes, wel rekening te houden met het later toevoegen van zonnepanelen op de zichtbare gedeeltes en de gemeenteraad binnen een jaar te informeren over de resultaten van dit overleg, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Tromp, P.J.J. | 2020-10-26 | 22-10-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200219176 | Toezegging wethouder Meijs over realisatie goedkopere koopwoningen/sociale koop | -3 Wethouder Meijs zegt toe zich in te zetten voor de realisatie van goedkopere koopwoningen en de discussie over sociale koop te willen voeren in de commissie Ontwikkeling. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Hillege, P.T.H. | 2020-03-05 | 27-02-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200189928 | Transitievisie warmte (tvw): Strategie aanpak Meerwijk |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Jongh, I. de | 2020-02-27 | 27-02-2020 | Afhandelen opsteller |  | 01-10-2020 | Dit agendapunt wordt gekoppeld aan de nota "haalbaarheidsstudies Meerwijk, Ramplaan en jaren 95" | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2019355441 | motie 14.1 ICT behoeft integraal risicomanagement | In vergadering van 18-4 herstemming motie 14.1 ICT behoeft integraal risicomanagement; motie behorend bij RKC Rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid- Onderzoek naar Informatiebeveiliging Draagt het college op om aanvullend extern advies in te winnen teneinde voor het volledige ICT-domein tot een goed onderbouwd en integraal risicomanagement te komen en dit ook te vertalen in de benodigde weerstandscapaciteit. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-04-30 | 18-04-2019 | Overig |  | 03-10-2019 | Onderwerp wordt in commissie van 14 november besproken | 14-11-2019 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019788098 | Toezegging overzicht en aanpak voorstel benodigd meerjarenonderhoud sporthallen | Tijdens de mededelingen in Cie Samenleving 26-9-2019: wethouder Snoek zegt toe medio 2020 met een overzicht te komen over benodigd meerjarenonderhoud aan de sporthallen, inclusief voorstel hoe dit op te pakken. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Boorder, M. de | 2019-09-27 | 27-09-2019 | Overig | -300 SRO heeft met de gemeente een exploitatieovereenkomst voor de gemeentelijk sportaccommodaties. Deze opdracht valt uiteen in een opdracht voor het onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties vanuit de afdeling vastgoed en een opdracht om de sportaccommodaties zo goed en efficiënt mogelijk te laten gebruiken vanuit de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport. Eind 2018 zijn alle sporthallen en gymzalen, waar de gemeente Haarlem eigenaar van is, geschouwd en geïnspecteerd op basis van de NEN-2580 en NEN-2767 niveau 3 norm (sober en doelmatig). Aan de hand van deze inspecties is duidelijk geworden wat de actuele onderhoud situatie per gebouw is. SRO heeft op basis van deze gegevens haar Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) aangepast voor 2019 en verder. Het uitgevoerde onderhoud wordt jaarlijks door een extern bedrijf gecontroleerd. Uit deze controle in 2020 blijkt dat de accommodaties voldoen aan de door de gemeente gestelde criteria. Na de inspectie van de onderhoud situatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille heeft de gemeente, afdeling vastgoed, geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om de gemeentelijke objecten te verduurzamen. Dit levert per gebouw een energielabel en een energieprestatieadvies op, alsmede de daarbij behorende maatwerkadviezen. In dit onderzoek zijn ook de gemeentelijke sportaccommodaties meegenomen. In november 2019 is in de cie. ontwikkeling de "stand van zaken uitvoering vastgoednota" ( 2019/762136 ) behandelt waarin het plan van aanpak voor verduurzaming behandeld is. Op den duur is onderhoud alleen niet meer genoeg of rendabel, dan zal er ook vervangen moeten worden. Het gaat dan niet alleen om vervanging van een complete gymzaal of sporthal, maar ook over vervanging van de vaste en verrijdbare sportinventaris. Dat is de sportinventaris die bij de bouw van de accommodaties aard en nagelvast meegeleverd wordt (ring zwaai installatie, wandrek) en/of de sportinventaris met een afschrijftermijn van meer dan 10 jaar (kasten, bok, dikke valmat, etc.). De vervanging van de sportaccommodaties zelf en/of de sportinventaris valt buiten de scope van de onderhouds- en exploitatieopdracht aan SRO. Dit is een opgave voor de beleidsafdeling, in dit geval binnen het IP-binnensport. Daarom heeft de gemeente SRO opdracht gegeven een Meer Jaren Investering Plan (MJIP) op te stellen voor deze twee zaken. In de eerste helft van 2021 zal de commissie en raad geïnformeerd worden over het opgestelde MJIP (BAZ 2019/970855 - maart 2021) en komt het college met een voorstel voor inzet en herijking van het IP-binnensport. | 01-06-2020 | De afgelopen tijd is er heel veel gebeurd bij sportclubs en verenigingen in verband met de uitbraak van het corona virus. Door deze omstandigheden is de capaciteit van de afdeling Sport volledig ingezet om clubs en verenigingen te ondersteunen. Hierdoor wordt de planning van stukken die naar uw commissie gaan niet gehaald. Het gaat over de Sportnota, het zwembadenbeleid, de investeringsagenda voor de binnensport. De investeringsagenda voor de binnensport zal voor de behandeling van de KN 2022 toegezonden worden | 04-03-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200633675 | Motie 2 bisbis Luchtbrug Boerhaave | BIS BIS verzoekt het college een schetsontwerp te maken van een fiets- en voetgangersbrug van hout of ander circulair materiaal - met een levenscyclus van 20 jaar, te onderzoeken of er provinciale subsidie mogelijk is voor dit project, deze variant met de impact op het wegverkeer te betrekken bij de bespreking van het ontwerp van het Kruispunt Amerikaweg, Schipholweg N205 en Prins Bernhardlaan, trapsgewijs qua planning te werk te gaan als dat de snelheid en kwaliteit van het besluit ten goede komt, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Boo, A. de | 2020-07-03 | 01-07-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229556 | Definitief ontwerp omgeving Dreefzicht | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Braakman, J.P.R. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200063601 | Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Slutter, B.C. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen); De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 2.1 Voorzieningen volwassen | JW | Slutter, B.C. | 2020-11-13 | 06-11-2020 | Overig | Het college ziet dat de huidige coronacrisis grote gevolgen heeft voor de horeca in Haarlem. Het idee om horeca meer mogelijkheden te geven na de crisis kan helpen om de horeca na de crisis versneld er weer bovenop te krijgen. Op dit moment wordt, in samenspraak met oa de nachtwacht, de horeca en inwoners, een nieuw beleid ontwikkeld om de horeca in Haarlem meer mogelijkheden te geven en tegelijkertijd de uitgaansoverlast terug te dringen. Een van de opties die hierin meegenomen wordt is het creëren van extra uitgaansgelegenheid buiten het centrum. De mogelijkheid van het verstrekken van 24-uursvergunningen zal hier in meegenomen worden. | 01-06-2021 |  | 01-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019451733 | Motie 24.01 Integrale benadering Amerikaweg N205 | verzoekt het College,-174E een aantal varianten van ongelijkvloerse kruising voor fiets, scootmobiel en voetganger met een of meerder bruggen of tunnels uit te werken,E daarbij ook de kruising met de Boerhaavelaan te betrekken,E de kosten van deze varianten van ongelijkvloerse kruising voor voetgangers, fietsers en scootmobiel met het kruispunt te geven,E te onderzoeken of externe financiering door provincie of rijk beschikbaar is voor de aanleg van de benodigde tunnel(s) of brug(gen) voor voetganger, fietser en scootmobiel,E varianten, kosten en financieringsmogelijkheden voor te leggen aan de commissie behe er, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Boo, A. de | 2019-06-04 | 29-05-2019 | Overig | Deze BAZ behoort bij BAZ 2018/852690 Amerikaweg kruispunten | 12-12-2019 | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug. | 03-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098759 | Motie 21 "3 miljoen cultuur" | Verzoekt het college: voor de Kadernota 2022 (in 2021) in overleg te gaan met de culturele partners en met een voorstel te komen hoe de in de begroting 2021-2025 genoemde 3 miljoen te besteden, waarbij de verschillende claims in samenhang worden bekeken om zo tot een samenhangend voorstel te komen welke het beste rendeert voor de stad en de sector. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Spek, E. van der | 2020-11-13 | 06-11-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20191042222 | Informatienota informatiebeveiliging |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 |  | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20191053588 | Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Broekhoven-van der Grijp, J.E.M. van | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 15-12-2020 |  | 15-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965745 | Stationsgebied, vrijgeven visie voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 02-04-2020 | verkeerde datum ingevoerd | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20201151931 | Toezegging wethouder Roduner vereenvoudiging aanvragen en versnelling digitaliseren aanvraagformulieren | Wethouder Roduner zegt toe aan de slag te gaan met wat wel en niet kan worden vereenvoudigd in de administratie rondom aanvragen en met name het versneld digitaliseren van aanvragen, zodat het formulier in de eerste helft van 2021 digitaal beschikbaar komt . | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 3.2 Inkomen | FR | Molenaar, M. | 2020-12-02 | 02-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017248733 | Paul Krugerkade 8 (Quality Bakers), stedenbouwkundig plan | Stedenbouwkundig plan Paul Krugerkade 8 vml Quality Bakers | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2017-05-26 | 24-05-2017 | Overig |  | 05-10-2017 | Amvest heeft Quality Bakers verkocht aan Hoorne Vastgoed BV. Het is nog onduidelijk wat de plannen worden | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019451746 | Motie 24.03 ook fietspad zuidzijde Boerhaavelaan oost m.g.v. de ventwegen | Verzoekt het college Voor het definitieve ontwerp voor de Boerhaavelaan oost te onderzoeken of het mogelijk is-360 - een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde toe te voegen vanaf de Amerikaweg tot aan het Zuster Rebelpad inclusief fietsbrug over de Amerikavaart en met behoud van het nu ingetekende fietspad aan de noordzijde; - Het daarbij voor fietsers tussen het Zuster Rebelpad en de Professor Eijkmanlaan mogelijk te maken in twee richtingen gebruik te maken van de ventwegen aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan oost (Frederik Ruyschstraat, Jan van der Horststraat en Malpighistraat) | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Boo, A. de | 2019-06-04 | 29-05-2019 | Overig | Deze BAZ behoort bij BAZ 2018/852690 Amerikaweg kruispunten | 12-12-2019 | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug. | 03-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
KCC Klantcontactcentrum | 20200784424 | Art 38 vragen CDA inz service KCC |  | Ingekomen raadsvragen |  | 6.1 Dienstverlening | JB | Pijl, M. van der | 2020-08-26 | 26-08-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200902650 | Toezegging van wethouder Meijs om na een jaar de stand van zaken (bevindingen) inzake het koploperproject cliëntondersteuning Haarlem met de commissie te delen | Bij de bespreking van de Resulaten pilot Cliëntenbelag en Koploperproject cliëntondersteuning Haarlem in de commissie Samenleving van 24 september 2020 heeft wethouder Meijs toegezegd voor 1 juli 2021 terug te komen naar de commissie met de stand van zaken mbt het Koploperproject cliëntondersteuning Haarlem (d it project heeft dan een jaar gelopen) | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Kwist, R. | 2020-09-25 | 24-09-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200037216 | Motie 27.07 Autovrije zondag | Roept het College op: - deel te nemen aan de Europese mobiliteitsweek door een vrijwillige autovrije zondag in een deel van de gemeente te organiseren; - in overleg te gaan met wijkraden en maatschappelijke organisaties over de invulling hiervan; - voor de kadernota een voorstel inclusief financiële onderbouwing voor te leggen aan de commissie beheer; En gaat over tot de orde van de dag. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig | Aanvankelijk was het idee om in september 2020 deel te nemen aan de Mobiliteitsweek met een vrijwillige autovrije zondag. Vanwege de coronacrisis is dit een jaar opgeschoven. De intentie is nu om hier in september 2021 bij aan te sluiten als gemeente. | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200575460 | 20201118 - Toelichting op ontwerp walmuur Vijverlaan- Informatienota |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Bal, J.P. | 2020-06-16 | 16-06-2020 | Overig | 6-11-2020: BAZ komt te vervallen Omdat voor deze investering eerder al een voorbereidingskrediet is verleend en het besluit om de ophoging van het budget in het investeringsplan op te nemen feitelijk een instemming is met de uitvoeringskosten, wordt deze post omgezet naar een A-post in het investeringsplan. Dit betekent dat de raad effectief krediet verleent voor het uitgeven van deze investeringspost. Een apart kredietbesluit van de raad is hierdoor niet meer nodig. 17-11-2020: BAZ komt niet te vervallen, maar het onderwerp wordt aangepast naar Informatienota Er zal een informatienota worden aangeleverd met een toelichting op de uitwerking van het Definitief Ontwerp. Hierbij zal in worden gegaan op de onderwerpen bomen, muurplanten en oeverbescherming. | 03-09-2020 | Omdat voor deze investering eerder al een voorbereidingskrediet is verleend en het besluit om de ophoging van het budget in het investeringsplan op te nemen feitelijk een instemming is met de uitvoeringskosten, wordt deze post omgezet naar een A-post in het investeringsplan. Dit betekent dat de raad effectief krediet verleent voor het uitgeven van deze investeringspost. Een apart kredietbesluit van de raad is hierdoor niet meer nodig. Wel wordt er een informatienota aangeleverd met een toelichting op de uitwerking van het Definitief Ontwerp. | 17-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019314236 | Toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie Beheer sturen | Bij de behandeling van agendapunt 10 Bomenverordening Haarlem 2018 zegt wethouder Snoek toe de Bomenmonitor ter kennisname aan de commissie te zenden. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Noordman, D. | 2019-04-12 | 11-04-2019 | Overig |  | 05-09-2019 | Nav een voorstel van de belangengroepen groen is er in de commissie beheer van oktober 2019 toegezegd door de wethouder dat eerst wordt gestart met een intgraal groenproces met de belangengroepen. De bomenmonitor zal worden ontwikkeld in relatie tot het integraal beleidsplan groen. | 10-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200623850 | Motie 23.10 Vuurwerk bij de jaarwisseling | Verzoekt het College:-360· In overleg te treden met de omliggende gemeenten in Zuid-Kennemerland om te komen tot een regionaal verbod op consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2021-2022 met uitzondering van schertsvuurwerk (categorie F1) -360· Uiterlijk in Q2 2021 een wijziging van de APV aan de gemeenteraad van Haarlem voor te leggen waarin een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) wordt ingesteld voor het gehele gebied binnen de gemeentegrens van Haarlem, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes (categorie F1). · Deze nieuwe regels zoveel als mogelijk af te stemmen binnen de veiligheidsregio om een waterbedeffect zoveel als mogelijk te voorkomen.-360· Indien mogelijk (In verband met Covid 19) vanaf jaarwisseling 2021-2022 een of meer centrale (vuurwerk) show te (doen) organiseren/faciliteren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Mark, S.H. van der | 2020-06-30 | 25-06-2020 | Overig |  | 21-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 20191012075 | Verhuurde woningen - verkoop als belegging (was maand 7) |  | Moties | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Groot, M. de | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 04-06-2020 | 17-11-2020 aangehouden in college / cie ontwikkeling 03-12 niet haalbaar . | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200524063 | Reparatieplan Zandvoort: plan van aanpak |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Fennema, E.E. | 2020-05-28 | 18-05-2020 | Overig |  | 01-12-2020 | conform planning B2021. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200524070 | Reparatieplan Zandvoort: vastellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Fennema, E.E. | 2020-05-28 | 18-05-2020 | Overig |  | 01-06-2021 |  | 01-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200408501 | Warmtenet: Concessie Waarderpolder aanbesteden |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 2020-04-16 | 16-04-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | schuift op volgens planningen volgend op raadsbesluit kabels en leidingen | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200961768 | RKC Onderzoek Fietsbeleid - Toekomstbestendig met ambitiieniveau 10 aspecten BYPAD | De draagt het college het college op om in het nieuwe integrale fietsbeleid naast fietsparkeren en het SOR-netwerk ook de overige aspecten uit de BYPAD-methode te verwerken en per onderdeel het ambitieniveau kenbaar te maken. Dat zijn de volgende:-227 Deelmobiliteit, micromobiliteit en MaaS; Een fietsnetwerk dat in overeenstemming is met de ambitie en de verwachte ontwikkelingen in fietsgebruik; Kwaliteitsvolle infrastructuur met voldoende ambitieuze minimum inrichtingsvoorschriften; Verkeersveiligheid, waaronder de verdere implementatie van Duurzaam Veilig (o.a. uitbreiding 30 km zones); Stimulering van fietsgebruik; Systematische en structurele dataverzameling rond fietsgebruik en effectmetingen bij fietsmaatregelen; Het betrekken van inwoners en belanghebbenden en daarbij de aandachtspunten en ergernissen uit de inwonersenquête van dit onderzoek mee te nemen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Janssen, K.F. | 2020-10-07 | 17-09-2020 | Overig |  | 24-06-2021 |  | 24-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248530 | Professor Eijkmanlaan | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Boo, A. de | 2020-03-13 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | vertraging in het proces | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200150058 | Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 2: overig |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Langendoen, A. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019788205 | Toezegging bespreken optie last minute tickets voor HaarlemPas houders met culturele instellingen | Wethouder Roduner zegt toe het voorstel over goedkope last minute tickers voor HaarlemPas houders met culturele instellingen te bespreken. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | FR | Spek, E. van der | 2019-09-27 | 27-09-2019 | Overig |  | 06-05-2020 | Wordt meegenomen in besprekingen met podia over cultuurplan 2021/2024 (medio 2020) | 24-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019547694 | Regionale Energie Strategie (RES): concept DeelRes IJ-ZK en concept RES NHZ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2019-07-09 | 09-07-2019 | Afhandelen opsteller |  | 21-05-2020 |  | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20201183890 | SPvE IJsbaanlaan | Het vaststellen van het SPvE door de gemeenteraad | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017147693 | Schalkstad, vaststellen SDO en openen grondexploitatie | Ontwikkeling Schalkstad fase 2 | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kaldenhoven, J.M. | 2017-03-23 | 23-03-2017 | Overig |  | 14-09-2017 | De gesprekken over integrale visie op stedenbouwkundig plan en contractvorming duren langer. | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200961664 | RKC Onderzoek Fietsbeleid - Ambitie vertalen | De raad draagt het college op om overeenkomstig de planning in de Ontwikkelagenda Mobiliteitsbeleid in de eerste helft van 2021 integraal fietsbeleid aan de raad voor te leggen waarin de ambitie wordt vertaald in concrete doelen en fietsmaatregelen waardoor tevens duidelijk wordt welk specifiek fietsbudget en hoeveel menskracht nodig is om de fietsambitie te realiseren. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Janssen, K.F. | 2020-10-07 | 17-09-2020 | Overig |  | 24-06-2021 |  | 24-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018087033 | Zuidstrook Slachthuisbuurt | Koopovereenkomst Blok II | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2018-02-09 | 09-02-2018 | Overig |  | 21-06-2018 | De oorspronkelijke planningsdatum is abusievelijk in Verseon terecht gekomen. Deze BAZ behandeld de koopovereenkomst voor de grond, die volgt op de optieovereenkomst | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JZ Juridische Zaken | 2018839282 | Klachtenregeling |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JW | Gogar, N.J. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig | Via Raadsinfomatiebrief (RIB) : 2020/978289 zijn de BAZ-en 'Klachtenregeling' 2018/876921 en 'Toezegging aanbevelingen NO' 2019/135267 afgedaan. | 11-04-2019 | Langdurige afwezigheid klachtencoördinator. Gestreefd wordt om dit in het tweede kwartaal 2020 te hebben afgerond. | 01-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200751313 | Informatienota taakstelling participatie civiele projecten | In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad een aantal taakstellingen doorgevoerd. Zo ook voorstel BB 5.1; een efficiënter proces door het vermijden van maatwerk bij ruimtelijke plannen met een voordeel van € 350.000, - op de VAT/VTU. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Sasburg, S. | 2020-08-17 | 17-08-2020 | Afhandelen opsteller |  | 01-10-2020 |  | 01-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200145162 | ODIJ jaarverslag 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2020-02-13 | 19-12-2019 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200609648 | Duisenberg aanbeveling: aanscherpen indicatoren | -300 Faciliteer opnieuw mogelijkheid voor de Raad om indicatoren aan te scherpen voor de aankomende begroting en·{\*·-150-300 Breng balans in aantal indicatoren (effect en prestatie) per doel;·Zorg voor betere/meer trend informatie;·Zorg voor tijdige beschikbaarheid van informatie;·{\*·-150 Kwalificeer kwaliteit in zowel streef- als realisatie waarden | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig |  | 17-09-2020 |  | 17-09-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019961285 | Motie 25.1 HIOR principes zijn niet principieel | VErzoekt het college In de HIOR het woord principeprofiel te vervangen door indicatief profiel en expliciet te vermelden dat bij herinrichtingen altijd een belangenafweging dient plaats te vinden | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Esterik, D.M. van | 2019-11-26 | 21-11-2019 | Overig |  | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. | 01-07-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200626730 | Regionaal woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond (nieuwe Regionaal Actieprogramma) | De provincie Noord-Holland heeft voorjaar een nieuw woonagenda vastgesteld. Als uitvoering van de provinciale woonagenda moet elke regio een woonakkoord (opvolger RAP) maken. Dit zal voor de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond plaatsvinden. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Graaf - Smit, M.H. de | 2020-07-01 | 01-07-2020 | Overig |  | 03-12-2020 | Regionale afstemming vergt meer tijd dan was voorzien. Nieuwe planning = Q1 2021 | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229664 | Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Dieben, G.C. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-10-2021 |  | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200150404 | GBKZ bedrijfsplan 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 14-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974795 | Vaststellen verordening |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Donia, J.M. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | De regels die opgenomen gaan worden in de verorderning fysieke leefomgeving dienen nog door de vakafdelingen te worden beoordeeld. | 14-10-2021 |  | 1 | 1 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200524091 | Nieuw Noord: vaststellen bestemmingplan |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Fennema, E.E. | 2020-05-28 | 18-05-2020 | Overig |  | 09-03-2021 |  | 09-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019401852 | Grote pictogrammen op de boulevard | Onderzoeken of de suggestie om grote pictogrammen op de boulevard aan te brengen, waarop aangeduid waar men mag lopen/fietsen/parkeren (fietsen, scooters ed), overgenomen kan worden. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Jordaan, C. | 2019-05-14 | 14-05-2019 | Overig |  | 01-07-2019 |  | 01-07-2019 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019961311 | Motie 25.2 HIOR Rood asfalt een principe | Verzoekt het college Het ontwerp van de profielen Leidsevaart en Zijlweg aan te passen zodat beleidsarm wordt uitgegaan van rood asfalt op de fietspaden conform de aangenomen raadsmoties; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Esterik, D.M. van | 2019-11-26 | 21-11-2019 | Overig |  | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. | 01-07-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018640202 | Toezegging op suggestie CUparkeerloos bouwen | De heer Visser (CU) bepleit parkeerloos bouwen. Wethouder Meijs zegt toe dit mee te zullen nemen in de discussie over nieuwe parkeernormen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Bodewes, K. | 2018-09-27 | 20-09-2018 | Overig |  | 05-09-2019 | Deze BAZ wordt behandeld gekoppeld aan BAZ 2018837289 (Nota Bouwen en Parkeren). Hierover is afgesproken dat eerst het mobiliteitsbeleid wordt uitgewerkt. Dit geeft het kader voor de nota Bouwen en parkeren. Het mobiliteitsbeleid werd aanvankelijk eerder verwacht, maar is uitgesteld naar Q1 2021. Daardoor komt de nota Bouwen en parkeren, met daaraan gekoppeld deze BAZ, ook pas later. | 01-07-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
HRM | 20201244987 | Diversiteit & Inclusie (2021) | Jaarlijkse voortgang Diversiteit & Inclusie | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Schorfhaar, M. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220266 | Baljuwslaan, vervangen verharding | Vaststelling DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201208364 | VP Cocensus; jaarverslag 2020 | Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus over het afgelopen jaar wordt vóór 1 april door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ROGM | Kruijf, P. de | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JZ Juridische Zaken | 20201208412 | Algemeen plaatselijke verordening |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Miltenburg, J.M.A. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200313790 | Voorlopige zienswijze gemeente Haarlem op ontwerp Omgevingsverordening NH2020 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Ruijterman, G. | 2020-04-07 | 07-04-2020 | Afhandelen opsteller |  | 20-05-2020 |  | 20-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201126179 | Surinameweg 17: ontwerp-omgevingsvergunning bouwen 304 woningen, commerciële ruimten en parkeerplaatsen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Heusden-Verhoef, A.F. van | 2020-11-24 | 24-11-2020 | Commissie/raad |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201114284 | Artikel 38-vragen D66 over pilot korte wapenstok boa's Zandvoort |  | Ingekomen raadsvragen | BenW Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Gloudemans, E. | 2020-11-18 | 18-11-2020 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191053155 | Visie Mobiliteit en Parkeren |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 30-06-2020 | Vanwege de collegecrisis is de behandeling van de visie Mobiliteit en Parkeren uitgesteld tot 2021.. | 01-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200065374 | GBZK jaarrekening 2020 en financiële begroting 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019556335 | Warmtenet: Oprichting transport en distributiebedrijf voor warmte: wensen en bedenkingen | - ontwikkelovereenkomst distributienetwerk, - financiering warmtenet | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 2019-07-10 | 10-07-2019 | Commissie/raad |  | 19-03-2020 | Aanpassen aan tijdlijn besluitvorming RES | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 2018852704 | Grote Markt 33- Jansstraat 80 | Verkoop van lege kavel tbv de bouw van een woning met vastgestelde stedelijke uitgangspunten, startnotitie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Mense, K. | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Overig | Deze BAZ is niet meer van toepassing. Gebiedsmanager Centrum heeft de procesopdracht voor verkoop Grote Markt 33 teruggetrokken. Insteek is nu om de kavel Grote Markt 33 mee te nemen in de verkoop van het object Grote Markt 31/Jansstraat 80. Voor deze verkoop zal t.z.t. een BAZ worden aangemaakt. | 14-02-2019 |  | 31-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2018261760 | Motie 12.1 HaarleMRA | Draagt het college van benw op zich in te spannen voor directe bestuurlijk vertegenwoordinging in het Platform Mobiliteit van de MRA | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Stigter, W.H.C. | 2018-05-29 | 17-05-2018 | Overig | In het evaluatierapport van de MRA 'Meer richting en resultaat' wordt aanbevolen de platforms in stand te houden en een gelijke samenstelling te geven met bestuurders uit kleine en grotere gemeenten, want representativiteit en een goede vertegenwoordiging vanuit alle deelregio's is essentieel. De MRA is nu bezig om na te gaan hoe deze (en andere) aanbevelingen uit het rapport kunnen worden opgevolgd. Het college voelt zich gesteund door de voorstellen van de evaluatiecommissie en verwacht dat de MRA in de loop van 2020 met concrete voorstellen gaat komen. Over de opvolging van het evaluatierapport vindt op 28 februari 2020 een extra vergadering van de regiegroep van de MRA plaats, waaraan voor Haarlem burgemeester Wienen en wethouder Berkhout deelnemen. Ambtelijk en bestuurlijk worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en wordt bij elk overleg het onderwerp ter sprake gebracht. Het college houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen en zal uiterlijk in juni een update van de uitvoering van de motie geven. | 27-09-2018 | De uitvoering van de motie is gekoppeld aan de opvolging van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie van de MRA. Vanwege de coronapandemie zijn diverse overleggen binnen de MRA komen te vervallen, waardoor er vertraging is opgetreden. Verwachting is nu dat de motie voor het zomerreces 2021 van de raad kanw worden afgewikkeld. | 01-07-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201210704 | Meicirculaire 2021 | Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Welsink, M. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201142504 | Vaststellen bestemmingsplan Nieuw Boerhaave Sint Jacob |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2020-11-30 | 30-11-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200469017 | Toezegging wethouder Sikkema de moties 'Klinkt Als Rood Asfalt' en 'HIOR, Duidelijk en Fietsvriendelijk' over te nemen | Motie over rood asfalt op fietsstraten : De moties Klinkt Als Rood Asfalt (GLH en AP) en HIOR, Duidelijk en Fietsvriendelijk (GLH en AP) zijn ingetrokken na toezegging van wethouder Sikkema de moties over te nemen (toezegging gedaan in de raadsvergadering van 11-05-2017 | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Esterik, D.M. van | 2020-05-08 | 11-05-2017 | Overig |  | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. | 01-07-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451829 | Motie 24.07 Volgende New Harlem met mobiliteit | Verzoekt het college: bij (her)ontwikkelingen in parkeerzone C en de daaraan grenzende buurten in het ongereguleerd parkeergebied terughoudend te zijn met het geven van een (gedeeltelijke) vrijstelling 1 op de parkeernorm; indien bij (her)ontwikkelingen in parkeerzone C het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein op zwaarwegende bezwaren stuit, ten hoogste een (gedeeltelijke) vrijstelling te geven van tien parkeerplaatsen; in de reeds aangekondigde Nota Bouwen en Parkeren op te nemen wanneer en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld een bijdrage aan een mobiliteitsfonds) een ontwikkelaar in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vrijstelling op de parkeernorm. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brant, S. van den | 2019-06-04 | 29-05-2019 | Overig | Uitwerking toezegging is afhankelijk van planning van project. | 10-12-2020 | Afhandeling hangt samen met de uitvoering van draagvlakonderzoeken | 10-07-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 2019670856 | Art.38 vragen Hart voor Haarlem inzake Tafeltje Dekje |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | FR | Molenaar, M. | 2019-08-15 | 15-08-2019 | Afhandelen opsteller |  | 11-09-2019 |  | 11-09-2019 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2016595714 | Toezegging wethouder Sikkema over coulante houding m.b.t. invoeren bewoners- of bedrijfsvergunning | -360 N.a.v. motie SP Voorzichtig invoeren bewoners- of bedrijfsvergunning zegt wethouder Sikkema toe de motie voor wat betreft de tweede bullit over te nemen: het coulant omgaan met bestaande bedrijven die door maatregel 4 uit Moderniseren Parkeren onredelijk worden getroffen. De fractie trekt de motie dan ook in | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 5.2 Parkeren | RB | Balster, W. | 2016-12-20 | 15-12-2016 | Overig |  | 30-11-2017 | De motie wordt pas definitief afgedaan als alle regelgeving met betrekking tot het uitgeven van bewoners- en bedrijfsvergunningen zijn vastgesteld. Op dat moment kan de motie pas definitief afgedaan worden. Tot die tijd moeten alle besluiten voldoen aan de toezegging. | 11-07-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218027 | Vaststellen omgevingsvisie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Traudes, J. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2015552906 | Bestemmingsplan Molenwijk | Herziening volgens programma bestemmingsplannen 2014 -2018. Tervisielegging ontwerp | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Frusch, R. | 2015-12-23 | 17-12-2015 | Overig | 26/7 Bp is nagenoeg gereed voor verzending bestuurlijke vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro 1/10 2018: plan is stilgelegd, ivm herontwikkeling Zwemmerslaan/ Terschellingpad en de strook erachter (Waddenstraat e.o). Voor dit deelgebied (waarvan de begrenzing nog niet helemaal vaststaat) wordt een separate planologische procedure doorlopen. 21/4: collega werkt niet meer bij haarlem, overname dossier door andere juridisch adviseur (ikzelf): herverdeling capaciteit, plan wordt binnenkort weer opgepakt 9/12: plan wordt afgerond voor 3.1.1. - overleg, ontwerpbp naar verwachting in Q1 of Q2 ter inzage. | 08-09-2016 | Dit betreft een plan dat in beginsel, ook met het oog op de inwerking Omgevingswet, alleen gedigitaliseerd hoeft te worden en t.o.v. ontwikkelplannen thans minder urgentie kent. | 01-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200147157 | Raadsvragen ex. artikel 38 RvO GLH over opstellen bouwbesluit bij uitvoering van duurzaam bouwen bij nieuwbouw |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kass, C.M. | 2020-02-14 | 14-02-2020 | Afhandelen opsteller |  | 10-03-2020 | Zie tussenbericht bij tabblad documenten/zaken | 31-03-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
WI Werk en Inkomen | 2018071573 | Verkenning Participatiebedrijf | Het college bereidt het raadsstuk voor met conceptzienswijze voor. De raden wordt gevraagd hun zienswijze naar voren te brengen. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Outvorst, A. van | 2018-02-01 | 01-02-2018 | Commissie/raad |  | 24-05-2018 | In het tweede kwartaal van 2019 is een informatienota over de stand van zaken over de mogelijkheid van regionale samenwerking mbt het participatiebedrijf gedeeld met de raad. Het vervolgonderzoek heeft in september 2010 een vervolg gekregen. De eerdere planningen bleken niet haalbaar: vooral het in kaart brengen van de financiën en het uitwerken van de businesscase voor alle onderdelen vraagt veel tijd. In het najaar van 2020 wordt (naar verwachting) het onderzoek afgerond en kunnen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en kan het college een besluit nemen over het al dan niet oprichten van een participatiebedrijf. Het voornemen wordt actief besproken met de raad om de zienswijze/opvattingen van de raad mee te nemen. | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2018081422 | Evaluatie zelfstandig Zandvoorts Museum |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | GJB | Acikgöz, M. | 2018-02-07 | 30-01-2018 | Overig |  | 30-06-2019 | Evaluatie wordt betrokken bij Cultuurnota | 01-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200036903 | Motie 21.1 Binnenduinrand: Fiets hem er niet in | Draagt het college op: Zich er voor in te zetten dat bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie de Amsterdamse Waterleidingduinen een wandelgebied blijft waarin geen plaats is voor fietspaden | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Dekker, M.O.A. | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig |  | 07-09-2021 | Motie wordt meenomen in de definitieve versie van het ontwikkelperspectief. Deze definitieve versie kan echter pas gemaakt worden als vaststelling in Zandvoort heeft plaatsgevonden. Dit is nu in het voorjaar van 2021 voorzien (maar is nog van een aantal factoren afhankelijk, | 07-09-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201132798 | Grondstoffenbeleid en circulaire GWW |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Minderhout, M. van | 2020-11-25 | 25-11-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200153513 | Transitie Visie Warmte (TVW) vaststellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | ZVT 4.4 Duurzaamheid | RH | Atkins, R.A. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 | gemeenteraad van november 2021 | 01-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201089985 | Herbenoeming leden Referendumcommissie | Herbenoeming leden Referendumcommissie | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Kingma, E.C.M. | 2020-11-10 | 10-11-2020 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 | Ging van verkeerde commissie uit. | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200863570 | Toezegging nadere financiële onderbouwing bij VO groot onderhoud en herinrichting Pr. Bernhardlaan | Bij de behandeling van agendapunt 8 Varianten groot onderhoud en herinrichting Prins Bernhardlaan zegt wethouder Snoek toe dat hij bij het Voorlopig Ontwerp met een betere of nadere financiële onderbouwing komt. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vroom, W. | 2020-09-15 | 27-05-2020 | Overig |  | 23-09-2021 |  | 23-09-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974637 | Friese Varkenmarkt 14-16 | Herontwikkeling Bremer's Houthandel | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Jordaan, C. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Op dit moment is de herontwikkeling van Bremers Houthandel nog niet aan de orde. In de komende periode gaat het gebied kijken naar kansen in de Gonnetbuurt, naast de reeds lopende projecten in dit gebied. | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018864031 | Badhuisplein Casino en Corendon: Bestemmingsplan vaststellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Bukman, S. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-02-2020 | conform planning B2021. | 01-10-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018016516 | Amerikaweg Kruispunten | Aanvraag beschikbaar stellen krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Boo, A. de | 2018-01-10 | 10-01-2018 | Overig |  | 01-02-2018 | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug. | 07-10-2021 |  | 1 |  | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019135371 | Evaluatie handhavingsinstrumentarium toeristische verhuur woningen | Na de zomer van 2019 komen met een tussenstand en na één jaar handhaven evalueren. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Jurgens, L.W.N. | 2019-02-18 | 18-02-2019 | Overig | 25-07 IG: Na het zomerreces afspraak inplannen met ODijmond en Kamal voor de evaluatie 28-08 IG: Op 16 september staat de evaluatie gepland 25-09 IG: Op 10 september heeft ODijmond presentatie gegeven aan het college. | 01-10-2019 |  | 01-10-2019 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201183874 | Nota rechtmatigheidsverantwoording | Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen (over het verslagjaar 2021) in de jaarrekening. In deze nota worden de veranderingen die de invoering van het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording door het college met zich meebrengt besproken en zullen enkele bestuurlijke keuzes worden voorgelegd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruiswijk, R. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-01-2021 | - | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
WI Werk en Inkomen | 2019810603 | Toezegging kaderstellend document implementatie nieuwe wet Inburgering | Wethouder Roduner zegt toe in 2020 de commissie te informeren over de voorgenomen kaders voor de implementatie van de nieuwe wet Inburgering | Toezeggingen | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Hofman, D.D. | 2019-10-04 | 04-10-2019 | Commissie/raad | De toezegging wordt met het collegebesluit doelstellingen Wet inburgering 2021 (BBV 2020/1004097) afgedaan. | 02-04-2020 | De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is nog een keer met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2021. | 03-12-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018091335 | Ontwikkelzone Zuid-West Ontwerp-beeldkwaliteitsplan | Ter inzage leggen ontwerp-beeldkwaliteitsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2018-02-13 | 09-02-2018 | Overig |  | 06-09-2018 | Onderdeel van ontwikkelstrategie | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018695329 | Tussenrapportage of stand van zaken voortgang electrificatie-proces rondvaartboten en verhuur van boten | Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen ambitiekaart Haarlemse Wateren zegt portefeuillehouder dhr. Wienen toe halverwege de looptijd van het traject electrificatie van rondvaartboten en verhuur van boten, te komen met een tussenrapportage of stand van zaken. Aangezien de looptijd van dit proces tot 2025 is, zal deze tussenrapportage of stand van zaken verschijnen rond oktober 2021 | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | JW | Leusink, E. | 2018-10-16 | 16-10-2018 | Overig |  | 01-10-2021 |  | 01-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201183861 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen startnotitie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 2020-12-09 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-01-2021 | De startnotitie behoeft nog afstemming met platform groen en omgevingsbeleid. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218062 | Uitvoeringsagenda Dienstverleningsvisie |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JB | Scalzo, A.C.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200623926 | Motie 23.7 Prins Bernardlaan voorbereid HOV verbinding | Verzoekt het college-426· In het op te stellen mobiliteitsbeleid de haalbaarheid van een HOV-verbinding langs de Prins Bernhardlaan te onderzoeken inclusief de haalbaarheid van afwaardering van deze route voor het autoverkeer; · Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de Prins Bernhardlaan in beeld te brengen welk profiel op de lange termijn wenselijk is bij de realisatie van een vrijliggende HOV-baan en in hoeverre door aanpassingen aan variant 2 of 3 met name wat betreft de exacte locatie van de rijbanen en de toegepaste fundering rekening kan worden gehouden met dit lange termijn profiel om zo desinvesteringen te voorkomen; · Te onderzoeken of een provinciale subsidie mogelijk is ten behoeve van deze voorbereiding voor de realisatie van een HOV-baan; · Te onderzoeken of het met provinciale subsidie mogelijk is gelijk het eindbeeld van de Prins Bernhardlaan met vrijliggende HOV-baan te realiseren op de hele laan of op het noordelijke deel van de laan; · Te onderzoeken in hoeverre de ontwikkellocatie Prinses Beatrixplein kan bijdragen aan de herinrichting van de Prins Bernhardlaan; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-06-30 | 25-06-2020 | Overig |  | 07-10-2021 |  | 07-10-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2015553049 | Lijst gemeentelijke monumentale bomen | actualisatie beleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Noordman, D. | 2015-12-23 | 17-12-2015 | Overig | De Lijst gemeentelijke monumentale bomen als bijlage bij de Lijst Beschermwaardige houtopstanden is door B en W vastgesteld op 26 november 2019. | 07-07-2016 | Op verzoek van de commissie beheer wordt de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden (gemeentelijke en particuliere monumentale bomen) betrokken bij de startnotitie voor een integraal beleidsplan groen. Er wordt eerst een informatienota opgesteld voor de commissie van maart 2020 waarin het proces met de groengroepen wordt beschreven. Hierna volgt in april de startnotitie van het integraal beleidsplan groen. De Lijst gemeentelijke monumentale bomen als bijlage van de Lijst Beschermwaardige houtopstanden is vastgesteld door B en W op 26 november 2019. Deze zal integraal deel gaan uitmaken van het op te stellen integraal groenbeleidsplan. Cie Beheer 18 juni 2020: deze lijst wordt betrokken bij de vaststelling van de definitieve lijst beschermwaardige houtopstanden, 10-12-2020. 9-9-2020: er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 14-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201129753 | Burgerinitiatief Plan B |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Ensing, N. | 2020-11-24 | 24-11-2020 | Overig |  | 14-01-2021 | tussenbericht verzonden | 11-02-2021 |  | 1 |  | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200063788 | Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Zandvoort 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Visser, C. de | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2016554934 | Kleverlaan- Marnixstraat | Startbrief voor herinrichting | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Mulder, T. | 2016-12-01 | 15-12-2016 | Overig | 10-03-2020 De aanleiding voor dit project in de Kleverlaan, Marnixstraat en Duinoordstraat is vanuit de onderhoudsinterventies, vanuit inspecties is geconstateerd dat de verharding en riolering onder de kwaliteitsnorm zit. Daarbij dient er drainage te worden aangebracht voor een betere afwatering. De straten zijn benoemd in de SOR als hoofdontsluiting bebouwde kom en hoofd fietsnetwerk en zijn niet als zodanig ingericht. Met het uitvoeren van het onderhoud worden de straten ingericht conform de HIOR en vindt er vooraf geen participatie plaats. Ook komt er geen startbrief voor dit werk omdat dit geen herinrichting betreft. Voorstel is wel om het VO ter inzage te leggen voor inspraak. | 05-10-2017 | Er blijkt nader onderzoek nodig om de kaders van de opdracht helder in beeld te krijgen. Na bestuderen van de resultaten wordt de planning voortgezet of herijkt. | 05-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019893268 | Toezegging nulmeting parkeer- en verkeersdruk bij P-regulering De Entree | Trots Haarlem verzoekt om de nulmeting van de parkeer- en verkeersdruk Schalkwijk Europaweg (cie. Ontw. 31 okt. 2019). Wethouder Roduner zegt toe door te geven aan wethouder Berkhout om deze nulmetingen mee te nemen bij de toekomstige P-regulering van De Entree. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Janssen, K.F. | 2019-11-02 | 31-10-2019 | Overig |  | 14-05-2020 | Door de Coronacrisis zijn parkeerdrukmetingen in Entree West niet meer representatief. De nulmeting wordt gedaan wanneer de parkeerdruk in de Entree representatief is. | 07-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2019567797 | Amendement 5BIS Internationale school opassen in de Haarlemse schaal | Internationale school passend in de Haarlemse schaal <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-juli/17:00/05BIS-Amendement-D66-GLH-PvdA-CDAInternationale-School-passend-in-de-Haarlemse-schaal.pdf> Besluit: In tabel 5 (p.49) programma 1 bij Internationale school (besluit 2019/85960) een PM toe te voegen in de kolom 2021. Roept het college op om besluitvorming over de Internationale school Haarlem te betrekken bij het SHO dat later dit jaar wordt vastgesteld door de raad. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 1.1 Onderwijs en sport | JB |  | 2019-07-16 | 04-07-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
WI Werk en Inkomen | 2018851661 | Verordening wet inburgering | Wetgeving is in de maak. Nieuwe verordening vanuit het Rijk | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Hofman, D.D. | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Overig |  | 06-06-2019 | 30062020: de wet is opnieuw een half jaar uitgesteld, inwerkingtreding per 1 juli 2021. 23122020: de wet is wederom een half jaar uitgesteld, inwerkingtreding per 1 januari 2022 | 01-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229687 | 50KV station, bestemmingsplan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 30-09-2021 |  | 30-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200037190 | Motie 20.2 Lobbyen voor A9 Lightrail | Verzoekt het college:-426· Zich in te zetten dat het benodigde vervolgonderzoek naar de lightrailverbinding langs de A9 zo spoedig mogelijk in 2020 wordt afgerond; · Op basis hiervan een lobby document te maken wat kernachtig weergeeft wat het belang en de toegevoegde waarde is van deze verbinding o.a. door in te gaan op de bijdrage aan verduurzaming van de modal split, filereductie op de A9, leefbaarheid binnen Haarlem en reistijdwinst tussen Haarlem en Schiphol/Amstelveen/Amsterdam Zuid; · Te werken aan een brede coalitie die realisatie van een lightrailverbinding langs de A9 gaat bepleiten naar het voorbeeld van recente succesvolle lobby trajecten in andere regio's; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig | Planning is december 2020. Tot die tijd worden ondernomen acties in deze stand van zaken opgenomen. In december wordt een verantwoording over het afgelopen jaar naar de commissie gezonden. | 10-12-2020 | Deze wens wordt meegenomen in de studie die samen met de provincie wordt gedaan i.h.k.v. het regionaal OV-Toekomstbeeld. De resultaten van deze studie worden verwacht rond de zomer van 2021. | 07-10-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019918251 | Impuls buurtbeheer | Zie toezegging | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Hubers, C. | 2019-11-07 | 07-11-2019 | Overig |  | 01-05-2020 |  | 01-05-2020 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200036796 | Motie 22.1 Houd rekening met de grens voor de huurtoeslag |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Schagen, S. van | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig | De motie is doorgezet naar de betreffende ontwikkelaars. De inhoud gaat onderdeel uitmaken van de onderhandelingen t.b.v. de anterieure overeenkomst. | 12-10-2021 |  | 12-10-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201218015 | Rapportage over de Wet verplichte ggz in 2020 | Gaat in op een evaluatie, terugblik en bevat een vergelijking met 2019 | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Wijk-Kraaij, E.M. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201092528 | artikel 38 vragen GroenLinks Haarlem over kap bomen Europaweg |  | Ingekomen raadsvragen |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | FR | Buisman, S. | 2020-11-11 | 11-11-2020 | Commissie/raad |  | 15-12-2020 |  | 15-12-2020 |  | 0 | 1 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201072689 | Vrijgeven voorbereidingskrediet Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vroom, W. | 2020-11-04 | 11-09-2020 | Commissie/raad |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019767361 | Beleidsregels alternatief personenvervoer | De nota zal samen met de inspraaknotitie aan het college worden voorgelegd | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Selten, M.R. | 2019-09-19 | 19-09-2019 | Afhandelen opsteller |  | 28-11-2019 |  | 28-11-2019 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201210720 | Kadernota 2022 | Het college stelt de raad voor om de Kadernota vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet naar de begroting 2021 - 2025. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
| 2016411837 | RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Effectieve beleidsuitvoering | De raad draagt het college op focus te leggen op effectieve beleidsuitvoering door: a) meer aandacht voor management van het beleidsproces met SMART doelen/presetaties en meer focus op doeltreffendheid b) onderzoek te doen naar concrete oorzaken van vertraging in realisaties van o.a. investeringen en conclusies te gebruiken voor versterken van de uitvoering c) de mogelijkheid van 213a onderzoek actiever te benutten en zo nodig daarvoor meer budget te alloceren. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2016-09-08 | 14-07-2016 | Overig | Beantwoording a: Jaarlijks worden in het begrotingsproces de doelen, prestaties en indicatoren onder de loep genomen. In 2016 is de raad actief betrokken bij het aanscherpen en opstellen van indicatoren. Bij het opstellen en aanscherpen van de doelen, prestaties en indicatoren wordt gekeken naar de relatie met het gevoerde en mogelijk toekomstige beleid. Het is een continu proces van aanpassen en verbeteren wat elk jaar plaatsvindt bij de begroting. Beantwoording b: Gebleken is dat verschillende factoren leiden tot vertraging in de uitvoering. De afgelopen periode is de raad met verschillende nota's op de hoogte gebracht over de oorzaken van de vertraging en de wijze waar op dit wordt aangepakt: de belangrijkste notities hierover waren: 1. Investeren in riolering BBV nr:2016/432619 2. Groot onderhoud 2014 tot en met 2016 BBV nr: 2016/419469 3. Strategische partners BBV nr: 2016/384541 4. Programma groot onderhoud 2016 BBV nr: 2016/65533 5. Brief Wethouder Sikkema BBV nr:2016/507781 De inzet van meer capaciteit is niet het enige instrument om het programma gerealiseerd te krijgen. Een reëlere planning, meer kennisoverdracht, het vergroten van competenties van personeel, het stroomlijnen van processen en het eerder verkrijgen van duidelijkheid over uitgangspunten dragen bij aan het waarmaken van het programma. Het hoeft geen betoog dat nieuwe inzichten of onverwachte ontwikkelingen kunnen leiden tot een wijziging in de eerder opgestelde planning van projecten en in het verlengde hiervan kunnen leiden tot een uitgestelde realisatie. Waar nodig en waar mogelijk wordt bijgestuurd. De bestuursrapportages zijn het middel om het bestuur tijdig over wijzigingen in de programmering of realisering te informeren. Beantwoording c: Het college onderschrijft het belang van 213a onderzoek. In een gesprek met de RKC is afgesproken dat er bij de keuze voor 213a onderzoek gekeken wordt naar een brede dekking over de programma's en paragrafen. Het belang van interne en externe onderzoekers is hierbij besproken. 01/02/2018: D e raad zal eerste kwartaal 2018 geïnformeerd worden over deze aanbeveling middels een schrijven van de wethouder (zie bijgevoegde brief). 15/05/2018: In overleg met de RKC volgt nota voor het einde van het jaar. | 22-06-2017 | In overleg met de RKC volgt nota voor het einde van het jaar. | 31-12-2018 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2017565921 | Motie 12.2 Intern investeren op controleren | Draagt het college op Een voorstel uit te werken, waarbij de rol en capaciteit van Concerncontrol worden versterkt bij het borgen van goed projectmanagement | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Spaans, N. | 2017-11-24 | 23-11-2017 | Overig | zie motie 12.1 Uit de informatienota verbterplan fysiek domein: -300 Sturing en beheersing Middels het aannemen van de motie Intern investeren op controleren (2017/565921) heeft de raad opgeroepen de rol (en capaciteit) van control te borgen bij goed projectmanagement. Binnen bovenstaande verbeteropdrachten heeft concerncontrol een actieve rol waarin zij o.a. stuurt op een verbeterslag op de projectportefeuille. Een transparantere projectportefeuille betekent dat er betere sturing plaats kan vinden op de betreffende projecten. Het realiseren van bovenstaande opdrachten zou de rol van control in projectmanagement moeten versterkten. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat een uitbreiding van de capaciteit dan ook niet nodig is. De motie (2017/565921) wordt dan ook hierbij afgedaan. | 24-05-2018 | wordt betrokken bij afdoening motie 12.2 | 22-10-2020 |  | 1 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019963436 | Toezegging verlenging maandelijkse update wachttijden WMO | Wethouder Meijs zegt toe de commissie maandelijks te blijven updaten over de wachttijden van de WMO aanvragen, totdat de achterstanden aan aanvragen die niet behandeld worden binnen het wettelijke termijn zijn weggewerkt. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Tijl, J.M. | 2019-11-27 | 19-12-2019 | Overig |  | 09-01-2020 | Gebeurt maandelijks. | 02-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2019959988 | Amendement 46 Ontzie de meest Kwetsbare | Wijzigt - Op blz. 32 verdwijnt de bezuiniging "Voorstel SD buiten hek 7.4 Verhoging eigen bijdrage economisch dakloze gezinnen" ter hoogte van € 42.000 - Op blz. 31 verdwijnt "Voorstel BB 2.5 Beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties" ter hoogte van € 40.000 - Op blz. 31 verdwijnt " Voorstel BB 2.3 Verlagen subsidie breedtesport" ter hoogte van € 25.000 Ter dekking wordt de volgende wijziging aangebracht: - Een verhoging van de havengelden ter hoogte van € 59k en daartoe de 'verordening op de heffing en de invordering van havengelden' in 2020 aan te passen en ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad - Telecom en civiele werken ophogen- huidige kosten € 171 - belasting is € 102 (dekking 60%) verhogen naar € 150 = opbrengst van € 48k (geeft een kostendekkendheid van 87,7%) | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM |  | 2019-11-26 | 07-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019401953 | Eenduidige definities verschillende stranddelen | In het omgevingsplan strand eenduidige definities gebruiken van waar tot waar de verschillende stranddelen lopen. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Mahi, K. | 2019-05-14 | 14-05-2019 | Overig |  | 15-06-2019 | Dit zal worden meegenomen in het omgevingsplan Strand. De vastsstelling van dit plan staat voor Q1 gepland 2020 | 01-03-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018852412 | Programma Groei Positionering strategische advisering ruimtelijke ontwikkelingen | Positionering strategische advisering ruimtelijke ontwikkelingen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Commissie/raad | Naast het programma groei, is er een strategisch team gepositioneerd binnen de gemeentelijke afdeling Programma's en Gebiedsmanagement. Onderdeel hiervan is de strategische advisering rondom (grote) ruimtelijke projecten, waaronder de ontwikkelzones als ook de strategische samenwerking rondom de verstedelijkingsstrategie van de MRA of het programma OV Knooppunten van de Provincie. Voorstel om deze BAZ hiermee af te doen. | 06-06-2019 | wordt onderdeel van het raadsbesluit stedelijke strategie | 01-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018852464 | Samenwerking/lobby | Nota over de versterking van belangenbehartiging en lobby door Haarlem bij andere overheden en samenwerkingen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Hattem, F.D.J. van | 2018-12-05 | 20-12-2018 | In route |  | 07-03-2019 | De nota over belangenbehartiging en lobby is vertraagd doordat er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van corona (o.m. onderzoek naar maatregelen om de maatschappelijke en economische effecte van Corona op te kunnen vangen cq te verzachten). | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229593 | IVORIM, vrijgeven VO voor inspraak | ter kennisname of bespreking | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Hengst, W. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
WI Werk en Inkomen | 20201210689 | Paswerk Begroting 2022 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.1 Werk | FR | Wegener, R. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20201210744 | Vaststelling reactie op verslag van bevindingen van de RKC bij de jaarstukken 2020 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de RKC. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruiswijk, R. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
Griffie Haarlem | 2014245719 | Motie 29 Van de Wijk van de Raad, Samen Haarlem | Draagt het college op: Een proef te starten waarbij alle wijkraden (bijvoorbeeld door middel van hun voorzitters) en mensen die hun krachten binnen projecten en initiatieven gebundeld hebben, anders dan op wijkraadniveau, minimaal 1x per jaar gezamenlijk langskomen bij de commissie samenleving om zo direct met de volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 999 Burger en bestuur | JVS | Blaauboer, M.A. | 2014-06-30 | 26-06-2014 | Afhandelen opsteller |  | 21-04-2016 | In overleg tussen wethouder Van Spijk en commissievoorzitter is afgesproken om in het najaar 2016 een bijeenkomst te organiseren. Overleg met raadsleden, griffie en ambtenaren heeft plaatsgevonden op 5/9/16. Afgesproken om Meet & Greet met de raad, wijkraden e.a. buurtinitiatieven te organiseren in jan. 2017. | 26-01-2017 |  | 1 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 2016584614 | Westkolk 6 | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | JB | Groot, M. de | 2016-12-14 | 15-12-2016 | Overig |  | 12-04-2017 | Datum verkoop is nog onduidelijk. 09-09-2020 pand is onderdeel van verkoop 2e tranche., wordt afgehandeld via BAZ 20191012075 03-11-2020 bij behandeling van BAZ 20191012075 (op 3-12) zal duidelijk worden wanneer verkoop speelt. Aparte besluitvorming volgt daarna | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248737 | Vaststellen definitief ontwerp Rollandslaan | Herinrichting 30 km per uur | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vermeulen, S. | 2020-03-13 | 13-03-2020 | Overig |  | 03-09-2020 | Het voorlopig ontwerp wordt besproken in de commissie Beheer van 3 september. Daarmee is voor de vaststelling van het DO de commissie van 1 oktober niet haalbaar en verschuift zodoende naar 12 november. | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200100335 | Verklaring van geen bedenkingen in verband met de weigering ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van 4 woningen aan de Zuid Schalkwijkerweg tussen nr. 21 en nr. 23 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Aygunes-Karaca, Z. | 2020-02-03 | 03-02-2020 | Afhandelen opsteller |  | 05-03-2020 |  | 05-03-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2016554341 | Wijzigingsplan Egelantier | Vaststelling wijzigingsplan Egelantier | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2016-12-01 | 15-12-2016 | Overig |  | 02-03-2017 | Het opstellen van een wijzigingsplan is afhankelijk van het verkoopproces van de Egelantier. Medio september 2021 wordt uiterlijk het ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Het ontwerp wijzigingsplan moet uiterlijk 31-12-2021 ter inzage worden gelegd om onder het overgrangsrecht Omgevingswet te vallen. | 16-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965755 | Zwemmerslaan, herontwikkeling | Verkoopvoorstel | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 02-04-2020 | verkeerde datum ingevoerd | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019970855 | Meerjareninvesteringsplan binnensport | I Investeringsplan investeringen ter vervanging van de huidige binnensportaccommodaties wordt voorgelegd | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Boorder, M. de | 2019-12-02 | 19-12-2019 | Overig |  | 07-05-2020 | Meerjaren investeringsplanning binnensport accommodaties. In samenwerkeing met de afdeling Vastgoed en SRO Kennermerland BV wordt een meerjarige investeringsplanning voor de toekomstige vervanging van de huidige binnensportaccommodaties opgesteld. Geen uitbreiding van het areaal, maar de bestaande accommodaties vervangen voor nieuwe meer hedendaagse en duurzame accommodaties. Door de uitbraak van het Covid-19 virus heeft de planning vertraging opgelopen en wordt het MJIP binnensport accommodaties in route gebracht voor de behandeling kadernota 2022. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 2019959905 | Amendement 10BIS Verhuiskostenvergoeding niet verlagen - dekking 2 |  | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM |  | 2019-11-26 | 07-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019176112 | Initiatiefvoorstel Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken | Voorstel Wij stellen met dit voorstel voor de verruiming terug te draaien voor enkele van de bovengenoemde dagen. Concreet stellen wij voor winkels weer te laten sluiten op:-360· Nieuwjaarsdag · Goede Vrijdag na 19 uur · 24 december na 19 uur (kerstavond) · 4 mei na 19 uur (dodenherdenking) | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 2019-03-01 | 28-02-2019 | Afhandelen opsteller |  | 06-06-2019 |  | 06-06-2019 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201152538 | 1Motie 14.1 Snorfietsen naar de rijbaan BIS | verzoekt het college, - een startnotie op te stellen waarin keuzes, kosten, voorwaarden en planning zijn opgenomen voor het verbieden van snorfietsen op daartoe aangewezen fietspaden binnen de gemeente Haarlem,- bij groot onderhoud rekening te houden met een verbod van snorfietsen op fietspaden of dit verbod niet onmogelijk te maken, - deze startnotie te bespreken in de commissie Beheer, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Overig |  | 21-10-2021 |  | 21-10-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201208311 | Jaarrekening GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar | jaarrekening 2020 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Colijn, D. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017442594 | Onderzoek inventariseren knelpunten in Haarlem bij verwijzen scooter van fietspad naar rijbaan. | Bij de behandeling van de verantworoding van de eerder gedane toezegging over de mogelijkheden van het verplaatsen van scooters van fietspad naar rijbaan, zegt wethouder Sikkema het volgende toe. Alhoewel het nog afwachten is wanneer en of wetgeving op dit punt zal worden ingevoerd, toch zal er al onderzoek door de gehele stad gaan plaatsvinden wat de eventuele knelpunten zijn. Dit onderzoek zal in ieder geval klaar zijn als de wetgeving wordt ingevoerd. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 2017-09-28 | 21-09-2017 | Overig |  | 31-12-2018 | Ervaring bij andere gemeente leert dat een apart onderzoek naar dit onderwerp veel tijd en geld kost, wat niet was voorzien. Daarom wordt de wenselijkheid en het te verwachten effect hiervan afgezet tegen de kosten en baten van andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in samenhang met de motie 14.1. snorfietsers naar de rijbaan. | 22-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2016595433 | Motie 13.23 P&R nu doorpakken | Verzoekt het college: Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2017 de resultaten van het aangekondigde onderzoek naar P&R locaties rond de stad te presenteren inclusief een concrete uitwerking van de mogelijkheden in het gebied Oostpoort | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.2 Parkeren | RB | Balster, W. | 2016-12-20 | 15-12-2016 | Overig |  | 02-11-2017 | P+R wordt onderzocht in een breder kader. Onder andere relatie met ontwikkelzones, uitbreiding gereguleerd gebied, visie van SOR, regionale P+R ontwikkelingen. | 10-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017510065 | Indien er wachtlijsten ontstaan mbt parkeervergunningen wordt de commissie Beheer door het college geïnformeerd. | Bij de behandeling van het agendapunt Vaststellen parkeerverordening 2018 gemeente Haarlem zegt wethouder Sikkema op verzoek van D66 toe dat zodra er sprake zal zijn van het ontstaan van wachtlijsten mbt parkeervergunningen de commissie Beheer hierover actief geïnformeerd wordt door het college. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Balster, W. | 2017-11-07 | 07-11-2017 | Overig | Het invoeren van wachtlijsten is een laatste maat regel om de parkeerdruk te verlagen. Eerst dienen andere opties aantoonbaar niet afdoende te zijn gebleken. Vandaar de lange termijn tot geplande afdoening. | 20-12-2018 | Het nieuwe parkeerbeleid wordt momenteel volop geïmplementeerd. De effecten van de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag moeten afgewacht worden. Ook dienen onder andere de maatregelen Bewoners naar de garage, Parkeren op eigen terrein en P+R nog geïmplementeerd worden. Zoals bij de oorspronkelijke toezegging is aangegeven worden eerst de effecten van alle maatregelen afgewacht voordat invoeren van wachtlijsten in overweging wordt genomen. | 10-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 2019965710 | Jansstraat 58 - 62 - verkoop grond |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 02-04-2020 | Verkoop moet nog worden opgestart i.c.m. Noorder Schoolsteeg 17 (BAZ 2019965713) 09-09-2020 start verkoop afh. van capaciteit PCM | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
Griffie Haarlem | 2019356434 | Amendement 21.2 Met de huisvestingsverordening bedreigde wijken beter beschermen | Overwegende dat de zeer versteende Indische buurt Noord, het gedeelte ten noorden van de Spaarnhovenstraat, zich zeker niet positief onderscheid van de in gebied 1 genoemde (delen van) buurten, waaronder het zuidelijke deel van de Indische buurt Noord ten zuiden van de Spaarnhovenstraat en vergelijkbare problematieken kent door de nu al grote bewoningsdichtheid. Wijzigt in bijlage 1 onder Gebied 1 (blz 15) de tekst 'Indische buurt Noord, het gedeelte ten zuiden van de Spaarnhovenstraat' in: 'Indische buurt Noord'. Verwijdert in bijlage 1 onder Gebied 2 (blz 15) de tekst: 'Indische wijk, het gedeelte ten noorden van de Spaarnhovenstraat'. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JW |  | 2019-04-30 | 18-04-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200856723 | Vaststellen definitief ontwerp kruising Schipholweg - Europaweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Smit, D.G | 2020-09-14 | 11-09-2020 | Commissie/raad |  | 12-11-2020 |  | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244670 | Uitvoeringsprogramma GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar | Uitvoeringsprogramma bijhorende bij de Bereikbaarheidsvisie zal naar verwachting in 2021 worden vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Colijn, D. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201153076 | Vrijgave voorlopig ontwerp Dreefzicht |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Braakman, J.P.R. | 2020-12-02 | 02-12-2020 | Commissie/raad |  | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201156699 | Verkeerssituatie Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Bosma, S. | 2020-12-03 | 03-12-2020 | Commissie/raad |  | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200623581 | Motie 21.4 Zebrapad Houtplein; niete zwart-wit | Roept het College op: - een jaar na oplevering van het Houtplein met een evaluatie te komen over de gevolgen van het vervallen van het zebrapad; - hierin mee te nemen metingen van relevante verkeersstromen, te weten: voetgangers, bussen, auto s en fietsers; - hierin ook mee te nemen de verwachte effecten van het toevoegen van een zebrapad; - deze evaluatienota ter bespreking aan de commissie Beheer voor te leggen; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Miltenburg, P. | 2020-06-30 | 25-06-2020 | Overig | 22-10-2020: In de motie is aangegeven 1 jaar na gereedkomen herinrichting Houtplein dwz. 1 jaar na 3e Q 2022 onderzoek naar verkeersituatie oversteek Dreef naar Houtplein. Opstart onderzoek 3e Q 2023. | 19-12-2023 |  | 12-12-2023 |  | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019087466 | Motie 16.2 Nassaulaan toekomstbestendig | ; Verzoekt het college om: -330 Bij de herinrichting van de Nassaulaan geen belemmeringen te creëren voor een toekomstige transformatie binnen 30 jaar (naar bijvoorbeeld een groene laan met ander OV dan bus);-330 Rekening te houden met de kwaliteitsimpuls die deze straat verdient; Bij het rekenen aan ten tekenen van de herinrichting rekening te houden met dit toekomstperspectief, bijvoorbeeld door de aanleg van een quick-win reconstructie bovenop het huidige asfalt en daarbinnen vrije fietspaden te realiseren.-567 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Sasburg, S. | 2019-02-01 | 31-01-2019 | Overig | Met het vastellen van de programmabegroting 2021 en het meerjarig perspectief IP is de Nassaulaan gepland in de periode 2024/2025. Het project betreft een herinrichting waarbij de motie wordt verwerkt in de procesopdracht. Het toekomstbestendig voorlopig ontwerp wordt medio 2024 gedeeld met de Raad. | 01-01-2025 | door taakstellingen voor de Programmabegroting 2020-2025, moeten uitstellen tot 2025 | 01-01-2025 |  | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20191043193 | Raadsnota Beschikbaar stellen voorbereidingsbudget voor het Digitaliseringssysteem Omgevingswet | De wet treedt inwerking op 1 januari 2021. Onze huidige applicaties kunnen niet worden aangesloten op het landelijke aanvraagsysteem (DSO). Met deze applicatie worden vergunningen verleend, zoals de bouwvergunningen, het toezicht en handhaving gepland en uitgevoerd. Het is dus van belang dat we voor die tijd een nieuwe applicatie hebben aangeschaft en geïmplementeerd. Anders kunnen er in 2021 geen vergunningaanvragen meer worden afgehandeld. De projectkosten zullen worden gefinancierd vanuit het Programma Digitale transformatie van IV in het Investeringsplan. Het gedeelte wat we nu zullen aanleveren betreft het aanbestedingsgedeelte. Het implementatie deel zal op een later moment volgen. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JB | Numan, W. | 2019-12-24 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 |  | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019965639 | Herijking sportnota | Een geactualiseerde sportnota wordt ter advisering voorgelegd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Lems, M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 05-03-2020 | In verband de maatregelen rondom Corona is de capaciteit van de afdeling Sport volledig ingezet om clubs en verenigingen te ondersteunen. Hierdoor wordt de planning van de herijking sportnota niet gehaald. | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200824872 | Toezegging overzicht verstrekken aan bedrijven | Tijdens de behandeling van de nota Rapportage 2018-2019 Functionaris Gegevensbescherming zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van de heer Gün (GL), in de rapportage jaarlijks een overzicht op te nemen van bedrijven die van de gemeente gegevens krijgen aangeleverd die zij voor commerciële doeleinden gebruiken. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Konijnenbelt, C.M.C. | 2020-09-03 | 03-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018864036 | Badhuisplein gemeentelijk deel: Bestemmingsplan vaststellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Bukman, S. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-06-2020 | conform planning B2021 | 01-10-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2018864042 | Integraal handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2020-2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-04-2020 |  | 01-06-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200658150 | Toezegging wethouder Snoek in overleg te gaan met initiatiefnemers van de beeldenparade op de Dreef t.b.v. voorzetting project op Houtplein. | Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met de initiatiefnemers van de beeldenparade op de Dreef t.b.v. voorzetting project op Houtplein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Miltenburg, P. | 2020-07-08 | 01-07-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
Griffie Haarlem | 2019569973 | Amendement 30.1 Biomassa snijdt geen hout | besluit,-360· Artikel Duurzame warmtebronnen voor Haarlem 2019/393567 punt 6 , blz. 2 als volgt te wijzigen: Houtige biomassa niet toe te staan als brandstof tenzij er geen duurzamer alternatief beschikbaar is en dan alleen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: -360 1. Exclusief draaiend op regionaal geoogst restmateriaal. 2. Alleen inzetbaar als transitiebrandstof. te veranderen in; -360· Houtige biomassa niet toe te staan als brandstof. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB |  | 2019-07-16 | 11-07-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
WI Werk en Inkomen | 20200633715 | Motie Werk aan een sociaal Plan | Draagt het college op de coördinatie van deze opgave ter hand te nemen en voor de begrotingsbehandeling een sociaal plan te presenteren om de Haarlemmers in staat te stellen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Wouter Rutten, VVD Louise van Zetten, HvH | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 3.1 Werk | FR | Outvorst, A. van | 2020-07-03 | 01-07-2020 | Afhandelen opsteller |  | 29-10-2020 | Planning is nog op schema. Regionale doe agenda wordt op 20 oktober (bij uitzondering in het college want 13 oktober vervalt) vastgesteld in het college. Op 29 oktober wordt de uitwerking van de motie in de vorm van een regionale doe agenda besproken met de commissie Samenleving. | 29-10-2020 |  | 0 | 1 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20191043235 | Aanwijzing nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit | In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2021 worden van rechtswege alle huidiige welstandscommissies ontbonden. Dit betekent dat de raad in 2020 een nieuwe ARK moet benoemen die vanaf 2021 kan starten met haar nieuwe taak. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Algra, R. | 2019-12-24 | 19-12-2019 | Overig | De aanwijzing van een nieuwe Adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit schuift door naar 2021, dit in verband met de latere inwerkingtreding van de Omgevingswet (wordt 1-1-2022) | 03-12-2020 | De aanwijzing van een nieuwe Adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit schuift door naar 2021, dit in verband met de latere inwerkingtreding van de Omgevingswet (wordt 1-1-2022) | 01-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191053753 | Favauge t/m Entreeboulevard: VO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Vroom, W. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 15-12-2020 | Na vaststelling van het VO voor de Paulus Loot, wordt gestart met het VO voor de Boulevard De Favauge.. Gezien de planning en de daarvoor benodigde participatie, wordt verwacht dat het VO voor de Boulevard De Favauge eind 2021 wordt voorgelegd aan de raad. | 14-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2019965509 | Rapportage interim bevindingen controle 2019 van PWC | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de PWC. | Jaaragenda |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Jonker, M.A. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 13-02-2020 |  | 13-02-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019607664 | Verkoop kavel Noordkop aan Vanko | Geen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-07-24 | 24-07-2019 | Afhandelen opsteller |  | 31-10-2019 |  | 31-10-2019 |  | 0 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200793318 | Actieplan Detailhandel en Horeca 2020-2022 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Zorge, M. | 2020-09-01 | 27-08-2020 | Afhandelen opsteller |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 2016193361 | Artikel 38 vragen SP over de doorverkoop van Zijlsingel 1 |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Huizinga, J.T. | 2016-04-20 | 19-04-2016 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019502710 | Toezegging toevoegen tijdspad aan actieplan toegankelijkheid | Wethouder Meijs zegt toe een tijdspad met prioritering toe te voegen aan het actieplan toegankelijkheid. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Augustin, S.K. | 2019-06-21 | 21-06-2019 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 |  | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019090263 | Evaluatie geluidsnorm (Dbc) APV | Over anderhalf jaar evalueren of voorgestelde aanpak werkt. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Linden, R. van der | 2019-02-04 | 04-02-2019 | Overig |  | 01-07-2020 | Corona en geen metingen door Odij conform afspraak | 31-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201114513 | Motie 44 Een openbaar rolstoel toegankelijk toilet in elke nieuw te bouwen parkeergarage | -120 Verzoekt het college om In ieder geval bij nieuw te bouwen garages de eis op te nemen dat die tenminste 1 openbaar rolstoel toegankelijk toilet bezit | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 2.1 Voorzieningen volwassen | FR | Buggenum, A.M. van | 2020-11-18 | 06-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200219383 | Art.38 vragen AP m.b.t. Engelandlaan |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Luijsterburg, R. | 2020-03-05 | 05-03-2020 | Commissie/raad |  | 31-03-2020 |  | 31-03-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200774449 | Maatregelen verbeteren toegankelijkheid Openbare Ruimte | informatienota | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Augustin, S.K. | 2020-08-24 | 24-08-2020 | Commissie/raad |  | 12-11-2020 | Over deze toezegging wordt gerapporteerd in de informatienota Toegankelijk Haarlem. | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 20200201894 | Amendement 17.01 Maak herinrichting Planetenlaan indicatief |  | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2020-03-03 | 27-02-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200065774 | Voorjaarsnota 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Wit, R. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012725 | Ontwikkeling Schalkwijk-midden | Overzicht van plannen inclusief VO openbare ruimte (ter informatie), actualisatie meerjarenbegroting openbare ruimte | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 27-08-2019 | Jaarlijks informeren commissie Ontwikkeling mbt stand van zaken Schalkwijk-Midden | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019501936 | Toezegging navraag monitoring aantal werknemers nieuw gevestigde bedrijven | Wethouder Roduner zegt toe terug te komen op de vraag of het aantal werknemers dat nieuw gevestigde bedrijven daadwerkelijk meenemen, later ook gemonitord wordt (wethouder Berkhout Economie?). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 2019-06-21 | 21-06-2019 | Afhandelen opsteller | De zogenaamde werknemers eis is een verkoopvoorwaarde bij de verkoop van kavels. Hierdoor zijn bij voorbaat onderhandelingen over verkoop van kavels met partijen die het beoogd aantal werknemers niet halen, uitgesloten. Logistieke bedrijven, data hotels of opslagbedrijven komen zo niet eens aan tafel. Tijdens de onderhandelingen wordt een check gedaan. Dat heeft 2 jaar geleden nog geleid tot het afbreken van onderhandelingen toen vast kwam te staan dat het opgegeven aantal werknemers veel te positief werd voorgespiegeld. Wanneer de verkoopakte bij de notaris gepasseerd is, heeft de gemeente geen machtsmiddelen meer om deze op basis van de werknemers eis terug te draaien. In de praktijk is dit ook nog niet nodig geweest. In theorie is het mogelijk dat een bedrijf in een economische recessie werknemers moet ontslaan en onder de norm van 8 fte per 1000 m2 komt. De gemeente heeft dan geen machtsmiddel de grond terug te nemen. Gelukkig heeft zich dat nog nooit voorgedaan: voor de hele Noordkop geldt zelfs dat de norm van 80 fte per ha, ruimschoots wordt behaald. Daarnaast is in de economische monitor van 2018 een banengroei van bijna 2400 banen zichtbaar. Een derde hiervan (822 arbeidsplaatsen) zijn gerealiseerd in de Waarderpolder. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 20201188491 | Toezegging schriftelijk terugkomen of planning startnotitie fietsenstalling Station Haarlem niet te laat is voor MIRT-ronde | Bij de behandeling van de raadsjaaragenda 2021 zegt wethouder Berkhout op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. Hij komt schriftelijk terug op de vraag of de planning van de startnotitie fietsenstalling Station Haarlem, te weten in oktober 2021, niet te laat is om in aanmerking te komen voor de gelden uit de volgende MIRT-ronde. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB |  | 2020-12-11 | 10-12-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201118453 | Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creëren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreëerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Slutter, B.C. | 2020-11-19 | 04-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201031984 | Toezegging wethouder Roduner te komen tot prijsafspraken/uitnameafspraken mbt sociale huurwoningen | -705 Wethouder Roduner zegt toe de strekking van deze motie in zijn overleg met corporaties te betrekken om te komen tot prijsafspraken (uitnameafspraken) en dit in juni terug te rapporteren aan commissie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Knip, S. | 2020-10-26 | 22-10-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201229657 | Zienswijze Begroting 2022 GR Schoolverzuim en VSV | De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de begroting 2022. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Meer, J. van der | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243803 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor moderniseren gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen inclusief verbetereren uniformiteit en vindbaarheid | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de modernisering van de gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen en het verbeteren van de uniformiteit en vindbaarheid. Naast de noodzaak om de stallingen te moderniseren, wordt het hiermee aantrekkelijker om je fiets inpandig te stallen en vermindert het de druk op de openbare ruimte. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2020-12-29 | 29-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201210665 | begrotingswijzigingen 2021 en programmabegroting 2022 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Esterik, D.M. van | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201015613 | Toezegging gesprek omwonenden mogelijke alternatieve maatregelen voor het verminderen van de verkeersintensiteit Julianastraat e.o. | Bij de behandeling van agendapunt 13 Julianastraat e.o. vaststellen DO zegt wethouder Snoek toe, met de omwonenden in gesprek te gaan om mogelijke alternatieve maatregelen voor het verminderen van de verkeersintensiteit te onderzoeken, nu het besluit rond de linksaffer is ingetrokken. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Oosterhof, O. | 2020-10-21 | 14-02-2019 | In route | In de raadscie van 14 februari 2019, bij de behandeling van agendapunt 13 Julianastraat e.o. vaststellen DO, zegt wethouder Snoek toe, met de omwonenden in gesprek te gaan om mogelijke alternatieve maatregelen voor het verminderen van de verkeersintensiteit te onderzoeken, nu het besluit rond de linksaffer is ingetrokken. Direct na de behandeling zijn er meerdere sessies geweest met een vertegenwoordiging van de wijkraad en de werkgroep verkeer (inmiddels is de werkgroep infra een onderdeel van de wijkraad). De mogelijkheden om de verkeersintensiteit te laten verminderen zijn onderzocht. Vastgesteld is ook dat de omgeving van de Julianastraat (lees ook de verkeersconsequenties van de zones, het huidige verkeer in het omliggend gebied en de stad) bij een mogelijke alternatieve oplossing op het niet doorvoeren van de linksaffer, wordt betrokken. Het verkeersonderzoek dat eerder ten behoeven van de Julianastraat en omgeving werd gedaan is aan de bewoners ter beschikking gesteld; op verzoek van de bewonersvertegenwoordiging zijn nog twee varianten nader onderzocht door een verkeerskundig bureau en vervolgens is gekeken wat het effect is van een combinatie van maatregelen. Tevens is er - op verzoek van de bewonersvertegenwoordiging - een telslang neergelegd om het effect van het afsluiten van de Emmabrug in beeld te krijgen. De Emmabrug was in verband met onderhoud gesloten. Een (externe) verkeersdeskundige heeft met de betrokkenen het totale pallet aan onderzoeksresultaten en mogelijkheden besproken. De gemeentelijke conclusie is dat voor een wezenlijke oplossing lef nodig is, waarbij er versneld wordt ingegrepen op de routering in de stad. Dit heeft op dit moment echter zoveel nadelen, dat het niet reëel is om dit nu door te zetten. Uit onderzoek blijkt dat de geconstateerde knelpunten rond de zones eerst opgelost dienen te worden; politiek draagvlak moet zijn om autoverkeer in een groter gebied dan het centrum te weren.. Voor de betrokkenen Julianastraat en omgeving is deze conclusie een grote telleurstelling. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018864965 | Actieplan Groen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Noordman, D. | 2018-12-11 | 11-12-2018 | Overig |  | 31-12-2020 | conform begroting B2021 | 31-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200658959 | Toezegging wethouder Berkhout in het najaar te komen met actieplan opwek duurzame energie | Wethouder Berkhout geeft aan in het najaar te komen met actieplan opwek duurzame energie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Keulen, J. van | 2020-07-08 | 01-07-2020 | Afhandelen opsteller |  | 12-11-2020 |  | 12-11-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201210908 | Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Noord-Hollands Archief | Conform de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief brengt de gemeenteraad van Haarlem vóór 1 juli haar zienswijze naar voren op de ontwerpbegroting voor het daaropvolgende jaar | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Lamberts, A. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20191041212 | Vaststellen resultaten participatie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hasic, A. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 | I.v.m. afgelasten bijeenkomsten vanwege COVID19 maatregelen wordt dit later. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012092 | Fietsznfabriek, vaststellen verkoopvoorwaarden (was maand 7) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | verkeerde datum ingevoerd | 18-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2017535470 | Motie 41 Gezondheidseffecten in alle bouwplannen | draagt het college op - bij alle toekomstige bouwplannen voor woningen, commercieel vastgoed en infrastructuur de gezondheidseffecten te inventariseren en op te nemen in de betreffende stukken, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Plantaz, M.A.H.G. | 2017-11-21 | 09-11-2017 | Overig | Gesproken met gemeente Utrecht waar gezondheid(sbevordering) een veel sterker en duidelijker belegd item binnen de gemeente is, waar dit voor Haarlem vooral bij de GGD ligt. De BAZ wordt afgehandeld met een overzicht / notitie van de wijze waarop gezondheidseffecten ook nu in ruimtelijke plannen van verschillende niveaus worden betrokken en getoetst; de uitbreiding die de Omgevingswet hieraan geeft, en een voorstel hoe aan gezondheid (inclusief bevordering van gezond gedrag) een nadrukkelijkere plek in alle plannen kan worden gegeven. Nu de invoering van de Omgevingswet nadert wordt ook de situatie daarna betrokken in de notitie. | 24-05-2018 | Overleg loopt nog over inbedding in Haarlems planproces en eventuele rol GGD, ook onder de Omgevingswet. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018864880 | Actualiseren speelbeleid/speelplaats |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Kürk, G. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig | 13-10-2020 besproken in college en aangehouden Aan beleidsnota meteen ook uitvoering toevoegen. | 01-07-2019 | 13/10/20 is het beleidsstuk besproken in het college en aangehouden. De komende tijd wordt aan het uitvoeringplan gewerkt en zal samen met het beleidsnota ter vaststelling worden aangeboden. | 18-03-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019332803 | Beleidsregels alternatief personenvervoer |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Selten, M.R. | 2019-04-23 | 23-04-2019 | Afhandelen opsteller |  | 26-09-2019 |  | 26-09-2019 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 2019444449 | Andere notitie Mariaschool | zie de tekst van den toezegging/afspraak | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Blaak, H. | 2019-05-29 | 29-05-2019 | Overig |  | 01-07-2019 |  | 01-07-2019 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217059 | Participatie Omgevingswet |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hartog, T. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200189138 | Locatie onderzoek | Het gaat om een locatie onderzoek voor Domus(Plus) en Skaee Huse in Haarlem. De betrokken locaties zijn vooralsnog geheim. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-02-27 | 27-02-2020 | Afhandelen opsteller |  | 02-04-2020 | I.v.m. maatrgelen Corona is participatie over het onderwerp nu niet opportuun. Daarom wordt het aangehouden. | 24-09-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200740634 | Raadsvragen CU ex. artikel 38 - Gebruik gemeentegrond |  | Ingekomen raadsvragen |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | FR | Bolwidt, J. | 2020-08-11 | 11-08-2020 | Afhandelen opsteller |  | 07-09-2020 | a | 08-09-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20201187504 | Toezegging rooster van aftreden leden referendumcommissie | Op verzoek van de commissie (mevrouw Van der Windt, D66) zegt burgemeester Wienen toe na te gaan of er een rooster van aftreden kan worden gemaakt zodat niet alle leden tegelijk aftreden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Jongkees, P.H.G. | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191040529 | SpvE Schipholpoort 40-100 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Schagen, S. van | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 24-09-2019 | Planning aangepast, vanwege grotere complexitiet door komst HOV knooppunt. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191042242 | Opstellen HIOR Centrum en maken van één richtlijn voor heel Haarlem | in 2020 herzien centrumdeel en opstellen 1 richtlijnendeel voor Haarlem. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Esterik, D.M. van | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 10-12-2020 | Voorbereiding in de organisatie vraagt meer tijd. | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201148182 | Toezegging informatie over Mobility Hub bij Figee terrein | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg op Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Er komt nog informatie naar de commissie over de Mobility Hub bij het Figeen terrein | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Dieben, G.C. | 2020-12-01 | 12-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201152574 | Motie 14.2 Zebrapad Rollandslaan | Roept het College op: - het definitief ontwerp Rollandslaan aan te passen door een zebrapad in te voegen op de plek van het huidige zebrapad; -708 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vermeulen, S. | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 2016584592 | Kleine Houtstraat 70 | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | JB | Vergers, D.O. | 2016-12-14 | 15-12-2016 | Overig |  | 12-04-2017 | Datum verkoop is nog onduidelijk. 14-02-2020: komt op de jaarplanning van 2021, verkoop niet strategische woningen heeft voorrang 09-09-2020: pand kan worden verkocht als volledig is verhuurd. Laatste huurder wordt gezocht, mogelijk in 2021. Dan kan pand daarna in verkoop | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VG Vastgoed | 20200544108 | - 21.7 Motie PvdA AP SP CU Trots HlmEdelweiss….Buurtstallingswijs | -709-3 -709 21.7 Motie Edelweiss….Buurtstallingswijs <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-7-Motie-PvdA-AP-SP-CU-Trots-HlmEdelweiss-Buurtstallingswijs.pdf> De motie ingediend door de fracties PvdA AP wordt aangenomen De fracties PvdA, SP, CU, Trots Hlm, AP, Jouw Hlm, CDA, D66, OPH, HvH, GLH (deels), stemmen voor de motie De fracties Jouw Hlm, CDA, D66, OPH, HvH, GLH en VVD geven een stemverklaring | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.2 Parkeren | JB | Mense, K. | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2019589854 | Toezegging college gedeeltelijke opheffing geheimhouding van geheim verklaarde stukken in september (door middel van anonimiseren ) | Toezegging door burgemeester Wienen dat college in september terugkomt op geheim verklaarde stukken door middels anonimiseren zorg te dragen voor gedeeltelijke opheffing geheimhouding | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Konijnenbelt, C.M.C. | 2019-07-18 | 26-06-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | Hermans, F. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20191041467 | Omgevingsdienst IJmond, 2e bestuursrapportage 2020 | stukken gaan (na vaststelling in het AB van de ODIJ) naar het college, die het stuk doorzendt naar de raad | RKC aanbeveling | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad | Is inmiddels (23-11-2020) ter kennisgeving doorgezonden naar de raad. Voor deze doorzending wordt geen BBV opgesteld. Deze 2e bestuursrapportage is op 28 oktober vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODIJ, waarin Haarlem wordt vertegenwoordigd door wethouder Berkhout. | 12-11-2020 | Is inmiddels ( 23-11-2-020) doorgezonden naar de raad. Voor deze doorzending wordt geen aparte BBV opgesteld. Deze 2e bestuursrapportage is op 28 oktober vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODIJ, waarin Haarlem wordt vertegenwoordigd door wethouder Berkhout. | 23-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2016554554 | Bestemmingsplan Paul Krugerkade | Vaststellen bestemmingsplan Paul Krugerkade | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2016-12-01 | 15-12-2016 | Overig |  | 14-09-2017 | Amvest heeft Quality Bakers verkocht aan Hoorne Vastgoed BV. Het is nog onduidelijk wat de plannen worden | 01-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2018864490 | Instellen Duurzaamheidsfonds + Uitvoeringsprogramma 2021 - 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | ZVT 4.4 Duurzaamheid | RH | Atkins, R.A. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig | Voorstel volgt begin 2020. 11/5 Op verzoek van wethouder Bluijs planning en omschrijving aangepast. | 01-12-2019 | . | 31-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2018855546 | Nota MKB loket | in het coalitie akkoord staat dat het college een MKB loket opzetten | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 2018-12-06 | 20-12-2018 | Overig |  | 28-11-2019 | In samenwerking met de Digital Society School voeren we een onderzoek uit naar de ondernemersdienstverlening. Onderdeel van de opdracht is of en hoe een ondernemersloket kan bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. De resultaten van het onderzoek worden begin 2021 verwacht. Op basis hiervan zullen we vervolgstappen zetten. | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
Griffie Haarlem | 20200898391 | Motie 25.8 Ook de gemeenteraad van Haarlem steunt de motie Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig | -709 De gemeenteraad constateert dat er een situatie dreigt te ontstaan die de ongedeelde stad aantast en sluit zich aan bij de oproep van de gemeenteraad van Zoetermeer en andere raden, waaronder Leiden, en verzoekt de griffie deze motie te sturen naar de initiatiefnemers in Zoetermeer. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM |  | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 20201213595 | Circuit verzoeken toekomstplannen aan raad te presenteren | In de raadsinformatiebrief van 15 december, beantwoording aanvullende vragen erfpacht circuit, is toegezegd het circuit te verzoeken de presentatie die aan het college is gegeven ook aan de raad te geven. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.3 Grondexploitaties | GJB | Blaak, H. | 2020-12-21 | 21-12-2020 | In route |  | 21-01-2021 |  | 21-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200221790 | Raadsvragen ex artikel 38 ChristenUnie over Vluchtelingencrisis Griekenland |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 2.3 Opvang, wonen en herstel | JW | Esselink, H. | 2020-03-06 | 06-03-2020 | Commissie/raad |  | 31-03-2020 | Uitselbericht gemaakt | 21-04-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200610270 | Schriftelijk vragen ex art.38 CU m.b.t. Haarlemse Hagepreken in de Hout |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2020-06-25 | 25-06-2020 | Afhandelen opsteller |  | 11-08-2020 |  | 11-08-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2019917856 | Voorleggen inkomsten verwerving bij de Voorjaarsnota 2020 met betrekking tot Formule 1. | Zie toezegging. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Poel, G.J. van der | 2019-11-07 | 07-11-2019 | Overig |  | 01-06-2020 |  | 01-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2018807764 | Toezegging wethouder Snoek over beleggen sessie mbt bedrijfsvoering Spaarnelanden | Toezegging wethouder Snoek over beleggen sessie over bedrijfsvoering Spaarnelanden en de rol van de gemeente Haarlem. Als basis hiervoor worden de cijfers gebruikt uit de benchmarking. Deze cijfers zullen vooraf toegezonden worden aan de raad | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RB | Jonker, M.A. | 2018-11-21 | 08-11-2018 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097746 | Verkeersveiligheidsplan | Actualiseren van bestaand beleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 2018-02-16 | 09-02-2018 | Overig |  | 04-10-2018 | De oplevering van het verkeersveiligheidsbeleid is enkele maanden opgeschoven door een andere werkwijze vanwege corona (digitaal participeren) en om input uit het initatiefvoorstel 'maak nu werk van 30km/uur' mee te nemen. | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217987 | MRA jaarverslag 2020 & globale begroting 2022 | Jaarverslag en globale begroting worden in april 2021 besproken in MRA Regiegroep | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | Stigter, W.H.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201114551 | Toezegging mbt Oprichtingsbesluit MRA-Invest / Regionale Ontwikkelingsmij. (zienswijze van de raad) | Wethouder Berkhout zegt toe de raad uitvoerig te zullen betrekken bij de oprichting en monitoring van MRA-Invest. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Kooijman, S. | 2020-11-18 | 02-11-2020 | Overig | Voorlopige planning vanwege gewijzigd proces inrichting Invest-MRA als basis ROM. | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 20200152426 | Verzoek tot houden referendum fractie Trots Haarlem. | -709-3 Verzoek tot houden referendum fractie Trots Haarlem. Besluit: verworpen Fractie Trots Haarlem stemt voor dit verzoek. Referendum verzoek wordt afgewezen door de raad. |  | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW |  | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
HRM | 20200062578 | Toezegging jaarlijkse voortgang pva Diversiteit & Inclusie | Tijdens de behandeling van het Plan van Aanpak Diverstiteit & Inclusie zegt wethouder Botter toe jaarlijks aan de commissie over de voortgang te rapporteren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JB | Broere, C. | 2020-01-20 | 16-01-2020 | Commissie/raad |  | 10-12-2020 |  | 10-12-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201235952 | Badhuisplein Casino en Corendon: Stedenbouwkundig plan DO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Bukman, S. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-10-2021 |  | 01-10-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217965 | Molenwijk Noord en Zwemmerslaan | Visie en SPvE | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201161435 | Schriftelijke vraag van OPZ omtrent Jeugd aan Zet wintereditie organisatie VNG | VNG Jeugd aan Zet Wintereditie 10.000 euro | Ingekomen raadsvragen | Raad Zandvoort | 2.2 Voorzieningen Jeugd | RH | Duin, N.A. | 2020-12-04 | 04-12-2020 | Overig |  | 04-01-2021 |  | 04-01-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
KCC Klantcontactcentrum | 20200589762 | Toezegging jaarlijks onderzoek bereikbaarheid KCC en andere gemeentelijke klantcontactkanalen | Tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief Telefonische bereikbaarheid zegt wethouder Botter toe dat in het najaar een jaarlijks onderzoek plaatsvindt naar de bereikbaarheid van het KCC en andere gemeentelijke klantcontactkanalen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JB | Pijl, M. van der | 2020-06-18 | 18-06-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200414548 | Aanvullende art.38 vragen VVD over Tempeliersstraat |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Mark, S.H. van der | 2020-04-16 | 16-04-2020 | Commissie/raad |  | 12-06-2020 |  | 12-06-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200623733 | Motie 23.1 Een kiinderfeest voor iedereen | verzoekt het college om: een constructieve dialoog aan te gaan met instellingen die nog steeds gebruikmaken van de Zwarte Piet en deze instellingen te stimuleren om afscheid te nemen van Zwarte Piet, met de organisaties van de Haarlemse Sint-intochten in gesprek te gaan over het niet meer op voeren van Zwarte Piet en niet afbeelden van Zwarte Piet in druk, snoepgoed, sociale media, reclame-uitingen of anderszins, uitsluitend nog te participeren in Sinterklaasfeesten zonder Zwarte Piet, en dus niet meer te participeren - in de vorm van: aanwezigheid van leden van het college,directe of indirecte subsidiëring, of anderszins - in Sinterklaasfeesten met Zwarte 1Piet, de uitvoeringsregels van de subsidieverordening overeenkomstig te wijzigen, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Weinreich, N. | 2020-06-30 | 25-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2018876921 | Toezegging terugkoppeling overgenomen adviespunten cie Bestuur | Burgemeester Wienen zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over welke adviezen van de commissie Bestuur worden overgenomen en wat de implicaties daarvan zijn. Hierin komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:·{\*·-150 het aanstellen van een onafhankelijke klachtencoördinator·of en wanneer er een separate regeling komt voor meldingen over bestuurders·de wijze waarop de raad toezicht kan uitoefenen | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Kingma, E.C.M. | 2018-12-14 | 13-12-2018 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019262454 | Amendement 13.2 Groen dak? Doen! | Roept het college op-360· Het dak van de gymzaal uit te voeren met een combinatie van een groen dak en zonnepanelen, waarbij wordt onderzocht welk type groene daken (sedum) optimaal rendeert in combinatie met de zonnepanelen · Krediet te verschaffen voor de extra kosten gelijk aan de begrote bijkomende kosten - thans begroot op 40.000 euro excl. BTW en evt. bij komende kosten - te dekken voor 50% uit het IP sport (IP 81.30) en voor 50% uit het IP onderwijshuisvesting (IP 77.01). Gelijk aan de financiering van het huidige voorstel ter hoogte van a) aanvullende kosten 785.000 euro en b) eerder beschikbaar gestelde krediet van 1.075.000 euro. -3 Het amendement ingediend door de fracties PvdA GLH wordt aangenomen De fracties PvdA GLH D66, SP, CU, AP en Trots Hlm stemmen voor de motie. De fracties D66, SP, OPH en CU geven een stemverklaring | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JB | Dijk, I. | 2019-03-29 | 28-03-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200609690 | Duisenberg aanbeveling: Transparantie samenstelling beleidsportefeuilles | -360-300 Creëer meer transparantie bij het samenstellen van de beleidsportefeuille Haarlem ten aanzien van de inspanning aan de 'voorkant' (visie, beleid, planvorming, pilots, aanbesteding, ed.) versus de consequenties aan de 'achterkant' (daadwerkelijke stadsbrede realisatie en uitvoering) - ontwikkel tijdig business cases over de gehele beleidscyclus van initiatieven. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229609 | Resultaten vervolgonderzoek OV knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Tobben, P.G.J. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201229563 | Inkoopdocument Wmo-maatwerkvoorzieningen |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | MTM | Paardekoper, P.B. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220188 | Startnotitie Skaeve Huse |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200252335 | Opheffen verhuudersheffing | Bij het Rijk aandringen op het afschaffen van de verhuurdersheffing | Moties | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | GJB | Tichelaar, T. | 2020-03-16 | 16-03-2020 | Overig | Deze motie kan worden afgedaan. Er is een brief ontvangen van het Rijk. Kenmerk 2020/0254038. | 01-07-2020 |  | 01-07-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200149978 | Prestatieafapraken woningbouwvereniging 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Tichelaar, T. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200042558 | Clientervaringsonderzoek Wmo over jaar 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 2.1 Voorzieningen volwassen | RH | Nijland, G. | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 01-05-2021 | . | 01-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200305530 | RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Rolinvulling raad | -300 De raad geeft het college de opdracht in elk geval jaarlijks voor bespreking aan te bieden: een rapportage over de prestatieafspraken met Spaarnelanden en een rapportage over de jaarstukken (met daarin de strategische aandeelhoudersbesluiten). | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Geffen, M. van | 2020-04-02 | 27-02-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 2019965478 | Zuider Buiten Spaarne 30 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Groot, M. de | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 05-03-2020 | 09-09-2020: verkoop start later, wacht op uitslag onderzoek buurtfietsenstalling - daarna kan actualisatie verkoopdossier | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
HRM | 20201098740 | Motie 20 Oproep Verhoging minimumloon | Verzoekt het college: het kabinet, in de context van de bovenstaande overwegingen, met een brief op te roepen om (i) het minimumloon te verhogen naar EUR 14,-- bruto/uur, en (ii) gemeenten financieel in staat te stellen om deze loonsverhoging door te kunnen voeren voor de eigen medewerkers die het minimumloon verdienen; de betreffende brief ter kennisgeving te versturen aan alle andere gemeenteraden, de VNG en andere relevante kanalen ter inspiratie en mobilisatie van medestanders; het belang van verhoging van het minimumloon uit te dragen in gesprekken die met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en vakbonden worden gevoerd; | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 3.2 Inkomen | FR | Schabracq, J. | 2020-11-13 | 06-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019964067 | Informatienota Voortgang Moderniseren Parkeren | Informatienota geeft inzicht in de voortgang van het programma Moderniseren Parkeren. Ook wordt de toezeggin cijfers over gebruik van de bezoekersregeling te presenteren meegenomen in deze informatienota. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 16-01-2020 | Maart 2020 kan voortgang moderniseren parkeren worden geschets | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018864800 | Haalbaarheidsonderzoek buurtbus en/of Hop-on-Hop - of bus. Op basis van regionale onderzoek nadere uitwerking |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Werkhoven, M.F. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 01-01-2020 | De prioriteit voor de beleidsopgave ligt bij de mobiliteitsvisie. Dit onderzoek verschuift naar de tweede helft van 2021. | 01-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2019570085 | Amendement 31.2 Minderjarigen niet in seksinrichtingen | Besluit: in artikel 3:12 lid 4 te schrappen "tenzij bij vergunning anders is bepaald" | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW |  | 2019-07-16 | 11-07-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229601 | Nelson Mandelapark e.o, ruimtelijke visie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20201238021 | Werkpas Holding BV begroting 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wit, R. | 2020-12-29 | 28-12-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201244649 | Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2022 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de werkzaamheden opgenomen die ODIJ voor de gemeente Haarlem uitvoert op het vlak van milieu. | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201152586 | Actieplan woonwagenstandplaatsen | Dit collegebesluit bevat het Actieplan Woonwagenstandplaatsen. Het gaat over de acties, onderzoeksresultaten, consequenties en vervolgstappen nav het uitgevoerde onderzoek | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Kessels, B. | 2020-12-02 | 02-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20191042173 | Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2024 | Nieuw beleidskader lokaal gezondheid | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Christiaans, M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | Juiste datum ingevuld De regionale nota wordt samen met de GGD opgesteld, o.a. door Corona drukte is de termijn waarop de nota klaar is wat naar achteren geschoven. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019965778 | Vervanging VTH applicatie in het kader van de Omgevingswet (DSO) vrijgeven krediet voor implementatie nieuw systeem | In 2019 is aan de raad gevraagd om het voorbereidingskrediet voor het Digitaliseringssysteem Omgevingswet beschikbaar te stellen. De aanvraag voor de beschikbaarstelling voor de implementatie van het nieuwe VTH systeem is hier een vervolg op | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JB | Numan, W. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Commissie/raad | De aanbestedingsprocedure rond het Omgevingsplan en de bijbehorende software is niet door gegaan. Deze baz kan nu vervallen, omdat gaandeweg het proces voor een andere financieringsvorm is gekozen en hiervoor geen activering via de raad meer benodigd is. Zie ook de Baz voor de beschikbaarstelling krediet aanschaf nieuwe software 2019/1043193. | 02-04-2020 | vervallen, extra budget niet nodig via deze weg. | 02-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Dam-de Boer, S. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200150063 | Parkeerverordening 2021/2022 en parkeerbelastingverordening 2021/2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200569683 | Raadsvragen HvH ex artikel 38 RVO inzaker zwemmen in de stad |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Esterik, D.M. van | 2020-06-15 | 15-06-2020 | Commissie/raad |  | 11-08-2020 |  | 11-08-2020 |  | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019547774 | Regionale Energie Strategie (RES): definitieve DeelRes IJ-ZK en definitieve RES NHZ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2019-07-09 | 09-07-2019 | Overig |  | 21-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201097835 | Toezegging terugkomen op mogelijkheden om in mobiliteitsbeleid herkenbaarheid van de maatregelen moderniseren parkeren aan te tonen (omnummeren) | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg op Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout op verzoek van D66 het volgende toe. D66 verzocht om in het aanstaande mobiliteitsbeleid helder te maken waar zich daarin de maatregelen mbt moderniseren parkeren bevinden; dit door verwijzing (of 'omnummering) naar die maatregelen. Wethouder Berkhout zegt toe hierop terug te komen of en hoe dit mogelijk is. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Jennissen, H.M.J. | 2020-11-13 | 12-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20201210878 | Berckheydestraat 3 - verkoop diverse bergingen | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wegbrans-Alladien, J. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201193501 | Stadsbreed onderzoek populieren | bespreking tegelijk met Informatienota, verzoek van de commissie 12 november 2020 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Kool, F. | 2020-12-14 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201163693 | schriftelijke vragen OPZ (art 40 RvO) Voortgang Corodex/Curiedriehoek naar aanleiding van raadsinformatiebrief 1 september 2020. | Voortgang Corodex/Curiedriehoek naar aanleiding van raadsinformatiebrief 1 september 2020. | Ingekomen raadsvragen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Bukman, S. | 2020-12-07 | 07-12-2020 | In route |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 0 |  | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200042508 | Uitvoeringsprogramma 2021 ODIJmond |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2020-01-14 | 14-01-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200305501 | RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Lokaal kader in Nota Verbonden Partijen | -300 De raad geeft het college de opdracht de Nota Verbonden Partijen te actualiseren en daarbij in ieder geval de volgende aandachtspunten mee te nemen: -300 De momenten en de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over en invloed kan uitoefenen op de prestatieafspraken en financiële resultaten van overheids N.V.'s. De wijze waarop de raad wordt betrokken bij strategische besluiten ten aanzien van overheids N.V.'s. Een steviger positionering van het belang van de opdrachtgever in de governance en explicitering van de wijze waarop opdrachtgevers en aandeelhoudersbelangen onderling worden afgewogen. Een kader voor (markt-)activiteiten of initiatieven van overheids N.V.'s buiten de initiële opdrachten. De borging van tegenkracht in het college, de overheids N.V.'s zelf en de ambtelijke organisatie en de dialoog met de raad. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Geffen, M. van | 2020-04-02 | 27-02-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019940946 | Vaststeliing Zuid Kennemer agenda | Geen | Jaaragenda | Commissie bestuur | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JW | Stoop, M. | 2019-11-15 | 15-11-2019 | Commissie/raad |  | 16-01-2020 |  | 16-01-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201098878 | Motie 34 Met je Voeten ONgewenst in de modder | Verzoekt het College van B&W: Binnen de gebiedsprogramma s en de budgetten voor dagelijks beheer en onderhoud prioriteit te geven aan het onderhoudsniveau van de onverharde wandelpaden ; Voor 1 maart 2021 te rapporteren aan de raad hoe concreet (i.e. welke paden worden wanneer op welke wijze aangepakt of zijn tegen die tijd al aangepakt) invulling wordt gegeven aan deze motie; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.3 Overige beheerstaken | ROGM | Kooker, R. de | 2020-11-13 | 06-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019743980 | Startnotitie Delftplein |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zijlmans-Dijkema, W.J. | 2019-09-12 | 12-09-2019 | Afhandelen opsteller |  | 31-10-2019 |  | 31-10-2019 |  | 0 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200794554 | Toezegging wethouder Botter om eenmaal per kwartaal de commissie te informeren over de stand van zaken inzake Kenter jeugdhulp |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Ribbens, M.C. | 2020-09-01 | 27-08-2020 | Overig | De raadscommissie is in de commissievergadering van 27-8-20 geinformeerd over de stand van zaken inzake Kenter Jeugdhulp |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200609845 | Duisenberg aanbeveling: toelichting bij overschrijdingen van effectindicatoren | -300 Geef een toelichting bij forse overschrijdingen van effectindicatoren: als het doel is de apparaatskosten met 8% te verminderen, terwijl ze uiteindelijk met ruim 8% stijgen, dan verdient dat een gedegen toelichting. Het gaat immers om een verschil van bijna €18M op een jaarresultaat van €119 M. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20200145532 | Toezegging informeren commissie bepalingen Awb over zienswijzen | Tijdens de behandeling van de verantwoording van de toezegging inzake het anonimiseren van WOB-verzoeken zegt burgemeester Wienen toe de commissie te informeren over de reactie van het college op de bepalingen in de Awb over zienswijzen en op de relatie tussen de Awb en de AVG. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Konijnenbelt, C.M.C. | 2020-02-13 | 13-02-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200150545 | Najaarsnota 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Poel, G.J. van der | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200560486 | Aanvraag uitvoeringskrediet definitief ontwerp Kerklaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | MSN | Mulder, T. | 2020-06-10 | 10-06-2020 | Commissie/raad | Het verzoek aanvullend krediet is behandeld in de programmbegroting van begin november 2020. Hierin is meegenomen dat indien dit verzoek wordt gelabeld met een A-status er geen vrijgave van krediet met een aparte nota meer benodigd is. De A-status is nu toegekend en de nota voor vrijgave komt daarmee te vervallen. | 03-09-2020 | Het verzoek aanvullend krediet is behandeld in de programmbegroting van begin november 2020. Hierin is meegenomen dat indien dit verzoek wordt gelabeld met een A-status er geen vrijgave van krediet met een aparte nota meer benodigd is. De A-status is nu toegekend en de nota voor vrijgave komt daarmee te vervallen. | 06-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200524023 | Omgevingsplan Strand: vaststellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Mahi, K. | 2020-05-28 | 18-05-2020 | Overig |  | 01-12-2020 | conform planning B2021. | 01-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG/Centrum | 2018071622 | Startnotitie Lombardsteeg/Begijnhof | Nota van uitgangspunten | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Jordaan, C. | 2018-02-01 | 01-02-2018 | Overig |  | 24-05-2018 | t juridische duidelijkheid verkregen is over de eigendomssituatie van één van de percelen. 16/1 uitgesteld; stand van zaken moet nog verder uitgezocht worden 17/2/2020 verder onderzoek is nog nodig voor dit onderwerp, de datum van 2 april wordt niet gehaald 31/3 staat voorlopig on hold en heeft geen prioriteit; uitgesteld tot eind 2021 | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019290650 | Toezegging: aandacht voor exploitatiekosten, toegankelijkheid en duurzaamheid in DO | Wethouder Snoek zegt toe in de DO (sporthal Sportweg) aandacht te hebben voor exploitatiekosten, toegankelijkheid en duurzaamheid. | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Weijers, A.M. | 2019-04-05 | 04-04-2019 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837417 | Uitgiftecriteria bedrijfsparkeervergunningen | I.h.k.v. Moderniseren parkeren worden de huidige uitgfitecriteria van parkeervergunningen voor bedrijven ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Balster, W. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 12-12-2019 | Planning aangepast. Prioriteiten lagen binnen parkeren op andere maatregelen moderniseren parkeren, nasleep invoering bezoekersregeling en effecten autoluwe binnenstad. | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2018788866 | Motie 3.21 Bomennummers bij kapaanvragen (BETREKKEN BIJ BOMENVERORDENING | verzoekt het college, bij aanvragen en vergunningen voor het kappen van bomen altijd het unieke nummer van de betreffende nummer te publiceren | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Broekmeijer, A.H. | 2018-11-13 | 08-11-2018 | Commissie/raad | Naar aanleiding van de motie van 13 november 2018 "boomnummers"(zie de bijlage) berichten wij u het volgende. In de motie wordt concreet gevraagd om vermelding van de unieke boomnummers bij de publicatie van kapvergunningen. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat alleen bomen in de openbare ruimte (en bij monumentale bomen ook die in particuliere tuinen) een uniek nummer hebben. Bomen in particuliere tuinen hebben dus doorgaans geen boomnummer. Bij het kappen van gemeentelijke bomen is de aanvrager eigenlijk altijd de gemeente zelf (soms namens een projectontwikkelaar) of Spaarnelanden. Beide partijen leveren bij hun aanvraag een document "gegevens houtopstand". In dit document (eigenlijk een soort tabel) worden de nummers van de bomen die gekapt gaan worden vermeld. Omdat er soms grote aanvragen zijn waarbij soms wel 60 tot 80 bomen moeten worden gekapt, is het ondoenlijk (qua tijd voor de vergunningverleners) om al die nummers in de beschikking zelf op te nemen. Deze moeten dan namelijk allemaal apart worden ingeklopt. Om invulling te geven aan de motie doen we het volgende: bij het publiceren van de gegevens over de verleende vergunning wordt het document 'gegevens houtopstand' eveneens gepubliceerd. Motie wordt uitgevoerd. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200902244 | VVD Art. 38 vragen benoeming stadsdichter |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Nieuwendijk, A. | 2020-09-25 | 25-09-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201055914 | Toezegging van wethouder Meijs om schriftelijk terug te komen op de uitkomsten van de besluiten van BZK over de aanmeldingen vanuit onze regio voor het BZK project om landelijk 10.000 woonplekken te realiseren voor dak- en thuislozen. | Wethouder Meijs heeft naar aanleding van een vraag van GL toegezegd hieromtrent schriftelijk terug te komen met een toelichting | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Esselink, H. | 2020-11-02 | 29-10-2020 | Overig | De minister van binnenlandse zaken heeft een eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare groepen vastgesteld. Daarbij is aan de gemeente Haarlem een eenmalige subsidie van EURO 300.300 toegekend ten behoeve van de projecten DomusPlus, Skaeve Huse, Athenestraat en Kampersingel. De voorwaarde van de subsidie is dat de toegekende subsidie uiterlijk 31-12-2022 wordt besteed aan de projecten waarvoor het is bestemd. De minister kan op verzoek van het college toestaan dat de specifieke uitkering wordt besteed aan andere projecten voor zover die projecten voorzien in het versneld realiseren van huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Aan Bloemendaal is EURO 273.000 toegekend ten behoeve van het project flexwonen/statushouders en aan Haarlemmermeer EURO 455.000 voor het project Etta Palmstraat. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244912 | Jaarverslag 2020 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2020 de instandhouding van openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Schnieders, E. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218044 | Vaststellen categorieën instemmingsrecht |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200075495 | Informatienota groot onderhoud Vlaamseweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 2020-01-23 | 23-01-2020 | Commissie/raad |  | 12-03-2020 | Eerst aanpak van de te kappen bomen bepalen. | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20191041272 | Plan monitoring en evaluatie sociale basis | Overzicht aanbod subsidiepartners en plan over wijze van monitoring en evaluatie vanaf 2021 | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig | Het overzicht van subsidiepartners is bij het collegebesluit over de toekenning van subsidies sociale basis 2021 gevoegd. Het plan over monitoring en evaluatie vanaf 2021 was reeds opgenomen in de Uitvraag subsidies sociale basis 2021 die op 23 april 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. | 29-10-2020 | Deze toezegging is gekoppeld aan en afgedaan met BBV 2020/914848 (Toekenning subsidies sociale basis 2021). Het collegebesluit is op 27 oktober jl. genomen en ter informatie naar de commissie Samenleving gestuurd. De commissie Samenleving bespreekt de nota mogelijk op 7 januari 2021. | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200633789 | Motie 20 Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin | Verzoekt het college om: Samen met de gemeenten in de regio, vanuit een gezamenlijke visie en opgave, te komen met een geïïntegreerde aanpak voor de jeugdzorg; In deze aanpak nadrukkelijk in te gaan op preventie, een eenduidige in- door- en uitstroom van kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp, bijvoorbeeld via een gemeentelijk jeugdloket, en inzicht in effecten van de verleende hulp (kwaliteit zorg); | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Haker, P. | 2020-07-03 | 01-07-2020 | Commissie/raad | In het raadsbesluit Maatregelen kostenbeheersing Jeugd en Wmo (BBV 2020/705190) stond vermeld op welke wijze het college uitvoering geeft aan deze motie. Nog dit jaar wordt een evaluatie over de uitvoering van de opdracht van het sociaal wijkteam afgerond. Onderdeel hiervan is ook de wijze van regievoering door het sociaal wijkteam. Het onderzoek wordt inmiddels uitgebreid om te bezien hoe de samenwerking tussen de sociale wijkteams en het CJG versterkt kan worden. Het gaat dan over samenhang en afstemming van de ondersteuning binnen een gezin, het voorkomen van overlap, tegenstrijdigheden en lacunes in de ondersteuning. De zienswijze van betrokken ketenpartners wordt hierin meegenomen. De vervolgvraag is in hoeverre de aparte organisatievorm van het CJG en SWT een belemmering of juist een meerwaarde vormt om effectief en efficiënt invulling te geven aan de gezamenlijke opdracht van een integrale werkwijze. Enkele scenario's worden uitgewerkt, waaronder een centrale (fysieke) toegang. In het eerste kwartaal 2021 verwacht het college de resultaten - conclusies en aanbevelingen - van het onderzoek. Het college is daarnaast in gesprek met InHolland over de uitvoering van een onderzoek rondom het thema één gezin, één plan één regisseur. Het werken volgens één gezin, één plan, één regisseur vergt een goede ketensamenwerking tussen alle betrokken partijen. Het college wil het mogelijk maken dat één plan op basis van één intake toegankelijk wordt voor meerdere betrokken partijen: dit voorkomt extra intakes en maakt betere ketensamenwerking mogelijk binnen gezinnen. Dit wordt onderdeel van de verwerving voor 2022, waarin geïntegreerd samenwerken binnen de keten een belangrijk uitgangspunt vormt. Voorstel om deze motie hiermee af te doen. -300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019965277 | Onderzoeksresultaten onderzoek Waarderpolder | Raadsstuk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 05-03-2020 | De panelsessie (als onderdeel van de participatie) wordt op een later moment gehouden, waardoor het rapport pas later opgeleverd kan worden. | 02-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2018410514 | Verantwoording aanbevelingen RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Daadkracht opvolging aanbevelingen | -108 De raad geeft het college opdracht de opvolging van aanbevelingen daadkrachtiger op te pakken. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Goudsmit, L.J. | 2018-07-16 | 11-07-2018 | Commissie/raad | BAZen worden direct doorgezet naar een medewerker en zo snel mogelijk afgehandeld. De planning wordt bijgehouden en bijgesteld indien nodig. Soms is het wachten op een P&C document om wijzigingen te verwerken. Soms wil RKC langduriger een zaak volgen en staat de BAZ op verzoek van de RKC langer open. In gezamenlijk overleg is afgesproken dat een BAZ pas wordt aangeboden voor afdoening nadat er overeenstemming over de afdoening is. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239761 | Vaststellen VO openbare ruimte Slachthuisterrein |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dijk, I. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201210642 | Implementatieplan vervolg op SPA | N.a.v. raadsbesluit in januari 2021 over vervolg SPA, het nader uitwerken van een concrete maatregel om restafval verder te laten afnemen. Invoering na 2021. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | Tobben, P.G.J. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200282557 | Aanvullende art.38 vragen Trots Haarlem over de uitrol van 5G |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | Plantaz, M.A.H.G. | 2020-03-25 | 25-03-2020 | Afhandelen opsteller |  | 12-05-2020 | Zie tussenbericht onder tabblad documenten/zaken | 12-05-2020 |  | 0 | 1 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200609664 | Duisenberg aanbeveling: Verbeteren koppeling doelen, beleid en middel | -300 Verbeter de koppeling doelen, beleid en middelen in aankomende begroting en jaarverslag door:-360-300· beter inzichtelijk te maken met welke prestaties welke doelen behaald moeten worden; · de weging van duurzaamheidaspecten in het beleid inzichtelijk te maken; · de uitsplitsing kosten per product toe te voegen voor de programma's in de jaarrekening; · een koppeling van de prestaties naar het Gebiedsjaarverslag te maken; · inzichtelijk te maken wanneer er sprake is van een wettelijke taak (bijv. erfgoed). | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig |  | 24-09-2020 |  | 24-09-2020 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200037480 | Strategische besluitvorming samenwerking 8 gemeenten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Omvang |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 2.3 Opvang, wonen en herstel | RH | Leensen, S.A.D. | 2020-01-10 | 19-12-2019 | Overig |  | 08-09-2020 | Planning is afhankelijk van regionale besluitvorming over aanpak (= conform B2021). | 01-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019974413 | Omgevingsdienst IJmond, jaarverslag en jaarrekening 2019 | Stukken gaan ter informatie naar de raad. Als de raad geen behandeling wenst in de commissie, doet het college de stukken af (stemt in met). In het andere geval wel naar de commissie. | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018864961 | Onderzoek naar de mogelijkheid en economische haalbaarheid van uitbreiding van de dienstregeling van het openbaar vervoer |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Ensing, N. | 2018-12-11 | 20-12-2018 | Overig |  | 31-12-2020 | . | 31-12-2021 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 2019311846 | RKC ondezoek Informatiebeveiliging - Raadsinformatie | -284 De raad geeft het college opdracht om d e raadsinformatie over informatiebeveiliging te verbeteren door naast de verplichte paragraaf en de ENSIA verklaring:-284 a. De gemeenteraad middels een (zo nodig geheime) nota inhoudelijk te informeren over de mate van compliancy aan wet en regelgeving en het eigen beleid aan de hand van een jaarlijkse samenvatting met duiding van de scores op de ENSIA-zelfevaluatievragenlijst. b. Aan de hand van een objectieve maatstaf (bijvoorbeeld het volwassenheidsniveau) te rapporteren over de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de informatievoorziening , waaronder informatiebeveiliging. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-04-11 | 28-03-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag | 09-04-2020 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019547801 | Transitievisie warmte (tvw): Definitieve transitievisie warmte |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2019-07-09 | 09-07-2019 | Overig |  | 19-03-2020 | De planning wordt aangepast op geupdate tijdlijn bestuurlijke besluitvorming energietransitie. | 20-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018766424 | Structurele aanpak dierenwelzijn | Uiterlijk 1e kwartaal 2019 voorstel komen met structurele aanpak dierenwelzijn | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Esterik, D.M. van | 2018-11-08 | 08-11-2018 | Overig | Opgenomen in de Bestuursagenda Q4 2020 | 01-04-2019 | Door B&W op 0212 planning aangepast | 15-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200898416 | Motie 25.6 Betrek zoveel als mogelijk de Raad, eer u verder gaat |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Slutter, B.C. | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200063553 | Jaarstukken 2021 en begroting 2023 mobilteitsfonds bereikbaarheid Zuid-Kennemerland |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Werkhoven, M.F. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200221857 | Toezegging: wethouder Snoek komt schriftelijk terug op de vraag inzake de veiligheidseisen van de tribune HFC | Wethouder Snoek zal schriftelijk terugkomen op de vraag van de AP inzake de veiligheidseisen van de tribune Koninklijke HFC | Toezeggingen | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Lems, M. | 2020-03-06 | 06-03-2020 | Commissie/raad | Op de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 5 maart is het raadsstuk Kredieten investeringen Koninklijke HFC besproken. Naar aanleiding van dit agendapunt zou Wethouder Snoek schriftelijk terugkomen op de vraag van de AP inzake de veiligheidseisen van de tribune Koninklijke HFC. De KNVB stelt extra eisen aan voetbalverenigingen die op het Tweede Divisie niveau (hoogste amateur niveau) uitkomen. Zo moet de Koninklijke HFC een veiligheidsverklaring (afgegeven door de burgemeester) aan de KNVB kunnen overhandigen. In het kader van de veiligheidsverklaring heeft de gemeente Haarlem in 2018 een schouw uitgevoerd van de tribune. Op basis van deze schouw heeft de vereniging een aantal reparaties moeten uitvoeren, die vervolgens ook weer gecontroleerd zijn door de gemeente. Daarna is de tribune veilig verklaard en heeft de burgemeester de veiligheidsverklaring afgegeven op 4 februari 2019 (voor het seizoen 2019 - 2020 en 2020 - 2021). |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200823908 | Toezegging financiële en juridische consequenties van de meld- en vergunningsplicht | Tijdens de behandeling van de nota opinienota Dataverzameling in de openbare ruimte zegt burgemeester Wienen toe de financiële en juridische consequenties in kaart te brengen van een meld- en vergunningsplicht. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Konijnenbelt, C.M.C. | 2020-09-03 | 03-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200150533 | Najaarsnota 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Poel, G.J. van der | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VG Vastgoed | 20191042164 | Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | afwachting rechtszaak, pas als uitspraak bekend is kan verkoop worden opgestart. Verwachting niet voor einde jaar. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200580590 | Toezegging informatiebijeenkomst Veilig Thuis | Tijdens de behandeling van de P&C stukken van de VRK zegt burgemeester Wienen toe een informatiebijeenkomst te organiseren over Veilig Thuis. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JW | Langevelde, C.M. van | 2020-06-16 | 11-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218010 | Programma Dienstverlening | Vaststellen uitvoeringsagenda Dienstverlening | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JB | Scalzo, A.C.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200902197 | Schriftelijke vragen HvH ex artikel 38 RVO inzake de aanstelling van rapper Insayno als stadsdichter. |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Nieuwendijk, A. | 2020-09-25 | 25-09-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217998 | Nieuwe Gedragscode Groenbeheer en -ontwikkeling |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Andela, S.Y.M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208403 | Sonneborn terrein, SPvE, verplaatsing Liduina School |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Koster, J.A. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
| 2019991685 | Evaluatie ambtelijke fusie na 4 jaar. |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | EVH | Berg, W. van den | 2019-12-05 | 18-12-2018 | Overig |  | 01-07-2022 | conform planning B2021. | 01-10-2022 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20200449572 | Ontwerpbesluit instellen milieuzone Haarlem | Het eerder door het college gekozen en met de Commissie besproken voorkeursscenario voor een milieuzone wordt met verwerking van consultatieinbreng, en beperkte aanvullingen omgezet in een Ontwerpbesluit tot instellen van de zone waarop in de zomer periode -deels na de vakanties- inspraak wordt gehouden. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Plantaz, M.A.H.G. | 2020-04-29 | 29-04-2020 | Afhandelen opsteller | Inmiddels is een consultatie met de stakeholders afgerond. In het verlengde hiervan wordt in het 4e kwartaal een plan van aanpak met de stakeholders opgesteld waarin Milieuzone, Toegangsbeleid duurzame voertuigen en einddoel nulemissiezone in 2025 hun plaats krijgen. Vaststelling ontwerpbesluit invoering MIlieuzone en inspraak daarop vinden eveneens in het 4e kwartaal plaats | 03-09-2020 | Afstemming met traject voor opstellen plan van aanpak / routekaart MIlieuzone/toegangsbeleid/ nulemissiezone met stakeholders leidt tot nieuwe planning; het Ontwerpbesluit wordt op 12 november in de Commissie gebracht. | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201119217 | Toezegging wethouder Snoek over actualisatie IP Sport en nieuwbouw sporthal Schalkwijk hierin te betrekken | Wethouder Snoek zegt toe voor de kadernota te komen met een actualisatie van het investeringsprogramma Sport te komen, Een nieuwe sporthal in Schalkwijk (onder andere ten behoeve van Triple ThreaT) wordt hierin betrokken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Duin, N.A. | 2020-11-19 | 04-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200500343 | Toezegging: het rapport Oost wordt op verzoek van de heer van den Raadt (Trost Haarlem) aan de commissie verstrekt. |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | FR | Valkhoff, C.C. | 2020-05-14 | 14-05-2020 | Overig | Het rapport 'Kindermonitor 2018' is reeds gepubliceerd in de Raadsaam 35 van 16 mei '20. Voor de volledigheid is het rapport bij deze toezegging gevoegd. Hiermee is deze baz afgehandeld. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201235924 | Badhuisplein Casino en Corendon; Stedenbouwkundig plan VO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Bukman, S. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-07-2021 |  | 01-07-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20191041771 | Jaarverslag 2019 Stichting Spaarnesant | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2017 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Out-Schipper, I. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 |  | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 20200469682 | Amendement 21.3 Carparkright | besluit de volgende tekst op bladzijde 4 van de startnotitie te vervangen: Uitgangspunt voor de ontwikkeling is het Haarlems beleid, dat op eigen erf, uit het zicht geparkeerd wordt. door Het parkeren wordt bij voorkeur ondergronds opgelost. In ieder geval wordt het parkeren op eigen erf opgelost en is het parkeren niet zichtbaar, ook niet vanuit de lucht of aangrenzende bebouwing. Het aantal parkeerplaatsen voor het woonprogramma zijn in lijn met de huidige parkeernorm die gebaseerd is op reëëel autobezit. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR |  | 2020-05-08 | 23-04-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Kooij, L. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 06-06-2019 | Nota kan pas gemaakt worden na afronding Waarderhaven. In september 2019 is het project Waarderhaven nog niet afgerond. Evaluatie Waarderhaven en taxeren andere locaties daarna nog moeten plaastvinden. 2020 is realistischer. In overleg met Herman Wals fictieve datum in maart gekozen. Zodra agenda 2020 bekend is zal de datum wonrden aangepast. I.o.m. Martin Vos besloten om deze BAZ naar eind 2020 te verplaatsen. de agenda laat eerder niet toe. Status september 2020: het project Waarderhaven is nog niet afgerond waardoor de datum voor behandeling blijft opschuiven. In dit geval naar 2021. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200305399 | RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Statutenwijziging | -300 De raad geeft het college de opdracht de statutenwijziging met betrekking tot de doelen van de N.V. alsnog te onderbouwen zodat de raad alsnog in staat wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Hierbij zou de raad een standpunt moeten innemen over de gewenste strategische ontwikkeling van Spaarnelanden. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | Geffen, M. van | 2020-04-02 | 27-02-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BC Bestuur en Communicatie | 20200631851 | De Coronacrisis en de dilemma's voor een burgemeester | De burgemeester wil de raad mee nemen in de dilemma's waarin hij en ook andere burgemeester voor gesteld staan. Hij gaat met een voorstel komen. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | DM | Stigter, W.H.C. | 2020-07-02 | 02-07-2020 | Overig |  | 01-09-2020 |  | 01-09-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201171789 | Presentatie Initiatiefvoorstel Burgerberaad Haarlem (Actiepartij D66 GLH) |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Scalzo, A.C.M. | 2020-12-08 | 08-12-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200145091 | Werkpas Holding BV Jaarrekening 2020 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 3.1 Werk | GJB | Wit, R. | 2020-02-13 | 19-12-2019 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200518347 | Toezegging van wethouder Meijs om in gesprek met de wonongbouwvereniging ook de suggestie mee te nemen om voor economisch daklozen tijdelijke leegstaande huizen/panden ter beschikking te stellen |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | MTM | Knip, S. | 2020-05-26 | 20-05-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019568020 | Motie 23 "Klimaatcrisis" | verzoekt het College; naar voorbeeld van andere gemeenten 'een Klimaatcrisis' uit te roepen | RKC rapport | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 2019-07-16 | 04-07-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | Het is nog steeds klimaatcrisis en de motie kan worden afgedaan bij de behandeling van de Routekaart Duurzaamheid die in juni wordt gepresenteerd.- | 10-06-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2018094042 | 213a onderzoek SROI | ntb | Jaaragenda | Commissie samenleving | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Goudsmit, L.J. | 2018-02-14 | 09-02-2018 | Overig |  | 06-12-2018 | Het 213a onderzoek naar Social Return on Investment moet nog gestart worden. Organisatie ontwikkelingen hebben geleid tot andere prioritering en capaciteitsinzet. | 01-07-2019 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20201217935 | Evaluatie Sociaal Wijkteam |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Leensen, S.A.D. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200543966 | 15.02 Motie Oost West Tuin Best. | -3 De motie ingediend door de fracties GLH D66 HvH CU SP LH wordt aangenomen. De fracties GLH D66 HvH CU SP CDA LH en VVD stemmen voor de motie Verzoekt het college: In de ontwikkelstrategie Zijlweg met een strategisch plan te komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het westelijk tuinbouwgebied (P6) en Spoorzone driehoek (H17) te versterken; In dat plan verschillende mogelijkheden en kosten inzichtelijk te maken. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Huizinga, A.P. | 2020-06-05 | 03-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201152611 | 14.3 Motie Help de laadpaal verdwijnt | Verzoekt het College van B&W-360§ In het DO van de Rollandslaan de twee plekken voor auto's van iZoof aan de kop van de vijver te handhaven of in de directe omgeving van de plaats waar ze nu staan. -708 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vermeulen, S. | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201161314 | Informatienota Toegankelijk Haarlem 2020/1160676 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.2 Sociale basis | MTM | Augustin, S.K. | 2020-12-04 | 04-12-2020 | Commissie/raad |  | 07-01-2021 |  | 07-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200145165 | Raadsbesluit instellen fonds bovenwijkse voorzieningen | Vervolg op informatienota Ontwikkelen kader/instrument kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen bij gebiedsontwikkeling (2019/891587) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2020-02-13 | 13-02-2020 | Overig |  | 20-05-2020 | Door een amendement in de Tweede Kamer met betrekking tot dit onderwerp, wordt de landelijke wetgeving aangepast. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200898325 | Motie 21.1 Inzicht in de lokale koppen op nationale zorgwetgeving | De motie ingediend door de fractie VVD wordt aangenomen De fracties OPH, Jouw Hlm,AP en Trots Hlm stemmen tegen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Haker, P. | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Commissie/raad | In de informatienota 'ontwikkelingen en maatregelen Jeugd en Wmo 2021 en verder'(BBV 2020/851367), besproken in de commissie Samenleving van oktober, staan alle maatregelen beschreven. Daarbij is per maatregel aangegeven of sprake is van een wettelijke verplichting of dat er sprake is van zorgvoorzieningen die buiten het wettelijk kader door de gemeenten worden vergoed. De maatregelen zijn inmiddels bij de programmabegropting 2021 door de gemeenteraad overgenomen. Hiermee heeft het college invulling gegeven aan de motie en stelt voor deze af te doen. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20200305366 | RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Formele Governance | -300 De raad geeft het college de opdracht de formele governance op orde te brengen door de rollen van opdrachtgever en aandeelhouder in het college te scheiden. De combinatie van de rollen is ongewenst, zeker nu er spanning is ontstaan tussen beide rollen als gevolg van de discussie over de DDO-bedragen en de strategische ontwikkeling. | RKC aanbeveling | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | Geffen, M. van | 2020-04-02 | 27-02-2020 | In route | Wethouder Snoek heeft het aandeelhouderschap overgedragen. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018081440 | Evaluatie na invoering parkeerbeleid (amendement 23 mei 2017) | Oplevering evaluatie afhankelijk van afronding invoering. | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2018-02-07 | 30-01-2018 | Overig |  | 30-06-2020 | Planning aangepast conform B202.1 | 01-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
M Managementondersteuning | 20200781430 | Toezegging Burgemeester Wienen te komen met een notitie over de regels m.b.t. het toevoegen van stukken aan een raadsagenda. | Deze toezegging van 3 juni is pas 25 augustus in verseon gezet!!!! De vergadering van 3 juni was een voortzetting van de vergadering van 28 mei (technisch ging het mis). In de sessie van 28 mei waren er geen stukken waarvan de geheimhouding bekrachtigd moest worden. Uit de benw vergadering van dezelfde week was het stuk Houtmarkt gekomen waarvan de geheimhouding van de bijlagen bekrachtigd dienen te worden in de eerstvolgende raadsvergadering. De Griffie heeft toen de stukken alsnog toegevoegd op de agenda van 3 juni. Hierbij ontstond protest vanuit de raad. Er is verzuimd deze toezegging in te voeren in Verseon. Dit is per 25 augustus 2020 hersteld. De fractie CDA zou deze notitie graag ontvangen | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Bosman-Cohnen, Q. | 2020-08-25 | 03-06-2020 | Afhandelen opsteller | Dit is bestemd voor de Griffie. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200152902 | Regionale Energie Strategie RES 1.0 vaststellen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | ZVT 4.4 Duurzaamheid | RH | Atkins, R.A. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 30-06-2021 | 11/5 Op voorstel wethouder Bluijs, planning aangepast. Raad van juni 2021 | 01-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200149870 | Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 2.2 Voorzieningen Jeugd | RH | Dijkman, E. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 | Planning conform B2021. | 01-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191053001 | Paulus Loot tot Favauge: VO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Vroom, W. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 30-06-2020 | Planning is afhankelijk van projectplanning. (conform B2021) | 01-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019786711 | Vernieuwen en moderniseren bibliotheek vestigingen | Datum sluit aan bij vergaderdata stuurgroep bibliotheken | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Wesseling, G.F. | 2019-09-26 | 26-09-2019 | Afhandelen opsteller |  | 28-11-2019 | Vanwege drukke commissievergaderingen in december en ontwikkelingen rond Hudson's Bay nu in maart geagendeerd. | 05-03-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201229573 | Investeringsplan (MJIP) kleedkamers buitensport |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Boorder, M. de | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 |  | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201236065 | Watertoren plein Stefenbouwkundig plan DO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Verburg-Hooijschuur, E.M. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-07-2021 |  | 01-07-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201210918 | Nieuwe Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, in verband met inwerkingtreding Omgevingswet. |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Broekmeijer, A.H. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217801 | SPA 2022-2027 | Opvolging van het huidige SPA programma | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Starreveld, D. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 | Verkeerde datum ingevoerd | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200152881 | Evaluatie Sociale Basis |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 1.2 Sociale basis | GJB | Duker, J.W. | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191041120 | Bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak Sporthal Sportweg |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Weijers, A.M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | In route | Deze actie is middels een andere BAZ afgehandeld, de juiste BAZ is 2019970875 | 29-10-2020 |  | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191012609 | Convenant Waarderpolder |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 2019-12-12 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 27-08-2019 | Door Corona is e.e.a in tijd verder maar achteren verschoven | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20200967444 | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Zijlstra, W. | 2020-10-08 | 08-10-2020 | Afhandelen opsteller | Dit is een apart aangemaakte BAZ bij het collegebesluit, nu de oorspronkelijke BAZ (2020/967980) twee componenten bevat, achterstallig onderhoud en verduurzamen. In overleg met de commissiegriffier is ervoor gekozen de afdoening voor het achterstallig onderhoud via de BAZ methode te doen en daar de oorspronkelijke BAZ aan gekoppld te laten. Het collegebesluit dat op 6 oktober is genomen heeft deze nieuwe BAZ meegekregen ten behoeve van de commissie op 29 oktober a.s. | 29-10-2020 |  | 29-10-2020 |  | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2019935935 | Voorstel voor handhaving van de verschilllende belasting- en retributieverordeningen |  | Jaaragenda | BenW Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2019-11-13 | 13-11-2019 | Overig |  | 01-04-2020 | Door tweede lockdown Corona opnieuw vertraagd. | 01-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 2019570166 | Amendement 31.4 Eigen huis voor sekswerker | Besluit-284 1. Aan artikel 3:12 een 5 e lid toe te voegen luidende: Het is een sekswerker verboden zich te bevinden in een seksrichting tussen 01.30 en 06.30 uur ; 2. De toelichting aan te vullen met: Het vijfde lid richt zich tot de sekswerker en heeft als doel te voorkomen dat seksinrichtingen gebruikt worden om te overnachten. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW |  | 2019-07-16 | 11-07-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201235900 | Badhuisplein gemeentelijk deel: Stedenbouwkundig plan DO |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Bukman, S. | 2020-12-28 | 28-12-2020 | Overig |  | 01-04-2022 |  | 01-04-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201210805 | Spaarnboog/Quality Bakers, SPvE |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JZ Juridische Zaken | 20191038072 | Vaststellen algemene verkoopvoorwaarden gemeente |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Molenkamp-Schoute, E.C. | 2019-12-20 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 09-01-2020 |  | 09-01-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
HRM | 20200609885 | Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening | Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en tegen welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE's in dienst van de gemeente, maar ook FTE's in dienst van overheids-NV's en (tijdelijke) inhuur. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | Veringa, M.G.M. van | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BE/Havendienst | 20200657781 | Toezegging burgemeester Wienen in overleg te gaan over communicatie rond zwemverboden mn mbt 't Spaarne | Burgemeester Wienen zegt toe in overleg te gaan met politie en eigen gemeentelijke afdeling over de communicatie rond zwemwater/zwemverboden mbt 't Spaarne (25/6) | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Josee, G.A. | 2020-07-08 | 25-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 20201219640 | Septembercirculaire 2021 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Welsink, M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200150417 | Belasting- en retributie verordeningen 2023 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 30-12-2022 |  | 30-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2019970446 | ENSIA |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-12-02 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 14-05-2020 |  | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019976134 | GR bereikbaarheid ZK; vaststellen jaarrekening 2019 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Colijn, D. | 2019-12-03 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2019940205 | Toezegging vergoedingen adviescommissies | Tijdens de behandeling van de nota Wijziging Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en benoeming van leden voor de commissie van bezwaarschriften zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van mevrouw De Raadt (CDA), de commissie een overzicht te doen toekomen waarin voor alle andere adviescommissies wordt aangegeven wat de hoogte is van de vergoedingen aan de commissieleden, hoe lang deze al worden verstrekt en wat volgens de geldende verordening/regeling de vergoeding moet bedragen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Stoel, W.D. | 2019-11-15 | 14-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2018854614 | Update Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem | Vanwege wettelijke aanpassingen en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk de huidige verordening aan te passen. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Lelieveld, H. | 2018-12-06 | 20-12-2018 | Overig |  | 26-09-2019 | De VNG is nog bezig met het aanpassen van de modelverordening. Dit gaat in drie stappen. De eerste stap is nog niet afgerond door de VNG. Intern moeten we beslissen of we bij iedere stap een nieuwe verordening vaststellen of dat we wachten op alle stappen voor we dat doen. Dat besluit kunnen we nemen als we kennis kunnen nemen van de inhoud van de stappen. | 21-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244921 | Jaarverslag 2020 Stichting Spaarnesant | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2020 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Out-Schipper, I. | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201210843 | Stand van zaken Perron 18 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | JB | Witteveen, T.M. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217053 | Lidmaatschap SHPV en aansluiten op NPR | Raadsbesluit voor lidmaatschap van het Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten (SHPV) en de aansluiting op de Nationale Parkeerrechtendatabase (NPR). Dit in het kader van de vervanging van de huidige lokale parkeerrechtendatabase. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20191042158 | Omgevingsdienst IJmond, Uitvoeringsprogramma 2021 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de werkzaamheden opgenomen die ODIJ voor de gemeente Haarlem uitvoert op het vlak van milieu. | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 10-12-2020 | AB ODIJ stelt 16/12 UVP vast | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2017244624 | Toezegging tussenrapportage en evaluatie BIO en Beleidslijn gemeente Haarlem Vastgoedtransacties | Burgemeester Wienen zegt toe om na twee jaar een tussenrapportage en na vier jaar een evaluatie op te stellen van de Beleidsregel Integriteit & Overeenkomsten en Beleidslijn gem. Haarlem Vastgoedtransacties. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Bukman, S. | 2017-05-24 | 18-05-2017 | Overig |  | 21-05-2020 | Tussenrapportage wordt door meerdere afdelingen opgesteld. 16-9: Het verzamelen van de benodigde gegevens kost meer tijd dan voorzien. Planning aangepast. 11-12-19: Er dient nog een directiebesluit te komen over wijze waarop organisatorisch wordt omgegaan met de evaluatie. Deze vraag staat uit bij Danielle de Boo. | 10-12-2020 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200065608 | Voorjaarsnota 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Wit, R. | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
Griffie Haarlem | 2018099460 | RKC onderzoek Effectiviteit Welzijnsssubsidies |  | RKC rapport |  | 1.2 Sociale basis | NVTH |  | 2018-02-19 | 19-02-2018 | Commissie/raad |  | 01-10-2018 |  | 01-10-2018 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018018157 | Ontwikkelzone Zuid-West Vaststellen ontwikkelstrategie | Vaststellen ontwikkelstrategie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Haker, P. | 2018-01-10 | 10-01-2018 | Overig |  | 01-03-2018 | De ontwikkelstrategieën van alle zones vormen een bijlage van de stedelijke ontwikkelstrategie. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2018851424 | Omgevingsdienst Ijmond, 2e bestuursrapportage 2019 | stukken gaan ter informatie naar de raad. Als de raad geen behandeling in de commissie wenst, doet het college de stukken af (stemt in met) | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Commissie/raad | De 2e Berap 2019 van de ODIJ zal 18 december 2019 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarna zal het college dit stuk ter kennisneming doorzenden naar de Raad. (januari 2020). Betreffende 2e Berap 2019 is op 22 januari 2020 doorgestuurd naar de griffie, zodat hij door de griffie ter kennisneming aan de Raad kan worden gezonden. Deze is enige tijd over het hoofd gezien dus vandaar nu doorgezet. Paraferingsronde en afdoening zijn niet nodig, het gaat puur om informatie van een derde partij | 14-11-2019 | De 2e Berap 2019 van de ODIJ zal 18 december 2019 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. (mededeling ODIJ van 19 oktober 2019). Daarna za dit stuk ter kennisneming worden doorgestuurd naar de Raad. Omdat de raad op 19 december vergadert, lukt het niet meer dit stuk op de agenda van deze raadsvergaderingte krijgen. Agendering voor Raad januari 2020. | 30-01-2020 |  | 1 |  | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200846957 | Baljuwslaan, vervangen verharding | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Clemens, R.C.A. | 2020-09-09 | 09-09-2020 | Afhandelen opsteller | Dit project is gecategoriseerd als een project met ''middelzware impact'' conform het HCPP. Hierdoor is het niet langer nodig om een startnotitie op te stellen of ontwerpen te laten vaststellen. | 12-11-2020 |  | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201244978 | Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2022 | Aan de commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de wijze van agenderen van de investeringsvoorstellen voor de buitensport in 2022 | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Boorder, M. de | 2020-12-30 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 |  | 02-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229652 | Voortgang SPA, najaar 2021 | Voortgangsrapportage SPA | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | Tobben, P.G.J. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-10-2021 |  | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20201217948 | Herbouw posthuis Zaanenpark | startfase, investeringsbedrag nog onbekend, procesondersteuning PCM wordt opgestart. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Smits, F. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20201208410 | vaststellen bestemmingsplan Blauwe Wetering |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200498541 | Concept Omgevingsvisie 1e bespreking |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | EVH | Traudes, J. | 2020-05-14 | 14-05-2020 | Overig |  | 01-12-2020 | . | 31-03-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201098772 | Motie 25 Sta op voor stages | Verzoekt het college van B&W om: In overleg met de onderwijsinstellingen, samen met andere overheden zoals de Provincie, het bedrijfsleven, UWV en het maatschappelijk middenveld naar creatieve oplossingen te zoeken om stageplekken voor MBO-studenten te realiseren | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 3.1 Werk | JB | Meer, J. van der | 2020-11-13 | 06-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201210674 | Evaluatie ja-ja sticker | Resultaten per half jaar | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Westerhoven, M. van | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-06-2021 |  | 02-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200252369 | Geen windturbines en zonnepanelen in de duinen | De gemeente Zandvoort is tegen het plaatsen van windturbines en zonnepanelen in de Nederlandse duingebieden. | Moties | Raad Zandvoort | ZVT 4.4 Duurzaamheid | GJB | Atkins, R.A. | 2020-03-16 | 16-03-2020 | Overig |  | 01-07-2020 |  | 01-07-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201132813 | Concept Mobiliteitsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 2020-11-25 | 25-11-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
| 20200153526 | Plan voor evaluatie ambtelijke fusie na 4 jaar |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.2 Gemeentelijk bestuur | EVH | Berg, W. van den | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 2019751223 | Toezegging reflectie op GFT opnemen in jaarverslag 2020 | Tijdens de behandeling van de nota Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GFT) zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van OPH (de heer Smit), om in het jaarverslag 2020 van Haarlem een reflectie op te nemen op de naleving van het GFT. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruijf, P. de | 2019-09-17 | 05-09-2019 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018422264 | Verbetering veiligheid zebrapaden (w.w. Hogeweg) (wordt meegenomen in GVVP) | Onderzoek veiligheid zebrapaden waaronder die op de Hogeweg wordt gedaan in kader GVVP | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | EVH | Werkhoven, M.F. | 2018-07-18 | 18-07-2018 | Overig | Stagiaires van Hogeschool Windesheim werken vanaf september 2018 aan dit onderwerp als stageopdracht. Resultaten worden gedeeld met portefeuillehouder en vervolgens wordt de gemeenteraad geinformeerd. | 31-12-2018 | Pfh heeft aangegeven dat dit met het GVVP wordt meegenomen. Het GVVP is nog niet gestart. | 15-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837289 | Kaders voor parkeren bij bouwprojecten | Actualisatie (uitwerking van Parkeervisie) | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Bodewes, K. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 29-08-2019 | Eerst wordt het mobiliteitsbeleid uitgewerkt. Dit geeft het kader voor de nota Bouwen en parkeren. Het mobiliteitsbeleid werd aanvankelijk eerder verwacht, maar is uitgesteld naar Q1 2021. Daardoor komt de nota Bouwen en parkeren ook pas later. | 01-07-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200104015 | Evaluatie Formule 1 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RH | Sweering, K. | 2020-02-04 | 04-02-2020 | Overig |  | 30-09-2022 |  | 30-09-2022 |  | 1 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200609716 | Duisenberg aanbeveling: toekomstbestendigheid ambtelijke fusie Zandvoort | -300 Beoordeel de toekomstbestendigheid van de ambtelijke fusie met Zandvoort - creëer meer transparantie rond werkelijke kosten beleidsagenda Zandvoort en overige kostendrijvers. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Goudsmit, L.J. | 2020-06-25 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2019961218 | Amendement 24.1 De APV doorkruist gedoogbeleid minder | wijzigt de APV als volgt; in lid 2. het woord 'tijdelijk' toe te voegen aan de volzin tussen de woorden 'leefklimaat' en 'aangewezen' wat leidt tot de volgende tekst; 1. Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken of toe te dienen dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 2. Het verbod in het eerste lid geldt alleen in het door de burgemeester, op grond van aantasting van de openbare orde of aantasting van het woon- en leefklimaat, tijdelijk aangewezen gebied. | Amendement | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW |  | 2019-11-26 | 21-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200512638 | Toezegging Burgemeester Wienen mogelijkheden te onderzoeken om protocollen opgesteld door branche-verenigingen toegangelijk te maken voor niet-leden | Toezegging Burgemeester Wienen mogelijkheden te onderzoeken om protocollen opgesteld door branche-verenigingen toegangelijk te maken voor niet leden, omdat vele kleinere bedrijven geen lid zijn van deze verenigingen | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Slutter, B.C. | 2020-05-22 | 19-05-2020 | Afhandelen opsteller | De protocollen van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland zijn openbaar en derhalve toegankelijk voor niet-leden. Op mijncoronaprotocol.nl zijn alle protocollen voor elke branche of beroepsgroep te vinden en te raadplegen. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2019459936 | Toezegging n.a.v. inspreker over wonen op begane grond Gen. Cronjéstraat | N.a.v. inspreker zegt wethouder Roduner toe de commissie nader te informeren over hoe het college aankijkt tegen bewoning van begane grond in de Cronjéstraat volgens het geldende bestemmingsplan en hoe verandering van deze bestemming mogelijk is. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hasic, A. | 2019-06-07 | 06-06-2019 | Afhandelen opsteller | Voor het wegbestemmen van wonen op de begane grond in de Cronjéstraat, wordt momenteel een quick-scan voor planschade uitgevoerd. De uitkomst hiervan is bepalend voor het standpunt van het college hoe zij wensen te gaan op dit dossier. | 28-11-2019 | Aanpassing planschaderapport n.a.v. gewijzigde inzichten planschadetermijn | 05-03-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018086668 | Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Deliterrein | Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2018-02-09 | 09-02-2018 | Overig | Het ontwerpbestemmingsplan komt niet in de commissie ter bespreking, omdat het conform het door de raad vastgesteld SPvE is | 21-06-2018 | besluitvorming verkoopovereenkomst was later dan gepland. | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2018854499 | Eindevalautie Agenda voor de Sport 2015-2019, inclusief nieuwe Agenda voor de sport 2020-2023 | Rapportage over behaalde resultaten Agenda voor de sport 2015-2019 en nieuwe Agenda voor de Sport 2020-2023 | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | MSN | Lems, M. | 2018-12-06 | 20-12-2018 | Commissie/raad |  | 28-11-2019 | In verband de maatregelen rondom Corona is de capaciteit van de afdeling Sport volledig ingezet om clubs en verenigingen te ondersteunen. Hierdoor wordt de planning van de herijking sportnota niet gehaald. Deze bestuurlijke agendazaak is gekoppeld aan 2019/965639 (herijking sportnota). | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217842 | Concept bestemmingsplan Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Out, M. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201220595 | Biedingen corporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere | Woningcorporaties doen ieder jaar voor 1 juli een bod aan de gemeente waarin zij hun bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid weergeven. De raad kan aan de hand van de informatienota met de biedingen aandachtspunten aan het college meegeen voor de te maken prestatieafspraken | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Magré, E.C. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200189917 | Transitievisie warmte (tvw): Strategie aanpak woningen na 1995 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Klaren, J.N. | 2020-02-27 | 27-02-2020 | Afhandelen opsteller |  | 01-10-2020 | Dit agendapunt wordt gekoppeld aan de nota "haalbaarheidsstudies Meerwijk, Ramplaan en jaren 95" | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20200145476 | Toezegging voorstel horecasluitingstijden | Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Slutter, B.C. | 2020-02-13 | 13-02-2020 | Overig |  | 11-06-2020 | Door Corona was het niet mogelijk om goede bijeenkomsten te organisaeren. Op dit moment worden op gepaste afstand wel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200150030 | Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 1: toeristisch |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Langendoen, A. | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20191041104 | Kampersingel 2 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 | hangt samen met BAZ 2020/0507919 over verkoop woning vs verkoop maatschappelijke doeleinden, in cie 20201203, deze is afgedaan. Voor de uitvoering van BAZ 20191041104 wordt nieuwe BBV verkoop pand Kampersingel 2 (besluit vooraf) gekoppeld. Verkoopvoorbereiding wordt in januari 21 opgestart. | 01-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019964199 | Regionaal thuiszitterspact en Regionaal verzuimprotocol | Het GR bestuur stelt beleid en uitvoering vast | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | JB | Meer, J. van der | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 09-01-2020 | In verband met de maatregelen in het kader van de coronacrisis kon de bijeenkomst met alle kernpartners over het Thuiszitterspact en Convenant Verzuim niet plaatsvinden. De informatienota kon om deze reden niet met volledige informatie worden opgesteld. Het is nog onbekend wanneer de bijeenkomst nu wel doorgang kan vinden. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200504906 | Raadsvragen CDA ex. Art. 38: Respijtzorg Haarlem moet beter |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM | Breejen, E. den | 2020-05-18 | 18-05-2020 | Commissie/raad |  | 16-06-2020 |  | 16-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837334 | Nota P+R | Moderniseren Parkeren en de Structuurvisie Openbare Ruimte wordt gewerkt aan P+R voor Haarlem. De raad stelt uitgangspunten vast voordat P+R verder ontwikkeld kan worden. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Balster, W. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Overig |  | 03-10-2019 | P+R beleid dient in samenhang opgepakt te worden met mobiliteitsbeleid, ontwikkelzones, regionale mobiliteitsbeleid en P+R beleid/onderzoek van de MRA | 10-12-2021 |  | 1 |  | Ter bespreking | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201210595 | Omgevingsdienst Ijmond, begroting 2022 en Kadernota 2022 | De ontwerpbegroting en de kadernota worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten . De raden worden in de gelegenheid gesteld de ontwerpbegroting c.a. te bespreken. Het college bereidt het raadsstuk voor met de concept zienswijze van de raad | Jaaragenda | Commissie beheer | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | Bexkens, A. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191053521 | Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 1: toeristisch |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Keur, I. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 15-12-2020 |  | 15-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20191041335 | Uitgangspunten nieuwe huisvestingsverordening | In juli 2021 loopt de huidige huisvestingsverordening af en moet een nieuwe verordening worden vastgesteld. Ook moet de schaarste in het betaalbare woningsegment (opnieuw) worden vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Knip, S. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | De uitgangspunten van de Huisvestingsverordening worden regionaal afgestemd. De regionale afstemming heeft meer tijd nodig. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191041507 | <Onderwerp afgeschermd i.v.m. vertrouwelijkheid> | najaar 2020 | RKC rapport | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | Tobben, P.G.J. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 12-11-2020 | De 2e technische sessie over dit onderwerp is voor 16 november gepland. Op 23 november Staf en 7 december overleg met R.Bertkhout en Arjan van Noort. De eerst mogelijke cie Beheer is dan 11 februari 2021. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20191041202 | Centrum Schalkwijk, herinrichting openbare ruimte noordzijde | Vrijvlaggen budget voor herinrichting van de OR aan de noordzijde van het centrum Schalkwijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kaldenhoven, J.M. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 |  | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
IV Informatievoorziening | 20201118432 | Toezegging burgemeester Wienen vereenvoudigen van de toegankelijkheid/transparantie van het NHA te onderzoeken, met name voor wat betreft het archief van de gemeente Haarlem | Nav bespreking raad 4-11 Mevrouw Van Zetten: Ik constateer zelf dat je daar een soort onderzoeksopzet moet inleveren om maar te bewijzen dat jouw onderzoek historisch en wetenschappelijk verantwoord is. Als je iets wil zien, dat je eigenlijk verantwoording af moet leggen bij het archief en die moeten dan gaan kijken naar de stukken die jij opvraagt. Dus het is gewoon helemaal geen vrije toegang tot papieren. Het kost je alleen maar extra werk. En ik vind het ook gewoon, u zit in het bestuur van het archief, of de raad van hoe noem je dat? En u bent in de gelegenheid om nu eindelijk eens even die afspraak van de jaren '80 gewoon te herzien en gewoon mee te gaan met de moderne tijd. En '…' alle transparantie en openheid van wat hier is gebeurd. En ik reken eigenlijk op u dat u als collega historicus gewoon die handschoen oppakt en dat gaat regelen. En zo snel mogelijk. Burgemeester Wienen: Ja, maar niet op de manier zoals u zegt, want het zou heel raar zijn als het bestuur van een archiefinstelling de besluiten van degene van wie het archief is, want het bestuur is de beheerder, dat die zou gaan bepalen van hoe het met openbaarheid zit als dat afwijkt van datgene wat er is afgesproken. Maar in dit geval, als het gaat om archieven van de gemeente Haarlem, dan is er vanuit een andere hoedanigheid kan ik daar natuurlijk wel naar kijken. En ik heb daar ook geen enkele moeite mee want ik heb u al gezegd: principieel heb ik er geen probleem mee. En praktisch gezien, u zegt: het is wat omslachtiger, dat klopt. Dat is waar. Maar er worden geen archiefstukken geweigerd aan mensen. Dus in de praktijk zijn onze archieven ook gewoon toegankelijk. Maar het is ingewikkelder en wellicht kunnen we het inderdaad beter regelen op een manier die niet zo ingewikkeld is. De voorzitter: Volgens mij hoor ik daar een toezegging. Nog even mevrouw Van Zetten. Mevrouw Van Zetten: Nog even tot slot ja, want het is ons archief. Het is het archief van de gemeente Haarlem. En dat is natuurlijk, wij maken gewoon een hele rare indruk. En nou ja, oké, ik heb alles al gezegd. Dank u wel. De voorzitter: En ik constateer namens ook mevrouw Van Zetten natuurlijk, dat er een toezegging is gedaan. Dus dan kan de griffie die ook bijhouden. Mevrouw Wisse, ook met een interruptie op dit punt. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Schoonaard, P.G.W. | 2020-11-19 | 04-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
CC Concerncontrol | 2019451677 | Toezegging wethouder Botter dat het college een toets zal uitvoeren op voorstellen van de culturele instelling die worden aangeleverd voor de eventuele huisvesting in de Egelantier. | Toezegging wethouder Botter dat het college een toets zal uitvoeren op voorstellen van de culturele instelling die worden aangeleverd voor de eventuele huisvesting in de Egelantier. Voortgang verkoop zal hier niet door worden belemmerd. Nav deze toezegging is motie https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/22-1-Motie-SP-AP-De-selectieleidraad-van-de-Egelantier-cultureel-en-maatschappelijk-ingevuld-002.pdf ingetrokken door de indieners | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JB | Jongkees, P.H.G. | 2019-06-04 | 29-05-2019 | Afhandelen opsteller | Er is een tweetal gesprekken geweest tussen afdeling concerncontrol met een gesprekspartner van de Pletterij en van de Nieuwe Vide waarin de aangeleverde informatie is doorgesproken en advies is gegeven. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442346 | Motie 4.9 Zorg voor voldoende fietsparkeerplaatsen | Roept het college op: Met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over welke mogelijkheden er zijn om de fietsparkeercapaciteit later te kunnen vergroten als de huidige capaciteit niet voldoende blijkt De woningbeheerders te verzoeken toekomstige bewoners te stimuleren gebruik te maken van de berging voor de stalling van hun fiets. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Jordaan, C. | 2020-04-23 | 09-04-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200898375 | Motie 25.5 Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem op een duurzame toekomst voorbereid | -709 Verzoekt het college om: Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ijsbaan een volgend jaar weer kan besluiten zomerijs te gaan maken, bijv. door een maatwerkvoorschrift op te stellen dat zomerijs niet is toegestaan vanwege het niet doelmatig gebruik van energie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Bexkens, A. | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter bespreking | 1
BC Bestuur en Communicatie | 2019143764 | Raadsvragen ex artikel 38 RvO Over deelname burgemeester aan reis naar New York |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Slewe, N. | 2019-02-19 | 19-02-2019 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201219947 | Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Zone Zuidwest |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zeelenberg-Hermans, E. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201217352 | Warmtenet: Investeringsbesluit warmtebedrijf |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200783245 | Integraal groenbeleidsplan | Overkoepelend, integraal beleidsdocument voor groen en ecologie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Esterik, D.M. van | 2020-08-25 | 25-08-2020 | Overig |  | 10-12-2020 | Juiste commissiedatum ingevuld. | 14-04-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200189990 | Warmtenet: Samenwerkingsovereenkomst Geothermie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 2020-02-27 | 27-02-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200058102 | Toezegging commissie informeren evenementen en voorkomen zwerfafval | Tijdens de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal de commissie nader schriftelijk informeren over welke evenementen goed op weg zijn bij het gebruik van hardcups of het invoeren van statiegeld op bekers en flessen bij evenementen, en welke rol de gemeente nog kan spelen. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Baas, C. | 2020-01-17 | 16-01-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200527349 | Amerikaweg kruispunten | Opinienota | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Boo, A. de | 2020-05-29 | 29-05-2020 | Overig |  | 03-09-2020 | Er wordt geen opinienota meer opgesteld. | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2019940161 | Toezegging voortgangsrapportage informatiebeveiliging | Tijdens de nota Stand van zaken informatiebeveiliging zegt wethouder Botter toe, op verzoek van de heer Gün (GL) en Rutten (VVD), de commissie ieder half jaar te informeren over de stand van zaken middels een voortgangsrapportage. Het format voor deze rapportage zal hij eerst voorleggen aan de commissie. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | Hut, F.J. | 2019-11-14 | 14-11-2019 | Overig |  | 13-02-2020 | afstemming neemt meer tijd in beslag | 09-04-2020 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2018851157 | Regiovisie Geweld hoort nergens thuis | Gemeenten gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Eind april is door de VNG, samen met de ministeries van JenV en VWS, het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Ambitie van het programma is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken. Het is de bedoeling dat elke regio een regioaanpak inricht. Deze regionale aanpak neemt de uitvoering van de actielijnen van het programma binnen de regio ter hand. Hiervoor kan de regio gebruik maken van hetgeen al ontwikkeld is (bv. regiovisie) en dit waar nodig aanvullen met de nog ontbrekende ambities uit het programma. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | JB | Langevelde, C.M. van | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Commissie/raad |  | 07-03-2019 | Op verzoek van de raad verzet naar laatste raad van 2020. | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 20201210885 | Claes van Ruyvenstraat 8 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Vergers, D.O. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200219074 | Informatienota Bomenkap Harmenjansweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Smit, D.G | 2020-03-05 | 05-03-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20200152528 | Decemberrapportage 2021 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | GJB | Poel, G.J. van der | 2020-02-18 | 18-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 31-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200612952 | Definitief ontwerp Gen Spoorlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Edens, R. | 2020-06-26 | 26-06-2020 | Afhandelen opsteller |  | 03-09-2020 |  | 03-09-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200554433 | Toezegging info. over samenhang woningbouwprogramma en extended stay | Op verzoek van PvdA zegt wethouder Roduner toe om nadere informatie te verstrekken over samenhang tussen het woningbouwprogramma en extended stay. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-06-09 | 02-06-2020 | Afhandelen opsteller |  | 19-06-2020 |  | 19-06-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018066403 | Parkeren Zwarte Veld | Een uitgewerkt plan te presenteren om de parkeerdrukproblemen in de Oostbuurt en Koninginnebuurt te voorkomen; o In dit plan in elk geval mee te nemen het bieden van een acceptabele en betaalbare oplossing voor de bewoners van de Oostbuurt, het optimaliseren van het gebruik van de LDC-garage en het compenseren van de te schrappen parkeerplaatsen op straatniveau; o Totdat dit plan gereed is het Zwarte Veld te behouden als parkeergelegenheid en derhalve de ontwikkeling van het inrichtingsplan uit te stellen. | Moties | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Bukman, S. | 2018-01-30 | 27-11-2017 | Overig | Dit onderwerp dient gekoppeld te worden aan de stapgewijze verbetering van het parkeerbeleid. In het parkeerbeleid zal een opening geboden worden om dit locatiepecifieke probleem uit te werken en op te lossen. | 01-12-2018 | Aangepast parkeerbeleid is nog niet vastgesteld. Daarom een ruime planning voor deze BAZ. Voor het Zwarte Veld wordt voor de openbare ruimte nu een ontwerp met zoveel mogelijk groen en zoveel mogelijk parkeren uitgewerkt. | 11-05-2021 |  | 0 | 1 | Ter advisering | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200658154 | Toezegging wethouder Meijs te komen met een informatiebrief met stand van zaken rond gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid | Wethouder Meijs zegt toe in juli te komen met een informatiebrief toe met stand van zaken rond gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, waarin ook wordt aangegeven wanneer actieplan gereed is | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MTM | Kessels, B. | 2020-07-08 | 08-07-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
Griffie Haarlem | 20200898190 | Toezeggiing burgemeester Wienen de kosten en uurtarieven na te gaan van het referendumverzoek van de fractie Trots Hlm | Burgemeester Wienen gaat op verzoek van de fractie CDA na wat de kosten zijn van dit verzoek en het uurtarief voor commissieleden van de referendumcommissie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW |  | 2020-09-23 | 17-09-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200670707 | Representativiteit PBO Haarlem 105 | PBO = Programmabeleid bepalend orgaan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | MTM | Roest, C.M.J. | 2020-07-14 | 10-07-2020 | Afhandelen opsteller |  | 27-08-2020 |  | 27-08-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240325 | Kiezen voorkeursvariant transformatie Stationsplein |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 2020-12-29 | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 |  | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201218052 | Startnotitie zone Zuid West Breed |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Zeelenberg-Hermans, E. | 2020-12-22 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 |  | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208406 | Sonneborn terrein, SPvE |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 |  | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200132941 | Raadsvragen ex art. 38 D66 over naleven bouwbesluit bij uitvoering van energienormen bij nieuwbouw |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Wetering, P. van | 2020-02-11 | 11-02-2020 | Afhandelen opsteller | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20191041438 | Bodemprogramma 2021-2025 | Vaststellen van het programma bodem en ondergrond en voor onderzoeken/saneringen/nazorg bodemverontreiniging. Programmaperiode is nog niet zeker, hangt af van eventuele financiering door Rijk | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Schaap, H.H. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 12-11-2020 | Reden van vertraging is dat er nog steeds onduidelijkheid is over de financiering vanuit het Rijk de komende jaren. Er wordt Raadsbesluit opgesteld om de huidige programmaperiode te verlengen met een jaar (2021) en deze te financieren vanuit de reserve Bodemprogramma, welke ruim voldoende is. Rijk heeft aangegeven dat er voor 2021 wel geld is, onduidelijk hoeveel Haarlem daarvan krijgt. | 14-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019963430 | Toezegging burgemeester Wienen een notitie aan te leveren ter bespreking in de commissie over het onderwerp WMO Vertrouwenspersoon | De motie WMO vertrouwenspersoon wordt ingetrokken na Toezegging burgemeester Wienen een notitie aan te leveren ter bespreking in de commissie over dit onderwerp | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MTM | Tijl, J.M. | 2019-11-27 | 19-12-2019 | Overig |  | 16-01-2020 | I.h.k.v. Koploperproject Cliëntondersteuning wordt een PvA opgesteld met daarin o.a. een verkenning naar klachtafhandeling. Op basis van die verkenning komen we in de loop van 2020 met een notitie over Wmo Vertrouwenspersoon. | 03-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 2018018277 | Pilot NewFuture (jongeren en schulden) | Voortgang en resultaten pilot | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.3 Schuld | FR | Visser, C.P. | 2018-01-10 | 10-01-2018 | Overig |  | 01-03-2018 | nov '19 Het Ministerie van BZK zal begin 2020 formeel bevestigen dat er een nieuwe subsidie voor NewFuture komt voor continuering van de aanpak in 2020 onder voowaarde dat er in maart 2020 in Haarlem een landelijk congres over problematiek en aanpak van jongeren met schulden georganiseerd wordt waar de staatssecretaris aan zal deelnemen. Met deze subsidie kan de evaluatie omgezet worden in een voortgangsrapportage en kan NewFuture in 2020 worden doorgezet. Het congres wordt in Haarlem georganiseerd maar heeft een duidelijk landelijk karaketer. Opening zal geschieden door de (nu) Minister Knops. Zodra de afspraken rondom congres en subsidie rond zijn (eind januari 2020) kan de evaluatie van de periode 2018-2019 voorzien van informatienota naar de Commissie. Op het congres, de werkconferentie 'Een nieuwe toekomst voor jongeren met schulden' wordt de methodiek van NewFuture formeel bekend gemaakt door het ministerie van BZK. Daarna kan deze als bijlage bij de Informatienota worden toegevoegd. Deze methodiek is immers het resultaat van de pilot. 18-3-20 door Corona ontwikkelingen verschuiving van agendering cie Sameleving 28-7: stukken worden gelijk met nieuwe beleidsnota aan de Cie voorgelegd 7/9 Nog in afwachting van cijfers dus verplaatst 3/11/20 cijfers CBS nog niet ontvangen.en budgetverdeling voor vervolg ontbreekt nog. Derhalve verplaatst naar februari 2021. | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018852690 | Amerikaweg kruispunten | Vrijgave voorlopig ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Boo, A. de | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Overig |  | 05-09-2019 | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug. | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018852728 | Paul Krugerkade 8 (Quality Bakers) anterieure- en verkoopovereenkomst | lichte voorhang procedure | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Koster, J.A. | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Overig |  | 07-02-2019 | Amvest heeft Quality Bakers verkocht aan Hoorne Vastgoed BV. Het is nog onduidelijk wat de plannen worden | 04-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 20201210728 | Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2020 | Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar vóór half juli. De jaarrekening en het jaarverslag betreft volgens artikel 198 GW alle baten en lasten van de gemeente. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Kruiswijk, R. | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248760 | Vrijgave voorlopig ontwerp Rollandslaan voor inspraak | Herinrichting 30 km per uur | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 2020-03-13 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191053225 | Uitvoeringspogramma verkeers- en parkeermaatregelen |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 | Vanwege de collegecrisis is de behandeling van de visie Mobiliteit en Parkeren uitgesteld tot 2021. | 15-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201152217 | 12.2 Motie Sport op straat BIS | verzoekt het college, - het rondje Haarlem in ere te herstellen, inclusief veilige toeleidende routes vanuit de wijken,- de doorkruisbaarheid van Haarlem te verbeteren voor sporters,- een netwerk van verbindende sociaal veilige hardloop routes tussen de Haarlemse parken en wijken op te zetten en de routes middels tegels, bordjes of paaltjes kenbaar te maken, en | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Lems, M. | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019191335 | Onderhoudsbudget ZRB post zuid | Toegezegd wordt dat zo gauw als het onderhoudsbudget bekend is dit gedeeld zal worden met de raad. | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | GJB | Dijk, I. | 2019-03-06 | 06-03-2019 | Overig |  | 01-05-2019 |  | 01-05-2019 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 2018838756 | Beleidsplan Armoede en Schulden | raadsstuk met beleidsplan | Jaaragenda | Commissie samenleving | 3.3 Schuld | FR | Visser, C.P. | 2018-12-04 | 20-12-2018 | Commissie/raad |  | 26-09-2019 | Uitstellen van de besluitvorming van de sociale basis naar invoering 2021. De keuzes die gemaakt gaan worden in samenspraak met de partners en door sturing van de Raad, zijn zeer bepalend in het te voeren minimabeleid en erbij horende budget. 2020 is het laatste jaar van de driejarige raamovereenkomsten met de zorgverzekeraars voor de gemeentelijke zorgpolis. Op basis van de instroomcijfers 2020 kunnen betere keuzes gemaakt worden rondom het continueren of aanpassen van het beleid met daarbij horend budget. Deze keuzes kunnen dan geïntegreerd worden in het nieuwe minimabeleid. | 29-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200246671 | Toezegging informatie over procedure subsidiëring Sinterklaasfeest | Tijdens de rondvraag zegt burgemeester Wienen, op verzoek van de heer Garretsen (SP), de commissie te informeren over procedure inzake de subsidiëring van het Sinterklaasfeest in Haarlem. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Graaf, M.B. de | 2020-03-12 | 12-03-2020 | Commissie/raad | Er zijn verschillende sinterklaasfeesten in Haarlem. Vanuit de leefbaarheid en initiatiefraad kan hiervoor subsidie worden verleend. Op het aanvraagformulier moet worden aangegeven waarvoor de aanvrager subsidie wil krijgen en hoe de activiteit plaatsvindt. Er wordt rekening gehouden met de aangenomen motie van de raad dat de knechten van Sinterklaas niet meer in de traditionele outfit mogen verschijnen. |  | ivm de coronomaatregelen is vertraging ontstaan in de beantwoording. |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201187347 | DO openbare ruimte Entree Oost (laatste fase 3) | VO is in juli 2019 ter inzage gelegd en ter kennis naar de cie. Ontwikkeling gestuurd. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193479 | Informatienota Heussensstraat | bespreking tegelijk met onderzoek | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Braakman, J.P.R. | 2020-12-14 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 |  | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019833847 | Toezegging meenemen bij evaluatie autoluwe binnenstad niet alleen toegankelijkheid maar ook snorfietsen. | Bij de behandeling van agendapunt 13 Afdoening toezegging voor- en nadelen uitzoeken van nemen van verkeersbesluit om scooters te weren uit de autoluwe binnenstad zegt wethouder Berkhout het volgende toe. In de evaluatie van de autoluwe binnenstad die zich eerst zou concentreren op de toegankelijkheid of bereikbaarheid voor mensen met een fysieke beperking van die binnenstad, zal nu ook worden meegenomen de problematiek van scooters of snorfietsen. Dit mede gebaseerd op Haarlemse cijfers en niet alleen landelijke cijfers. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Miltenburg, P. | 2019-10-10 | 03-10-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20200194450 | Evaluatie autoluwe binnenstad | Door wethouder Berkhout is een evaluatie van de autoluwe binnenstad toegezegd. Bij de uitbreiding bleek dat er nog veel zaken in het autoluwe gebied voor verbetering vatbaar zijn. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Hoefakker, M. | 2020-02-28 | 28-02-2020 | Overig |  | 11-06-2020 | I.v.m. de coronacrisis en het zomerreces wordt de eerdere planning niet gehaald | 20-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20200103226 | ODIJ Kadernota en Begroting 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | DM | Zwet, R.H. van der | 2020-02-04 | 04-02-2020 | Overig |  | 30-06-2022 | Verkeerde planning | 30-06-2021 |  | 1 | 0 | Ter advisering | 1
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20191053163 | Evaluatie Formule 1 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | EVH | Sweering, K. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 |  | 22-09-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
VG Vastgoed | 2019967980 | Toezegging overzicht per pand kosten achterstallig OH en verduurzaming | N.a.v. vraag van Groen Links zegt wethouder Botter toe dat de commissie in 1e/2e kwartaal 2020 een overzicht per pand ontvangt met kosten op verschillende niveuas voor het wegwerken van achterstallig OH en verduurzamen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | JB | Zijlstra, W. | 2019-11-29 | 28-11-2019 | Afhandelen opsteller | Zie bijlage met memo ter afdoening, | 02-04-2020 | Overzicht kosten achterstallig onderhoudper pand is gereed. Overzicht verduurzamningskosten per pand heeft meer tijd nodig, aangezien 'prioritering' dit met meerdere beleidsafdelngen afgestemd moet worden. 27-5 MV | 29-10-2020 |  | 1 |  | Ter kennisname | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019965561 | Toegang en parkeren gehandicapten | Uitgiftecriteria toegangspassen; beleid t.a.v parkeren gehandicapten in autoluwe binnenstad en Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Overig |  | 13-02-2020 | Het project autoluwe binnenstad is nog niet volledig afgerond. Na afronding en na consultatie van belanghebbenden kan een definitief besluit geformuleerd worden over de tijdelijke maatregel waarbij houders van een gehandicaptenparkeerplaats toegang hebben tot de autoluwe binnenstad | 20-01-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JZ Juridische Zaken | 20201187558 | Toezegging onderwerpen opnemen in nieuwe APV | Burgemeester Wienen zegt toe volgende onderwerpen op te nemen in de nieuwe APV: - vuurwerkverbod en - verbod op metaaldetectie Tevens gaat hij na of deelmobiliteit ook kan worden opgenomen in de APV. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Miltenburg, J.M.A. | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019418051 | Toezegging uitwerking maaibeleid voor eind 2019 naar commissie Beheer | Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek naar aanleding van vragen van de SP het volgende toe. Eind 2019 komt hij met de verdere uitwerking van het maaibeleid waarbij o.a. rekening wordt gehouden met ecologisch beheer en de gewenste beeldkwaliteit van/in de openbare ruimte. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Andela, S.Y.M. | 2019-05-20 | 16-05-2019 | Afhandelen opsteller |  | 12-12-2019 | Naar aanleiding van de evalutatie van het ecologisch beleidsplan is met Spaarnelanden en de gemeentelijke beheerders gesproken. Geconstateerd is dat de kaders van het maaibeheer voldoende ruimte bieden aan het uitvoeren van ecologisch beheer. Samen met Spaarnelanden is afgesproken dat we een proef gaan uitvoeren om gazons in parken en speelplekken niet te maaien vanaf januari tot half mei (ipv apr-mei). Op deze manier wordt de biodiversiteit versterkt en blijft het gazon toegankelijk (in de wintermaanden groeit het minder snel). Verdergaande maatregelen als omvorming van delen van gazons zijn nodig omdat verdere verlaging van maairegime alléén, ongewenste effecten oplevert. Een goede analyse van mogelijkheden is nu gereed. | 14-05-2020 |  | 1 | 0 |  | 1
JZ Juridische Zaken | 2018278892 | Toezegging vergelijken gegrond verklaarde bezwaren | Burgemeester Wienen zegt toe dat hij de percentages van aantallen gegrond verklaarde bezwaren gaat vergelijken met andere soortgelijke gemeenten | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Baars, C.W. | 2018-06-04 | 04-06-2018 | Overig | Er is besloten door de burgemeester een benchmark te doen om na te gaan hoe het percentage gegrond verklaarde bezwaren in Haarlem zich verhoudt tot de percentages van de gegrondverklaringen van bezwaren in andere soortgelijke gemeenten. Ik stel mij daarbij voor dit onderzoek te verrichten bij gemeentes van vergelijkbare grootte als Haarlem en denk daarbij aan Alkmaar, Haarlemmermeer en Leiden. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
CC Concerncontrol | 20201208357 | VP Cocensus; begroting 2022 | De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ROGM | Kruijf, P. de | 2020-12-17 | 17-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20201150344 | Artikel 38 vragen D66 medische verklaring ontheffing mondkapjesplicht |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 2020-12-01 | 01-12-2020 | Overig |  | 05-01-2021 |  | 05-01-2021 |  | 0 | 0 |  | 1
Griffie Haarlem | 2019940087 | Toezegging pleidooi voor invoeren fietsregeling | Op verzoek van de commissie Bestuur (de heer Smit, OPH) zal het presidium op zoek gaan naar gemeenten die ook voorstanders zijn van het handhaven van de fietsregeling om vervolgens gezamenlijk richting de VNG een verzoek tot herinvoering van deze regeling in te dienen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | Philips, M.C.C. | 2019-11-14 | 14-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
JZ Juridische Zaken | 2018423027 | Motie 2.75 Open de digitale snelweg | Draagt het college op Om voor 1 oktober met een plan te komen om de elektronische weg óók te openen voor het indienen van bezwaarschriften, ingebrekestellingen en wob-verzoeken. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JW | Schade, T. | 2018-07-18 | 12-07-2018 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2018852615 | Wilhelminastraat / Raaksbruggen onderzoek herinrichting | Diverse beleidskaders en wensen uitzoeken tbv uitvoering, Nota van uitgangspunten reconstructie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Smit, D.G | 2018-12-05 | 20-12-2018 | Overig |  | 05-09-2019 | Beheersmaatregelen van onderhoudsuitstel worden verder uitgewerkt. Daarnaast dienen de raakvlakken met het nieuwe Mobiliteitsbeleid te zijn geborgd. | 11-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20201210847 | Klanttevredenheid onderzoek SRO Kennemerland BV 2020 | Het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek SRO wordt ter informatie aan de commissie gezonden. | Jaaragenda | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs en sport | ROGM | Boorder, M. de | 2020-12-18 | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 |  | 03-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
BE Bedrijven | 20200063465 | Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 4.3 Grondexploitaties | GJB | Alphen, T. van | 2020-01-21 | 21-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
CC Concerncontrol | 20200150391 | GBKZ bedrijfsplan 2022 |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | GJB | Moolen, J. van der | 2020-02-17 | 17-02-2020 | Overig |  | 31-12-2021 |  | 15-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1
OMB Omgevingsbeleid | 2016550254 | Bestemmingsplan Molenwijk | Ontwerp bestemmingsplan Molenwijk, vrijgave voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Frusch, R. | 2016-11-29 | 15-12-2016 | Overig | Plan wordt gereed gemaakt voor 3.1.1. overleg en vervolgens terinzagelegging als ontwerp in Q1 of Q2 2021 | 08-06-2017 | Dit betreft een plan dat in beginsel, ook met het oog op de inwerking Omgevingswet, alleen gedigitaliseerd hoeft te worden en t.o.v. ontwikkelplannen thans minder urgentie kent. | 28-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965750 | 2017054610, Boerhaavelaan, Spaarne Gasthuis, onderzoek herontwikkeling ziekenhuisterrein | Bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak Spaarne Gasthuis | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 2019-11-28 | 19-12-2019 | Afhandelen opsteller |  | 02-04-2020 |  | 02-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
CC Concerncontrol | 2016411857 | RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Resultaten sociaal domein | De raad draagt het college op voor de begrotingsbehandeling nadere informatie te verschaffen over de resultaten op het sociaal domein. Dit betreft: a) de allocatie van € 20 miljoen die ten tijde van de presentatie van de jaarstukken nog niet volledig duidelijk was b) de oorzaken en gevolgen van de onderbesteding in 2015 en de mogelijke consequenties daarvan in 2016 en volgende jaren voor gemeente en clienten. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | Evers, I.J. | 2016-09-08 | 14-07-2016 | In route | 2020: De minister heeft nav een soortgelijk verzoek van de TK onderzoek laten doen en er is geen aanleiding om aan te nemen dat de conclusies voor Haarlem anders zouden luiden dan voor Nederland als geheel. 2016: De raad is via de brief Financiele analyse Sociaal Domein, jaarrekening 2015 (2016/295555) geinformeerd over het resultaat 2015 en de verklaringen daarvoor. De commissie Samenleving ontvangt de kwartaalrapportages Sociaal Domein, waarin de inhoudelijke voortgang op alle domeinen aan de orde komt. In de Decemberrapportage 2016 is ingegaan op de verwachte (financiële) uitkomsten 2016, inclusief een eerste verklaring van de afwijkingen. Tenslotte is in de Begroting 2017 een toelichting gegeven bij de mutaties in 2017 ten opzichte van de eerder gemaakte raming (p.p. 49-52). Hiermee beschouwt het college deze RKC aanbeveling afgedaan. | 22-06-2017 | In overleg met RKC over afdoening | 30-04-2021 |  | 1 | 0 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201152705 | Motie 14.6 Een Bak van een Pilot | Verzoekt het college om deze pilot met Spaarnelanden z.s.m. uit te werken en op te zetten en de resultaten van deze pilot voor te leggen aan de commissie beheer om eventueel verdere uitrol te bespreken. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ROGM | Starreveld, D. | 2020-12-02 | 26-11-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201186081 | Wijziging huisvestingsverordening t.b.v. uitvoering Doelgroepenverordening | Betreft een (ontbrekende) BAZ voor de vaststellinge van een wijziging van de huisvestingsverordening. | Ingekomen raadsvragen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | MTM | Knip, S. | 2020-12-10 | 10-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 |  | 04-02-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
OMB Omgevingsbeleid | 20191042156 | ter inzage leggen ontwerpomgevinsplan Spaarnesprong |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 2019-12-23 | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | De coronacrisis heeft geresulteerd in een vertraging van dit project. Het participatietraject is in eerste instantie uitgesteld en later de vorm waarin aangepast. | 12-05-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191053213 | Verbeteren doorstroming en bereikbaarheid en spreiding van verkeer in Zandvoort |  | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 5.2 Parkeren | EVH | Werkhoven, M.F. | 2019-12-30 | 19-12-2019 | Overig |  | 22-09-2020 | Vanwege de collegecrisis is de behandeling van de visie Mobiliteit en Parkeren uitgesteld tot 2021. | 15-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20200514427 | Kengetallen voegen bij begrotingen GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten | In het vervolg bij de conceptbegrotingen GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten een A-4 met kengetallen voegen | Toezeggingen | Raad Zandvoort | 1.1 Onderwijs en sport | RH | Meer, J. van der | 2020-05-25 | 25-05-2020 | Overig |  | 01-03-2021 |  | 01-03-2021 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 2019356366 | Motie 20.1 Heldere kaders uitvraag sociale basis | -240 Verzoekt het college om: -360-240· Met één, volledig, kaderstellend document naar de raad te komen met daarin concrete(re) doelen en te bereiken effecten, een heldere procesaanpak, opzet voor monitoring etc.; · De raad daadwerkelijk in staat te stellen te sturen op de inzet en effectiviteit van welzijnssubsidies; · In afwachting van het kaderstellend document de uitvraag sociale basis 1 jaar uit te stellen; · De nodige maatregelen te nemen voor de huidige partners en de nieuwe initiatieven met incidentele financiering al dan niet door een verlenging van de huidige subsidies dan wel door een herverdeling door het college; · De raad op korte termijn te informeren over de vervolgstappen; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 1.2 Sociale basis | MTM | Duker, J.W. | 2019-04-30 | 18-04-2019 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019348660 | Algemene Plaatselijke Verordening - onderdeel markten: na een jaar beleid evalueren | Toezegging gedaan op 10-4-2019 raadscommissie | Jaaragenda | Raad Zandvoort | 6.3 Openbare orde en veiligheid | EVH | Linden, R. van der | 2019-04-25 | 25-04-2019 | Overig | In samenwerking met ECDW. | 01-02-2020 | Het beleid is op 23 april in de raad behandeld. Naar aanleiding van de behandeling zijn nog enkele zaken aangepast en is het beleid op 11 juni door het college vastgesteld. Voorgesteld wordt om de evaluatie in het 3e kwartaal van 2020 te laten plaatsvinden (Dus Q1 wordt Q3). 1 jaar na vaststelling van het beleid! Zoals hier ook wordt aangegeven. Besluitvorming in Q4 2020. | 31-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter advisering | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451844 | Motie 24.09 Fietsstraatvisie | Verzoekt het college In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Janssen, K.F. | 2019-06-04 | 29-05-2019 | Overig |  | 31-12-2020 | Na vaststelling van het mobiliteitsbeleid (planning maart/april 2020) zal fietsbeleid worden uitgewerkt waar deze motie in wordt meegenomen. | 24-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 2019204460 | Toezegging check aantal fietsparkeerplaatsen bij gymzaal Phoenixstraat | Wethouder Botter zegt toe aan de commissie dat hij de toereikendheid van het aantal fietsparkeerplaatsen bij de gymzaal aan de Phoenixstraat nog zal checken vóór de raad van 28 maart 2019. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JB | Dijk, I. | 2019-03-12 | 12-03-2019 | Afhandelen opsteller | De CROW kerncijfers zijn al jaren een belangrijke leidraad voor auto- en fietsparkeren. Wij hanteren ook de CROW-norm en deze schrijft voor een sporthal 2,5 fietsparkeerplek voor per 100 m2 bruto vloeroppervlak. Met een oppervlakte van 500 m2 bruto vloeroppervlak kom je vervolgens uit op 12 a 13 fietsparkeerplekken. Daarmee voldoet het aan de CROW-norm. | 25-03-2019 |  | 25-03-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
Griffie Haarlem | 2018617311 | Initiatiefvoorstel ChristenUnie wijziging reglement van orde t.a.v. moties vreemd |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | Esveld, C. van | 2018-09-21 | 21-09-2018 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229546 | Baljuwslaan, vervangen verharding | Vrijgave VO voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 2020-12-23 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname | 1