## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200898303 | Toezegging wethouder Snoek de bomenbalans te bespreken in de commissie | -709 *B- 20.2 Motie 10-000 woningen hoeveel duizend bomen <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-2-Motie-AP-D66-SP-10-000-woningen-hoeveel-duizend-bomen.pdf> *** De motie ingediend door de fractie AP D66 SP wordt ingetrokken, na toezegging wethouder het onderwerp 'Bomenbalans' te bespreken in de commissie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | 17-09-2020 | Commissie/raad | De uitvoering moet nog worden ingepland, zal in ieder geval pas volgen nadat het integrale groenbeleidsplan is vastgesteld. Toevoeging 15-12: de behandeldatum van het groenbeleidsplan is verschoven naar september 2022. De afdoening van de bomenbalans verschuift ook naar september 2022. 01-02-2022 De toezegging NIET behandeld i.d cie Beheer dd 10 febr. Wel bij de behandeling vh groenbeleidsplan later dit jaar. Afhandeling is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de nulmeting van het bomenbestand | 10-05-2021 | De zaak ook afhankelijk van de nulmeting van het bomenbestand | 10-02-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210626564 | Motie 7BIS Verleid niet tot verergeren klimaatcrisis GLH | in gesprek te gaan met de exploitant van de reclames in de Haarlemse bushokjes en openbare ruimte over het niet langer toestaan van reclames voor producten die bovenmatig bijdragen tot het uitstoten van co2, zoals vliegreizen, vervoermiddelen, die voornamelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en producten uit de bio-industrie. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 11-11-2021 | Commissie/raad | De strekking van de motie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Haarlem. Het college is het gesprek aangegaan met de exploitanten van reclame-uitingen in de openbare ruimte. Het college is voornemens om bij nieuwe contracten met exploitanten contractueel vast te leggen dat reclame-uitingen voor producten die bovenmatig bijdragen tot het uitstoten van CO2, zoals vliegreizen, vervoermiddelen die voornamelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en producten uit de bio-industrie niet meer worden toegestaan in Haarlem. Vier van de vijf contracten lopen in 2024 of 2025 af; een contract is recent verlengd tot en met 2031. De exploitanten hebben aangegeven geen inhoudelijke opvatting te hebben over reclame-uitingen, zolang deze uitingen voldoen aan de Grondwet en de regels van de Nederlandse Reclame Code Commissie. Beperkingen die door de gemeente worden opgelegd ten aanzien van reclame-uitingen kunnen mogelijk tot inkomstenderving bij de exploitanten leiden vanwege minder afname. En daardoor minder inkomsten voor de gemeente. Bij de actualisatie van het reclame- en uitstallingenbeleid (4 e kwartaal 2023) zal de strekking van de motie in het beleid worden verwerkt. | 19-05-2022 |  | 19-05-2022
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220099294 | Initiatiefvoorstel Haarlems Muggenbos | *B- De presentatie van het Initiatiefvoorstel heeft plaatsgevonden in de raad van 2 februari jl. Gaarne reactie college: IV verzoekt het college: Opdracht te geven aan de stads-groen-architect om het Muggenbos langs de Aziëweg te tekenen; Stadsecoloog en boomdeskundige binnen de gemeente aan te laten geven welke bomen op welke plaats in de tekening geplant mogen worden; Op de website een pagina te maken met informatie voor mensen die een boom willen planten in het Muggenbos. Op zoek te gaan naar volgende plekken voor een Muggenbos. | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | 02-02-2022 | Commissie/raad |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019774479 | *B- Motie 17.2 Toegankelijke duurzaamheidslening | Verzoekt het College van B&W om: -360· Te onderzoeken hoe de duurzaamheidslening ook voor mensen met een kleine beurs toegankelijk gemaakt kan worden; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 19-09-2019 | Commissie/raad | -300 De duurzaamheidslening is een bestaande leningsfaciliteit van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) die sinds 2010 door de gemeente Haarlem wordt aangeboden. De duurzaamheidslening maakt het voor particuliere woningeigenaren en huurders mogelijk tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage rente (1,6%) geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in hun woning. Naar aanleiding van het besluit het bestedingsplafond van deze duurzaamheidslening te verhogen is het college verzocht te onderzoeken op welke wijze de duurzaamheidslening toegankelijk gemaakt kan worden voor mensen met een smalle beurs. De duurzaamheidslening is niet geschikt voor de aanvrager met een kleine beurs. De duurzaamheidslening is een financiering in de vorm van een persoonlijke lening, ook wel een consumptief krediet genoemd. Bij de financiering van dit type lening wordt rekening gehouden met het minimumbedrag dat een huishouden nodig heeft om van te leven. De aanvrager met een smalle beurs komt op basis van de krediettoets meestal niet voor in aanmerking voor deze vorm van financiering. SVn heeft aangegeven dat bij de beoordeling van een aanvraag geen rekening gehouden kan worden met de verwachte besparing op de energielasten. Dit is volgens de Gedragscode Consumptief Krediet niet toegestaan. Drempels wegnemen voor aantrekkelijke en toegankelijke financiering van de energietransitie. Het uitgangspunt is dat iedereen mee moet mee kunnen doen aan de energietransitie. Het moet mogelijk worden dat huishoudens de kosten voor verduurzaming van de woning via een lagere energierekening kunnen terugverdienen. Dat is een standpunt wat ook het kabinet hanteert. Zo ver is het nog niet. Drempels moeten worden weggenomen en maatregelen worden genomen om bestaande financieringsmogelijkheden beter te benutten en toegankelijker te maken. Waar nodig worden nieuwe financieringsvormen gecreëerd. Verwachtingen vanuit het rijk De Rijksoverheid is sinds januari gestart met een fonds. Dit is volgens de afspraken in het Klimaatakkoord. Dit fonds, het warmtefonds, is ondergebracht bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en biedt woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren de mogelijkheid tot financiering tegen een aantrekkelijke rente. Het kabinet werkt nu aan een vorm van financiering voor mensen die tot nu toe geen toegang hebben tot financiering op grond van de leennormen maar die wel moeten verduurzamen. We volgen de ontwikkelingen op dit onderwerp nauwgezet. | 13-02-2020 | De duurzaamheidslening kan niet geschikt worden gemaakt voor de gevraagde doelgroep. Het ministerie onderzoekt of de doelgroep voor energiebespaarhypotheek verruimd kan worden. | 08-09-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210209121 | Motie 16.3 Middelduur voor wie? | *O- Roept het college op De financiëële situatie van Haarlemse huurders in de middeldure huur (euro 752,33 tot euro 1.007) te onderzoeken met een representatieve steekproef en om hierbij in ieder geval gebruik te maken van de expertise van het NIBUD en hierbij minimaal het bruto-inkomen, de woonlasten en het besteedbaar inkomen in kaart te brengen. Waar nodig lokale interventies voor deze doelgroep(en) te onderzoeken om de financiële situatie te verbeteren zoals hulp bij huurprijscheck, gesprek met energiecoach, hulp bij verzoek aan verhuurder om woning energiezuiniger te maken, een gemeentelijke inkomens- of woonkostentoeslag of via maatwerk verhuizen van te duur naar een goedkopere corporatiewoning. Om hierbij belanghebbenden te betrekken zoals huurders(organisaties), woningcorporaties, ontwikkelaars en sociale partners. De onderzoekskosten te dekken uit de reserve Wonen, de onderzoeksresultaten en mogelijke interventies zo snel mogelijk in de commissie Ontwikkeling te agenderen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 06-04-2021 | Overig |  | 29-10-2021 | In afwachting van cijfers van het Nibud. | 29-09-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210209162 | Motie 15.13 Bouwen met hout snijdt hout | *O- Verzoekt het College van B&W De CO2 opslag van gebouwen mee te wegen conform NEN 18 504 waardoor kan ook koolstof opslag worden meegeteld Toe te werken naar een sector waar zoveel mogelijk word gewerkt met biobased materialen, hiervoor in gesprek te gaan met project ontwikkelaars Hierbij samen te werken met de MRA en er ten minste voor te zorgen dat er in 2025 voor 20 % aan houtbouw wordt gebouwd De commissie ontwikkeling voor de begroting hierover te informeren De CO2 die hiermee wordt opgeslagen te koppelen aan de klimaatbegroting | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 06-04-2021 | Overig | De commissie ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438). De strekking van de motie sluit aan bij de businesscases voor de ontwikkelzones en bij de woonvisie als het gaat om het stimuleren van meer circulaire bouw, waaronder meer biobased bouwen. In MRA verband wordt gewerkt aan een uitvoeringsconvenant op basis van de Green Deal Houtbouw, waarin het doel is uitgewerkt 20% van de MRA-woningproductie vanaf 2025 te realiseren met houtbouw. Haarlem is hierbij aangesloten. De planning is dat het uitvoeringsconvenant Houtbouw bij de MRA duurzaamheidstop van oktober 2021 wordt ondertekend. Haarlem oriënteert wat haar bijdrage kan zijn aan het uitvoeringsconvenant. Bekend is dat momenteel de kosten van houtbouw hoger zijn dan traditionele bouw. Specifiek verzoekt de raad het volgende:-360 1. CO2 opslag van gebouwen mee te wegen in NEN 18 504 waardoor kan ook koolstof opslag worden meegeteld Hiervoor is een wijziging nodig in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, zoals omschreven in het TNO rapport op bladzijde 2. Als gemeente kunnen wij deze bepalingsmethode niet wijzigen. -360 2. Toe te werken naar een sector waar standaard word gewerkt met biobased materialen, hiervoor in gesprek te gaan met project ontwikkelaars Dit gesprek wordt inmiddels gevoerd met ontwikkelaars op MRA-niveau vanuit de Green Deal Houtbouw MRA. Haarlem is hierbij aangesloten. -360 3. Hierbij samen te werken met de MRA en er ten minste voor te zorgen dat er in 2025 voor 20 % aan houtbouw wordt gebouwd Het college inventariseert in het tweede kwartaal van 2021 waar er mogelijkheden zijn houtbouw te realiseren. Op basis daarvan kunnen locaties in beeld komen als input voor het uitvoeringsconvenant Houtbouw MRA dat in oktober 2021 bij de Duurzaamheidtop ondertekend wordt. Met het uitvoeringsconvenant spreekt het college de ambitie uit op die locaties houtbouw te realiseren. -360 4. De commissie ontwikkeling voor de begroting hierover te informeren Vanzelfsprekend wordt de commissie de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in de MRA. -360 5. De CO2 die middels hout wordt opgeslagen te koppelen aan de klimaatbegroting De Klimaatbegroting geeft cijfermatig inzicht in de CO2-uitstoot. Het gaat hierbij om directe en indirecte uitstoot, niet om uitstoot die het gevolg is van consumptie in Haarlem. Het ligt hierdoor niet voor de hand om de opslag van CO2 te koppelen. Samengevat werkt het college op de schaal van de MRA aan een uitvoeringsconvenant Houtbouw dat in oktober 2021 naar verwachting wordt ondertekend. Tot die tijd inventariseert het college locaties die mogelijkerwijze in beeld kunnen komen voor dit uitvoeringsconvenant. Daarbij moet wel rekening worden gehouden dat de kosten van houtbouw vooralsnog hoger zijn dan traditionele bouw. Het college stelt voor de motie hiermee af te doen. | 12-05-2021 | Commissie niet akkoord met afdoening | 29-09-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221237780 | Kredieten vrijgeven vervangingsinvesteringen podia jaarschijven 2023 en 2024 |  | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 02-09-2022 | Commissie/raad |  | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20221235368 | Toezegging VNG Handreiking Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van Omgevingsplan | Wethouder Roduner zegt toe de VNG Handreiking Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het Omgevingsplan met een korte technische toelichting aan de commissie toe te sturen voorafgaand aan de raad van 22 september 2022. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-09-2022 | Commissie/raad | Op verzoek van Trots Haarlem is de handreiking van de VNG 'Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het Omgevingsplan', met de volgende toelichting toegezonden aan de commissie. Het is opgenomen in de Raadsaam van 7 september 2022. De raad van Haarlem werkt sinds jaar en dag met de lijst met verklaringen van geen bedenkingen. Wij hebben er dan ook voor gekozen de lijst als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de beleidsregels adviesrecht. De handreiking van de VNG is een hulpmiddel en niet een document dat één op één overgenomen kan worden. Zo komen er categorieën voor die niet direct van toepassing zijn op Haarlem, zoals windmolenparken. Ook zijn er categorieën die nog nader ingevuld zouden moeten worden, bijvoorbeeld de categorie over de omgevingswaarden. In het raadsstuk dat voorligt in de raad van 22 september wordt voorgesteld om de beleidsregels na twee jaar te evalueren. Op dat moment is ook meer ervaring opgedaan met de Omgevingswet. Wellicht geeft deze evaluatie aanleiding om de beleidsregels aan te passen en mogelijk aan te vullen. Voor nadere technische vragen hieromtrent is Nanno Brink beschikbaar. | 16-09-2022 | Op 7 september 2022 verzonden aan de commissie. | 29-09-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210378428 | Motie 15.1 Parkfunctie Noord-Schalkwijkerweg geeft Nieuw-Zuid meer lucht | *O- Draagt het college op: Te onderzoeken hoe de Noord-Schalkwijkerweg kwalitatief versterkt kan worden als parkfunctie en het aantal vierkante meter gebruiksgroen kan worden vergroot; Hiervoor de ruimte tussen Kanohavenbrug en het Tennispad te gebruiken als zoekgebied; Te onderzoeken of de auto geweerd kan worden over dit stuk van de Noord-Schalkwijkerweg; Bij het openbaarder maken en intensiveren van de sportvelden van Olympia de Noord-Schalkwijkerweg expliciet mee te nemen in het plangebied; Het bestaande groen in het gebied zoveel mogelijk te respecteren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-07-2021 | In route | De motie wordt meegenomen als uitgangspunt voor het opstellen van de gebiedsvisie voor het Sportpark. De motie is opgenomen in het raadsstuk 2022/694399 (zie pagina 4, argument 4.1). Hier wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de motie. De startnotitie is in de raadsvergadering van 29 juni 2022 aangenomen door de raad. | 31-07-2022 | De motie wordt meegenomen als uitgangspunt voor het opstellen van de gebiedsvisie voor het Sportpark. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie. De startnotitie voor deze gebiedsvisie is in de raad van 29 juni aan de Commissie Ontwikkeling aangeboden 2022/694399. | 29-09-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20220841711 | Toezegging onderzoek naar mij. invulling Casablancastraat 22 | Wethouder Roduner zegt toe vóór de raad van 30/6 a.s. aanvullende informatie te verstrekken of huisarts- of fysiotherapiepraktijk bestemmingtechnisch mogelijk is en welke maatschappelijke partijen zijn uitgevraagd of ze interesse hebben in het pand. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-06-2022 | Commissie/raad | In de commissie Ontwikkeling van 9 juni 2022 heeft wethouder Roduner een toezegging gedaan tav de Casablancastraat 22 (commerciele ruimte). Deze afdoening is ook opgenomen in de Raadsaam van 25 juni 2022. De commerciële ruimte Casablancastraat 22 is een 'restruimte' van de ontwikkeling van het bioscoopcomplex Kinepolis. Bij het ontwerp van het bioscoopcomplex bleek er een stukje overmaat te zijn in de plint van het gebouw welke geen van de contractpartners wilde afnemen. Om de ontwikkeling van de bioscoop te doen slagen heeft de gemeente de ontwikkeling van deze restruimte op zich genomen, met als uitgangspunt dit vastgoed te verkopen na realisatie. Dit is ook zo verwoord in het collegebesluit 2019/257165. In de GrEx Schalkstad is sindsdien altijd gerapporteerd over deze restruimte en is een opbrengst voorzien voor dit vastgoed, hetgeen bijdraagt aan het resultaat van de GrEx. Na de realisatie van het vastgoed heeft de gemeente gekeken of deze commerciële ruimte kon helpen in het verder revitaliseren van het centrum Schalkwijk, door deze ruimte in te zetten voor bijvoorbeeld het verhuizen van een bestaande commerciële partij in het centrum om zo een volgende ontwikkeling tot stand te brengen. Daarnaast heeft de gemeente gekeken of deze ruimte geschikt was voor het huisvesten van overige maatschappelijke functies, zoals Tripple Threat, de Snuffelmug, de Wereld muziekschool, het Sociaal Wijkteam ed. Dit heeft niet geresulteerd in concrete interesse. Hierbij was de afmeting van het gebouw de grootste belemmering. De gemeente heeft bij een huisartsenpraktijk en de huisartsenkoepel gevraagd of er interesse was in de ruimte. Deze waren niet enthousiast, met name vanwege de ligging en omdat er voor deze locatie nog geen bestaande huisarts beschikbaar is. Voor een startende huisarts zijn de kosten te hoog. Om fase 1 af te sluiten is het moment nu daar om dit vastgoed op de markt te brengen en te verkopen. De bestemming van dit pand is **Centrum 1, waaronder commerciële functies maar ook maatschappelijke- en dienstenfuncties vallen. Mocht er sprake zijn van interesse vanuit dienstverlening of zorg, zoals een huisarts of een fysiotherapeut, dan kunnen ook zij dit pand verwerven voor dit doel. De ontwikkeling van het Centrum Schalkwijk is nu in de uitvoering. Jaren van plannen maken zijn hieraan vooraf gegaan. Qua programmering en branchering van het nieuwe centrumgebied is er onderzoek gedaan door Droogh Trommelen en Partners naar hoe dit gebied in te richten. Uit dit onderzoek blijkt dat het clusteren van commerciële functies, en daaromheen ruimte maken voor overige complementaire functies (zoals diensten- en maatschappelijke functies, maar ook sport) de voorkeur heeft. Bij de ontwikkeling van fase 2 is met dit principe rekening gehouden door hier in zeer beperkte mate commerciële functies toe te staan en juist veel ruimte te bieden aan diensten en maatschappelijke functies. Het verzoek aan de commissie is om de BAZ hiermee af te doen. | 23-06-2022 | Afdoening is opgenomen in de Raadsaam van 25 juni 2022. | 29-09-2022 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210209149 | Motie 15.11 Woningbouwkeuzes in kaart | *O- Roept op om Ambtelijk u it te werken welke keuzes gemaakt kunnen worden voor aanvullende woningbouw -- in diverse bandbreedtes - na 2025 zodat een volgend college adequaat voorbereid keuzes kan maken tijdens de formatie De uitkomsten aan te bieden voor het zomerreces zodat politieke partijen de uitkomsten mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma en de kiezer zich kan uitspreken over de mogelijkheden Bij de locaties een grove impactanalyse te verrichten (investeringskosten , grondeigendom, sociale impact, impact op groen en milieu, etc etc) | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 06-04-2021 | Commissie/raad | Enkele jaren geleden is onderzoek gedaan naar locaties in de stad waar woningbouw door verdichting mogelijk was. Hieruit zijn de huidige ontwikkelzones ontstaan, waarvoor in 2021 ook de businesscases zijn gepresenteerd aan de commissie. De komende jaren worden alle ontwikkelzones in uitvoering genomen en voor drie ontwikkelzones is inmiddels een financiele bijdrage van het Rijk verkregen in het kader van de Woningbouwimpuls. De ontwikkelzones zijn voor wat betreft de woningbouwlocaties ook uitgangspunt voor de inmiddels vastgestelde omgevingsvisie (vaststellen omgevingsvisie 2045 2021/492095) die de komende tientallen jaren wordt gerealiseerd. In het coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad' staan de ambities genoemd van het nieuwe college op het gebied van wonen: het versnellen van de woningbouw en het realiseren van 10.000 extra woningen per 2030, gekoppeld aan het versterken van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. Hiermee bestendigt de coalitie de keuzes in de omgevingsvisie en daarmee de keuze voor de ontwikkelzones als woningbouwlocaties. Het voorstel is dan ook onderhavige motie af te doen. | 12-05-2021 | De commissie Ontwikkeling ontvangt periodiek informatie over de stand van zaken in de ontwikkelzones. Enkele jaren geleden is onderzoek gedaan naar locaties in de stad waar woningbouw door verdichting mogelijk was. Hieruit zijn de huidige ontwikkelzones ontstaan, waarvoor in 2021 ook de businesscases zijn gepresenteerd aan de commissie en waarvoor drie ontwikkelzones inmiddels een grote financiele bijdrage van het Rijk is verkregen in het kader van de Woningbouwimpuls. In het coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad' staan de ambities genoemd van het nieuwe college op het gebied van wonen: het versnellen van de woningbouw en het realiseren van 10.000 extra woningen per 2030, gekoppeld aan het versterken van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. Alle ontwikkelzones bevinden zich inmiddels in verschillende fases van uitvoering. Hiermee stelt het college voor deze motie af te doen. | 29-09-2022
VG Vastgoed | 20220455461 | Toezegging Erfpachtbeleid (al dan niet 10% korting op koopsom woning) | Wethouder Botter zegt toe in een volgende vergadering o.v.v. de commissie over het erfpachtbeleid te willen spreken: het al dan niet 10% korting geven op de koopsom vd woning bij verkoop. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | BL | 03-03-2022 | Overig |  | 19-05-2022 | Nogmaals niet aan uitwerking toegekomen. | 29-09-2022 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20220841705 | Toezegging uitzoeken wanneer P-drukmeting precies is gedaan | Vóór de raad van 30/6 a.s. laat wethouder Roduner technisch navragen wanneer de Parkeerdrukmeting precies gedaan is en welke gebouwdelen op dat moment wel en niet (meer) bewoond waren. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-06-2022 | Commissie/raad | In de commissie van 9 juni heeft wethouder Roduner de toezegging gedaan terug te komen op de parkeerdrukmeting Bazellaan/Staalstraat. In de Raadsaam van 25 juni is onderstaand antwoord opgenomen. Ten tijde van het parkeeronderzoek waren de woningen van blok 2 en 3 inderdaad gesloopt. Dat zijn 56 appartementen. De parkeernorm daarvoor is 0,9 per woning, zodat er 50 auto's minder geparkeerd stonden dan waar volgens de parkeernorm rekening mee moet worden gehouden. Blijkens de parkeertellingen waren er 120 parkeerplaatsen vrij. Wanneer daar 50 plekken vanaf worden gehaald, waren er nog 70 parkeerplaatsen over. Dit is op zichzelf voldoende om de parkeerbehoefte van de extra woningen (40 parkeerplekken, waarvan 27 voor bezoekers) op te vangen. Wel wordt de parkeerdruk dan hoger dan 85 %. Wij vinden dat in deze omstandigheden acceptabel. De grens van 85 % is gekozen omdat aankomend verkeer dan niet altijd eenvoudig een parkeerplaats kan vinden. In gevallen als deze, waarbij er ook bij een parkeerdruk van 85 % nog tientallen parkeerplekken beschikbaar zijn, acht het college dit minder bezwaarlijk. Gelet op de zorgen over het foutparkeren, zal het college na oplevering van het gebouw met enige regelmaat controles op het foutparkeren laten plaatsvinden en waar nodig handhavend optreden. Het voorstel is de BAZ hiermee af te doen. | 23-06-2022 | Afdoening van de toezegging is opgenomen in de Raadsaam van 25 juni 2022. | 29-09-2022 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005420 | Motie 29.07 AP PVdA GLH Open de bibliotheken | *O- verzoekt het College; Met directie (en medewerkers) van Bibliotheek Zuid-Kennemerland in gesprek te gaan om, in het licht van de coronamaatregelen die soms wel, soms niet tot sluiting van de vestigingen leiden, te zien op welke wijze een zo breed mogelijk publiek op een zo ruim mogelijke manier in de gelegenheid kan worden gesteld om van het aanbod van boeken en overige middelen en diensten gebruik te kunnen maken; Gelet op het grillige verloop van de coronapandemie dit gesprek in het 1ste kwartaal 2022 te arrangeren en cie. Ontwikkeling van de uitkomsten op de hoogte te stellen; Daarnaast te komen tot principe-afspraken omtrent ruimere (avond)openingstijden van de bibliotheekvestigingen, ook in coronatijd; Cie. Ontwikkeling uiterlijk voor de behandeling van de Kadernota over de gemaakte principe-afspraken te informeren, incl. een bijbehorend kostenplaatje en dekkingsvoorstel; Bij dit dekkingsvoorstel nadrukkelijk te onderzoeken in hoeverre de aanvullende afspraken gedekt kunnen worden vanuit het in het Cultuurplan opgenomen subsidiebedrag van 4.622.348 euro. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | In route | Met de bibliotheek is gesproken over de mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden. De openingstijden waren in 2020 per vestiging:-360 - Centrum: maandag en donderdag van 10.00 - 20.00, zondag van 12.00 - 16.00 en de andere dagen van 10.00-18.00. - Schalkwijk: maandag en donderdag van 13.30 - 17.30, zaterdag van 10.00 - 14.00 en de andere dagen van 10.00-17.30 m.u.v. zondag (dicht). - Noord: maandag van 13.30 - 20.00, zaterdag van 10.00 - 14.00 en de andere dagen van 10.00-17.30 m.u.v. zondag (dicht). - Oost: woensdag van 10.00 - 17.30, zaterdag van 10.00 - 14.00 en de andere dagen van 13.30-17.30 m.u.v. dinsdag en zondag (dicht). De bibliotheek is sinds 2021 bezig met een stapsgewijze verruiming van de openingstijden: -360· 2021 - Bibliotheek Noord 1 extra ochtend (3,5 uur per week) · 2021 - Bibliotheek Schalkwijk 2 extra ochtenden (7 uur per week) · 2022 - Bibliotheek Haarlem Centrum 3 extra avondopenstellingen (6 uur per week) · 2023 - Bibliotheek Haarlem Centrum 5 extra ochtendopenstellingen (totaal 10 uur) Deze verruiming van in totaal 26,5 uur kan gerealiseerd worden dankzij de invoering van self service uren gekoppeld aan een reorganisatie. Deze verruiming is volgens de bibliotheek het maximale dat binnen de huidige exploitatiesubsidie gerealiseerd kan worden. Inzet voor bibliotheek en gemeente is deze dienstverlening ook in een eventuele nieuwe coronapandemie te continueren. | 09-06-2022 | Uitwerking vraagt overleg met nieuwe wethouder. Motie wordt na het reces afgedaan. | 30-09-2022
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018640202 | Toezegging op suggestie CU parkeerloos bouwen | De heer Visser (CU) bepleit parkeerloos bouwen. Wethouder Meijs zegt toe dit mee te zullen nemen in de discussie over nieuwe parkeernormen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 20-09-2018 | Overig |  | 05-09-2019 | Deze BAZ wordt behandeld gekoppeld aan BAZ 2018837289 (Nota Bouwen en Parkeren). Hierover is afgesproken dat eerst het mobiliteitsbeleid wordt uitgewerkt. Dit geeft het kader voor de nota Bouwen en parkeren. Het mobiliteitsbeleid werd aanvankelijk eerder verwacht, maar is uitgesteld naar Q1 2021. Daardoor komt de nota Bouwen en parkeren, met daaraan gekoppeld deze BAZ, ook pas later. 15-10-21: De Nota Bouwen en Parkeren wordt over de verkiezingen getild, CIE beheer na de verkiezingen gezet. Kan mogelijk ook na het zomerreces worden (september). | 06-10-2022 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210626620 | Motie 12 Vergeet het fysiek loket in de Kweektuin niet CDA GLH AP PvdA | *B- Besluit: D e huur en nieuwe vaste inrichting van het Duurzaamheidsloket in de Haarlemmer Kweektuin voor een bedrag van 50.000 euro als quick win te registeren zoals bedoeld bij "" 5/4 Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie"" in de "" Nota Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023"" | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 11-11-2021 | Commissie/raad | De gemeente Haarlem heeft in de eerste helft van 2022 meermaals overleg gehad met de initiatiefnemers over het plan van aanpak. Ook het bestuur van de Kweektuin is geïnformeerd over de voortgang. In juni heeft een drietal gesprekken plaatsgevonden tussen het Duurzaamheidsloket en de uitbater van het Kweekcafé. Die gesprekken hadden betrekking op de impact van de mogelijke veranderingen van het fysieke loket in het Kweekcafé en over de gewenste programmering van het Duurzaamheidsloket in de toekomst. Er is een gezamenlijke visie tussen de twee partijen opgesteld. De afspraak met het Duurzaamheidsloket is dat zij voor de zomer een eerste concrete versie van het plan van aanpak bij gemeente Haarlem aanleveren. Dit is nodig om over te kunnen gaan tot subsidieverstrekking zoals gevraagd in de motie. Wij verwachten de motie na de zomer definitief af te kunnen doen. | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200219147 | Toezegging wethouder Meijs in overleg te blijven met het Rijk over regelgeving ten aanzien van sociale koop | *O- Toezegging wethouder Meijs in overleg te blijven met het rijk over de regelgeving ten aanzien van sociale koop | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 27-02-2020 | Overig |  | 20-05-2021 | In de landelijke actie-agenda Wonen is aan het Rijk op een breed terrein voorstellen gedaan, waaronder sociale koop .Het is nog niet duidelijk wat het nieuwe kabinet hiervan overneemt. november 2021: kabinetsformatie duurt voort 23 mei: de afhandeling van deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie/actualisatie van de nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment (BAZ 2022/0025943). Geplande behandeling in de commissie Ontwikkeling 27 oktober 2022. | 27-10-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200219176 | Toezegging wethouder Meijs over realisatie goedkopere koopwoningen/sociale koop | *O- Wethouder Meijs zegt toe zich in te zetten voor de realisatie van goedkopere koopwoningen en de discussie over sociale koop te willen voeren in de commissie Ontwikkeling. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 27-02-2020 | Overig |  | 20-05-2021 | In de landelijke actie-agenda Wonen is aan het Rijk op een breed terrein voorstellen gedaan, waaornder sociale koop .Het is nog niet duidelijk wat het nieuwe kabinet hiervan overneemt. november 2021: kabinetsformatie duurt voort mei 2022: de afhandeling van deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie en actualisatie van de nota kaders en instrumenten (BAZ 20220025943). Geplande behnadeling in commissie 27 oktober 2022. | 27-10-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005499 | Motie 29.10 D66 PvdA GLH Evenementen festivals en nachtcultuur dragen ook het Cultuurplan | *O- Vraagt het college; Vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid een visiedocument voor evenementen, festivals en nachtcultuur, op te laten stellen (mede) door culturele stakeholders uit de stad; De raakvlakken met de doelen uit het Cultuurplan te gebruiken als uitgangspunt voor het Evenementenbeleid vanaf 2023; Vóór de behandeling van de Begroting 2023 een advies uit te brengen aan cie. Ontwikkeling over het toekennen van subsidiebeleid voor evenementen en festivals. | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 04-01-2022 | Overig |  | 27-10-2022 |  | 27-10-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221290376 | Exploitatie en huisvesting Frans Hals Museum |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 14-09-2022 | Overig |  | 27-10-2022 |  | 27-10-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254447 | SPvE voor kavel 1F in Oostpoort vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvE wat is gemaakt voor blok 1F (kavel) binnen de zone Oostpoort | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 07-09-2022 | Overig |  | 27-10-2022 |  | 27-10-2022 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961103 | Motie 19.03 Groen en water in Zuid West | *O- Geeft het college de opdracht om Bij de ontwikkeling van Zuid -West als richtlijn te hanteren dat de grondoppervlakte van groen en water te samen niet mag verminderen | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | De commissie Ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438). Voor ontwikkelzone Zuidwest is een aanvraag Woningbouwimpuls door BZK gehonoreerd. De businesscase Zuidwest is de basis voor de toekenning van de bijdrage WBI van BZK. Deze is gebaseerd op de visie en kent verschillende optimalisaties. Eén daarvan is de watergang die in plaats van aan beide zijden nu aan één zijde een kademuur krijgt. De andere zijde krijgt een natuurvriendelijke oever, waarmee bovendien kwaliteit wordt toegevoegd. Het college stelt voor om de motie hiermee af te doen. | 05-03-2020 | Omdat hier sprake is van een monitor vraagstuk, zal deze motie niet op korte termijn kunnen worden beantwoord | 27-10-2022
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961138 | Motie 19.04 Visie Zuidwest, goed op weg | *O- verzoekt het college teneinde de Ontwikkelvisie Zuid-West te kunnen vaststellen: aan de raad zichtbaar te maken welke investeringen er reeds gedaan worden en welke benodigd zijn om de bereikbaarheid en de ontsluiting van Zuid-West op hetzelfde niveau te houden dan wel te verbeteren. te borgen in de ontwikkelstrategie Zuid-West dat de woningbouw in Zuid-West in de pas blijft lopen met investeringen in bereikbaarheid, leefbaarheid en pu-blieke voorzieningen; in Zuid-West uit te gaan van het vigerend parkeerbeleid, waarbij een aanpas-sing in de parkeernorm of parkeerregulering als apart raadsbesluit voorgelegd moet worden; van de vaststelling van de stadsbrede ontwikkelstrategie en van ontwikkelstra-tegie Zuid-West raadsbesluiten te maken; Het financiële inzicht van de raad te verbeteren door in de ontwikkelstrategie Zuid-West een investeringskader op te nemen; te lobbyen bij het Rijk en Provincie voor bijdrage aan optimale bereikbaarheid van de ontwikkelzone Zuidwest. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | De commissie Ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438). Voor ontwikkelzone Zuidwest heeft het ministerie van BZK de aanvraag Woningbouwimpuls gehonoreerd. De businesscase Zuidwest is de basis voor de toekenning van de bijdrage WBI van BZK. In de informatienota toekenning Impulsbijdrage Zuidwest (2021/131691) is vermeld waar de rijksbijdrage aan wordt besteed:-360· Infrastructurele ontsluiting · Bodemsanering · Inrichting openbare ruimte · Kosten verbonden aan de betaalbaarheid van woningen De financiële investeringen lopen parallel met het woningbouwprogramma over de gehele looptijd van de WBI-aanvraag: maximaal 10 jaar. De raad stelt binnenkort de nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen vast. Hierin staat opgenomen een lijst met beoogde investeringen in de stad inclusief Zuidwest. Een wijziging van de parkeernorm of parkeerregeling wordt conform afspraak aan de raad voorgelegd. Het college stelt voor om de motie hiermee af te doen. | 05-03-2020 | Omdat hier sprake is van een monitor vraagstuk, zal deze motie niet op korte termijn kunnen worden beantwoord | 27-10-2022
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210218920 | Motie 19.10 Social huur geen hekkensluiter | *O- Bij een check van moties met besluitenlijsten en verseon is gebleken dat deze motie niet is ingevoerd in verseon in 2019. Wij registreren de motie nu alsnog op deze datum. Onze excuses. Graag alsnog in behandeling nemen. Verzoekt het college om bij de verdere ontwikkeling van Zuid-West er op toe te zien dat de bouw van sociale huurwoningen gelijk oploopt met de bouw voor de andere segmenten | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | De commissie Ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438). Voor ontwikelzone Zuidwest is de aanvraag Woningbouwimpuls door BZK gehonoreerd. Voorwaarde voor de WBI-aanvraag is dat minimaal 50% van de woningbouwopgave bestaat uit betaalbare woningen. Dat sluit aan bij het beleid van het college: 50% sociaal in Zuidwest. Dit heeft het college dan ook verwerkt in de aanvraag. Daarmee wordt ook gestuurd op het evenwichtig oplopen van de bouw van sociale huurwoningen naast de andere segmenten. Het college dient zich hierover te verantwoorden - naast de gemeenteraad - ook aan het Rijk. Het college stelt voor om de motie hiermee af te doen. | 12-05-2021 | Commissie niet akkoord met afdoening | 27-10-2022
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210626426 | Motie 05 Vraag de ontwikkelaar om meer eigen regie D66 CDA VVD | *O- Roept het college op: Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of corporaties processtappen bij ontwikkeling van woon- en werklocaties over kunnen nemen van de gemeente. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | FR | 11-11-2021 | Overig |  | 21-09-2022 | Antwoord op de motie vraagt een uitgebreid antwoord. De verwachting is dat de nieuwe planning het mogelijk maakt om daaraan te voldoen. er ligt een relatie met besluitvorming rond de zones. | 22-11-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210378105 | Toezegging wethouder Meijs de mogelijkheden van toevoegen van kunst in de openbare ruimte bij de integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk te onderzoeken | Deze toezegging is destijds niet 'herkend' als toezegging en daarom niet geregistreerd bij verwerking van de raadsvergadering van 21 november 2019. Dit is na recente vragen van de Actiepartij boven water gekomen. Daarom nu alsnog geregistreerd. -709-3 25.10 Motie Kunst in de openbare ruimte Meerwijk <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-10-Motie-AP-Kunst-in-de-openbare-ruimte-Meerwijk.pdf> De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken nadat wethouder Meijs aangeeft dit uit te voeren Tekst verslag: Die werd ingetrokken vanwege toezegging van Wethouder Meijs: -709 We zullen kijken of het mogelijk is om bij de integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk kunst in de openbare ruimte toe te voegen | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 21-11-2019 | Commissie/raad |  | 29-09-2022 | wordt icm motie cultuur in ontwikkelzones behandeld | 24-11-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005398 | Motie 29.02 AP PvdA Cultuur als drager van Ontwikkelzones | *O- verzoekt het College; voor de ontwikkelzones (waar reeds Ontwikkelvisies voor zijn opgesteld) aan te geven hoe (ruimte voor) cultuur kan worden ingepast, of binnen deze gebieden kostendragers zijn te vinden en hoe (op termijn) in de cultuurbegroting zichtbaar wordt gemaakt hoe en hoeveel middelen in deze gebieden voor cultuur worden aangewend; deze informatie en financiële uitwerking mee te nemen in de toegezegde ontwikkelstrategieën, de navolgende stedenbouwkundige (deel)uitwerkingen, grondexploitaties of andere van toepassing zijnde, omschreven stappen uit het Haarlems Ruimtelijk Planproces en de cie Ontwikkeling en/of gemeenteraad hierover te informeren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | Overig |  | 29-09-2022 | actualisatie nav coalitieakkoord | 24-11-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220117623 | Toezegging tussentijdse info. over gegevens voor evaluatie Regeling Opkoopbescherming eind 2023 | *O- Wethouder Meijs zegt toe dat vooruitlopend op de evaluatie van de regeling voor opkoopbescherming na 2 jaar, de commissie tussentijds wordt voorzien van de gegevens die gemonitord gaan worden. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 16-12-2021 | Overig | KN 13/09/2022: Tot op heden is nog geen enkele vergunning voor verhuur binnen de opkoopbescherming verleend. Ook lopen er op dit moment geen aanvragen. Ook is nog geen beroep gedaan op de mogelijkheid voor ontheffing van het verbod om zonder vergunning een woonruimte te verhuren. Wel komen er (in afnemende mate sinds de invoering per 1/2/2021) informatieverzoeken binnen over deze regeling. In de meeste gevallen gaat het om specifieke casussen en of deze al dan niet onder de regeling vallen. Het daadwerkelijke (cijfermatige) effect van deze regeling wordt op basis van kadastergegevens inzichtelijk gemaakt. Planning om deze cijfers op te vragen bij het Kadaster is begin (Q1) 2023. Met deze gegevens kan inzichtelijk worden gemaakt of deze regeling een toename in eigenaar-bewoners teweegbrengt (en een afname van investeerders) bij woonruimten die binnen dit stelsel vallen. NB: Op dit moment wordt een handhavingstraject voor deze regeling ingericht. Uitgangspunt is om de gevallen in kaart te brengen die voldoen aan de voorwaarden: - transactie woonruimte na 1/2/2021 - WOZ-waarde EUR 389.000 of lager - eigenaar (o.b.v. Kadaster) komt niet overeen met ingeschrevene op dit adres (o.b.v. BRP) - eigenaar bezit meer dan 1 pand Bij deze selectie zou er dan nog gecontroleerd moeten worden:-360 - of er een vergunning opkoopbescherming is verleend aan de eigenaar (koppeling aan data vergunningverlening, VTH) - of er sprake is van de overdracht van een huurwoning (dwz de woning is langer dan 6 maanden voor de overdracht al in de verhuur gebracht, VTH). De informatie die hiermee wordt opgehaald wordt meegenomen in de evaluatie van de regeling opkoopbescherming. | 24-11-2022 |  | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2019961202 | Motie 23.2 Woningen Delftplein ookmiddeldure prijs; geen wens maar eis | *O- Verzoekt het college: teneinde de Startnotitie Delftplein te kunnen vaststellen: - In de Startnotitie Delftplein de 40 procent nog vrij in te vullen woningen te oormerken voor middelduur voor een periode van minstens 15 jaar;- Van deze 40 procent één helft maximaal middelduur toe te staan (dwz een prijs van max € 1.007 kale huur p. mnd of een koopwoning met VON-waarde tot € 259.225,-);? De andere helft maximaal hoge middelduur toe te staan (dwz een kale huur tot€ 1.300 of een koopwoning met een VON-waarde tot € 363.000). | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig |  | 04-02-2021 | Motie overgezet naar huidige procesmanager. Gaat mee in het proces van het SPVE Delftplein. Vanwege diverse onderzoeken is de planning verschoven naar eind 2022. | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20200036796 | Motie 22.1 Houd rekening met de grens voor de huurtoeslag | *O- Verzoekt het College van B&W om: Ervoor te zorgen dat bij de verdere uitwerking van beide projecten, geborgd wordt dat de rekenhuur onder de grens van de huurtoeslag blijft door deze afspraken op te nemen in de anterieure overeenkomsten | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Overig | De motie is doorgezet naar de betreffende ontwikkelaars. De inhoud gaat onderdeel uitmaken van de onderhandelingen t.b.v. de anterieure overeenkomst. | 12-10-2021 | AO Schonenvaert is praktisch gereed. Het wachten is echter nog op de AO van Being/Schipholpoort. Deze wordt pas einde van dit jaar verwacht. AO en wederom wat langer op zich wachten. AO duurt langer. Is nu wel bijna gereed. | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442270 | Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | *O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-04-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | Dubbellaags garage was geen alternatief. Echter in de AO d.d. februari ’20 overeengekomen, dat de ontwikkelaars het voorterrein maximaal voor een periode van 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan d.d. april 2020, te weten tot september 2026 voor 20 parkeerplaatsen mogen gebruiken. | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442346 | Motie 4.9 Zorg voor voldoende fietsparkeerplaatsen | *O- Roept het college op: Met de ontwikkelaar (vd Koepel) in gesprek te gaan over welke mogelijkheden er zijn om de fietsparkeercapaciteit later te kunnen vergroten als de huidige capaciteit niet voldoende blijkt; De woningbeheerders te verzoeken toekomstige bewoners te stimuleren gebruik te maken van de berging voor de stalling van hun fiets. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-04-2020 | Overig |  | 02-12-2021 | De uitwerking van de analyse over nut en noodzaak van een ondergrondse fietsenstalling, wat ten grondslag ligt aan de samenwerkingovereenkomst (SOK), vergt wat meer tijd. | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20210002700 | Motie 19.1 Paar woningen extra op het Kruidplein | *O Verzoekt het college : In overleg met Pré Wonen in de ontwerpfase te bezien of het mogelijk is extra sociale huurwoningen toe te voegen aan dit project op een zodanige manier dat de leefbaarheid van de wijk niet nadelig wordt beïnvloed - bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra bouwlaag - en de raad hierover voor de start van de voorbereidingsfase te informeren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | Pré Wonen is op dit moment hun stedenbouwkundig plan aan het opstellen. Onderzoek naar de mogelijkheid voor extra woningen maakt daar onderdeel van uit. De planning is dat dit in Q4 21 is afgerond. | 28-10-2021 | Corporatie heeft plan nog niet gereed | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20210206026 | Toezegging houtbouw en circulair slopen Louis Pasteur en Roordastraat bespreken met Elan Wonen | *O- Wethouder Roduner brengt bij Elan Wonen de mogelijkheden van houtbouw en circulair slopen onder de aandacht. Hier zal op teruggekomen worden wanneer een volgend product naar de commissie gaat. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-04-2021 | Overig |  | 19-05-2022 | Deze is gekoppeld aan het SPvE en dat neemt meer tijd daan eerder bedacht. | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421612 | Motie 14.02 Sonneborn terrein ook voor middeldure woningen | *O- Draagt het college op: Zich in te zetten om een zo hoog mogelijk percentage middeldure woningen te realiseren in het project op het Sonneborn terrein | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-02-2022 | Overig |  | 29-05-2022 | Wordt meegenomen bij de vaststelling van het SPvE | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421623 | Motie 14.06 Sonneborn to be wild GLH D66 CDA PvdA | *O- Verzoekt het college: In overleg met bewoners en de ontwikkelaar specifieke randvoorwaarden en eisen terug te laten komen in het stedenbouwkundig plan van eisen op een zodanige manier, dat er maximaal wordt ingezet op het ecologisch en functioneel vergroenen van het gebied (met aandacht voor natuurlijk spelen), waarbij rekening wordt gehouden met de ontwerpprincipes uit de ontwikkelvisie Spaarndamseweg | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-02-2022 | Overig |  | 29-09-2022 | Wordt meegenomen bij de vaststelling van het SPvE. | 24-11-2022
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220563906 | Motie 17.01 Actieve gemeente voor Zuidwest PvdA CDA GLH D66 | *O- Roept het college op Een escalatieladder op te stellen, met daarin mogelijke maatregelen en fasering wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling en deze te betrekking bij het masterplan Haarlem ZuidWest Periodiek aan de raad te rapporteren over de voortgang binnen ZuidWest met de diverse grondeigenaren | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-03-2022 | Overig | meenemen besluitvorming masterplan 20201219947 | 29-09-2022 | Behandeling in oktober | 24-11-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210378606 | Motie 31.4 BIS Haal De Parade naar Haarlem BIS | 31.4 Motie Haal De Parade naar Haarlem BIS <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/31-4-BIS-Motie-PvdA-Haal-De-Parade-naar-Haarlem.pdf> -567 De motie ingediend door de fractie PvdA wordt raadsbreed aangenomen -567 De fracties Trots Hlm en GLH geven een stemverklaring | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 01-07-2021 | Overig |  | 19-05-2022 | Er moet nogmaals contact worden gelegd met de organisatie. Door de herstart na corona was seizoen 2022 erg druk. | 30-11-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005441 | Motie 29.08 CDA Criteria voor de BIS | verzoekt het college om in 2022 criteria op te stellen waarin organisaties moeten voldoen om aangemerkt te worden als BIS; periodiek te evalueren of de BIS-organisaties voldoen aan deze criteria; aan de hand van deze criteria afwegen of er aanpassingen gedaan moeten worden in de BIS. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | Overig |  | 20-12-2022 |  | 20-12-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210602311 | Motie 18.14 Stop verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen Jouw Haarlem-SP-OPHaarlem-AP | -709 *O- Verzoekt het college van B&W om: Nadat er definitieve duidelijkheid is over de beschikbare investeringscapaciteit voor de drie grote Haarlemse corporaties, met hen in overleg te treden om de voorgenomen verkoop en liberalisatie van de sociale huurwoningen zo veel mogelijk te beperken en dit op te laten nemen in de meerjarige prestatieafspraken 2022-2025 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 26-10-2021 | Overig |  | 03-03-2022 | Wordt meegenomen bij vaststellen Addendum op de prestatieafspraken nav de afschaffing Verhuurdersheffing. Pas als de besluitvorming hierover in Den Haag gereed is kunnen de corporaties een definitieve doorrekening maken van hun financiele ruimte. Behandeldatum kan verschuiven afhankelijk van planning in Den Haag. | 31-12-2022
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200202222 | Motie 17.07 Hup met de mobiliteitshubs in de Orionzone | *O- Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie in stedenbouwkundige plannen te onderzoeken in hoeverre in de ontwikkelzone de parkeeroplossingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geconcentreerd in mobiliteitshubs. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 27-02-2020 | Overig | De commissie ontwikkeling ontvangt de informatienota stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438). Onderdeel hiervan is de mogelijkheid om een OV Hub te realiseren in de Orionzone. In het mobiliteitsbeleid dat recent is vrijgegeven voor inspraak staat daarnaast het volgende opgenomen over hubs:-360· Nieuwe wijken worden autoluw ontworpen (met een lagere parkeernorm). In de bestaande wijken worden wijkhubs (gericht op deelmobiliteit) gerealiseerd; · Stedelijke logistiek gericht op verminderen van goederenstromen in de stad: pakketpunten bij de wijkhubs; · Binnen de hele stad Haarlem reist de stedelijke reiziger met name te voet en met de fiets; Aan de rand van de stad vormen P+R-terreinen of mobiliteitshubs een goede overstap voor (H)OV en (e-) fiets en vormen met name in de toekomst een belangrijke schakel in het mobiliteitssysteem van Haarlem. Na definitieve vaststelling van het mobiliteitsbeleid wordt dit betrokken bij de verdere uitwerking van de Orionzone. Het college stelt voor de motie hiermee af te doen. | 27-08-2020 | In afwachting van stedelijke groeistrategie Stedelijke strategie is nog niet gereed | 31-12-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254483 | Vaststellen SPvE voor kavel 1F in Oostpoort | Vasstellen en goedkeuren van het SPvE voor kavel 1F binnen de zone Oostpoort | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 07-09-2022 | Overig |  | 12-01-2023 |  | 12-01-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220840438 | Motie 16.02 Toegankelijkheid is geen voorrecht van een recht | *O- Draagt het college van B&W op om: Bij de te doorlopen ruimtelijke procedures en de inrichting van Haarlemmer Stroom rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 02-06-2022 | Overig |  | 16-02-2023 |  | 16-02-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019960595 | Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | *O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 26-11-2019 | Overig | Enkele marktpartijen benaderd nog geen voldoende inhoudelijke reactie om de motie af te doen | 06-04-2020 | Mbt motie Papentorenvest: wethouder Roduner gaat die pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg Nedtrain. De (on)mogelijkheden voor gezamenlijke realisatie van een parkeervoorzieningen worden momenteel in samenwerking met NStreinmodernisering onderzocht. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met commerciele parkeerexploitanten. De uitkomsten van deze trajecten worden gebruikt om de motie af te doen. | 10-03-2023 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20221178652 | Erfgoednota Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 22-08-2022 | Overig |  | 01-04-2023 |  | 01-04-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220563885 | Motie 13.01 Kies koers voor kavel A PvdA CDA D66 | *O- Roept het college op Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-03-2022 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200543966 | 15.02 Motie Oost West Tuin Best. | Verzoekt het college: In de ontwikkelstrategie Zijlweg met een strategisch plan te komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het westelijk tuinbouwgebied (P6) en Spoorzone driehoek (H17) te versterken; In dat plan verschillende mogelijkheden en kosten inzichtelijk te maken.-3 De motie ingediend door de fracties GLH D66 HvH CU SP LH wordt aangenomen. De fracties GLH D66 HvH CU SP CDA LH en VVD stemmen voor de motie | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 03-06-2020 | Overig | Er komt voor de zone Zijlweg geen afzonderlijke strategie; ecologie wordt in de gebiedsontwikkeling als specifiek onderwerp meegenomen. Impact afhankelijk van behandeling Groenbeleidsplan en Natuurnetwerk Haarlem. | 17-06-2021 | In verband met prioritering is uitwerking/uitvoering visie Zijlweg naar later in de tijd gepland. | 28-06-2023
OMB Omgevingsbeleid | 20220117527 | Motie 16.03BIS Hoe meer zonne-energie opwek, hoe meer vreugd GLH AP D66 CU | *O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming van het beleid | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 02-02-2022 | Overig |  | 11-01-2024 |  | 11-01-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221012945 | Motie 24.5 Sociale huurwoonwagen Trots Hlm FvD BvNL SP | *O- Verzoekt het college: Te onderzoeken of de inzet van sociale huurwoonwagens ook een oplossing/uitkomst/gewenst is in de gemeente Haarlem en de uitkomsten te delen met de raad | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 29-06-2022 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221013004 | Motie 24.6 Woonwagenstandplaatsen SP Jouw Haarlem Trots Haarlem | *O- Roept daarom het college op: - de vier voorgedragen kansrijke locaties (zoals genoemd in notitie 2022/586539) verder te onderzoeken, - in overleg met de organisatie van woonwagenbewoners te onderzoeken of de lijst van potentiele locaties kan worden aangevuld, - op grond van het behoefte-onderzoek uit 2019 te streven naar de realisatie van voldoende standplaatsen, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 29-06-2022 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282555 | Aanbeveling prioritering instrumenten economisch beleid, naar aanleiding RKCrapport Woonwerkbalans gewogen. | De raad heeft het college opdracht om een keuze te maken tussen minder instrumenten of meer capaciteit voor uitvoering van de economische visie; minder doen met de relatief beperkte huidige middelen en dus prioriteren, of investeren om alle instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 02-06-2022 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282587 | Aanbeveling realistische woonwerkratio naar aanleiding RKC rapport Woonwerkbalans gewogen | De raad geeft het college opdracht een realistische woonwerkratio te bepalen. Richt op wat haalbaar is en zet daarbij met name in op versterking van dat wat er al is; door te stimuleren dat meer mensen gaan werken en langer willen gaan werken, door het onbenutte arbeidspotentieel beter te mobiliseren en de arbeidsproductiviteit te verbeteren met meer innovatie, vernieuwing, digitalisering en beter en gevarieerder onderwijs. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 02-06-2022 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282608 | Aanbeveling Uitvoeringsplan voor gericht sturing raad naar aanleiding van RKC rapport Woonwerkbalans gewogen | De raad geeft het college opdracht voor een uitvoeringsplan dat past bij de economische visie. Geef de raad op verschillende momenten de gelegenheid actief keuzes te maken voor welke actie (eerst) gebeuren moet. Het uitvoeringsplan geeft de raad inzicht op welke manier op alle instrumenten uit de EVH er inzet gedaan wordt, welke prioriteiten in de inzet gekozen worden en op welke manier de voortgang van deze uitvoering gemeten wordt. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 02-06-2022 | Overig
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20210626651 | Motie 33 Spelen en duurzaam ontmoeten PvdA CDA D66 | *O- voorzieningen eenvoudig kan worden georganiseerd. verzoekt het college Bij de kadernota 2022 te komen met een voorstel hoe en wanneer de gebouwen van de speeltuinen duurzaam kunnen worden aangepast; In de commissie ruim voor de behandeling van de kadernota 2022 te bespreken op welke wijze de gemeente de speeltuinbesturen kan faciliteren om de duurzaamheid op speeltuinen en hun gebouwen te vergroten. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 11-11-2021 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20220841699 | Toezegging toevoeging ondergrondse fietsenstalling Noordvariant | *O- Wethouders Roduner en Berkhout zeggen toe hun uiterste best te zullen doen voor het toevoegen van een ondergrondse fietsenstalling bij de Noordvariant mobiliteitshub Haarlem Nieuw Zuid. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-06-2022 | Overig |  |  |  |  | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20220618759 | Toezegging onderzoek fietsenrek in openbare ruimte bij Edelweiss | Namens wethouder Botter zegt wethouder Berkhout toe om te onderzoeken of er een oplossing dichterbij het gebouw gevonden kan worden in de openbare ruimte (fietsenrek). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | BL | 14-04-2022 | Overig |  |  |  |  | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20221000358 | 36 ChristenUnie Motie Actie voor toegankelijkheid vastgoed | Verzoekt het college: Een actieplan te maken voor het toegankelijk maken van het gemeentelijke vastgoed en de raad middels een monitor jaarlijks te informeren over de voortgang hiervan; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | 14-07-2022 | Overig