## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | behandelaar | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
OMB Omgevingsbeleid | 20210683433 | Delegatie omgevingsplan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 10-12-2021 | Commissie/raad |  | 03-02-2022 | In verband met bespreking met de raadswerkgroep Omgevingswet, is de agendering iets in de tijd opgeschoven. | 03-03-2022 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210743392 | Buitenplanse omgevingsplanactiviteit |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Brink, N. | 13-12-2021 | Commissie/raad |  | 03-02-2022 | i.v.m. de bijeenkomst met de raadswerkgroep Omgevingswet is de planning ietwat opgeschoven. | 03-03-2022 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218075 | Vaststellen 1e versie verordening fysieke leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Donia, J.M. | 17-12-2020 | Commissie/raad | Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit bestaat voornamelijk uit de huidige bestemmingsplannen. Inmiddels is duidelijk dat naast de bestaande bestemmingsplannen ook de verschillende andere lokale regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving een plek moeten krijgen in het omgevingsplan. Deze lokale regels dienen uiterlijk in 2029 in het nieuwe omgevingsplan te worden opgenomen. Dit maakt een separate Verordening Fysieke Leefomgeving overbodig. Voorgesteld wordt daarom deze bestuurlijke agendazaak af te doen. | 04-03-2021 | De regels die opgenomen gaan worden in de verorderning fysieke leefomgeving dienen nog door de vakafdelingen te worden beoordeeld. | 18-05-2022 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20191043235 | Aanwijzing nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit | In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2021 worden van rechtswege alle huidige welstandscommissies ontbonden. Dit betekent dat de raad in 2020 een nieuwe ARK moet benoemen die vanaf 2021 kan starten met haar nieuwe taak. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Broekmeijer, A.H. | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 03-12-2020 | De nieuwe verordening moet overeenkomen met de gekozen focus op de taken van de nieuw te vormen Adviescommissie. In verband met het later inwerking treden van de Omgevingswet schuift dit punt door naar juni 2022. | 09-06-2022 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201210918 | Nieuwe Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, in verband met inwerkingtreding Omgevingswet. |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Broekmeijer, A.H. | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 03-06-2021 | De nieuwe verordening moet overeenkomen met de gekozen focus op de taken van de nieuw te vormen Adviescommissie. In verband met het later inwerking treden van de Omgevingswet schuift dit punt door naar juni 2022. | 09-06-2022 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974795 | Vaststellen Verordening Fysieke leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Donia, J.M. | 19-12-2019 | Commissie/raad | Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit bestaat voornamelijk uit de huidige bestemmingsplannen. Inmiddels is duidelijk dat naast de bestaande bestemmingsplannen ook de verschillende andere lokale regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving een plek moeten krijgen in het omgevingsplan. Deze lokale regels dienen uiterlijk in 2029 in het nieuwe omgevingsplan te worden opgenomen. Dit maakt een separate Verordening Fysieke Leefomgeving overbodig. Voorgesteld wordt daarom deze bestuurlijke agendazaak af te doen. | 04-06-2020 | De regels die opgenomen gaan worden in de verordening fysieke leefomgeving dienen nog door de vakafdelingen te worden beoordeeld. | 15-06-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220701327 | Informatienota Woonwensenonderzoek " Wonen in de Metropoolregio" (WIMRA) 2021 | Toezegging in Raadsinformatiebrief Woonwensenonderzoek "Wonen in de Metropool 2021 (WiMRA), rapport en Factsheet Haarlem gereed (2022/490901) | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Graaf - Smit, M.H. de | 09-05-2022 | Commissie/raad |  | 01-09-2022 |  | 01-09-2022 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220939847 | Restauratie schilderij Kenau |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | Spek, E. van der | 04-07-2022 | Commissie/raad |  | 01-09-2022 |  | 01-09-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210545028 | Uitvoeren verkoopovereenkomst en definitieve koopprijs Spaarne Gasthuis | De verkoopprijs op basis van de taxaties kan mogelijk grote afwijking vertonen. Indien dit het geval is zullen we naar de Raad terug moeten. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 06-10-2021 | Commissie/raad | De gesprekken over de afwijkende taxaties zijn gevoerd en er wordt nauwelijks afgeweken van de verkoopovereenkomst. Het besluit uitvoeren verkoopovereenkomst kan worden afgehandeld in het College. Een aantal afspraken in de anterieure overeenkomst worden ook aangepast. Ook dit is een collegebevoegdheid. Het voorstel is hiermee de BAZ af te doen. | 13-01-2022 | Streven is 24 mei in College. | 01-09-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942584 | Centrum Schalkwijk Vaststellen SpvE Fase 2 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kaldenhoven, J.M. | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 14-04-2022 | Proces duurt langer. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) van fase 2, de voorloper van het bestemmingplan, is nu in de inspraak. Na vaststellen van het SPVE kan het Stedenbouwkundig Plan worden opgesteld en daarna zal de gemeente de gecoördineerde regeling starten voor het bestemmingsplan dan wel uitgebreide Wabo procedure. | 01-09-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220720794 | Informatienota pilot St. Jacob in de Hout |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 12-05-2022 | Commissie/raad | Nota besproken in de staf en besloten dat er een algemene nota komt voor alle pilots. Deze BAZ kan dus weg. | 01-09-2022 | annuleren/verwijderen. Zie hieronder | 01-09-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220767438 | Startnotitie Dreef 40 onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de initiatiefnemer van Dreef 40 gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van woningbouw en werken in het pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Smidt, R.M. de | 19-05-2022 | Commissie/raad |  | 01-09-2022 |  | 01-09-2022 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201218003 | Vaststellen activiteiten verplichte participatie Omgevingswet |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hartog, T. | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 02-09-2021 | Onderwerp staat op de agenda van de commissie van 1 september. | 01-09-2022 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20221055365 | Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Broekmeijer, A.H. | 01-08-2022 | Commissie/raad |  | 01-09-2022 |  | 01-09-2022 | Ter kennisname
| 20220950927 | <Onderwerp afgeschermd i.v.m. vertrouwelijkheid> | Vrijgeven voor inspraak van het ontwerpbestemmingsplan en het SPvE wat is gemaakt voor blok 1F (kavel) binnen de zone Oostpoort | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bolle, L. | 05-07-2022 | Overig |  | 01-09-2022 |  | 01-09-2022 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210943797 | Economische monitor | Stand van zaken economie Haarlem 2021, oa werkgelegenheid, ratio woon-werk, bedrijfsvestigingen. Opgesteld ism DIA | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20220643897 | Nota Flitsbezorging | Vervolg op informatienota 2022/497260 welke is behandeld in de commissie van 14 april. In deze nota geven we een stand van zaken van de landelijke ontwikkelingen, de gevoerde gesprekken met flitsbezorgdiensten in Haarlem en een visie op de verdere aanpak. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | FR | Jong, J.C. de | 20-04-2022 | Overig |  | 16-06-2022 | Vervolg is door wethouder Berkhout mondeling toegelicht in de commissie van 19 mei. Vervolgens is het schrijven van een vervolgnota omgezet naar een set toetsingscriteria welke door het college worden vastgesteld. Deze criteria worden nu in de commissie Ontwikkeling van 29 september besproken. | 29-09-2022 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20221243431 | Voorbereidingsbesluit en het opleggen van geheimhouding |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Glas, K.W. | 05-09-2022 | Overig |  | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2018086668 | Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Deliterrein | Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 09-02-2018 | Commissie/raad | Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter informatie naar de Commissie gestuurd. Het college stelt het ontwerpbestemmingsplan vast. | 21-06-2018 |  | 29-09-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220133033 | Verkoop grond Fietsznfabriek |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bos, C. | 07-02-2022 | Commissie/raad | De voorlopige gunning aan een ontwikkelaar heeft plaatsgevonden op 28 juni jl. In verband met een 20 dagen bezwaartermijn is het niet gelukt de verkoopnota in B&W te agenderen voor het zomerreces. Het lijkt nog steeds haalbaar om de nota ter advisering voor te leggen aan de commissie ontwikkeling op 29 september 2022. | 09-06-2022 |  | 29-09-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220467386 | Anterieure overenkomst met aan- en verkoopovereenkomst 50 kv | Lichte voorhang | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 07-03-2022 | Commissie/raad |  | 09-06-2022 | Onderhandelingen lopen nog | 29-09-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220478963 | Behandeling visie Orionzone Noord/ Stadionplein | Behandelen mogelijke modellen / uitwerking visie Orionzone Noord (plangebied Stadionplein + Noordersportpark). Na behandeling/ bespreking in de Commissie zal het PvE Stadionplein verder worden uitgewerkt en in najaar (opnieuw) in Commissie komen. (volgens planning bij Startbesluit Stadionplein). | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Sulsters, W. | 09-03-2022 | Commissie/raad |  | 09-05-2022 | Opstelling stedenbouwkundige modellen Orionzone Noord vergt meer tijd ivm capaciteit team en benodigde informatie sportvoorzieningen. | 29-09-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221027080 | Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein | Ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein (2022/564931) is in collegevergadering van 24 mei 2022 vrijgegeven voor inspraak. Dit besluit is ter kennis name gestuurd aan de cie. Ontwikkeling van 9 juni 2022. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 20-07-2022 | Commissie/raad |  | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221240012 | WBI aanvraag Zijlweg |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Stoop, M. | 01-09-2022 | Commissie/raad |  | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20191042164 | Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Vergers, D.O. | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | afwachting rechtszaak, pas als uitspraak bekend is kan verkoop worden opgestart. Verwachting niet voor einde jaar. 6-10-2021 in afwachting van onderzoek sportboulevard. 21-12-21: onderzoek sportboulevard is 6 mnd vertraagd. | 29-09-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201245170 | Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Vergers, D.O. | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 | 6-10-2021 in afwachting van onderzoek naar sportboulevard. 21-12-21 Onderzoek sportboulevard is met 6 mnd vertraagd. | 29-09-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20220577649 | Kampersingel 44A achter | Verkoop grond | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Wegbrans-Alladien, J. | 05-04-2022 | Overig |  | 09-06-2022 | De cie Ontwikkeling van 1 september 2022 kan toch niet meer worden gehaald, omdat nog een paar zaken uitgezocht moeten worden. Bestuurlijke behandeling in college van B&W zal daardoor pas na het zommerreces zijn, waardoor de commissie Ontwikkeling van 1 september niet gehaald kan worden. | 29-09-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20221049473 | Vrijgave krediet Restauratie Bakenessertoren |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Rijnders, R.M. | 28-07-2022 | In route |  | 01-09-2022 | Per abuis op 1/9 gezet | 29-09-2022 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20221049500 | Vrijgave krediet Werkzaamheden Noord Schalkwijkerweg 125A |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Koning, H. | 28-07-2022 | Overig |  | 01-09-2022 | Per abuis op 1/9 gezet | 29-09-2022 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837289 | Kaders voor parkeren bij bouwprojecten | Actualisatie (uitwerking van Parkeervisie) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Gracht, E. van der | 20-12-2018 | Overig |  | 29-08-2019 | Eerst wordt het mobiliteitsbeleid uitgewerkt. Dit geeft het kader voor de nota Bouwen en parkeren. Het mobiliteitsbeleid werd aanvankelijk eerder verwacht, maar is uitgesteld naar Q1 2021. Daardoor komt de nota Bouwen en parkeren ook pas later. De Nota Bouwen en Parkeren zal behandeld worden na de zomer van 2022. | 27-10-2022 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210941856 | Evaluatie nota kaders en instrumenten en eventueel voorstel tot aanpassing van spelregels | Op basis ervaring van de afgelopen jaren en in vervolg op het nieuwe coalitieakkoord wordt de werking van de spelregels uit de nota kaders en instrumenten sociale huur en middelduur segment geevalueerd en wordt op basis van de evaluatie een voorstel ingediend tot bijstelling. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Veen, A.C. van der | 23-12-2021 | Overig |  | 09-06-2022 | de evaluatie neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Geplande behandeling in de commissie ontwikkeling nu 27 oktober. | 27-10-2022 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220025943 | Evaluatie nota kaders en instrumenten en eventueel voorstel tot aanpassing van spelregels | Op basis ervaring van de afgelopen jaren en in vervolg op het nieuwe coalitieakkoord wordt de werking van de spelregels uit de nota kaders en instrumenten sociale huur en middelduur segment geevalueerd en wordt op basis van de evaluatie een voorstel ingediend tot bijstelling. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Veen, A.C. van der | 23-12-2021 | Overig |  | 01-09-2022 | de evaluatie neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Geplande behandeling in commissie ontwikkeling 27 oktober 2022 | 27-10-2022 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 2016550254 | Bestemmingsplan Molenwijk | Ontwerp bestemmingsplan Molenwijk, vrijgave voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Frusch, R. | 15-12-2016 | Commissie/raad | Thans (november 2021) geen tekencapaciteit voor dit bp. beschikbaar. Ontwerp dient voor 1 juli 2022 ter inzage te zijn gelegd. Gekoerst wordt op Q3 2022. | 08-06-2017 | Dit betreft een plan dat in beginsel, ook met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, alleen gedigitaliseerd hoeft te worden en t.o.v. ontwikkelplannen thans minder urgentie kent. | 27-10-2022 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20220913573 | Erfgoedverordening Haarlem 2023 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Alefs, H. | 24-06-2022 | Overig |  | 29-09-2022 | Schuift een maand op ivm ambtelijke afstemming. De inwerkingtreding van de verordening staat gepland op 1-1-2023. | 27-10-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2016293314 | Stedebouwkundige visie Dwars door Schalkwijk | Vrijgave stedebouwkundige visie voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hildebrand, F. | 14-06-2016 | Overig |  | 24-11-2016 | Om niet afhankelijk te zijn van de visie Europawegzone, worden terugvalopties voor de kruisingen met de langzaam verkeerroute in de visie opgenomen. Hierna vindt afstemming plaats met belanghebbenden. De eventuele wijzigingen die hieruit voortkomen, moeten nog in de visie worden verwerkt voordat het de besluitvorming in kan gaan om te worden vrijgegeven voor inspraak. Vanwege capaciteitsgebrek bij OMB duurt het langer voordat het definitieve concept gereed is. De visie wordt maandag 12 september 2022 besproken in de staf Roduner. Tevens dient in het collegebesluit aangepast te worden inzake de paragrafen groen en duurzaamheid. | 27-10-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210159719 | Verkoop kavel 2 2021 Noordkop | Lichte of zware voorhang, afhankelijk van aantal afgenomen m2 | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 12-03-2021 | Overig |  | 03-06-2021 | Optie afgesproken. Loopt tot 1 oktober. Daarna verder bezien. | 27-10-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210941197 | Vernieuwing bibliotheek |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Wesseling, G.F. | 23-12-2021 | Overig |  | 03-03-2022 | Rond deze tijd is de omgevingsververgunning naar verwachting verleend en kan meer concrete informatie worden gedeeld.(basis planning, 3 maart 2022) 11 mei 2022: Gezien de voortgang en onlangs gestarte uitvoering zal de raadsinformatiebrief in september/oktober 2022 aan de commissie ontwikkeling worden aangeboden . Er is dan ook meer te vertellen over de uitvoering.. | 27-10-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254143 | Startnotitie Dreef 48 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | FR | Weijers, A.M. | 07-09-2022 | Overig |  | 27-10-2022 |  | 27-10-2022 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2018091335 | Ontwikkelzone Zuid-West Ontwerp-beeldkwaliteitsplan | Ter inzage leggen ontwerp-beeldkwaliteitsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boeker, B. | 09-02-2018 | Overig |  | 06-09-2018 | Onderdeel van het Masterplan | 27-10-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Kooij, L. | 20-12-2018 | Overig |  | 06-06-2019 | Nota kan pas gemaakt worden na afronding Waarderhaven. In september 2019 is het project Waarderhaven nog niet afgerond. Evaluatie Waarderhaven en taxeren andere locaties daarna nog moeten plaastvinden. 2020 is realistischer. In overleg met Herman Wals fictieve datum in maart gekozen. Zodra agenda 2020 bekend is zal de datum wonrden aangepast. I.o.m. Martin Vos besloten om deze BAZ naar eind 2020 te verplaatsen. de agenda laat eerder niet toe. Status september 2020: het project Waarderhaven is nog niet afgerond waardoor de datum voor behandeling blijft opschuiven. In dit geval naar 2021. Status februari 2021: Waarderhaven nog niet afgerond. Status juni 2021; De werkzaamheden aan Waarderhaven zijn nog niet afgerond vanwege gewijzijgde planning, derhalve termijn een jaar verlengd. Status februari 2022: werkzaamheden waarderhaven Q4 2022 afgerond. Medio september moet duidelijk zijn wat vervolg is en taxaties gereed zijn. Dehalve met maand verlengd. | 27-10-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20220951135 | Verkoop Industriekavel Minckelersweg - hoek Oudeweg |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Mense, K. | 06-07-2022 | Overig |  | 01-09-2022 | Koopovereenkomst moet nog getekend worden, waarna het behandeld moet worden in de stafvergadering met wethouder De Raadt. Inzet is stafvergadering van maandag 19 september, waarna het collegebesluit met koopovereenkomst naar de collegevergadering van 29 september kan gaan. | 27-10-2022 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945295 | Detailhandel- en horecabeleid | Dit is nieuw beleid voor de jaren 2023 t/m 2026 waarbij o.a. aandacht zal zijn voor de horeca- en detailhandels-categorisering, (water)terrassen, supermarkten en de detailhandel- en horecafuncties rondom de Grote Markt. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Zorge, M. | 23-12-2021 | Overig |  | 24-11-2022 |  | 24-11-2022
OMB Omgevingsbeleid | 20210361601 | Publiekrechtelijke maatregelen Waarderpolder | In vervolg op informatienota procesgang naar een toekomstbestendige Waarderpolder | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Mahi, K. | 24-06-2021 | Overig |  | 28-10-2021 | Planning aangepast naar 24 november 2022. Reden hiervoor is dat naar de huidige stand het bestuur niet geadviseerd zal worden om een voorbereidingsbesluit te nemen vanwege de financiele risico's en de omstandigheid dat het niet nodig is voor de self-storage functies. Hierover wordt nog intern gesproken. | 24-11-2022 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210670353 | Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Glas, K.W. | 01-12-2021 | Overig |  | 02-09-2022 | Het werken met een nieuwe wet, het werken met software niet nog volop in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2018071605 | Verkoop Zwemmerslaan | Verkoopvoorwaarden vaststellen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Visser, K.M. de | 01-02-2018 | Overig |  | 24-05-2018 | opstellen randvoorwaarden is vertraagd | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2018091116 | Vaststellen bestemmingsplan Deliterrein | Vaststellen bestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 09-02-2018 | Overig |  | 06-09-2018 | Vaststellen volgt na ontwerp bestemmingsplan | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965547 | Startnotitie Spaarndamseweg 120 (Spaarneboog) | Herontwikkeling Spaarneboog | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Franke, E. | 19-12-2019 | Overig |  | 05-03-2020 | Plangebied en overeenstemming met initiatiefnemer over het proces zorgen voor dat de planning opschuift. | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965755 | Zwemmerslaan, herontwikkeling | Verkoopvoorstel | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Visser, K.M. de | 19-12-2019 | Overig |  | 02-04-2020 | verkeerde datum ingevoerd nadere onderzoeken concept bestemmingsplan noodzakelijn | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012118 | Centrum Schalkwijk, Vaststellen Anterieure overeenkomsten fase 2 | Opstellen plan voor het hele centrum Schalkwijk. Fase 1 en fase 2 zijn eerdere besluiten welke onderdeel zijn van het masterplan. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Kaldenhoven, J.M. | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Het opstellen en afronden van de AO's neemt meer tijd in beslag, mede door planaanpassingen. | 24-11-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208347 | Van der Aartweg, nieuwe huisvesting Haarlemse Kegelbond | startnotitie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Sulsters, W. | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 | Vanwege vertraging aan zijde ontwikkelaar en organisatie HKB is moment voorleggen Startbesluit vertraagd/aangehouden. Startbesluit nieuwbouw aanhouden vanwege financiële problemen HKB. | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208385 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen SPVE | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 | De startnotitie heeft vertraging opgelopen en daarmee ook de voorbereiding voor het SPVE. En thans is er discussie over het programma (wel of geen kantoor van Elan in dit plangebied) | 24-11-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208394 | Delftplein | Visie en SPvE | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Visser, K.M. de | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 | nader onderzoek vindt plaats naar diverse aspecten, concept SPvE wordt eind 2022 verwacht. | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208406 | SPvE Spaarndamseweg 466 (Sonneborn) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 17-12-2020 | Overig |  | 12-05-2021 | Ambtelijke capaciteit | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217064 | Poort van Boerhaave-herinrichting Willem van Ospark | Vaststellen definitief ontwerp park | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | Mede door Corona is er vertraging opgelopen in het participatieproces. Daarnaast is afstemming nodig gebleken met het ontwerp van buitenruimte rond het naastliggende project Damiate. | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229687 | 50KV station, bestemmingsplan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 17-12-2020 | Overig |  | 30-09-2021 | Anterieure overeenkomst en aan- en verkoop van grond geven discussie, waardoor hele planning opschuift. | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239191 | Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hildebrand, F. | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 | De gebiedsvisie transvaalbuurt wordt in 2022 dmv participatie en inspraak opgesteld en vastgesteld. Dit omdat het noodzakelijk is deze visie samen met bewoners en ondernemers vorm te geven. Door de covid-maatregelen is dit onvoldoende gelukt. | 24-11-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240325 | Kiezen voorkeursvariant transformatie Stationsplein |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 | nadere afstemming met stakeholders noodzakelijk onzekerheid over financieringsmogelijkheden | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940225 | Zwemmerslaan herzien grex |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Visser, K.M. de | 23-12-2021 | Overig |  | 03-02-2022 | loopt tegelijk op met verkoopstukken en bestemmingsplan | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944959 | C-District | Vaststellen strategisch pakket | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Visser, K.M. de | 23-12-2021 | Overig |  | 19-05-2022 | Aanvullende informatie nodig voor besluitvorming | 24-11-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945332 | Vaststellen bestemmingsplan Rootz Schalkwijk-Midden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dijk, I. | 23-12-2021 | Overig |  | 24-11-2022 |  | 24-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220051600 | Toezegging KV50 Ontwerp-bestemmingsplan bespreken in commissie | Wethouder Roduner zegt toe het ontwerp-bestemmingsplan 50KV (Spaarndamseweg 13) ter bespreking aan te bieden aan cie. Ontwikkeling. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 13-01-2022 | Overig |  | 29-09-2022 | Bestemmingsplan nog niet gereed | 24-11-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220467344 | Molenwijk Noord | SPvE concept voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Visser, K.M. de | 03-03-2022 | Overig |  | 01-09-2022 | meer tijd nodig voor onderzoeken. | 24-11-2022 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221089148 | Vaststellen Stedenbouwkundig Plan Schalks aan de Plas |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Schagen, S. van | 04-08-2022 | Overig |  | 27-10-2022 | Besluitvorming is niet tijdig gereed. | 24-11-2022 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974570 | Entree Verre Oosten | Voorkeursscenario + Grondexploitatie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Faber, M. | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Gezien actuele ontwikkelingen (DomusPlus), de geothermie en piek en back-up installatie(s) en nieuwe persgemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland binnen het plangebied Entree Verre Oosten ligt de gebiedsontwikkeling voorlopig stil. Op een later moment wordt bezien in welke hoedanigheid Verre Oosten voortgang kan krijgen. | 24-11-2022 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Baas, J. | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Het project is nog niet gestart ivm capaciteit gebrek.. | 24-11-2022 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201219947 | Programma van Eisen voor de Leefomgeving & Masterplan zone Zuid West |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boeker, B. | 17-12-2020 | Overig | meenemen besluitvorming masterplan motie 20220563906 | 02-09-2021 | Het formuleren van alle randvoorwaarden, eisen en wensen en het vervolgens maken van afwegingen vergt meer tijd. | 24-11-2022 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210941069 | Concept Programma van Eisen voor de Leefomgeving Masterplan zone zuid west | Ter inzage | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boeker, B. | 23-12-2021 | Overig |  | 09-03-2022 | Is losgetrokken van de ontwikkelstrategie | 24-11-2022 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220608346 | Vitaliteitsplan binnenstad | Het plan van aanpak vitaliteitsplan met kenmerk 20210679472 is vastgesteld. BAZ 20210940220 transformatieplan Binenstad is opgesteld. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | FR | Hubers, C. | 12-04-2022 | Overig |  | 01-09-2022 | Verschuiving van september naar oktober ivm met meer afstemming nodig. 29-8-2022 verschoven van oktober naar november; er wordt nog overlegd wie hierbij wat kan doen en de oplegger kan opstellen | 24-11-2022 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Wegbrans-Alladien, J. | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 | nog opstarten | 24-11-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Mense, K. | 17-12-2020 | Overig | verkoopdatum onbekend | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt | 24-11-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Wegbrans-Alladien, J. | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 | verkoop opstarten | 24-11-2022 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20221314450 | Verklaring van geen bedenkingen voor het vergunnen van 103 sociale huurwoningen Staalstraat/Bazellaan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Heusden-Verhoef, A.F. van | 19-09-2022 | Overig |  | 24-11-2022 |  | 24-11-2022 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210941005 | Samen anders | Op verzoek van Bouwend Haarlem wordt verkend of de samenwerking van deze partijen en de gemeente bij de komende woningbouwopgave kan worden verbeterd. Mogelijk leidt dit tot een voorstel voor een aantal stadsbrede samenwerkingsafspraken met het doel de woningbouwopgave te versnellen. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Veen, A.C. van der | 23-12-2021 | Overig |  | 03-03-2022 | Gesprekkentraject met de martkpartijen en woningcorporaties loopt langer en wordt over de verkiezingen heen getrokken. Sept: Inmiddels is een door de directeur fysiek domein een afsprakendocument getekend, dat onder andere de opmaat is voor een periodiek stedelijke strategisch bouwoverleg op directieniveau tussen ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeente. De verwachting is dit overleg in november van start zal gaan. Met de wethouders is afgesproken het informeren van de raad over samen anders op te pakken in een informatiebrief of -nota waarin ook de commissie wordt geinformeerd over allerlei andere acties die op dit moment lopen in het kader van de versnelling van de woningbouw. Deze informatiebrief wordt naar verwachting in november aan de commissie aangeboden. | 30-11-2022 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210943114 | Beleidsregels bootverhuur | Er is behoefte aan beleidsregels o.a. vanwege de Europese Dienstenrichtlijn en nieuwe aanvragen voor bootverhuur. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Jurgens, L.W.N. | 23-12-2021 | Overig |  | 01-09-2022 | Verordening Haarlemse wateren moet eerst worden aangepast voordat de beleidsregels kunnen worden vastgesteld. De aanpassing van de verordening is vertraagd. Hierdoor de beleidsregels ook. | 30-11-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201210805 | Spaarneboog/Quality Bakers, SPvE |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Franke, E. | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 | Hoorne heeft het plan 6 maanden stil gezet vanwege het opstellen van een nieuwe business case. Planning van het SPvE is nu december 2022. Doordat het Mandelapark is betrokken, en dan met name hoe het park een betere plek en functie in de buurt kan krijgen, wordt gekeken hoe de ontwikkelingen van Spaarneboog en Quality Bakers daar op aan kunnen sluiten. | 15-12-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229601 | Nelson Mandelapark e.o, ruimtelijke visie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Franke, E. | 17-12-2020 | Overig |  | 01-04-2021 | loopt parallel met de ontwikkeling van Spaarneboog, die vertraagd is | 15-12-2022 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965729 | Verkoop kavel Noordkop | Verwachting is volgend jaar 2 tot 3 kavels te verkopen. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 19-12-2019 | Commissie/raad | De grondverkoop is uiteindelijk niet doorgegaan, daardoor komt deze BAZ te vervallen. Indien er t.z.t. sprake is van een nieuwe grondverkoop zal de procesmanager opnieuw een verzoek indienen om een BAZ hiervoor aan te maken. | 02-04-2020 | onderdelen koopcontract nog niet gereed. Koper heeft meer tijd nodig onder meer vanwege coronacrisis. | 28-12-2022 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945270 | Verklaring van geen bedenkingen vergunningsaanvraag zonneweide Schoteroog | De planning van deze verklaring is onder voorbehoud van de aanvraag omgevingsvergunning door de initiatiefnemer. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 23-12-2021 | Overig |  | 19-05-2022 | Vergunning voor de zonneweide is nog niet aangevraagd door NV Afvalzorg | 31-12-2022 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2016584592 | Kleine Houtstraat 70 | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | ER | Vergers, D.O. | 15-12-2016 | Overig |  | 12-04-2017 | Datum verkoop is nog onduidelijk. 14-02-2020: komt op de jaarplanning van 2021, verkoop niet strategische woningen heeft voorrang 09-09-2020: pand kan worden verkocht als volledig is verhuurd. Laatste huurder wordt gezocht, mogelijk in 2021. Dan kan pand daarna in verkoop 6-10-2021 pand nog niet volledig verhuurd | 31-12-2022 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | ER | Vergers, D.O. | 15-12-2016 | Overig |  | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt | 31-12-2022 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041104 | Kampersingel 2 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Vergers, D.O. | 19-12-2019 | Overig |  | 29-10-2020 | hangt samen met BAZ 2020/0507919 over verkoop woning vs verkoop maatschappelijke doeleinden, in cie 20201203, deze is afgedaan. Voor de uitvoering van BAZ 20191041104 wordt nieuwe BBV verkoop pand Kampersingel 2 (besluit vooraf) gekoppeld. Verkoopvoorbereiding wordt in januari 21 opgestart. 19-04-21: afhankelijk van aanbestedingsprocedure, uitgezet bij tender@haarlem.nl 6-10-2021 nog geen planning bekend, sturen op verkoop Q3 2022 21-01-22 aanbestedingsprocedure externe opdracht, offerte uitgevraagd. 02-09-2022 wacht op reactie afd MO/JOS ivm Huisvestingsverordening, geen splitsingsvergunning mogelijk? | 31-12-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20191041490 | Jansstraat 80/Grote Markt 31 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Vergers, D.O. | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | sept 20: verkoop i.c.m. ontwikkeling Jansstr. Moet nog veel voor uitgezocht worden, niet gereed voor einde jaar. Afhankelijk van capaciteit PCM jan 21: geen PCM project, vergt meer capaciteit van VG. 6-10-2021, onderzoek naar locatie ondergrondse afvalcontainers, tbv verplaatsing containers Jansstraat 58-62 26-01-22, PCM advies kabels en leidingen gevraagd 02-09-2022 Nog geen definitief antwoord van PCM | 31-12-2022 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Wink, G.C.J.W. | 19-12-2019 | Overig |  | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting) | 31-12-2022 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221015170 | Actieprogramma Circulaire Economie 2022 - 2025 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Lammeren, C. van | 18-07-2022 | Overig |  | 24-11-2022 | Het stuk zal eind 2022 in het college behandeld worden. Het stuk wordt ter informatie geagendeerd voor de eerste commissie ontwikkeling van 2023 ( planning nog onbekend). | 01-01-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2016555314 | Steve Bikostraat | SPvE gereed | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 15-12-2016 | Overig |  | 14-09-2017 | I.v.m. veel weerstand uit de buurt is het proces stilgelegd en nog niet opnieuw gestart Proces weer oppakken onder nieuw college, keuze maken tussen: 1. Stukje grond verkopen en maximaal 4 kavels uitgeven voor zelfbouw 2. Bestemming wijzigen in groen en definitief toevoegen aan openbare ruimte Uitgesteld omdat zelfbouw geen prioriteit heeft en de locatie ligt niet in een ontwikkelzone. | 12-01-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de intitiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Smidt, R.M. de | 04-08-2022 | Overig |  | 27-10-2022 | Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 | 12-01-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2016550106 | Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Poot, S. | 15-12-2016 | Overig |  | 12-01-2017 | Combinatie Lingotto/AVC heeft de tender Egelantier gewonnen. In septemebr 2021 is de optieovereenkomst getekend. In de afgelopen maanden is door de initiatiefnemer een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Deze is goedgekeurd en op 23 mei jl. is de koopovereenkomst getekend. Op dit moment is gestart met het Definitief Ontwerp en de voorbereiding van het vergunningtraject. Medio januari 2023 wordt naar verwachting de aanvraag omgevingsvergunning / ontwerp wijzigingsplan (afhankelijk ook van invoering Omgevingswet) ingediend. | 26-01-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2018097792 | Afsluiten grex ripperda | Activiteiten op de ripperda zijn gereed en grex kan worden afgesloten | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Kaldenhoven, J.M. | 09-02-2018 | Overig |  | 04-10-2018 | Verkoop van de grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden | 26-01-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940206 | Centrum Schalkwijk - Structuurvisie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Kaldenhoven, J.M. | 23-12-2021 | Overig |  | 03-02-2022 | Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit. | 26-01-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220639407 | Toezegging Addendum op Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties | Wethouder Meijs zegt toe dat er een addendum op de Prestatieafspraken volgt. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Magré, E.C. | 14-04-2022 | Overig |  | 24-11-2022 | Inhoud van addendum is sterk afhankelijk van alle landelijke en regionale ontwikkelingen op dit vlak (oa landelijke prestatieafspraken, woondeal en provinciale realitycheck) en het effect hiervan op de financiele situatie van de corporaties. Voor een addendum met goede (financiele) onderbouwing is het nodig om een paar maanden te schuiven met deze planning. | 28-02-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210944404 | Aanpassing Huisvestingsverordening (HVV) | Actualiseren van de Huisvestingsverordeing m.b.t.nieuwe ontwikkelingen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Nuijens, F.K.N. | 23-12-2021 | Overig |  | 27-10-2022 | De huidige verordening is per 1 januari 2022 voor 4 jaar vastgesteld. In Q4 2022 wordt het effect van de verhuurvergunning opkoopbescherming inzichtelijk gemaakt (toezegging). De resultaten hiervan worden meegenomen in het voorstel voor actualisering van de huisvestingsverordening in 2023. Planning is daarom vaststelling door de Raad in Q1 2023. | 27-03-2023 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210670370 | Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Glas, K.W. | 01-12-2021 | Overig |  | 02-12-2022 | Vanwege het opschuiven van het ontwerp, schuift deze planning vanzelfsprekend mee. | 30-03-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201183890 | Mobiliteitsplan IJsbaanlaan | Deze is in de commissie terug genomen door de wethouder en niet naar de raad verder gegaan. Floor heeft de commissie toegezegd dat er eerst een mobiliteitsonderzoek gedaan gaat worden (inclusief mobiliteitsplan) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Vriend, H.R. | 17-12-2020 | Overig |  | 07-01-2021 | Voor dat verder gewerkt wordt aan het SPvE zal een mobiliteitsonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van wat daar uit komt kan het SPvE opgesteld worden. | 31-03-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210943174 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Lamfers, D.J. | 23-12-2021 | Overig |  | 01-09-2022 | Onduidelijkheid omgevingswet | 31-03-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201244889 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen bestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bukman, S. | 17-12-2020 | Overig |  | 02-12-2021 | Het bestemmingsplan volgt op het SPvE en Startnotitie, deze laatste heeft vertraging opgelopen waardoor de planning opschuift. | 11-05-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945329 | Bespreken voorlopig ontwerp voor vrijgave mobiliteitshub HLM Nieuw-Zuid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Tobben, P.G.J. | 23-12-2021 | Overig |  | 24-11-2022 | De planning is doorgeschoven door uitblijven keuze definitieve variant. | 22-06-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945342 | Stationsgebied, vaststellen SPvE |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dieben, G.C. | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd | 22-06-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dam-de Boer, S. van | 17-12-2020 | Overig |  | 04-02-2021 | 17/05/22: Beeldkwaliteit wordt onderdeel van PVEL (SPVE), samen met grex en omgevingsplan in één keer naar de raad Dit besluit is gekoppeld aan de vast te stellen grondexploitatie en het verkrijgen van het subsidie uit de woningbouwimpuls. Deze aanvraag is in september 2021 ingediend. 01/11 si nu verplaatst samen met grex/dezonering/bestemmingsplan naar 2e kwartaal 2022 | 23-06-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.3 Grondexploitaties | FR | Dam-de Boer, S. van | 17-12-2020 | Overig |  | 04-03-2021 | 17/05: Besluitvorming grex, PVEL (SPVE) en omgevingsplan komen in één keer naar de raad. Planning aangepast: momenteel wordt gewerkt aan een proefverkaveling en de doorrekening. Woningbouwimpuls in is spetember 2021 opnieuw aangevraagd. Datum openemen Grex op dit moment verschoven naar februari 2022. 01/11/21: aanvraag WBI is ingediend.te openen GREX zal eind 2e kwartaal 2022 zijn. | 23-06-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201239931 | Startnotitie Grijpenstein (en Einsteinpark) | Deelgebied (2 en 3) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boeker, B. | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 | Eerst Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan, daarna de deelgebieden. | 27-06-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201240014 | Startnotitie Stephensonstraat | Deelgebied (4) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boeker, B. | 17-12-2020 | Overig |  | 28-10-2021 | Eerst opstellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan op zone-niveau, daarna aan de slag met de deelgebieden | 27-06-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974637 | Friese Varkenmarkt 14-16 | Herontwikkeling Bremer's Houthandel | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hubers, C. | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | Op dit moment is de herontwikkeling van Bremers Houthandel nog niet aan de orde. In de komende periode gaat het gebied kijken naar kansen in de Gonnetbuurt, naast de reeds lopende projecten in dit gebied. 29-8-22 blijft voolopig on hold, uitgesteld tot 2023 | 31-07-2023 | Ter advisering
PG/Centrum | 2018071622 | Startnotitie Lombardsteeg/Begijnhof | Nota van uitgangspunten | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Hubers, C. | 01-02-2018 | Overig |  | 24-05-2018 | t juridische duidelijkheid verkregen is over de eigendomssituatie van één van de percelen. 16/1 uitgesteld; stand van zaken moet nog verder uitgezocht worden 17/2/2020 verder onderzoek is nog nodig voor dit onderwerp, de datum van 2 april wordt niet gehaald 31/3 staat voorlopig on hold en heeft geen prioriteit; uitgesteld tot eind 2021 6/10/2021 blijft voorlopig on hold uitgesteld tot eind 2022 29-8-22 blijft voolopig on hold, uitgesteld tot juli 2023 | 31-07-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019684796 | Groei van Haarlem: stedelijke ontwikkelstrategie en zone-strategieën |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | Haker, P. | 22-08-2019 | In route | De commissie Ontwikkeling ontvangt periodiek informatie over de stand van zaken in de ontwikkelzones. In het coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad' staan de ambities genoemd van het nieuwe college op het gebied van wonen: het versnellen van de woningbouw en het realiseren van 10.000 extra woningen per 2030, gekoppeld aan het versterken van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. De omgevingsvisie is de basis voor alle ontwikkelingen in de stad. Alle ontwikkelzones bevinden zich inmiddels in verschillende fases van uitvoering. Elke fase kent eigen bestuurlijke besluiten, die afzonderlijk aan het college en commissie worden aangeboden. Een voorbeeld hieran is de ontwikkelstrategie Zuid-West (2022/220070). Het college stelt voor deze, overkoepelende, bestuurlijke agendazaak af te doen. | 28-11-2019 | De commissie Ontwikkeling ontvangt periodiek informatie over de stand van zaken in de ontwikkelzones. In het coalitieakkoord 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad' staan de ambities genoemd van het nieuwe college op het gebied van wonen: het versnellen van de woningbouw en het realiseren van 10.000 extra woningen per 2030, gekoppeld aan het versterken van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. De omgevingsvisie is de basis voor alle ontwikkelingen in de stad. Alle ontwikkelzones bevinden zich inmiddels in verschillende fases van uitvoering, Ren aanzien van de ontwikkelzones Europaweg, Oostpoort en Zuidwest zijn al diverse bestuurlijke besluiten aan de commissie aangeboden. Het college stelt voor hiermee deze motie af te doen. | 29-09-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201229668 | Startnotitie Leeuwenhoekpark | Deelgebied (1) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boeker, B. | 17-12-2020 | Overig |  | 30-09-2021 | Eerst Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan, daarna de deelgebieden. | 27-10-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974342 | Reclamebeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | Kuipers, G.C. | 19-12-2019 | Overig |  | 04-06-2020 | In de raadsplanning is voor eind dit jaar opgenomen dat het reclame- en uitstallingenbeleid wordt geactualiseerd. De aanleiding voor het actualiseren van het reclame- en uitstallingenbeleid was in 2019: het cultuurjaar Haarlem 775 (plaatsen banieren, vlaggen). Tijdens dit feestjaar zijn er geen uitingen in de openbare ruimte geweest die strijdig waren met het vigerende reclame- en uitstallingenbeleid. De afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met teruglopende reclame-inkomsten. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor zijn de ingestelde lockdowns in 2020 en 2021 als gevolg van de COVID-19 pandemie die het minder aantrekkelijk maakten om buitenreclames te exploiteren. Om die reden wordt de actualisatie van het reclamebeleid met een jaar uitgesteld, zodat we meer inzicht krijgen in hoeverre de markt zich weer herstelt en wat dit voor de gemeentelijke inkomsten betekent. De actualisatie van het reclame- en uitstallingenbeleid wordt een van acties vanuit het op te stellen Vitaliteitsplan voor de binnenstad. | 31-10-2023 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201210878 | Berckheydestraat 3 - verkoop diverse bergingen | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 5.3 Overige beheerstaken | ER | Wegbrans-Alladien, J. | 17-12-2020 | Overig |  | 03-06-2021 | nog niet opgestart, nog geen gebiedsvisie gereed (planning was eind dec 2021), = nu dec 23 geworden | 18-01-2024 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20191043322 | vaststellen omgevingsplan Spaarnesprong |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Glas, K.W. | 19-12-2019 | Overig | Deze BAZ kan worden verwijderd. Het omgevingsplan zal opgaan in het Omgevingsplan Centrum. | 03-12-2020 | Vanwege de coronacrisis is flinke vertraging opgelopen voor het participatietraject. BenW gaat de raad voorstellen dit project samen te voegen met het Omgevingsplan Haarlem - Centrum. Een startnotitie is in voorbereiding. | 24-02-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254127 | informatienota St. Jacob in de Hout en andere pilots in Zuidwest |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Weijers, A.M. | 07-09-2022 | Overig |  | 29-09-2022 | deze nota is in de staf geweest en besloten dat er op dit moment geen noodzaak is deze in belsuitvorming te brengen. | 26-12-2024 | Ter kennisname