## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | behandelaar | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017307021 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag | De raad draagt het college op om a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | MSN | Esterik, D.M. van | 03-07-2017 | 28-06-2017 | Overig | In de begroting programma 5 is een indicator opgenomen welke niet alleen voor de hele stad, maar ook het beeldkwaliteitsniveau per gebied wordt weergegeven. Hierop wordt dus in het jaarverslag 2019 voor het eerst gegevens over vermeld. In de gebiedsjaarverslagen worden bij het jaarverslag per gebied de gebiedsprogramma's verantwoord. In de Programmabegroting 2019-2023 (p. 177) is het beeldkwaliteitsniveau per gebied als indicator opgenomen, hier wordt op gereflecteerd in de jaarstukken 2019 (p. 120). | 30-11-2017 | Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. 13-5-2020: planning verschoven wegens ontbreken gegevens jaarverslag. | 07-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210159459 | Toezegging beleid inzake participatie burgers bij groenvoorzieningen | Tijdens de behandeling van de status van het oneigenlijk grondgebruik Park Oosterspaarn zegt burgemeester Wienen toe te komen met een nota met beleid inzake participatie van burgers bij groenvoorzieningen. Dat beleid ziet toe op ondermeer situaties waar burgers willen worden betrokken bij de gemeentelijke grond die grenst aan hun bezit. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Hin, E. | 12-03-2021 | 11-03-2021 | Overig |  | 03-03-2022 | Wegens een te krappe planning is de geplande behandeldatum uitgesteld. | 08-09-2022 |  | 0 | 0 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221013596 | 27.4 PvdA AP OPH GLH PvdA Motie Noodtoestand voor de biodiversiteit | Verzoekt het College; - het versterken van de biodiversiteit op te nemen in al haar beleid -wanneer relevant- en het versterken van de biodiversiteit hoge prioriteit te geven, - de door de gemeenteraad uitgeroepen noodtoestand voor de biodiversiteit actief uit te dragen in alle netwerken waarin zij verkeert, wanneer relevant, - bij de rijksoverheid het belang van versterken van de biodiversiteit te benadrukken en te verzoeken lokale overheden de benodigde middelen (financieel en op het gebied van regelgeving) daarvoor te geven, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Tetteroo-Mathijsen, M.T.L.C. | 18-07-2022 | 29-06-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
BC Bestuur en Communicatie | 2018220563 | Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie Bestuur | N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | Keersmaekers, P.S.A.M. | 01-05-2018 | 26-04-2018 | Overig |  | 28-06-2018 | Is blijvend punt van aandacht | 10-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
BC Bestuur en Communicatie | 20210448834 | Motie 10BISBIS Haarlem onderzoekt eigen slavernijverleden | verzoekt het College; de gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze, op welke termijn en tegen welke kosten, onderzoek kan worden gedaan naar zowel het transatlantische als continentale slavernijverleden van Haarlem, voor de precisering van de onderzoeksvragen en -methodiek aan te sluiten bij relevante, recente onderzoeken elders in het land alsmede waar van toepassing op onderzoeken zoals in Haarlem reeds zijn uitgevoerd, de onderzoeksvragen ter bespreking voor te leggen aan de betreffende raadscommissie, het benodigde budget hiervoor te halen uit het resultaat Jaarrekening 2020 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JW | Maes, K.W.E. | 10-08-2021 | 08-07-2021 | Overig |  | 30-06-2023 |  | 30-06-2023 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 20220612184 | Raadsstuk actuele status geheime stukken |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Terpstra, E.J. | 13-04-2022 | 13-04-2022 | Commissie/raad |  | 16-06-2022 | Dit raadsjaaragendapunt wordt afegdaan via BBV 2022/612883. Dit BBV wordt samen met het aangepaste protocol geheimhoudingsplicht in de commissie geagendeerd. | 06-10-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 2016256856 | RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde | De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken -afgedaan e) meer aandacht voor horizontale verantwoording | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | Berg, K. van den | 01-06-2016 | 11-06-2015 | Overig | De streefwaarden worden door de beleidsinhoudelijke afdeling in overleg met afdeling DIA opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar eventuele mogelijkheid tot benchmark/vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast wordt bij het opstellen gekeken naar ambitie, waar wil het beleid heen, welke invloed willen we hebben, maar ook welke invloed kunnen we hierop hebben. Vanuit realisme wordt gekeken wat haalbaar is en wat de invloed van de gemeente hierop is. Naast een doorklikbaar pdf is sinds PB 2017 de begroting ook digitaal beter toegankelijk gemaakt. Het jaarverslag/jaarrekening zal op eenzelfde manier ontsloten worden. De digitaliseringsslag zal een continu proces zijn, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk hanteerbare uitvoering voor zowel lezer als organisatie. Voorlopig is gekozen om alleen begroting en jaarverslag van de P&C documenten op een dergelijke manier te ontsluiten. Wordt voldaan aan wettelijk verplichting er is op verzoek van de Rekenkamer onderzocht of de wensen van de RKC met waarstaatjegemeente.nl ook gebruikt kan worden voor ontsluiting informatie. Waarstaatjegemeente.nl is een dashboard waarop allerlei gegevens worden verzameld uit verschillende bronnen: statistieken van CBS, gegevens van landelijke instituten/databanken/kennisinstituten e.d.. Slechts een gedeelte is afkomstig van gemeente Haarlem zelf, bijvoorbeeld vanuit de standaard uitvragen van gegevens/registraties door CBS. De enige aanlevering die de gemeente Haarlem hiervoor doet zijn die van cijfers voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Gemeente Haarlem heeft in 2010 voor het laatst meegedaan aan de zogenaamde "" burgerpeiling"" van waarstaatjegemeente.nl . Dit is een standaard vragenlijst voor gemeenten die onder inwoners wordt uitgezet. De meeste lege cellen/ontbrekende gegevens op het platform komen doordat we niet aan deze optie meedoen. Dat is een bewuste afweging. De belangrijkste redenen in tamelijk willekeurige volgorde op een rij: Belangrijkste toegevoegde waarde van deelname aan deze burgerpeiling is vergelijking met andere gemeenten. Tot nog toe ontbreekt voor Haarlem echter voldoende mogelijkheden tot benchmarken, omdat ook veel andere grotere/vergelijkbare gemeenten niet meedoen. Met de uitkomsten van 2010 is destijds erg weinig gedaan. Uit toenmalige evaluatie bleek dat uitkomsten weinig zijn gebruikt, mede omdat cijfers niet bruikbaar of inzichtelijk waren (ingewikkelde burgerrollen e.d.) Afgelopen jaren is de vragenlijst van de burgerpeiling heel veel in ontwikkeling geweest waardoor steeds geen sprake was van een duurzame/eenduidige vragenlijst. In de VSO is hier heel veel discussie met VNG/King geweest. Net als veel andere gemeenten is deelname pas weer overwogen zodra sprake was van een duurzame en eenduidige vragenlijst. Deelname veel tijd/energie/middelen vraagt die niet opwegen tegen de verschillende baten Haarlem heeft een eigen set van indicatoren die aansluiten bij de Haarlemse context. Voor meer vergelijkende indicatoren wordt in programmabegroting en jaarverslag gebruik gemaakt van de set van '' BZK/Depla indicatoren'' die op een specifiek onderdeel van waarstaatjegemeente.nl wordt gepubliceerd. Haarlem bevraagt inwoners via Omnibus, digipanel, Veiligheidsmonitor e.d. Nog een peiling onder burgers kan mogelijk tot '' overvraging'' leiden. 01/02/2018: aanbevelingen a t/m d zijn opgevolgd. Over aanbeveling e wordt de raad seperaat geinformeerd via een brief van de wethouder (zie bijlage). 02/07/2018: In samenspraak met de RKC is er meer informatie nodig om over te kunnen gaan tot afdoening van aanbeveling e. CC en RKC zullen hierover de komende periode afstemmen . | 14-06-2016 | In overleg met RKC wordt gezocht naar goede oplossing | 30-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 2019560113 | Toezegging rapporteren in in ontwerpbegroting 2020 over overgenomen aanbevelingen rapporteurs Duisenberg methode | -300 Het college te verzoeken in de begroting te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de door de rapporteurs geformuleerde aanbevelingen en waar mogelijk deze in de komende begroting reeds te implementeren. Het betreft de volgende aanbevelingen:-360-300 1. Neem indicatoren op bij alle doelen én alle prestaties ; 2. Maak financieel inzichtelijk wat de besteding van middelen is op het niveau van doelen en prestaties en niet alleen op beleidsveld- en programmaniveau; 3. Koppel het oordeel van het college over het gevoerde beleid aan de indicatoren en het (al dan niet) behalen van afgesproken streefwaarden; 4. Rapporteer in het jaarverslag over veranderingen in de formulering van beleidsvelden, doelen, prestaties of indicatoren ten opzichte van de begroting; 5. Stuur strakker op de eindredactie van de jaarstukken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Jelsma, N. | 11-07-2019 | 27-06-2019 | Commissie/raad |  | 26-09-2019 |  | 26-09-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20200823908 | Toezegging financiële en juridische consequenties van de meld- en vergunningsplicht | Tijdens de behandeling van de nota opinienota Dataverzameling in de openbare ruimte zegt burgemeester Wienen toe de financiële en juridische consequenties in kaart te brengen van een meld- en vergunningsplicht. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Konijnenbelt, C.M.C. | 03-09-2020 | 03-09-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | Deze notitie was gekoppeld aan een technische sessie met de raad over dataverzameling in de openbare ruimte. Die is lang uitgesteld en vervolgens nog eens verplaatst. Heeft uiteindelijk 7 maart 2022 plaatsgevonden. | 25-05-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210089901 | Toezegging totaaloverzicht kosten noodsteunmaatregelen Corona en dekking | Tijdens de behandeling van de nota steunmaatregelen Corona zegt wethouder Rog toe, op verzoek van de heer Smit (OPH), een totaaloverzicht te doen toekomen van de kosten van alle noodsteunmaatregelen Corona en de bijbehorende dekking. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | Jongkees, P.H.G. | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Commissie/raad | In de Voortgangsrapportage wordt het gevraagde totaaloverzicht geboden. | 30-06-2021 | I.v.m. het langer aanhouden van de coronacrisis en bijbehorende steunmaatrgelen blijft deze toezegging actief. Via de regulieren P&C-producten wordt hierover gerapporteerd. Eerst volgend moment is de KN 23 en VR 22 | 16-06-2022 |  | 0 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210626631 | Motie 20 VVD D66 OPH Spaarnelanden meten is weten | Het college wordt gevraagd een voorstel te doen aan de gemeenteraad van Haarlem voor maart 2022 waarin de diverse mogelijkheden tot het doorlichten van Spaarnelanden door een externe organisatie worden beschreven om o.a. bovengenoemde doelen te bereiken | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | Wit, R. | 17-11-2021 | 11-11-2021 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210645349 | Motie 17.02 Ook verbonden partijen ondernemen maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair | Roept het College op-360· Om alle betrokken verbonden partijen op de hoogte te stellen van de door Haarlem ondertekende City Deal Impact Ondernemen; · Om in overleg met alle betrokken verbonden partijen te komen met een inventarisatie van de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen; · Om op basis van de verkregen inzichten te komen met een plan om te borgen dat zowel voor de kortere als de langere termijn alle verbonden partijen een acceptabele invulling zullen geven aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen; · Om de Raad over de voortgang van één en ander te informeren bij gelegenheid van de Kadernota 2022. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | Kruiswijk, R. | 26-11-2021 | 25-11-2021 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210681810 | Toezegging proactief informeren raad bij mutaties | Tijdens de behandeling van de nota reserves en voorzieningen 2021-2025 zegt wethouder De Raadt toe de raad proactief te informeren bij mutaties in de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte en de reserve Vastgoed. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen |  | Jonker, M.A. | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220058673 | Toezegging nagaan bijhouden register geheime stukken | Tijdens de behandeling van het protocol geheimhoudingsplicht zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van de heer Van den Raadt (Trots), na te gaan of de gemeente een register kan bijhouden van geheime stukken (overeenkomstig de provincie Utrecht). In dit register worden dan de volgende gegevens in ieder geval bijgehouden: refnr, onderwerp, datum opgelegde geheimhouding, soort document, grondslag/motivering geheimhouding, datum en voorstel of besluit tot opheffing geheimhouding. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Kingma, E.C.M. | 20-01-2022 | 20-01-2022 | Commissie/raad |  | 08-09-2022 | het Protocol is op verzoek van de commissie Bestuur aangehouden, totdat de a.s. wetswijzigingen erin verwerkt zijn. De Woo wijzigt per 1 mei, de Gemeentewet per 1 juli. De commissievergadering van 8 september is daarmee het eerst mogelijke moment om het Protocol in te brengen. 13/9: Het protocol geheimhouding heet inmiddels: nota "Transparant en openbaar, minimaliseren geheime stukken" en wordt gelijktijdig met het implementatieplan Woo aan commissie en raad aangeboden. Omdat het implementatieplan Woo vertraging heeft opgelopen en nu wordt geagendeerd in de commissie van oktober, wordt ook de nota over geheimhouding in de commissie en de raad van oktober geagendeerd. In deze nota wordt o.a. ingegaan op het bijhouden van een register van geheime stukken. | 06-10-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220224022 | Toezegging nagaan mogelijkheden innen grafrechten Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer Klaver (CDA), na te gaan wat de voor- en nadelen zijn als Cocensus de inning van de grafrechten gaat uitvoeren | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ER | Lie, M. de | 10-02-2022 | 10-02-2022 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 03-11-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220224138 | Toezegging externe toetsing werkzaamheden Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), aan te geven op welke wijze er een externe toetsing plaatsvindt op de werkzaamheden die Cocensus verricht voor de deelnemende gemeenten. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | ER | Lie, M. de | 10-02-2022 | 10-02-2022 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 03-11-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
DIA Data Informatie en Analyse | 20220760512 | Tussenbericht Motie 6.2 Onderzoek de opkomst en de uitkomst PvdA VVD AP PvdD | Roept het college op De opkomst te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij reden van niet-stemmen te onderzoeken; Het stemgedrag te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij standpunten en andere overwegingen (persoon/partij; man/vrouw; lokaal/landelijk) te onderzoeken; Hierbij gebruik te maken van een betrouwbaar kiezersonderzoekbureau dat gebruik maakt van representatieve kiezersaantallen en transparante onderzoeksmethodiek (zoals bijvoorbeeld I&O Research of IPSOS); De uitkomsten voor te leggen aan de Commissie Bestuur voor nadere bespreking. PvdA Haarlem | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Wagelaar, A. | 20-05-2022 | 07-04-2022 | Overig | -300 Op 16 maart jongstleden hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in Nederland. De raad heeft op 7 april het college per motie verzocht onderzoek te doen naar de opkomst en de motieven van zowel stemmers als niet-stemmers. De motie verzocht dit onderzoek uit te laten voeren door een gespecialiseerd onderzoeksbureau en hierbij te kijken naar verschillende persoonskenmerken. Om invulling te geven aan deze motie is, met enige vertraging door een administratief probleem met het registreren van de motie, uitvraag gedaan bij dergelijke onderzoeksbureaus. Zij gaven aan dat een onderzoek idealiter al voor de verkiezingen wordt opgestart en simultaan met de verkiezingen wordt uitgevoerd omwille van de betrouwbaarheid, die met het verstrijken van tijd afneemt. Ook gaven zij aan dat het onderzoek alleen op algemeen niveau, zonder de gevraagde uitsplitsingen naar persoonskenmerken, circa 15.000 tot 20.000 euro zou kosten met meerkosten voor iedere specificering. Daarnaast wordt er een tijdsinzet gevraagd van de gemeente om respondenten te vinden en te benaderen. De verwachte respons onder de doelgroep (niet-stemmers) is laag, gemiddeld 2 respondenten per 100 verzonden brieven. Om deze reden heeft het college ervoor gekozen een pragmatische oplossing te zoeken. Er is een eigen algemene analyse uitgevoerd naar de reeds beschikbare landelijke en lokale informatie en data over stemgedrag en opkomst welke u vindt in de bijlage. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een hogeschool, onderzoek te laten doen naar de beleving van- en verbinding met de lokale democratie in Haarlem. Hierover wordt u zo snel mogelijk nader geïnformeerd. In de inwonerspeiling die eind dit jaar plaatsvindt wordt een vraag toegevoegd of men is gaan stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en zo niet, wat de redenen hiervoor waren. De resultaten hiervan zijn in januari beschikbaar. Tenslotte wijst het college erop dat er binnenkort een onderzoek uitkomt van het ministerie van BZK naar de lage opkomst bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Het college gaat, indien gewenst, graag met u in gesprek over de bijgevoegde analyse en eventueel gewenste vervolgstappen. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210180548 | Subsidieregeling Haarlems Mediafonds |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Bakker, E.W.C. | 24-03-2021 | 24-03-2021 | Commissie/raad | deze BAZ kan worden afgedaan omda de afdoening is gegaan via het Collegebesluit Verstrekken gift Haarlems Mediafonds | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 0 | 1 | Ter kennisname
FAZA Facilitaire Zaken | 20210653134 | Toezegging wethouder Botter bij aanbesteding catering gemeentelijke panden als voorwaarde het gebruik maken van biologische producten zal opnemen | WEthouder Botter zegt toe dat bij een volgende aanbesteding mbt catering in gemeentelijke panden een voorwaarde zal zijn dat de cateraar voor zover mogelijk gebruik maakt van biologische producten. N.a.v. deze toezegging wordt motie 41 ingediend door OPH ingetrokken. -288 Bio-industrie reclame tegengaan; dan toch wel biologische producten in het stadhuis <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/41-Motie-OPH-Bio-industrie-reclame-tegengaan-dan-toch-wel-biologische-producten-in-het-stadhuis.pdf> Verzoekt het college om met enige voortvarendheid het huidige aanbod in de gemeentelijke panden van (afgeleide) eetwaren uit de bio-industrie om te zetten naar biologische eetwaren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | Veerhuis, P. | 01-12-2021 | 11-11-2021 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
FIN Financiën | 2017307005 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Vergroten zicht op financien | De raad draagt het college op om a) Te analyseren wat de oorzaken of aanleidingen van de begrotingsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn geweest. b) Op basis van die analyse een voorstel te doen hoe het aantal bijstellingen kan worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. c) In het jaarverslag alle grote afwijkingen van de primaire begroting toe te lichten en digitaal een meer toegankelijke, integrale en verdiepende bijlage op te stellen waarin alle afwijkingen worden toegelicht. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | Mul, D. | 03-07-2017 | 28-06-2017 | Commissie/raad | Is afgedaan met het vaststellen van de Jaarrekening 2021; BBV 518298 | 30-06-2018 | Wordt inhoudelijk afgedaan in Jaarrekening 2021, met ingang van dit jaar wordt in de analyse op afwijkingen tussen de realisatie en de begroting (is een bijlage bij de jaarrekening) de analyse van primaire naar bijgestelde begroting wederom opgenomen. Dit is mede naar aanleiding van de opmerkingen in de managementletter van de accountant opgenomen in de richtlijn voor de jaarstukken. | 29-07-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
Griffie Haarlem | 2018125588 | Toezegging RKC-notitie over verantwoording over medebewindstaken | RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om door de RKC een notitie over verantwoording over medebewindstaken te laten maken. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ER | Detmar, B. | 06-03-2018 | 30-11-2017 | Overig |  | 24-05-2018 | (16/2/2021) Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Vanuit de Agenda voor Toekomst van Toezicht (ATT) wordt door de VNG initiatief genomen. Vooruitlopend op een landelijk traject zal in 2021 worden onderzocht op welke wijze de Haarlemse raad het horizontaal toezicht beter wil inrichten. (17/9) De evaluatie van de WRGT is inmiddels wel beschikbaar, maar er is nog een kabinetsreactie. Die wordt afgewacht. (2018) De evaluatie van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is nog niet beschikbaar. Deze wordt ws. deze zomer openbaar gemaakt. | 31-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 2018617311 | Initiatiefvoorstel ChristenUnie wijziging reglement van orde t.a.v. moties vreemd |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | Esveld, C. van | 21-09-2018 | 21-09-2018 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 2019940087 | Toezegging pleidooi voor invoeren fietsregeling | Op verzoek van de commissie Bestuur (de heer Smit, OPH) zal het presidium op zoek gaan naar gemeenten die ook voorstanders zijn van het handhaven van de fietsregeling om vervolgens gezamenlijk richting de VNG een verzoek tot herinvoering van deze regeling in te dienen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | Philips, M.C.C. | 14-11-2019 | 14-11-2019 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 20220760498 | Motie 6.1 Breng de raad in positie voor een goede samenwerking | Besluit Om het presidium te vragen in kaart te brengen wat de belangrijkste onderwerpen/dossiers zijn voor de periode 2022-2026 en voorstellen uit te werken zodanig dat de positie van de raad wordt versterkt; Bij de nadere uitwerking hiervan het seniorenconvent te betrekken; Het uiteindelijke voorstel waarin de wensen en ambities en de werkwijze beschreven staan om als raad de komende periode in positie te zijn voor te leggen ter besluitvorming. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur |  |  | 20-05-2022 | 07-04-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
Griffie Haarlem | 20220760546 | Motie 5.1 Externe Verkenner | Besluit om: Een externe verkenner aan te wijzen met de opdracht om alle mogelijke varianten te onderzoeken voor een coalitie die gebaseerd is op inhoudelijke overeenkomsten, kan steunen op een stabiele meerderheid in de raad en recht doet aan de verkiezingsuitslag; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | Esveld, C. van | 20-05-2022 | 21-04-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
Griffie Haarlem | 20221364231 | Verordening ambtelijke bijstand gemeente Haarlem 2022 |  | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Mede, M.E. van der | 28-09-2022 | 28-09-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter advisering
HRM | 20200609885 | Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening | Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en tegen welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE's in dienst van de gemeente, maar ook FTE's in dienst van overheids-NV's en (tijdelijke) inhuur. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | ER | Loo, D. | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
HRM | 20220021908 | RKC aanbeveling Externe inhuur - aanscherping beheersing | Raad geeft het college opdracht: a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiële) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | Wytema, L. | 10-01-2022 | 14-10-2021 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20210063213 | Toezegging wethouder Rog art 5 van de algemene Subsidieverordening na één jaar te evalueren | Toezegging wethouder Rog na één jaar het recht, zoals opgenomen in art. 5 van de alg. Subsidieverordening, waar het college bevoegd is de subsidieplafonds en de wijze waarop deze worden verdeeld vast te stellen, te evalueren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | Versloot, P.H. | 29-01-2021 | 28-01-2021 | Overig | Evaluatie vaststelling en wijziging subsidieplafonds wordt uitgevoerd in Q2 2022. In de evaluatie worden alle subsidieregelingen, plafonds en wijzigingen daarin over een heel jaar na vaststelling van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 meegenomen. | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. | 01-06-2022 |  | 0 | 0
ID Interne Dienstverlening | 20210063222 | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | Versloot, P.H. | 29-01-2021 | 28-01-2021 | Overig | Bij het vaststellen van nieuwe subsidieregelingen, of wijzigingen van bestaande regelingen, wordt sinds vaststelling van de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 in het collegebesluit opgenomen dat het besluit ter kennisname wordt doorgestuurd naar, tenminste, de commissie Bestuur. De werking hiervan wordt meegenomen in de evaluatie van subsidieplafonds die in Q2 2022 wordt uitgevoerd. Zie ook BAZ 2021/63213. | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. | 01-06-2022 |  | 0 | 0
JZ Juridische Zaken | 20220484049 | Toezegging nagaan informatievoorziening website onderdeel klachten en bezwaren | Tijdens de behandeling van het agendapunt over de werkwijze van de afhandeling van klachten en bezwaren zegt burgemeester Wienen toe na te gaan of de website op dit onderdeel aanpassing behoeft omdaarmee de informatievoorziening voor inwoners te verbeteren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Hermans, R. | 10-03-2022 | 10-03-2022 | In route | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20210626582 | Motie 08 SP Waardering nu, niet alleen klappen, ook lappen | Draagt het college op Bij alle mogelijk gremia, zoals bijvoorbeeld het rijk, de VNG en werkgevers in de zorg, te pleiten voor een structureel betere beloning voor medewerkers in de zorg | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DL | Tijl, J.M. | 17-11-2021 | 11-11-2021 | In route |  | 09-06-2022 |  | 09-06-2022 |  | 0 | 0
PCM Project- en Contractmanagement | 20200097577 | Toezegging wethouder Snoek een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en ruimtelijk planproces | N.a.v. de ingetrokken motie 14.6 Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1 zegt wethouder Snoek toe een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en het ruimtelijk planproces en dit onderwerp nogmaals te bespreken in de commissie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | Hek, L. van der | 31-01-2020 | 30-01-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 0 | 0
PCM Project- en Contractmanagement | 20221014668 | Toezegging burgemeester Wienen het inzetten van flexbouwwoningen bij opvangen vluchtelingen te bespreken in de commissie | Toezegging burgemeester Wienen op een ander moment dan de Kadernota te overleggen over het inzetten van flexbouwwoningen bij opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | Dieben, G.C. | 18-07-2022 | 14-07-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 2014433225 | Motie 55 Wie (t) zaait zal oogsten: gereguleerde wietteelt voor een (financieel) solide Haarlem | Verzoekt het college op relaxte wijze de mogelijkheden te onderzoeken om: 1a. Als pilot een gemeentelijke wiettuin in te richten; 1b. Op kleine schaal ruimte in te richten in de stadkweektuinen, waar particulieren een perceel van een vierkante meter kunnen huren, voor het telen van maximaal vijf Cannabis Indica (Sensemilla) planten; 1c. De revenuen van de beperkte winst ten bate van de algemene middelen te laten komen, en de solvabiliteit in het bijzonder Of 2. Aan te sluiten bij de initiatieven in de Haarlemmermeer, Eindhoven, Heerlen en Amsterdam | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Posthuma, R.A. | 14-11-2014 | 06-11-2014 | Overig | Op dit moment wordt landelijk het experiment gesloten coffeeshopketen uitgevoerd. Hier doen 10 pilotgemeenten aan mee met coffeeshops. Daarnaast zijn er zeven telers geselecteerd. De raad in Haarlem heeft besloten niet mee te doen aan het wietexperiment. Het experiment gaat 4 jaar duren. 2.5 jaar na de start wordt begonnen met de evaluatie en deze gaat 8 maanden duren. Tot die tijd zijn er geen mogelijkheden om als gemeente zelf initiatieven op dit vlak te organiseren. Daarmee kan er ook geen uitvoering worden gegeven aan deze motie en wordt voorgesteld de motie af te doen. | 11-12-2014 | Geen mogelijkheden voor uitvoering. Zie onderstaande toelichting. | 16-05-2022 |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20220117573 | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus in de commissie Bestuur. | Burgemeester Wienen zegt toe te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus in de commissie Bestuur nav de behandeling van de startnotitie in de raad van 2 februari 2022 | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Vendel, M.L. | 04-02-2022 | 02-02-2022 | Overig |  | 08-09-2022 | Vertraging ivm afstemming betrokkenen buurt en zomerreces | 03-11-2022 |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20220903159 | Toezegging opvragen cijfers andere steden (iig Rotterdam) over effecten (centrale) vuurwerkshow op (daling) vandalismecijfers | Bij de behandeling van agendapunt 13 Evaluatie jaarwisseling 2021-2022 zegt portefeuillehouder Wienen op verzoek van de VVD het volgende toe. Hij zal bij andere steden, in ieder geval bij Rotterdam, navragen en de commissie hierover inlichten, of er cijfers zijn over het effect van een (centrale) door de gemeente (mede) georganiseerde vuurwerkshow op de (daling van de) vandalisemecijfers. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Slutter, B.C. | 23-06-2022 | 25-05-2022 | Commissie/raad | Een causaal verband tussen een vuurwerkshow en vandalisme rondom de jaarwisseling is (nog) niet aan te tonen. Er zijn nog geen gemeenten die hier concreet onderzoek naar gedaan hebben. Dit komt mede doordat op veel plaatsen de vuurwerkshow niet of in afgeslankte vorm is doorgegaan de afgelopen twee corona jaren. De politie Haarlem heeft niet de verwachting dat een vuurwerkshow invloed zal hebben op de hoeveelheid illegaal vuurwerk dat afgestoken wordt. De meest concrete evaluatie is te vinden bij de gemeente Hilversum. Zij geven het volgende aan: In Hilversum vindt de vuurwerkshow plaats in het centrum (vanaf dak van een gebouw) en is er veel medewerking van de horeca. Die is vanaf 24 uur allemaal geopend. Na de show kunnen de bezoekers dus de kroeg in. Een vuurwerkshow is een groot evenement. De organisatie van een vuurwerkshow in Hilversum vraagt om kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit van de gemeente: organisatie, acquisitie, contact met lokale ondernemers, aanvragen, vergunningverlening, toezicht en handhaving, etc.. Ondanks alle inspanningen is er nog veel schade en overlast in de aanloop en tijdens de jaarwisseling. Ditzelfde beeld is terug te zien in Zoetermeer. De show daar trekt jaarlijks tussen de 2000 en 2500 bezoekers (op 124.000 inwoners). Ondanks de vele preventieve maatregelen is ook daar nog veel overlast en schade, dit is niet afgenomen. De centrale vuurwerkshows in Amsterdam en Rotterdam zijn afgelopen jaarwisseling niet doorgegaan. Deventer had afgelopen jaarwisseling een centrale vuurwerkshow gepland staan, maar die is op het laatste moment afgelast vanwege dikke mist. Uit evaluaties van diverse gemeenten, waaronder Rotterdam, blijkt dat men wel de verwachting heeft dat mensen minder vuurwerk gaan afsteken als er een centrale vuurwerkshow wordt gegeven. Mede door corona is dit echter nog niet onderzocht of te onderbouwen. De verwachting is dus niet gebaseerd op feiten of ervaringen. |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20221282634 | Aanbeveling Formuleer concreet meetbare doelstellingen, naar aanleiding van RKC Rapport Zaken op orde in veiligheidsbeleid | De raad geeft het college opdracht om meer aandacht te hebben voor monitoren en evalueren; concrete meetbare doelstellingen te formuleren op output-niveau (prestaties). (NB Doelen op outcome-niveau (maatschappelijk effect) zijn vaak onderhevig aan factoren die niet door de gemeente en haar partners te beïnvloeden zijn. Zo ligt het behalen van het outcome-doel Rekenkamercommissie RAPPORT? Zaken op orde in Veiligheidsbeleid Haarlem 38 '10% minder woninginbraken' niet volledig in handen van de gemeente en haar partners. Wat wel zinvol is, is het output-doel '10% van de woningen hebben degelijk hang- en sluitwerk') | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Roos, K. | 13-09-2022 | 12-05-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20221282684 | Aanbeveling Focus in de uitvoering naar aanleiding van RKC rapport Zaken op orde in veiligheidsbeleid | De raad geeft het college opdracht meer focus aan te brengen in de uitvoering van het beleid. Beperk het aantal prioriteiten in het IVH en onderzoek het gebruik van minder brede prioriteiten. Dat laatste kan bijvoorbeeld door een duidelijke focus te leggen binnen een breed thema. Zo is het thema 'ondermijning' zeer breed en daardoor slecht afgebakend. Kies binnen een thema. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Roos, K. | 13-09-2022 | 12-05-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20221282729 | Aanbeveling Aandacht kant slachtoffers naar aanleiding van RKC rapport Zaken op orde in veiligheidsbeleid | De raad geeft het college opdracht om het veiligheidsbeleid beter in balans te brengen door meer aandacht te creëren voor maatregelen gericht op slachtoffers en hun omgeving | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | Roos, K. | 13-09-2022 | 12-05-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0