## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
JZ Juridische Zaken | 20210499717 | Toezegging mandatering college betaling dwangsommen bij WOB-verzoeken | Tijdens de behandeling van de nota Beslissing op bezwaar van de heer Mooijekind inzake het PWC rapport zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van mevrouw Wisse (PvdA), na te gaan op welke wijze de mandatering aan het college van de betaling van dwangsommen bij WOB-verzoeken kan worden geregeld. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 09-09-2021 | 09-09-2021 | Commissie/raad | In het huidige Delegatiebesluit gemeente Haarlem 2020 ligt de bevoegdheid tot het besluiten over de verschuldigdheid van dwangsommen bij Wob verzoeken (inmiddels Woo verzoeken) bij het college. De raad wordt geïnformeerd indien door het college van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. | 04-11-2021 | wordt (evt.) meegenomen bij actualisatie Mandateringsbesluit | 01-02-2022 |  | 1 | 0 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210942684 | MRA Verantwoording Jaarverslag 2021 | Ter informatie naar raden en staten. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad | De samenwerkingsafspraken van de MRA zijn gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat de verantwoording jaarlijks door het bestuur van de MRA wordt vastgesteld. De verantwoording wordt vervolgens op de website van de MRA gepubliceerd en in de MRA Nieuwsbrief vermeld. Ook in de Raadsaam zal dit worden opgenomen. De raden en staten krijgen voortaan jaarlijks de Voortgangsnota voorgelegd en kunnen daar hun zienswijze op geven. In de Voortgangsnota wordt onder andere ingegaan op de resultaten die het afgelopen jaar (niet) zijn behaald door de MRA en de verwachting voor het lopende jaar. De eerste Voortgangsnota wordt in de eerste helft van 2023 aan de raden en staten voorgelegd. Vanwege deze nieuwe systematiek is deze bestuurlijke agendazaak over 2021 niet meer relevant. | 21-04-2022 | Wijziging systematiek MRA | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945076 | MRA Voortgangsnota 2022 | Zienswijze procedure. Inhoud: overzicht van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten realisatie van de begroting bespreekpunten. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad | De samenwerkingsafspraken van de MRA zijn vernieuwd. Een van de aanpassingen is dat de MRA het document Voortgangsrapportage niet meer opstelt. Daarvoor in de plaats zijn de documenten Meerjarenbegroting MRA en Termijnagenda MRA gekomen. De deelnemende gemeenten en provincies in de MRA kunnen jaarlijks na verschijnen daarvan hun zienswijze daarover geven. Deze onderwerpen worden telkens opgenomen in de raadsjaaragenda. Voorgesteld wordt daarom om de huidige bestuurlijke agendazaak af te doen. | 25-05-2022 | Wijziging in systematiek van de MRA | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945079 | MRA jaarlijkse uitwerking MRA-Agenda en Meerjarenbegroting 2023 | Ter informatie naar raden en staten. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad | De samenwerkingsafspraken van de MRA zijn vernieuwd. Een van de aanpassingen is dat de MRA voortaan jaarlijks een Termijnagenda opstelt en een Meerjarenbegroting . De deelnemende gemeenten en provincies in de MRA kunnen jaarlijks na verschijnen daarvan hun zienswijze daarover geven. Deze onderwerpen worden telkens opgenomen in de raadsjaaragenda. Voorgesteld wordt daarom om de huidige bestuurlijke agendazaak af te doen, aangezien deze dubbelop is met agendazaak 20210945336. | 03-11-2022 | Wijziging in systematiek MRA | 30-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
KCC Klantcontactcentrum | 20210943190 | Jaarlijks onderzoek bereikbaarheid |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
HRM | 20210940909 | Jaarverslag integriteit |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JW | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig | Afgehandeld onder 20221586902 | 16-06-2022 | Jaarverslag Integriteit 2020 en 2021 Planning gewijzigd i.v.m. inzet schaarse capaciteit Woo verzoeken | 06-10-2022 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 20221315679 | Actualisatie P-beleid | Het coalitieakkoord geeft aan dat het participatiebeleid wordt vernieuwd. A.g.v. de komst van de omgevingswet wordt van gemeenten een actueel kader gevraagd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 19-09-2022 | 08-09-2022 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 20221559894 | Afronding project vervanging haarlem.nl |  | RKC aanbeveling | Commissie bestuur |  | 6.1 Dienstverlening | JW | 03-11-2022 | 03-11-2022 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210944387 | Financiële wijziging 2022 | Betreft alleen de financiele wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 | Decemberrapportage | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210945245 | Informatienota informatiebeveiliging | Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210945271 | Haarlemse belastingvoorstellen 2023 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221314005 | Voorstel tot wijziging structuur begroting | N.a.v. het nieuwe coalitieakkoord en de raadsconferentie indicatoren stuurt het college de raad een voorstel tot wijziging van de begrotingsstructuur | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 19-09-2022 | 19-09-2022 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
HRM | 20210945300 | Diversiteit & Inclusie |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221448512 | Startnotitie van wijkraden naar wijkplatforms | Zoals aangegeven in het coalitieprogramma 2022-2026 wordt ingezet op wijkplatforms. Een wijkplatform is een netwerk van bewoners, ondernemers en anderen in een wijk. Met de startnotitie wordt het proces gestart. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 13-10-2022 | 13-10-2022 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Voor de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 11-04-2019 | 28-03-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. | 31-12-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2017084123 | Toezegging notitie verankering beleidsevaluaties | De heer Van Driel (CDA) is benieuwd hoe het college het aspect beleidsevaluaties gaat verankeren. De heer Fritz (PvdA) stelt voor dat het college over een half jaar met notitie komt met een kader voor dit soort evaluaties van mij. effecten van beleid. Wethouder Van Spijk zegt toe dat het college over een half jaar een dergelijke notitie zal aanleveren. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 14-02-2017 | 09-02-2017 | Commissie/raad | Zie bijlage. | 14-09-2017 | In de afweging met andere voorliggende werkzaamheden heeft dit onderwerp tot nu toe geen prioriteit gehad. Het wordt inmiddels (september 2022) opgepakt. | 31-12-2022 |  | 1 | 0 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221724345 | Decembercirculaire 2022 | Na ontvangst van de decembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 06-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 12-01-2023 |  | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221777796 | Benoeming 2 leden meldpunt integriteit |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JW | 19-12-2022 | 19-12-2022 | Commissie/raad |  | 12-01-2023 |  | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
DIA Data Informatie en Analyse | 20210940896 | Datastrategie | Deze strategie beschrijft hoe Haarlem om gaat met data, welke wet- en regelgeving geldt, hoe omgegaan wordt met privacy en ethiek en is de basis voor de volwassenwording van de data-competentie in Haarlem. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.3 Overhead | ER | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | Om tot de datastrategie te komen zijn de werving van een nieuwe CIO, de gemeenteraadsverkiezingen en daarop volgende collegevorming vertragende factoren. Het belang van betrokkenheid van nieuwe CIO/directeur bedrijfsvoering en het nieuwe college waarmee de koers afgestemd moet worden zorgt voor vertraging in het proces. | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen) De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021 | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 13-11-2020 | 06-11-2020 | Commissie/raad | Het college ziet dat de huidige coronacrisis grote gevolgen heeft voor de horeca in Haarlem. Het idee om horeca meer mogelijkheden te geven na de crisis kan helpen om de horeca na de crisis versneld er weer bovenop te krijgen. Op dit moment wordt, in samenspraak met oa de nachtwacht, de horeca en inwoners, een nieuw beleid ontwikkeld om de horeca in Haarlem meer mogelijkheden te geven en tegelijkertijd de uitgaansoverlast terug te dringen. Een van de opties die hierin meegenomen wordt is het creeren van extra uitgaansgelegenheid buiten het centrum. De mogelijkheid van het verstrekken van 24-uursvergunningen zal hier in meegenomen worden. | 01-06-2021 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201118453 | Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creeren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreeerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 19-11-2020 | 04-11-2020 | Commissie/raad |  | 13-01-2022 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Door corona en personele wisselingen heeft dit project enige tijd stilgelegen maar het wordt nu weer opgepakt. Omdat een pilot met vrije openingstijden aan veel beleidsterreinen raakt wordt op dit moment een afdelingsoverstijgend projectteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Dit projectteam komt in mei 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens dat gesprek komt ook het verdere proces aan de orde. Na het zomerreces zal in ieder geval een update met planning aan de commissie bestuur worden voorgelegd. | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20221790958 | Opinienota mogelijkheden voor een Islamitische begraafplaats met eeuwigdurende erfpacht. |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Commissie/raad |  | 12-01-2023 |  | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20200609648 | Duisenberg aanbeveling: aanscherpen indicatoren | -300 Faciliteer opnieuw mogelijkheid voor de Raad om indicatoren aan te scherpen voor de aankomende begroting en·{\*·-150-300 Breng balans in aantal indicatoren (effect en prestatie) per doel·Zorg voor betere/meer trend informatie·Zorg voor tijdige beschikbaarheid van informatie·{\*·-150 Kwalificeer kwaliteit in zowel streef- als realisatie waarden | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig | Meerdere keren afstemming met raad over geweest. Eerste kwartaal 2021 verschijnt raadsnota over afdoening Duisenberg Light aanbevelingen. Afdoening wordt betrokken bij het voorstel tot aanpassing van de structuur van de programmabegroting zoals voor eind 2022 aan de raad wordt aangeboden. | 17-09-2020 | Meerdere keren afstemming met raad over geweest. Eerste kwartaal 2021 verschijnt raadsnota over afdoening Duisenberg Light aanbevelingen. Eind november wordt een bijeenkomst gehouden over de indeling van de begroting en bijbehorende indicatoren. Bespreking in de cie. bestuur schuift daarmee door naar januari 2023. | 19-01-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221724482 | VP Cocensus kadernota 2024 | Cocensus zendt de kadernota in waarin de kaders aangegeven staan waarbinnen de begroting wordt opgesteld. Het college kan een standpunt hierover kenbaar maken aan de GR Cocensus | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 06-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 12-01-2023 | ambtelijk niet tijdig (voor reces) opgepakt | 02-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20230020630 | Compenseren maatschappelijke instellingen gevolgen energiecrisis | De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 05-01-2023 | 05-01-2023 | Overig |  | 02-02-2023 |  | 02-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220835022 | Nota strategie en actieplan belangenbehartiging | In het collegebesluit Versterken en professionaliseren belangenbehartiging en lobby (2021/510722) is besloten de Haarlemse belangenbehartiging verder te intensiveren en professionaliseren. Een vervolgstap hierop is het opstellen van een strategie- en actieplan belangenbehartiging. Er zijn drie belangrijke bouwstenen voor de strategie en het actieplan: 1. Het nieuwe coalitieprogramma 2022-2026. 2. De aanbevelingen, conclusies en de kernboodschap uit de vastgestelde rapportage Haarlem in de Wereld ( 2022/689656). 3. De rapportage 'Haarlem in Nederland', positie van Haarlem op Rijks en regionaal niveau, wordt in de zomer van 2022 opgesteld. (opgeleverd Q4 2022) | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 09-06-2022 | 09-06-2022 | Overig |  | 03-11-2022 | Reden is dat er op 1 november een themasessie met het college wordt gehouden op samenwerking en belangenbehartiging, dit kon niet eerder. De input uit die sessie wordt verwerkt in het PA-plan, vandaar dat er iets meer tijd nodig is. | 02-02-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20221262651 | Toezegging eerste evaluatie inrichting regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking naar de commissie Bestuur | Bij de behandeling van agendapunt 13 Inrichting regionaal toezicht prostitutie zegt portefeuillehouder Wienen op verzoek van D66, mw. Cimen, het volgende toe. Hij zal de eerste evaluatie van de inrichting van het regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking aanbieden aan de commissie Bestuur. Deze evaluatie wordt eind 2022 verwacht. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 09-09-2022 | 08-09-2022 | Overig |  | 01-12-2022 | evaluatie wordt regionaal in december opgesteld | 02-02-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019047541 | Toezegging evaluatie handhavingstraject en onrechtmatige bewoning in Waarderpolder | Burgemeester Wienen zegt tijdens de rondvraag toe, op verzoek van de AP (de heer Trompetter), de commissie ter bespreking een evaluatie van het handhavingsptraject en het onderzoek naar illegale bewoning in de Waarderpolder te doen toekomen, zodra dit is afgerond | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 18-01-2019 | 17-01-2019 | Overig | Er hebben in 2020&2021 nagenoeg geen controle activiteiten op onrechtmatige bewoning plaatsgevonden in bedrijfspanden in de Waarderpolder. Dit, in verband met de geldende coronamaatregelen. Geheel ook in lijn met de landelijke trend om ten tijde van corona geen huisuitzettingen vanuit overheidswege te doen (laten) uitvoeren. Eind 2019 is weliswaar een begin gemaakt met de inventarisatie en opzet voor de controles van bedrijfspanden in fase 2 van de handhaving, maar is dit niet verder voortgezet in de uitvoering. We hebben echter niet stilgestaan. In 2020 heeft de Raad van State 2 belangrijke uitspraken gedaan in lopende handhavingsprocedures. Beide zaken vielen uit in het voordeel van de gemeente Haarlem. Dit laat zien dat we met de werkwijze op de goede weg zijn vwb handhaving. In beide zaken is de onrechtmatige bewoning in de bedrijfspanden inmiddels ook beeindigd. Hierbij een link naar de uitspraken: <https://www.raadvanstate.nl/@120880/201905497-1-r1/> <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:1478> Zodra de omstandigheden dit weer toelaten zal wederom een handhavingsteam worden samengesteld en de controlemomenten voor fase 2 van de handhaving op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Dit, om de resultaten en het merkbaar effect van de handhaving op woonfraude in de Waarderpolder, namelijk dat betrokkenen steeds beter op de hoogte zijn van het feit dat wonen in de Waarderpolder niet is toegestaan en dat de gemeente hiertegen optreedt, te kunnen voortzetten. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de eindevaluatie voorlopig nog niet kan worden opgemaakt. | 12-12-2019 | Deze BAZ was oorspronkelijk voor de (tussentijdse) evaluatie van december 2019. Nu de verwachting bestond dat er geen tussentijdse maar een eindevaluatie was bedoeld, blijft de BAZ in de routing, met als gevolg van het grote (200) aantal betrokken adressen, een datum die verder in de toekomst ligt. | 02-02-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201245181 | Voortgang beëindiging onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | Er hebben in 2020&2021 nagenoeg geen controle activiteiten op onrechtmatige bewoning plaatsgevonden in bedrijfspanden in de Waarderpolder. Dit, in verband met de geldende coronamaatregelen. Geheel ook in lijn met de landelijke trend om ten tijde van corona geen huisuitzettingen vanuit overheidswege te doen (laten) uitvoeren. Eind 2019 is weliswaar een begin gemaakt met de inventarisatie en opzet voor de controles van bedrijfspanden in fase 2 van de handhaving, maar is dit niet verder voortgezet in de uitvoering. We hebben echter niet stilgestaan. In 2020 heeft de Raad van State 2 belangrijke uitspraken gedaan in lopende handhavingsprocedures. Beide zaken vielen uit in het voordeel van de gemeente Haarlem. Dit laat zien dat we met de werkwijze op de goede weg zijn vwb handhaving. In beide zaken is de onrechtmatige bewoning in de bedrijfspanden inmiddels ook beeindigd. Hierbij een link naar de uitspraken: <https://www.raadvanstate.nl/@120880/201905497-1-r1/> <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:1478> Zodra de omstandigheden dit weer toelaten zal wederom een handhavingsteam worden samengesteld en de controlemomenten voor fase 2 van de handhaving op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Dit, om de resultaten en het merkbaar effect van de handhaving op woonfraude in de Waarderpolder, namelijk dat betrokkenen steeds beter op de hoogte zijn van het feit dat wonen in de Waarderpolder niet is toegestaan en dat de gemeente hiertegen optreedt, te kunnen voortzetten. | 09-12-2021 | In verband met Corona hebben er in 2020 en 2021 nagenoeg geen fysieke controles op illegale bewoning in de Waarderpolder plaats kunnen hebben. Eind 2022 kan het college waarschijnlijk (als de fysieke controles niet meer worden belemmerd door corona maatregelen, inzicht geven in de stand van zaken tot dan toe. | 02-02-2023 |  | 1 |  | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945336 | MRA Termijnagenda 2022 | Zienswijze procedure. Verwachte activiteiten en resultaten komend jaar bestuurlijke bespreekpunten per uitvoeringslijn overzicht planning onderwerpen voor raden en staten overzicht bijeenkomsten raden deelregio's | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | De MRA heeft de Termijnagenda afgelopen week verzonden. We hebben tot 24 maart om een reactie te formuleren als deelnemende gemeenten. Daarom schuift dit raadsstuk door naar 2023. | 16-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20210945090 | Integraal veiligheid- en handhavingsbeleid 2023-2026 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 | voorbereiding nota IVH is vertraagd | 16-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20221724512 | Actieprogramma IVH 2023 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 06-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 12-01-2023 | vertraging in de voorbereiding | 16-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
IV Informatievoorziening | 20221783934 | Beoordeling uitvoering Archiefwet | Rapportage jaarlijkse beoordelingen van toezichthouders | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201152552 | Wijziging Gemeeschappelijke Regeling Omgevingsdienst Ijmond | De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Ijmond moet in 2021 worden aangepast in verband met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) per 1-1-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 02-12-2020 | 02-12-2020 | Overig | De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022. | 07-10-2021 | Vanwege doorschuiving omgevingswet naar j2023, datum van deze zaak aangepast. De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022. | 31-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20221783649 | Wijzigingsverordening APV ivm Omgevingswet | betreft een technische wijziging ivm de invoering van de omgevingswet | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 20-12-2022 | 29-11-2022 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221806191 | MRA Termijnagenda 2022-2026 | De termijnagenda is het vervolg op de meerjarenbegroting. De termijnagenda gaat in op fasering en focus op thema's en zet deze uit in de tijd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221806234 | MRA Verantwoording / Jaarverslag 2022 (voortgangsnota) | Dit is de jaarlijkse verantwoording van de MRA. Hierin staat een overzicht van uitgevoerde activiteiten, een overzicht van de realisatie van de begroting, en een aantal concrete besluitpunten. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210945262 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | Beide onderzoeken (privacybeleid en investeringen) die in 2022 uitgevoerd zouden worden zijn in de uitvoering vertraagd. Oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. | 13-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
HRM | 20200609855 | Duisenberg aanbeveling: sociaal jaarverslag | -300 Goed personeel is vitaal voor de gemeente Haarlem. Maak een sociaal jaarverslag met betrekking tot het werkapparaat en alle thema's die daar spelen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig |  | 30-04-2021 | Volgt behandeling jaarstukken 2022 | 28-04-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221808770 | ENSIA |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221808883 | Richtlijnen begroting 2024 | Het college is het bevoegde orgaan om de begroting voor te bereiden binnen de uitgangspunten van de vastgestelde P&C-kalender. Hiertoe dienen tijdig de begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld. De financiele consequenties van de richtlijnen maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de kadernota. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221808939 | VP Cocensus; begroting 2024 | De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221808959 | VP Cocensus; jaarverslag 2022 | Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus over het afgelopen jaar wordt voor 1 april door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20221808809 | Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2022 | Jaarlijkse verslaglegging vanuit de adviescommissie bezwaarschriften | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20221808824 | Jaarverslag klachten 2022 | Jaarlijkse verslaglegging van de klachtbehandeling | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20221808863 | Ontwerp jaarverslag en jaarrekening VRK 2022 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20221808870 | ontwerpbegroting VRK 2024 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20210943804 | Algehele herziening Verordening commissie Bezwaarschriften |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | Nu geen tijd voor en heeft geen urgentie. | 27-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201220888 | Vaststellen nieuwe legesverordening | In verband met de inwerkingtreding per 1-1-2022 van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw, moet de legesverordening op grote delen worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. Vanaf 2022 zal er een nieuwe legesverordening moeten zijn, aangepast, aan de nieuwe situatie en zal er overgangsrecht moeten gelden voor de zaken die nog onder de tot 2022 bestaande wet- en regelgeving zijn aangevraagd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | De Omgevingswet is wederom uitgesteld. Tekstueel is de nieuwe verordeing gereed. | 31-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 20221814858 | Collegebesluit Actualisatie participatiebeleid vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221774074 | Visie op de informatiesamenleving | Aangekondigd in coalitieakkoord | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221814917 | Informatienota informatiebeveiliging + ENSIA | Vaste onderwerpen + ENSIA verantwoording | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221814967 | Jaarverslag en Jaarrekening 2022 | Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar voor half juli. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221815036 | Kadernota 2024 | Het college stelt de raad voor om de kadernota vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet naar de begroting 2024 - 2028. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221815356 | Vaststelling reactie op verslag van bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs bij de jaarstukken 2022 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
HRM | 20221815010 | Jaarverslag integriteit |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JW | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221814868 | Collegebesluit Wijkbudgetten en wijkrechten vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | In route | Deze baz kan worden afgedaan omdat het onderwerp wordt meegenomen in de baz en uiteindelijk bbv betreft vrijgeven voor inspraak: van wijkraden naar wijkplatforms (2022/1814882). Graag baz afdoen. | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221814882 | Van wijkraden naar wijkplatforms: vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1
VH Veiligheid en Handhaving | 20221814806 | begroting VRK 2024 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210371812 | Duisenberg aanbeveling: informatie bij doelen | Zorg dat er in de begroting meer informatie over de doelen wordt opgenomen. Neem op welke beleidskaders er gelden en wat de speerpunten en aandachtspunten zijn voor het komend jaar en begroot daarop | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 29-06-2021 | 24-06-2021 | Overig |  | 29-06-2023 |  | 29-06-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210371821 | Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties onderwijs | Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 29-06-2021 | 24-06-2021 | Overig |  | 29-06-2023 |  | 29-06-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210945286 | Nota risicomanagement | Actualisatie van de nota Risicomanagement | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | Planning loopt uit | 01-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig |  | 01-07-2023 |  | 01-07-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221806001 | Meicirculaire 2023 | Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221774085 | Regels gemeentelijke sensoren in de openbare ruimte | Naar aanleiding van toezegging van burgemeester Wien in de commissie Bestuur van 1-12-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221807770 | Bestuursrapportage 2023 | Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financien in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
JZ Juridische Zaken | 20221808109 | Wijziging van de APV | Jaarlijkse actualisatie van de APV | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20230009208 | Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024 -2027 | Het IMV wordt elke 4 jaar vastgesteld. Het is een regionaal beleidsplan waar de regionale prioriteiten en sterkteverdeling van de politiecapaciteit in staan. De gemeenteraad kan hun zienswijze hierover delen. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 03-01-2023 | 03-01-2023 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210549328 | Toezegging routekaart en visiedocument Spaarnelanden | Wethouder Roduner zegt toe dat hij in januari een nieuw voorstel voorlegt waarin een routekaart is opgenomen en de input van de commissie is verwerkt. Tevens wordt dan ook het visiedocument (onder geheimhouding), eventueel in concept, ter bespreking aangeboden. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 08-10-2021 | 07-10-2021 | Overig | Met de nota Zienswijze routekaart Spaarnelanden (2022/21216) is het eerste deel van de toezegging afgedaan. Het tweede deel van de toezegging kan nog niet worden afgedaan omdat de visievorming door Spaarnelanden is opgeschort. | 20-01-2022 | Visievorming is afhankelijk van het oordeel van de raad op de aankomende informatienota inzake de statutenwijziging van Spaarnelanden en van de nieuwe DDO's die per 1 januari 2023 zouden moeten ingaan. De verwachting is dat het visiedocument in Q3 2023 kan worden besproken in de commissie. | 21-09-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering
BC Bestuur en Communicatie | 20221811067 | Raadsbesluit Actualisatie participatiebeleid vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221811096 | Aanpassing Financiele verordening | Actualisatie van de financiele verordening n.a.v. rechtmatigheidsverantwoording van het college en (mogelijk) verordening audit cie. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221811146 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2023 | De raad is bevoegd het normenkader financiele rechtmatigheid vast te stellen op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Op basis van dit normenkader worden de jaarstukken 2022 getoetst. Auditcommissie adviseert raad | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221811163 | Van wijkraden naar wijkplatforms: vaststelling |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221815381 | Decemberrapportage 2023 | Betreft alleen de financiele wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221815407 | Programmabegroting 2024 - 2028 | Het college stelt de raad voor om voor 15 november de begroting, incl. het Investeringsplan vast te stellen. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221815485 | Septembercirculaire 2023 | Na ontvangst van de septembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221815527 | MRA jaarlijkse Termijnagenda | De jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda omvat een gedetailleerd overzicht van wat komend jaar aan acties gaat worden uitgevoerd voor de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda, en welke resultaten daarbij worden verwacht. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 30-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221815876 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221815886 | Bestuurlijke planning&controlkalender 2024 | Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221815904 | Haarlemse belastingvoorstellen 2024 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221815915 | Plan van aanpak 213a onderzoeken | Het plan van aanpak voor de 213a onderzoeken door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221815921 | Rapportage interim bevindingen controle 2022 van Deloitte | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Deloitte. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
HRM | 20221815857 | Diversiteit & Inclusie |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ID Interne Dienstverlening | 20221815870 | Informatienota informatiebeveiliging + Risico analyse | Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221815939 | Evaluatie Governance Samenwerking (ZKL) | De governance structuur ZKL is in 2021 vastgesteld. Door het college is besloten dat de governance in 2023 een tussenevaluatie wordt gehouden in afstemming met de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20200145476 | Toezegging voorstel horecasluitingstijden | Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 13-02-2020 | 13-02-2020 | Overig | 04-02: eerste contacten zijn gelegd maar door corona is overleg lastig. Horeca geeft aan nu met andere zaken bezig te zijn. Bijeenkomsten zijn geweest. Wordt een 24-uursplan opgesteld welke wordt voorgelegd aan de raad. | 11-06-2020 | 09-11-2022: Dit valt samen met de pilot 24 uurs horeca. Daar wordt de laatste hand aan gelegd Zoals het er nu uitziet duurt de pilot 1,5 jaar. Daarna zal de APV worden gewijzigd en herzien we de sluitingstijden. Dus deze BAZ kan feitelijk pas over circa 2 jaar worden afgedaan. 01-06-2022: De gesprekken zijn inmiddesl op contructieve wijze hervat. De Horeca draait weer en staat open voor gesprek. Iom alle betrokken partijen worden nu de kaders opgesteld waarna de pilot vorm kan krijgen. Door Corona was het niet mogelijk om goede bijeenkomsten te organisaeren. Op dit moment worden op gepaste afstand wel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. | 01-12-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
HRM | 20210624860 | RKC aanbeveling: visie op externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelen in het nieuwe Strategisch Personeelsbeleid. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2021 | 14-10-2021 | Overig | [5 empty] | 1 | 1 | Ter bespreking
HRM | 20210624868 | RKC aanbeveling: rapportering en monitoring externe inhuur | De RKC beveelt het college aan opdracht te geven a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiele) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2021 | 14-10-2021 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 | Ter bespreking
HRM | 20210624874 | RKC aanbeveling: borging informatievoorziening externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven om: a) In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiele omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling. b) Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2021 | 14-10-2021 | Overig | [5 empty] | 1 | 0 | Ter bespreking
HRM | 20210681855 | Toezegging inclusiescan | Tijdens de behandeling van de rapportage Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie zegt wethouder Botter de volgende keer de inclusiescan ook aan de commissie te doen toekomen. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur |  | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Commissie/raad | [5 empty] | 1 | 0 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20200056805 | Mandateringsbesluit | Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk Planproces wordt meegenomen | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-01-2020 | 16-01-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 1 | Ter advisering