## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
CC Concerncontrol | 2019560113 | Toezegging rapporteren in in ontwerpbegroting 2020 over overgenomen aanbevelingen rapporteurs Duisenberg methode | -300 Het college te verzoeken in de begroting te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de door de rapporteurs geformuleerde aanbevelingen en waar mogelijk deze in de komende begroting reeds te implementeren. Het betreft de volgende aanbevelingen:-300 1. Neem indicatoren op bij alle doelen en alle prestaties 2. Maak financieel inzichtelijk wat de besteding van middelen is op het niveau van doelen en prestaties en niet alleen op beleidsveld- en programmaniveau 3. Koppel het oordeel van het college over het gevoerde beleid aan de indicatoren en het (al dan niet) behalen van afgesproken streefwaarden 4. Rapporteer in het jaarverslag over veranderingen in de formulering van beleidsvelden, doelen, prestaties of indicatoren ten opzichte van de begroting 5. Stuur strakker op de eindredactie van de jaarstukken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | 11-07-2019 | 27-06-2019 | Commissie/raad |  | 26-09-2019 |  | 26-09-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200097577 | Toezegging wethouder Snoek een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en ruimtelijk planproces | N.a.v. de ingetrokken motie 14.6 Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1 zegt wethouder Snoek toe een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en het ruimtelijk planproces en dit onderwerp nogmaals te bespreken in de commissie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MSN | 31-01-2020 | 30-01-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 0 | 0
BC Bestuur en Communicatie | 2018220563 | Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie Bestuur | N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 01-05-2018 | 26-04-2018 | Overig |  | 28-06-2018 | Is blijvend punt van aandacht | 10-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210180548 | Subsidieregeling Haarlems Mediafonds |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 24-03-2021 | 24-03-2021 | Commissie/raad | deze BAZ kan worden afgedaan omda de afdoening is gegaan via het Collegebesluit Verstrekken gift Haarlems Mediafonds | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 0 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017307021 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag | De raad draagt het college op om a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 03-07-2017 | 28-06-2017 | Overig | In de begroting programma 5 is een indicator opgenomen welke niet alleen voor de hele stad, maar ook het beeldkwaliteitsniveau per gebied wordt weergegeven. Hierop wordt dus in het jaarverslag 2019 voor het eerst gegevens over vermeld. In de gebiedsjaarverslagen worden bij het jaarverslag per gebied de gebiedsprogramma's verantwoord. In de Programmabegroting 2019-2023 (p. 177) is het beeldkwaliteitsniveau per gebied als indicator opgenomen, hier wordt op gereflecteerd in de jaarstukken 2019 (p. 120). | 30-11-2017 | Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. 13-5-2020: planning verschoven wegens ontbreken gegevens jaarverslag. | 07-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20210626582 | Motie 08 SP Waardering nu, niet alleen klappen, ook lappen | Draagt het college op Bij alle mogelijk gremia, zoals bijvoorbeeld het rijk, de VNG en werkgevers in de zorg, te pleiten voor een structureel betere beloning voor medewerkers in de zorg | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DL | 17-11-2021 | 11-11-2021 | In route |  | 09-06-2022 |  | 09-06-2022 |  | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210089901 | Toezegging totaaloverzicht kosten noodsteunmaatregelen Corona en dekking | Tijdens de behandeling van de nota steunmaatregelen Corona zegt wethouder Rog toe, op verzoek van de heer Smit (OPH), een totaaloverzicht te doen toekomen van de kosten van alle noodsteunmaatregelen Corona en de bijbehorende dekking. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Commissie/raad | In de Voortgangsrapportage wordt het gevraagde totaaloverzicht geboden. | 30-06-2021 | I.v.m. het langer aanhouden van de coronacrisis en bijbehorende steunmaatrgelen blijft deze toezegging actief. Via de regulieren P&C-producten wordt hierover gerapporteerd. Eerst volgend moment is de KN 23 en VR 22 | 16-06-2022 |  | 0 | 1 | Ter kennisname
FIN Financiën | 2017307005 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Vergroten zicht op financien | De raad draagt het college op om a) Te analyseren wat de oorzaken of aanleidingen van de begrotingsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn geweest. b) Op basis van die analyse een voorstel te doen hoe het aantal bijstellingen kan worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. c) In het jaarverslag alle grote afwijkingen van de primaire begroting toe te lichten en digitaal een meer toegankelijke, integrale en verdiepende bijlage op te stellen waarin alle afwijkingen worden toegelicht. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 03-07-2017 | 28-06-2017 | Commissie/raad | Is afgedaan met het vaststellen van de Jaarrekening 2021 BBV 518298 | 30-06-2018 | Wordt inhoudelijk afgedaan in Jaarrekening 2021, met ingang van dit jaar wordt in de analyse op afwijkingen tussen de realisatie en de begroting (is een bijlage bij de jaarrekening) de analyse van primaire naar bijgestelde begroting wederom opgenomen. Dit is mede naar aanleiding van de opmerkingen in de managementletter van de accountant opgenomen in de richtlijn voor de jaarstukken. | 29-07-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20220058673 | Toezegging nagaan bijhouden register geheime stukken | Tijdens de behandeling van het protocol geheimhoudingsplicht zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van de heer Van den Raadt (Trots), na te gaan of de gemeente een register kan bijhouden van geheime stukken (overeenkomstig de provincie Utrecht). In dit register worden dan de volgende gegevens in ieder geval bijgehouden: refnr, onderwerp, datum opgelegde geheimhouding, soort document, grondslag/motivering geheimhouding, datum en voorstel of besluit tot opheffing geheimhouding. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 20-01-2022 | 20-01-2022 | Commissie/raad |  | 08-09-2022 | het Protocol is op verzoek van de commissie Bestuur aangehouden, totdat de a.s. wetswijzigingen erin verwerkt zijn. De Woo wijzigt per 1 mei, de Gemeentewet per 1 juli. De commissievergadering van 8 september is daarmee het eerst mogelijke moment om het Protocol in te brengen. 13/9: Het protocol geheimhouding heet inmiddels: nota "Transparant en openbaar, minimaliseren geheime stukken" en wordt gelijktijdig met het implementatieplan Woo aan commissie en raad aangeboden. Omdat het implementatieplan Woo vertraging heeft opgelopen en nu wordt geagendeerd in de commissie van oktober, wordt ook de nota over geheimhouding in de commissie en de raad van oktober geagendeerd. In deze nota wordt o.a. ingegaan op het bijhouden van een register van geheime stukken. | 06-10-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 20221378014 | Raadsjaaragenda 2023 |  | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 03-10-2022 | 03-10-2022 | Commissie/raad |  | 27-10-2022 |  | 27-10-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20220224022 | Toezegging nagaan mogelijkheden innen grafrechten Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer Klaver (CDA), na te gaan wat de voor- en nadelen zijn als Cocensus de inning van de grafrechten gaat uitvoeren | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 10-02-2022 | 10-02-2022 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 03-11-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220224138 | Toezegging externe toetsing werkzaamheden Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), aan te geven op welke wijze er een externe toetsing plaatsvindt op de werkzaamheden die Cocensus verricht voor de deelnemende gemeenten. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | FR | 10-02-2022 | 10-02-2022 | Commissie/raad |  | 01-12-2022 |  | 03-11-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210681810 | Toezegging proactief informeren raad bij mutaties | Tijdens de behandeling van de nota reserves en voorzieningen 2021-2025 zegt wethouder De Raadt toe de raad proactief te informeren bij mutaties in de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte en de reserve Vastgoed. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen |  | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20220117573 | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus in de commissie Bestuur. | Burgemeester Wienen zegt toe te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus in de commissie Bestuur nav de behandeling van de startnotitie in de raad van 2 februari 2022 | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-02-2022 | 02-02-2022 | Overig | Tijdens de bespreking van de Startnotitie Domus Plus heeft burgemeester Wienen toegezegd te komen met een voorlopig veiligheidsplan Domus Plus. Het voorliggende voorlopig veiligheids- en beheerplan geeft invulling aan deze toezegging. Bij het opstellen van dit plan zijn de ervaringen en veiligheidsafspraken van bestaande beschermde woonvoorzieningen en locaties voor daklozenopvang in Haarlem meegenomen. Daarnaast is het plan afgestemd met de politie en met de werkgroep Domus+, waarin de drie betrokken wijkraden en andere belanghebbenden deelnemen. Het betreft een voorlopig Veiligheidsplan en voorlopige beheersafspraken. Wanneer meer bekend is over de inrichting van het terrein, het ontwerp van de betrokken gebouwen en wanneer de zorginstantie en het beveiligingsbedrijf zijn aangetrokken zullen de plannen worden verwerkt tot een definitief veiligheidsplan- en beheersafspraken. Hierbij zal de buurt opnieuw betrokken worden via de werkprojectgroep Domus Plus. | 08-09-2022 | Extra participatie | 12-01-2023 |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20221429987 | Toezegging schriftelijke informatie over situatie Haarlemse BOA's | Burgemeester Wienen zegt toe de Haarlemse situatie rond BOA's (en evt. wapenstok) op papier te zetten. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 10-10-2022 | 06-10-2022 | Overig |  | 15-12-2022 | vertraging in het proces | 16-01-2023 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20221282634 | Aanbeveling Formuleer concreet meetbare doelstellingen, naar aanleiding van RKC Rapport Zaken op orde in veiligheidsbeleid | De raad geeft het college opdracht om meer aandacht te hebben voor monitoren en evalueren concrete meetbare doelstellingen te formuleren op output-niveau (prestaties). (NB Doelen op outcome-niveau (maatschappelijk effect) zijn vaak onderhevig aan factoren die niet door de gemeente en haar partners te beïnvloeden zijn. Zo ligt het behalen van het outcome-doel Rekenkamercommissie RAPPORT? Zaken op orde in Veiligheidsbeleid Haarlem 38 '10% minder woninginbraken' niet volledig in handen van de gemeente en haar partners. Wat wel zinvol is, is het output-doel '10% van de woningen hebben degelijk hang- en sluitwerk') | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 13-09-2022 | 12-05-2022 | Overig | wordt gekoppeld aan IVH 2023 - 2026 | 12-01-2023 | koppeling met behandeling IVH | 16-02-2023 |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20221282684 | Aanbeveling Focus in de uitvoering naar aanleiding van RKC rapport Zaken op orde in veiligheidsbeleid | De raad geeft het college opdracht meer focus aan te brengen in de uitvoering van het beleid. Beperk het aantal prioriteiten in het IVH en onderzoek het gebruik van minder brede prioriteiten. Dat laatste kan bijvoorbeeld door een duidelijke focus te leggen binnen een breed thema. Zo is het thema 'ondermijning' zeer breed en daardoor slecht afgebakend. Kies binnen een thema. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 13-09-2022 | 12-05-2022 | Overig | wordt gekoppeld aan IVH 2023 - 2026 | 12-01-2023 | Koppeling met behandeling IVH | 16-02-2023 |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20221282729 | Aanbeveling Aandacht kant slachtoffers naar aanleiding van RKC rapport Zaken op orde in veiligheidsbeleid | De raad geeft het college opdracht om het veiligheidsbeleid beter in balans te brengen door meer aandacht te creeren voor maatregelen gericht op slachtoffers en hun omgeving | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 13-09-2022 | 12-05-2022 | Overig | wordt gekoppeld aan vaststellen IVH 2023-2026 | 12-01-2023 | koppeling met behandeling IVH | 16-02-2023 |  | 0 | 0
DIA Data Informatie en Analyse | 20220760512 | Tussenbericht Motie 6.2 Onderzoek de opkomst en de uitkomst PvdA VVD AP PvdD | Roept het college op De opkomst te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij reden van niet-stemmen te onderzoeken Het stemgedrag te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij standpunten en andere overwegingen (persoon/partij man/vrouw lokaal/landelijk) te onderzoeken Hierbij gebruik te maken van een betrouwbaar kiezersonderzoekbureau dat gebruik maakt van representatieve kiezersaantallen en transparante onderzoeksmethodiek (zoals bijvoorbeeld I&O Research of IPSOS) De uitkomsten voor te leggen aan de Commissie Bestuur voor nadere bespreking. PvdA Haarlem | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 20-05-2022 | 07-04-2022 | Overig | -300 Op 16 maart jongstleden hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in Nederland. De raad heeft op 7 april het college per motie verzocht onderzoek te doen naar de opkomst en de motieven van zowel stemmers als niet-stemmers. De motie verzocht dit onderzoek uit te laten voeren door een gespecialiseerd onderzoeksbureau en hierbij te kijken naar verschillende persoonskenmerken. Om invulling te geven aan deze motie is, met enige vertraging door een administratief probleem met het registreren van de motie, uitvraag gedaan bij dergelijke onderzoeksbureaus. Zij gaven aan dat een onderzoek idealiter al voor de verkiezingen wordt opgestart en simultaan met de verkiezingen wordt uitgevoerd omwille van de betrouwbaarheid, die met het verstrijken van tijd afneemt. Ook gaven zij aan dat het onderzoek alleen op algemeen niveau, zonder de gevraagde uitsplitsingen naar persoonskenmerken, circa 15.000 tot 20.000 euro zou kosten met meerkosten voor iedere specificering. Daarnaast wordt er een tijdsinzet gevraagd van de gemeente om respondenten te vinden en te benaderen. De verwachte respons onder de doelgroep (niet-stemmers) is laag, gemiddeld 2 respondenten per 100 verzonden brieven. Om deze reden heeft het college ervoor gekozen een pragmatische oplossing te zoeken. Er is een eigen algemene analyse uitgevoerd naar de reeds beschikbare landelijke en lokale informatie en data over stemgedrag en opkomst welke u vindt in de bijlage. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een hogeschool, onderzoek te laten doen naar de beleving van- en verbinding met de lokale democratie in Haarlem. Hierover wordt u zo snel mogelijk nader geïnformeerd. In de inwonerspeiling die eind dit jaar plaatsvindt wordt een vraag toegevoegd of men is gaan stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en zo niet, wat de redenen hiervoor waren. De resultaten hiervan zijn in januari beschikbaar. Tenslotte wijst het college erop dat er binnenkort een onderzoek uitkomt van het ministerie van BZK naar de lage opkomst bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Het college gaat, indien gewenst, graag met u in gesprek over de bijgevoegde analyse en eventueel gewenste vervolgstappen. | 01-04-2023 | In januari 2023 komen de resultaten van de inwonerspeiling van de vraag naar de redenen om niet te stemmen beschikbaar. Daarna wordt bekeken of er nog aanvullende informatie gewesnt is. | 01-04-2023 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
ID Interne Dienstverlening | 20210063213 | Toezegging wethouder Rog art 5 van de algemene Subsidieverordening na één jaar te evalueren | Toezegging wethouder Rog na een jaar het recht, zoals opgenomen in art. 5 van de alg. Subsidieverordening, waar het college bevoegd is de subsidieplafonds en de wijze waarop deze worden verdeeld vast te stellen, te evalueren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-01-2021 | 28-01-2021 | Overig | Evaluatie vaststelling en wijziging subsidieplafonds wordt uitgevoerd in Q2 2022. In de evaluatie worden alle subsidieregelingen, plafonds en wijzigingen daarin over een heel jaar na vaststelling van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 meegenomen. | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. Uitgesteld naar 01-06-2023. | 01-06-2023 |  | 0 | 0
ID Interne Dienstverlening | 20210063222 | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-01-2021 | 28-01-2021 | Overig | Bij het vaststellen van nieuwe subsidieregelingen, of wijzigingen van bestaande regelingen, wordt sinds vaststelling van de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 in het collegebesluit opgenomen dat het besluit ter kennisname wordt doorgestuurd naar, tenminste, de commissie Bestuur. De werking hiervan wordt meegenomen in de evaluatie van subsidieplafonds die in Q2 2022 wordt uitgevoerd. Zie ook BAZ 2021/63213. | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. Uitgesteld tot 01-06-2023. | 01-06-2023 |  | 0 | 0
ID Interne Dienstverlening | 20221429905 | Toezegging onderzoek naar instellen lobbyregister (Woo) | Wethouder De Raadt zal n.a.v. verzoek van PvdD het evt. instellen van een lobbyregister onderzoeken (bij Woo). | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | ER | 10-10-2022 | 06-10-2022 | Overig |  | 01-06-2023 |  | 01-06-2023 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
BC Bestuur en Communicatie | 20210448834 | Motie 10BISBIS Haarlem onderzoekt eigen slavernijverleden | verzoekt het College de gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze, op welke termijn en tegen welke kosten, onderzoek kan worden gedaan naar zowel het transatlantische als continentale slavernijverleden van Haarlem, voor de precisering van de onderzoeksvragen en -methodiek aan te sluiten bij relevante, recente onderzoeken elders in het land alsmede waar van toepassing op onderzoeken zoals in Haarlem reeds zijn uitgevoerd, de onderzoeksvragen ter bespreking voor te leggen aan de betreffende raadscommissie, het benodigde budget hiervoor te halen uit het resultaat Jaarrekening 2020 | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | JW | 10-08-2021 | 08-07-2021 | Overig |  | 30-06-2023 |  | 30-06-2023 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221429849 | Toezegging jaarljikse RIB voortgang Programma Open Overheid | Op verzoek van D66 zegt wethouder De Raadt toe om 1x per jaar een RIB over de voortgang van het programmaplan Implementatie Woo incl. financieel overzicht op te stellen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | ER | 10-10-2022 | 06-10-2022 | Overig |  | 12-10-2023 |  | 12-10-2023 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 2016256856 | RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde | De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken -afgedaan e) meer aandacht voor horizontale verantwoording | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 01-06-2016 | 11-06-2015 | Overig | De streefwaarden worden door de beleidsinhoudelijke afdeling in overleg met afdeling DIA opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar eventuele mogelijkheid tot benchmark/vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast wordt bij het opstellen gekeken naar ambitie, waar wil het beleid heen, welke invloed willen we hebben, maar ook welke invloed kunnen we hierop hebben. Vanuit realisme wordt gekeken wat haalbaar is en wat de invloed van de gemeente hierop is. Naast een doorklikbaar pdf is sinds PB 2017 de begroting ook digitaal beter toegankelijk gemaakt. Het jaarverslag/jaarrekening zal op eenzelfde manier ontsloten worden. De digitaliseringsslag zal een continu proces zijn, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk hanteerbare uitvoering voor zowel lezer als organisatie. Voorlopig is gekozen om alleen begroting en jaarverslag van de P&C documenten op een dergelijke manier te ontsluiten. Wordt voldaan aan wettelijk verplichting er is op verzoek van de Rekenkamer onderzocht of de wensen van de RKC met waarstaatjegemeente.nl ook gebruikt kan worden voor ontsluiting informatie. Waarstaatjegemeente.nl is een dashboard waarop allerlei gegevens worden verzameld uit verschillende bronnen: statistieken van CBS, gegevens van landelijke instituten/databanken/kennisinstituten e.d.. Slechts een gedeelte is afkomstig van gemeente Haarlem zelf, bijvoorbeeld vanuit de standaard uitvragen van gegevens/registraties door CBS. De enige aanlevering die de gemeente Haarlem hiervoor doet zijn die van cijfers voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Gemeente Haarlem heeft in 2010 voor het laatst meegedaan aan de zogenaamde "" burgerpeiling"" van waarstaatjegemeente.nl . Dit is een standaard vragenlijst voor gemeenten die onder inwoners wordt uitgezet. De meeste lege cellen/ontbrekende gegevens op het platform komen doordat we niet aan deze optie meedoen. Dat is een bewuste afweging. De belangrijkste redenen in tamelijk willekeurige volgorde op een rij: Belangrijkste toegevoegde waarde van deelname aan deze burgerpeiling is vergelijking met andere gemeenten. Tot nog toe ontbreekt voor Haarlem echter voldoende mogelijkheden tot benchmarken, omdat ook veel andere grotere/vergelijkbare gemeenten niet meedoen. Met de uitkomsten van 2010 is destijds erg weinig gedaan. Uit toenmalige evaluatie bleek dat uitkomsten weinig zijn gebruikt, mede omdat cijfers niet bruikbaar of inzichtelijk waren (ingewikkelde burgerrollen e.d.) Afgelopen jaren is de vragenlijst van de burgerpeiling heel veel in ontwikkeling geweest waardoor steeds geen sprake was van een duurzame/eenduidige vragenlijst. In de VSO is hier heel veel discussie met VNG/King geweest. Net als veel andere gemeenten is deelname pas weer overwogen zodra sprake was van een duurzame en eenduidige vragenlijst. Deelname veel tijd/energie/middelen vraagt die niet opwegen tegen de verschillende baten Haarlem heeft een eigen set van indicatoren die aansluiten bij de Haarlemse context. Voor meer vergelijkende indicatoren wordt in programmabegroting en jaarverslag gebruik gemaakt van de set van '' BZK/Depla indicatoren'' die op een specifiek onderdeel van waarstaatjegemeente.nl wordt gepubliceerd. Haarlem bevraagt inwoners via Omnibus, digipanel, Veiligheidsmonitor e.d. Nog een peiling onder burgers kan mogelijk tot '' overvraging'' leiden. 01/02/2018: aanbevelingen a t/m d zijn opgevolgd. Over aanbeveling e wordt de raad seperaat geinformeerd via een brief van de wethouder (zie bijlage). 02/07/2018: In samenspraak met de RKC is er meer informatie nodig om over te kunnen gaan tot afdoening van aanbeveling e. CC en RKC zullen hierover de komende periode afstemmen . | 14-06-2016 | In overleg met RKC wordt gezocht naar goede oplossing | 14-12-2023 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221013596 | 27.4 PvdA AP OPH GLH PvdA Motie Noodtoestand voor de biodiversiteit | Verzoekt het College - het versterken van de biodiversiteit op te nemen in al haar beleid -wanneer relevant- en het versterken van de biodiversiteit hoge prioriteit te geven, - de door de gemeenteraad uitgeroepen noodtoestand voor de biodiversiteit actief uit te dragen in alle netwerken waarin zij verkeert, wanneer relevant, - bij de rijksoverheid het belang van versterken van de biodiversiteit te benadrukken en te verzoeken lokale overheden de benodigde middelen (financieel en op het gebied van regelgeving) daarvoor te geven, | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 18-07-2022 | 29-06-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210626631 | Motie 20 VVD D66 OPH Spaarnelanden meten is weten | Het college wordt gevraagd een voorstel te doen aan de gemeenteraad van Haarlem voor maart 2022 waarin de diverse mogelijkheden tot het doorlichten van Spaarnelanden door een externe organisatie worden beschreven om o.a. bovengenoemde doelen te bereiken | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 17-11-2021 | 11-11-2021 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210645349 | Motie 17.02 Ook verbonden partijen ondernemen maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair | Roept het College op- Om alle betrokken verbonden partijen op de hoogte te stellen van de door Haarlem ondertekende City Deal Impact Ondernemen - Om in overleg met alle betrokken verbonden partijen te komen met een inventarisatie van de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen - Om op basis van de verkregen inzichten te komen met een plan om te borgen dat zowel voor de kortere als de langere termijn alle verbonden partijen een acceptabele invulling zullen geven aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen - Om de Raad over de voortgang van een en ander te informeren bij gelegenheid van de Kadernota 2022. | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 26-11-2021 | 25-11-2021 | Commissie/raad | [5 empty] | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20221623019 | Motie 24 Onderzoek een buffer voor het financiële ravijn VVD D66 | Verzoekt het college Zich voor te bereiden op de consequenties van de nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze consequenties te ondervangen, en Hierbij ook de suggestie van het ministerie van Binnenlandse Zaken te betrekken om extra incidentele middelen te sparen in een (behoedzaamheids)buffer Trots afwezig bij stemmen | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 16-11-2022 | 16-11-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20221623068 | Motie 25 Inzicht in de investering | Verzoekt het college Het inzicht van de gemeenteraad in de investeringsplanning te vergroten door voortaan in het geval van wijzigingen in het investeringsplan boven een bedrag van €1.000.000 euro een onderbouwing met criteria en consequenties op te nemen in de planning- en control-producten | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 16-11-2022 | 10-11-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
FAZA Facilitaire Zaken | 20210653134 | Toezegging wethouder Botter bij aanbesteding catering gemeentelijke panden als voorwaarde het gebruik maken van biologische producten zal opnemen | Wethouder Botter zegt toe dat bij een volgende aanbesteding mbt catering in gemeentelijke panden een voorwaarde zal zijn dat de cateraar voor zover mogelijk gebruik maakt van biologische producten. N.a.v. deze toezegging wordt motie 41 ingediend door OPH ingetrokken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 01-12-2021 | 11-11-2021 | In route |  |  | Zie de afdoening onder documenten, was te omvangrijk voor dit kader. |  |  | 0 | 0
FAZA Facilitaire Zaken | 20221620148 | Motie 5 Mag het licht uit AP GLH PvdD CDA PvdA ChristenUnie | Verzoekt het college: Met bloedend hart, dansend op de vulkaan: "mag het licht uit, als ze er niet is?", en indien dit niet volledig mogelijk is toch de verlichting (intensiteit en lichturen) in de Publiekshal buiten openingstijden terug te brengen tot strikt het hoogst noodzakelijke. | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2022 | 11-11-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
Griffie Haarlem | 20220760498 | Motie 6.1 Breng de raad in positie voor een goede samenwerking | Besluit Om het presidium te vragen in kaart te brengen wat de belangrijkste onderwerpen/dossiers zijn voor de periode 2022-2026 en voorstellen uit te werken zodanig dat de positie van de raad wordt versterkt Bij de nadere uitwerking hiervan het seniorenconvent te betrekken Het uiteindelijke voorstel waarin de wensen en ambities en de werkwijze beschreven staan om als raad de komende periode in positie te zijn voor te leggen ter besluitvorming. | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur |  | 20-05-2022 | 07-04-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
HRM | 20200609885 | Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening | Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en tegen welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE's in dienst van de gemeente, maar ook FTE's in dienst van overheids-NV's en (tijdelijke) inhuur. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
HRM | 20220021908 | RKC aanbeveling Externe inhuur - aanscherping beheersing | Raad geeft het college opdracht: a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiele) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 10-01-2022 | 14-10-2021 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20221429928 | Toezegging informatie over (jur.) consequenties Woo voor archivering door raadsleden | Wethouder De Raadt zegt toe de (juridische) consequenties van de implementatie van de Woo voor de raadsleden te verhelderen. Vallen de raadsleden ook onder de Woo en wat betekent dat voor hun archief van telefoongesprekken, apps, mails e.d.? Indien nodig, daarna evt. een technische sessie. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | ER | 10-10-2022 | 06-10-2022 | Overig | Zie afdoeningstekst onder documenten |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221014668 | Toezegging burgemeester Wienen het inzetten van flexbouwwoningen bij opvangen vluchtelingen te bespreken in de commissie | Toezegging burgemeester Wienen op een ander moment dan de Kadernota te overleggen over het inzetten van flexbouwwoningen bij opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 18-07-2022 | 14-07-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20221430038 | Toezegging organisatie werkbezoek aan BOA's | Na de aanlevering van schriftelijke info. over Haarlemse BOA's zal een werkbezoek aan hen worden georganiseerd over hun behoefte aan een evt. wapenstok. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 10-10-2022 | 06-10-2022 | Overig | [5 empty] | 0 | 0 | Ter kennisname