## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210680529 | Uitkomsten Benchmark Huishoudelijk Afval 2020 | Jaarlijks worden de uitkomsten van de benchmarrk huishoudelijk afval gedeeld met de raad. Dit betreft in dit geval peiljaar 2020. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Commissie/raad | cie beheer 20 januari 2022. Bespreken na de verkiezingen ovv de fractie van de VVD De heer Aerssens Graag ook de uitkomsten van Benchmark Huishoudelijk Afval 1.7 nog met de commissie willen bespreken. Maar dat hoeft voor ons niet per se voor de verkiezingen, maar kan ook erna. Dat kunnen we dan misschien direct meenemen met het onderzoek wat momenteel uitgevoerd wordt naar de efficientie van onze contractpartners. | 20-01-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940198 | Jaarlijkse Evaluatie projecten |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | De planningsdatum is aangepast in verband met het later beschikbaar komen van het evaluatierapport communicatie met burgers mbt projecten groot onderhoud | 11-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220803952 | Ontwikkelingen zon op stationsdak Pro-Rail |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 31-05-2022 | 31-05-2022 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944670 | Informatienota SPA, voorjaar 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 25-05-2022 | In verband met overdracht project naar nieuwe procesmanager bleek de oorspronkelijke planning niet haalbaar. | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210945228 | Lijst Beschermwaardige Houtopstanden |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940093 | Programma onderhoudswerken 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2021 | 23-12-2021 | In route | In 2022 is het strategisch beheerplan openbare ruimte aangenomen door de raad, in maart 2023 wordt vanuit het strategisch beheerplan de meerjaren programmering voor de komende 10 jaar opgeleverd. Hiermee komt deze POW te vervallen en vervangen door de meerjaren programmering. | 16-02-2022 | Door het vaststellen van het strategisch beheerplan is de planning van het POW opgeschoven en wordt vervangen door de meerjaren programmering | 02-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220767719 | 'Bronnenstrategie TVW: ontwikkeling geothermie' | Deze BAZ vervangt twee oude BAZ-en over geothermie in Haarlem: 'geothermie proefboring' 2019556328 en 'Plan van Aanpak Geothermie' 20210945239. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 23-05-2022 | 23-05-2022 | Commissie/raad |  | 06-10-2022 | Recente ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden nog meegenomen in de informatienota. Een iets later planning is beter voor een actueel overzicht. | 16-02-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943757 | Herijking uitvoeringsprogramma SOR |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | Loopt gelijk op met de planning MJP beheer en onderhoud en herijking IP | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221724778 | Uitkomsten benchmark huishoudelijk afval 2021 | Resultaten Haarlemse afvalinzameling en -verwerking vergeleken met andere gemeenten | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 06-12-2022 | 15-11-2022 | Commissie/raad |  | 12-01-2023 | 12/1 Wel voortgang maar de deadline voor vergadering in februari is helaas niet gehaald. Wederom 1 maand opgeschoven. 15/12 Door de verwachte doorlooptijd is het niet aannemenlijk dat de geplande datum kan worden gehaald. Daarom 1 maand verplaatst. | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221783593 | Great Bubble Barrier | Informeren over voortgang initiatief SUPmission | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 20-12-2022 | 15-11-2022 | Commissie/raad |  | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221783976 | Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Commissie/raad |  | 09-03-2023 | Verkeerde aanpassing, heb de planning weer teruggezet naar 9 maart. | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945264 | Actieplan Schone Energie: Uitvoeringsagenda | Er wordt een uitvoeringsagenda gemaakt op basis van versterkersbudget | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 25-05-2022 | De uitvoeringsagenda voor het Actieplan Schone energie wordt opgenomen in de update routekaart duurzaamheid in 9 maart 2023 | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221783880 | Actualisatie Routekaart Duurzaamheid "Route voor CO2 Reductie" | Aanpassing Routekaart op basis van aanpassing beleidsprogramma Klimaat van het rijk. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Commissie/raad |  | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221783960 | Haarlems Isolatieprogramma: PvA en Aanvraag tbv Nationaal Isolatieprogramma |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221784047 | Plan van Aanpak slechte labels woningcorporaties |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20221784027 | Ontwerpbesluit invoering nulemissiezone vracht- en bestelwagens Haarlem per 2025 | De raad heeft in 2021 al het principebesluit invoeren nulemissiezone genomen. Nu wordt dit in een definitief besluit omgezet dat eerst in de inspraak wordt gebracht | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229625 | Reconstructie Slaperdijkweg, vrijgave VO voor inspraak | Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 08-04-2021 | Nov 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere oplevering van het VO Okt 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere oplevering van het VO Aug 2022: Participatie met klankbordgroep en stakeholders over het schetsontwerp is klaar. Ter afronding van het VO moet er nog een algemene inloopavond plaatsvinden waarvoor besluitvorming m.b.t. de inrittenkwestie en het aantal parkeerplaatsen in wegvak 1 nodig is. Deze complexe besluitvorming dient zorgvuldig tot stand te komen en duurt daardoor te lang om het VO eind septmeber gereed te hebben (uiterste datum voor behandeling in Cie beheer op 6 oktober). Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240558 | VO vrijgeven voor inspraak Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 04-11-2021 | Participatie in september / oktober 2022. VO is waarschijnlijk gereed voor besluitvorming college in tweede helft februari; commissie medio maart Verschoven naar eerste commissiedatum maart | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221724342 | Westergracht spoorwegovergang, wijziging op verkeersbesluit |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 06-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 12-01-2023 | . | 09-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217938 | Duurzame inkoop zaden, bollen en plantmateriaal | duurzame inkoop | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | opmerking eva: cie beheer 10 juni, dan 25 mei in college en 18 mei paraaf. | 11-03-2021 | Inkoop duurzaam plantmateriaal vraagt wellicht om systeemverandering en kost meer tijd. | 23-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940213 | Meldingen openbare ruimte 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | In juni is afgesproken dat voortaan eenmaal per jaar in eerste kwartaal wordt gerapporteerd over het hele voorgaande jaar. | 23-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221316749 | Informatienota verkeersveiligheid | Toegezegd in uitvoeringsagenda verkeersveiligheid | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 19-09-2022 | 19-09-2022 | Commissie/raad |  | 09-03-2023 | Stuk ter bespreking, dus 2e commissie van de maand. | 23-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221764592 | Nota uitwerking parkeerregulering |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 14-12-2022 | 15-12-2022 | Commissie/raad |  | 02-02-2023 | Besluit projectwethouders benodigde extra tijd afronding Nota uitwerking parkeerregulering. | 23-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217801 | SPA 2022-2027 | Opvolging van het huidige SPA programma | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 | 19/12 Nieuwe realistische palnningsdatum toegevoegd. In verband met prioriteiten is aan andere zaken voorrang gegeven. 9/11 De oude plandatum bleek niet realistisch i.v.m. de prioriteit voor HVC. Nieuwe benchmarkgegevens (2021) worden eind november verwacht en dienen ter onderbouwing van het nieuwe uitvoeringsplan. Continuering Afvalscheiding loopt al op basis van de budget dat met nota ¦Versterkers Duurzaam Doen is ingezet. De opvolging van SPA borduurt voort op de hiermee ingeslagen weg. 26/9 Er is voor gekozen voorrang te geven aan het inbesteden van de afvalerverwerking bij HVC, omdat dit proces een harde deadline heeft (1-1-23). Op deze wijze kan in het nieuwe plan ook rekening gehouden worden met de consequenties van HVC als nieuwe "partner". 2/5 Er is voor gekozen eerst de eerste resultaten van de maatregelen voortkomende uit versterkers duurzaam doen af te wachten alvorens een nieuw (vervolg)beleid op te lijnen. Er is dan ook duidelijkheid welke ruimte er binnen de afvalstoffenheffing is om een dergelijk beleid mee te finacieren. 13/12 In Cie Beheer (9/12) is de informatienota besproken waarin ook een uitwerking van continueren afvalscheiding is opgenomen. 22/11 Planningsdatum verplaatst naar 16/6/22. Na de vaststelling van de kadernota zal duidelijk zijn of er geld beschikbaar is voor de verdere uitrol van SPA 2.0. Vooralsnog wordt met Continuering Afvalscheiding invulling gegeven aan een deel van de maatregelen uit SPA 2.0. 13/8 In de Kadernota is geen budget gereserveerd voor SPA. Binnen de huidige ASH ontbreekt de ruimte om een SPA2.0 met bijhorende ambities op te tuigen. Overeenkomstig is de uitwerking van SPA2.0 tot nader order (beschikbaarheid budget) stopgezet. Planning is (voorlopig) aangepast naar 9/12/21, maar zal wraacshijnlijk nog verder doorschuiven. Verkeerde datum ingevoerd | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944308 | Bijenmonitor |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 | De monitoringsronde van dit jaar is nog niet afgerond. Rapportering vindt pas plaats wanneer de monitoring is afgerond en er een rapportage ligt van de 1-meting. | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221806137 | HOV-corridor Haarlem - Schiphol - Amsterdam en lijnenstudie | OV | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230217487 | Verstrekking uitsluitend recht aan HVC voor de verwerking van huishoudelijk restafval | Het verlenen van een uitsluitend recht aan HVC voor de verwerking van het in Haarlem ingezamelde huishoudelijk restafval is van belang om uitvoering te geven aan de wettelijke milieutaken op een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke wijze. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 16-02-2023 | 16-02-2023 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230246478 | Subsidieregeling Groene daken Gemeente Haarlem 2023 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 22-02-2023 | 22-02-2023 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220444180 | Regionale Energie Strategie: Kaders en proces actualisatie |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 01-03-2022 | 28-02-2022 | Commissie/raad |  | 06-10-2022 | Het uitvoeringsprogramma van de RES is gewijzigd, daarmee ook de planning voor de voortgangsrapportage | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217352 | Warmtenet: Financieringsbesluit warmtebedrijf |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | besluit verplaatst naar eind 2022. Raad van 22-12-2022. Wethouder heeft hierover een mededeling gedaan in de commissies beheer van december 2021 en januari 2022 10/2022: besluit verplaatst naar commissie van 2-2-2023. Het doorlopen van de ontwikkelfase heeft iets meer tijd nodig dan verwacht. 12/2022: besluit verplaatst naar commissie van 6-4-2023. Het duurt toch 2 maanden langer doordat het ontwikkelproces iets vertraagd is. | 11-02-2021 | zie RIB d.d.7 september. | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943833 | Informatienota SPA, najaar 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig | Deze BAZ kan worden ingetrokken. Bij de vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma voor afvalscheiding (CAS) is het project SPA hierin overgegaan. Vanuit project CAS os BBV 2023/181996 opgesteld om te berichten over de voortgang. | 06-10-2022 | Informatienota is logischer aan het einde van het jaar i.v.m. combinatie afronding project SPA. Aangepast naar 6 april 2023 om de uitkomsten van het Digipanel mee te kunnen nemen in de afsluitende nota van project SPA. | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220767474 | DO Zuid Schalkwijkerweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 23-05-2022 | 20-05-2022 | Overig |  | 01-12-2022 | Behandeling van binnengekomen zienswijzen (en consquenties daarvan voor het project) vergen meer tijd. | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783544 | Vervangen damwand Zomervaart | Damwand wordt vervangen waarvoor het noodzakelijk is bomen te kappen. Bomen worden op dezelfde locatie teruggeplant. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 20-12-2022 | 16-12-2022 | Overig |  | 02-02-2023 | 2 februari is niet haalbaar met de kerstvakanties. IVM met nog uit te werken plannen wordt de informatienota van de Zomervaart verplaatst voor behandeling 6 april 2023. | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230192397 | Collegebesluit kappen 29 bomen van 50 jaar en ouder |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 06-02-2023 | 06-02-2023 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 0 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230229043 | aanvraag subsidie bommenregeling | raadsbesluit vaststellen onderzoeksgelden aangaande subsidievraag niet gesprongen explosieven. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 21-02-2023 | 21-02-2023 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945354 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Schalkwijk | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | In afwachting van UItvoeringsstrategie Transitievisie warmte | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221765296 | Uitvoeringsstrategie Haarlemse transitievisie warmte |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 15-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 | De uitwerking vraag meer tijd | 06-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783618 | Europaweg Stadsstraat | PvE | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 20-12-2022 | 08-11-2022 | Overig |  | 09-03-2023 | vertraging in het ontwerpproces | 13-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939740 | Legesverordening | Gaat om een eventuele tweede aanpassing, naar aanleiding van het van kracht worden van het intergale kader. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig | De wijziging die nodig is om gereed te zijn voor toekomstige situaties in de ondergrondse infrastructuur, zoals warmtenetten, is reeds meegenomen in de legesverordening 2023 die op dit moment in de beslutivorming zit. daarmee is deze BAZ niet meer van toepassing. | 16-06-2022 | Èerst moet de AVOI en nadere regels goedgekeurd worden. daarom schuift dit uit. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939763 | Mandaatbesluit | Vergunningverlening, intrekking, besluitvorming omtrent nadeelcompensatie, toezicht en handhaving | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | Eerst moet de AVOI en nadere regels goedgekeurd worden. daarom schuift dit uit. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210941011 | Vaststelling Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | Ter vervanging van de privaatrechtelijke grondslag (NUTS) en de Telecommunicatieverordening, wordt een algemene verordening voorgesteld, die voor alle kabels en leidingen geldt, met onderliggend beleid (vast te stellen door het college van B&W), bestaande uit Nadere regels en een Nadeelcompensatieregeling voor NUTS-netten. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-03-2022 | De laatste juridische puntjen invoeren en ambtelijke afspraken maken en verwerken. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942173 | Intrekken Telecommunicatieverordening | In verband met het integreren van telecom in een integrale verordening, dient de Telecommunicatieverdening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | Afdoening vindt plaats tegelijk met vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942217 | Aanpassen Algemene plaatselijke verordening | Artikel 2:11, vijfde lid, van de APV dient aangepast te worden, zodat beheerders die een vergunning of instemming op basis van de AVOI aanvragen, geen vergunning voor het openbreken van de weg hoeven aan te vragen. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | Dient gelijktijdig met vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) plaats te vinden. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943049 | Intrekken Verordening werkzaamheden warmtetransportnetten | In verband met het vaststellen van een integrale verordening (AVOI) dient de warmtenetverordening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | Dient gelijktijdig met de vaststelling van de algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) plaats te vinden. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945363 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Ramplaankwartier | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | in afwachtng van uitvoeringsstrategie Transitievisie warmte | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945371 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Woningen gebouwd vanaf 1995 | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | In afwachting van de uitvoeringsagenda TVW die in het voorjaar naar de commissie komt, wordt duidelijk wat de precieze planning wordt. Mogelijk krijgt het ook een andere bestuurlijke behandeling. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221808987 | Waarborgfonds collectieve zonnedaken |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 18-05-2023 |  | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193356 | Kennemerbrug Schoterweg fietsverbinding |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 14-12-2020 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | 20-12-2022: | 11-05-2023 |  | 1 | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229664 | Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-10-2021 | We brengen deze startnotitie tegelijkertijd naar de commissie Ontwikkeling samen met het raadsvoorstel "Vaststellen voorkeursvariant en ruimtelijke randvoorwaarden busstation en herontwikkeling Beresteyn". - Bestuurlijk overleg OV knooppunten (in de week van 9 mei) -> nog geen besluit genomen -> naar 29 september 2022 - In overleg verplaatst naar 24 november 2022. - In overleg verplaatst naar 8 februari 2023. - In overleg verplaatst naar 6 april 2023. - In overleg verplaatst naar 11 mei 2023. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943150 | Parkeergarage NS treinmodernisering (Nedtrain) | Vrijgave krediet | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. Momenteel wordt in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven (waaronder een tijdelijke parkeervoorzieing) gezocht. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945062 | Uitbreiding fietsenstalling Stationsplein |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig | Zie BAZ 20201229664 Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem. Deze BAZ wordt afgedaan. | 03-11-2022 | Zie BAZ 20201229664 Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem. Deze BAZ wordt afgedaan. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764663 | van der Aart Sportpark |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 14-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-02-2023 | Ondererfpachtovereenkost afstemmen en laten tekenen kost meer tijd. Wanneer dit gereed is, en de overeenkomst is ondertekend kunnen we het bestuurlijke traject verder in. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783913 | Beheerovereenkomst met Rijnland voor gemaal Parklaan | Belangrijk is hierbij dat er met gesloten beurzen wordt getracht een overeenkomst te bereiken. Bedoeling is dit jaar nog. Zekerheidshalve een moment in 2023 reserveren voor het geval dit uitloopt. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 | Nadere afstemming nodig tussen Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente over de inhoud van de beheerovereenkomst. Hierdoor is er vertraging in het definitief maken van de beheerovereenkomst. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806519 | Vaststellen uitgangspunten De Liefdestraat en Jan Campertstraat | Vaststellen uitgangspunten notitie | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-04-2023 | Datum klopte niet. Nu is de juiste commissie datum aangegeven. | 11-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243803 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor moderniseren gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen inclusief verbetereren uniformiteit en vindbaarheid | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de modernisering van de gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen en het verbeteren van de uniformiteit en vindbaarheid. Naast de noodzaak om de stallingen te moderniseren, wordt het hiermee aantrekkelijker om je fiets inpandig te stallen en vermindert het de druk op de openbare ruimte. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 | Voorbereiding en kaderstelling vergen meer tijd | 25-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243811 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de realisatie van een centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen t.b.v. betere spreiding fietsparkeerders en gedragsverandering | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 | Beleidsmatige voorbereiding en kaderstelling opdracht vergen meer tijd | 25-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943050 | Regionale uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | Verschillen tussen gemeenten moeten overwonnen worden, dat is een taai proces, waarbij verschillende regionale overleggen afgestemd moeten worden. | 25-05-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837295 | Fiets(parkeer)beleid | het fietsbeleid, inclusief fietsparkeerbeleid, volgt als deelbeleid na het vaststellen van het mobiliteitsbeleid. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | (beleidsadviseur fiets en parkeren). De planning van het fietsbeleid is gericht op bespreking tbv vrijgave voor inspraak in januari 2023 en vaststelling in de raad op 1 juni 2023. Het fietsbeleid wordt vergezeld van een uitvoeringsagenda (actieplan fiets 2023) | 05-09-2019 | Fiets(parkeer)beleid maakt onderdeel uit van het fietsbeleid. Het fietsbeleid volgt als deelbeleidsstuk na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid. | 01-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451844 | Motie 24.09 Fietsstraatvisie | Verzoekt het college In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 04-06-2019 | 29-05-2019 | Overig | De planning van het fietsbeleid is gericht op bespreking tbv vrijgave voor inspraak in januari 2023 en vaststelling in de raad op 1 junii 2023. Het fietsbeleid wordt vergezeld van een uitvoeringsagenda (actieplan fiets 2023) | 31-12-2020 | Dit is onderdeel van het fietsbeleid. Het fietsbeleid is met het mobiliteitsbeleid opgeschoven. | 01-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210941052 | Deelmobiliteit, alle vervoersmiddelen | Beleid ten aanzien deelmobiliteit. De raad krijgt een beleidsstuk in Q2 2023 | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | Na ambtelijk overleg en in overleg met de wethouder is besloten het deelmobiliteitsbeleid uit te breiden met kaders en regels voor hubs en ontwikkelzones. Dat maakt, in combinatie met ad-hocwerkzaamheden omtrent deelmobiliteit, dat de planning van het deelmobiliteitsbeleid is opgeschoven. | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942695 | resultaten plan van aanpak versnelling investeringen |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 | een groot deel is opgenomen in de verhaallijn van de begroting, in plaats van in een apart stuk | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944252 | Beheerplan Haarlemmerhout, Eindenhout en Frederikspark |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 | Het opstellen van het beheerplan Haarlemmerhout is in de afrondende fase, er is nog iets meer tijd nodig om het goed af te kunnen ronden. Het beheerplan gepland staat gepland voor 8 juni 2023 | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221315196 | Wegcategoriseringsplan GOW30 vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 19-09-2022 | 19-09-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221814895 | GR Bereikbaarheid ZKL: jaarplan 2024 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221814907 | GR Bereikbaarheid ZKL: jaarverslag 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221815085 | Nadeel compensatieregeling | om te komen tot goede afspraken over ondergrondse infrastructuur is ook een nadeel compensatieregeling nodig. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20221815324 | Raadsbesluit invoering nulemissiezone vracht- en bestelwagens Haarlem per 2025 | Na de inspraak wordt een definitief besluit, met inspraaknota, genomen tot invoeren van de nulemissiezone per 2025 | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 15-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248705 | Startnotitie groot onderhoud zuiderpolder - Fase 1 | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | 09-11-2021: vanwwege onduidelijkheid en aanpassing PO scopewijziging VO doorschuiven naar Q2-2022 31-3-2022: aanpassing planning i.v.m. ontwikkeling Oostpoort 7-6-2022: engineering fase 1 niet gereed ivm aanbesteding DBC contract 29-9-2022: B&W proces heeft op verzoek Lianne van der Hek (mail) de planning aangepast naar planningsmaand 2 in 2023 29-11-2022: vanwege scopewijziging en uitslag RID wordt planning doorgeschoven naar planningsmaand 4 in 2023 13-02-2023: vanwege aangepaste scopewijziging voor project van groot onderhoud naar herinrichting schuift planning door | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944996 | N208 fietsverbinding N208 | vrijgeven VO | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 | het opstellen van een VO heeft meer tijd nodig dan verwacht. (Qua planning zijn wij afhankelijk van de Provincie Noord-Holland want zij doen het projectmanagement) | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220988093 | Groot Onderhoud Prinsenbrug | Vrijgave voorbereidingskrediet | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Overig |  | 06-10-2022 | 19-12-2022: Vanwege budgetoverschrijding wordt uitgesteld tot kadernota. 21-11-2022: De hoeveelheid benodigd groot onderhoud is nog niet geheel duidelijk waardoor de raming nog niet vastligt.Maximaal 1 maand uitstel. het voorbereidingskrediet wordt met de berap vrijgevraagd, deze baz kan dan voor het uitvoeringskrediet worden gebruikt. | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221784068 | Reijer Anslostraat e.o. | Startnotitie keuze groot onderhoud of herinrichting t.b.v. VO uitwerking | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 | Conform planning in annotatie, startnotitie incl. PvE gereed eind Q2-2023. Project Hoge Impact, daarom donderdag 8 juni 2023 bespreking in commisie. Hierdoor documenten aanleveren maandag 8 mei 2023 tbv agendaoverleg staf. | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942490 | Handhavingstermijn Gebied rondom Raaks 3 | Een voorstel voor de mate waarin er rondom de nieuwe stalling Raaks III nog in de openbare ruimte fietsen gestald mogen worden. Met daarbij een voorstel voor handhaving en de kosten daarvan. Zulks na een breed participatietraject In Q1. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 | In het nog vast te stellen Fietebeleid wordt een handhavingsplan aangekondigd. | 16-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945366 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | Aangepast aan planning aanbesteding warmteconcessie | 22-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20221764676 | Voortgang Schone Lucht Akkoord | Het schone lucht akkoord loopt inmiddels het 3e jaar in. De voortgang wordt besproken waarbij tevens inbreng en suggesties van de commissie worden gevraagd | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 14-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-02-2023 | Voor een zinvolle bespreking van voortgang, planning en totaalpakket is eerst inzicht in ambitie en planning van zeer belangrijke maatregelen (nulemissiezones) nodig.. | 22-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942558 | Europaweg Stadsstraat | vrijgeven voorlopig ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 | vertraging in het ontwerpproces | 22-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2018837417 | Uitgiftecriteria bedrijfsparkeervergunningen | I.h.k.v. Moderniseren parkeren worden de huidige uitgfitecriteria van parkeervergunningen voor bedrijven ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Als een van de projecten van het programma Modernisering Parkeren wordt dit project later en in samenhang met andere projecten uit hetzelfde programma, waaronder digitalisering parkeerproducten, opgepakt. | 12-12-2019 | Uitgiftecriteria wordt uitgevoerd door Milou Hassing. Eventuele beleidsregels die aangepast moeten worden zijn voor Michiel Evers. Vanuit Milou wel overleg geweest maar nog geen afstemming of er daadwerkelijk beleidsregels aangepast moeten worden. Vervolg gesprek volgt nog. | 01-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191042242 | Opstellen HIOR Centrum en maken van één richtlijn voor heel Haarlem | in 2020 herzien centrumdeel en opstellen 1 richtlijnendeel voor Haarlem. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 23-12-2019 | 19-12-2019 | Overig |  | 10-12-2020 | Voorbereiding in de organisatie vraagt meer tijd. | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217044 | Fietsparkeren rondom Botermarkt | In de omgeving van de Botermarkt is er een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een openbare fietsenstalling in de kelder van het pand van de voormalige Hudsons' Bay te realiseren. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | De gesprekken met de eigenaar over het aangaan van een huurovereenkomst verliepen constructief maar vroegen meer tijd dan voorzien. Daarbij komt dat de plannen voor de fietsenstalling niet los kunnen worden gezien van de totale herontwikkeling van het pand. Inmiddels in overeenstemming bereikt over de inhoud van de huurovereenkomst die naar verwachting in maart 2023 kan worden getekend. Met het ontwerpproces van de fietsenstalling is inmiddels gestart zodat een raming kan worden opgesteld ter onderbouwing van de kredietaanvraag. Daarnaast wordt onderzocht of de fietsenstalling eventueel ook kan worden aangekocht zodat aan de raad een compleet investeringsvoorstel kan worden voorgelegd. Dit onderzoek vraagt enkele maanden. | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806168 | Doorfietsroute Kennemerland, realisatie Lodewijk van Deyssellaan en Pim Mulierlaan | Voorlopig Ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806506 | Project: Haarlem, Ophalen verdekte putkoppen en herstel drainage | Startnotitie uitvoering werkzaamheden | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806848 | Project: Zuider Emmakade groot onderhoud | Startnotitie uitvoering werkzaamheden | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808841 | Koninginnenweg/ Noorder Emmakade | Startnotitie PVE/SO | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 | \IVM met vertrek huidige PCM'r en inwerken nieuwe PCM'r is de BAZ uitgesteld. | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808911 | Startnotitie groot onderhoud Zuiderpolder - Fase 2 | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 11-05-2023 | 13-02-2023: vanwege scopewijziging groot onderhoud naar herinrichting schuift planning startnotitie op. | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220447 | Reconstructie Slaperdijkweg, vaststellen DO | Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | Nov 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere oplevering van het VO Okt 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere oplevering van het VO Aug 2022: Participatie met klankbordgroep en stakeholders over het schetsontwerp is klaar. Ter afronding van het VO moet er nog een algemene inloopavond plaatsvinden waarvoor besluitvorming m.b.t. de inrittenkwestie en het aantal parkeerplaatsen in wegvak 1 nodig is. Deze complexe besluitvorming dient zorgvuldig tot stand te komen en duurt daardoor te lang om het VO eind septmeber gereed te hebben (uiterste datum voor behandeling in Cie beheer op 6 oktober). Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase 3 jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 31-08-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221808309 | Stedelijk Waterplan | Beleid mbt oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater (riool). | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221808171 | TVW: Wijziging Bronnenstrategie Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220353 | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol, vaststellen DO | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | Feb 2023: Inspraakperiode is pas net afgelopen. Voor de zomer kan het DO gereed zijn, de 1e vergadering erna kan het DO vastgesteld worden. Jan 2022: Vaststelling PVE moest naar gemeenteraad, daarmee een langer traject. Vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen is nu ook een langere doorlooptijd voor de participatie gebruikt, met meerdere trajecten. Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943858 | Vaststellen DO Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | Vrijgave VO eind maart 2023, inspraakperiode afgerond begin mei 23. Afronding DO in mei - juli. Vaststelling door raad in september Gepland op eerste commissiedatum september 2023 | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944146 | Vrijgeven uitvoeringskrediet Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | Gekoppeld aan BAZ 20210943858 | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808133 | Vaststellen VO De Liefdestraat en Jan Campertstraat | Vaststellen VO ter inzage | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808199 | Vrijgave voorlopig ontwerp Fase 1 voor groot onderhoud Zuiderpolder |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808331 | Herinrichting Spaarnwouderstraat | Startnotitie ivm uitbreiding scope (conform HCPP) | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244709 | Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 | Planning conform planning strategie laadinfrastructuur Haarlem. Planning is aangepast conform Mobiliteitskalender staf van Leeuwen (september 2022), | 21-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940248 | Aanpassing Parkeerverordening | (Vrijwel) jaarlijks dient de parkeerverordening te worden aangepast aan de nieuwe parkeerregels. De gemeente dient goed vast te leggen hoe het parkeren wordt geregeld. De parkeersituatie in Haarlem verandert namelijk. Nieuwe gebieden met gereguleerd parkeren worden bijvoorbeeld aan het bestaande areaal toegevoegd, of de wijze van vergunningverlening verandert. Dit wordt in de parkeerverordening vastgelegd. Alleen de raad is bevoegd tot het vaststellen van de parkeerverordening. De commissie wordt gevraagd hier de raad over te adviseren. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | in 2022 is een aanvulling/wijziging op de Parkeerverordening 2018 vastgesteld. Het blijkt dat er, in overleg met VTH en JZ, meerdere wijzigingen nodig zijn, waardoor er een nieuwe Parkeerverordening dient te worden vastgesteld. | 21-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940254 | Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | Aangepast planning opgesteld in het kade van de mobiliteitskalender (01-06-2022). Planning is aangepast conform Mobiliteitskalender staf van Leeuwen (september 2022), | 21-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943988 | Ontwikkeling natuuroevers onderdeel ecologisch netwerk) |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 | Er is gekozen voor opname van de ontwikkeling van natuuroevers in de HIOR. Wel wordt inmiddels gewerkt met de themakaart NVO in Geovisia, waarin per onderhoudstraject voor vervanging van de oeverbescherming, de voorkeursuitwerking is vastgelegd. | 21-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097774 | Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 16-02-2018 | 09-02-2018 | Overig |  | 04-10-2018 | Op dit moment wordt gewerkt aan het overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Haarlem. Hierin worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de uitgangspunten van het VRI-beleid. Om die reden is afgesproken dat dit beleid pas verder wordt uitgewerkt nadat het mobiliteiteitsbeleid is vastgesteld. Dat is naar verwachting Q1 2020. Uit het beleid zal blijken welke verdiepende beleidsstukken prioriteit hebben. Zoals het er nu naar uitziet is de prioriteit voor andere geplande deelbeleidsstukken, zoals de Nota Bouwen en Parkeren en het Fietsbeleid urgenter dan de aanpassing van het VRI-beleid. Om die reden schuift dit beleidsstuk door in de tijd. Het mobiliteitsbeleid is vastgesteld in september 2021, waarbij ook een uitvoeringsagenda is opgesteld. In verband met andere prioriteiten (laadinfra, deelmobiliteit, fietsbeleid) is het opstellen van het VRI-beleid naar voren geschoven in de tijd en staat nu gepland voor Q3 2023. | 01-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943154 | Doorfietsroute Lodewijk van Deijssellaan - vaststellen DO | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 08-09-2022 | het proces om te komen tot een Programma van Eisen, een Voorlopig Ontwerp en definitiefontwerp kost meer tijd dan verwacht. | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221815540 | Nul-emissie zone | Het streven is invoering per 2026, contouren komen eind 2023 naar de raad. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943161 | N208 fietsverbinding N208 | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | opstellen VO heeft meer tijd nodig | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221815940 | Evaluatie/actualisatie Dierenwelzijnbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806311 | Project: Dreef/Fonteinlaan en Paviljoenslaan onderzoek verhardingen | Startnotitie uitvoering maatregelenplan | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 | Uit het verhardingsonderzoek is gebleken dat de herstelmaatregelen groter zijn dan was verwacht. | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806608 | Project: Nachtegaalstraat e.o. onderzoek en maatregelen waterstress | Startnotitie uitvoering maatregelenplan | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 | Uit het onderzoek is gebleken dat de herstelmaatregelen groter zijn dan was verwacht. | 07-12-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221815952 | Haarlemse Transitievisie Wamte: Update |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220025962 | Europaweg Stadsstraat | Vaststellen definitief ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 11-01-2022 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | vertraging in het ontwerpproces | 14-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837265 | Herziening bomenbeleidsplan | actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Uitvoering moet nog worden ingepland | 16-05-2019 | Beleidsvorming neemt meer tijd. | 31-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2017325280 | Groenmarkt | Vrijgave VO voor inspraak (herinrichting n.a.v. Autoluwe binnenstad) | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 13-07-2017 | 13-07-2017 | Overig | Deze Baz graag afdoen. In 2023 start een nieuw project (zie ook vrijgeven voorbereidingskredieten en informatienota ''Overzicht voorbereidingskredieten projecten Openbare Ruimte 2023'' daarover (3 nov in commissie)). Dan zijn voor het nieuwe proces nieuwe bazzen gewenst. | 30-11-2017 | 20220929 Er gaat binenkort een PO starten voor dit onderwerp. 20211123 Er is nog geen nieuwe PO aangemaakt voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt (al dan niet met ondergronds fietsenstalling) 20200908 Onderhandeling over Hudsonbay loopt nog afhankelijk van uitkomst is er wel / geen geld voor ondergrondse fietsenstalling en herijking VO met stakeholders 20200310 Keuze inrichting wordt bepaald nav. Actieplan Fiets en is afhankelijk van voortgang onderhandeling over Hudsonbay en herijking VO met stakeholders 20200114 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht in 2e kwartaal 2020 20190816 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht begin 2020. 20190704 Besluitvorming over ondergrondse fietsstalling moet samenlopen met vaststellen fietsparkeerbeleid binnenstad. Nog geen keuze gemaakt voor maaiveldoplossing fietsparkeren of fietsparkeerkelder. Nadere onderbouwing nut en noodzaak fietsparkeerkelder moet worden opgesteld en aangeboden aan cie beheer. | 31-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210164445 | verkeersbesluit mobiliteitshub Minckelersweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Parkeren | BL | 16-03-2021 | 12-03-2021 | Overig |  | 10-06-2021 | de pilot is voorlopig uitgesteld | 31-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191012146 | Startnotitie nieuw speelbeleid | Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 12-12-2019 | 19-12-2019 | Overig | 17-10-2022: Toch nog verdere afstemming tussen afdelingen nodig over proces en insteek voordat het stuk de besluitvorming in kan 08-11-2022: Fictieve nieuwe datum maar grkozen want BAZ mag gestopt/afgedaan/ingetrokken, hoort niet meer in systeem, project wordt anders uitgevoerd. | 11-06-2020 | Gezien de groenopgave in Haarlem is gekozen om later dit jaar een start te maken met de actualisatie van het speelbeleid.. De planning is om na de verkiezingen en na de vakantie, als het nieuwe college geinstalleerd is een startnotitie gereed te hebben. | 01-01-2024 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815537 | Vrijgave voorlopig ontwerp Fase 2 voor groot onderhoud Zuiderpolder |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 | 13-02-2023: vanwege scopewijziging groot onderhoud naar herinrichting schuift planning op naar planningsmaand 1 2024 | 16-01-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20221815309 | Ontwerpactieplan geluid | Op basis van de geluidkaart 2021 wordt een nieuw actieplan geluid opgesteld, dat als ontwerp in de inspraak gaat. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Uitstel naar Q1 2024, past in prioriteringsbeleid en deadline vaststelling actieplan is door EU jaar verschoven naar juli 2024 | 01-02-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2017578640 | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Overig |  | 22-02-2018 | Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd door een stedenbouwkundig plan en een anterieure overeenkomst. Pas daarna kan een planning gemaakt worden voor de uitvoering en het uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden. juli 2021: In de AO is afgesproken dat het fietspad ingericht en wel na de bouw door Sint Jacob wordt opgeleverd. Dat zal in 2024 zijn. | 04-04-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943744 | Onderzoeksfinanciering antenne opstelpunten | In verband met de opmars van smallcells: het vaststellen van onderzoeksbudget voor het onderzoek naar opstelpunten die voorkomen dat small cells op openbare gebouwen geplaatst wordt. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | in verband met toename van complexiteit rondom smart-city concepten is de invoering uitgeschoven. | 25-04-2024 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944355 | Antennebeleid (waarschijnlijk ter informatie aan de raad) |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 | ontwikkelingen rondom smart-city concepten vragen meer uitwerking voordat nieuw antennebeleid vastgesteld kan worden. | 25-04-2024 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20221808210 | Vaststelling Actieplan geluid en nota van zienswijzen | Na de inspraak wordt het actieplan vastgesteld met meewegen van de inspraakreacties en de adviezen van de raad | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 | Uitstel naar Q2/3 2024, past in prioriteringsbeleid en deadline vaststelling actieplan is door EU jaar verschoven naar juli 2024 | 05-07-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210537668 | Motie 20.13 Bike en Ride | Draagt het college op: Om bij P+R plekken, zeker waar geen openbaar vervoer is te onderzoeken of bijvoorbeeld marktpartijen bereid zijn daar Bike en Ride plekken te maken. Dus je auto parkeren en over te stappen op je eigen fiets of een huurfiets | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 01-10-2021 | 23-09-2021 | Overig | [5 empty] | 1 | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220366433 | Initiatiefvoorstel "Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid" |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 17-02-2022 | 10-02-2022 | Commissie/raad | [5 empty] | 1 | 0