## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | bestuursorgaan afhandeling | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019087466 | Motie 16.2 Nassaulaan toekomstbestendig | *B- Verzoekt het college om: -330 Bij de herinrichting van de Nassaulaan geen belemmeringen te creeren voor een toekomstige transformatie binnen 30 jaar (naar bijvoorbeeld een groene laan met ander OV dan bus)-330 Rekening te houden met de kwaliteitsimpuls die deze straat verdient Bij het rekenen aan ten tekenen van de herinrichting rekening te houden met dit toekomstperspectief, bijvoorbeeld door de aanleg van een quick-win reconstructie bovenop het huidige asfalt en daarbinnen vrije fietspaden te realiseren. | Commissie beheer | RB | 31-01-2019 | Overig | 01-01-2025 | door taakstellingen voor de Programmabegroting 2020-2025, moeten uitstellen tot 2025 | 01-01-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421612 | Motie 14.02 Sonneborn terrein ook voor middeldure woningen | *O- Draagt het college op: Zich in te zetten om een zo hoog mogelijk percentage middeldure woningen te realiseren in het project op het Sonneborn terrein | Commissie ontwikkeling | FR | 17-02-2022 | Commissie/raad | 29-05-2022 | Wordt meegenomen bij de vaststelling van het SPvE | 24-11-2022
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019961285 | Motie 25.1 HIOR principes zijn niet principieel | *B- Verzoekt het college In de HIOR het woord principeprofiel te vervangen door indicatief profiel en expliciet te vermelden dat bij herinrichtingen altijd een belangenafweging dient plaats te vinden | Commissie beheer | RB | 21-11-2019 | Overig | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. | 06-07-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019961311 | Motie 25.2 HIOR Rood asfalt een principe | *B- Verzoekt het college Het ontwerp van de profielen "Leidsevaart" en "Zijlweg" aan te passen zodat beleidsarm wordt uitgegaan van rood asfalt op de fietspaden conform de aangenomen raadsmoties | Commissie beheer | RB | 21-11-2019 | Overig | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. | 06-07-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200469017 | Toezegging wethouder Sikkema de moties 'Klinkt Als Rood Asfalt' en 'HIOR, Duidelijk en Fietsvriendelijk' over te nemen | *B- Motie over rood asfalt op fietsstraten: De moties Klinkt Als Rood Asfalt (GLH en AP) en HIOR, Duidelijk en Fietsvriendelijk (GLH en AP) zijn ingetrokken na toezegging van wethouder Sikkema de moties over te nemen (toezegging gedaan in de raadsvergadering van 11-05-2017) | Commissie beheer | RB | 11-05-2017 | Overig | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. | 06-07-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201098888 | Motie 35BIS I have an aanplantplan | *B- Verzoekt het College van B&W : Het aanplantplan voor dit plantseizoen (of indien niet aanwezig andere relevante informatie) zo snel mogelijk toe te sturen aan de raadscommissie beheer Een concreet en ambitieus aanplantplan te maken voor de boomplantperiodes voor de komende vier jaar Na te gaan welke verbeteringen er mogelijk zijn bij het proces van het planten van bomen, waarbij een andere organisatievorm een overweging kan zijn Het plan en de verbetervoorstellen voor de zomer 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad Zo snel mogelijk te beginnen met planten | Commissie beheer | RB | 06-11-2020 | Overig | 04-02-2021 | Aanvulling 23 maart 2021: afdoening gebeurt gelijktijdig met het op te stellen bomenbeleidsplan in mei 2022. Aanvulling 30 nov 2021: afdoening wordt gekoppeld aan het bomenbeleidsplan, naar verwachting in Q1-2023. | 01-03-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210378456 | Motie 16.3 Op naar een groene Lange Heerenstraat - het vervolg BIS | *B- Roept het college op De mogelijkheden om de Lange Heerenstraat te vergroening -- zoals geschetst in de motie "" Op naar een groene Lange Heerenstraat""- samen met bewoners en ondernemers in de Lange Heerenstraat in kaart te brengen Een concreet voorstel voor de Begroting 2022 voor te leggen in een startnotitie in de Commissie Beheer | Commissie beheer | FR | 01-07-2021 | Overig | 24-11-2022 | Deze motie wordt betrokken bij de realisatie van de visie voor het Stationsgebied. | 24-11-2022
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210448961 | Motie 35BISBIS Een stabiel wijknet zorgt voor een net hoofdnet | *B- Verzoekt: Als uitwerking van de afspraken in het Klimaatakkoord voor Haarlem de haalbaarheid te onderzoeken van parkeerpleinen (laad en ontlaad pleinen) die zonnepanelen krijgen en tegelijkertijd het mogelijk te maken om slim te laden. ·· Bij een positief resultaat voor de behandeling van de Programmabegroting 2022 een startnotitie in de Commissie Beheer voor te leggen. En gaan over tot de orde van de dag | Commissie beheer | BL | 08-07-2021 | Overig | 01-07-2025 | De afdoening van deze motie betrokken bij de Strategie laadvisie. Deze wordt zoals aangegeven in de prioriteringsbrief uitgesteld tot 2025. | 01-07-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210645277 | Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Commissie beheer | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | Met het Groenbeleidsplan is de werkwijze voor de uitvoering van de bomenmonitor bijgesloten. Uitvoering van een digitale mogelijkheid hangt samen met het op orde brengen van de digitale data en vraagt ook dit jaar nog veel werkzaamheden. | 14-12-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221014404 | Toezegging wethouder De Raadt een indicator op te nemen over het aantal bomen op scholen en sportvelden tbv totaaloverzicht | *B I . En het aantal bomen is niet afgenomen, maar de wijze van registratie is veranderd. Dus het aantal bomen op scholen en sportvelden, die zit nu niet meer in die indicator. Maar ik denk inderdaad dat het goed is dat we die voor volgend jaar wel opnemen, dus dat we daarnaast nog een indicator opnemen voor het aantal bomen bij onderwijs en sport, zodat we het totaalplaatje kunnen hebben. Dan ben … | Commissie beheer | RB | 23-06-2022 | In route | 23-03-2023 | In het vervolg wordt in de jaarstukken aangegeven welk deel van het totaal aantal bomen bij sportcomplexen en op schoolpleinen staat. | 15-06-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221530066 | 17.02 Motie Klepelen is funest voor de biodiversiteit en moet stoppen | Verzoekt het college om: - met een gericht plan van aanpak te komen om het klepelmaaien in Haarlem zo spoedig mogelijk en op zoveel mogelijk te maaien gronden, te vervangen door dier- en plantvriendelijker methoden | Commissie beheer | RB | 13-10-2022 | Overig | 06-07-2023 |  | 06-07-2023
BE Bedrijven | 20201152652 | Motie 14.5 Haarlem Duurzaam ook op het water en begin bij jezelf (Haarlemse wateren) | -709 *B- Verzoekt het college om: Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat toekomstige nieuwe boten van de gemeente Haarlem (de Havendienst) en Spaarnelanden emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande boten van de Havendienst en Spaarnelanden moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025) | Commissie beheer | JW | 26-11-2020 | Overig | 10-06-2021 | Het beantwoorden van de onderzoeksvragen kosten meer tijd dan eerder aangenomen. | 23-11-2023
BE/Havendienst | 20201030130 | Motie 15.1 Haarlem duurzaam ook op het water | *B- Verzoekt het college om: Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat nieuwe ligplaatsvergunningen alleen nog verleend worden voor boten die emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande houders van een ligplaats moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025) | Commissie beheer | JW | 22-10-2020 | Overig | 10-06-2021 | De onderzoeksvragen blijken ingewikkeld en kosten daarom meer doorlooptijd. | 23-11-2023
CC Concerncontrol | 20210448826 | Motie 06 Duurzaamheidsbegroting | *B- vraagt het college, - bij een volgende klimaatbegroting ook gegevens op te nemen op de volgende onderwerpen: sociale gelijkheid (sociaal-economisch verschil tussen rijkste en armste wijk in euro's), biodiversiteit(aantal m2 ecologisch beheerd groen, gemiddeld aantal bomen per huishouden, aantal kritische soorten), afvalstromen & percentage hergebruikt afval (beide tonnen kg), - bij alle doelen aan te geven wat de kosten per gerealiseerde eenheid zijn, | Commissie beheer | RB | 08-07-2021 | Commissie/raad | 13-07-2023 | In de Programmabegroting 2023 heeft het College toegezegd bij de Kadernota 2024 een voorstel aan te bieden om invulling te geven aan de motie. | 13-07-2023
CC Concerncontrol | 20210943263 | Toezegging wethouder De Raadt de precariobelasting voor wat betreft de luchtgaten te onderzoeken en de uitkomst kenbaar te maken aan de gemeenteraad. | Wethouder De Raadt zegt toe het onderwerp Luchtgaten voor wat betreft precariobelasting te onderzoeken en de uitkomst kenbaar te maken aan de gemeenteraad. | Commissie beheer | ER | 23-12-2021 | In route
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2017566047 | Motie 39 Pilot warmtewinning uit wegdek | *B- draagt het College op een pilot op te zetten om warmtewinning gecombineerd met warmte koude opslag te testen op een fietspad of autoweg,-425 | Commissie beheer | RB | 23-11-2017 | Overig | 10-10-2019 | In afwachting van actualisering bronnenstrategie | 21-09-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421623 | Motie 14.06 Sonneborn to be wild GLH D66 CDA PvdA | *O- Verzoekt het college: In overleg met bewoners en de ontwikkelaar specifieke randvoorwaarden en eisen terug te laten komen in het stedenbouwkundig plan van eisen op een zodanige manier, dat er maximaal wordt ingezet op het ecologisch en functioneel vergroenen van het gebied (met aandacht voor natuurlijk spelen), waarbij rekening wordt gehouden met de ontwerpprincipes uit de ontwikkelvisie Spaarndamseweg | Commissie ontwikkeling | FR | 17-02-2022 | Commissie/raad | 29-09-2022 | Wordt meegenomen bij de vaststelling van het SPvE. | 24-11-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210266580 | Motie 12.1 Bewaar zomerse warmte voor de winter | *B- verzoekt het college, · bij het ontwerp van de warmtebronnen voldoende capaciteit aan warmte koude opslag mee te nemen, en | Commissie beheer | RB | 22-04-2021 | In route | 02-02-2023 |  | 02-02-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210298739 | Motie 09.02 Windmolens Schoteroog - zoek op de goede plek | *B- Verzoekt het college: Voor de RES 2.0 samen met de RES-partners te lobbyen bij het Rijk voor aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit of een soepeler toepassing van dit besluit en hiertoe een brief te sturen naar de informateur met argumenten hiervoor met als doelen plaatsing van meer windmolens van circa 125 meter tussen Schoteroog en de KPN-toren mogelijk te maken en deze windmolens zo optimaal mogelijk te plaatsen teneinde de overlast te minimaliseren. | Commissie beheer | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 30-04-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210298963 | Motie 09.11 Natuurlijke zonneweides en natuurrijke windmolens | *B-Verzoekt het college: De natuur spelregels van de Natuur en Milieu Federatie te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in de RES 2.0 zodat gemeentes deze spelregels uniform en gemakkelijk kunnen overnemen ten behoeve van de vergunningverlening | Commissie beheer | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 08-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221634886 | Toezegging wethouder Roduner te overleggen met woningcorporaties over toekomstbestendige toegankelijkheid/ entree gebouwen | Toezegging wethouder Roduner te overleggen met woningcorporaties over toekomstbestendige toegankelijkheid/ entree gebouwen | Commissie ontwikkeling | FR | 17-11-2022 | Commissie/raad | 23-03-2023 |  | 23-03-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210626564 | Motie 7BIS Verleid niet tot verergeren klimaatcrisis GLH | in gesprek te gaan met de exploitant van de reclames in de Haarlemse bushokjes en openbare ruimte over het niet langer toestaan van reclames voor producten die bovenmatig bijdragen tot het uitstoten van co2, zoals vliegreizen, vervoermiddelen, die voornamelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en producten uit de bio-industrie. | Commissie beheer | RB | 11-11-2021 | Commissie/raad | 19-05-2022 |  | 19-05-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210209121 | Motie 16.3 Middelduur voor wie? | *O- Roept het college op De financiele situatie van Haarlemse huurders in de middeldure huur (euro 752,33 tot euro 1.007) te onderzoeken met een representatieve steekproef en om hierbij in ieder geval gebruik te maken van de expertise van het NIBUD en hierbij minimaal het bruto-inkomen, de woonlasten en het besteedbaar inkomen in kaart te brengen. Waar nodig lokale interventies voor deze doelgroep(en) te onderzoeken om de financiele situatie te verbeteren zoals hulp bij huurprijscheck, gesprek met energiecoach, hulp bij verzoek aan verhuurder om woning energiezuiniger te maken, een gemeentelijke inkomens- of woonkostentoeslag of via maatwerk verhuizen van te duur naar een goedkopere corporatiewoning. Om hierbij belanghebbenden te betrekken zoals huurders(organisaties), woningcorporaties, ontwikkelaars en sociale partners. De onderzoekskosten te dekken uit de reserve Wonen, de onderzoeksresultaten en mogelijke interventies zo snel mogelijk in de commissie Ontwikkeling te agenderen. | Commissie ontwikkeling | FR | 06-04-2021 | Overig | 29-10-2021 | In afwachting van cijfers van het Nibud. | 13-04-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221012945 | Motie 24.5 Sociale huurwoonwagen Trots Hlm FvD BvNL SP | *O- Verzoekt het college: Te onderzoeken of de inzet van sociale huurwoonwagens ook een oplossing/uitkomst/gewenst is in de gemeente Haarlem en de uitkomsten te delen met de raad | Commissie ontwikkeling | FR | 29-06-2022 | Commissie/raad | 02-02-2023 | onderzoek neemt meer tijd in beslag | 06-04-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221013004 | Motie 24.6 Woonwagenstandplaatsen SP Jouw Haarlem Trots Haarlem | *O- Roept daarom het college op: - de vier voorgedragen kansrijke locaties (zoals genoemd in notitie 2022/586539) verder te onderzoeken, - in overleg met de organisatie van woonwagenbewoners te onderzoeken of de lijst van potentiele locaties kan worden aangevuld, - op grond van het behoefte-onderzoek uit 2019 te streven naar de realisatie van voldoende standplaatsen, | Commissie ontwikkeling | FR | 29-06-2022 | Commissie/raad | 02-02-2023 | maakt deel uit van het locatieonderzoek dat iets vertraagd is. | 06-04-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221000309 | Motie Niet meer stoken voor de buitenlucht 23 PvdD PvdA CDA AP CU | *B- Verzoekt het College: - een lobby te starten in samenwerking met de VNG richting het Rijk om te pleiten voor een landelijk verbod op terrasverwarmers - het gebruik van terrasverwarmers in Haarlem verder te ontmoedigen en het effect hiervan jaarlijks te monitoren. - om nog voor het einde van het jaar (of bij begroting) te komen met stimuleringsvoorstellen gericht op het verduurzamen van terrassen zonder terrasverwarmers. | Commissie beheer | RB | 14-07-2022 | Commissie/raad | 19-01-2023 |  | 19-01-2023
OMB Omgevingsbeleid | 20230395826 | Vrijgeven kredieten investeringen vervangen inrichting en presentatie Archeologisch Museum Haarlem |  | Commissie ontwikkeling | DL | 21-03-2023 | Commissie/raad | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20220455461 | Toezegging Erfpachtbeleid (al dan niet 10% korting op koopsom woning) | *O- Wethouder Botter zegt toe in een volgende vergadering o.v.v. de commissie over het erfpachtbeleid te willen spreken: het al dan niet 10% korting geven op de koopsom vd woning bij verkoop. | Commissie ontwikkeling | ER | 03-03-2022 | Commissie/raad | 19-05-2022 | Nogmaals niet aan uitwerking toegekomen. I.o.m. Kees Mense (portefeuillemanager). op verzoek van Kees Mense | 06-04-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20191015834 | Toezegging Kiss & Ride voor linksaffer bij Spaarne Gasthuis | Op nadrukkelijk verzoek van dhr. Visser (CU) zal wethouder Roduner de zgn. linksaffer met Kiss & Ride bij de ingang van het Spaarne Gasthuis nader aan de orde stellen (1 miljoen voor geraamd). | Commissie ontwikkeling | FR | 10-12-2019 | Overig | 04-02-2021 | 07/03/2023 De datum voor de vergadering van 6 april is niet haalbaar voor de procesmanager want dan moet hij vóór 12 uur op 07 maart stukken aanleveren en dat lukt niet. De eerstvolgende cie-vergadering is 11 mei en dan komt het stuk op 1 juni bij de gemeenteraad. Daarmee wordt de opvolgende BAZ voor vrijgave VO, gepland 22 juni (dat mag ook niet begrijp ik), ook niet gehaald. 8/2/2023 Deze wordt gekoppeld aan de BBV Europaweg stadsstraat vaststellen PVE 1/12/2020 Wegens ontbreken van planningsdatum, 4 feb. 2021 ingevuld door griffie. aansluitend gekoppeld aan BAZ2021/188223 die op 16 juni zal worden behandeld. | 13-04-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961103 | Motie 19.03 Groen en water in Zuid West | *O- Geeft het college de opdracht om Bij de ontwikkeling van Zuid -West als richtlijn te hanteren dat de grondoppervlakte van groen en water te samen niet mag verminderen | Commissie ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 05-03-2020 | Omdat hier sprake is van een monitor vraagstuk, zal deze motie niet op korte termijn kunnen worden beantwoord | 01-05-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961138 | Motie 19.04 Visie Zuidwest, goed op weg | *O- verzoekt het college teneinde de Ontwikkelvisie Zuid-West te kunnen vaststellen: aan de raad zichtbaar te maken welke investeringen er reeds gedaan worden en welke benodigd zijn om de bereikbaarheid en de ontsluiting van Zuid-West op hetzelfde niveau te houden dan wel te verbeteren. te borgen in de ontwikkelstrategie Zuid-West dat de woningbouw in Zuid-West in de pas blijft lopen met investeringen in bereikbaarheid, leefbaarheid en pu-blieke voorzieningen in Zuid-West uit te gaan van het vigerend parkeerbeleid, waarbij een aanpas-sing in de parkeernorm of parkeerregulering als apart raadsbesluit voorgelegd moet worden van de vaststelling van de stadsbrede ontwikkelstrategie en van ontwikkelstra-tegie Zuid-West raadsbesluiten te maken Het financiele inzicht van de raad te verbeteren door in de ontwikkelstrategie Zuid-West een investeringskader op te nemen te lobbyen bij het Rijk en Provincie voor bijdrage aan optimale bereikbaarheid van de ontwikkelzone Zuidwest. | Commissie ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 05-03-2020 | Omdat hier sprake is van een monitor vraagstuk, zal deze motie niet op korte termijn kunnen worden beantwoord | 01-05-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221617741 | Motie 2BIS Ga niet af op gevoel, maar geef een tussendoel GLH D66 PvdA CDA AP PvdD | Verzoekt het college : Om jaarlijkse CO2 reductiedoelen per transitiepad toe te voegen aan de duurzaamheidsbegroting voor de periode 2023 - 2030 Om daarbij inzichtelijk te maken welk deel geheel door externe factoren wordt veroorzaakt, en op welk deel Haarlems beleid van invloed kan zijn. | Commissie beheer | RB | 10-11-2022 | Commissie/raad | 30-03-2023 | De tussendoel worden opgenomen in de update Routekaart Duurzaamheid. | 09-03-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220563906 | Motie 17.01 Actieve gemeente voor Zuidwest PvdA CDA GLH D66 | *O- Roept het college op Een escalatieladder op te stellen, met daarin mogelijke maatregelen en fasering wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling en deze te betrekking bij het masterplan Haarlem ZuidWest Periodiek aan de raad te rapporteren over de voortgang binnen ZuidWest met de diverse grondeigenaren | Commissie ontwikkeling | FR | 24-03-2022 | Overig | 29-09-2022 | Motie wordt meegenomen in Masterplan Zuidwest (2020/1219947). Behandeling in november. | 01-05-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210218920 | Motie 19.10 Social huur geen hekkensluiter | *O- Verzoekt het college om bij de verdere ontwikkeling van Zuid-West er op toe te zien dat de bouw van sociale huurwoningen gelijk oploopt met de bouw voor de andere segmenten | Commissie ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 12-05-2021 | Commissie niet akkoord met afdoening | 11-05-2023
Griffie Haarlem | 20200658107 | Toezegging wethouder Snoek over verdiepingsslag bomenlijst en frequentie actualisatie bomenlijst | *B- Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met stakeholders tbv verdiepingsslag van de bomenlijst en dit jaar nog te komen met een geactualiseerde lijst. Deze actualisatie vaker dan een maal per drie jaar vast te stellen. | Commissie beheer | RB | 08-07-2020 | Overig | 10-12-2020 | Er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 01-12-2022
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210602311 | Motie 18.14 Stop verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen Jouw Haarlem-SP-OPHaarlem-AP | -709 *O- Verzoekt het college van B&W om: Nadat er definitieve duidelijkheid is over de beschikbare investeringscapaciteit voor de drie grote Haarlemse corporaties, met hen in overleg te treden om de voorgenomen verkoop en liberalisatie van de sociale huurwoningen zo veel mogelijk te beperken en dit op te laten nemen in de meerjarige prestatieafspraken 2022-2025 | Commissie ontwikkeling | FR | 26-10-2021 | Overig | 03-03-2022 | Wordt meegenomen bij vaststellen Addendum op de prestatieafspraken nav de afschaffing Verhuurdersheffing. Pas als de besluitvorming hierover in Den Haag gereed is kunnen de corporaties een definitieve doorrekening maken van hun financiele ruimte. Behandeldatum kan verschuiven afhankelijk van planning in Den Haag. 21-2-2023: planning aangepast ivm benodigde langere voorbereidingstijd | 25-05-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282555 | Aanbeveling prioritering instrumenten economisch beleid, naar aanleiding RKCrapport Woonwerkbalans gewogen. | De raad heeft het college opdracht om een keuze te maken tussen minder instrumenten of meer capaciteit voor uitvoering van de economische visie minder doen met de relatief beperkte huidige middelen en dus prioriteren, of investeren om alle instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten. | Commissie ontwikkeling | RB | 02-06-2022 | Overig | 25-05-2023 |  | 25-05-2023
OMB Omgevingsbeleid | 2019567875 | Motie 21 Toekomst van Schiphol | *B- Draagt het college op:- Om te bepleiten dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol plaatsvindt- Dit standpunt zowel in Haarlem uit te dragen als in alle relevante gremia die met de luchtvaart te maken hebben - Tevens te pleiten voor afschaffing van de nachtvluchten- Met andere partners uit de BRS te kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden, en- Om te promoten dat zo veel mogelijk afstanden tot 750 km per trein worden afgelegd in plaats van met het vliegtuig, | Commissie beheer | RB | 04-07-2019 | Overig | 16-01-2020 | Aangezien aan de opdrachten in de motie inmiddels is voldaan door inbreng van Haarlem en/of de regio in de diverse overlegstructuren rond Schiphol wordt de motie afgedaan, Er komt een nieuwe stand van zaken. Vertraging in inzameling gegevens. | 23-03-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282587 | Aanbeveling realistische woonwerkratio naar aanleiding RKC rapport Woonwerkbalans gewogen | De raad geeft het college opdracht een realistische woonwerkratio te bepalen. Richt op wat haalbaar is en zet daarbij met name in op versterking van dat wat er al is door te stimuleren dat meer mensen gaan werken en langer willen gaan werken, door het onbenutte arbeidspotentieel beter te mobiliseren en de arbeidsproductiviteit te verbeteren met meer innovatie, vernieuwing, digitalisering en beter en gevarieerder onderwijs. | Commissie ontwikkeling | RB | 02-06-2022 | Overig | 25-05-2023 |  | 25-05-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282608 | Aanbeveling Uitvoeringsplan voor gericht sturing raad naar aanleiding van RKC rapport Woonwerkbalans gewogen | De raad geeft het college opdracht voor een uitvoeringsplan dat past bij de economische visie. Geef de raad op verschillende momenten de gelegenheid actief keuzes te maken voor welke actie (eerst) gebeuren moet. Het uitvoeringsplan geeft de raad inzicht op welke manier op alle instrumenten uit de EVH er inzet gedaan wordt, welke prioriteiten in de inzet gekozen worden en op welke manier de voortgang van deze uitvoering gemeten wordt. | Commissie ontwikkeling | RB | 02-06-2022 | Overig | 25-05-2023 |  | 25-05-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210626426 | Motie 05 Vraag de ontwikkelaar om meer eigen regie D66 CDA VVD | *O- Roept het college op: Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of corporaties processtappen bij ontwikkeling van woon- en werklocaties over kunnen nemen van de gemeente. | Commissie ontwikkeling | FR | 11-11-2021 | Overig | 21-09-2022 | Antwoord op de motie vraagt een uitgebreid antwoord. De verwachting is dat de nieuwe planning het mogelijk maakt om daaraan te voldoen. er ligt een relatie met besluitvorming rond de zones. | 01-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200036796 | Motie 22.1 Houd rekening met de grens voor de huurtoeslag | *O- Verzoekt het College van B&W om: Ervoor te zorgen dat bij de verdere uitwerking van beide projecten, geborgd wordt dat de rekenhuur onder de grens van de huurtoeslag blijft door deze afspraken op te nemen in de anterieure overeenkomsten | Commissie ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Overig | 12-10-2021 | AO is nog steeds in bewerking. Nog geen AO met Being. Ontwikkeling is vertraagd. AO met Being schuift iets naar achteren. AO Schonenvaert is klaar. Being wordt begin komend jaar verwacht. Anterieure Overeenkomst (AO) Schonenvaert is praktisch gereed. De motie is besproken met de betreffende ontwikkelaars. Het wachten is echter nog op de AO van Being/Schipholpoort. Deze wordt einde van dit jaar verwacht. | 08-06-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20220840438 | Motie 16.02 Toegankelijkheid is geen voorrecht van een recht | *O- Draagt het college van B&W op om: Bij de te doorlopen ruimtelijke procedures en de inrichting van Haarlemmer Stroom rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap | Commissie ontwikkeling | FR | 02-06-2022 | Overig | 16-02-2023 | Afhandeling van deze motie hangt samen met BAZ Inrichtingsplan Haarlemmerstroom. | 08-06-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20221366601 | Delen uitkomsten sociaal plan bij ontwikkeling Prinses Beatrixplein | *O- Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen SPvE Prinses Beatrixplein zegt wethouder Roduner op verzoek van de Actiepartij toe de uitkomsten van het sociaal plan met de commissie Ontwikkeling ter kennisname te delen | Commissie ontwikkeling | FR | 29-09-2022 | Overig | 12-01-2023 | Pré Wonen is nog in gesprek met de bewoners van de Vincent van Goghlaan en Prinses Beatrixplein. In eerste instantie zouden beide sociale plannen gefaseerd worden aangevraagd, alleen heeft Pré Wonen nu aangeven dit in één keer te doen. Planning afgegeven door Pré Wonen: 1. Vincent van Goghlaan, SPP. Begin februari ontvangen alle 9 bewoners het ASP en SPP met begeleidende brief. Daarna volgen er gesprekken met de 9 bewoners, die staan gepland eind februari, begin maart. Verwacht 8 juni in cie. 2. Voor het Prinses Beatrixplein staan nog een aantal pc-vergaderingen gepland in februari en maart. Daarin wordt het SPP steeds behandeld. Verwacht 8 juni in cie. | 08-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221689543 | Toezegging meesturen Inrichtingsplan SPvE Sonneborn | Wethouder Roduner zegt toe dat bij het volgende besluitmoment van stedenbouwkundig plan of bestemmingsplan het Inrichtingsplan zal worden meegezonden (zodra het klaar is). | Commissie ontwikkeling | FR | 24-11-2022 | Overig | 06-04-2023 | Inrichtingsplan nog niet gereed, volgt bij bestemmiongsplan | 08-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210218881 | Motie 4.4. Aan de slag met de Nedtrain garage | *B- Roept het college op Over te gaan tot deelname in de realisatie van de NedTrain garage, waarbij de potentieel onrendabele top vanaf realisatie wordt gedekt door een additionele taakstelling De financiele verplichtingen op te nemen in de Kadernota 2021 (In het geval van significante tegenvallers kan de noodzaak van deze investering altijd in samenhang met andere beleidsterreinen bekeken worden) | Commissie beheer | BL | 09-04-2020 | Overig | 01-12-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. | 07-09-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20210448930 | Motie 24 Nieuwe fietsenstallingen in aanbouw krijgen ook een rolstoel toegankelijk openbaar toilet | *B- Draagt het college op Bij de aanleg van de nieuwe fietsenstallingen Houtplein en Hudsonbay meteen een openbaar rolstoel toegankelijk toilet te integreren | Commissie beheer | BL | 08-07-2021 | Overig | 10-02-2022 | Door de verkoop van het pand aan 3W real estate heeft de voorbereiding van de fietsenstalling in de kelder van de oude V&D de nodige vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de huurovereenkomst in maart 2023 wordt gesloten. Met het ontwerpproces is inmiddels gestart. Ook het ontwerp voor de fietsenstalling Houtplein vraag meer tijd omdat de aanwezigheid van kabels, leidingen en bestaande installaties voor nieuwe uitgangspunten heeft gezorgd. | 06-07-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20221689559 | Toezegging duidelijkheid over woningdifferentiatie bij vaststellen Masterplan Zuidwest | Wethouder Roduner zegt toe in het definitieve Masterplan ontwikkelzone Zuidwest duidelijkheid te geven over de woningdifferentiatie (m.n. middeldure huur). | Commissie ontwikkeling | FR | 24-11-2022 | Overig | 06-04-2023 | Diverse redenen voor de afwijking in de planning | 08-06-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019960595 | Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | *O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Commissie ontwikkeling | FR | 26-11-2019 | Overig | 06-04-2020 | Wethouder Roduner kan deze motie pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg Nedtrain. De (on)mogelijkheden voor gezamenlijke realisatie van parkeervoorzieningen worden momenteel i.s.m. NS treinmodernisering onderzocht. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met commerciele parkeerexploitanten. De uitkomsten van deze trajecten worden gebruikt om de motie af te doen. | 14-06-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200543966 | 15.02 Motie Oost West Tuin Best. | Verzoekt het college: *O In de ontwikkelstrategie Zijlweg met een strategisch plan te komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het westelijk tuinbouwgebied (P6) en Spoorzone driehoek (H17) te versterken In dat plan verschillende mogelijkheden en kosten inzichtelijk te maken.-3 De motie ingediend door de fracties GLH D66 HvH CU SP LH wordt aangenomen. De fracties GLH D66 HvH CU SP CDA LH en VVD stemmen voor de motie | Commissie ontwikkeling | FR | 03-06-2020 | Overig | 17-06-2021 | In verband met prioritering is uitwerking/uitvoering visie Zijlweg naar later in de tijd gepland. | 28-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005499 | Motie 29.10 D66 PvdA GLH Evenementen festivals en nachtcultuur dragen ook het Cultuurplan | Vraagt het college Vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid een visiedocument voor evenementen, festivals en nachtcultuur, op te laten stellen (mede) door culturele stakeholders uit de stad De raakvlakken met de doelen uit het Cultuurplan te gebruiken als uitgangspunt voor het Evenementenbeleid vanaf 2023 Voor de behandeling van de Begroting 2023 een advies uit te brengen aan cie. Ontwikkeling over het toekennen van subsidiebeleid voor evenementen en festivals. | Commissie ontwikkeling | DL | 04-01-2022 | Overig | 27-10-2022 | Herziening van het evenementenbeleid wordt met een jaar uitgesteld. Termijn van beleid en evenementensubsidies worden zo ook gelijk getrokken (miv 2024). Motie wordt meegenomen in de herijking in 2023 | 29-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005398 | Motie 29.02 AP PvdA Cultuur als drager van Ontwikkelzones | verzoekt het College voor de ontwikkelzones (waar reeds Ontwikkelvisies voor zijn opgesteld) aan te geven hoe (ruimte voor) cultuur kan worden ingepast, of binnen deze gebieden kostendragers zijn te vinden en hoe (op termijn) in de cultuurbegroting zichtbaar wordt gemaakt hoe en hoeveel middelen in deze gebieden voor cultuur worden aangewend deze informatie en financiele uitwerking mee te nemen in de toegezegde ontwikkelstrategieen, de navolgende stedenbouwkundige (deel)uitwerkingen, grondexploitaties of andere van toepassing zijnde, omschreven stappen uit het Haarlems Ruimtelijk Planproces en de cie Ontwikkeling en/of gemeenteraad hierover te informeren. | Commissie ontwikkeling | DL | 23-12-2021 | Overig | 29-09-2022 | actualisatie nav coalitieakkoord, inclusief beoogde uitbreiding (kleine) cultuurlocaties | 21-09-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013226 | Motie 25.2BIS HUB over de brug: bus en auto ontvlechten CU | *B- wordt voorkomen dat wachtende OV-reizigers pal naast de autorijbanen Verzoekt het college: Richting het voorlopig ontwerp te onderzoeken of de noordelijke Buitenrustbrug voor het OV in 2 richtingen kan worden gereserveerd en de zuidelijke brug voor het autoverkeer en de autorijbanen op de Schipholweg tussen Buitenrustbruggen en Europaweg met een 2x1 in plaats van 2x2 profiel kunnen worden ontworpen | Commissie beheer | FR | 29-06-2022 | Overig | 30-11-2022 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan. | 06-04-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013300 | Motie 25.3 Maak van een hoogteverschil geen toegankelijkheidsverschil D66 OPH Jouw Haarlem ChristenUnie CDA | Roept het college op: - In de ontwerpfase bij de keuze voor ondergrondse doorgang rekening te houden met het hellingspercentage, zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig de onderdoorgang kunnen gebruiken - In de ontwerpfase bij de keuze voor een traverse met liften de betrouwbaarheid van het liftsysteem te borgen, zodat het risico op langdurige onbereikbaarheid van het knooppunt door liftstoringen geminimaliseerd wordt - Bij het aanbieden van het ontwerp aan de raad ter besluitvorming inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid voor personen met een handicap geborgd is. | Commissie beheer | BL | 29-06-2022 | Overig | 16-02-2023 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan. | 06-04-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442270 | Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | *O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Commissie ontwikkeling | FR | 09-04-2020 | Overig | 04-02-2021 | In de anterieure overeenkomst (februari 2020) overeengekomen dat de ontwikkelaars het voorterrein maximaal voor een periode van 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan (april 2020) voor 20 parkeerplaatsen mogen gebruiken, te weten tot september 2026. | 21-09-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20220563885 | Motie 13.01 Kies koers voor kavel A (Haarlemmer Stroom) PvdA CDA D66 | *O- Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Commissie ontwikkeling | FR | 24-03-2022 | Overig | 06-04-2023 | Vanwege onderzoek naar eventuele andere invulling van de kavel is de termijn om te komen tot een invulling van Kavel A verlengd. | 05-10-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 2019961202 | Motie 23.2 Woningen Delftplein ookmiddeldure prijs; geen wens maar eis | *O- Verzoekt het college: teneinde de Startnotitie Delftplein te kunnen vaststellen: ? In de Startnotitie Delftplein de 40 procent nog vrij in te vullen woningen te oormerken voor middelduur voor een periode van minstens 15 jaar? Van deze 40 procent een helft maximaal middelduur toe te staan (dwz een prijs van max € 1.007 kale huur p. mnd of een koopwoning met VON-waarde tot € 259.225,-)? De andere helft maximaal hoge middelduur toe te staan (dwz een kale huur tot€ 1.300 of een koopwoning met een VON-waarde tot € 363.000). | Commissie ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 04-02-2021 | Motie overgezet naar huidige procesmanager. Gaat mee in het proces van het SPvE Delftplein. Vanwege diverse onderzoeken is de planning verschoven naar 2023. | 10-11-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132107 | Motie 25.02 Maak woningnood lager, bouw bij Pasteur hoger | Verzoekt het college: Samen met Elan Wonen te onderzoeken of het binnen het project Pasteur mogelijk is 20 tot maximaal 50 extra sociale huurwoningen toe te voegen door optopping van blok B met 1 of 2 bouwlagen door uit te gaan van de nieuwe parkeernormen die thans in de inspraak zijn en indien dit mogelijk is zich in te spannen dit te realiseren | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | De oorspronkelijke planning was niet ingevuld. Deze motie wordt afgedaan tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan voor dit project. | 07-12-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132159 | Motie 27.02 Fluisteren op de plas en iets meer ecologie dan alleen maar gras | -346 erzoekt het college: Bij de verdere planontwikkeling de volgende aspecten nader uit te werken: eventuele bootverhuur bij Schalks aan de Plas te beperken tot ( electrische) fluisterboten, het afmeerverbod aan de oevers van de Schouwbroekerplas onverkort in stand te houden en te handhavan, voor de te realiseren steiger bij het paviljoen een uitzondering te maken ten behoeve van de (electrische) verhuurbootjes en andere niet gemotoriseerde pleziervaartuigen, met de initiatiefnemers/toekomstige uitbaters tot beheersafspraken te komen teneinde de belasting van flora en fauna op het water en aan de oevers van de plas te beperken en daarbij het opruimen van zwervafval op en nabij de toegangspaden en (fiets)parkeerplaatsen te betrekken, te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte ten zuiden van de Europaweg (rondom de geplande fietsenstalling) te verbeteren en hier een herinrichtingsvoorstel voor doen, | Commissie beheer | FR | 15-12-2022 | Overig
OMB Omgevingsbeleid | 20220117527 | Motie 16.03BIS Hoe meer zonne-energie opwek, hoe meer vreugd GLH AP D66 CU | *O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming van het beleid | Commissie ontwikkeling | FR | 02-02-2022 | Overig | 11-01-2024 |  | 11-01-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943244 | Motie 25.01 Compenseren wil je leren GLH PvdA D66 | *B- Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie | Commissie ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 29-06-2023 | Vaststellen SPvE Sportweg (afhankelijk van afhandeling inspraak op concept SPvE). Wordt betrokken bij opstellen SPvE Sportweg (20221808890) | 11-01-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005441 | Motie 29.08 CDA Criteria voor de BIS | verzoekt het college om in 2022 criteria op te stellen waarin organisaties moeten voldoen om aangemerkt te worden als BIS periodiek te evalueren of de BIS-organisaties voldoen aan deze criteria aan de hand van deze criteria afwegen of er aanpassingen gedaan moeten worden in de BIS. | Commissie ontwikkeling | DL | 23-12-2021 | Overig | 20-12-2022 | Wordt meegenomen in de evaluatie van het Cultuurplan medio 2024 | 25-04-2024
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221406995 | Toezegging wethouder Roduner na één jaar de Lijst Verplichte participatie te evalueren. | *O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. | Commissie ontwikkeling | FR | 22-09-2022 | Overig | 01-06-2024 |  | 01-06-2024
OMB Omgevingsbeleid | 20230407772 | Toezegging gesprek met ontwikkelaar Foodhal Schalkwijk o.b.v. open punten op schrift (c.c. aan cie.) | Wethouder Roduner zegt toe om eerst de open punten vanuit de gemeente op schrift te laten stellen (in c.c. naar commissie) en daarna het gesprek te voeren met de ontwikkelaar om naar het DO te werken. | Commissie ontwikkeling | FR | 23-03-2023 | Overig | 23-03-2023 |  |  | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221634855 | Toezegging wethouder Roduner positief te staan tegenover kleine/andere/creatieve woonvormen en de mogelijkheid dan af te wijken van de spelregels. | Toezegging wethouder Roduner positief te staan tegenover kleine/andere/creatieve woonvormen en de mogelijkheid dan af te wijken van de spelregels. | Commissie ontwikkeling | FR | 17-11-2022 | Overig |  | Deze pakken we op als de toezegging actueel is. Hier is voor nu geen planning voor te geven.
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230370968 | Toezegging overleg met COA over minimaal aantal personen en huisvesting specifieke doelgroepen | Wethouder Roduner om voor 1 april in overleg te treden met het COA over of de eis van minimaal plek voor 150 personen hard is en over de huisvesting van specifieke doelgroepen. | Commissie ontwikkeling | FR | 09-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230370971 | Toezegging communicatie over bestaande en nieuwe opvanglocaties richting stad | Wethouder Roduner zegt toe om communicatie naar de stad zo spoedig mogelijk op te zetten over de huidige opvanglocaties en het vervolgtraject van uitbreiding van opvanglocaties (via website/ projectpagina). | Commissie ontwikkeling | FR | 09-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
PG/Oost | 20230424675 | Toezegging organisatie informatiebijeenkomst over mobiliteit in ontwikkelzone Oostpoort | Wethouder Roduner zegt op verzoek van CU toe om een technische sessie te organiseren over mobiliteitsplan ontwikkelzone Oostpoort voor het zomerreces. | Commissie ontwikkeling | FR | 27-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname