## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220608346 | Onderzoeksrapport Vitaliteit Binnenstad | Het plan van aanpak vitaliteit Binnenstad met kenmerk 2021/0679472 is vastgesteld. BAZ 20210940220 transformatieplan Binenstad is opgesteld. | FR | 12-04-2022 | Commissie/raad | 01-09-2022 | Er is diverse malen gekeken hoe het advies vitaliteit binnenstad het beste naar het college gebracht kan worden. Er is gekozen nu om dit te doen als bijlage bij het Convenant Binnenstad, en deze laatste als hoofd document voor te leggen aan het college. | 09-03-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210944404 | Aanpassing Huisvestingsverordening (HVV) | Actualiseren van de Huisvestingsverordeing m.b.t.nieuwe ontwikkelingen | FR | 23-12-2021 | Commissie/raad | 27-10-2022 | De huidige verordening is per 1 januari 2022 voor 4 jaar vastgesteld. In Q4 2022 wordt het effect van de verhuurvergunning opkoopbescherming inzichtelijk gemaakt (toezegging). De resultaten hiervan worden meegenomen in het voorstel voor actualisering van de huisvestingsverordening in 2023. Planning is daarom vaststelling door de Raad in Q1 2023. | 30-03-2023 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221806098 | Haalbaarheidsstudie Papentorenvest |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221764617 | Collegebesluit Uitvoeringsprogramma Woonwagens 2023-2026 | Vervolg op het actieplan 2021-2022. | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 02-02-2023 | Planning gaat naar april, het concept uitvoeringsprogramma wordt besproken met de stuurgroep. | 06-04-2023 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 20230038205 | Onderzoek RKC Sociale woningbouw | de RKC deed onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van de gemeente op het gebied van Sociale woningbouw. Na rondes ambtelijk wederhoor en bestuurlijk wederhoor wordt het rapport met de college-reactie richting raad gebracht. | FR | 09-01-2023 | Commissie/raad | 09-03-2023 | Vanuit college is meer tijd nodig voor het bestuurlijk wederhoor | 06-04-2023 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20230207077 | gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46 |  | FR | 10-02-2023 | Commissie/raad | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2018091116 | Vaststellen bestemmingsplan Deliterrein | Vaststellen bestemmingsplan | FR | 09-02-2018 | Commissie/raad | 06-09-2018 | Behandeling zienswijzen vergt meer tijd dan eerder voorzien. | 06-04-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254127 | informatienota St. Jacob in de Hout en andere pilots in Zuidwest |  | FR | 07-09-2022 | Overig | 29-09-2022 | Werkzaamheden zijn vertraagd, planning aangepast naar april 2023. | 06-04-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230040471 | Startnotitie St Jacob onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de intitiatiefnemer van st Jacob gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van beschermd en verzorgd wonen op de locatie in de Hout. | FR | 09-03-2023 | Overig | 09-03-2023 | Op verzoek van de initiatiefnemer is dit een maand uitgesteld, in verband met de huidige ontwikkelingen op gebied van kosten en baten en dus de financiering | 06-04-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20230137712 | Voorbereidingskrediet definitiefase gebiedsontwikkeling Sportweg |  | FR | 26-01-2023 | Commissie/raad | 09-03-2023 | Bijgevoegde opgave van plankosten en externe kosten worden week 6 nog afgestemd met de initiatiefnemers. Het aanleveren van een kredietvoorstel voor besluitvorming in B&W van 21 februari 2023 is daarmee net niet haalbaar. Besluitvorming schuift daarmee door naar april 2023. | 06-04-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210941005 | Informatienota Voortgang diverse acties versnelling woningbouw | Update in navolging van Informatienota actieplan versnelling woningbouw (2020/485204). | FR | 23-12-2021 | Overig | 03-03-2022 | Informatienota wordt in april of mei 2023 aan de commissie aangeboden. | 06-04-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230137115 | Burgerinitiatief Woningbouw AWF Idenburglaan, W. v. Outhoornlaan en herinrichting IJsbaanlaankwartier | verzoek college reactie | FR | 30-11-2022 | Commissie/raad | 30-03-2023 | Opmerking griffie: De behandeling van het burgeriniatief is o.v.v. de indiener verschoven naar de vergadercyclus van april a.s. | 06-04-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230324566 | Toezegging aanvullende informatie over het Slachthuis | Wethouder Van Loenen zegt aanvullende informatie over het Slachthuis toe. Zodra deze informatie beschikbaar is zal deze met de beantwoording van art. 32-vragen over het Slachthuis ter bespreking in de commissie worden geagendeerd. | DL | 12-01-2023 | Overig | 13-04-2023 |  | 13-04-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974570 | Entree Verre Oosten | Voorkeursscenario + Grondexploitatie | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Gezien actuele ontwikkelingen (DomusPlus), de geothermie en piek en back-up installatie(s) en nieuwe persgemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland binnen het plangebied Entree Verre Oosten ligt de gebiedsontwikkeling voorlopig stil. Op een later moment wordt bezien in welke hoedanigheid Verre Oosten voortgang kan krijgen. | 01-05-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201219947 | Programma van Eisen voor de Leefomgeving & Masterplan zone Zuid West |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 02-09-2021 | Het formuleren van alle randvoorwaarden, eisen en wensen en het vervolgens maken van afwegingen vergt meer tijd. | 01-05-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945295 | Detailhandel en horecabeleid |  | RB | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Andere urgente vraagstukken zoals flitsbezorgdiensten en terrassen moesten eerst opgepakt worden. Maart is datum voor startnotitie. | 11-05-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221015170 | Actieprogramma Circulaire Economie 2022 - 2025 |  | RB | 18-07-2022 | Overig | 24-11-2022 | Het stuk wordt ter kennisname geagendeerd voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023 Het stuk sluit aan op het nationaal programma circulaire economie, welke naar verwachting eind februari vastgesteld wordt. Daarnaast is er i.v.m. het versnellen en opschalen van Circulaire Economie nadere uitwerking nodig op een aantal onderdelen van het programma. | 11-05-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221805939 | De Schuur, financiën en uitbreidingsplannen |  | DL | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Doorlichten financien en uitbreidingsplan vergt meer tijd | 11-05-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221808749 | Actualisatie Economische Agenda |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210361601 | Publiekrechtelijke maatregelen Waarderpolder (Beleidsregel) | In vervolg op informatienota procesgang naar een toekomstbestendige Waarderpolder. | FR | 24-06-2021 | Overig | 28-10-2021 | Planning aangepast naar 11 mei 2023. Voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming vergt meer tijd. | 11-05-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965755 | Zwemmerslaan SPvE Concept | Concept SPvE voor inspraak | FR | 19-12-2019 | Overig | 02-04-2020 | nader onderzoek afgerond, gaat gelijktijdig in procedure met andere producten, in april/mei inspraak, planning nu ter kennisname naar commissie in mei | 11-05-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217064 | Poort van Boerhaave-herinrichting Willem van Ospark | Vaststellen definitief ontwerp park | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | Mede door Corona is er vertraging opgelopen in het participatieproces. Daarnaast is afstemming nodig gebleken met het ontwerp van buitenruimte rond het naastliggende project Damiate. | 11-05-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de intitiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 11-05-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221724499 | Zwemmerslaan ontwerp bestemmingsplan | inspraakperiode | FR | 15-12-2022 | Overig | 12-01-2023 | nader onderzoek afgerond, gaat gelijktijdig in procedure met andere producten, in april/mei inspraak, planning nu ter kennisname naar commissie in mei | 11-05-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764633 | Startnotitie Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | Afspraak met ambtelijk opdrachtgever is dat er eerst nog een intern overleg plaatsvindt. Dit vanwege de relatie met het proces Living Lab Boerhaavewijk. Na dit intern overleg bespreken met verantwoordelijk portefeuillehouder Floor Roduner. Tevens moet er nog akkoord komen van financien mbt de dekking van het voorbereidingskrediet tbv het kunnen starten van de definitiefase. Hierdoor schuitt de planning op naar cie. Ontwikkeling van 11 mei. | 11-05-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221784079 | Stedenbouwkundig Plan mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: Vaststelling definitieve variant is in juni 2022 in een gecombineerde cie Ontwikkeling/Beheer besproken. Op verzoek van cie Beheer. | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Het concept stedenbouwkundig plan wordt eind februari nog met de Ark besproken. Daarna wordt het SP definitief gemaakt en gaat het in procedure naar het college. Na behandeling in de combistaf van 22 maart is het eerst mogelijke college 4 april. Commissie volgt dan op 11 mei. | 11-05-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230169460 | Vaststellen allonge bij Anterieure Overeenkomst Schonenvaert (Toekanweg 7) |  | FR | 02-02-2023 | Overig | 23-03-2023 | 8-3-2023 De allonge is nog niet vastgesteld. Er is nog geen overeenstemming over het parkeren. | 11-05-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230248318 | AO met Grondruil project Pasteur | zware voorhang ivm grondwaarde van te ruilen gronden, zienswijze van de raad wordt gevraagd. | FR | 23-02-2023 | Overig | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM | 11-05-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Nota kan pas gemaakt worden na afronding Waarderhaven. In september 2019 is het project Waarderhaven nog niet afgerond. Evaluatie Waarderhaven en taxeren andere locaties daarna nog moeten plaastvinden. 2020 is realistischer. In overleg met Herman Wals fictieve datum in maart gekozen. Zodra agenda 2020 bekend is zal de datum wonrden aangepast. I.o.m. Martin Vos besloten om deze BAZ naar eind 2020 te verplaatsen. de agenda laat eerder niet toe. Status september 2020: het project Waarderhaven is nog niet afgerond waardoor de datum voor behandeling blijft opschuiven. In dit geval naar 2021. Status februari 2021: Waarderhaven nog niet afgerond. Status oktober 2022 Ondanks dat de werkzaamheden vand e Waarderhaven nog niet zijn afgerond is gestart met het reguleren van de tuinen bij de woonboten Jaagpad. Er wordt echter gestart met de huurcontracten van bestaande huurders. Huurprijzen zvoor nieuwe woonbootbewoners zijn nog net nodig en zullen met pp 1-1-2023 worden opgevraagd. Status juni 2021; De werkzaamheden aan Waarderhaven zijn nog niet afgerond vanwege gewijzijgde planning, derhalve termijn een jaar verlengd. Status februari 2022: werkzaamheden waarderhaven Q4 2022 afgerond. Medio september moet duidelijk zijn wat vervolg is en taxaties gereed zijn. Dehalve met maand verlengd. status februari 2023: de taxatie zijn opgevraagd en het project is gestart. nog niet voldoende data om inhoudelijk de BBV te kunnen beantwoorden | 11-05-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20191041490 | Jansstraat 80/Grote Markt 31 - verkoop panden |  | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | sept 20: verkoop i.c.m. ontwikkeling Jansstr. Moet nog veel voor uitgezocht worden, niet gereed voor einde jaar. Afhankelijk van capaciteit PCM jan 21: geen PCM project, vergt meer capaciteit van VG. 6-10-2021, onderzoek naar locatie ondergrondse afvalcontainers, tbv verplaatsing containers Jansstraat 58-62 26-01-22, PCM advies kabels en leidingen gevraagd 02-09-2022 Nog geen definitief antwoord van PCM 06-11-22 verkoopvoorbereiding opgestart zonder naastgelegen perceel 21-02-23 advies gevraagd toepassen hardheidsclausule (ivm nw huisvestingsverordening conflict met voorwaarden) | 11-05-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229601 | Nelson Mandelapark e.o, ruimtelijke visie |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 01-04-2021 | loopt parallel met de ontwikkeling van Spaarneboog (startnotitie, 2019965547), die vertraagd is. BAZ wordt gekoppeld aan startnotitie. | 15-05-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220639407 | Toezegging Addendum op Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties | Wethouder Meijs zegt toe dat er een addendum op de Prestatieafspraken volgt. | FR | 14-04-2022 | Overig | 24-11-2022 | Inhoud van addendum is sterk afhankelijk van alle landelijke en regionale ontwikkelingen op dit vlak (oa landelijke prestatieafspraken, woondeal en provinciale realitycheck) en het effect hiervan op de financiele situatie van de corporaties. Voor een addendum met goede (financiele) onderbouwing is het nodig om een paar maanden te schuiven met deze planning. Na planning onderhandelproces, bestuurlijk overleggen en tijd voor besluitvorming bij iedere organisatie intern: planning opnieuw gewijzigd. We gaan uit van laatste commissie in mei. | 25-05-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221784047 | Plan van Aanpak slechte labels woningcorporaties |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | De scenariostudie (voormalig PvA) slechte labels woningcorporaties wordt als bijlage toegevoegd aan het Addendum Prestatieafspraken. Het addendum prestatieafspraken wordt behandeld in de commissie Ontwikkeling. | 25-05-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945332 | Vaststellen bestemmingsplan Rootz Schalkwijk-Midden |  | FR | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Door omstandigheden is het niet mogeliijk om de oorsrponkelijke planning te halen. | 25-05-2023 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20191041104 | Kampersingel 2 - verkoop pand |  | ER | 19-12-2019 | Overig | 29-10-2020 | hangt samen met BAZ 2020/0507919 over verkoop woning vs verkoop maatschappelijke doeleinden, in cie 20201203, deze is afgedaan. Voor de uitvoering van BAZ 20191041104 wordt nieuwe BBV verkoop pand Kampersingel 2 (besluit vooraf) gekoppeld. Verkoopvoorbereiding wordt in januari 21 opgestart. 19-04-21: afhankelijk van aanbestedingsprocedure, uitgezet bij tender@haarlem.nl 6-10-2021 nog geen planning bekend, sturen op verkoop Q3 2022 21-01-22 aanbestedingsprocedure externe opdracht, offerte uitgevraagd. 02-09-2022 wacht op reactie afd MO/JOS ivm Huisvestingsverordening, geen splitsingsvergunning mogelijk? 23-11-22 Onderzoek naar verhuur aan maatschappelijke organisatie | 25-05-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208394 | Delftplein | Visie en SPvE concept ter inzage | FR | 17-12-2020 | Overig | 12-05-2021 | Nader onderzoek vindt plaats naar diverse aspecten. Concept SPvE wordt 2023 | 02-06-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221814819 | Begrotingswijzigingen 2023 en programmabegroting 2024 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221814933 | Jaarrekening 2022 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221783642 | Opinienota depot ontwikkeling | De ontwikkeling van een depotgebouw voor de collectie van o.a. het Frans Hals Museum, het Noord-Holland Acrhief en Archeologie. | DL | 07-11-2022 | Overig | 11-05-2023 | BB. 14.03.2023 Ruimere voorbereidingstijd nodig. | 08-06-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815418 | Zienswijze ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling (GR) Noord-Hollands Archief. | De gemeente Haarlem neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief . De raad heeft conform de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid haar zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van het NHA kenbaar te maken voor 1 juli 2023. | DL | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2016293314 | Stedebouwkundige visie Dwars door Schalkwijk | Vrijgave stedebouwkundige visie voor inspraak | FR | 14-06-2016 | Overig | 24-11-2016 | Afspraak met ambtelijk opdrachtgever is dat er eerst nog een intern overleg plaatsvindt tussen ambtelijk opdrachtgever en control. Voorstel is dit vervolgens met verantwoordelijk portefeuillehouder Floor Roduner te bespreken. Hierdoor schuift de planning op naar cie. Ontwikkeling van 8 juni | 08-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012118 | Centrum Schalkwijk, Vaststellen Anterieure overeenkomsten fase 2 | Opstellen plan voor het hele centrum Schalkwijk. Fase 1 en fase 2 zijn eerdere besluiten welke onderdeel zijn van het masterplan. | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Het opstellen en afronden van de AO's neemt meer tijd in beslag, mede door planaanpassingen. | 08-06-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229687 | 50KV station, bestemmingsplan |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 30-09-2021 | Ontwerp ter inzage sinds 1 februari. Zienswijzen moeten nog behandeld worden. | 08-06-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239191 | Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | FR | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | De gebiedsvisie (Wijkontwikkelingsplan) Transvaalbuurt wordt in 2023 dmv participatie en inspraak opgesteld en vastgesteld. Dit omdat het noodzakelijk is deze visie samen met bewoners en ondernemers vorm te geven. Door de covid-maatregelen is dit onvoldoende gelukt. | 08-06-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942583 | Goedkeuren Centrum Schalkwijk Fase 0.1 DO openbare ruimte noordzijde en kredietaanvraag | Is DO traject,vaststellen college | FR | 23-12-2021 | Overig | 21-04-2022 | - Capaciteit ontwerpteam is niet eerder beschikbaar. Afhankelijk van VO traject zal DO traject vervolgens starten. - Opstellen DO met daarbij de raming duurt langer dan voorheen gepland | 08-06-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220467344 | Molenwijk Noord SPvE concept ter inzage | SPvE concept voor inspraak | FR | 03-03-2022 | Overig | 01-09-2022 | meer tijd nodig voor onderzoeken. | 08-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254143 | Startnotitie Dreef 48 |  | FR | 07-09-2022 | Overig | 27-10-2022 | discussies over het programma met ontwikkelaar en nieuw beleid wonen. Eerste gesprek met Elan Wonen heeft plaatsgevonden. | 08-06-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221724352 | Inrichtingsplan Haarlemmerstroom | Het terrein wordt ingericht op basis van het vastgestelde SPvE en vastgesteld door het college. | FR | 15-12-2022 | Overig | 12-01-2023 | De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om het plan af te ronden. | 08-06-2023 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt | 08-06-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221806280 | Rapportage Woningbouw | Jaarlijks overzicht van de gerealiseerde woningbouwproductie en overzicht van de plancapaciteit | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | De rapportage is pas in mei gereed als gevolg het dan pas beschikbaar zijn van voor de rapportage relevante CBS-cijfers. Er wordt gekoerst op ter informatie aanbieding van de rapportage in de commissie van 22 juni. | 22-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2016550106 | Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-01-2017 | Combinatie Lingotto/AVC heeft de tender Egelantier gewonnen. In september 2021 is de optieovereenkomst getekend. In de afgelopen maanden is door de initiatiefnemer een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Deze is goedgekeurd en op 23 mei 2022 is de koopovereenkomst getekend. Op dit moment is hjet Defintief Ontwerp en ontwerp wijzigingsbevoegdheid in afrondende fase. Conform planning wordt medio mei 2023 het DO en ontwerp wijzigingsbevoegdheid te rbesluitvorming aan college aangeboden. Vaststellen van ontwerpwijzigingsplan is een bevoegdheid van het college en wordt ter kennis name aan de commissie gestuurd. | 22-06-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221766775 | Ontwikkelstrategie Spaarndamseweg |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Er zijn nieuwe inzichten bij het bestuur waarmee rekening gehouden moet worden. | 22-06-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 17/05/22: Beeldkwaliteit wordt onderdeel van PVEL (SPVE), samen met grex en omgevingsplan in één keer naar de raad Dit besluit is gekoppeld aan de vast te stellen grondexploitatie en het verkrijgen van het subsidie uit de woningbouwimpuls. Deze aanvraag is in september 2021 ingediend. 01/11 si nu verplaatst samen met grex/dezonering/bestemmingsplan naar 2e kwartaal 2022 | 23-06-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | 17/05: Besluitvorming grex, PVEL (SPVE) en omgevingsplan komen in één keer naar de raad. Planning aangepast: momenteel wordt gewerkt aan een proefverkaveling en de doorrekening. Woningbouwimpuls in is spetember 2021 opnieuw aangevraagd. Datum openemen Grex op dit moment verschoven naar februari 2022. 01/11/21: aanvraag WBI is ingediend.te openen GREX zal eind 2e kwartaal 2022 zijn. | 23-06-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230204991 | Kunstwerk Zonnevechter op de Grote Markt: Verplaatsing of behoud met of zonder fontein (opinienota) |  | DL | 09-02-2023 | Overig | 13-04-2023 | Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen in het dossier. Zodra meer duidelijk is, komt het vervolg. | 27-06-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240014 | Startnotitie Stephensonstraat | Deelgebied (4) van ontwikkelzone Zuidwest | FR | 17-12-2020 | In route | 28-10-2021 | Eerst opstellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan op zone-niveau, daarna aan de slag met de deelgebieden | 27-06-2023 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210670353 | Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | De Wet is uitgesteld, vanwege problemen met het DSO. Het werken met een nieuwe wet, het werken met software niet nog volop in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 06-07-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965547 | Startnotitie Spaarndamseweg 120 (Spaarneboog) | Herontwikkeling Spaarneboog | FR | 19-12-2019 | Overig | 05-03-2020 | Scope van het project gewijzigd. Op dit moment lopen er gesprekken met Hoorne Vastgoed over de belangrijkste uitgangspunten. Daarna kan ook de startnotitie worden afgerond en in procedure worden gebracht. Gepland commissie ontwikkeling 6 juli 2023. | 06-07-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764644 | Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | - Ambtelijke capaciteit projectteam - Afsluiten voorschotovereenkomst | 06-07-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814831 | C-District - Samenwerkingsovereenkomst | Samenwerkingsovereenkomst | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast op planning | 06-07-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast op planning | 06-07-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367901 | Noord Schalkwijkerweg, gebiedsvisie Sportpark vrijgeven voor inspraak |  | FR | 13-03-2023 | Overig | 07-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783484 | Uitvoeringsstrategie Spaarnesprong |  | FR | 07-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | In afwachting behandeling van nota prioritering | 06-07-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783887 | Ambitiedocument oostcorridor |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Reden afwijking; er komt geen ambitiedocument voor Oostcorridor omdat eerst wordt gewerkt aan een ruimtelijke economische verkenning. | 06-07-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221808931 | Visie Nachtcultuur |  | DL | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Er kan voor de visie nachtcultuur pas geparticipeerd worden vanaf de Week van de Haarlemse nacht in april. I.v.m. aanlevering is cie in mei dan niet haalbaar. | 06-07-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221764612 | Gebiedsopgaven 23-26 Oost, Centrum, Zuidwest, Noord, Schalkwijk | in de gebiedsopgave wordt uit elk gebied geagendeerd wat de opgaven voor de komende 4 jaar zijn, samen met de partners in de wijken | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | De gebiedsopgaven worden bij de kadernota vastgesteld. | 10-07-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974637 | Friese Varkenmarkt 14-16 | Herontwikkeling Bremer's Houthandel | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Op dit moment is de herontwikkeling van Bremers Houthandel nog niet aan de orde. In de komende periode gaat het gebied kijken naar kansen in de Gonnetbuurt, naast de reeds lopende projecten in dit gebied. 29-8-22 blijft voolopig on hold, uitgesteld tot 2023 | 31-07-2023 | Ter advisering
PG/Centrum | 2018071622 | Startnotitie Lombardsteeg/Begijnhof | Nota van uitgangspunten | FR | 01-02-2018 | Overig | 24-05-2018 | t juridische duidelijkheid verkregen is over de eigendomssituatie van één van de percelen. 16/1 uitgesteld; stand van zaken moet nog verder uitgezocht worden 17/2/2020 verder onderzoek is nog nodig voor dit onderwerp, de datum van 2 april wordt niet gehaald 31/3 staat voorlopig on hold en heeft geen prioriteit; uitgesteld tot eind 2021 6/10/2021 blijft voorlopig on hold uitgesteld tot eind 2022 29-8-22 blijft voolopig on hold, uitgesteld tot juli 2023 | 31-07-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221808287 | Voortgangsrapportage Actieprogramma Impact Ondernemen 2022 - 2024 |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2018071605 | Verkoop Zwemmerslaan | Verkoopvoorwaarden vaststellen | FR | 01-02-2018 | Overig | 24-05-2018 | Aansluiten bij procedure bestemmingsplan, die is wat vertraagd door nader onderzoek | 07-09-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945329 | Vrijgave voorlopig ontwerp bouwplan en openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid |  | FR | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | De planning is doorgeschoven door uitblijven keuze definitieve variant en de doorlooptijd van het stedenbouwkundig plan. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806566 | Zwemmerslaan - Bestemminsgplan besluit | Bestemmingsplan besluit | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | nader onderzoek afgerond, gaat gelijktijdig in procedure met andere producten, in april/mei inspraak, besluit daardoor na de zomervakantie | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806627 | Zwemmerslaan - SPvE besluit | SPvE besluit | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | nader onderzoek afgerond, gaat gelijktijdig in procedure met andere producten, in april/mei inspraak, besluit daardoor na de zomervakantie | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808020 | Oostpoort blok 1F goedkeuren selectie koper en koopovereenkomst | Het goedkeuren van de koper en de bijbehorende koopovereenkomst voor de verkoop en de ontwikkeling van blok 1F binnen Oostpoort. | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367895 | Voorlopig Ontwerp renovatie Witte Gebouw Kweektuin (NME) |  | ER | 13-03-2023 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221724473 | Orionzone ontwikkelstrategie |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 12-01-2023 | Er zijn nieuwe inzichten bij bestuur waarmee rekening gehouden moet worden. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221764626 | Orionzone Uitvoeringsprogramma en businesscase |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | In afwachting behandeling van nota prioritering | 07-09-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783997 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Uitstel invoering omgevingswet | 07-09-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221807103 | Grondverkoop kavel; selectie koper en koopovereenkomst Oostpoort |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20221807482 | Portefeuilleplan Vastgoed | In 2019 is het allereerste portefeuilleplan voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille vastgesteld. Afspraak met de gemeenteraad om het plan ieder twee jaar te herijken. | ER | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2016584592 | Kleine Houtstraat 70 | verkoop | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-04-2017 | Datum verkoop is nog onduidelijk. 14-02-2020: komt op de jaarplanning van 2021, verkoop niet strategische woningen heeft voorrang 09-09-2020: pand kan worden verkocht als volledig is verhuurd. Laatste huurder wordt gezocht, mogelijk in 2021. Dan kan pand daarna in verkoop 6-10-2021 pand nog niet volledig verhuurd | 21-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting) | 21-09-2023 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20221764605 | Concept erfgoednota ter inzage |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | De erfgoednota sorteert als zogenaamd programma voor op de Omgevingswet en sluit aan bij de Omgevingsvisie Haarlem 2045. Om een betere aansluiting te krijgen bij het gemeentelijke beleidshuis (zoals ook naar voren is gekomen in de raadsgroep Omgevingswet van 16 maart 2023) en het daarbij beschreven beleidsproces, is de planning bijgesteld. Onder de Omgevingswet krijgen de thematische en gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s een plek in het beleidshuis, als uitwerking van de strategische keuzes van de Omgevingsvisie. | 05-10-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783983 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit SPvE en Beeldkwaliteitsplan | SPvE en BKP besluit | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | nader onderzoek nodig | 05-10-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807929 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | hangt samen met planning spve | 05-10-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811129 | Hart voor Oostpoort vaststellen SPvL | Vaststellen SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811182 | Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811192 | Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811233 | Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221811109 | Gebiedsvisie Spaarnepark |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221811211 | Vaststellen geactualiseerde structuurvisie Centrum Schalkwijk |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230370906 | Toezegging Hoofdlijnen tenderstrategie bespreken in commissie Ontwikkeling | Wethouder Roduner zegt toe om de hooflijnen van de tenderstrategie ter bespreking naar de commissie te sturen. Waarschijnlijk gelijktijdig met het PvE voor de Leefomgeving in Q4 van dit jaar. | FR | 09-03-2023 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974342 | Reclamebeleid |  | RB | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | In de raadsplanning is voor eind dit jaar opgenomen dat het reclame- en uitstallingenbeleid wordt geactualiseerd. De aanleiding voor het actualiseren van het reclame- en uitstallingenbeleid was in 2019: het cultuurjaar Haarlem 775 (plaatsen banieren, vlaggen). Tijdens dit feestjaar zijn er geen uitingen in de openbare ruimte geweest die strijdig waren met het vigerende reclame- en uitstallingenbeleid. De afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met teruglopende reclame-inkomsten. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor zijn de ingestelde lockdowns in 2020 en 2021 als gevolg van de COVID-19 pandemie die het minder aantrekkelijk maakten om buitenreclames te exploiteren. Om die reden wordt de actualisatie van het reclamebeleid met een jaar uitgesteld, zodat we meer inzicht krijgen in hoeverre de markt zich weer herstelt en wat dit voor de gemeentelijke inkomsten betekent. De actualisatie van het reclame- en uitstallingenbeleid wordt een van acties vanuit het op te stellen Vitaliteitsplan voor de binnenstad. | 31-10-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815556 | Evaluatie opkoopbescherming |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240325 | Kiezen voorkeursvariant transformatie Stationsplein |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nadere afstemming met stakeholders noodzakelijk onzekerheid over financieringsmogelijkheden onjuiste commissiedatum ingevuld intentie is toe te werken naar een integraal voorstel dat is afgestemd met de verschillende stakeholders | 02-11-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815405 | Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 02-11-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367904 | Noord Schalkwijkerweg, vaststellen gebiedsvisie Sportpark |  | FR | 13-03-2023 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807026 | Delftplein - vaststellen | Visie en SPvE besluit | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | nader onderzoek nodig | 10-11-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2018097792 | Afsluiten grex ripperda | Activiteiten op de ripperda zijn gereed en grex kan worden afgesloten | FR | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | 11-11-2022 Levering van de laatste grondtransactie is uitgesteld vanwege het nog niet onheroepelijk zijn van de omgevingsvergunning. Channa/Michael Verkoop van de grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden | 23-11-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940206 | Centrum Schalkwijk - Structuurvisie |  | FR | 23-12-2021 | Overig | 03-02-2022 | 11-11-2022: Structuurvisie: proces is vertraagd vanwege prioritering van de plannen van fase 2 centrum Schalkwijk. Channa/Michael Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit. | 23-11-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815948 | BIZ Binnenstad |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815951 | BIZ Amsterdamstraat |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208347 | Van der Aartweg, nieuwe huisvesting Haarlemse Kegelbond | startnotitie | FR | 17-12-2020 | Overig | 12-05-2021 | Vanwege vertraging aan zijde ontwikkelaar en organisatie HKB is moment voorleggen Startbesluit vertraagd/aangehouden. Startbesluit nieuwbouw aanhouden vanwege financiële problemen HKB. | 07-12-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815341 | SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | Als afsluiting vd initiatieffase wordt de startnotitie op 6 april a.s. aangeboden aan de cie. ontwikkeling en op 20 april aan de Raad ter vaststelling. Vervolgens start de definitiefase wat resulteert in een PvEL met een looptijd van 8 à 9 maanden. | 07-12-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815926 | Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815930 | Vrijgeven voorbereiding- en uitvoeringskrediet bouwplan en openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945270 | Verklaring van geen bedenkingen vergunningsaanvraag zonneweide Schoteroog | De planning van deze verklaring is onder voorbehoud van de aanvraag omgevingsvergunning door de initiatiefnemer. | RB | 23-12-2021 | In route | 19-05-2022 | De verklaring van geen bedenkingen wordt pas in behandeling genomen als de initiatiefnemer een omgevingsvergunning indient. Het verzoek is deze baz nu te verwijderen en pas nadat de vergunning is ingediend aan te maken. Dit gebeurt door de afdeling VTH. | 14-12-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191042164 | Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | afwachting rechtszaak, pas als uitspraak bekend is kan verkoop worden opgestart. Verwachting niet voor einde jaar. 6-10-2021 in afwachting van onderzoek sportboulevard. 21-12-21: onderzoek sportboulevard is 6 mnd vertraagd. 23-9-22 Vanuit college verzoek om te onderzoeken of woningen 111 en 113 geschikt zijn voor beleidsdoel JOS (Jeugd), verkoop uitgesteld tot nader order | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | nog opstarten | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | verkoop opstarten | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201245170 | Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | 6-10-2021 in afwachting van onderzoek naar sportboulevard. 21-12-21 Onderzoek sportboulevard is met 6 mnd vertraagd. 23-9-22 Vanuit college verzoek om te onderzoeken of woningen 111 en 113 geschikt zijn voor beleidsdoel JOS (Jeugd), verkoop uitgesteld tot nader order | 14-12-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2016555314 | Steve Bikostraat | SPvE gereed | FR | 15-12-2016 | In route | 14-09-2017 | I.v.m. veel weerstand uit de buurt is het proces stilgelegd en nog niet opnieuw gestart Proces weer oppakken onder nieuw college, keuze maken tussen: 1. Stukje grond verkopen en maximaal 4 kavels uitgeven voor zelfbouw 2. Bestemming wijzigen in groen en definitief toevoegen aan openbare ruimte Uitgesteld omdat zelfbouw geen prioriteit heeft en de locatie ligt niet in een ontwikkelzone. | 01-01-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945342 | Stationsgebied, vaststellen SPvE |  | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd | 11-01-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808795 | Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Opdracht opstellen SPvL april 2023, vaststellen voorzien begin 2024 | 11-01-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808890 | Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel is van de Orionzone) | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Opdracht opstellen SPvL april 2023, vaststellen voorzien begin 2024 | 11-01-2024 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20210670370 | Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 12-01-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808084 | Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 | 18-01-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201210878 | Berckheydestraat 3 - verkoop diverse bergingen | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | nog niet opgestart, nog geen gebiedsvisie gereed (planning was eind dec 2021), = nu dec 23 geworden. Update 12-12-2022: het gebied is er (wederom) niet aan toe gekomen, wordt vervolgd. | 18-01-2024 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20221178652 | Erfgoednota Haarlem |  | FR | 22-08-2022 | Overig | 01-04-2023 | De erfgoednota sorteert als zogenaamd programma voor op de Omgevingswet en sluit aan bij de Omgevingsvisie Haarlem 2045. Om een betere aansluiting te krijgen bij het gemeentelijke beleidshuis (zoals ook naar voren is gekomen in de raadsgroep Omgevingswet van 16 maart 2023) en het daarbij beschreven beleidsproces, is de planning bijgesteld. Onder de Omgevingswet krijgen de thematische en gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s een plek in het beleidshuis, als uitwerking van de strategische keuzes van de Omgevingsvisie. | 31-01-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201244889 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen bestemmingsplan | FR | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | Het bestemmingsplan volgt op het SPvE en Startnotitie, deze laatste heeft vertraging opgelopen waardoor de planning opschuift. | 08-02-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201183890 | Mobiliteitsplan IJsbaanlaan | Deze is in de commissie terug genomen door de wethouder en niet naar de raad verder gegaan. Floor heeft de commissie toegezegd dat er eerst een mobiliteitsonderzoek gedaan gaat worden (inclusief mobiliteitsplan) | FR | 17-12-2020 | Overig | 07-01-2021 | Voor dat verder gewerkt wordt aan het SPvE zal een mobiliteitsonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van wat daar uit komt kan het SPvE opgesteld worden. | 15-02-2024 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20191043322 | vaststellen omgevingsplan Spaarnesprong |  | FR | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | Vanwege de coronacrisis is flinke vertraging opgelopen voor het participatietraject. BenW gaat de raad voorstellen dit project samen te voegen met het Omgevingsplan Haarlem - Centrum. Een startnotitie is in voorbereiding. | 24-02-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239931 | Startnotitie Grijpenstein (en Einsteinpark) | Deelgebied (2 en 3) van ontwikkelzone Zuidwest | FR | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | De planning van de gemeente volgt de planning van de ontwikkelaar. | 01-03-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201229668 | Startnotitie Leeuwenhoekpark | Deelgebied (1) van ontwikkelzone Zuidwest | FR | 17-12-2020 | Overig | 30-09-2021 | Voor ontwikkelzone Zuid-West volgt eerst het Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan, daarna de deelgebieden. | 01-03-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Vanwege prioriteringsnota 2023 (zie 2022/1739441) krijgt dit project geen prioriteit. | 31-12-2024 | Ter advisering