## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201220888 | Vaststellen nieuwe legesverordening | In verband met de inwerkingtreding per 1-1-2022 van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw, moet de legesverordening op grote delen worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. Vanaf 2022 zal er een nieuwe legesverordening moeten zijn, aangepast, aan de nieuwe situatie en zal er overgangsrecht moeten gelden voor de zaken die nog onder de tot 2022 bestaande wet- en regelgeving zijn aangevraagd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | De Omgevingswet is wederom uitgesteld. Tekstueel is de nieuwe verordeing gereed. | 31-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 | In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 30-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210944177 | Beleidsplan VTH 2023-2027 | Vanaf 2023 vervalt het huidige Beleidsplan 2019 e.v. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | Vanwege uitstel omgevingswet wordt het beleidsplan uitgesteld. | 30-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210371821 | Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties onderwijs | Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 29-06-2021 | 24-06-2021 | Overig |  | 29-06-2023 |  | 29-06-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20210943804 | Algehele herziening Verordening commissie Bezwaarschriften |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 | Nu geen tijd voor en heeft geen urgentie. | 27-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
HRM | 20210624860 | RKC aanbeveling: visie op externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelen in het nieuwe Strategisch Personeelsbeleid. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2021 | 14-10-2021 | Overig |  | 27-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
HRM | 20210624868 | RKC aanbeveling: rapportering en monitoring externe inhuur | De RKC beveelt het college aan opdracht te geven a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiele) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2021 | 14-10-2021 | Overig | Deze aanbeveling is dubbel in Verseon opgevoerd (zie ook 20220021908) en kan verwijderd worden | 27-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
HRM | 20210624874 | RKC aanbeveling: borging informatievoorziening externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven om: a) In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiele omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling. b) Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-11-2021 | 14-10-2021 | Overig |  | 28-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
HRM | 20221815362 | Inhuur | Toelichting Inhuur: Onderstaande RKC aanbevelingen en toezeggingen willen we volgend jaar november (loopt gelijktijdig met de programmabegroting) ter bespreking agenderen | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221811163 | Van wijkraden naar wijkplatforms: vaststelling |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 | Er is meer tijd nodig voor participatie met de omgeving | 23-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20221262651 | Toezegging eerste evaluatie inrichting regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking naar de commissie Bestuur | Bij de behandeling van agendapunt 13 Inrichting regionaal toezicht prostitutie zegt portefeuillehouder Wienen op verzoek van D66, mw. Cimen, het volgende toe. Hij zal de eerste evaluatie van de inrichting van het regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking aanbieden aan de commissie Bestuur. Deze evaluatie wordt eind 2022 verwacht. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 09-09-2022 | 08-09-2022 | Overig |  | 01-12-2022 | Evaluatie wordt regionaal gehouden; planning is nog onbekend | 23-11-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 20221814858 | Collegebesluit Actualisatie participatiebeleid vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Er is gekozen voor samenloop met proces wijkraden naar wijkplatforms. | 21-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221814868 | Collegebesluit Wijkbudgetten en wijkrechten vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Deze baz wordt afgedaan bij de nota vrijgeven voor inspraak: van wijkraden naar wijkplatforms (2022/1814882). | 21-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201118453 | Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creeren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreeerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 19-11-2020 | 04-11-2020 | In route |  | 13-01-2022 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Door corona en personele wisselingen heeft dit project enige tijd stilgelegen maar het wordt nu weer opgepakt. Omdat een pilot met vrije openingstijden aan veel beleidsterreinen raakt wordt op dit moment een afdelingsoverstijgend projectteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Dit projectteam komt in mei 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens dat gesprek komt ook het verdere proces aan de orde. Na het zomerreces zal in ieder geval een update met planning aan de commissie bestuur worden voorgelegd. | 12-01-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210371812 | Duisenberg aanbeveling: informatie bij doelen | Zorg dat er in de begroting meer informatie over de doelen wordt opgenomen. Neem op welke beleidskaders er gelden en wat de speerpunten en aandachtspunten zijn voor het komend jaar en begroot daarop | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-06-2021 | 24-06-2021 | Overig | Advies rapporteurs (september 2022): De beoordeling van collegereactie uit te stellen totdat de nieuwe rapporteurs zijn benoemd en advies kunnen uitbrengen aan de raad. Dit advies zal dan beschikbaar zijn ten behoeve van de behandeling van de jaarstukken 2022 (juni 2023). | 29-06-2023 | Planning tegelijk met de behandeling van de jaarstukken. | 08-06-2023 |  | 1 | 0 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221814967 | Jaarverslag en Jaarrekening 2022 | Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar voor half juli. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20221814806 | begroting VRK 2024 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221815870 | Informatienota informatiebeveiliging + Risico analyse | Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221815876 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221815886 | Bestuurlijke planning&controlkalender 2024 | Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221815904 | Haarlemse belastingvoorstellen 2024 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221815921 | Rapportage interim bevindingen controle 2022 van Deloitte | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Deloitte. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | In route |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
HRM | 20221815857 | Diversiteit & Inclusie |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig | -300 16 februari 2023 in commissie bestuur Actualisatie Aanpak D&I (20210945300) behandeld. Daarin het volgende afgestemd: In 2023 wordt het nieuwe Plan van Aanpak D&I afgerond en zal daarom onderdeel worden van de P&C Cyclus. De jaarlijkse rapportage in de commissie bestuur komt daarmee te vervallen. Het nieuwe Plan van aanpak wordt in 2023 aan de Commissie Bestuur voorgelegd. Inzet op een inclusieve organisatiecultuur en een divers personeelsbestand door alle lagen van de organisatie maakt hier onderdeel van uit en draagt bij aan realisatie van de bredere ambities uit het collegeakkoord ten aanzien van een diverse inclusieve stad. Het college stuurt hierover voor het zomerreces een informatienota naar de raad. | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221806191 | MRA Termijnagenda 2024-2027 | De termijnagenda is het vervolg op de meerjarenbegroting. De termijnagenda gaat in op fasering en focus op thema's en zet deze uit in de tijd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-04-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221815939 | Evaluatie Governance Samenwerking (ZKL) | De governance structuur ZKL is in 2021 vastgesteld. Door het college is besloten dat de governance in 2023 een tussenevaluatie wordt gehouden in afstemming met de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019047541 | Toezegging evaluatie handhavingstraject en onrechtmatige bewoning in Waarderpolder | Burgemeester Wienen zegt tijdens de rondvraag toe, op verzoek van de AP (de heer Trompetter), de commissie ter bespreking een evaluatie van het handhavingsptraject en het onderzoek naar illegale bewoning in de Waarderpolder te doen toekomen, zodra dit is afgerond | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 18-01-2019 | 17-01-2019 | Overig | Er hebben in 2020&2021 nagenoeg geen controle activiteiten op onrechtmatige bewoning plaatsgevonden in bedrijfspanden in de Waarderpolder. Dit, in verband met de geldende coronamaatregelen. Geheel ook in lijn met de landelijke trend om ten tijde van corona geen huisuitzettingen vanuit overheidswege te doen (laten) uitvoeren. Eind 2019 is weliswaar een begin gemaakt met de inventarisatie en opzet voor de controles van bedrijfspanden in fase 2 van de handhaving, maar is dit niet verder voortgezet in de uitvoering. We hebben echter niet stilgestaan. In 2020 heeft de Raad van State 2 belangrijke uitspraken gedaan in lopende handhavingsprocedures. Beide zaken vielen uit in het voordeel van de gemeente Haarlem. Dit laat zien dat we met de werkwijze op de goede weg zijn vwb handhaving. In beide zaken is de onrechtmatige bewoning in de bedrijfspanden inmiddels ook beeindigd. Hierbij een link naar de uitspraken: <https://www.raadvanstate.nl/@120880/201905497-1-r1/> <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:1478> Zodra de omstandigheden dit weer toelaten zal wederom een handhavingsteam worden samengesteld en de controlemomenten voor fase 2 van de handhaving op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Dit, om de resultaten en het merkbaar effect van de handhaving op woonfraude in de Waarderpolder, namelijk dat betrokkenen steeds beter op de hoogte zijn van het feit dat wonen in de Waarderpolder niet is toegestaan en dat de gemeente hiertegen optreedt, te kunnen voortzetten. Een en ander heeft wel tot gevolg dat een evaluatie voorlopig nog niet kan worden opgemaakt. | 12-12-2019 | In 2020 en 2021 was het niet of nauwelijks mogelijk om controles uit te voeren op onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder, als gevolg van de Corona-maatregelen. Eind 2022 zijn de controles en de handhavingstrajecten in de Waarderpolder weer geleidelijk opgestart en dit project heeft een verdere doorloop in 2023 - 2025, Eind 2023 zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken door middel van een tussentijdse evaluatie. | 07-12-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201152552 | Wijziging Gemeeschappelijke Regeling Omgevingsdienst Ijmond | De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Ijmond moet in 2021 worden aangepast in verband met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) per 1-1-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 02-12-2020 | 02-12-2020 | Overig | De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022. | 07-10-2021 | 280423: vanwege doorschuiving Omgevingswet naar 1-1-24 wordt ook de wijziging van de Wgr doorgeschoven. Daarom aanpassing datum planning. Vanwege doorschuiving omgevingswet naar j2023, datum van deze zaak aangepast. De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022. | 07-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201245181 | Voortgang beëindiging onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | Er hebben in 2020&2021 nagenoeg geen controle activiteiten op onrechtmatige bewoning plaatsgevonden in bedrijfspanden in de Waarderpolder. Dit, in verband met de geldende coronamaatregelen. Geheel ook in lijn met de landelijke trend om ten tijde van corona geen huisuitzettingen vanuit overheidswege te doen (laten) uitvoeren. Eind 2019 is weliswaar een begin gemaakt met de inventarisatie en opzet voor de controles van bedrijfspanden in fase 2 van de handhaving, maar is dit niet verder voortgezet in de uitvoering. We hebben echter niet stilgestaan. In 2020 heeft de Raad van State 2 belangrijke uitspraken gedaan in lopende handhavingsprocedures. Beide zaken vielen uit in het voordeel van de gemeente Haarlem. Dit laat zien dat we met de werkwijze op de goede weg zijn vwb handhaving. In beide zaken is de onrechtmatige bewoning in de bedrijfspanden inmiddels ook beeindigd. Hierbij een link naar de uitspraken: <https://www.raadvanstate.nl/@120880/201905497-1-r1/> <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:1478> Zodra de omstandigheden dit weer toelaten zal wederom een handhavingsteam worden samengesteld en de controlemomenten voor fase 2 van de handhaving op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Dit, om de resultaten en het merkbaar effect van de handhaving op woonfraude in de Waarderpolder, namelijk dat betrokkenen steeds beter op de hoogte zijn van het feit dat wonen in de Waarderpolder niet is toegestaan en dat de gemeente hiertegen optreedt, te kunnen voortzetten. | 09-12-2021 | In 2020 en 2021 was het niet of nauwelijks mogelijk om controles uit te voeren op onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder, als gevolg van de Corona-maatregelen. Eind 2022 zijn de controles en de handhavingstrajecten in de Waarderpolder weer geleidelijk opgestart en dit project heeft een verdere doorloop in 2023 - 2025, Eind 2023 zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken door middel van een tussentijdse evaluatie. | 07-12-2023 |  | 1 |  | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210945262 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 | Beide onderzoeken (privacybeleid en investeringen) die in 2022 uitgevoerd zouden worden zijn in de uitvoering vertraagd. Oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221774074 | Visie op de informatiesamenleving | Aangekondigd in coalitieakkoord | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Voorbereiding vraagt meer tijd en afstemming met andere stukken. Onverwachte andere werkzaamheden (o.a. rond referendumverzoek) hebben bovendien tijd gekost. Planning in juli, laatste vergadering voor het zomerreces lijkt niet opportuun omdat de agenda dan doorgaans erg vol is, daarom verschuiving naar september. | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20221774085 | Regels gemeentelijke sensoren in de openbare ruimte | Naar aanleiding van toezegging van burgemeester Wienen in de commissie Bestuur van 1-12-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221806001 | Meicirculaire 2023 | Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 06-07-2023 | meicirculaire is laat verschenen, niet haalbaar om tijdig aan te leveren om commissie van 6-7 te halen | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221807770 | Bestuursrapportage 2023 | Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financien in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
JZ Juridische Zaken | 20221808109 | Wijziging van de APV | Jaarlijkse actualisatie van de APV | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230664370 | Pilot burgerberaad | Definitieve vraagstelling, kaders en mandaat | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 12-05-2023 | 12-05-2023 | Overig | Raadsvergadering | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20230009208 | Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024 -2027 | Het IMV wordt elke 4 jaar vastgesteld. Het is een regionaal beleidsplan waar de regionale prioriteiten en sterkteverdeling van de politiecapaciteit in staan. De gemeenteraad kan hun zienswijze hierover delen. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 03-01-2023 | 03-01-2023 | Overig |  | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
IV Informatievoorziening | 20221783934 | Beoordeling uitvoering Archiefwet | Rapportage jaarlijkse beoordelingen van toezichthouders | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 20-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 09-03-2023 | N.a.v. uitgesteld overleg met toezichthouder Provincie Noord-Holland | 06-07-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221811096 | Aanpassing Financiele verordening | Actualisatie van de financiele verordening n.a.v. rechtmatigheidsverantwoording van het college en (mogelijk) verordening audit cie. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221811146 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2023 | De raad is bevoegd het normenkader financiele rechtmatigheid vast te stellen op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Op basis van dit normenkader worden de jaarstukken 2022 getoetst. Auditcommissie adviseert raad | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 27-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig | Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. We zijn daarbij deels afhankelijk van de verdere uitwerking van de prioriteiten die we vanuit de organisatie hebben gecommuniceerd naar de raad (informatienota prioritering 2023), zijn we nu mee bezig. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. | 01-07-2023 | Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. We zijn daarbij deels afhankelijk van de verdere uitwerking van de prioriteiten die we vanuit de organisatie hebben gecommuniceerd naar de raad (informatienota prioritering 2023), zijn we nu mee bezig. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. Dit punt wordt samen met de I-strategie van de gemeente Haarlem behandeld. Planning 05-10-2023 | 05-10-2023 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221814882 | Van wijkraden naar wijkplatforms: vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Er is meer tijd nodig voor participatie met de omgeving + gelijke behandeling met actualisatie participatiebeleid | 05-10-2023 |  | 1 | 1
CC Concerncontrol | 20221815381 | Decemberrapportage 2023 | Betreft alleen de financiele wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221815407 | Programmabegroting 2024 - 2028 | Het college stelt de raad voor om voor 15 november de begroting, incl. het Investeringsplan vast te stellen. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20221815485 | Septembercirculaire 2023 | Na ontvangst van de septembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-12-2022 | 15-12-2022 | Overig |  | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20200145476 | Toezegging voorstel horecasluitingstijden | Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 13-02-2020 | 13-02-2020 | Overig | 04-02: eerste contacten zijn gelegd maar door corona is overleg lastig. Horeca geeft aan nu met andere zaken bezig te zijn. Bijeenkomsten zijn geweest. Wordt een 24-uursplan opgesteld welke wordt voorgelegd aan de raad. | 11-06-2020 | 09-11-2022: Dit valt samen met de pilot 24 uurs horeca. Daar wordt de laatste hand aan gelegd Zoals het er nu uitziet duurt de pilot 1,5 jaar. Daarna zal de APV worden gewijzigd en herzien we de sluitingstijden. Dus deze BAZ kan feitelijk pas over circa 2 jaar worden afgedaan. 01-06-2022: De gesprekken zijn inmiddesl op contructieve wijze hervat. De Horeca draait weer en staat open voor gesprek. Iom alle betrokken partijen worden nu de kaders opgesteld waarna de pilot vorm kan krijgen. Door Corona was het niet mogelijk om goede bijeenkomsten te organisaeren. Op dit moment worden op gepaste afstand wel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. | 01-12-2024 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen) De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021 | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 13-11-2020 | 06-11-2020 | In route | De pilot vrije sluitingstijden gaat van start op 1 juni 2023. De pilot duurt anderhalf jaar dus eind 2024 zal de evaluatie gereed zijn en naar raad en commissie gaan om een besluit te nemen over eventuele continuering van vrije openingstijden. | 01-06-2021 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Inge 20-03-23: pilot is pas afgerond in december 2024 (start 1 juni 2023 voor de duur van 1,5 jaar) dus datum aangepast. | 01-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Voor de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 11-04-2019 | 28-03-2019 | Overig |  | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. Toegevoegd op 10 maart 2023: De netwerkapparatuur is aanbesteed, er is op dit moment voorlopig gegund. Als deze gunning definitief wordt dan kan daarna de netwerkapparatuur worden vervangen, om vervolgens Network Access Control te implementeren. Afronding van de implementatie moet voor 1 juni 2024 mogelijk zijn, uitvoering van dit werk ligt bij de afdeling IV. | 01-06-2024 |  | 1 | 0 | Ter advisering
KCC Klantcontactcentrum | 20210943190 | Jaarlijks onderzoek bereikbaarheid | Een aantal jaar is er met de firme Telan onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Het Klant Contact Centrum is meerjarig goed bereikbaar en de bereikbaarheid van de achterliggende ambtelijke organisatie wordt met het jaar beter. Toch is er meerjarig kritiek op de wijze van onderzoeken. Bereikbaarheid is een onderdeel van de dienstverlening. Hoe snel iemand geholpen wordt, de kwaliteit van de communicatie en andere factoren spelen hier ook in mee. Digitale bereikbaarheid wordt niet meegenomen in het onderzoek. Directie van de ambtelijke organisatie wil meer grip op de materie om beter te kunnen sturen. De portefeuillehouder wil meer inzicht in de bereikbaarheid in de breedte (dus meer dan alleen telefonie) en de kwaliteit van de dienstverlening. KCC en de afdeling DIA maken een voorstel voor een nieuwe onderzoeksopzet. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig | Verwachting is einde 2023 een afgestemd voorstel te hebben en te starten met het onderzoek. Verwerking data en rapportage zal dan in Q1 van 2024 plaatsvinden waarmee gerapporteerd wordt aan de ambtelijke organisatie, portefeuillehouder en commissie. | 08-09-2022 | De wijze van onderzoek (Telan) is niet effectief en onvoldoende passend op de huidige organisatie. Portefeuillehouder (en DT) hebben besloten opdracht te geven tot het komen tot een nieuw onderzoek waarbij beter gemeten wordt wat de bereikbaarheid is van de organisatie (breden dan alleen telefonie), er beter gestuurd kan worden en verbeteracties geformuleerd kunnen worden om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. | 01-04-2024 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20200056805 | Mandateringsbesluit | Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk Planproces wordt meegenomen | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-01-2020 | 16-01-2020 | Overig | [5 empty] | 1 | 1 | Ter advisering