## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210626564 | Motie 7BIS Verleid niet tot verergeren klimaatcrisis GLH | in gesprek te gaan met de exploitant van de reclames in de Haarlemse bushokjes en openbare ruimte over het niet langer toestaan van reclames voor producten die bovenmatig bijdragen tot het uitstoten van co2, zoals vliegreizen, vervoermiddelen, die voornamelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en producten uit de bio-industrie. | Commissie beheer | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 11-11-2021 | Commissie/raad | 19-05-2022 |  | 19-05-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421612 | Motie 14.02 Sonneborn terrein ook voor middeldure woningen | *O- Draagt het college op: Zich in te zetten om een zo hoog mogelijk percentage middeldure woningen te realiseren in het project op het Sonneborn terrein | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-02-2022 | Commissie/raad | 29-05-2022 | Wordt meegenomen bij de vaststelling van het SPvE | 24-11-2022
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421623 | Motie 14.06 Sonneborn to be wild GLH D66 CDA PvdA | *O- Verzoekt het college: In overleg met bewoners en de ontwikkelaar specifieke randvoorwaarden en eisen terug te laten komen in het stedenbouwkundig plan van eisen op een zodanige manier, dat er maximaal wordt ingezet op het ecologisch en functioneel vergroenen van het gebied (met aandacht voor natuurlijk spelen), waarbij rekening wordt gehouden met de ontwerpprincipes uit de ontwikkelvisie Spaarndamseweg | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-02-2022 | Commissie/raad | 29-09-2022 | Wordt meegenomen bij de vaststelling van het SPvE. | 24-11-2022
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210378456 | Motie 16.3 Op naar een groene Lange Heerenstraat - het vervolg BIS | *B- Roept het college op De mogelijkheden om de Lange Heerenstraat te vergroening -- zoals geschetst in de motie "" Op naar een groene Lange Heerenstraat""- samen met bewoners en ondernemers in de Lange Heerenstraat in kaart te brengen Een concreet voorstel voor de Begroting 2022 voor te leggen in een startnotitie in de Commissie Beheer | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-07-2021 | Overig | 24-11-2022 | Deze motie wordt betrokken bij de realisatie van de visie voor het Stationsgebied. | 24-11-2022
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200658107 | Toezegging wethouder Snoek over verdiepingsslag bomenlijst en frequentie actualisatie bomenlijst | *B- Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met stakeholders tbv verdiepingsslag van de bomenlijst en dit jaar nog te komen met een geactualiseerde lijst. Deze actualisatie vaker dan een maal per drie jaar vast te stellen. | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 08-07-2020 | Overig | 10-12-2020 | Er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 01-12-2022
OMB Omgevingsbeleid | 2019567875 | Motie 21 Toekomst van Schiphol | *B- Draagt het college op:- Om te bepleiten dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol plaatsvindt- Dit standpunt zowel in Haarlem uit te dragen als in alle relevante gremia die met de luchtvaart te maken hebben - Tevens te pleiten voor afschaffing van de nachtvluchten- Met andere partners uit de BRS te kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden, en- Om te promoten dat zo veel mogelijk afstanden tot 750 km per trein worden afgelegd in plaats van met het vliegtuig, | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 04-07-2019 | Commissie/raad | 16-01-2020 | Aangezien aan de opdrachten in de motie inmiddels is voldaan door inbreng van Haarlem en/of de regio in de diverse overlegstructuren rond Schiphol wordt de motie afgedaan, Er komt een nieuwe stand van zaken. Vertraging in inzameling gegevens. | 23-03-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013226 | Motie 25.2BIS HUB over de brug: bus en auto ontvlechten CU | *B- wordt voorkomen dat wachtende OV-reizigers pal naast de autorijbanen Verzoekt het college: Richting het voorlopig ontwerp te onderzoeken of de noordelijke Buitenrustbrug voor het OV in 2 richtingen kan worden gereserveerd en de zuidelijke brug voor het autoverkeer en de autorijbanen op de Schipholweg tussen Buitenrustbruggen en Europaweg met een 2x1 in plaats van 2x2 profiel kunnen worden ontworpen | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 29-06-2022 | Commissie/raad | 30-11-2022 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013300 | Motie 25.3 Maak van een hoogteverschil geen toegankelijkheidsverschil D66 OPH Jouw Haarlem ChristenUnie CDA | Roept het college op: - In de ontwerpfase bij de keuze voor ondergrondse doorgang rekening te houden met het hellingspercentage, zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig de onderdoorgang kunnen gebruiken - In de ontwerpfase bij de keuze voor een traverse met liften de betrouwbaarheid van het liftsysteem te borgen, zodat het risico op langdurige onbereikbaarheid van het knooppunt door liftstoringen geminimaliseerd wordt - Bij het aanbieden van het ontwerp aan de raad ter besluitvorming inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid voor personen met een handicap geborgd is. | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 29-06-2022 | Commissie/raad | 16-02-2023 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221014404 | Toezegging wethouder De Raadt een indicator op te nemen over het aantal bomen op scholen en sportvelden tbv totaaloverzicht | *B I . En het aantal bomen is niet afgenomen, maar de wijze van registratie is veranderd. Dus het aantal bomen op scholen en sportvelden, die zit nu niet meer in die indicator. Maar ik denk inderdaad dat het goed is dat we die voor volgend jaar wel opnemen, dus dat we daarnaast nog een indicator opnemen voor het aantal bomen bij onderwijs en sport, zodat we het totaalplaatje kunnen hebben. Dan ben … | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 23-06-2022 | Commissie/raad | 23-03-2023 | In het vervolg wordt in de jaarstukken aangegeven welk deel van het totaal aantal bomen bij sportcomplexen en op schoolpleinen staat. | 08-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210298963 | Motie 09.11 Natuurlijke zonneweides en natuurrijke windmolens | *B-Verzoekt het college: De natuur spelregels van de Natuur en Milieu Federatie te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in de RES 2.0 zodat gemeentes deze spelregels uniform en gemakkelijk kunnen overnemen ten behoeve van de vergunningverlening | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 08-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230509673 | Toezegging in Kadernota 2023 voorstel financiële ondersteuning evenementen | Toezegging burg. Wienen: in de Kadernota 2023 komt het college met voorstel m.b.t. besteding incidentele middelen voor de precaire financiele situatie van Evenementen. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 13-04-2023 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282555 | Aanbeveling prioritering instrumenten economisch beleid, naar aanleiding RKCrapport Woonwerkbalans gewogen. | Maak een keuze tussen minder instrumenten of meer capaciteit voor uitvoering van de economische visie -De inzet die nodig is om ambities waar te maken, is niet realistisch t.o.v. de inzet die er op dit moment beschikbaar is. Maak daarom een keuze minder doen met de relatief beperkte huidige middelen en dus prioriteren, of investeren om alle instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 02-06-2022 | Commissie/raad | 25-05-2023 | Behandeling is gekoppeld aan de planning Actualisatie Econonomsche agenda. Deze is iets aangepast omdat de inhoudelijke afstemming meer tijd vraagt. | 22-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282587 | Aanbeveling realistische woonwerkratio naar aanleiding RKC rapport Woonwerkbalans gewogen | . Kies een realistische woonwerkratio, gericht op versterking van wat er al is. -Het lijkt niet haalbaar de woonwerkratio te behouden. Richt op wat wel haalbaar is en zet daarbij met name in op versterking van dat wat er al is door te stimuleren dat meer mensen gaan werken en langer willen gaan werken, door het onbenutte arbeidspotentieel beter te mobiliseren en vooral door de arbeidsproductiviteit te verbeteren met meer innovatie, vernieuwing, digitalisering en beter en gevarieerder onderwijs. -De meest kansrijke strategie is om bestaande Haarlemse ondernemers te behouden en zich te laten ontwikkelen. Blijvende aandacht van de gemeente is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Het opbouwen en onderhouden van de relatie met het Haarlems ondernemersnetwerk verdient aanbeveling. -Zorg er voor dat er meer fysieke ruimte wordt gemaakt voor werken. Zet breed instrumentarium in bij gebiedsontwikkeling om die ruimte te maken. Bijvoorbeeld bestaande ruimte in de stad voor werken inzetten. Dat kan onder andere door aanpassing van ruimtelijke ordeningsregels. -Zet in op regionale samenwerking en maak de baten ervan beter inzichtelijk. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 02-06-2022 | Commissie/raad | 25-05-2023 | Behandeling is gekoppeld aan de planning Actualisatie Econonomsche agenda. Deze is iets aangepast omdat de inhoudelijke afstemming meer tijd vraagt. | 22-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221282608 | Aanbeveling Uitvoeringsplan voor gericht sturing raad naar aanleiding van RKC rapport Woonwerkbalans gewogen | Geef opdracht voor een uitvoeringsplan dat past bij de economische visie: Maak het abstracte kader van de visie concreet door er acties aan te verbinden en geef de raad op verschillende momenten de gelegenheid actief keuzes te maken voor wat (eerst) gebeuren moet. Het uitvoeringsplan geeft de raad inzicht op welke manier op alle instrumenten uit de EVH er inzet gedaan wordt, welke prioriteiten in de inzet gekozen worden en op welke manier de voortgang van deze uitvoering gemeten wordt. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 02-06-2022 | Commissie/raad | 25-05-2023 | Behandeling is gekoppeld aan de planning Actualisatie Econonomsche agenda. Deze is iets aangepast omdat de inhoudelijke afstemming meer tijd vraagt. | 22-06-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20200543966 | 15.02 Motie Oost West Tuin Best. | Verzoekt het college: *O In de ontwikkelstrategie Zijlweg met een strategisch plan te komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het westelijk tuinbouwgebied (P6) en Spoorzone driehoek (H17) te versterken In dat plan verschillende mogelijkheden en kosten inzichtelijk te maken.-3 De motie ingediend door de fracties GLH D66 HvH CU SP LH wordt aangenomen. De fracties GLH D66 HvH CU SP CDA LH en VVD stemmen voor de motie | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 03-06-2020 | Commissie/raad | 17-06-2021 | In verband met prioritering is uitwerking/uitvoering visie Zijlweg naar later in de tijd gepland. | 28-06-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210209121 | Motie 16.3 Middelduur voor wie? | *O- Roept het college op De financiele situatie van Haarlemse huurders in de middeldure huur (euro 752,33 tot euro 1.007) te onderzoeken met een representatieve steekproef en om hierbij in ieder geval gebruik te maken van de expertise van het NIBUD en hierbij minimaal het bruto-inkomen, de woonlasten en het besteedbaar inkomen in kaart te brengen. Waar nodig lokale interventies voor deze doelgroep(en) te onderzoeken om de financiele situatie te verbeteren zoals hulp bij huurprijscheck, gesprek met energiecoach, hulp bij verzoek aan verhuurder om woning energiezuiniger te maken, een gemeentelijke inkomens- of woonkostentoeslag of via maatwerk verhuizen van te duur naar een goedkopere corporatiewoning. Om hierbij belanghebbenden te betrekken zoals huurders(organisaties), woningcorporaties, ontwikkelaars en sociale partners. De onderzoekskosten te dekken uit de reserve Wonen, de onderzoeksresultaten en mogelijke interventies zo snel mogelijk in de commissie Ontwikkeling te agenderen. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 06-04-2021 | Commissie/raad | 29-10-2021 | In afwachting van cijfers van het Nibud. | 06-07-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221366601 | Delen uitkomsten sociaal plan bij ontwikkeling Prinses Beatrixplein | *O- Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen SPvE Prinses Beatrixplein zegt wethouder Roduner op verzoek van de Actiepartij toe de uitkomsten van het sociaal plan met de commissie Ontwikkeling ter kennisname te delen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 29-09-2022 | Commissie/raad | 12-01-2023 | Pré Wonen heeft met de bewoners aan de Vincent van Goghlaan én het Prinses Beatrixplein overeenstemming bereikt over de sociale plannen. Deze zijn bij de gemeente ingediend om het college een peildatum te laten vaststellen. Planning is dat beide begin juli ter kennis name aan de Commissie worden gestuurd. | 06-07-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210626426 | Motie 05 Vraag de ontwikkelaar om meer eigen regie D66 CDA VVD | *O- Roept het college op: Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of corporaties processtappen bij ontwikkeling van woon- en werklocaties over kunnen nemen van de gemeente. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 11-11-2021 | Commissie/raad | 21-09-2022 | In de informatiienota Voortgang diverse acties versnelling woningbouw, wordt ingegaan op dit onderwerp. Ondermeer bij 'Samen anders" | 06-07-2023 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210448826 | Motie 06 Duurzaamheidsbegroting | *B- vraagt het college, - bij een volgende klimaatbegroting ook gegevens op te nemen op de volgende onderwerpen: sociale gelijkheid (sociaal-economisch verschil tussen rijkste en armste wijk in euro's), biodiversiteit(aantal m2 ecologisch beheerd groen, gemiddeld aantal bomen per huishouden, aantal kritische soorten), afvalstromen & percentage hergebruikt afval (beide tonnen kg), - bij alle doelen aan te geven wat de kosten per gerealiseerde eenheid zijn, | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 08-07-2021 | Commissie/raad | 13-07-2023 | In de Programmabegroting 2023 heeft het College toegezegd bij de Kadernota 2024 een voorstel aan te bieden om invulling te geven aan de motie. | 13-07-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20210448930 | Motie 24 Nieuwe fietsenstallingen in aanbouw krijgen ook een rolstoel toegankelijk openbaar toilet | *B- Draagt het college op Bij de aanleg van de nieuwe fietsenstallingen Houtplein en Hudsonbay meteen een openbaar rolstoel toegankelijk toilet te integreren | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 08-07-2021 | Overig | 10-02-2022 | Door de verkoop van het pand aan 3W real estate heeft de voorbereiding van de fietsenstalling in de kelder van de oude V&D de nodige vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de huurovereenkomst in maart 2023 wordt gesloten. Met het ontwerpproces is inmiddels gestart. Ook het ontwerp voor de fietsenstalling Houtplein vraag meer tijd omdat de aanwezigheid van kabels, leidingen en bestaande installaties voor nieuwe uitgangspunten heeft gezorgd. | 07-09-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20220840438 | Motie 16.02 Toegankelijkheid is geen voorrecht van een recht | *O- Draagt het college van B&W op om: Bij de te doorlopen ruimtelijke procedures en de inrichting van Haarlemmer Stroom rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 02-06-2022 | Overig | 16-02-2023 | Afhandeling van deze motie hangt samen met BAZ Inrichtingsplan Haarlemmerstroom. | 07-09-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2017566047 | Motie 39 Pilot warmtewinning uit wegdek | *B- draagt het College op een pilot op te zetten om warmtewinning gecombineerd met warmte koude opslag te testen op een fietspad of autoweg,-425 | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 23-11-2017 | Overig | 10-10-2019 | In afwachting van actualisering bronnenstrategie | 21-09-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005398 | Motie 29.02 AP PvdA Cultuur als drager van Ontwikkelzones | verzoekt het College voor de ontwikkelzones (waar reeds Ontwikkelvisies voor zijn opgesteld) aan te geven hoe (ruimte voor) cultuur kan worden ingepast, of binnen deze gebieden kostendragers zijn te vinden en hoe (op termijn) in de cultuurbegroting zichtbaar wordt gemaakt hoe en hoeveel middelen in deze gebieden voor cultuur worden aangewend deze informatie en financiele uitwerking mee te nemen in de toegezegde ontwikkelstrategieen, de navolgende stedenbouwkundige (deel)uitwerkingen, grondexploitaties of andere van toepassing zijnde, omschreven stappen uit het Haarlems Ruimtelijk Planproces en de cie Ontwikkeling en/of gemeenteraad hierover te informeren. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | Overig | 29-09-2022 | actualisatie nav coalitieakkoord, inclusief beoogde uitbreiding (kleine) cultuurlocaties | 21-09-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005499 | Motie 29.10 D66 PvdA GLH Evenementen festivals en nachtcultuur dragen ook het Cultuurplan | Vraagt het college Vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid een visiedocument voor evenementen, festivals en nachtcultuur, op te laten stellen (mede) door culturele stakeholders uit de stad De raakvlakken met de doelen uit het Cultuurplan te gebruiken als uitgangspunt voor het Evenementenbeleid vanaf 2023 Voor de behandeling van de Begroting 2023 een advies uit te brengen aan cie. Ontwikkeling over het toekennen van subsidiebeleid voor evenementen en festivals. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 04-01-2022 | Overig | 27-10-2022 | Herziening van het evenementenbeleid wordt met een jaar uitgesteld. Termijn van beleid en evenementensubsidies worden zo ook gelijk getrokken (miv 2024). Motie wordt meegenomen in de herijking in 2023. Startnotitie in september | 21-09-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442270 | Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | *O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-04-2020 | Overig | 04-02-2021 | In de anterieure overeenkomst (februari 2020) overeengekomen dat de ontwikkelaars het voorterrein maximaal voor een periode van 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan (april 2020) voor 20 parkeerplaatsen mogen gebruiken, te weten tot september 2026. | 21-09-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961103 | Motie 19.03 Groen en water in Zuid West | *O- Geeft het college de opdracht om Bij de ontwikkeling van Zuid -West als richtlijn te hanteren dat de grondoppervlakte van groen en water te samen niet mag verminderen | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 05-03-2020 | Motie wordt meegenomen in Masterplan Zuidwest (2020/1219947). Behandeling in september 2023. | 21-09-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019961138 | Motie 19.04 Visie Zuidwest, goed op weg | *O- verzoekt het college teneinde de Ontwikkelvisie Zuid-West te kunnen vaststellen: aan de raad zichtbaar te maken welke investeringen er reeds gedaan worden en welke benodigd zijn om de bereikbaarheid en de ontsluiting van Zuid-West op hetzelfde niveau te houden dan wel te verbeteren. te borgen in de ontwikkelstrategie Zuid-West dat de woningbouw in Zuid-West in de pas blijft lopen met investeringen in bereikbaarheid, leefbaarheid en pu-blieke voorzieningen in Zuid-West uit te gaan van het vigerend parkeerbeleid, waarbij een aanpas-sing in de parkeernorm of parkeerregulering als apart raadsbesluit voorgelegd moet worden van de vaststelling van de stadsbrede ontwikkelstrategie en van ontwikkelstra-tegie Zuid-West raadsbesluiten te maken Het financiele inzicht van de raad te verbeteren door in de ontwikkelstrategie Zuid-West een investeringskader op te nemen te lobbyen bij het Rijk en Provincie voor bijdrage aan optimale bereikbaarheid van de ontwikkelzone Zuidwest. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 05-03-2020 | Motie wordt meegenomen in Masterplan Zuidwest (2020/1219947). Behandeling in september 2023. | 21-09-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210218920 | Motie 19.10 Social huur geen hekkensluiter | *O- Verzoekt het college om bij de verdere ontwikkeling van Zuid-West er op toe te zien dat de bouw van sociale huurwoningen gelijk oploopt met de bouw voor de andere segmenten | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 12-05-2021 | Motie wordt meegenomen in Masterplan Zuidwest (2020/1219947). Behandeling in september 2023. | 21-09-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220563906 | Motie 17.01 Actieve gemeente voor Zuidwest PvdA CDA GLH D66 | *O- Roept het college op Een escalatieladder op te stellen, met daarin mogelijke maatregelen en fasering wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling en deze te betrekking bij het masterplan Haarlem ZuidWest Periodiek aan de raad te rapporteren over de voortgang binnen ZuidWest met de diverse grondeigenaren | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-03-2022 | Overig | 29-09-2022 | Komt gelijk met definitieve masterplan OZZW in commissie van 21 september. | 21-09-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221689559 | Toezegging duidelijkheid over woningdifferentiatie bij vaststellen Masterplan Zuidwest | Wethouder Roduner zegt toe in het definitieve Masterplan ontwikkelzone Zuidwest duidelijkheid te geven over de woningdifferentiatie (m.n. middeldure huur). | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-11-2022 | Overig | 06-04-2023 | Komt terug in het definitieve masterplan. behandeling op 21 september 2023 | 21-09-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019960595 | Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | *O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 26-11-2019 | Overig | 06-04-2020 | Wethouder Roduner kan deze motie pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg Nedtrain. De (on)mogelijkheden voor gezamenlijke realisatie van parkeervoorzieningen worden momenteel i.s.m. NS treinmodernisering onderzocht. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met commerciele parkeerexploitanten. De uitkomsten van deze trajecten worden gebruikt om de motie af te doen. | 05-10-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201098888 | Motie 35BIS I have an aanplantplan | *B- Verzoekt het College van B&W : Het aanplantplan voor dit plantseizoen (of indien niet aanwezig andere relevante informatie) zo snel mogelijk toe te sturen aan de raadscommissie beheer Een concreet en ambitieus aanplantplan te maken voor de boomplantperiodes voor de komende vier jaar Na te gaan welke verbeteringen er mogelijk zijn bij het proces van het planten van bomen, waarbij een andere organisatievorm een overweging kan zijn Het plan en de verbetervoorstellen voor de zomer 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad Zo snel mogelijk te beginnen met planten | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 06-11-2020 | Overig | 04-02-2021 | wordt meegenomen in uitvoeringsprogramma groen en klimaatadaptatie 2024 - 2026 | 05-10-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460367 | Toezegging wethouder Roduner binnen de eerste 3 parkeerateliers te kijken naar mogelijkheden bezoekersparkeren zo efficient mogelijk te regelen | Wethouder Roduner zegt toe, n.a.v. motie ChristenUnie Bezoekersparkeren zo efficient mogelijk te regelen bij nieuwbouw, binnen de eerste 3 parkeerateliers te kijken naar de mogelijkheden en een terugkoppeling te geven over de kansen, obstakels en de uitkomsten. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 30-03-2023 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20200036796 | Motie 22.1 Houd rekening met de grens voor de huurtoeslag | *O- Verzoekt het College van B&W om: Ervoor te zorgen dat bij de verdere uitwerking van beide projecten, geborgd wordt dat de rekenhuur onder de grens van de huurtoeslag blijft door deze afspraken op te nemen in de anterieure overeenkomsten | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Overig | 12-10-2021 | De AO nadert gereedheid, maar de commissie van 8 juni is niet haalbaar. Na ondertekening van de AO is het gevraagde in de motie vastgelegd. AO is nog steeds in bewerking. Nog geen AO met Being. Ontwikkeling is vertraagd. AO met Being schuift iets naar achteren. AO Schonenvaert is klaar. Being wordt begin komend jaar verwacht. Anterieure Overeenkomst (AO) Schonenvaert is praktisch gereed. De motie is besproken met de betreffende ontwikkelaars. Het wachten is echter nog op de AO van Being/Schipholpoort. Deze wordt einde van dit jaar verwacht. | 05-10-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20210218881 | Motie 4.4. Aan de slag met de Nedtrain garage | *B- Roept het college op Over te gaan tot deelname in de realisatie van de NedTrain garage, waarbij de potentieel onrendabele top vanaf realisatie wordt gedekt door een additionele taakstelling De financiele verplichtingen op te nemen in de Kadernota 2021 (In het geval van significante tegenvallers kan de noodzaak van deze investering altijd in samenhang met andere beleidsterreinen bekeken worden) | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 09-04-2020 | Overig | 01-12-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. | 05-10-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230370906 | Toezegging Hoofdlijnen tenderstrategie Oostpoort bespreken in commissie Ontwikkeling | Wethouder Roduner zegt toe om de hooflijnen van de tenderstrategie ter bespreking naar de commissie te sturen. Waarschijnlijk gelijktijdig met het PvE voor de Leefomgeving in Q4 van dit jaar. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-03-2023 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221530066 | 17.02 Motie Klepelen is funest voor de biodiversiteit en moet stoppen | Verzoekt het college om: - met een gericht plan van aanpak te komen om het klepelmaaien in Haarlem zo spoedig mogelijk en op zoveel mogelijk te maaien gronden, te vervangen door dier- en plantvriendelijker methoden | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | 13-10-2022 | Overig | 06-07-2023 | Het zo snel en zo veel mogelijk uitfaseren van klepelen vergt een goede analyse. | 12-10-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20221689543 | Toezegging meesturen Inrichtingsplan SPvE Sonneborn | Wethouder Roduner zegt toe dat bij het volgende besluitmoment van stedenbouwkundig plan of bestemmingsplan het Inrichtingsplan zal worden meegezonden (zodra het klaar is). | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-11-2022 | Overig | 06-04-2023 | Het toevoegen van een gemeentelijke parkeergarage leidt tot vertraging ten aanzien van het bestemmingplan | 02-11-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019961285 | Motie 25.1 HIOR principes zijn niet principieel | *B- Verzoekt het college In de HIOR het woord principeprofiel te vervangen door indicatief profiel en expliciet te vermelden dat bij herinrichtingen altijd een belangenafweging dient plaats te vinden | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 21-11-2019 | Overig | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. Verplaatst ivm prioriteitenplanning en uitbreiding | 23-11-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019961311 | Motie 25.2 HIOR Rood asfalt een principe | *B- Verzoekt het college Het ontwerp van de profielen "Leidsevaart" en "Zijlweg" aan te passen zodat beleidsarm wordt uitgegaan van rood asfalt op de fietspaden conform de aangenomen raadsmoties | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 21-11-2019 | Overig | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. Verplaatst ivm prioriteitenplanning en uitbreiding | 23-11-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200469017 | Toezegging wethouder Sikkema de moties 'Klinkt Als Rood Asfalt' en 'HIOR, Duidelijk en Fietsvriendelijk' over te nemen | *B- Motie over rood asfalt op fietsstraten: De moties Klinkt Als Rood Asfalt (GLH en AP) en HIOR, Duidelijk en Fietsvriendelijk (GLH en AP) zijn ingetrokken na toezegging van wethouder Sikkema de moties over te nemen (toezegging gedaan in de raadsvergadering van 11-05-2017) | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 11-05-2017 | Overig | 10-12-2020 | Wordt gelijktijdig afgedaan met 2019-1042242. Verschoven ivm prioriteitenlijst en uitbreiding | 23-11-2023
BE Bedrijven | 20201152652 | Motie 14.5 Haarlem Duurzaam ook op het water en begin bij jezelf (Haarlemse wateren) | -709 *B- Verzoekt het college om: Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat toekomstige nieuwe boten van de gemeente Haarlem (de Havendienst) en Spaarnelanden emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande boten van de Havendienst en Spaarnelanden moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025) | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JW | 26-11-2020 | Overig | 10-06-2021 | Het beantwoorden van de onderzoeksvragen kosten meer tijd dan eerder aangenomen. | 23-11-2023
BE/Havendienst | 20201030130 | Motie 15.1 Haarlem duurzaam ook op het water | *B- Verzoekt het college om: Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat nieuwe ligplaatsvergunningen alleen nog verleend worden voor boten die emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande houders van een ligplaats moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025) | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JW | 22-10-2020 | Overig | 10-06-2021 | De onderzoeksvragen blijken ingewikkeld en kosten daarom meer doorlooptijd. | 23-11-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 2019961202 | Motie 23.2 Woningen Delftplein ookmiddeldure prijs; geen wens maar eis | *O- Verzoekt het college: teneinde de Startnotitie Delftplein te kunnen vaststellen: ? In de Startnotitie Delftplein de 40 procent nog vrij in te vullen woningen te oormerken voor middelduur voor een periode van minstens 15 jaar? Van deze 40 procent een helft maximaal middelduur toe te staan (dwz een prijs van max € 1.007 kale huur p. mnd of een koopwoning met VON-waarde tot € 259.225,-)? De andere helft maximaal hoge middelduur toe te staan (dwz een kale huur tot€ 1.300 of een koopwoning met een VON-waarde tot € 363.000). | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 21-11-2019 | Overig | 04-02-2021 | Hangt samen met het proces PvEL Delftplein | 07-12-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20220563885 | Motie 13.01 Kies koers voor kavel A (Haarlemmer Stroom) PvdA CDA D66 | *O- Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-03-2022 | Overig | 06-04-2023 | Vanwege onderzoek naar eventuele andere invulling van de kavel is de termijn om te komen tot een invulling van Kavel A verlengd. | 07-12-2023
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132107 | Motie 25.02 Maak woningnood lager, bouw bij Pasteur hoger | Verzoekt het college: Samen met Elan Wonen te onderzoeken of het binnen het project Pasteur mogelijk is 20 tot maximaal 50 extra sociale huurwoningen toe te voegen door optopping van blok B met 1 of 2 bouwlagen door uit te gaan van de nieuwe parkeernormen die thans in de inspraak zijn en indien dit mogelijk is zich in te spannen dit te realiseren | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | De oorspronkelijke planning was niet ingevuld. Deze motie wordt afgedaan tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan voor dit project. | 07-12-2023
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230509490 | Toezegging hervatting gesprek over woningbouwlokatie IJsbaankwartier n.a.v. burgerinitiatief | Wethouder Roduner zegt toe het gesprek met Elan Wonen en de klankbordgroep over deze lokatie weer op te zullen starten en betrekt de essentie van het burgerinitiatief daarbij. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 13-04-2023 | Overig | 15-06-2023 | De gesprekken met de initiatiefnemers moeten nog geïnitieerd worden. | 14-12-2023 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20220117527 | Motie 16.03BIS Hoe meer zonne-energie opwek, hoe meer vreugd GLH AP D66 CU | *O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming van het beleid | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 02-02-2022 | Overig | 11-01-2024 |  | 11-01-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943244 | Motie 25.01 Compenseren wil je leren GLH PvdA D66 | *B- Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 29-06-2023 | Vaststellen SPvE Sportweg (afhankelijk van afhandeling inspraak op concept SPvE). Wordt betrokken bij opstellen SPvE Sportweg (20221808890) | 11-01-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230460128 | Motie 14.02 Voorrang voor samenwonders die twee woningen achterlten PvdA AP | Verzoekt het college: Om te onderzoeken of voorrang voor samenwoners die twee (corporatie)woningen achterlaten kan zorgen voor een betere benutting van de huurwoningvoorraad in Haarlem. De commissie ontwikkeling over de uitkomsten te informeren voor de volgende wijziging van de huisvestingsverordening. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 30-03-2023 | Overig | 31-03-2024 |  | 31-03-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005441 | Motie 29.08 CDA Criteria voor de BIS | verzoekt het college om in 2022 criteria op te stellen waarin organisaties moeten voldoen om aangemerkt te worden als BIS periodiek te evalueren of de BIS-organisaties voldoen aan deze criteria aan de hand van deze criteria afwegen of er aanpassingen gedaan moeten worden in de BIS. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | Overig | 20-12-2022 | Wordt meegenomen in de evaluatie van het Cultuurplan medio 2024 | 25-04-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210298739 | Motie 09.02 Windmolens Schoteroog - zoek op de goede plek | *B- Verzoekt het college: Voor de RES 2.0 samen met de RES-partners te lobbyen bij het Rijk voor aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit of een soepeler toepassing van dit besluit en hiertoe een brief te sturen naar de informateur met argumenten hiervoor met als doelen plaatsing van meer windmolens van circa 125 meter tussen Schoteroog en de KPN-toren mogelijk te maken en deze windmolens zo optimaal mogelijk te plaatsen teneinde de overlast te minimaliseren. | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 30-04-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132159 | Motie 27.02 Fluisteren op de plas en iets meer ecologie dan alleen maar gras | -346 erzoekt het college: Bij de verdere planontwikkeling de volgende aspecten nader uit te werken: eventuele bootverhuur bij Schalks aan de Plas te beperken tot ( electrische) fluisterboten, het afmeerverbod aan de oevers van de Schouwbroekerplas onverkort in stand te houden en te handhavan, voor de te realiseren steiger bij het paviljoen een uitzondering te maken ten behoeve van de (electrische) verhuurbootjes en andere niet gemotoriseerde pleziervaartuigen, met de initiatiefnemers/toekomstige uitbaters tot beheersafspraken te komen teneinde de belasting van flora en fauna op het water en aan de oevers van de plas te beperken en daarbij het opruimen van zwervafval op en nabij de toegangspaden en (fiets)parkeerplaatsen te betrekken, te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte ten zuiden van de Europaweg (rondom de geplande fietsenstalling) te verbeteren en hier een herinrichtingsvoorstel voor doen, | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 30-05-2024 |  | 30-05-2024
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230509513 | Toezegging beheerovereenkomst met COA m.b.t. de locaties opvang asiel | Wethouder Roduner zegt toe de beheerovereenkomst met het COA m.b.t. de locaties te zullen delen met de raad. Dit kan lang duren, omdat het COA eerst met de eigenaren overeen moet komen en daarna verdere uitwerking. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 13-04-2023 | Overig | 06-06-2024 | . | 20-06-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210645277 | Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221406995 | Toezegging wethouder Roduner na één jaar de Lijst Verplichte participatie te evalueren. | *O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 22-09-2022 | Overig | 01-06-2024 | Invoeringsdatum Omgevingswet staat nu vast op 1 januari 2024. Evaluatie wordt uitgevoerd begin 2025. | 06-03-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210448961 | Motie 35BISBIS Een stabiel wijknet zorgt voor een net hoofdnet | *B- Verzoekt: Als uitwerking van de afspraken in het Klimaatakkoord voor Haarlem de haalbaarheid te onderzoeken van parkeerpleinen (laad en ontlaad pleinen) die zonnepanelen krijgen en tegelijkertijd het mogelijk te maken om slim te laden. ·· Bij een positief resultaat voor de behandeling van de Programmabegroting 2022 een startnotitie in de Commissie Beheer voor te leggen. En gaan over tot de orde van de dag | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 08-07-2021 | Overig | 01-07-2025 | De afdoening van deze motie betrokken bij de Strategie laadvisie. Deze wordt zoals aangegeven in de prioriteringsbrief uitgesteld tot 2025. | 01-07-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019087466 | Motie 16.2 Nassaulaan toekomstbestendig | *B- Verzoekt het college om: -330 Bij de herinrichting van de Nassaulaan geen belemmeringen te creeren voor een toekomstige transformatie binnen 30 jaar (naar bijvoorbeeld een groene laan met ander OV dan bus)-330 Rekening te houden met de kwaliteitsimpuls die deze straat verdient Bij het rekenen aan ten tekenen van de herinrichting rekening te houden met dit toekomstperspectief, bijvoorbeeld door de aanleg van een quick-win reconstructie bovenop het huidige asfalt en daarbinnen vrije fietspaden te realiseren. | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 31-01-2019 | Overig | 01-01-2025 | door taakstellingen voor de Programmabegroting 2020-2025, moeten uitstellen tot 2026 | 15-12-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460461 | Motie 17.07 Structureel positief saldo parkeerfonds niet zomaar naar algemene middelen - BIS ChristenUnie | Verzoekt het college Nu niet vooruit te lopen op eventuele opheffing van het parkeerfonds vanaf 2027 Bij de Programmabegroting 2027: inzichtelijk te maken wat de structurele baten en lasten zijn voor 2027 en volgende jaren deze structurele baten en lasten te vergelijken met de inschattingen die zijn gemaakt bij het opstellen van deze nota wanneer sprake is van een structureel positief saldo inzichtelijk te maken wat het effect zou zijn als dit saldo zou worden ingezet voor verlaging van de tarieven voor gereguleerd parkeren voor bewoners en/of voor voortzetting van het parkeerfonds als een duurzaam mobiliteitsfonds en dit fonds wordt ingezet voor investeringen in duurzame mobiliteit (lopen, fiets, openbaar vervoer en wijkhubs) | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | BL | 30-03-2023 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460478 | Motie 17.22 Vinger aan de pols in Te Zaanen kwartier AP D66 GLH | Verzoekt het college:„h ook de inwoners van Te Zaanenkwartier schriftelijk te informeren over de voorgenomen parkeerregulering in omliggende wijken,„h behalve in 2024 en 2026 ook in 2025 in Te Zaanenkwartier een parkeerdrukmeting uit te voeren,„h indien in deze periode de parkeerdruk toeneemt tot boven de 85%, Te Zaanenkwartier na 2026 bij de verdere uitbreiding van het gereguleerd parkeren bij voorrang in de fasering te betrekken,„h de gemeenteraad / commissie beheer te informeren over de uitkomsten van de tussentijdse parkeerdrukmeting. | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 30-03-2023 | Overig
CC Concerncontrol | 20210943263 | Toezegging wethouder De Raadt de precariobelasting voor wat betreft de luchtgaten te onderzoeken en de uitkomst kenbaar te maken aan de gemeenteraad. | Wethouder De Raadt zegt toe het onderwerp Luchtgaten voor wat betreft precariobelasting te onderzoeken en de uitkomst kenbaar te maken aan de gemeenteraad. | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | 23-12-2021 | In route
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221634855 | Toezegging wethouder Roduner positief te staan tegenover kleine/andere/creatieve woonvormen en de mogelijkheid dan af te wijken van de spelregels. | Toezegging wethouder Roduner positief te staan tegenover kleine/andere/creatieve woonvormen en de mogelijkheid dan af te wijken van de spelregels. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-11-2022 | Overig |  | Deze pakken we op als de toezegging actueel is. Hier is voor nu geen planning voor te geven.
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230435497 | Initiatiefvoorstel Samen Beter Wonen PvdA GroenLinks CDA D66 Partij voor de Dieren Actiepartij | Presentatie heeft plaatsgevonden in raad 30 maart 2023. Gaat naar B&W voor preadvies. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 22-03-2023 | Commissie/raad
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230729206 | Toezegging laatste poging samenwerking De Schuur met De Pletterij | Wethouder Van Loenen zal nog een laatste poging doen om samenwerking tussen De Pletterij en De Schuur te bewerkstelligen. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 11-05-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230893373 | Toezegging werkbezoek Waarderpolder ter verduidelijking van Economische Agenda 2023-2026 | Wethouder Berkhout zegt toe na het zomerreces een werkbezoek aan de Waarderpolder te organiseren om te laten zien wat de bedoeling is met de Economische Agenda 2023-2026. |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 08-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230893441 | Toezegging Voortgangsrapportage Economische agenda tegelijkertijd met Economische Monitor | Wethouder Berkhout zegt toe over twee jaar de Voortgangsrapportage Economische agenda tegelijkertijd aan te bieden met de Economische Monitor. | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 08-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230917815 | 17.08 Motie Schuur Pletterij D66, GL, CDA, VVD, PvdA |  | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 01-06-2023 | Overig
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230370968 | Toezegging overleg met COA over minimaal aantal personen en huisvesting specifieke doelgroepen | Wethouder Roduner om voor 1 april in overleg te treden met het COA over of de eis van minimaal plek voor 150 personen hard is en over de huisvesting van specifieke doelgroepen. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230370971 | Toezegging communicatie over bestaande en nieuwe opvanglocaties richting stad | Wethouder Roduner zegt toe om communicatie naar de stad zo spoedig mogelijk op te zetten over de huidige opvanglocaties en het vervolgtraject van uitbreiding van opvanglocaties (via website/ projectpagina). | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230424675 | Toezegging organisatie informatiebijeenkomst over mobiliteit in ontwikkelzone Oostpoort | Wethouder Roduner zegt op verzoek van CU toe om een technische sessie te organiseren over mobiliteitsplan ontwikkelzone Oostpoort voor het zomerreces. | Commissie ontwikkeling | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 27-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname