## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451844 | Motie 24.09 Fietsstraatvisie | Verzoekt het college In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 29-05-2019 | Commissie/raad | 31-12-2020 | Dit is onderdeel van het fietsbeleid. Het fietsbeleid is met het mobiliteitsbeleid opgeschoven. | 06-07-2023 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210537668 | Motie 20.13 Bike en Ride | Draagt het college op: Om bij P+R plekken, zeker waar geen openbaar vervoer is te onderzoeken of bijvoorbeeld marktpartijen bereid zijn daar Bike en Ride plekken te maken. Dus je auto parkeren en over te stappen op je eigen fiets of een huurfiets | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | 23-09-2021 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220366433 | Initiatiefvoorstel "Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid" |  | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | 10-02-2022 | Commissie/raad
Griffie Haarlem | 20230038205 | Onderzoek RKC Sociale woningbouw | de RKC deed onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van de gemeente op het gebied van Sociale woningbouw. Na rondes ambtelijk wederhoor en bestuurlijk wederhoor wordt het rapport met de college-reactie richting raad gebracht. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 09-01-2023 | Commissie/raad | 09-03-2023 | Vanuit college is meer tijd nodig voor het bestuurlijk wederhoor | 06-04-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240014 | Startnotitie Stephensonstraat | Deelgebied (4) van ontwikkelzone Zuidwest | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Commissie/raad | 28-10-2021 | Startnotitie n.v.t. Bestemmingsplan is behandeld in commissie van 6 april. | 06-04-2023 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Voor de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 28-03-2019 | Overig | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. Toegevoegd op 10 maart 2023: De netwerkapparatuur is aanbesteed, er is op dit moment voorlopig gegund. Als deze gunning definitief wordt dan kan daarna de netwerkapparatuur worden vervangen, om vervolgens Network Access Control te implementeren. Afronding van de implementatie moet voor 1 juni 2024 mogelijk zijn, uitvoering van dit werk ligt bij de afdeling IV. | 01-06-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20200609648 | Duisenberg aanbeveling: aanscherpen indicatoren | -300 Faciliteer opnieuw mogelijkheid voor de Raad om indicatoren aan te scherpen voor de aankomende begroting en·{\*·-150-300 Breng balans in aantal indicatoren (effect en prestatie) per doel·Zorg voor betere/meer trend informatie·Zorg voor tijdige beschikbaarheid van informatie·{\*·-150 Kwalificeer kwaliteit in zowel streef- als realisatie waarden | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 24-06-2020 | Commissie/raad | 17-09-2020 | Meerdere keren afstemming met raad over geweest. Eerste kwartaal 2021 verschijnt raadsnota over afdoening Duisenberg Light aanbevelingen. Eind november wordt een bijeenkomst gehouden over de indeling van de begroting en bijbehorende indicatoren. Bespreking in de cie. bestuur schuift daarmee door naar januari 2023. | 10-07-2023 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210371812 | Duisenberg aanbeveling: informatie bij doelen | Zorg dat er in de begroting meer informatie over de doelen wordt opgenomen. Neem op welke beleidskaders er gelden en wat de speerpunten en aandachtspunten zijn voor het komend jaar en begroot daarop | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 24-06-2021 | Overig | 29-06-2023 | Planning tegelijk met de behandeling van de jaarstukken. | 08-06-2023 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210371821 | Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties onderwijs | Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 24-06-2021 | Overig | 29-06-2023 |  | 29-06-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20230169460 | Vaststellen allonge bij Anterieure Overeenkomst Schonenvaert (Toekanweg 7) |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 02-02-2023 | Commissie/raad | 23-03-2023 | 8-3-2023 De allonge is nog niet vastgesteld. Er is nog geen overeenstemming over het parkeren. | 11-05-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen) De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021 | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 06-11-2020 | In route | 01-06-2021 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Inge 20-03-23: pilot is pas afgerond in december 2024 (start 1 juni 2023 voor de duur van 1,5 jaar) dus datum aangepast. | 01-12-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201118453 | Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creeren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreeerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 04-11-2020 | In route | 13-01-2022 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Door corona en personele wisselingen heeft dit project enige tijd stilgelegen maar het wordt nu weer opgepakt. Omdat een pilot met vrije openingstijden aan veel beleidsterreinen raakt wordt op dit moment een afdelingsoverstijgend projectteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Dit projectteam komt in mei 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens dat gesprek komt ook het verdere proces aan de orde. Na het zomerreces zal in ieder geval een update met planning aan de commissie bestuur worden voorgelegd. | 12-01-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221784047 | Plan van Aanpak slechte labels woningcorporaties |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 09-03-2023 | De scenariostudie (voormalig PvA) slechte labels woningcorporaties wordt als bijlage toegevoegd aan het Addendum Prestatieafspraken. Het addendum prestatieafspraken wordt behandeld in de commissie Ontwikkeling. | 25-05-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974637 | Friese Varkenmarkt 14-16 | Herontwikkeling Bremer's Houthandel | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | In route | 04-06-2020 | Zie tekst bij afdoening. | 25-05-2023 | Ter advisering
PG/Centrum | 2018071622 | Startnotitie Lombardsteeg/Begijnhof | Nota van uitgangspunten | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-02-2018 | In route | 24-05-2018 | Zie tekst bij afdoening. | 25-05-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221783642 | Informatienota depot ontwikkeling | De ontwikkeling van een depotgebouw voor de collectie van o.a. het Frans Hals Museum, het Noord-Holland Acrhief en Archeologie. | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 07-11-2022 | Overig | 11-05-2023 | BB. 14.03.2023 Ruimere voorbereidingstijd nodig. | 08-06-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230204991 | Kunstwerk Zonnevechter op de Grote Markt: Verplaatsing of behoud met of zonder fontein (opinienota) |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 09-02-2023 | Commissie/raad | 13-04-2023 | Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen in het dossier. Zodra meer duidelijk is, komt het vervolg. | 22-06-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230324566 | Toezegging aanvullende informatie over het Slachthuis | Wethouder Van Loenen zegt aanvullende informatie over het Slachthuis toe. Zodra deze informatie beschikbaar is zal deze met de beantwoording van art. 32-vragen over het Slachthuis ter bespreking in de commissie worden geagendeerd. | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 12-01-2023 | Commissie/raad | 13-04-2023 | Afhankelijk van toelichting door Slachthuis | 22-06-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230528863 | Kredietaanvraag parkeergarage Sonneborn |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-04-2023 | Overig | 08-06-2023 | Overleg nodig over inpassing parkeergarage | 22-06-2023 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230772493 | Wijzigingsbesluit Nota parkeernormen | Wijziging van de overgangsregeling voor lopende ruimtelijke ontwikkelingen (paragraaf 2.3). | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-05-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221806280 | Rapportage Woningbouw | Jaarlijks overzicht van de gerealiseerde woningbouwproductie en overzicht van de plancapaciteit | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 06-04-2023 | schuift door naar commissie juli. Er wordt gekoerst op ter bespreking aanbieding van de rapportage in de commissie van 22 juni, voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota in de raad. | 06-07-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230500164 | BIZ Amsterdamstraat verordening vaststellen | Voor de nieuwe BIZ termijn moet er een nieuwe verordening worden vastgesteld. | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 12-04-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230500175 | BIZ Binnenstad verordening vaststellen | Voor de nieuwe BIZ termijn moet er een nieuwe verordening worden vastgesteld. | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 12-04-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230541393 | Trendmonitor Woonruimteverdeling 2022 |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 20-04-2023 | Commissie/raad | 08-06-2023 | Vertraging in aanlevering van stukken van Stichting Woonservice. | 06-07-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230691000 | Implementatie en uitvoering Wet goed verhuurderschap |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 16-05-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20210361601 | Gedragslijn Waarderpolder | In vervolg op informatienota procesgang naar een toekomstbestendige Waarderpolder. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 24-06-2021 | Commissie/raad | 28-10-2021 | Planning aangepast naar 6 juli 2023. Voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming vergt meer tijd. De stukken gaan ter informatie naar de cie. ontwikkeling. | 06-07-2023 | Ter kennisname
HRM | 20200609855 | Duisenberg aanbeveling: sociaal jaarverslag | -300 Goed personeel is vitaal voor de gemeente Haarlem. Maak een sociaal jaarverslag met betrekking tot het werkapparaat en alle thema's die daar spelen. | 6.1 Dienstverlening | ER | 24-06-2020 | Commissie/raad | 30-04-2021 | Volgt behandeling jaarstukken 2022 | 29-06-2023 | Ter bespreking
HRM | 20210624860 | RKC aanbeveling: visie op externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelen in het nieuwe Strategisch Personeelsbeleid. | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 14-10-2021 | Overig | 27-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter bespreking
HRM | 20210624868 | RKC aanbeveling: rapportering en monitoring externe inhuur | De RKC beveelt het college aan opdracht te geven a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiele) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 14-10-2021 | Overig | 27-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter bespreking
HRM | 20210624874 | RKC aanbeveling: borging informatievoorziening externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven om: a) In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiele omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling. b) Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 14-10-2021 | Overig | 28-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter bespreking
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | 6.1 Dienstverlening | ER | 24-06-2020 | Overig | 01-07-2023 | Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. We zijn daarbij deels afhankelijk van de verdere uitwerking van de prioriteiten die we vanuit de organisatie hebben gecommuniceerd naar de raad (informatienota prioritering 2023), zijn we nu mee bezig. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. Dit punt wordt samen met de I-strategie van de gemeente Haarlem behandeld. Planning 05-10-2023 | 05-10-2023 | Ter bespreking
IV Informatievoorziening | 20230976322 | Kredietaanvraag IV bedrijfsmiddelen t.b.v. de implementatie van hybride werken |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 20-06-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20210579613 | Motie 15.05 Addendum Haarlem op Regiovisie Jeugdhulp |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 14-10-2021 | Overig | 02-12-2021 | Start nieuwe contracten jeugdhulp 1 januari 2023, de eerste resultaten zijn op z'n vroegst pas na een jaar zichtbaar | 15-02-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 2019965547 | Startnotitie Spaarndamseweg 120 (Spaarneboog) | Herontwikkeling Spaarneboog | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Commissie/raad | 05-03-2020 | Scope van het project gewijzigd. Op dit moment lopen er gesprekken met Hoorne Vastgoed over de belangrijkste uitgangspunten. Daarna kan ook de startnotitie worden afgerond en in procedure worden gebracht. Commissie ontwikkeling 6 juli 2023. | 06-07-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20191012118 | Centrum Schalkwijk, Vaststellen Anterieure overeenkomsten fase 2 | Opstellen plan voor het hele centrum Schalkwijk. Fase 1 en fase 2 zijn eerdere besluiten welke onderdeel zijn van het masterplan. | 4.3 Grondexploitaties | FR | 19-12-2019 | Commissie/raad | 04-06-2020 | Het opstellen en afronden van de AO's neemt meer tijd in beslag, mede door planaanpassingen. Het SP fase 2 wordt ook onderdeel van de besluitvorming. | 06-07-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229601 | Nelson Mandelapark e.o, ruimtelijke visie |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Commissie/raad | 01-04-2021 | Loopt parallel met de ontwikkeling van Spaarneboog (startnotitie, 2019965547), die vertraagd is. BAZ wordt gekoppeld aan startnotitie. | 06-07-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210941005 | Informatienota Voortgang diverse acties versnelling woningbouw | Update in navolging van Informatienota actieplan versnelling woningbouw (2020/485204). | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Commissie/raad | 03-03-2022 | Informatienota wordt in juli 2023 aan de commissie aangeboden. | 06-07-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783484 | Uitvoeringsstrategie Spaarnesprong |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 07-12-2022 | Commissie/raad | 02-02-2023 | Er komt geen uitvoeringsstrategie Spaarnesprong, er volgt binnenkort een informatienota over afronding Spaarnesprong. Deze Baz kan worden afgedaan. | 06-07-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20191041490 | Jansstraat 80/Grote Markt 31 - verkoop panden |  | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | In route | 03-12-2020 | 21-02-23 advies gevraagd toepassen hardheidsclausule (ivm nw huisvestingsverordening conflict met voorwaarden) 14-06-2023; Reden van afwijking: zijn in afwachting van het makelaarsadvies. | 06-07-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20230878065 | Raadsstuk Bekrachtiging (gedeeltelijke) geheimhouding bijlagen 1, 2 en 3 collegebesluit 'verkoop Grote Markt 31/Jansstraat 80' (2019/1041490) |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 08-06-2023 | Overig | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20230656825 | Verklaring van geen bedenkingen in verband met de ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementencomplex met 29 woningen, een parkeergarage en een winkelruimte Spaarndamseweg 74-78 |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 11-05-2023 | Commissie/raad | 08-06-2023 | 20 juni in college, commissie van 6 juli. | 06-07-2023 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20230904149 | Beoogd kinderdagverblijf aan de Planetenlaan 168 te Haarlem: verzoek om dit project aan te wijzen als project waarvoor de gemeenteraad heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) noodzakelijk is. |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 13-06-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221764612 | Gebiedsopgaven 23-26 Oost, Centrum, Zuidwest, Noord, Schalkwijk | in de gebiedsopgave wordt uit elk gebied geagendeerd wat de opgaven voor de komende 4 jaar zijn, samen met de partners in de wijken | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 02-02-2023 | De gebiedsopgaven worden bij de kadernota vastgesteld. | 10-07-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2018071605 | Verkoop Zwemmerslaan | Verkoopvoorwaarden vaststellen | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-02-2018 | Overig | 24-05-2018 | Aansluiten bij procedure bestemmingsplan, die is wat vertraagd door nader onderzoek. | 07-09-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208394 | Delftplein concept PvEL | PvEL concept ter inzage | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 12-05-2021 | Uitwerking PvEL vraagt meer tijd voor afstemming. | 07-09-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229687 | 50KV station, bestemmingsplan |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 30-09-2021 | Het beantwoorden van zienswijzen neemt gezien de hoeveelheid meer tijd in beslag. | 07-09-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942583 | Goedkeuren Centrum Schalkwijk Fase 0.1 DO openbare ruimte noordzijde en kredietaanvraag | Is DO traject,vaststellen college | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 21-04-2022 | - Capaciteit ontwerpteam is niet eerder beschikbaar. Afhankelijk van VO traject zal DO traject vervolgens starten. - Opstellen DO met daarbij de raming duurt langer dan voorheen gepland | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221724352 | Inrichtingsplan Haarlemmerstroom | Het terrein wordt ingericht op basis van het vastgestelde SPvE en vastgesteld door het college. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 12-01-2023 | De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om het plan af te ronden. | 07-09-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806566 | Zwemmerslaan - Bestemmingsplan vaststellen | Bestemmingsplan besluit | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | nader onderzoek afgerond, gaat gelijktijdig in procedure met andere producten, in april/mei inspraak, besluit daardoor na de zomervakantie | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806627 | Zwemmerslaan - SPvE besluit | SPvE besluit | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | nader onderzoek afgerond, gaat gelijktijdig in procedure met andere producten, in april/mei inspraak, besluit raad daardoor na de zomervakantie. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808020 | Oostpoort blok 1F goedkeuren selectie koper en koopovereenkomst | Het goedkeuren van de koper en de bijbehorende koopovereenkomst voor de verkoop en de ontwikkeling van blok 1F binnen Oostpoort. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367895 | Voorlopig Ontwerp renovatie Witte Gebouw Kweektuin (NME) |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | 13-03-2023 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367901 | Noord Schalkwijkerweg, gebiedsvisie Sportpark vrijgeven voor inspraak |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 13-03-2023 | Overig | 07-07-2023 | Er is onvoldoende tijd om de benodigde investeringen te berekenen en daar een dekking aan te koppelen. De vrijgave voor inspraak zal daardoor in de eerste commissie na het reces geschieden. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20230470918 | Informatienota afronding herstel Waarderhaven |  | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 05-04-2023 | Overig | 08-06-2023 | Eerst definitief afhandelen claim baggeren Waarderhaven 60. Overlegd in staf 26-6. Wordt uitgezocht. Na bespreking in staf pas versturen als alle werkzaamheden zijn afgerond, medio juni 23 | 07-09-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221724473 | Orionzone ontwikkelstrategie |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 12-01-2023 | Er zijn nieuwe inzichten waarmee rekening gehouden moet worden, waardoor de planning verschuift. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944652 | Bestemmingsplan wijziging Nieuwe Havenkantoor | Indien de raad in 2021 akkoord gaat met een nieuw drijvend Havenkantoor t.h.v. Paul Krugerkade, zal er een ontwerp gemaakt worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor het Bestemmingsplan. | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | JW | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | Locatie en ontwerp zijn bekend. 7/2/23 verschoven naar 6 april 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 20/3/23 verschoven naar 11 mei 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 08/06/23 verschoven naar 7 september 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. | 07-09-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221764626 | Orionzone Uitvoeringsprogramma en businesscase |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 02-02-2023 | In afwachting behandeling van nota prioritering | 07-09-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221766775 | Ontwikkelstrategie Spaarndamseweg |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Er zijn nieuwe inzichten waarmee rekening gehouden moet worden, waardoor de planning verschuift. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783887 | Ambitiedocument oostcorridor |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Er wordt gewerkt aan het ambitiedocument over de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Er is enige vertraging opgelopen. | 07-09-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783997 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Uitstel invoering omgevingswet | 07-09-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221807103 | Grondverkoop kavel; selectie koper en koopovereenkomst Oostpoort |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | 4.3 Grondexploitaties | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. | 07-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status april 2023: de taxatie zijn opgevraagd en het project is gestart. nog niet voldoende data om inhoudelijk de BBV te kunnen beantwoorden. | 07-09-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201210878 | Berckheydestraat 3 - verkoop diverse bergingen | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | verkoop opstarten | 07-09-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20221807482 | Portefeuilleplan Vastgoed | In 2019 is het allereerste portefeuilleplan voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille vastgesteld. Afspraak met de gemeenteraad om het plan ieder twee jaar te herijken. | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20230540570 | Versnellingsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed | Samenvatting van de woonruimteverdeling in 2022 | 4.1 Wonen en woningbouw | ER | 20-04-2023 | Overig | 06-07-2023 | De commissievergadering van 6 juli te vol met adviesstukken die betrekking hebben op de ontwikkelzones. Bij goedkeuring door het college op 20-6 zal ons raadsstuk op de agenda van de commissie van 7 september komen | 07-09-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20230861679 | Beijnesweg 3 Verkoop bloot eigendom |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 08-06-2023 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2016550106 | Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-01-2017 | Combinatie Lingotto/AVC heeft de tender Egelantier gewonnen. In september 2021 is de optieovereenkomst getekend. In de afgelopen maanden is door de initiatiefnemer een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Deze is goedgekeurd en op 23 mei 2022 is de koopovereenkomst getekend. Het Defintief Ontwerp is naar verwachting begin juni gereed om vast te stellen. Het ontwerp wijzigingsbevoegdheid wordt naar verwachting in juli afgerond. Conform planning wordt medio juni 2023 het DO en medio juli het ontwerp wijzigingsbevoegdheid ter besluitvorming aan college aangeboden. Vaststellen van ontwerpwijzigingsplan is een bevoegdheid van het college en wordt ter kennis name aan de commissie gestuurd. | 21-09-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201219947 | Programma van Eisen voor de Leefomgeving & Masterplan zone Zuid West |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 02-09-2021 | Conform de mededeling van de wethouder in de commissie Ontwikkeling van 6 april, is de planning van de vaststelling van het Masterplan uitgesteld naar september 2023. | 21-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2016584592 | Kleine Houtstraat 70 | verkoop | 4.3 Grondexploitaties | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-04-2017 | Datum verkoop is nog onduidelijk. 14-02-2020: komt op de jaarplanning van 2021, verkoop niet strategische woningen heeft voorrang 09-09-2020: pand kan worden verkocht als volledig is verhuurd. Laatste huurder wordt gezocht, mogelijk in 2021. Dan kan pand daarna in verkoop 6-10-2021 pand nog niet volledig verhuurd | 21-09-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041104 | Kampersingel 2 - verkoop pand |  | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 29-10-2020 | Verkoop is nog afhankelijk of MO het object nodig acht voor huisvesting bijzondere doelgroepen. | 21-09-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting) | 21-09-2023 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221806098 | Haalbaarheidsstudie Papentorenvest |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Afgelopen periode is nagegaan wat de stand van zaken is. Informatie kortgeleden binnengekomen. Moet nu verwerkt en afgehecht worden. | 05-10-2023 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20221764605 | Concept erfgoednota ter inzage |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | De erfgoednota sorteert als zogenaamd programma voor op de Omgevingswet en sluit aan bij de Omgevingsvisie Haarlem 2045. Om een betere aansluiting te krijgen bij het gemeentelijke beleidshuis (zoals ook naar voren is gekomen in de raadsgroep Omgevingswet van 16 maart 2023) en het daarbij beschreven beleidsproces, is de planning bijgesteld. Onder de Omgevingswet krijgen de thematische en gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s een plek in het beleidshuis, als uitwerking van de strategische keuzes van de Omgevingsvisie. | 05-10-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945329 | Vrijgave voorlopig ontwerp bouwplan en openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | De planning is doorgeschoven door uitblijven keuze definitieve variant en de doorlooptijd van het stedenbouwkundig plan en voorlopig ontwerp. | 05-10-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945332 | Vaststellen bestemmingsplan Rootz Schalkwijk-Midden |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Door omstandigheden is het niet mogeliijk om de oorsrponkelijke planning te halen. | 05-10-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de intitiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 05-10-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764644 | Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | - Afsluiten voorschotovereenkomst (kaders Didam-situatie bepalen) | 05-10-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811182 | Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is aan het einde van 2023 de concept versie van het PvEL gereed voor inspraak. Vaststelling van het PvEL en de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien in Q2 2024. | 05-10-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811192 | Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | In de raadsvergadering van 20 april 2023 een krediet beschikbaar is gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is aan het einde van 2023 de concept versie van het PvEL gereed voor inspraak. Vaststelling van zowel het PvEL als de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien in Q2 2024. | 05-10-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2016293314 | Stedebouwkundige visie Dwars door Schalkwijk | Vrijgave stedebouwkundige visie voor inspraak | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 14-06-2016 | Overig | 24-11-2016 | Afspraak met ambtelijk opdrachtgever is dat er eerst nog een intern overleg plaatsvindt tussen ambtelijk opdrachtgever en control. Voorstel is dit vervolgens met verantwoordelijk portefeuillehouder Floor Roduner te bespreken. Daarnaast is in de Kadernota aangegeven dat er pas op de plaats gemaakt wordt met het opstellen van visie. Voorstel de planning op te schuiven naar cie. Ontwikkeling van 5 oktober. | 05-10-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201239191 | Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | De gebiedsvisie (Wijkontwikkelingsplan) Transvaalbuurt wordt in 2023 dmv participatie en inspraak opgesteld en vastgesteld. Dit omdat het noodzakelijk is deze visie samen met bewoners en ondernemers vorm te geven. Door de covid-maatregelen is dit onvoldoende gelukt. Aangezien wijkaanpak meer behelst dan alleen ontwikkeling dient nog bestuurlijk afgestemd te worden of alleen de commissie Ontwikkeling hierover gaat of dat ook andere commissies hierbij betrokken dienen te worden. Doorschuiven naar commissie Ontwikkeling van 5 oktober. Dit nav wisselingen binnen ambtelijk opdrachtgeverschap. | 05-10-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221808931 | Visie Nachtcultuur |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Er kan voor de visie nachtcultuur pas geparticipeerd worden vanaf de Week van de Haarlemse nacht in april. I.v.m. aanlevering is cie in mei dan niet haalbaar. Daarnaast moet het een co-productie worden met de Nachtwacht maar budget is nog niet toegezegd. Schuift daarom door tot na de zomer. | 05-10-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221811109 | Gebiedsvisie Spaarnepark |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221811211 | Vaststellen geactualiseerde structuurvisie Centrum Schalkwijk |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815556 | Evaluatie opkoopbescherming |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240325 | Kiezen voorkeursvariant transformatie Stationsplein |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | Er wordt toegwerkt naar een integraal voorstel dat is afgestemd met de verschillende stakeholders. De raad wordt tussentijds meegenomen in de stand van zaken. De wethouder zal hier in de commissie Ontwikkeling een mededeling over doen. | 02-11-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220467344 | Molenwijk Noord SPvE concept ter inzage | SPvE concept voor inspraak | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 03-03-2022 | Overig | 01-09-2022 | meer tijd nodig voor onderzoeken en planontwikkeling. | 02-11-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814831 | C-District - Samenwerkingsovereenkomst | Samenwerkingsovereenkomst | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 02-11-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 02-11-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815405 | Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 02-11-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367904 | Noord Schalkwijkerweg, vaststellen gebiedsvisie Sportpark |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 13-03-2023 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20230668451 | Ontwerp Bestemmingsplan Prinses Beatrixplein | Voor uiterlijk 31-12-2023 dient het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te liggen | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 12-05-2023 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230668453 | Grondtransacties Prinses Beatrixplein |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 12-05-2023 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974570 | Entree Verre Oosten | Voorkeursscenario + Grondexploitatie | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Gezien actuele ontwikkelingen (DomusPlus), de geothermie en piek en back-up installatie(s) en nieuwe persgemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland binnen het plangebied Entree Verre Oosten ligt de gebiedsontwikkeling voorlopig stil. Op een later moment wordt bezien in welke hoedanigheid Verre Oosten voortgang kan krijgen. | 02-11-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2018097792 | Afsluiten grex ripperda | Activiteiten op de ripperda zijn gereed en grex kan worden afgesloten | 4.3 Grondexploitaties | FR | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | 11-11-2022 Levering van de laatste grondtransactie is uitgesteld vanwege het nog niet onheroepelijk zijn van de omgevingsvergunning. Channa/Michael Verkoop van de grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden | 23-11-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940206 | Centrum Schalkwijk - Structuurvisie |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 03-02-2022 | 11-11-2022: Structuurvisie: proces is vertraagd vanwege prioritering van de plannen van fase 2 centrum Schalkwijk. Channa/Michael Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit. | 23-11-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815951 | BIZ Amsterdamstraat |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201208347 | Van der Aartweg, nieuwe huisvesting Haarlemse Kegelbond | startnotitie | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 12-05-2021 | Vanwege vertraging aan zijde ontwikkelaar en organisatie HKB is moment voorleggen Startbesluit vertraagd/aangehouden. Startbesluit nieuwbouw aanhouden vanwege financiële problemen HKB. | 07-12-2023 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807026 | Delftplein - vaststellen | PvEL besluit | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Uitwerking PvEL vraagt meer tijd voor afstemming | 07-12-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808795 | Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Deze BAZ gaat over het vrijgeven, vaststellen is voorzien begin 2024 | 07-12-2023 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221254143 | Startnotitie Dreef 48 |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | FR | 07-09-2022 | Overig | 27-10-2022 | Deze lokatie is aangewezen als mogelijke lokatie voor een AZC. totdat die gesprekken zijn afgerond, staat het project on hold. | 14-12-2023 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 17/05/22: Beeldkwaliteit wordt onderdeel van PVEL (SPVE), samen met grex en omgevingsplan in één keer naar de raad Dit besluit is gekoppeld aan de vast te stellen grondexploitatie en het verkrijgen van het subsidie uit de woningbouwimpuls. Deze aanvraag is in september 2021 ingediend. 01/11 si nu verplaatst samen met grex/dezonering/bestemmingsplan naar 2e kwartaal 2022 | 14-12-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945270 | Verklaring van geen bedenkingen vergunningsaanvraag zonneweide Schoteroog | De planning van deze verklaring is onder voorbehoud van de aanvraag omgevingsvergunning door de initiatiefnemer. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | De verklaring van geen bedenkingen wordt pas in behandeling genomen als de initiatiefnemer een omgevingsvergunning indient. Het verzoek is deze baz nu te verwijderen en pas nadat de vergunning is ingediend aan te maken. Dit gebeurt door de afdeling VTH. | 14-12-2023 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191042164 | Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | Verkoop is nog afhankelijk of MO het object nodig acht voor huisvesting bijzondere doelgroepen. | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | nog in onderzoek | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nog in onderzoek | 14-12-2023 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201245170 | Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | 5.3 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | Onderzoek sportboulevard afwachten voordat verkoop kan worden opgestart | 14-12-2023 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221254127 | informatienota St. Jacob in de Hout en andere pilots in Zuidwest |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 07-09-2022 | Commissie/raad | 29-09-2022 | Er komt geen gezamenlijke informatienota over de stand van zaken met betrekking tot de pilots. De initiatieven komen bij verdere planvorming waar gemeentelijke besluitvorming nodig is, middels een startnotitie voor een project ofwel anderzins terug. In de informatienota 'Voortgang diverse acties versnelling woningbouw' zal ingegaan worden op de ervaringen met de pilots tot nu toe. | 15-12-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2016555314 | Steve Bikostraat | SPvE gereed | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2016 | In route | 14-09-2017 | I.v.m. veel weerstand uit de buurt is het proces stilgelegd en nog niet opnieuw gestart Proces weer oppakken onder nieuw college, keuze maken tussen: 1. Stukje grond verkopen en maximaal 4 kavels uitgeven voor zelfbouw 2. Bestemming wijzigen in groen en definitief toevoegen aan openbare ruimte Uitgesteld omdat zelfbouw geen prioriteit heeft en de locatie ligt niet in een ontwikkelzone. | 01-01-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945342 | Stationsgebied, vaststellen SPvE |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd | 11-01-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808890 | Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel is van de Orionzone) | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Opdracht opstellen SPvL april 2023, vaststellen voorzien begin 2024 | 11-01-2024 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | 4.3 Grondexploitaties | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | Momenteel wordt een Masterplan incl. een Programma van Eisen voor de Leefomgeving opgesteld. Naar verwachting is dat Q1 2024 gereed voor inspraak en vaststelling in juli 2024. Gelijktijdig hiermee wordt de grondexploitatie geopend. | 11-01-2024 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20210670370 | Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 12-01-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808084 | Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 | 18-01-2024 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20221178652 | Erfgoednota Haarlem |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 22-08-2022 | Overig | 01-04-2023 | De erfgoednota sorteert als zogenaamd programma voor op de Omgevingswet en sluit aan bij de Omgevingsvisie Haarlem 2045. Om een betere aansluiting te krijgen bij het gemeentelijke beleidshuis (zoals ook naar voren is gekomen in de raadsgroep Omgevingswet van 16 maart 2023) en het daarbij beschreven beleidsproces, is de planning bijgesteld. Onder de Omgevingswet krijgen de thematische en gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s een plek in het beleidshuis, als uitwerking van de strategische keuzes van de Omgevingsvisie. | 31-01-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201244889 | Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen bestemmingsplan | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | Het bestemmingsplan volgt op het SPvE en Startnotitie, deze laatste heeft vertraging opgelopen waardoor de planning opschuift. | 08-02-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783983 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit SPvE en Beeldkwaliteitsplan | SPvE en BKP besluit | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | meer tijd nodig voor onderzoeken en planontwikkeling. | 08-02-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807929 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | hangt samen met planning spve | 08-02-2024 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20210670353 | Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | Het werken met een nieuwe wet, het werken met software nog volop in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 15-02-2024 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201183890 | Mobiliteitsplan IJsbaanlaan | Deze is in de commissie terug genomen door de wethouder en niet naar de raad verder gegaan. Floor heeft de commissie toegezegd dat er eerst een mobiliteitsonderzoek gedaan gaat worden (inclusief mobiliteitsplan) | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 07-01-2021 | Voor dat verder gewerkt wordt aan het SPvE zal een mobiliteitsonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van wat daar uit komt kan het SPvE opgesteld worden. | 15-02-2024 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20191043322 | vaststellen omgevingsplan Spaarnesprong |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Commissie/raad | 03-12-2020 | BenW gaat de raad voorstellen dit project samen te voegen met het Omgevingsplan Haarlem - Centrum. | 24-02-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239931 | Startnotitie Grijpenstein (en Einsteinpark) | Deelgebied (2 en 3) van ontwikkelzone Zuidwest | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | In route | 28-10-2021 | De planning van de gemeente volgt de planning van de ontwikkelaar. | 01-03-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201229668 | Startnotitie Leeuwenhoekpark | Deelgebied (1) van ontwikkelzone Zuidwest | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 17-12-2020 | Overig | 30-09-2021 | Voor ontwikkelzone Zuid-West volgt eerst het Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan, daarna de deelgebieden. | 01-03-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815926 | Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Update planning | 27-03-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815930 | Vrijgeven voorbereiding- en uitvoeringskrediet bouwplan en openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Update van de planning. | 27-03-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811233 | Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er is nog discussie over de gewenste invulling anders dan alleen hotel. Daardoor kan de waarde van de grond nog niet worden bepaald. | 24-05-2024 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221808287 | Voortgangsrapportage Actieprogramma Impact Ondernemen 2022 - 2024 |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Planning:Q2 2024 . Actieprogramma heeft vanuit het coalitieakkoord sinds 1 jan 2023 een opgeschaald budget. Voortgansrapportage rapporteert over de resultaten van het eerste jaar van de opschaling. | 01-06-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811129 | Hart voor Oostpoort vaststellen SPvL | Vaststellen SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Geplande vaststelling Q1 2024. | 13-06-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815341 | SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De startnotitie is sunstantieel vertraagd en pas vastgeteld in de raad van 1 juni 2023. Gezien de diverse studies, onderzoeken, participatie en inspraak die onderdeel van dit project is een planning van vaststelling PvEL (voorheen SPvE) in oktopber 2024 voorzien. | 24-10-2024 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Wanneer dit project opgestart zal worden is nog onbekend. | 31-12-2024 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945295 | Detailhandel en horecabeleid |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Het huidige beleid voldoet nog, nieuw beleid kan worden uitgesteld naar 2025. In de jaren 2020 t/m 2022 is extra inzet gepleegd via het actieplan Detailhandel en Horeca, omdat door de coronacrisis er behoefte was aan een actiegerichte aanpak. In het convenant binnenstad staan de afspraken voor de komende jaren met alle partners om de gezamenlijke ambities verder uit te werken. | 01-01-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974342 | Reclamebeleid |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Er is geen nieuw reclamebeleid nodig, wanneer aan de orde worden de contracten vernieuwd. Het maken van beleid wordt uitgesteld tot 2025. | 31-12-2025 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20230979482 | Het aanwijzen van de bouw van een nieuwe turnhal aan de Pim Mulierlaan als project waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. | Dit betreft een aanvraag omgevingsvergunning. Graag agendering voor de eerste comissie- en raadsvergadering na het reces (raad 28 september). | 1.2 Sport | FR | 20-06-2023 | Overig | 21-09-2023 |  | 21-09-2023 | Ter bespreking