## Sheet1
onderwerp | omschrijving | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag | De raad draagt het college op om a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit. | FR | 28-06-2017 | Overig | 30-11-2017 | Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. 13-5-2020: planning verschoven wegens ontbreken gegevens jaarverslag. | 07-10-2021 | Ter kennisname
Toezegging RKC-notitie over verantwoording over medebewindstaken | RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om door de RKC een notitie over verantwoording over medebewindstaken te laten maken. | FR | 30-11-2017 | Overig | 24-05-2018 | (16/2/2021) Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Vanuit de Agenda voor Toekomst van Toezicht (ATT) wordt door de VNG initiatief genomen. Vooruitlopend op een landelijk traject zal in 2021 worden onderzocht op welke wijze de Haarlemse raad het horizontaal toezicht beter wil inrichten. (17/9) De evaluatie van de WRGT is inmiddels wel beschikbaar, maar er is nog een kabinetsreactie. Die wordt afgewacht. (2018) De evaluatie van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is nog niet beschikbaar. Deze wordt ws. deze zomer openbaar gemaakt. | 31-12-2021 | Ter kennisname
Toezegging nagaan mogelijkheden innen grafrechten Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer Klaver (CDA), na te gaan wat de voor- en nadelen zijn als Cocensus de inning van de grafrechten gaat uitvoeren | FR | 10-02-2022 | Commissie/raad | 01-12-2022 |  | 03-11-2022 | Ter kennisname
Toezegging commissie Bestuur 16 februari 2023 AZC | Burgemeester Wienen zegt toe (t.a.v. de verslagen van de stuurgroep) dat dit eerst in de stuurgroep besproken wordt of de verslagen gedeeld mogen worden met de raad. Daar komt de burgemeester op terug. | JW | 16-02-2023 | Overig | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 | Ter kennisname
Tussenbericht Motie 6.2 Onderzoek de opkomst en de uitkomst PvdA VVD AP PvdD | Roept het college op De opkomst te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij reden van niet-stemmen te onderzoeken Het stemgedrag te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij standpunten en andere overwegingen (persoon/partij man/vrouw lokaal/landelijk) te onderzoeken Hierbij gebruik te maken van een betrouwbaar kiezersonderzoekbureau dat gebruik maakt van representatieve kiezersaantallen en transparante onderzoeksmethodiek (zoals bijvoorbeeld I&O Research of IPSOS) De uitkomsten voor te leggen aan de Commissie Bestuur voor nadere bespreking. PvdA Haarlem | JW | 07-04-2022 | In route | 01-04-2023 | In januari 2023 komen de resultaten van de inwonerspeiling van de vraag naar de redenen om niet te stemmen beschikbaar. Daarna wordt bekeken of er nog aanvullende informatie gewesnt is. | 01-04-2023 | Ter bespreking
Toezegging- Hardheidsclausule | Toezegging Een hardheidsclausule in de regeling op te nemen | FR | 02-02-2023 | Commissie/raad | 13-04-2023 |  | 13-04-2023 | Ter kennisname
Toezegging- kleine energiebesparende maatregelen meegeven | Toezegging - Wethouder Roduner zegt toe om kleine energiebesparende maatregelen mee te geven aan de maatschappelijke instellingen die onder deze regeling (gaan) vallen | FR | 02-02-2023 | Commissie/raad | 13-04-2023 |  | 13-04-2023 | Ter kennisname
Toezegging n.a.v. vraag van dhr. Smit van OP Haarlem over IT audit: Wethouder Roduner zegt toe om, indien mogelijk nog voor de raadsvergadering van 29-06-2023, terug te komen op de technische vraag over IT audit (er wordt geen systeemgerichte controle aanpak toegepast en wat kan hieraan gedaan worden? |  | FR | 16-06-2023 | Overig | 29-06-2023 |  | 29-06-2023
Toezegging proactief informeren raad bij mutaties | Tijdens de behandeling van de nota reserves en voorzieningen 2021-2025 zegt wethouder De Raadt toe de raad proactief te informeren bij mutaties in de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte en de reserve Vastgoed. | FR | 09-12-2021 | Commissie/raad | 01-12-2022 | Afdoening bij KN (IP) | 10-07-2023 | Ter kennisname
Raadsstuk actuele status geheime stukken |  | JW | 30-08-2023 | Overig | 21-09-2023 |  | 21-09-2023 | Ter advisering
Toezegging wethouder Rog art 5 van de algemene Subsidieverordening na één jaar te evalueren | Toezegging wethouder Rog na een jaar het recht, zoals opgenomen in art. 5 van de alg. Subsidieverordening, waar het college bevoegd is de subsidieplafonds en de wijze waarop deze worden verdeeld vast te stellen, te evalueren. | FR | 28-01-2021 | Overig | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. Uitgesteld naar 01-06-2023. Dit punt wordt uitgesteld. Planning wordt 21-09-2023. | 21-09-2023
Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | FR | 28-01-2021 | Overig | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. Uitgesteld tot 01-06-2023. Dit punt wordt uitgesteld. Planning 21-09-2023 | 21-09-2023
Toezegging onderzoek naar instellen lobbyregister (Woo) | Wethouder De Raadt zal n.a.v. verzoek van PvdD het evt. instellen van een lobbyregister onderzoeken (bij Woo). | ER | 06-10-2022 | Overig | 01-06-2023 | De datum die hier wordt genoemd is nu uitgesteld naar 05-10-2023. De Informatiecommissaris Open Overheid is per 1 juni actief gestart. I.v.m. inwerkperiode en inventarisatie voor het lobbyregister planning uitgesteld naar 05-10-2023. | 05-10-2023 | Ter kennisname
Motie 20 Versnelling Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed AP PvdA PvdD CU |  | ER | 13-07-2023 | In route | 05-10-2023 |  | 05-10-2023
Toezegging jaarljikse RIB voortgang Programma Open Overheid | Op verzoek van D66 zegt wethouder De Raadt toe om 1x per jaar een RIB over de voortgang van het programmaplan Implementatie Woo incl. financieel overzicht op te stellen. | ER | 06-10-2022 | Overig | 12-10-2023 |  | 12-10-2023 | Ter kennisname
Motie 10BISBIS Haarlem onderzoekt eigen slavernijverleden | verzoekt het College de gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze, op welke termijn en tegen welke kosten, onderzoek kan worden gedaan naar zowel het transatlantische als continentale slavernijverleden van Haarlem, voor de precisering van de onderzoeksvragen en -methodiek aan te sluiten bij relevante, recente onderzoeken elders in het land alsmede waar van toepassing op onderzoeken zoals in Haarlem reeds zijn uitgevoerd, de onderzoeksvragen ter bespreking voor te leggen aan de betreffende raadscommissie, het benodigde budget hiervoor te halen uit het resultaat Jaarrekening 2020 | JW | 08-07-2021 | Overig | 30-06-2023 | Het wetenschappelijk onderzoek is conform planning op 30 juni afgerond. Daarna volgt redactie en publicatie van het boek. Publicatie staat gepland op/rond 31 augustus. Het onderzoek heeft langer geduurd, maar is inmiddels afgerond. Het boek wordt in de tweede week van oktober 2023 gepubliceerd. De presentatie van het boek is gepland in de tweede helft van oktober/ begin november. | 31-10-2023 | Ter bespreking
Motie 24 Onderzoek een buffer voor het financiële ravijn VVD D66 | Verzoekt het college Zich voor te bereiden op de consequenties van de nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze consequenties te ondervangen, en Hierbij ook de suggestie van het ministerie van Binnenlandse Zaken te betrekken om extra incidentele middelen te sparen in een (behoedzaamheids)buffer Trots afwezig bij stemmen | FR | 16-11-2022 | Overig | 06-11-2023 |  | 06-11-2023
Toezegging wethouder Roduner binnen de eerste 3 parkeerateliers te kijken naar mogelijkheden bezoekersparkeren zo efficiënt mogelijk te regelen | Wethouder Roduner zegt toe, n.a.v. motie ChristenUnie Bezoekersparkeren zo efficient mogelijk te regelen bij nieuwbouw, binnen de eerste 3 parkeerateliers te kijken naar de mogelijkheden en een terugkoppeling te geven over de kansen, obstakels en de uitkomsten. | FR | 30-03-2023 | Overig | 05-10-2023 | Afdoening toezegging is afhankelijk van mogelijkheden om binnen projecten parkeerateliers te organiseren en te onderzoeken of bezoekersparkeren op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost (en wat hiervoor georganiseerd moet worden in het project). | 14-12-2023
RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde | De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken -afgedaan e) meer aandacht voor horizontale verantwoording | FR | 11-06-2015 | Overig | 14-06-2016 | In overleg met RKC wordt gezocht naar goede oplossing | 14-12-2023 | Ter kennisname
toezegging: wethouder De Raadt zegt toe, dat de Roadmap naar de commissie wordt toegezonden. De Roadmap gaat in op de governance en de omgang met verbonden partijen. |  | ER | 06-04-2023 | Overig | 14-12-2023 |  | 14-12-2023 | Ter kennisname
Motie 26.01 Loting, dat zorgt voor participatievergroting PvdA | Verzoekt het college: Om te onderzoeken hoe en op welke wijze loting bij kan dragen aan participatie die representatief is In het onderzoek mee te nemen bij wat voor type projecten participatie middels loting een geschikt instrument is De resultaten van het onderzoek mee te nemen in het vervolgproces van het actualiseren van het participatiebeleid. | BL | 15-12-2022 | Overig | 21-12-2023 |  | 21-12-2023
Motie 26.02 Ga voor een inclusief participatiebeleid PvdA CDA D66 GLH AP en Trots | erzoekt het college: Om naast de moeilijk te bereiken groepen als het stille midden, afhakers, jongeren ook expliciet te kijken naar groepen als Haarlemmers met een migratieachtergrond, met een praktische of geen opleiding of met een laag inkomen en goed na te gaan hoe ook deze groepen bij participatie en inspraak kunnen worden betrokken. In de documenten die hierna over participatie worden opgesteld deze groepen ook expliciet te benoemen | BL | 15-12-2022 | Overig | 21-12-2023 |  | 21-12-2023
Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie Bestuur | N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen. | NVTH | 26-04-2018 | Overig | 28-06-2018 | Is blijvend punt van aandacht. | 31-12-2023 | Ter kennisname
Voorleggen opinienota met scenario's m.b.t. maatregel 14 over klepopeningen (Continuering Afvalscheiding) | Wethouder Berkhout zegt toe maatregel 14 m.b.t. het aantal klepopeningen vooralsnog niet uit te voeren. Het college komt terug met een opinienota waarin diverse scenario's worden voorgelegd aan de raad. | RB | 25-04-2023 | Overig | 01-07-2024 |  | 01-07-2024
Motie 08 SP Waardering nu, niet alleen klappen, ook lappen | Draagt het college op Bij alle mogelijk gremia, zoals bijvoorbeeld het rijk, de VNG en werkgevers in de zorg, te pleiten voor een structureel betere beloning voor medewerkers in de zorg | DL | 11-11-2021 | Overig | 09-06-2022 | - | 31-12-2024 | Ter kennisname
Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter kennisname
Duisenberg aanbeveling 2023": nieuwe raadsconferentie | De overgenomen aanbeveling luidt om aan het begin van de volgende raadsperiode wederom een raadsconferentie te organiseren waar voldoende tijd en aandacht kan worden geschonken aan de input vanuit de raad en fracties. Bij de afgelopen raadsconferentie is dit onvoldoende tot recht gekomen en hebben fracties door tijdsdruk niet meer de gelegenheid gekregen om op elkaars voorstellen te reageren. | FR | 03-07-2023 | Overig | 26-09-2025 |  | 26-09-2025
Initiatiefvoorstel BvNL Gooi die Luiken open |  | JW | 26-01-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
Motie 21 Havengelden dragen bij aan voorzieningenniveau |  | JW | 13-07-2023 | Overig
Motie 47 schooltuinen ook in Schalkwijk |  | RB | 13-07-2023 | Overig
Motie 20 VVD D66 OPH Spaarnelanden meten is weten | Het college wordt gevraagd een voorstel te doen aan de gemeenteraad van Haarlem voor maart 2022 waarin de diverse mogelijkheden tot het doorlichten van Spaarnelanden door een externe organisatie worden beschreven om o.a. bovengenoemde doelen te bereiken | FR | 11-11-2021 | Commissie/raad
Toezegging wethouder De Raadt de precariobelasting voor wat betreft de luchtgaten te onderzoeken en de uitkomst kenbaar te maken aan de gemeenteraad. | Wethouder De Raadt zegt toe het onderwerp Luchtgaten voor wat betreft precariobelasting te onderzoeken en de uitkomst kenbaar te maken aan de gemeenteraad. | ER | 23-12-2021 | In route
Motie 25 Inzicht in de investering | Verzoekt het college Het inzicht van de gemeenteraad in de investeringsplanning te vergroten door voortaan in het geval van wijzigingen in het investeringsplan boven een bedrag van €1.000.000 euro een onderbouwing met criteria en consequenties op te nemen in de planning- en control-producten | FR | 10-11-2022 | Commissie/raad
Toezegging overnemen aanbevelingen auditcommissie | Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 15 juni 2023 zegt wethouder Roduner toe de aanbevelingen van de Auditcommissie over te nemen. | FR | 29-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Toezegging consequenties klimaatverandering betrekken bij risicomanagement? | Wethouder Roduner zal op de suggestie van mw. Oosterbroek (GLH) om de consequenties van klimaatverandering te betrekken bij het risicomanagement van de gemeente in eerste instantie schriftelijk reageren. | FR | 06-07-2023 | Commissie/raad |  |  |  | Ter kennisname
Motie 39 BIS Verhoog de inkomsten van de toeristenbelasting |  | FR | 13-07-2023 | Overig
Duisenberg aanbeveling 2023: aanpassing formats nota's en gebruik eenduidige en begrijpelijke termen | In zowel de formats voor begroting en jaarverslag als in de formats voor alle overige relevante beleidsstukken en kaderstellende nota's een aanpassing te doen, zodat steeds wordt begonnen met het beantwoorden van de volgende vragen: - Waarom doen we dit? Aanleiding, bijvoorbeeld het oplossen van een probleem, uitvoeren van een wettelijke taak, aanpassing in wet en regelgeving - Wat willen we bereiken? Doelstelling, met indien nodig subdoelstellingen (met effectindicatoren) - Wat gaan we daarvoor doen/hebben we gedaan? Prestaties (met prestatie-indicatoren), met daarbij indien van toepassing aangeven of de gemeente dit zelf uitvoert of dat het (gedeeltelijk) uitgevoerd wordt via een verbonden partij of subsidie - Wat hebben we bereikt? Bij stukken als voortgangsrapportages en het jaarverslag beschrijven of en in welke mate er al dan niet door de prestaties voortgang is geboekt op het behalen van de gestelde doelen. Wanneer er geen concrete cijfermatige indicatoren zijn, geef dan via de verslaglegging weer wat de ervaring/bevinding/gevoel van de betrokken ambtenaren is - Wat gaat het kosten/wat heeft het gekost? Begroting van middelen bij de doelen en prestaties en verantwoording van bestede middelen, na realisatie. De beantwoording van deze vragen kan in begroting en jaarverslag kort en bondig zijn, mits in de tekst verwijzingen (hyperlinks) opgenomen worden naar het relevante document met verdere uitleg. ·Gebruik eenduidige en voor iedereen begrijpelijke termen. Als een term uitleg behoeft geef die dan, desnoods door een verwijzing. En zorg er voor dat termen in alle relevante stukken gelijk zijn. Bijvoorbeeld wat is voor de gemeente een 'kwaliteitstoerist' en wat wordt bedoeld met een 'stadmaker'. | FR | 29-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Duisenberg aanbeveling 2023: doelen helderder, controleerbaar en stuurbaar | -300 Maak de doelen helderder, controleerbaar en stuurbaar. Of maak zo nodig gebruik van hoofd- en subdoelen. ·{\*·-156-300 Specifiek voor programma 4.2 Toerisme gaat de jaarrekening en begroting gaan uit van een balans tussen de (kwalitatieve) groei van toerisme en de ervaren overlast. Maak duidelijk waar de balans naartoe mag bewegen zodat de raad kan beoordelen of we op de goede weg zijn. Lukt dat niet? Scheidt dan de doelen zodat er per doelstelling acties ondernomen kunnen worden (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur). ·Specifiek voor programma 6.2 rond 'Nieuwe Democratie': Voor dit doel 'Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad' zijn in het actieprogramma 'Nieuwe Democratie' zowel doelen geformuleerd rond participatie initiatieven vanuit de gemeente, top-down, als doelen rond participatie initiatieven vanuit de stad, bottom-up. Wanneer dit in het nieuwe actieprogramma ook het geval is, breng deze scheiding dan ook aan in het doel in de begroting door deze te splitsen of gebruik te maken van hoofd- en subdoelen. | FR | 29-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Duisenberg aanbeveling 2023: bijdrage verbonden partijen aan doelen | -300 Wees duidelijk hoe gesubsidieerde partijen zich verhouden tot de doelen in het beleidsveld (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur). En maak inzichtelijk welke middelen worden besteed aan verbonden partijen in de tekst van het beleidsveld. Wanneer er in een programma voor het bereiken van de doelen uitbesteed wordt, door gebruik te maken van bijvoorbeeld verbonden partijen of subsidies, maak dan concreet op welke manier zij met hun doelstellingen een bijdrage leveren aan onze doelstellingen. Dit kan kort en bondig in begroting en jaarverslag door in ieder geval aan te geven welke partij aan welk doel met welke prestatie een bijdrage levert en eventueel in de tekst verwijzingen (hyperlinks) op te nemen naar relevante documenten. | FR | 17-08-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Duisenberg aanbeveling 2023: aansluiting financiën doelenboom en onderscheid going concern activiteiten en budgetten | Zorg dat de financiele onderdelen van begroting en jaarverslag aansluiten op de doelenboom. Maak daarbij inzichtelijk welke middelen geraamd (begroting) worden c.q. besteed zijn (jaarverslag) aan de gestelde doelen uit de doelenboom. Maak - indien van toepassing - in de beleidsvelden naast de doelstellingen ook duidelijk welke going-concern activiteiten en budgetten in betreffende beleidsveld zijn opgenomen. Maak bij de gestelde doelen uit de doelenboom en bijhorende budgetten ook inzichtelijk dat eventueel sprake is van incidentele middelen. | FR | 29-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Duisenberg aanbeveling 2023: kwanticificeren en samenvatten van informatie en specifieke verwijzigingen opnemen | Kwantificeer en vat samen waar kan en maak specifieke verwijzingen naar beschikbare stukken. Veel indicatoren, prestaties en acties staan erg op zichzelf. Zorg voor een duidelijke verwijzing naar de achterliggende stukken (inclusief vermelding hoofdstuk, paragraaf en bladzijdenummer) en doelen . Wees daarin ook samenvattend in de tekst. Is er in 1 of 2 zinnen mogelijk te zeggen wat een kwaliteitstoerist inhoudt? (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur) . | FR | 29-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Duisenberg aanbeveling 2023: toelichten toevoegingen en onttrekkingen reserves | Laat bij toevoegingen en onttrekkingen uit reserves in de jaarstukken (bijvoorbeeld paragraaf 4.5 van de jaarrekening) met een korte toelichting concreet zien wat de toevoegingen c.q. onttrekkingen betreffen, hoe die zich verhouden tot de geraamde toevoegingen en onttrekkingen en op welk beleidsveld en doel deze betrekking hebben. | FR | 29-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Motie 5 Mag het licht uit AP GLH PvdD CDA PvdA ChristenUnie | Verzoekt het college: Met bloedend hart, dansend op de vulkaan: "mag het licht uit, als ze er niet is?", en indien dit niet volledig mogelijk is toch de verlichting (intensiteit en lichturen) in de Publiekshal buiten openingstijden terug te brengen tot strikt het hoogst noodzakelijke. | ER | 11-11-2022 | Overig
Toezegging pleidooi voor invoeren fietsregeling | Op verzoek van de commissie Bestuur (de heer Smit, OPH) zal het presidium op zoek gaan naar gemeenten die ook voorstanders zijn van het handhaven van de fietsregeling om vervolgens gezamenlijk richting de VNG een verzoek tot herinvoering van deze regeling in te dienen. | NVTH | 14-11-2019 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Motie 6.1 Breng de raad in positie voor een goede samenwerking | Besluit Om het presidium te vragen in kaart te brengen wat de belangrijkste onderwerpen/dossiers zijn voor de periode 2022-2026 en voorstellen uit te werken zodanig dat de positie van de raad wordt versterkt Bij de nadere uitwerking hiervan het seniorenconvent te betrekken Het uiteindelijke voorstel waarin de wensen en ambities en de werkwijze beschreven staan om als raad de komende periode in positie te zijn voor te leggen ter besluitvorming. |  | 07-04-2022 | Overig
Toezegging een mededeling op de website op te laten nemen over wat te doen bij vinden explosief | Burgemeester zegt toe een mededeling op de website op te laten nemen om bij het vinden van een explosief contact op te nemen met de gemeente | JW | 20-04-2023 | Overig
Toezegging organisatie werkbezoek aan BOA's | Na de aanlevering van schriftelijke info. over Haarlemse BOA's zal een werkbezoek aan hen worden georganiseerd over hun behoefte aan een evt. wapenstok. | JW | 06-10-2022 | Commissie/raad |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging - Attentheid opnames aangiften politie | Toezegging -De attentheid van de opnames van aangiften te bespreken met de politie en om van deze bespreking de commissie per brief een terugkoppeling te geven | JW | 07-02-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging Uitnodigen criminoloog De Jong aanpak criminaliteit | Toezegging - Criminoloog dhr. De Jong een keer uit te nodigen om met hem en de commissie van gedachten te wisselen over de aanpak van criminaliteit (bijv. femicide en jonge drugsdealers), | JW | 07-02-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging bezien of campagne gaat bijdrage aan het verhogen van de aangiftebereidheid | Burgemeester Jos Wienen zegt toe om te bekijken op welke manier een campagne gaat bijdragen aan het verhogen/stimuleren van de aangiftebereidheid | JW | 02-02-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Moatie 8.01 Onze jongeren mogen we niet ten prooi laten vallen aan drugsdealers | Draagt het college van B&W op om: Samen met de politie al het mogelijke te doen om het aparte politieteam in stand te houden dat zich specifiek richt op het voorkomen en aanpakken van dealen in drugs door jongeren | JW | 23-02-2023 | Overig
Toezegging burgemeester Wienen over bestedingsvoorstel voor extra inzet m.b.t. de aanpak drugsgebruik onder jongeren | Burgemeester Wienen zegt toe te komen met een bestedingsvoorstel voor extra inzet met betrekking tot de aanpak van drugsgebruik onder jongeren en komt zo spoedig mogelijk met dit voorstel naar de raad. | JW | 23-02-2023 | Overig
Motie 8.02 Femicide niet langer afdoen als incident in de relationele sfeer | -240 Verzoekt het college: -240- Er voor te zorgen dat het tegengaan van femicide voldoende is geborgd in de Haarlemse (justitiele) keten - Na te gaan of bij het doen van een melding of aangifte in Haarlem van bijvoorbeeld geweld, bedreiging of stalking er al bij de eerste keer wordt doorgevraagd - De raad hierover te informeren voor de zomer van 2023 | JW | 23-02-2023 | Overig
17.03 Motie korte wapenstok afgebakend AP PvdD Jouw Haarlem | Verzoekt de burgemeester:„h alvorens een aanvraag Bevoegdheid Wapenstok bij de Minister in te dienen de raad een voorstel te doen voor welke afgebakende groep boa's (aantal en vereiste ervaring/competenties), voor welke afgebakende handhavingsthema's en -taken, en voor een afgebakende periode van 2 jaar de burgemeester de aanvraag wenst te doen, en hierbij waar mogelijk de inzet van de wapenstok geografisch af te bakenen tot gebieden waar cijfers uitwijzen dat boa's vaker met geweld te maken krijgen„h na elke situatie waarin de wapenstok door boa's is gebruikt een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de toedracht die heeft geleid tot inzet van de wapenstok (en te beoordelen of zonder inzet van de wapenstok eenzelfde deescalatie van de situatie had kunnen worden bewerkstelligd)„h na deze afgebakende periode van twee jaar een evaluatie met de commissie bestuur te bespreken en deze aan de raad voor te leggen | JW | 01-06-2023 | Commissie/raad |  |  |  | Ter bespreking
Toezegging toesturen stukken over meldkamer en duurzaamheid | Burgemeester Wienen zegt toe om de commissie informatie te sturen over de verdeling van de kosten van de meldkamer en om bij de eerst volgende begroting meer aandacht te vragen voor duurzaamheid | JW | 08-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging verbetermogelijkheden zorgvuldigheid en eenduidigheid van bouwaanvragen | Tijdens de behandeling van de beantwoording van de art. 38 vragen van de Actiepartij inzake Bouwactiviteiten Transvaalbuurt zegt wethouder Roduner toe, op verzoek van de heer Trompetter van de AP, te kijken of er verbetermogelijkheden zijn qua de eenduidigheid van de omschrijvingen van bouwaanvragen. De uitgangspunten hierbij zijn dat deze zorgvuldig en voor 1 uitleg vatbaar zijn, waardoor bijv duidelijk wordt hoeveel bouwlagen worden toegevoegd. | FR | 10-03-2022 | Overig |  |  |  | Ter kennisname