## Sheet1
onderwerp | omschrijving | soort | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
Legesverordening | Gaat om een eventuele tweede aanpassing, naar aanleiding van het van kracht worden van het intergale kader. | Jaaragenda | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 16-06-2022 | Deze Bestuurlijke agendazaak vervalt zie besluitvorming Algmene Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 11-05-2023 | Ter advisering
Mandaatbesluit | Vergunningverlening, intrekking, besluitvorming omtrent nadeelcompensatie, toezicht en handhaving | Jaaragenda | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 16-06-2022 | Eerst moet de AVOI en nadere regels goedgekeurd worden. daarom schuift dit uit. | 11-05-2023 | Ter bespreking
Intrekken Telecommunicatieverordening | In verband met het integreren van telecom in een integrale verordening, dient de Telecommunicatieverdening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 08-09-2022 | Afdoening vindt plaats tegelijk met vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) | 11-05-2023 | Ter advisering
Aanpassen Algemene plaatselijke verordening | Artikel 2:11, vijfde lid, van de APV dient aangepast te worden, zodat beheerders die een vergunning of instemming op basis van de AVOI aanvragen, geen vergunning voor het openbreken van de weg hoeven aan te vragen. | Jaaragenda | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 08-09-2022 | Deze bestuurlijke agendazaak vervalt zie besluitvorming bij Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 11-05-2023 | Ter advisering
Beheerplan Haarlemmerhout, Eindenhout en Frederikspark |  | Jaaragenda | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 03-11-2022 | 14-06-2023: Het verwerken van de ambtelijke en bestuurlijke op- en aanmerkingen vergt nog enige tijd waardoor definiteive besluitvorming in een later stadium plaatsvindt. Het plan is op hoofdlijnen klaar, de laatste hand wordt er op dit moment aan gelegd. Het is van belang dat de commissie Haarlemmerhoud goed is meegenomen in het plan. Het proces om tot een gedragen stuk te komen die grotendeels passend is voor alle partijen neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. | 07-09-2023 | Ter kennisname
Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2023 | Periodieke wijziging van de belastingenverordeningen en -tarieven. | Jaaragenda | FR | 02-03-2023 | Commissie/raad | 06-04-2023 | Oorspronkelijke aanlevertermijn geeft te weinig ruimte aan griffie om effectief te kunnen plannen. | 01-06-2023 | Ter advisering
Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creeren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreeerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | Toezeggingen | JW | 04-11-2020 | In route | 13-01-2022 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Door corona en personele wisselingen heeft dit project enige tijd stilgelegen maar het wordt nu weer opgepakt. Omdat een pilot met vrije openingstijden aan veel beleidsterreinen raakt wordt op dit moment een afdelingsoverstijgend projectteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Dit projectteam komt in mei 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens dat gesprek komt ook het verdere proces aan de orde. Na het zomerreces zal in ieder geval een update met planning aan de commissie bestuur worden voorgelegd. | 12-01-2023 | Ter advisering
Duisenberg aanbeveling: informatie bij doelen | Zorg dat er in de begroting meer informatie over de doelen wordt opgenomen. Neem op welke beleidskaders er gelden en wat de speerpunten en aandachtspunten zijn voor het komend jaar en begroot daarop | Toezeggingen | FR | 24-06-2021 | Overig | 29-06-2023 | Planning tegelijk met de behandeling van de jaarstukken. | 08-06-2023 | Ter advisering
Startnotitie verkenning Raadszaal | De functionaliteit van de huidige raadszaal wordt momenteel als onvoldoende ervaren. Op verzoek van het Seniorenconvent heeft er een interne verkenning plaatsgevonden om te bezien welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. De conclusie was dat een oplossing binnen de contouren van het Stadhuis de voorkeur heeft, maar dat dit verder moet worden uitgewerkt in een ontwerpstudie. Dit is uitgewerkt in deze startnotitie. | Jaaragenda | JW | 19-01-2023 | Overig | 09-03-2023 | 9 maart was ambitieuze streefplanning. Dit gaat helaas niet lukken. | 08-06-2023 | Ter advisering
begroting VRK 2024 |  | Jaaragenda | JW | 15-12-2022 | In route | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter advisering
Omgevingsdienst Ijmond , jaarverslag en jaarrekening 2022 | Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter kennisname
Omgevingsdienst Ijmond, begroting 2024 | De Ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting te geven. Het college bereidt het raadsbesluit (zienswijze) voor. | Jaaragenda | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter advisering
Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2023 |  | Jaaragenda | DM | 17-02-2020 | Overig | 30-12-2022 | Hetr actieprogramma volgt na vaststelling van het beleidsplan V&H nieuwe planning Q2 2023. 2/8 planning opgevraagd. | 27-06-2023 | Ter kennisname
Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties onderwijs | Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten | Toezeggingen | BL | 24-06-2021 | Overig | 29-06-2023 |  | 29-06-2023 | Ter advisering
Aanpassen/actualiseren Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond | Als gevolg van het in werking treden van de omgevingswet per 1-7-2022 moet de GR worden aangepast | Jaaragenda | MH | 09-12-2020 | Overig | 26-10-2021 | Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 1-7-2023. | 05-09-2023 | Ter advisering
Jaarverslagen van deelnemingen | Informeren van de raad van financiele resultaten gemeentelijke deelnemingen en het effect daarvan op dividend en solvabiliteit | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
Visie op de informatiesamenleving | Aangekondigd in coalitieakkoord | Jaaragenda | ER | 16-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | Voorbereiding vraagt meer tijd en afstemming met andere stukken. Onverwachte andere werkzaamheden (o.a. rond referendumverzoek) hebben bovendien tijd gekost. Planning in juli, laatste vergadering voor het zomerreces lijkt niet opportuun omdat de agenda dan doorgaans erg vol is, daarom verschuiving naar september. | 07-09-2023 | Ter advisering
Bestuursrapportage 2023 | Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financien in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
Verzamelnota jaarverslagen 2022 verbonden partijen en grote gesubsidieerde organisaties (vanaf € 500.000) | afspraak in kader van actieve informatieplicht. Meerdere programma's (1, 2 en 4) | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
Informatie nota Stand van zaken project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond |  | Moties | JW | 11-07-2023 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
Collegebesluit Actualisatie participatiebeleid vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | BL | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | Er is gekozen voor samenloop met proces wijkraden naar wijkplatforms. | 21-09-2023 | Ter bespreking
Toezegging routekaart en visiedocument Spaarnelanden | Wethouder Roduner zegt toe dat hij in januari een nieuw voorstel voorlegt waarin een routekaart is opgenomen en de input van de commissie is verwerkt. Tevens wordt dan ook het visiedocument (onder geheimhouding), eventueel in concept, ter bespreking aangeboden. | Toezeggingen | FR | 07-10-2021 | Commissie/raad | 20-01-2022 | Visievorming is afhankelijk van het oordeel van de raad op de aankomende informatienota inzake de statutenwijziging van Spaarnelanden en van de nieuwe DDO's die per 1 januari 2023 zouden moeten ingaan. | 06-07-2023 | Ter kennisname
Van wijkraden naar wijkplatforms | Informatienota (half jaar na vaststelling startnotitie) | Jaaragenda | FR | 09-03-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter kennisname
De Evaluatie 2022 VTH Omgevingsrecht Haarlem en het Uitvoeringsprogramma 2023 |  | Jaaragenda | JW | 23-06-2023 | Commissie/raad | 06-07-2023 |  | 06-07-2023 | Ter kennisname
Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | FR | 23-12-2021 | Commissie/raad | 01-12-2022 | Beide onderzoeken (privacybeleid en investeringen) die in 2022 uitgevoerd zouden worden zijn in de uitvoering vertraagd. Oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. | 07-09-2023 | Ter kennisname
Kleine Houtstraat 70 | verkoop | Jaaragenda | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-04-2017 | Datum verkoop is nog onduidelijk. 14-02-2020: komt op de jaarplanning van 2021, verkoop niet strategische woningen heeft voorrang 09-09-2020: pand kan worden verkocht als volledig is verhuurd. Laatste huurder wordt gezocht, mogelijk in 2021. Dan kan pand daarna in verkoop 6-10-2021 pand nog niet volledig verhuurd | 21-09-2023 | Ter bespreking
Meicirculaire 2023 | Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 06-07-2023 | meicirculaire is laat verschenen, niet haalbaar om tijdig aan te leveren om commissie van 6-7 te halen | 07-09-2023 | Ter kennisname
Kampersingel 2 - verkoop pand |  | Jaaragenda | ER | 19-12-2019 | In route | 29-10-2020 |  | 21-09-2023 | Ter advisering
Portefeuilleplan Vastgoed | In 2019 is het allereerste portefeuilleplan voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille vastgesteld. Afspraak met de gemeenteraad om het plan ieder twee jaar te herijken. | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Inzet om Strategisch Portefeuilleplan 2023 te agenderen voor college B&W van 29 augustus dan wel 5 september. | 21-09-2023 | Ter bespreking
Beoordeling uitvoering Archiefwet | Rapportage jaarlijkse beoordelingen van toezichthouders | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Commissie/raad | 09-03-2023 | N.a.v. uitgesteld overleg met toezichthouder Provincie Noord-Holland. Toelichting: beoordeling door Provincie heeft dit keer niet plaatsgevonden. In overleg met de gemeente heeft de Provincie dit jaar prioriteit gegeven aan organisaties waar de naleving van de Archiefwet niet goed verloopt. Doordat het overleg hierover met de Provincie pas dit voorjaar kon plaatsvinden, wordt de commissie en raad later dan gebruikelijk is over de rapportage van de gemeentearchivaris geïnformeerd. | 07-09-2023 | Ter kennisname
Pilot burgerberaad | Definitieve vraagstelling, kaders en mandaat | Jaaragenda | BL | 12-05-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter bespreking
Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024 -2027 | Het IMV wordt elke 4 jaar vastgesteld. Het is een regionaal beleidsplan waar de regionale prioriteiten en sterkteverdeling van de politiecapaciteit in staan. De gemeenteraad kan hun zienswijze hierover delen. | Jaaragenda | JW | 03-01-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter advisering
Samenwerkingsovereenkomst tbv Veiligheidsalliantie NH | De drie samenwerkingsverbanden RIEC Noord-Holland, Noord Holland Samen Veilig en Programma Aanpak Ondermijning worden samengevoegd tot 1 werkorganisatie: Veiligheidsalliantie Noord Holland. College BW moet hier akkoord opgeven, dit geschiedt door instemming en ondertekening van het samenwerkingsovereenkomst. | Jaaragenda | JW | 10-08-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
Vaststellen jaarverantwoording toezicht en handhaving Kinderopvang Haarlem 2022 |  | Jaaragenda | JW | 16-06-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
Beijnesweg 3 Verkoop bloot eigendom |  | Jaaragenda | ER | 08-06-2023 | Overig | 07-09-2023 | nameting erfgrens | 21-09-2023 | Ter bespreking
Raadsbesluit Actualisatie participatiebeleid vaststellen |  | Jaaragenda | BL | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Besproken is dat het proces actualisatie samenloopt met proces transitie wijkraden.(5 oktober in commissie) | 05-10-2023 | Ter advisering
Regels gemeentelijke sensoren in de openbare ruimte | Naar aanleiding van toezegging van burgemeester Wienen in de commissie Bestuur van 1-12-2022 | Jaaragenda | JW | 16-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Onvoorzien vertrek CIO en daaruit voortvloeiend de nodige aandacht en acties voor de consequenties daarvan. | 05-10-2023 | Ter bespreking
Aanpassing Financiele verordening | Actualisatie van de financiele verordening n.a.v. rechtmatigheidsverantwoording van het college en (mogelijk) verordening audit cie. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter kennisname
Normenkader financiële rechtmatigheid 2023 | De raad is bevoegd het normenkader financiele rechtmatigheid vast te stellen op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Op basis van dit normenkader worden de jaarstukken 2022 getoetst. Auditcommissie adviseert raad | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 05-10-2023 | Ter advisering
Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | ER | 24-06-2020 | Overig | 01-07-2023 | Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. We zijn daarbij deels afhankelijk van de verdere uitwerking van de prioriteiten die we vanuit de organisatie hebben gecommuniceerd naar de raad (informatienota prioritering 2023), zijn we nu mee bezig. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. Dit punt wordt samen met de I-strategie van de gemeente Haarlem behandeld. Planning 05-10-2023 | 05-10-2023 | Ter bespreking
Wijziging van de APV | Jaarlijkse actualisatie van de APV | Jaaragenda | JW | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Collegevergadering 25 juli niet haalbaar ivm vakantie Jos Wienen | 05-10-2023 | Ter bespreking
Versnellingsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed | Samenvatting van de woonruimteverdeling in 2022 | Jaaragenda | ER | 20-04-2023 | Overig | 06-07-2023 | De commissievergadering van 6 juli te vol met adviesstukken die betrekking hebben op de ontwikkelzones. Bij goedkeuring door het college op 20-6 zal ons raadsstuk op de agenda van de commissie van 7 september komen. Gelijktijdige behandeling met portefeuilleplan VG daarom doorgeschoven naar commissie van 5 oktober. | 05-10-2023 | Ter advisering
Vaststellen nieuwe legesverordening | In verband met de inwerkingtreding per 1-1-2022 van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw, moet de legesverordening op grote delen worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. Vanaf 2022 zal er een nieuwe legesverordening moeten zijn, aangepast, aan de nieuwe situatie en zal er overgangsrecht moeten gelden voor de zaken die nog onder de tot 2022 bestaande wet- en regelgeving zijn aangevraagd. | Jaaragenda | FR | 17-12-2020 | Overig | 09-09-2021 | De Omgevingswet is wederom uitgesteld. Tekstueel is de nieuwe verordeing gereed. | 31-10-2023 | Ter bespreking
Decemberrapportage 2023 | Betreft alleen de financiele wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter bespreking
Programmabegroting 2024 - 2028 | Het college stelt de raad voor om voor 15 november de begroting, incl. het Investeringsplan vast te stellen. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter bespreking
Septembercirculaire 2023 | Na ontvangst van de septembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 |  | 02-11-2023 | Ter kennisname
Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | FR | 23-12-2021 | Overig | 03-11-2022 | Wordt waarschijnlijk Q4 2023. | 02-11-2023 | Ter bespreking
Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-01-2017 | Combinatie Lingotto/AVC heeft de tender Egelantier gewonnen. In september 2021 is de optieovereenkomst getekend. In de afgelopen maanden is door de initiatiefnemer een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Deze is goedgekeurd en op 23 mei 2022 is de koopovereenkomst getekend. Het Defintief Ontwerp is nagenoeg gereed om vast te stellen. Ook het ontwerp wijzigingsplan wordt momenteel afgerond en zo snel als mogelijk aan het college aangeboden om ter inzage ter leggen. Ter inzage leggen en vaststellen van ontwerpwijzigingsplan is een bevoegdheid van het college en wordt ter kennis name aan de commissie gestuurd. Dat wordt na het zomerreces. NB. Met Lingotto lopen parallel aan afronden DO en ontwerp wijzigingsplan momenteel gesprekken over de financiele haalbaarheid. | 02-11-2023 | Ter kennisname
C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 02-11-2023 | Ter bespreking
Jaarverslag integriteit |  | Jaaragenda | JW | 15-12-2022 | Commissie/raad | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter bespreking
Vaststelling reactie op verslag van bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs bij de jaarstukken 2022 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter bespreking
Voorlopig Ontwerp renovatie Witte Gebouw Kweektuin (NME) |  | Jaaragenda | ER | 13-03-2023 | Overig | 07-09-2023 | - Planning is vertraagd, vanwege een wijziging in de uigtangspunten van het toekomstig gebruik van het gebouw. Hierdoor heeft het ontwerp proces stil gelegen. | 02-11-2023 | Ter kennisname
Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. | 02-11-2023 | Ter bespreking
Kadernota 2024 | Het college stelt de raad voor om de kadernota vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet naar de begroting 2024 - 2028. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 08-06-2023 | 10/07 in raad | 10-07-2023 | Ter bespreking
Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status juli 2023: de taxatie zijn opgevraagd en het project is gestart. nog niet voldoende data om inhoudelijk de BBV te kunnen beantwoorden. | 02-11-2023 | Ter advisering
Groenmarkt |  | Jaaragenda | RB | 13-07-2017 | Commissie/raad | 30-11-2017 | 20220929 Er gaat binnenkort een PO starten voor dit onderwerp. | 06-07-2023 | Ter kennisname
Informatienota afronding herstel Waarderhaven |  | Jaaragenda | ER | 05-04-2023 | Overig | 08-06-2023 | Nog geen uitsluitsel over afhandeling claim Waarderhaven 60. Vasthouden tot akkoord wethouder Eerst definitief afhandelen claim baggeren Waarderhaven 60. Overlegd in staf 26-6. Wordt uitgezocht. Na bespreking in staf pas versturen als alle werkzaamheden zijn afgerond, medio juni 23 | 09-11-2023 | Ter kennisname
Beheerovereenkomst met Rijnland voor gemaal Parklaan | Belangrijk is hierbij dat er met gesloten beurzen wordt getracht een overeenkomst te bereiken. Bedoeling is dit jaar nog. Zekerheidshalve een moment in 2023 reserveren voor het geval dit uitloopt. | Jaaragenda | RB | 15-12-2022 | Commissie/raad | 09-03-2023 | Eindgesprek en vaststelling nodig tussen Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente over de inhoud van de beheerovereenkomst. Hierdoor is er vertraging in het definitief maken van de beheerovereenkomst. De afspraak heeft inmiddels met vertraging op 1 juni plaatsgevonden en daarna zijn er tekstvoorstellen over en weer geweest m.b.t. de afronding van de overeenkomst.. | 07-09-2023 | Ter kennisname
Afsluiten grex ripperda | Activiteiten op de ripperda zijn gereed en grex kan worden afgesloten | Jaaragenda | FR | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | 11-11-2022 Levering van de laatste grondtransactie is uitgesteld vanwege het nog niet onheroepelijk zijn van de omgevingsvergunning. Channa/Michael Verkoop van de grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden | 23-11-2023 | Ter advisering
ENSIA |  | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Commissie/raad | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter kennisname
Grondverkoop kavel; selectie koper en koopovereenkomst Oostpoort |  | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Gesprekken voor evt 1:1 lopen met Ymere. Gelijktijdig wordt tenderstrategie verder uitgewerkt. Nadat de gesprekken zijn afgerond kan pas de selectie plaats vinden en het aangeboden worden aan de raad. | 23-11-2023 | Ter bespreking
Toezegging eerste evaluatie inrichting regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking naar de commissie Bestuur | Bij de behandeling van agendapunt 13 Inrichting regionaal toezicht prostitutie zegt portefeuillehouder Wienen op verzoek van D66, mw. Cimen, het volgende toe. Hij zal de eerste evaluatie van de inrichting van het regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking aanbieden aan de commissie Bestuur. Deze evaluatie wordt eind 2022 verwacht. | Toezeggingen | JW | 08-09-2022 | Overig | 01-12-2022 | Evaluatie wordt regionaal gehouden; planning is nog onbekend | 23-11-2023 | Ter bespreking
Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | 20/7/23: Datum aangepast naar correcte datum commissie bestuur. In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 23-11-2023 | Ter advisering
Algehele herziening Verordening commissie Bezwaarschriften |  | Jaaragenda | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | Nu geen tijd voor en heeft geen urgentie. | 27-11-2023 | Ter advisering
Friese Varkenmarkt 14-16 | Herontwikkeling Bremer's Houthandel | Jaaragenda | FR | 19-12-2019 | Commissie/raad | 04-06-2020 | Zie tekst bij afdoening. | 25-05-2023 | Ter advisering
Beleidsplan VTH 2023-2027 | Vanaf 2023 vervalt het huidige Beleidsplan 2019 e.v. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | Vanwege uitstel omgevingswet wordt het beleidsplan uitgesteld. | 30-11-2023 | Ter bespreking
Richtlijnen begroting 2024 | Het college is het bevoegde orgaan om de begroting voor te bereiden binnen de uitgangspunten van de vastgestelde P&C-kalender. Hiertoe dienen tijdig de begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld. De financiele consequenties van de richtlijnen maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de kadernota. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter kennisname
VP Cocensus; jaarverslag 2022 | Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus over het afgelopen jaar wordt voor 1 april door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter kennisname
Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2022 | Jaarlijkse verslaglegging vanuit de adviescommissie bezwaarschriften | Jaaragenda | JW | 15-12-2022 | Commissie/raad | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter kennisname
Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen) De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021 | Moties | JW | 06-11-2020 | In route | 01-06-2021 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Inge 20-03-23: pilot is pas afgerond in december 2024 (start 1 juni 2023 voor de duur van 1,5 jaar) dus datum aangepast. | 01-12-2023 | Ter advisering
Jaarverslag klachten 2022 | Jaarlijkse verslaglegging van de klachtbehandeling | Jaaragenda | JW | 15-12-2022 | Commissie/raad | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter kennisname
Najaarsnota 2023 gemeente Zandvoort |  | Jaaragenda | GJB | 11-08-2022 | Overig | 12-12-2023 |  | 06-12-2023 | Ter advisering
Opinienota mogelijkheden voor een Islamitische begraafplaats met eeuwigdurende erfpacht. |  | Jaaragenda | JW | 21-12-2022 | Commissie/raad | 12-01-2023 |  | 12-01-2023 | Ter bespreking
Informatienota informatiebeveiliging + Risico analyse | Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Collegebesluit Wijkbudgetten en wijkrechten vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | BL | 15-12-2022 | Commissie/raad | 08-06-2023 | Deze baz wordt afgedaan bij de nota vrijgeven voor inspraak: van wijkraden naar wijkplatforms (2022/1814882). | 21-09-2023 | Ter bespreking
Van wijkraden naar wijkplatforms: vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 08-06-2023 |  | 21-09-2023
Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Bestuurlijke planning&controlkalender 2024 | Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Haarlemse belastingvoorstellen 2024 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
Rapportage interim bevindingen controle 2022 van Deloitte | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Deloitte. | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | In route | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter bespreking
Diversiteit & Inclusie |  | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter bespreking
Jansstraat 80/Grote Markt 31 - verkoop panden |  | Jaaragenda | ER | 19-12-2019 | Commissie/raad | 03-12-2020 | 21-02-23 advies gevraagd toepassen hardheidsclausule (ivm nw huisvestingsverordening conflict met voorwaarden) 14-06-2023; Reden van afwijking: zijn in afwachting van het makelaarsadvies. | 07-09-2023 | Ter advisering
MRA Termijnagenda 2024 | De termijnagenda is het vervolg op de meerjarenbegroting. De termijnagenda gaat in op fasering en focus op thema's en zet deze uit in de tijd. | Jaaragenda | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Van wijkraden naar wijkplatforms: vaststelling |  | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
Berckheydestraat 3 - verkoop diverse bergingen | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | ER | 17-12-2020 | Commissie/raad | 03-06-2021 | verkoop opstarten | 07-09-2023 | Ter advisering
Evaluatie Governance Samenwerking (ZKL) | De governance structuur ZKL is in 2021 vastgesteld. Door het college is besloten dat de governance in 2023 een tussenevaluatie wordt gehouden in afstemming met de raad. | Jaaragenda | JW | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter bespreking
Propositie Zuid-Kennemerland voor MRA Agenda 2024-2028 |  | Jaaragenda | RB | 24-08-2023 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter bespreking
Toezegging evaluatie handhavingstraject en onrechtmatige bewoning in Waarderpolder | Burgemeester Wienen zegt tijdens de rondvraag toe, op verzoek van de AP (de heer Trompetter), de commissie ter bespreking een evaluatie van het handhavingsptraject en het onderzoek naar illegale bewoning in de Waarderpolder te doen toekomen, zodra dit is afgerond | Toezeggingen | JW | 17-01-2019 | Overig | 12-12-2019 | In 2020 en 2021 was het niet of nauwelijks mogelijk om controles uit te voeren op onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder, als gevolg van de Corona-maatregelen. Eind 2022 zijn de controles en de handhavingstrajecten in de Waarderpolder weer geleidelijk opgestart en dit project heeft een verdere doorloop in 2023 - 2025, Eind 2023 zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken door middel van een tussentijdse evaluatie. | 07-12-2023 | Ter bespreking
Wijziging Gemeeschappelijke Regeling Omgevingsdienst Ijmond | De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Ijmond moet in 2021 worden aangepast in verband met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) per 1-1-2022 | Jaaragenda | RB | 02-12-2020 | Overig | 07-10-2021 | 280423: vanwege doorschuiving Omgevingswet naar 1-1-24 wordt ook de wijziging van de Wgr doorgeschoven. Daarom aanpassing datum planning. Vanwege doorschuiving omgevingswet naar j2023, datum van deze zaak aangepast. De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022. | 07-12-2023 | Ter advisering
Voortgang beëindiging onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder |  | Jaaragenda | JW | 17-12-2020 | Overig | 09-12-2021 | In 2020 en 2021 was het niet of nauwelijks mogelijk om controles uit te voeren op onrechtmatige bewoning in de Waarderpolder, als gevolg van de Corona-maatregelen. Eind 2022 zijn de controles en de handhavingstrajecten in de Waarderpolder weer geleidelijk opgestart en dit project heeft een verdere doorloop in 2023 - 2025, Eind 2023 zal de commissie geïnformeerd worden over de stand van zaken door middel van een tussentijdse evaluatie. | 07-12-2023 | Ter bespreking
Grondtransacties Prinses Beatrixplein |  | Jaaragenda | FR | 12-05-2023 | Overig | 02-11-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2024 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting) | 14-12-2023 | Ter bespreking
Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | Jaaragenda | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | Verkoop is nog afhankelijk of MO het object nodig acht voor huisvesting bijzondere doelgroepen. | 14-12-2023 | Ter advisering
Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | nog in onderzoek | 14-12-2023 | Ter advisering
Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. | 14-12-2023 | Ter advisering
Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nog in onderzoek | 14-12-2023 | Ter advisering
Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | Onderzoek sportboulevard afwachten voordat verkoop kan worden opgestart | 14-12-2023 | Ter advisering
Wegsleepverordening |  | Jaaragenda | JW | 07-07-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter advisering
Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2023-2026 |  | Jaaragenda | DM | 17-11-2021 | Overig | 13-12-2023 | . | 19-12-2023 | Ter kennisname
Jaarlijks onderzoek bereikbaarheid | Een aantal jaar is er met de firme Telan onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Het Klant Contact Centrum is meerjarig goed bereikbaar en de bereikbaarheid van de achterliggende ambtelijke organisatie wordt met het jaar beter. Toch is er meerjarig kritiek op de wijze van onderzoeken. Bereikbaarheid is een onderdeel van de dienstverlening. Hoe snel iemand geholpen wordt, de kwaliteit van de communicatie en andere factoren spelen hier ook in mee. Digitale bereikbaarheid wordt niet meegenomen in het onderzoek. Directie van de ambtelijke organisatie wil meer grip op de materie om beter te kunnen sturen. De portefeuillehouder wil meer inzicht in de bereikbaarheid in de breedte (dus meer dan alleen telefonie) en de kwaliteit van de dienstverlening. KCC en de afdeling DIA maken een voorstel voor een nieuwe onderzoeksopzet. | Jaaragenda | ER | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 | De wijze van onderzoek (Telan) is niet effectief en onvoldoende passend op de huidige organisatie. Portefeuillehouder (en DT) hebben besloten opdracht te geven tot het komen tot een nieuw onderzoek waarbij beter gemeten wordt wat de bereikbaarheid is van de organisatie (breden dan alleen telefonie), er beter gestuurd kan worden en verbeteracties geformuleerd kunnen worden om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. | 01-04-2024 | Ter kennisname
Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 30-05-2024 | Ter bespreking
RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Voor de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | ER | 28-03-2019 | Overig | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. Toegevoegd op 10 maart 2023: De netwerkapparatuur is aanbesteed, er is op dit moment voorlopig gegund. Als deze gunning definitief wordt dan kan daarna de netwerkapparatuur worden vervangen, om vervolgens Network Access Control te implementeren. Afronding van de implementatie moet voor 1 juni 2024 mogelijk zijn, uitvoering van dit werk ligt bij de afdeling IV. | 01-06-2024 | Ter advisering
RKC aanbeveling: visie op externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelen in het nieuwe Strategisch Personeelsbeleid. | RKC aanbeveling | ER | 14-10-2021 | Overig | 27-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter bespreking
RKC aanbeveling: rapportering en monitoring externe inhuur | De RKC beveelt het college aan opdracht te geven a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiele) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | Toezeggingen | ER | 14-10-2021 | Overig | 27-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter bespreking
RKC aanbeveling: borging informatievoorziening externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven om: a) In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiele omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling. b) Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid | RKC aanbeveling | ER | 14-10-2021 | Overig | 28-06-2024 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter bespreking
Inhuur | Toelichting Inhuur: Onderstaande RKC aanbevelingen en toezeggingen willen we volgend jaar november (loopt gelijktijdig met de programmabegroting) ter bespreking agenderen | Jaaragenda | ER | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 | Conform planning jaarrekening 2023 | 27-06-2024 | Ter kennisname
Jaarlijkse wijziging APV Zandvoort |  | Jaaragenda | DM | 02-12-2022 | Overig | 12-09-2023 | In 2023 geen jaarlijkse wijziging. | 03-09-2024 | Ter advisering
Toezegging voorstel horecasluitingstijden | Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen. | Toezeggingen | JW | 13-02-2020 | Overig | 11-06-2020 | 09-11-2022: Dit valt samen met de pilot 24 uurs horeca. Daar wordt de laatste hand aan gelegd Zoals het er nu uitziet duurt de pilot 1,5 jaar. Daarna zal de APV worden gewijzigd en herzien we de sluitingstijden. Dus deze BAZ kan feitelijk pas over circa 2 jaar worden afgedaan. 01-06-2022: De gesprekken zijn inmiddesl op contructieve wijze hervat. De Horeca draait weer en staat open voor gesprek. Iom alle betrokken partijen worden nu de kaders opgesteld waarna de pilot vorm kan krijgen. Door Corona was het niet mogelijk om goede bijeenkomsten te organisaeren. Op dit moment worden op gepaste afstand wel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. | 01-12-2024 | Ter bespreking
Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | Momenteel wordt een Masterplan incl. een Programma van Eisen voor de Leefomgeving opgesteld. Naar verwachting is dat Q2/Q3 2024 gereed voor inspraak en vaststelling eind 2024. Gelijktijdig hiermee wordt de grondexploitatie geopend. | 05-12-2024 | Ter advisering
Toezegging inclusiescan | Tijdens de behandeling van de rapportage Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie zegt wethouder Botter de volgende keer de inclusiescan ook aan de commissie te doen toekomen. | Toezeggingen |  | 09-12-2021 | Commissie/raad |  |  |  | Ter kennisname
Mandateringsbesluit | Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk Planproces wordt meegenomen | Jaaragenda | ER | 16-01-2020 | Overig |  |  |  | Ter advisering