## Sheet1
onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
Motie 12.2 Haarlem in vervoering | Draagt het college van benw op: Om samen met Zuid Kennemerland de nodige stappen te zetten teneinde gezamelijk tot de vervoerregio Amsterdam toe te treden | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-05-2018 | Overig | 15-11-2018 | De uitvoering van de motie is gekoppeld aan de opvolging van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie van de MRA. | 25-06-2020 | Ter kennisname
Toezegging raadsvoorstel strategische optie nieuw verwerkingscontract restafval | Wethouder De Raadt zegt toe in de raad van februari een raadsbesluit voor te leggen m.b.t. het kiezen van een strategische optie tot het vervolg van het inkoopproces (inbesteden versus aanbesteden). Exact hetzelfde staat vermeld in het collegebesluit Opzegging overeenkomst restafvalverwerking AEB (2021/577183) | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 5.1 Milieu | FR | 09-12-2021 | Commissie/raad | 03-03-2022 | 25/8 Eerst zal de consequentie voor de programmabegroting worden ingebracht en vervolgens zal de besluitvorming worden opgestart. Voorafgaand aan de keuze voor een inkoopprocedure (inbesteden versus aanbesteden) is een collegebesluit genomen om voorafgaand aan deze keuze een orientatie / onderzoek uit te voeren. | 06-10-2022 | Ter advisering
Toezegging commissie Bestuur 16 februari 2023 AZC | Burgemeester Wienen zegt toe (t.a.v. de verslagen van de stuurgroep) dat dit eerst in de stuurgroep besproken wordt of de verslagen gedeeld mogen worden met de raad. Daar komt de burgemeester op terug. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 16-02-2023 | Overig | 09-03-2023 |  | 09-03-2023 | Ter kennisname
Toezegging: nagaan aantal verkeersongevallen dat plaatsvindt tussen fietsers en voetgangers | Tijdens de behandeling van agendapunt 6 Verkeersveiligheidsbeleid zegt wethouder Berkhout op verzoek van OPH het volgende toe. Hij zal nagaan wat het aantal verkeersongevallen is dat plaatsvindt tussen fietsers en voetgangers. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-10-2021 | Commissie/raad | 15-03-2023 | wordt afgedaan in de informatienota over verkeersveiligheid in maart 2023. Stuk ter bespreking, dus 2e commissie van de maand. | 23-03-2023 | Ter kennisname
Toezegging: nader kijken naar registratie verkeersongelukken en vermelding oorzaak, met name (maar niet alleen) tussen fietser en voetganger | Bij de behandeling van agendapunt 6 Verkeersveiligheidsbeleid zegt wethouder Berkhout op verzoek van het CDA het volgende toe. Hij zal, in samenwerking met de regio en de provincie, aandacht vragen voor een betere registratie van oorzaken van verkeersongelukken door verkeerspolitie en andere instanties die ermee te maken hebben. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-10-2021 | Commissie/raad | 15-03-2023 | wordt afgedaan in de informatienota over verkeersveiligheid in maart 2023. Stuk ter bespreking, dus 2e commissie van de maand. | 23-03-2023 | Ter kennisname
Toezegging nagaan hoeveel geld gelabelled is ihkv co-financiering verkeersveiligheid | Bij de behandeling van agendapunt 6 Verkeersveiligheidsbeleid zegt wethouder Berkhout op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. Hij zal nagaan hoeveel geld er gelabelled is voor co-financiering ihkv verkeersveiligheid. ChristenUnie merkt hierbij op dat dit iets anders is dan (de) fietssubsidie, het gaat hier echt om landelijk ter beschikking staand geld. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-10-2021 | Commissie/raad | 15-03-2023 | wordt afgedaan in de informatienota over verkeersveiligheid in maart 2023. Stuk ter bespreking, dus 2e commissie van de maand. | 23-03-2023 | Ter kennisname
Toezegging wethouder Berkhout organiseren informatiecampagne over het verbod op vrachtwagens door de Schouwtjeslaan. | Toezegging: Wethouder Berkhout gaat in overleg met burgemeester Wienen of het mogelijk is een voor een bepaalde tijd een campagne te organiseren die duidelijk maakt dat er een verbod van vrachtwagen door de Schouwtjeslaan is. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 22-04-2022 | Commissie/raad | 15-03-2023 | wordt afgedaan in de informatienota over verkeersveiligheid in maart 2023. Stuk ter bespreking, dus 2e commissie van de maand. | 23-03-2023 | Ter kennisname
Motie 19.05 Veilig naar school op de fiets | Verzoekt het college Een quick scan uit te voeren naar de onveilige punten voor schoolgaande fietsers in de hele stad en hierbij de schoolbesturen en schoolvertegenwoordigingen goed bij te betrekken De raad het resultaat van deze quick scan voor de zomer aan te bieden aan de raad Hierbij aan te geven met welke maatregelen we deze gevaarlijke punten in onze stad snel kunnen verbeteren | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-02-2022 | Commissie/raad | 15-03-2023 | Stuk ter bespreking, dus 2e commissie van de maand. | 23-03-2023
Toezegging wethouder Berkhout. Voor de zomer een gesprek te plannen met alle middelbare scholen over de verkeersveiligheid rondom de scholen. | Toezegging wethouder Berkhout. Wethouder Berkhout zegt toe voor de zomer in gesprek te gaan met alle middelbare scholen over de verkeersveiligheid rondom de scholen en hun input op te nemen in uitvoeringsagenda verkeersveiligheidsbeleid. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 22-04-2022 | Commissie/raad | 23-03-2023 |  | 23-03-2023
Status van het door wethouder De Raadt toegezegde overzichtswerk van herinrichtingen van belangrijke wegen, de impact op de doorstroom etc. | 1. Wethouder Berkhout zegt toe na te gaan wat de status is van het door wethouder De Raadt toegezegde overzichtswerk van herinrichtingen van belangrijke wegen, de impact op de doorstroom etc. |  | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-11-2022 | Commissie/raad | 23-03-2023 |  | 23-03-2023
Motie 25.3 Maak van een hoogteverschil geen toegankelijkheidsverschil D66 OPH Jouw Haarlem ChristenUnie CDA | Roept het college op: - In de ontwerpfase bij de keuze voor ondergrondse doorgang rekening te houden met het hellingspercentage, zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig de onderdoorgang kunnen gebruiken - In de ontwerpfase bij de keuze voor een traverse met liften de betrouwbaarheid van het liftsysteem te borgen, zodat het risico op langdurige onbereikbaarheid van het knooppunt door liftstoringen geminimaliseerd wordt - Bij het aanbieden van het ontwerp aan de raad ter besluitvorming inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid voor personen met een handicap geborgd is. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 29-06-2022 | Commissie/raad | 16-02-2023 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
Motie 25.2BIS HUB over de brug: bus en auto ontvlechten CU | *B- wordt voorkomen dat wachtende OV-reizigers pal naast de autorijbanen Verzoekt het college: Richting het voorlopig ontwerp te onderzoeken of de noordelijke Buitenrustbrug voor het OV in 2 richtingen kan worden gereserveerd en de zuidelijke brug voor het autoverkeer en de autorijbanen op de Schipholweg tussen Buitenrustbruggen en Europaweg met een 2x1 in plaats van 2x2 profiel kunnen worden ontworpen | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-06-2022 | Commissie/raad | 30-11-2022 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
Toezegging - Toesturen uitkomsten onderzoek snorfiets naar de rijbaan aan de raad. | Wethouder Van Leeuwen zal de uitkomsten van het onderzoek snorfiets naar de rijbaan aan de raad toesturen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 13-01-2023 | Commissie/raad | 06-04-2023 |  | 06-04-2023 | Ter kennisname
Onderzoek naar circulaire damwanden, aan te brengen aan de Zuid-Schalkwijkerweg | Toezegging: Wethouder De Raadt zegt toe te onderzoeken of de aan te brengen damwand uit circulaire materialen opgebouwd kan worden. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 27-05-2022 | Commissie/raad | 19-01-2023 | Deze actie wordt meegenomen in DO | 06-04-2023 | Ter kennisname
Onderzoek mogelijkheid verwijderde bomen Zuid-Schalkwijkerweg duurzamer ingezet kunnen worden op een wijze waardoor snel vrijkomende CO2 wordt gereduceerd. | Wethouder De Raadt zegt toe de mogelijkheid te onderzoeken of bomen die verwijderd moeten worden duurzamer ingezet kunnen worden op een wijze waardoor snel vrijkomende CO2 (door verbranding) wordt gereduceerd. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-05-2022 | Commissie/raad | 19-01-2023 | gekoppeld aan DO Zuid Schalkwijkerweg | 06-04-2023 | Ter kennisname
Het maximale aantal bomen behouden bij de realisatie van de Europaweg stadsstraat | Wethouder Berkhout zegt toe bij het tot stand komen van de Europaweg stadstraat het maximale aantal bomen voor zover dit mogelijk is te zullen behouden. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-11-2022 | Commissie/raad | 13-04-2023 | 06/04/2023 De datum van de planning is verschoven van 13-04-23 naar 11-05-2023. De reden van deze verschuiving is dat er een vertraging is in het proces. 07/03/2023 De datum voor de vergadering van 6 april is niet haalbaar voor de procesmanager want dan moet hij vóór 12 uur op 07 maart stukken aanleveren en dat lukt niet. De eerstvolgende cie-vergadering is 11 mei en dan komt het stuk op 1 juni bij de gemeenteraad. Daarmee wordt de opvolgende BAZ voor vrijgave VO, gepland 22 juni (dat mag ook niet begrijp ik), ook niet gehaald. | 11-05-2023
PvdD, CDA en JH art 32 vragen inz biodiversiteit |  | Ingekomen raadsvragen | BenW Haarlem |  | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 22-05-2023 | Commissie/raad | 20-06-2023 |  | 20-06-2023
Motie 06 Duurzaamheidsbegroting | *B- vraagt het college, - bij een volgende klimaatbegroting ook gegevens op te nemen op de volgende onderwerpen: sociale gelijkheid (sociaal-economisch verschil tussen rijkste en armste wijk in euro's), biodiversiteit(aantal m2 ecologisch beheerd groen, gemiddeld aantal bomen per huishouden, aantal kritische soorten), afvalstromen & percentage hergebruikt afval (beide tonnen kg), - bij alle doelen aan te geven wat de kosten per gerealiseerde eenheid zijn, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 08-07-2021 | Commissie/raad | 13-07-2023 | In de Programmabegroting 2023 heeft het College toegezegd bij de Kadernota 2024 een voorstel aan te bieden om invulling te geven aan de motie. | 13-07-2023
Toezegging verkenning Noordelijk kruispunt Amerikaweg/Schipholweg/Pr. Bernhardlaan | Toezegging aan de Actiepartij van wethouder Berkhout om voor de behandeling van de Kadernota 2022 een verkenning voor een fiets- en voetgangersoversteekplaats bij het Noordelijk kruispunt Amerikaweg/Schipholweg/Pr. Bernhardlaan op te stellen aan commissie Beheer (uiterlijk in juni). | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-11-2021 | Commissie/raad | 16-06-2022 | Naar aanpassingen die nodig zijn om de doorstroming van de bus op de Schipholweg richting mobiliteitshub Nieuw-Zuid te optimaliseren, wordt op korte termijn gestudeerd. In deze studie wordt tevens gekeken of de weg ten oosten van het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg heringericht kan worden. Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg blijft haar functie als doseerpunt voor het autoverkeer behouden en zal indien nodig beperkt worden aangepast. Als de doorstroming op dit kruispunt verbetert, heeft dat grote nadelige effecten op de doorstroming elders in de stad. | 07-09-2023 | Ter kennisname
Motie 39 Pilot warmtewinning uit wegdek | *B- draagt het College op een pilot op te zetten om warmtewinning gecombineerd met warmte koude opslag te testen op een fietspad of autoweg,-425 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 23-11-2017 | Overig | 10-10-2019 | In afwachting van actualisering bronnenstrategie | 21-09-2023 | Ter kennisname
Motie 14.1 Snorfietsen naar de rijbaan BIS | verzoekt het college, - een startnotie op te stellen waarin keuzes, kosten, voorwaarden en planning zijn opgenomen voor het verbieden van snorfietsen op daartoe aangewezen fietspaden binnen de gemeente Haarlem,- bij groot onderhoud rekening te houden met een verbod van snorfietsen op fietspaden of dit verbod niet onmogelijk te maken, - deze startnotie te bespreken in de commissie Beheer, | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 26-11-2020 | Commissie/raad | 21-10-2021 | Commissie Beheer 13 april 2023: de motie Snorfiets naar de rijbaan is door de verschillende fracties beschouwd als niet afgedaan (2023/221261). Op weg naar de begroting wordt een voorstel gemaakt wat nodig is om snorfiets naar de rijbaan wel in te voeren en welke maatregelen in plaats daarvan uit- of afgesteld worden. | 12-10-2023
Toezegging - Attentheid opnames aangiften politie | Toezegging -De attentheid van de opnames van aangiften te bespreken met de politie en om van deze bespreking de commissie per brief een terugkoppeling te geven | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-02-2023 | Overig | 19-10-2023 | In overleg met griffie, 19 oktober is geen cie vergadering. | 02-11-2023 | Ter kennisname
Toezegging bezien of campagne gaat bijdrage aan het verhogen van de aangiftebereidheid | Burgemeester Jos Wienen zegt toe om te bekijken op welke manier een campagne gaat bijdragen aan het verhogen/stimuleren van de aangiftebereidheid | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-02-2023 | Overig | 19-10-2023 | In overleg met griffie, 19 oktober is geen cie vergadering. | 02-11-2023 | Ter kennisname
Toezegging - Onderzoek mogelijkheid afsluiten fietsstraat Jos Cuyperstraat en het Emmaplein en wat de consequenties voor de doorstroming van het autoverkeer zijn. (D66). | Toezegging - Wethouder Berkhout zegt toe onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de fietsstraat tussen de Jos Cuyperstraat en het Emmaplein af te sluiten voor autoverkeer en wat daar de gevolgen van zijn voor de doorstroming van het autoverkeer. De wethouder komt bij de behandeling van het Definitief Ontwerp hier op terug. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 03-02-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 | Zoals de werhouder heeft aangegeven komen wij hierop terug bij vaststelling van het DO voor de Bisschop Bottemanneplein. Het DO komt op 2 november in de commissie. | 02-11-2023 | Ter kennisname
Motie 14.5 Haarlem Duurzaam ook op het water en begin bij jezelf (Haarlemse wateren) | -709 *B- Verzoekt het college om: Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat toekomstige nieuwe boten van de gemeente Haarlem (de Havendienst) en Spaarnelanden emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande boten van de Havendienst en Spaarnelanden moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025) | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | JW | 26-11-2020 | Overig | 10-06-2021 | Het beantwoorden van de onderzoeksvragen kosten meer tijd dan eerder aangenomen. | 23-11-2023
Toezegging technische beantwoording over max. 100 m2 bvo multifunctioneel programma | De vraag van mw. Klazes waarom er maar max. 100 m2 bvo voor multifunctioneel programma in het plangebied staat opgenomen wordt technisch beantwoord (zie alinea op pag. 15 van Concept-selectieleidraad Zwemmerslaan 2-4). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | FR | 02-11-2023 | Commissie/raad | 27-11-2023 | Afdoening is gereed voor commissie van 7 december. | 07-12-2023 | Ter kennisname
Toezegging informatie over verwijzing parkeergarages, parkeerroutes, bebording verbeteren | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg op Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Er komt nog informatie over het verbeteren van de verwijzing naar parkeergarages (inclusief eventuele naamswijzigingen), een verbetering over de parkeerroutes danwel een verbetering van de bebording. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 12-11-2020 | Overig | 20-05-2021 | Gaat pas starten na de oplevering van PMS en de oplevering staat gepland op 22 december 2023. Moet ook nog aanbesteed worden. De uitwerking van deze toezegging hoort bij de uitwerking van de investeringen in de kapitaalgoederen (o.a. slagboominstallaties en betaalapparatuur) in de garage. In dit traject wordt prioriteit gegeven aan de vervanging van de installaties in de parkeergarages omdat deze sterk verouderd zijn. Het vormgeven van verwijzing naar de garages (inclusief een naamswijziging) zal dan ook niet eerder dan het najaar 2022 gestart worden. Vervolgens kan de gemeenteraad hierover geinformeerd worden. De opdracht, het bepalen van de scope en de aanbesteding bleken complexer dan voorheen ingeschat. Tijdens de aanbesteding zijn diverse wijzigingen geweest. Hierdoor heeft het proces vertraging opgelopen. | 11-01-2024 | Ter bespreking
Schriftelijke vragen ex art. 32 van GroenLinks inzake regels ter bevordering diversiteit en solidariteit |  | Ingekomen raadsvragen | BenW Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 20-12-2023 | Commissie/raad | 16-01-2024 | zie tussenbericht | 06-02-2024 | Ter bespreking
17.01 Motie op de agenda van de VRA ChristenUnie Jouw Haarlem, CDA GLH AP PvdA D66 Trots Hlm HvH OPH SP BvNL | Verzoekt het college: Een officieele aanvraag in te dienen bij het Dagelijks Bestuur en de Regioraad van de Vervoerregio om per uiterlijk 1 januari 2024 tenminste agendalid te worden van de Vervoerregio (lid zonder stemrecht) zodat een afvaardiging van de Haarlemse gemeenteraad kan deelnemen aan de Regioraad Hierbij ook te verzoeken dat een wethouder van Haarlem kan deelnemen aan de besprekingen in de portefeuillehoudersoverleggen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten per brief te informeren over deze wens van de Haarlemse Gemeenteraad | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 01-06-2023 | In route | 01-01-2024 | Het bestuurlijk overleg van de VRA moet eerst hebben plaatsgehad. | 15-02-2024
17.02 Motie Klepelen is funest voor de biodiversiteit en moet stoppen | Verzoekt het college om: - met een gericht plan van aanpak te komen om het klepelmaaien in Haarlem zo spoedig mogelijk en op zoveel mogelijk te maaien gronden, te vervangen door dier- en plantvriendelijker methoden | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 13-10-2022 | Commissie/raad | 06-07-2023 | Het zo snel en zo veel mogelijk uitfaseren van klepelen vergt een goede analyse van benodigde stappen. Deze worden betrokken bij het project Anders Maaien uit het vierde spoor van het Meerjarenuitvoeringsplan Groen 2024-2026, wat in december ter besluitvorming bij het college ligt. | 07-03-2024
Motie 54 Minder maaien, meer insecten PvdD CDA JouwHaarlem GLH ChristenUnie AP | Verzoekt het college: in plaats van 20% bij elke maaibeurt van ecologisch beheerd grasland minimaal 30% te laten staan | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-07-2023 | Commissie/raad | 11-01-2024 | Deze BAZ had nog geen eerdere planning. Het zo snel en zo veel mogelijk uitfaseren van klepelen vergt een goede analyse van benodigde stappen. Deze worden betrokken bij het project Anders Maaien uit het vierde spoor van het Meerjarenuitvoeringsplan Groen 2024-2026, wat in december ter besluitvorming bij het college ligt. | 07-03-2024
Motie 20.2 Lobbyen voor A9 Lightrail | Verzoekt het college:-426- Zich in te zetten dat het benodigde vervolgonderzoek naar de lightrailverbinding langs de A9 zo spoedig mogelijk in 2020 wordt afgerond - Op basis hiervan een lobby document te maken wat kernachtig weergeeft wat het belang en de toegevoegde waarde is van deze verbinding o.a. door in te gaan op de bijdrage aan verduurzaming van de modal split, filereductie op de A9, leefbaarheid binnen Haarlem en reistijdwinst tussen Haarlem en Schiphol/Amstelveen/Amsterdam Zuid - Te werken aan een brede coalitie die realisatie van een lightrailverbinding langs de A9 gaat bepleiten naar het voorbeeld van recente succesvolle lobby trajecten in andere regio's | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 19-12-2019 | Commissie/raad | 10-12-2020 | De afrondende gesprekken met de diverse ov-partners worden momenteel gevoerd. in het eerste kwartaal van 2024 kan de lijnernvisie worden voorgelegd aan de gemeenteraad | 21-03-2024 | Ter kennisname
Motie 19.1 Trek die lijn door | Verzoekt het College van B&W om: - Te pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Haarlem | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 27-02-2020 | Commissie/raad | 04-11-2020 | Het OV-perspectief is afgerond en wordt op 27 februari behandeld in het college van B&W. Op 21 maart in de raadscommissie en een week later in op 28 maart in de gemeenteraad. | 21-03-2024
Motie 11 Verder snijden in OV, Nee! | Overwegende: Het belang van goed openbaar vervoer voor onze doelstellingen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid Roept de provincie op: Het voornemen in te trekken om verder te schrappen in de dienstregeling van Connexxion, en de dienstregeling zo spoedig mogelijk terug te brengen op het eerdere niveau En | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 08-07-2021 | Commissie/raad | 21-04-2023 | Het OV-perspectief is afgerond en wordt op 27 februari behandeld in het college van B&W. Op 21 maart in de raadscommissie en een week later in op 28 maart in de gemeenteraad. | 21-03-2024
Toezegging: Commissie medio 2023 te informeren over de nieuwe ov lijnenkaart. | Wethouder Bas van Leeuwen zegt toe de Commissie te informeren over de nieuwe ov lijnenkaart medio 2023. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 06-10-2022 | Commissie/raad | 06-07-2023 | Lijnennet wordt opgesteld in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. De tot nu toe opgeleverde stukken konden nog niet op steun rekenen van de drie samenwerkende partijen. Conform de toezegging van wethouder Van Leeuwen wordt de lijnennetvisie in Q1 2024 gepresenteerd. | 21-03-2024
Motie 09.11 Natuurlijke zonneweides en natuurrijke windmolens | *B-Verzoekt het college: De natuur spelregels van de Natuur en Milieu Federatie te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in de RES 2.0 zodat gemeentes deze spelregels uniform en gemakkelijk kunnen overnemen ten behoeve van de vergunningverlening | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 01-04-2024
Toezegging terugkoppeling gesprekken met St. Jacob over evt. fietspad | Wethouder Roduner zegt toe dat als er iets concreets komt uit de verkennende gesprekken met St. Jacob over het fietspad, dit teruggekoppeld wordt aan de commissie. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 08-06-2023 | Overig | 07-12-2023 | momenteel is de verkenning in opdracht gegeven. Het conceptrapport is besproken en zal definitief worden gemaakt. Daarna wordt met sint jacob besrpoken en naar verwachting is deze half mrt definitief en kan dan richting besluitvoriming | 04-04-2024 | Ter kennisname
Motie 24 Nieuwe fietsenstallingen in aanbouw krijgen ook een rolstoel toegankelijk openbaar toilet | *B- Draagt het college op Bij de aanleg van de nieuwe fietsenstallingen Houtplein en Hudsonbay meteen een openbaar rolstoel toegankelijk toilet te integreren | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 08-07-2021 | Overig | 10-02-2022 | Door de verkoop van het pand aan 3W real estate heeft de voorbereiding van de fietsenstalling in de kelder van de oude V&D de nodige vertraging opgelopen. De huurovereenkomst is in april 2023 gesloten en het ontwerpproces is vrijwel afgerond. Met de eigenaar wordt ook gesproken over de aankoop van het pand en die gesprekken lopen nog. | 04-04-2024
Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | *O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-04-2020 | Overig | 04-02-2021 | In de anterieure overeenkomst (februari 2020) overeengekomen dat de ontwikkelaars het voorterrein maximaal voor een periode van 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan (april 2020) voor 20 parkeerplaatsen mogen gebruiken, te weten tot september 2026. 4 juli 2023: Motie wordt naar december geschoven omdat de planning van de garage dan scherper is. | 04-04-2024
Motie 11 CDA GLH Iedere school een schoolbosje en regenton | Een regenton het belang van water bewu st maakt, Besluit , Het Schoolbosje voor een bedrag van 25.000 e uro als quick win te registeren zoals bedoeld bij 5/4 Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie in de Nota Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023 | Moties | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-11-2021 | In route | 07-09-2023 | BAZ is teruggezet na behandeling. | 04-04-2024
Toezegging - Evaluatie project Verkeersmaatregelen Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat na oplevering met de raad te delen. | Nieuwe toezegging : Wethouder Van Leeuwen zegt toe de evaluatie van het project Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat na oplevering met de raad te delen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-04-2023 | Overig | 02-11-2023 | De voorbereiding voor de uitvoering vergt meer tijd waardoor de uitvoering afgrond wordt in het voorjaar van 2024. Daarna volgt de evaluatie. | 10-04-2024 | Ter kennisname
Toezegging inzake effecten wegcategorisering op busvervoer | De wethouder zegt toe: een globaal beeld van de effecten van de nieuwe wegcategorisering op de bereikbaarheid van het busvervoer te geven. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 14-12-2023 | Overig | 18-04-2024 |  | 18-04-2024 | Ter kennisname
Toezegging wethouder Roduner om meer informatie m.b.t. gebouwgebonden groen | Wethouder Roduner zegt nader te duiden, voor de tender, wat het technisch vraagt, wat het kost, wat de consequenties zullen zijn om een overwogen besluit te kunnen nemen. GLH houdt motie 22.01 gebouwgebonden groen, ga het doen aan n.a.v. de toezegging. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-09-2023 | Overig | 18-04-2024 |  | 18-04-2024 | Ter kennisname
Motie 02 BIS Dagtrein welkom in Haarlem (en Alkmaar) CU OPH PvdD Trots |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 09-11-2023 | Overig | 18-04-2024 | Lex Hendriksen: Zoals in de moltie ook wordt aangegeven, dient er voor mei duidelijkheid te zijn over de in de motie benoemde oproep om met de regio /NS mogelijkheden te verkennen. Op dit moment wordt bezien of en hoe de motie haalbaar /mogelijk is. | 18-04-2024
Motie 09.02 Windmolens Schoteroog - zoek op de goede plek | *B- Verzoekt het college: Voor de RES 2.0 samen met de RES-partners te lobbyen bij het Rijk voor aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit of een soepeler toepassing van dit besluit en hiertoe een brief te sturen naar de informateur met argumenten hiervoor met als doelen plaatsing van meer windmolens van circa 125 meter tussen Schoteroog en de KPN-toren mogelijk te maken en deze windmolens zo optimaal mogelijk te plaatsen teneinde de overlast te minimaliseren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 30-04-2024
Wegdeksensoren tbv openbare verlichting eventueel op te nemen in het DO Slaperdijkweg | Wethouder Berkhout zegt toe, te onderzoeken of wegdeksensoren tbv het dimmen van de openbare verlichting op de Slaperdijkweg in het DO Slaperdijkweg meegenomen kan worden. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-04-2023 | Overig | 31-08-2023 | Gekoppeld aan BAZ DO, die doorschuift naar 16 mei 2024 Gekoppeld aan BAZ DO, die doorschuift naar 1 feb 2024 | 16-05-2024 | Ter kennisname
Motie 24.01 Integrale benadering Amerikaweg N205 | verzoekt het College,-174E een aantal varianten van ongelijkvloerse kruising voor fiets, scootmobiel en voetganger met een of meerder bruggen of tunnels uit te werken,E daarbij ook de kruising met de Boerhaavelaan te betrekken,E de kosten van deze varianten van ongelijkvloerse kruising voor voetgangers, fietsers en scootmobiel met het kruispunt te geven,E te onderzoeken of externe financiering door provincie of rijk beschikbaar is voor de aanleg van de benodigde tunnel(s) of brug(gen) voor voetganger, fietser en scootmobiel,E varianten, kosten en financieringsmogelijkheden voor te leggen aan de commissie behe er, | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 29-05-2019 | Overig | 12-12-2019 | Naar aanpassingen die nodig zijn om de doorstroming van de bus op de Schipholweg richting mobiliteitshub Nieuw-Zuid te optimaliseren, wordt gestudeerd. In deze studie wordt tevens gekeken of de weg ten oosten van het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg heringericht kan worden. Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg blijft haar functie als doseerpunt voor het autoverkeer behouden en zal indien nodig beperkt worden aangepast. Als de doorstroming op dit kruispunt verbetert, heeft dat grote nadelige effecten op de doorstroming elders in de stad. Bij de uitwerking van het van de Mobiliteitshub zullen de resultaten van deze studie bekend zijn en kan deze motie worden afgedaan. | 23-05-2024
Motie 27.02 Fluisteren op de plas en iets meer ecologie dan alleen maar gras | -346 erzoekt het college: Bij de verdere planontwikkeling de volgende aspecten nader uit te werken: eventuele bootverhuur bij Schalks aan de Plas te beperken tot ( electrische) fluisterboten, het afmeerverbod aan de oevers van de Schouwbroekerplas onverkort in stand te houden en te handhavan, voor de te realiseren steiger bij het paviljoen een uitzondering te maken ten behoeve van de (electrische) verhuurbootjes en andere niet gemotoriseerde pleziervaartuigen, met de initiatiefnemers/toekomstige uitbaters tot beheersafspraken te komen teneinde de belasting van flora en fauna op het water en aan de oevers van de plas te beperken en daarbij het opruimen van zwervafval op en nabij de toegangspaden en (fiets)parkeerplaatsen te betrekken, te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte ten zuiden van de Europaweg (rondom de geplande fietsenstalling) te verbeteren en hier een herinrichtingsvoorstel voor doen, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 30-05-2024 |  | 30-05-2024
Toezegging wethouder De Raadt, de wethouder zegt toe een verkeersonderzoek uit te voeren na de herinrichting van de Prof.Eijkmanlaan op snelheid en verkeersintensiteit en de resultaten met de Raad delen. | Toezegging wethouder De Raadt, de wethouder zegt toe een verkeersonderzoek uit te voeren na de herinrichting van de Prof.Eijkmanlaan op snelheid en verkeersintensiteit en de resultaten met de Raad delen. toezegging is gedaan aan de VVD en het CDA | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 10-02-2022 | Overig | 01-06-2024 |  | 01-06-2024
Toezegging toegankelijke speelvoorziening bij voorzieningenstrook F. v. Adrichemlaan | Toezegging wethouder Roduner - in de planvorming van de voorzieningenstrook Floris van Adrichemlaan zal gekeken worden naar een toegankelijke speelvoorziening voor kinderen met een beperking. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-05-2023 | Overig | 27-05-2024 | Loopt nu synchroon met bespreken vrijgave PvEL in commissie. In PvEL moet deze voorziening geborgd worden. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Toezegging - Wethouder stuurt een schriftelijke verduidelijking inzake de status van de uitvoering van draagvlakonderzoeken parkeerregulering | Toezegging - Wethouder Berkhout heeft toegezegd een schriftelijke reactie geven nav een opmerking van de heer Aerssens van de VVD fractie over wat het college besloten heeft over het stoppen met het uitvoeren van de draagvlakonderzoeken parkeerregulering. Eea. nav de uitspraak van wethouder Van Leeuwen opgenomen in het transcript van 1 december 2022 die in tegenstelling staat ten opzichte van het gestelde in de afdoening van de motie 19.06 fractie VVD Feiten zijn wel zo eerlijk (tkn stuk 2.1. cie beheer van 1 januari 2023). | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-01-2023 | Overig | 01-03-2024 | Afhandeling in afwachting van besluitvorming mogelijk referendum parkeren. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Motie 17.07 Structureel positief saldo parkeerfonds niet zomaar naar algemene middelen - BIS ChristenUnie | Verzoekt het college Nu niet vooruit te lopen op eventuele opheffing van het parkeerfonds vanaf 2027 Bij de Programmabegroting 2027: inzichtelijk te maken wat de structurele baten en lasten zijn voor 2027 en volgende jaren deze structurele baten en lasten te vergelijken met de inschattingen die zijn gemaakt bij het opstellen van deze nota wanneer sprake is van een structureel positief saldo inzichtelijk te maken wat het effect zou zijn als dit saldo zou worden ingezet voor verlaging van de tarieven voor gereguleerd parkeren voor bewoners en/of voor voortzetting van het parkeerfonds als een duurzaam mobiliteitsfonds en dit fonds wordt ingezet voor investeringen in duurzame mobiliteit (lopen, fiets, openbaar vervoer en wijkhubs) | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-03-2023 | Overig | 01-03-2024 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. De mate waarin is thans nog niet bekend. | 06-06-2024
Motie 17.24 Parkeren bij sportverenigingen volkstuinen en begraafplaatsen | Verzoekt het college: In overleg te gaan m et de sportverenigingen, begraafplaatsen en volkstuinen en voooor de vaststelling van de parkeerverordening met een uitwerking v.w.b. tarieven en mogelijke vergunningen aldaar te komen | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-03-2023 | Overig | 07-09-2023 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. De mate waarin is thans nog niet bekend. | 06-06-2024
Motie 4.4. Aan de slag met de Nedtrain garage | *B- Roept het college op Over te gaan tot deelname in de realisatie van de NedTrain garage, waarbij de potentieel onrendabele top vanaf realisatie wordt gedekt door een additionele taakstelling De financiele verplichtingen op te nemen in de Kadernota 2021 (In het geval van significante tegenvallers kan de noodzaak van deze investering altijd in samenhang met andere beleidsterreinen bekeken worden) | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 09-04-2020 | Overig | 01-12-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk was aangenomen. | 06-06-2024
Motie 17.22 Vinger aan de pols in Te Zaanen kwartier AP D66 GLH | Verzoekt het college:„h ook de inwoners van Te Zaanenkwartier schriftelijk te informeren over de voorgenomen parkeerregulering in omliggende wijken,„h behalve in 2024 en 2026 ook in 2025 in Te Zaanenkwartier een parkeerdrukmeting uit te voeren,„h indien in deze periode de parkeerdruk toeneemt tot boven de 85%, Te Zaanenkwartier na 2026 bij de verdere uitbreiding van het gereguleerd parkeren bij voorrang in de fasering te betrekken,„h de gemeenteraad / commissie beheer te informeren over de uitkomsten van de tussentijdse parkeerdrukmeting. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-03-2023 | Overig | 01-03-2024 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. De mate waarin is thans nog niet bekend. | 06-06-2024
Motie 17.27 Parkeervergunningen voor onderwijs, kinderopvang en zorginstellingen | Verzoekt het college: Na consultatie van onderwijs-, kinderopvang en (jeugd)zorginstellingen te komen met een passende oplossing voor medewerkers die niet in Haarlem wonen. Als voorwaarde vragen we de instellingen om een plan voor duurzaam mobiliteitsbeleid voor hun medewerkers. Hiervoor, na raadpleging van de instellingen, een voorstel uit te werken voor de vaststelling van de bijbehorende parkeerverordening(en). | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-04-2023 | Overig | 07-09-2023 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. De mate waarin is thans nog niet bekend. | 06-06-2024
Benodigde investeringen die voortvloeien vanuit de MRA-Elektrisch (MRA-E) worden voor besluitvorming voorgelegd aan de commissie Beheer. | Wethouder Van Leeuwen legt de benodigde investeringen die voortvloeien vanuit de MRA-Elektrisch (MRA-E) eerst voor aan de commissie Beheer alvorens een beslissing hierover te nemen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-04-2023 | Overig | 10-06-2024 | Planning afhankelijk van project bij MRA-E | 10-06-2024 | Ter kennisname
Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | *O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 26-11-2019 | Overig | 06-04-2020 | Wethouder Roduner kan deze motie pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg parkeeroplossing Nedtrain. Inmiddels is duidelijk dat er op het terrein van NsTreinmodernisering geen mogelijkheid is. Daarom wordt een alternatief beoordeeld op kavel 2b. De ambities is om daar tijdelijk een bovengrondse parkeervoorziening te realiseren tegen aanzienlijk lagere kosten dan een parkeervoorziening onder de Papentorenvest. Het project op kavel 2b is gestart en zal binnenkort in raad leiden tot een voorstel tot het vrijgeven van het krediet. De uitkomsten van deze trajecten worden gebruikt om de motie af te doen. | 20-06-2024 | Ter kennisname
Toezegging beheerovereenkomst met COA m.b.t. de locaties opvang asiel | Wethouder Roduner zegt toe de beheerovereenkomst met het COA m.b.t. de locaties te zullen delen met de raad. Dit kan lang duren, omdat het COA eerst met de eigenaren overeen moet komen en daarna verdere uitwerking. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 13-04-2023 | Overig | 06-06-2024 | . | 20-06-2024 | Ter kennisname
Motie 43 Minder regels, minder werkdruk, doe onderzoek naar deregulering | -240 Verzoekt het college: Onderzoek te doen waar de gemeente Haarlem kan dereguleren danwel de regeldruk verminderen De resultaten van dat onderzoek voor te leggen aan de raad en indien mogelijk met een concreet voorstel aan de raad. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 13-07-2023 | Overig | 27-06-2024 |  | 27-06-2024 | Ter kennisname
Toezegging nulmeting parkeer- en verkeersdruk bij P-regulering De Entree | Trots Haarlem verzoekt om de nulmeting van de parkeer- en verkeersdruk Schalkwijk Europaweg (cie. Ontw. 31 okt. 2019). Wethouder Roduner zegt toe door te geven aan wethouder Berkhout om deze nulmetingen mee te nemen bij de toekomstige P-regulering van De Entree. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 31-10-2019 | Overig | 14-05-2020 | De toezegging nulmeting parkeer - en verkeersdruk bij de P- regulering Entree kan uitgesteld worden. Dit betreft een ‘oudere toezegging’ die nu op mijn naam staat Deze vraag heeft te maken met de nieuwe wijk die daar is gebouwd (circa 800 woningen). We moeten, om hier antwoord op te kunnen geven, waarschijnlijk een nieuwe telling gaan doen, maar ook de telgegevens die we hebben rapporteren voor deze 0-meting. Verder moet ik dit stuk nog in een net jasje gieten zodat het leesbaar is voor raadsleden, hier zal ik na het overleg volgende week met Edwin mee starten Daarna kan ik het ‘stuk’ voorleggen aan de 2 meest betrokken bestuurders, te weten de wethouder ruimtelijke ordening (Roduner) en verkeer (van Leeuwen). Ik had het stuk misschien ook direct aan de commissie beheer kunnen voorleggen, maar ik wil even het overleg afwachten omdat ik midden in dit project val. | 27-06-2024 | Ter kennisname
Toezegging Deel Keizerstraat meenemen in scope project Wilhelminastraat | Wethouder Berkhout zet toe dat het deel van de Keizerstraat tussen de Oude Zijlvest en de Wilhelminastraat wordt meegenomen in de scope van het project Wilhelminastraat. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-11-2021 | Overig | 23-12-2023 | Project Wilhemlimiastraat is nu pas opgestart. | 01-07-2024 | Ter kennisname
Motie 25.01 Compenseren wil je leren GLH PvdA D66 | Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 29-06-2023 | Vaststellen SPvE Sportweg (afhankelijk van afhandeling inspraak op concept SPvE). Wordt betrokken bij opstellen SPvE Sportweg (20221808890). De Motie Compenseren wil je leren heeft een relatie met het concept PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode is voorzien in Q1 2024. Vaststelling is voorzien in juli 2024 (commissie 4 juli 2024) dan wel september 2024 (commissie 5 september 2024) | 04-07-2024
Motie 16.3 Op naar een groene Lange Heerenstraat - het vervolg BIS | *B- Roept het college op De mogelijkheden om de Lange Heerenstraat te vergroening -- zoals geschetst in de motie "" Op naar een groene Lange Heerenstraat""- samen met bewoners en ondernemers in de Lange Heerenstraat in kaart te brengen Een concreet voorstel voor de Begroting 2022 voor te leggen in een startnotitie in de Commissie Beheer | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-07-2021 | Overig | 24-11-2022 | Werkzaamheden aan de Lange Heerenstraat vinden nog plaats. | 04-07-2024
Motie 22.02 veilig en bereikbaar zuidwest PvdA D66 AP CDA |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-09-2023 | Overig | 04-07-2024 |  | 04-07-2024
Motie 16.03BIS Hoe meer zonne-energie opwek, hoe meer vreugd GLH AP D66 CU | *O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming van het beleid | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 02-02-2022 | Overig | 11-01-2024 | Een evaluatie van het beleid 'Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten’ is voor medio 2024 gepland. In de (concept) erfgoednota, die naar verwachting in maart 2024 voor vaststelling in de raad kan worden behandeld, is de evaluatie opgenomen in de uitvoeringsagenda. Bij deze evaluatie zal ook een beantwoording van de motie gegeven worden. | 26-09-2024
Toezegging wethouder Van Leeuwen bij beleidsopstelling mbt Parkeervergunningen het uitgeven van vergunningen aan 'beroepsgroepen' mee te nemen. | Toezegging wethouder Van Leeuwen mee te nemen in het nieuw op te stellen beleid het uitgeven van parkeervergunningen aan 'beroepsgroepen'. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 14-07-2022 | Overig | 08-06-2023 | Geplande afdoening i.c.m. vaststellen parkeerverordening en bijbehorende beleidsregels. Kan nog niet bepaald worden in verband met het referendum. | 01-10-2024
Motie 13.01 Kies koers voor kavel A (Haarlemmer Stroom) PvdA CDA D66 | *O- Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 24-03-2022 | Overig | 06-04-2023 | Vanwege onderzoek naar eventuele andere invulling van de kavel is de termijn om te komen tot een invulling van Kavel A verlengd. | 03-10-2024
Actualiseren overzicht parkeren op eigen terrein voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Een overzicht hiervan zal voor de zomer 2023 aan de raad gezonden worden. (CDA) | Wethouder Berkhout zegt toe het overzicht parkeren op eigen terrein te actualiseren voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Een overzicht hiervan zal voor de zomer 2023 aan de raad gezonden worden. (CDA) (CDA) | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-11-2022 | Overig | 01-03-2024 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. De mate waarin is thans nog niet bekend. | 03-10-2024
Toezegging Hoofdlijnen tenderstrategie Oostpoort bespreken in commissie Ontwikkeling | Wethouder Roduner zegt toe om de hooflijnen van de tenderstrategie ter bespreking naar de commissie te sturen. Waarschijnlijk gelijktijdig met het PvE voor de Leefomgeving in Q4 van dit jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-03-2023 | Overig | 05-10-2023 | Voortgang gekoppeld aan Masterplan Hart voor Oostpoort | 14-11-2024 | Ter bespreking
Toezegging inzake stand van zaken MRA Deals | De wethouder (RB) zegt toe: dat er regelmatig een update van de stand van zaken van de MRA Deals wordt toegevoegd bij de reguliere MRA-stukken. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-01-2024 | Overig | 21-11-2024 |  | 21-11-2024 | Ter kennisname
Motie 21.4 Zebrapad Houtplein; niete zwart-wit | Roept het College op: - een jaar na oplevering van het Houtplein met een evaluatie te komen over de gevolgen van het vervallen van het zebrapad - hierin mee te nemen metingen van relevante verkeersstromen, te weten: voetgangers, bussen, auto s en fietsers - hierin ook mee te nemen de verwachte effecten van het toevoegen van een zebrapad - deze evaluatienota ter bespreking aan de commissie Beheer voor te leggen | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-06-2020 | Overig | 19-12-2023 | Vorige update was 22-10-2020. Begin 2022 is de uitvoeringsplanning bekend geworden. Afdoening motie hangt af van de datum oplevering. Dit is nu verwerkt | 21-11-2024
Motie 21.1 Binnenduinrand: Fiets hem er niet in | Draagt het college op: Zich er voor in te zetten dat bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie de Amsterdamse Waterleidingduinen een wandelgebied blijft waarin geen plaats is voor fietspaden | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-12-2019 | Overig | 07-09-2021 | 19-12-2022 Zodra het definitieve stuk uit Heemstede ontvangen is volgt er bericht. | 12-12-2024
*B- Toezegging wethouder De Raadt dat de raad de keuze voorgelegd krijgt in het gebied Marnixstraat - Kleverlaan voor fietspaden versus fietsstroken en 30 km versus 50 km. | Wethouder De Raadt legt de keuze aan de Raad voor in het gebied Marnixstraat - Kleverlaan fietspaden versus fietsstroken en 30 km versus 50 km. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 10-02-2022 | Overig | 18-12-2023 | Project loopt iets vertraging op door wisseling Procesmanager en Opdrachtgever. maar ook door referendum parkeren. Zie ook melding 2 nov 2023 in commissie beheer. | 16-12-2024
27.4 PvdA AP OPH GLH PvdA Motie Noodtoestand voor de biodiversiteit | Verzoekt het College - het versterken van de biodiversiteit op te nemen in al haar beleid -wanneer relevant- en het versterken van de biodiversiteit hoge prioriteit te geven, - de door de gemeenteraad uitgeroepen noodtoestand voor de biodiversiteit actief uit te dragen in alle netwerken waarin zij verkeert, wanneer relevant, - bij de rijksoverheid het belang van versterken van de biodiversiteit te benadrukken en te verzoeken lokale overheden de benodigde middelen (financieel en op het gebied van regelgeving) daarvoor te geven, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 29-06-2022 | Overig | 01-01-2024 | Deze motie wordt regelmatig betrokken bij stukken zoals die voortvloeien uit het Groenbeleidsplan en het MJUP Groen, stukken gerelateerd aan NNH, maar ook de begrotingen. | 01-01-2025
Motie 16.02 Monitoren professor Eijkmanlaan CDA VVD D66 OPH Trots HvH AP CU GLH | *B- Verzoekt het college: Na de oplevering een jaar lang te monitoren en vervolgens een rapport op te stellen, waar de volgende punten in worden meegenomen: snelheid en intensiteit na 9 maanden de groepen: "weggebruikers, omwonenden, de aangrenzende school, de concessiehouder (Connexxion), de verkeerspolitie en de wijkraad" te vragen naar hun ervaringen en hier per groep over te rapporteren onderzoek het verkeersgedrag, de oversteekbaarheid en de doorstroming vermeld eventuele incidenten of ongelukken, inclusief oorzaak en gevolgen Dit rapport 1 jaar na de oplevering voor bespreking te agenderen in de commissie beheer | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 17-02-2022 | Overig | 15-01-2025 |  | 15-01-2025
Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter kennisname
Toezegging wethouder Snoek over verdiepingsslag bomenlijst en frequentie actualisatie bomenlijst | *B- Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met stakeholders tbv verdiepingsslag van de bomenlijst en dit jaar nog te komen met een geactualiseerde lijst. Deze actualisatie vaker dan een maal per drie jaar vast te stellen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 08-07-2020 | Overig | 10-12-2020 | Er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 01-03-2025
Toezegging wethouder Roduner na één jaar de Lijst Verplichte participatie te evalueren. | *O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 22-09-2022 | Overig | 01-06-2024 | Invoeringsdatum Omgevingswet staat nu vast op 1 januari 2024. Evaluatie wordt uitgevoerd begin 2025. | 06-03-2025
Motie 47 schooltuinen ook in Schalkwijk | Verzoekt het college om: - Te zorgen voor een goede schooltuinvoorziening in Schalkwijk met als langere termijn ambitie dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin - Hiervoor samen te werken met, danwel dit uit te laten voeren door de stadslandbouwinitiatieven in Schalkwijk, in samenwerking met scholen en daarbij ondersteund door de afdeling NME - De opstart van een schooltuinvoorziening te bekostigen vanuit de middelen voor vergroening uit de incidentele middelen | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 13-07-2023 | Overig | 30-04-2025 |  | 30-04-2025
Toezegging organiseren informatieavonden voor VvE's over laadinfrastructuur op eigen terrein | Bij de behandeling van agendapunt 6 Stand van zaken Duurzame Mobiliteit, zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Hij zal informatie avonden organiseren voor VvE's over laadinfrastructuur op eigen terrein en zal de commissie informeren hoe en wanneer deze georganiseerd worden | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 15-04-2021 | Overig | 01-07-2025 | Deze motie wordt in 2025 afgedaan bij de Strategie laadvisie. Die is in het kader van de nieuwe prioritering zoals aangegeven in de prioriteringsbrief uitgesteld tot 2025. | 01-07-2025 | Ter kennisname
Motie 35BISBIS Een stabiel wijknet zorgt voor een net hoofdnet | *B- Verzoekt: Als uitwerking van de afspraken in het Klimaatakkoord voor Haarlem de haalbaarheid te onderzoeken van parkeerpleinen (laad en ontlaad pleinen) die zonnepanelen krijgen en tegelijkertijd het mogelijk te maken om slim te laden. ·· Bij een positief resultaat voor de behandeling van de Programmabegroting 2022 een startnotitie in de Commissie Beheer voor te leggen. En gaan over tot de orde van de dag | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 08-07-2021 | Overig | 01-07-2025 | De afdoening van deze motie betrokken bij de Strategie laadvisie. Deze wordt zoals aangegeven in de prioriteringsbrief uitgesteld tot 2025. | 01-07-2025
Motie 16.2 Nassaulaan toekomstbestendig | *B- Verzoekt het college om: -330 Bij de herinrichting van de Nassaulaan geen belemmeringen te creeren voor een toekomstige transformatie binnen 30 jaar (naar bijvoorbeeld een groene laan met ander OV dan bus)-330 Rekening te houden met de kwaliteitsimpuls die deze straat verdient Bij het rekenen aan ten tekenen van de herinrichting rekening te houden met dit toekomstperspectief, bijvoorbeeld door de aanleg van een quick-win reconstructie bovenop het huidige asfalt en daarbinnen vrije fietspaden te realiseren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 31-01-2019 | Overig | 01-01-2025 | door taakstellingen voor de Programmabegroting 2020-2025, moeten uitstellen tot 2026 | 15-12-2025
Toezegging inzake uitsluiten 4-taktmotoren in wijzigingen van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 | De burgemeester zegt toe: te kijken of in het definitieve voorstel voor het wijzigen van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 ook 4-taktmotoren uitgesloten kunnen worden. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 23-11-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
Toezegging inzake procesverlsag participatieproces bij VO Herinrichten Nieuwe Groenmarkt en de Krocht | De wethouder (RB) zegt toe: een procesverslag met hoe is omgegaan met de input opgehaald uit het participatieproces bij het Voorlopig Ontwerp Herinrichten Nieuwe Groenmarkt en de Krocht te voegen. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-09-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
Toezegging agenderen evaluatie korte wapenstok afgebakend | Portefeuillehouder Wienen zegt toe om de evaluatie korte wapenstok afgebakend, die na twee jaar zal plaatsvinden, te agenderen in de commissie Bestuur. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 12-10-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Toezegging maatregelen overlast Smedestraat | -300 De portefeuillehouder (JW) zegt toe met de commissie Bestuur te spreken over maatregelen tegen overlast in de Smedestraat. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 01-02-2024 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Toezegging inzake mededeling verkorten tijdsduur handhaving verkeerd geparkeerde fiets, brom- of snorfiets | De wethouder (BL) zegt toe: over een jaar met een mededeling te komen en daarin mee te nemen of het verkorten van de tijdsduur voordat gehandhaafd wordt op een verkeerd geparkeerde fiets, brom- of snorfiets, van 1 uur naar een half uur, zinvol is. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 12-10-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging inzake autodelen | De wethouder (BL) zegt toe: dat het gebruik van autodelen conform deelmobiliteitsbeleid gemonitord en na 1 jaar geevalueerd zal worden. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-12-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging invalide-parkeerplekken Bisschop Bottemanneplein | De wethouder (RB) zegt toe: in gesprek met het bisdom te kijken naar de beste plek voor invalide-parkeerplekken. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 02-11-2023 | In route |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging overleg met COA over minimaal aantal personen en huisvesting specifieke doelgroepen | Wethouder Roduner om voor 1 april in overleg te treden met het COA over of de eis van minimaal plek voor 150 personen hard is en over de huisvesting van specifieke doelgroepen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging communicatie over bestaande en nieuwe opvanglocaties richting stad | Wethouder Roduner zegt toe om communicatie naar de stad zo spoedig mogelijk op te zetten over de huidige opvanglocaties en het vervolgtraject van uitbreiding van opvanglocaties (via website/ projectpagina). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-03-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging Vergroten alertheid op huiselijk geweld bij ketenpartners | De portefeuillehouder (JW) zeg toe na te gaan bij de ketenpartners of er mogelijkheden zijn voor extra voorlichting en/of opleiding om de alertheid op huiselijk geweld te vergroten. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 18-01-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging Rapportage over programma tegen huiselijk geweld naar commissie Samenleving | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om in overleg met portefeuillehouder Van Loenen, naar de commissie Samenleving een rapportage te sturen over het programma tegen huiselijk geweld en van het tegengaan van zelfbeschadiging en suïcide bij meisjes en jonge vrouwen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie samenleving | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 18-01-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging Uitnodigen criminoloog De Jong aanpak criminaliteit | Toezegging - Criminoloog dhr. De Jong een keer uit te nodigen om met hem en de commissie van gedachten te wisselen over de aanpak van criminaliteit (bijv. femicide en jonge drugsdealers), | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-02-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging toesturen stukken over meldkamer en duurzaamheid | Burgemeester Wienen zegt toe om de commissie informatie te sturen over de verdeling van de kosten van de meldkamer en om bij de eerst volgende begroting meer aandacht te vragen voor duurzaamheid | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 08-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Motie 61 Prinsenbrug op tijd er onderdoor VVD | Draagt het college op: De aanleg van de onderdoorgang zo te plannen dat deze uiterlijk gereed is op het moment dat de vernieuwing van De Oerkap is afgerond | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-07-2023 | In route |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging inzake betrekken Toegankelijk Haarlem bij inwonersinvuling van de groene pilotwijken | De wethouder (RB) zegt toe: om bij spoor 4 (Groenere woonomgeving: experimenten & vergroeningsprojecten) de ambassadeurs van platform Toegankelijk Haarlem te betrekken bij de inwonersinvulling van de groene pilotwijken. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 18-10-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Onderzoeken mogelijke samenwerking op het gebied van natuur- en milieueducatie met partijen op locaties in Schalkwijk/Haarlem Oost | Toezegging: Wethouder Berkhout zegt toe te willen onderzoeken of er samenwerking mogelijk is op het gebied van natuur- en milieueducatie met partijen op locaties in Schalkwijk/Haarlem Oost (oa. Ecoring en de buurtboerderij De Nieuwe weg). | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 01-06-2023 | In route |  | Deze toezegging behandelen we in motie 47. |  | Ter kennisname
Toezegging update mbt aanpak energiearmoede | Wethouder Robert Berkhout zegt toe voor het einde van het jaar in de commissie Beheer met een update mbt de aanpak van energiearmoede te komen. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie beheer | 5.2 Energie | RB | 21-09-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging inzake meer biodivers maaien | De wethouder (RB) zegt toe: een nota over het anders (meer biodivers) maaien in februari 2024 toe te sturen aan de commissie. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 14-12-2023 | Commissie/raad |  |  |  | Ter kennisname
Toezegging inzake Stichting Struikroven | De wethouder (RB) zegt toe: te kijken of de Stichting Struikroven het groen, dat door de transformatie van het plein weggaat, kan meenemen en hergebruiken. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 02-11-2023 | In route |  |  |  | Ter kennisname
*B- Toezegging inwoners informeren die een vergunning voor een verbouwing aanvragen over de daarbij voor hen verplichte duurzaamheidsmaatregelen (aandeel hernieuwbare energie) | Bij de behandeling van agendapunt 10 Haarlemse Routekaart Duurzaamheid zegt wethouder Berkhout op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. Hij zal de commissie informeren over hoe het geregeld kan worden dat als inwoners een bouwvergunning aanvragen voor een verbouwing die meer dan 25% van hun woningoppervlakte bevat, dat zij dan ook geïnformeerd worden over de voor hen daarbij verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Het verplichtend karakter komt voort uit de implementatie van Richtlijn 2010/31 van de Europese Unie en ziet vooral op hernieuwbare energie. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 10-03-2022 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
18.02 Motie Maak werk van werknemersvergunningen | Verzoekt het college - Met een notitie werknemersparkeren te komen waarin voorgesteld wordt om tot een gedegen werknemersparkeerbeleid te komen in aanvulling op de huidige parkeerverordening - In het opstellen van de notitie te kijken naar het model wat in andere gemeenten gehanteerd wordt voor werknemersparkeervergunningen - In de Haarlemse notitie de aard en de arbeidstijden van een bedrijf of instelling, evenals de hoeveelheid FTE werkzaam aldaar te betrekken - En de gevraagde notitie aan de commissie beheer voor te leggen voor de zomer 2024 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-12-2023 | Overig
18.04 Motie Betalen voor parkeren behalve de autos met niet Nederlandse kentekens | Verzoekt het college: Met een voorstel naar de raad te komen waarbij er een oplossing komt voor het probleem dat auto's met buitenlandse kentekenplaten (anders dan Belgie en Duitsland) niet beboet kunnen worden en zo boetes, naheffingsaanslag parkeerbelasting, maar ook wegenbelasting kunnen ontlopen. Gedacht zou kunnen worden aan de terugkeer van de wielklem. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-12-2023 | Overig
Initiatiefvoorstel D66 GLH CDA, AP en PvdD Ontwerpbesluit invoering nul-emissiezone brom- en snorfietsen Haarlem per 2026 |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | BL | 30-11-2023 | Commissie/raad
Motie 44 Meer actie voor toegankelijkheid | Verzoekt het college om: Bij de begroting 2024 een voorstel te doen om de coöördinator toegankelijkheid ook in 2025 en 2026 aan de slag te laten gaan Indien nodig bij de begroting 2024 incidentele middelen ter beschikking te stellen aan de nieuwe coöördinator toegankelijkheid, voor het uitvoeren van snelle, effectieve maatregelen op straat om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren Bij het treffen van maatregelen ten behoeve van de toegankelijkheid ook belangenvertegenwoordigers te betrekken. | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | ER | 13-07-2023 | Overig
Toezegging: Wethouder de Raadt Informeren of het mogelijk is duurzaamheid op 40% te zetten in de gunningscriteria bij aanbesteding. | Toezegging: Wethouder de Raadt zegt toe uit te zoeken of het mogelijk is om duurzaamheid op 40% te zetten in de gunningscriteria bij aanbesteding. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | ER | 22-04-2022 | Overig
Motie 21 Havengelden dragen bij aan voorzieningenniveau | Verzoekt het college: alles overziende bij de Begroting 2024 een voorstel te doen hoe tot een hogere kostendekkendheid van de havengelden kan worden gekomen, zich hierbij te richten op zowel de gemoeide kosten als opbrengsten die tot het dekkingspercentage leiden, te streven naar een dekkingspercentage van 50%, met voorstellen te komen hoe de hogere opbrengsten structureel kunnen bijdragen aan het in standhouden van het lokale voorzieningenniveau voor zover dat wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 13-07-2023 | Overig
14.04 BIS Motie - Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio VVD Trots Hlm CU |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-09-2023 | Overig
Toezegging n.a.v. motie vreemd 26.03 Toegankelijkheid is noodzaak geen bijzaak | Toezegging van college dat in volgende actualisatie ontwerpprincipes van toegankelijkheid prominenter naar voren zullen komen, deze actualiseren en aanscherpen en input van het platform toegankelijkheid ophalen. Ook zal er een technische sessie worden georganiseerd waarbij dit onderwerp centraal gesteld wordt. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 28-12-2023 | Overig
Motie 15 Onze Haarlemse ecologische voetafdruk zichtbaar maken OPH | Verzoekt het college de raad uiterlijk in het komend voorjaar, en voor het vormgeven van de Kadernota 2025, te informeren, of en zo ja, hoe onze Haarlemse ecologische voetafdruk duidelijker zichtbaar gemaakt kan worden en kan worden gemonitord om bij te gaan dragen aan een grotere samenhang en inzichtelijkheid in onze doelen en maatregelen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-07-2023 | Overig
Motie 9.01 Europaweg - Iedereen veilig over | Verzoekt het college: Om bij de stadsstraat Europaweg zebrapaden aan te leggen over de fietspaden bij de rotondes, zodat voetgangers prettig en veilig kunnen oversteken | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-01-2024 | Overig
Motie 9.02 Halte buslijn 300 Europaweg laten we die verdwijnen | Verzoekt het college - Om met het DO Europaweg in de hand een gesprek aan te gaan met de Vervoersregio Amsterdam om de bushalte Europaweg voor buslijn 300 te behouden - De commissie Beheer te informeren over de uitkomst van dit gesprek - En ook in de toekomst zich sterk te maken voor een halte Europaweg voor de R-net lijn die nu de route van buslijn 300 heeft. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-01-2024 | Overig