## Sheet1
onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
Actieplan 'Basis op orde 2023-2025: voor toekomstbestendige natuur- en milieueducatie' |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Milieu | RB | 08-05-2023 | Commissie/raad | 11-05-2023 |  | 11-05-2023 | Ter bespreking
Groot Onderhoud Prinsenbrug | Informatie over krediet prinsenbrug en voortgang centrale afstands bediening bruggen. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-07-2022 | Commissie/raad | 06-10-2022 | 19-12-2022: Vanwege budgetoverschrijding wordt uitgesteld tot kadernota. 21-11-2022: De hoeveelheid benodigd groot onderhoud is nog niet geheel duidelijk waardoor de raming nog niet vastligt.Maximaal 1 maand uitstel. het voorbereidingskrediet wordt met de berap vrijgevraagd, deze baz kan dan voor het uitvoeringskrediet worden gebruikt. | 08-06-2023 | Ter bespreking
Omgevingsdienst Ijmond , jaarverslag en jaarrekening 2022 | Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter kennisname
Wijzigingsbesluit voor wijzigen van de Regeling voor het verlenen van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden en zonale geslotenverklaring in Haarlem | Ten behoeve van een goed afwegingskader voor het verlenen van ontheffingen voor doelgroepen in de betreffende gebieden | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 12-06-2023 | Commissie/raad | 22-06-2023 |  | 22-06-2023 | Ter kennisname
Bestemmingsplan wijziging Nieuwe Havenkantoor | Indien de raad in 2021 akkoord gaat met een nieuw drijvend Havenkantoor t.h.v. Paul Krugerkade, zal er een ontwerp gemaakt worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor het Bestemmingsplan. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | JW | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | Locatie en ontwerp zijn bekend. 7/2/23 verschoven naar 6 april 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 20/3/23 verschoven naar 11 mei 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 08/06/23 verschoven naar 7 september 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 06/07/23 verschoven naar 5 oktober 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. | 05-10-2023 | Ter advisering
Toezegging eerste evaluatie inrichting regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking naar de commissie Bestuur | Bij de behandeling van agendapunt 13 Inrichting regionaal toezicht prostitutie zegt portefeuillehouder Wienen op verzoek van D66, mw. Cimen, het volgende toe. Hij zal de eerste evaluatie van de inrichting van het regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking aanbieden aan de commissie Bestuur. Deze evaluatie wordt eind 2022 verwacht. | Toezeggingen | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 08-09-2022 | Overig | 01-12-2022 | Evaluatie wordt regionaal gehouden; planning is nog onbekend | 23-11-2023 | Ter bespreking
Beleidsplan VTH 2023-2027 | Vanaf 2023 vervalt het huidige Beleidsplan 2019 e.v. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | Vanwege uitstel omgevingswet wordt het beleidsplan uitgesteld. | 30-11-2023 | Ter bespreking
Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Overig | 07-10-2021 | We brengen deze startnotitie tegelijkertijd naar de commissie Ontwikkeling samen met het raadsvoorstel "Vaststellen voorkeursvariant en ruimtelijke randvoorwaarden busstation en herontwikkeling Beresteyn". - Bestuurlijk overleg OV knooppunten (in de week van 9 mei) -> nog geen besluit genomen -> naar 29 september 2022 - In overleg verplaatst naar 24 november 2022. - In overleg verplaatst naar 8 februari 2023. - In overleg verplaatst naar 6 april 2023. - In overleg verplaatst naar 11 mei 2023. - In overleg verplaatst naar 8 juni 2023. - In overleg verplaatst naar 2 november 2023. - In overleg verplaatst naar 7 december 2023. | 07-12-2023 | Ter advisering
Uitbreiding fietsenstalling Stationsplein |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 23-12-2021 | Overig | 03-11-2022 | Zie BAZ 20201229664 Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem. Deze BAZ wordt afgedaan. | 07-12-2023 | Ter advisering
Initiatiefvoorstel ChristenUnie Laden met de eigen kabel |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.2 Energie | RB | 03-07-2023 | Commissie/raad | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter advisering
Wijziging Gemeeschappelijke Regeling Omgevingsdienst Ijmond | De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Ijmond moet in 2021 worden aangepast in verband met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) per 1-1-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 02-12-2020 | Commissie/raad | 07-10-2021 | 280423: vanwege doorschuiving Omgevingswet naar 1-1-24 wordt ook de wijziging van de Wgr doorgeschoven. Daarom aanpassing datum planning. Vanwege doorschuiving omgevingswet naar j2023, datum van deze zaak aangepast. De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022. | 07-12-2023 | Ter advisering
Participatievoorstel Fase B IVORIM met het daarbij behorende aanvraag voorbereidingskrediet. |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 17-10-2023 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter bespreking
Update projecten Uitvoeringsagenda TVW |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 05-10-2023 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2024 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | 20/7/23: Datum aangepast naar correcte datum commissie bestuur. In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 21-12-2023 | Ter advisering
Stedelijk Waterplan | Beleid mbt oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater (riool). | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Commissie/raad | 07-09-2023 | In overleg met het college besloten dat de complexiteit en omvang van het stuk een aanpassing vergt om te zorgen dat de besluitvorming zo goed mogelijk kan verlopen. | 01-02-2024 | Ter advisering
Centrum Schalkwijk- Verkoop gemeentegrond Fase 2 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | 20-11-23 Gesprekken over de contracten lopen maar het kost meer tijd om tot de definitieve contracten te komen. In de planning voor de uitvoering van het project levert dit nog geen problemen op. | 01-02-2024 | Ter bespreking
Raadsbesluit invoering nulemissiezone vracht- en bestelwagens Haarlem per 2025 | Na de inspraak wordt een definitief besluit, met inspraaknota, genomen tot invoeren van de nulemissiezone per 2025 | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 15-12-2022 | Commissie/raad | 15-06-2023 | Een stappenplan met noodzakelijke adviezen voor planning, organisatie en financien van nulemissiezone is beschikbaar gekomen en wordt verwerkt in de besluitvorming . Een van de adviezen is -in afwijking van de RIB Planning en proces nulemissiezone (2023/ 820090)- om toch zienswijzen in te winnen voorafgaand aan het raadsbesluit. Daarom wordt eerst een Ontwerpbesluit vastgesteld (september 2023) dat de inspraak in gaat en tevens met de commissie wordt besproken. In het onderhavige raadsvoorstel worden de zienswijzen en de bevindingen van de Commissie verwerkt. Het definitieve invoeringsbesluit zal naar verwachting in februari 2024 vallen | 15-02-2024 | Ter bespreking
Beleidsplan VTH 2024-2028 | Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het huidige Beleirdsplan 2019 e.v. vernieuwd moeten worden. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 |  | 15-02-2024 | Ter bespreking
Benchmark Huishoudelijk afval |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.1 Milieu | ER | 22-01-2024 | Commissie/raad | 15-02-2024 |  | 15-02-2024 | Ter kennisname
Stand van zaken project toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 12-10-2023 | Commissie/raad | 02-11-2023 | Vanwege capaciteitstekort in de afdeling moet nog gestart worden met de raadsinformatiebrief. Insteek dat de commissie in jfebruari wordt geinformeerd. | 15-02-2024 | Ter kennisname
Voorleggen opinienota met scenario's m.b.t. maatregel 14 over klepopeningen (Continuering Afvalscheiding) | Wethouder Berkhout zegt toe maatregel 14 m.b.t. het aantal klepopeningen vooralsnog niet uit te voeren. Het college komt terug met een opinienota waarin diverse scenario's worden voorgelegd aan de raad. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.3 Circulariteit | RB | 25-04-2023 | Overig | 01-07-2024 | Omdat de voor te leggen keuzes in de opinienota mogelijk extra kosten met zich meebrengen is het de wens van de wethouder om deze kosten mee te kunnen nemen in de kadernota. Als gevolg hiervan is de streefdatum voor de opinienota naar voren gehaald. | 01-03-2024
Aankoop pand Kruisstraat 30-32 | Met de aankoop van het pand wordt het mogeljk noodopvang, een fietsenstalling en een buurtfietsenstalling te realiseren. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 30-01-2024 | Overig | 07-03-2024 |  | 07-03-2024 | Ter advisering
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Spaarnwoude | Toestemming van de raad op de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 16-01-2024 | Commissie/raad | 07-03-2024 |  | 07-03-2024 | Ter advisering
Gewijzigde verordening financieel beheer recreatieschap Spaarnwoude | Mogelijkheid tot geven van zienswijze | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 16-01-2024 | Commissie/raad | 07-03-2024 |  | 07-03-2024 | Ter advisering
Rekenkamerrapport over het beheer ven onderhoud van kaiptaalgoederen, met aanbevelingen voor de gemeenteraad. |  | RKC rapport | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-02-2024 | Commissie/raad | 07-03-2024 |  | 07-03-2024 | Ter advisering
Zuiderpolder - Groot onderhoud fase 1, startnotitie | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-03-2020 | Overig | 12-11-2020 | 6-10-2023 de uitwerking van schetsontwerp met variantenstudie, opstellen van de startnotitie voor Fase 1 inclusief PvE, KES en participatieplan kost meer tijd dan eerder voorzien. | 07-03-2024 | Ter advisering
Vrijgeven voorbereidingskrediet Gedempte Oostersingelgracht |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 24-01-2024 | Commissie/raad | 07-03-2024 |  | 07-03-2024 | Ter advisering
OV Knooppunt Nieuw-Zuid; aanvraag voorbereidingskrediet | Krediet is bedoeld om eerste helft 2024 te kunnen overbruggen. Medio 2024 volgt een kredietaanvraag voor tweede helft 2024 (afronden voorbereidngsfase) en uitvoeringsfase. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-06-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 | Het voorlopig ontwerp (2023/1133816) wordt verder uitgesteld naar Q2/Q3 - 2024 na besluit om te temporiseren in de stuurgroep van november 2023. Om de voortgang in 2024 te borgen wordt voorbereidingskrediet begin 2024 aangevraagd. | 07-03-2024 | Ter bespreking
Evaluatie/actualisatie Dierenwelzijnbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Commissie/raad | 07-12-2023 | De planning is aangepast overeenkomstig de mededeling van de wethouder in de commissie Beheer van 11 januari 2024. | 07-03-2024 | Ter bespreking
Westergracht spoorwegovergang, wijziging op verkeersbesluit |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 15-12-2022 | Overig | 12-01-2023 | Er is een besluit gemaakt en bedrag is opgenomen in de kadernota. Er moet nog een bestuurlijk overleg plaats vinden met ProRail over de financiele bijdrage vanuit ProRail. Het project zal wel verder voorbereide gaan worden. Door alle voorgaande vertragingen moet het project weer opnieuw opgestart worden en zal deze pas in november naar de commissie gaan. | 07-03-2024 | Ter kennisname
Vaststellen bestemmingsplan Domus Plus - Fuikvaartweg |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-11-2023 | Overig | 21-03-2024 |  | 21-03-2024 | Ter advisering
Motie 20.14 Goed OV tussen Schalkwijk-Spaarnwoude | Draagt het college op: Haar best te doen, om een betere openbare vervoersverbinding te krijgen tussen station spaarnwoude en winkelcentrum schalkwijk. | RKC aanbeveling | Commissie samenleving |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 23-09-2021 | Commissie/raad | 14-04-2023 | Het OV-perspectief is afgerond en wordt op 27 februari behandeld in het college van B&W. Op 21 maart in de raadscommissie en een week later in op 28 maart in de gemeenteraad. | 21-03-2024 | Ter bespreking
Evaluatie 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 VTH | De afdeling VTH stelt jaarlijks de evaluatie van het voorgaande jaar en het uitvoeringsprogramma van het volgende jaar op om zo inzichtelijk te maken welke taken de afdeling heeft uitgevoerd. Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 | Het uitvoeringsprogramma volgt op het beleidsplan VTH. Deze wordt iets later dan gepland afgerond. Daarom ook verschuiving evaluatie en uitvoeringsprogramma VTH | 21-03-2024 | Ter bespreking
Voortgang aanpak Energie armoede |  | Jaaragenda | Commissie samenleving |  | 5.2 Energie | RB | 25-01-2024 | Commissie/raad | 21-03-2024 |  | 21-03-2024 | Ter bespreking
Zienswijze op adviezen Burgerberaad CO2 reductie | Op 27 januari is het eerste Burgerberaad afgesloten met het aanbieden van de adviezen aan het college en de raad. Op korte termijn willen we de zienswijze hierop laten vaststellen | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.3 Circulariteit | RB | 08-02-2024 | Overig | 21-03-2024 |  | 21-03-2024 | Ter bespreking
HOV-corridor Haarlem - Schiphol - Amsterdam en lijnenstudie | OV | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | De afrondende gesprekken met de diverse ov-partners worden momenteel gevoerd. in het eerste kwartaal van 2024 kan de lijnernvisie worden voorgelegd aan de gemeenteraad Technische presentatie voor de raadsleden over de derde fase van de BRT-studie heeft inmiddels op 27 september 2023 plaats gevonden. | 21-03-2024 | Ter kennisname
Fietsparkeren rondom Botermarkt | In de omgeving van de Botermarkt is er een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een openbare fietsenstalling in de kelder van het pand van de voormalige Hudsons' Bay te realiseren. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Overig | 11-02-2021 | De gesprekken met de eigenaar over het aangaan van een huurovereenkomst verliepen constructief maar vroegen meer tijd dan voorzien. Daarbij komt dat de plannen voor de fietsenstalling niet los kunnen worden gezien van de totale herontwikkeling van het pand. Inmiddels is de huurovereenkomst getekend. Het Definitief Ontwerp voor de fietsenstalling is vrijwel afgerond zodat een raming kan worden opgesteld ter onderbouwing van de kredietaanvraag. Daarnaast wordt onderzocht of de fietsenstalling eventueel ook kan worden aangekocht zodat aan de raad een compleet investeringsvoorstel kan worden voorgelegd. Dit onderzoek vraagt enkele maanden. Inmiddels is een bijdrage aangevraagd in het kader van de Impulsaanpak Winkelgebieden. Of de gemeente in aanmerking komt voor deze bijdrage, wordt in december 2023 bekend gemaakt. Vervolgens kan begin volgend jaar een integraal voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. | 04-04-2024 | Ter advisering
Erfgoednota Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 22-08-2022 | Overig | 01-04-2023 | Naar aanleiding van de terinzagelegging worden momenteel de reacties verwerkt. In maart is de Erfgoednota gereed voor behandeling in commissie en raad. | 04-04-2024 | Ter advisering
Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | - Afsluiten voorschotovereenkomst (kaders Didam-situatie bepalen) | 04-04-2024 | Ter advisering
Vaststellen startnotitie Vergierdeweg 271 | Uitbreiding van het Crematorium Dela met een uitvaartcentrum | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-01-2024 | Overig | 07-03-2024 | Afsluiten voorschotovereenkomst, en inhoudelijke afstemming tussen projectteam en ontwikkelaar nodig | 04-04-2024 | Ter advisering
Louis Pasteur- en Roordastraat, herontwikkeling Elan | Vaststellen bestemmingsplan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen maar intussen zijn er woningen bijgekomen op verzoek van de raad. Daardoor moeten enkelel onderzoeken aangepast worden. | 04-04-2024 | Ter bespreking
Delftplein - vaststellen | PvEL besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Nader onderzoek en afstemming nodig | 04-04-2024 | Ter bespreking
Noord Schalkwijkerweg, vaststellen gebiedsvisie Sportpark |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 13-03-2023 | Overig | 02-11-2023 | De inspraakreacties worden zorgvuldig beantwoord en gewogen en er wordt nog gekeken hoe invulling te geven aan de zienswijzen .Dit vergt extra tijd. De vaststelling van de visie komt hierdoor in april op de agenda. | 04-04-2024 | Ter bespreking
Bestemmingsplan Prinses Beatrixplein |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 21-12-2023 | Overig | 21-03-2024 | Op verzoekvan Stefan Poot verplaatst naar 4 april. | 04-04-2024 | Ter bespreking
Voorlopig Ontwerp renovatie Witte Gebouw Kweektuin (NME) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 13-03-2023 | Overig | 07-09-2023 | - De calculaties van het VO zijn momenteel nog niet van consequenties voorzien en besproken met het college. Het wordt daardoor niet haalbaar om in maart het VO ter informatie aan de te bieden aan de commissie. Dit schuift een maand op. | 04-04-2024 | Ter kennisname
Ruimtelijk economische ontwikkeling Zuidstrook Waarderpolder |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Er wordt gewerkt aan het ambitiedocument over de ruimtelijk-economische ontwikkeling. | 04-04-2024 | Ter kennisname
Molenwijk Noord SPvE concept ter inzage | SPvE concept voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 03-03-2022 | Overig | 01-09-2022 | meer tijd nodig voor onderzoeken, afstemming en planontwikkeling. | 04-04-2024 | Ter kennisname
Tetterode, Jan Steenstraat, Startnotitie en PVE |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 01-02-2024 | Uitloop definitiefase door wijzigingen ontwerp | 04-04-2024 | Ter kennisname
Wegcategoriseringsplan | Betreft de snelheidsregimes op het Haarlems wegennet | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 21-12-2023 | Overig | 18-04-2024 |  | 18-04-2024 | Ter bespreking
Actualisatie Actieplan schone Energie |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 21-12-2023 | Overig | 18-04-2024 |  | 18-04-2024 | Ter bespreking
Ontwerpactieplan geluid | Op basis van de geluidkaart 2021 wordt een nieuw actieplan geluid opgesteld, dat als ontwerp in de inspraak gaat. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | past in prioriteringsbeleid en deadline vaststelling actieplan is door EU jaar verschoven naar juli 2024 | 18-04-2024 | Ter bespreking
Herinrichting Spaarnwouderstraat VO en vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 18-04-2024 |  | 18-04-2024 | Ter bespreking
Subsidieregeling Groene daken en Regentonnen Gemeente Haarlem 2024-2026 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 15-02-2024 | Overig | 18-04-2024 |  | 18-04-2024 | Ter kennisname
Update projecten Uitvoeringsagenda TVW | 2x per jaar ontvangt commissie beheer een update over de genoemde projecten. In 2024 in april | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 21-12-2023 | Overig | 07-03-2024 | behandeling vorige update was in januari. Volgende update in maart is te snel op de vorige. Besloten deze naar april te verzetten | 18-04-2024 | Ter kennisname
Onderzoeksfinanciering antenne opstelpunten | In verband met de opmars van smallcells: het vaststellen van onderzoeksbudget voor het onderzoek naar opstelpunten die voorkomen dat small cells op openbare gebouwen geplaatst wordt. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 06-10-2022 | in verband met toename van complexiteit rondom smart-city concepten is de invoering uitgeschoven. | 25-04-2024 | Ter advisering
Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status december 2023: het project is gestart. De bewoners van de woonboten zijn geinformeerd over het project. De taxateurs hebben een opdracht gekregen. de taxateies zijn echter nog niet volledig. Onderzocht wordt of deze BAZ onderdeel kan worden van de actualisatie van de Nota Grondbeleid | 16-05-2024 | Ter advisering
Grondtransacties Prinses Beatrixplein |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 12-05-2023 | Overig | 02-11-2023 | De verkoopovereenkomt met Dreef Beheer is gereed. Verkoopovereenkomst met Pre Wonen worden momenteel nog opgesteld. 18 april is waarschijnlijk net te vroeg. | 16-05-2024 | Ter advisering
vaststellen voorkeursvariant stationsgebied |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 31-01-2024 | Overig | 04-04-2024 | - | 16-05-2024 | Ter advisering
Begroting VRK 2024 | Er wordt een zienswijze van de raad gevraagd op de begroting van de VRK | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter advisering
Reconstructie Slaperdijkweg, vaststellen DO | Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 17-12-2020 | Overig | 09-09-2021 | Dec 2023: Voornaamste reden verschuiving is dat er een aantal ontwerptechnische uitdagingen zijn waarvan de afstemming met Rijnland langer duurt. Dit gaat over de potentiele verbreding van het fietspad tussen Westlaan en Spaarndam, het verbeteren van de drooglegging van weg en fietspad en het plaatsen van beschoeiing en damwanden. Dit blijkt nu volledig in het profiel van vrije ruimte van de waterkering te vallen wat een stevige impact op het technische ontwerp, het vergunningstraject en de kosten kan hebben. Juni 2023: door het grote aantal zienswijzen (115 stuks), het ''right to challenge'' (alternatieve) ontwerp van het bewonerscollectief en de grote bezwaren vanuit de volkstuinvereniging en de paardenbezitters tegen het opheffen van de officieuze parkeersituatie bij hun nooduitgang kost het opstellen van een DO meer tijd. Er wordt teglijk met het bestuurlijk DO ook al een technisch DO uitgewerkt om een betere basis te leggen onder het bestuurlijk VO en te voorkomen dat er later wijzigingen nodig zijn die onderdeel hadden moeten zijn van de bestuurlijke besluitvorming. In totaal is de huidige schatting dat het vaststellen van het DO hierdoor 6maanden vertraging oploopt. Nov 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere oplevering van het VO Okt 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere oplevering van het VO Aug 2022: Participatie met klankbordgroep en stakeholders over het schetsontwerp is klaar. Ter afronding van het VO moet er nog een algemene inloopavond plaatsvinden waarvoor besluitvorming m.b.t. de inrittenkwestie en het aantal parkeerplaatsen in wegvak 1 nodig is. Deze complexe besluitvorming dient zorgvuldig tot stand te komen en duurt daardoor te lang om het VO eind septmeber gereed te hebben (uiterste datum voor behandeling in Cie beheer op 6 oktober). Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase 3 jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 16-05-2024 | Ter advisering
Gedempte Oostersingelgracht, startnotitie en PvE |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter advisering
Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-01-2017 | Met Lingotto/Amsterdam Village Company lopen parallel aan afronden DO en ontwerp wijzigingsplan momenteel gesprekken over de financiele haalbaarheid. | 16-05-2024 | Ter kennisname
Vaststellen bestemmingsplan Rootz Schalkwijk-Midden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | 11/01/2024: door omstandigheden is het nog steeds niet mogeliijk om de oorsponkelijke planning te halen. | 16-05-2024 | Ter kennisname
RES 2.0 |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 21-12-2023 | Overig | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter bespreking
Kleine Houtweg, startnotitie en PvE | startnotitie + PVE | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter bespreking
Paul Krugerstraat vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak | De Paul Krugerstraat wordt ingericht als fietsstraat. Dit is een functiewijziging en daarom wordt dit project voorbereid als project met Veel Impact. Hierbij wordt ook groen toegevoegd en wordt er gekeken of er regenwater kan worden afgekoppeld. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-01-2024 | Overig | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter bespreking
Algemene regels en bleidsregels Foto- en filmopname Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-02-2024 | Overig | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter kennisname
Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 30-05-2024 | Ter bespreking
Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Afgestemd op de definitieve datum invoering omgevingswet op 1 januari 2024 | 31-05-2024 | Ter advisering
Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | Verkoop is nog afhankelijk of MO het object nodig acht voor huisvesting bijzondere doelgroepen. Is inmiddels opgestart om te verkopen. Advies van de verkopend makelaar is om de sanering af te wachten i.v.m. verkoopbaarheid, huidige planning sanering: februari 2024 | 06-06-2024 | Ter advisering
Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur) | 06-06-2024 | Ter advisering
Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | In route | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. | 06-06-2024 | Ter advisering
Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | verkoopgesprekken kunnen worden opgestart, levering na sanering in februari | 06-06-2024 | Ter advisering
Verkoop Jan Sluijterslaan 2, Ternatestraat 16 en Venkelstraat 9 | In het strategisch portefeuilleplan 2023 staat de drie adressen opgenomen als niet-strategisch vastgoed. Zittende huurder Hero Kindercentra heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij de drie locaties graag in eigendom willen verwerven. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 16-01-2024 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de intitiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Vanwege capaciteitsproblemen bij initiatiefnemer heeft dit project even stil gelegen. 07-09-2023 Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 06-06-2024 | Ter advisering
Bomen Schalkwijk, voortgangsrapportage en vrijgave vervolgkrediet |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Wilhelminastraat eo, startnotitie en PvE |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Omgevingsdienst Ijmond, begroting 2025 | De Ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting te geven. Het college bereidt het raadsbesluit (zienswijze) voor. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Parkeergarage NS treinmodernisering (Nedtrain) | Vrijgave krediet | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk was aangenomen. | 06-06-2024 | Ter bespreking
C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 06-06-2024 | Ter bespreking
Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. | 06-06-2024 | Ter bespreking
Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit SPvE en Beeldkwaliteitsplan | SPvE en BKP besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Hangt samen met de planning concept PvEL | 06-06-2024 | Ter bespreking
Mobiliteitshub Nieuw Zuid; VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie ontwikkeling | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Eind 2023 is door de stuurgroep het temporiseren van de planning vastgesteld. Tevens dient er zicht te zijn op volledige dekking van het project. Dit heeft consequenties voor een aantal mijlpalen waaronder het vrijgeven van het VO. Zodra meer zicht is op het sluiten van de dekking, kan het VO worden vrijgegeven voor inspraak. | 06-06-2024 | Ter bespreking
Centrum Schalkwijk - Structuurvisie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 03-02-2022 | 7-9-2023 het traject voor het opstellen van het masterplan vergt meer tijd. Channa/Michael 11-11-2022: Structuurvisie: proces is vertraagd vanwege prioritering van de plannen van fase 2 centrum Schalkwijk. Channa/Michael Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Hangt samen met de planning concept SPvE | 06-06-2024 | Ter kennisname
Doorfietsroute Lodewijk van Deijssellaan - vaststellen DO | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 | het proces om te komen tot een Programma van Eisen, een Voorlopig Ontwerp en definitiefontwerp kost meer tijd dan verwacht. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Omgevingsdienst Ijmond , jaarverslag en jaarrekening 2023 | Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter kennisname
Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | Het werken met een nieuwe wet, het werken met software nog volop in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 13-06-2024 | Ter kennisname
Kennemerbrug Schoterweg fietsverbinding |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-12-2020 | Overig | 11-02-2021 | 22-03-2023: Er wordt op dit moment een procesopdracht geschreven voor dit project. Medio 2024 wordt een kaderstellende startnotitie ter bespreking naar de commissie beheer gestuurd. | 14-06-2024
Haalbaarheidsstudie Papentorenvest |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Afgelopen periode is nagegaan wat de stand van zaken is. Informatie kortgeleden binnengekomen. Moet nu verwerkt en afgehecht worden. | 20-06-2024 | Ter bespreking
Voortgang Schone Lucht Akkoord | Het schone lucht akkoord loopt inmiddels het 3e jaar in. De voortgang wordt besproken waarbij tevens inbreng en suggesties van de commissie worden gevraagd | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | Vanwege prioriteit voor de nul-emissiezone komt de nota over het Schone Lucht Akkoord i20 juni in de Commissie.. | 20-06-2024 | Ter bespreking
Gonnetbuurt, startnotitie en PVE |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 20-06-2024 |  | 20-06-2024 | Ter bespreking
Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is aan het einde van 2023 de concept versie van het PvEL gereed voor inspraak. Vaststelling van het PvEL en de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien in Q2 2024. | 04-07-2024 | Ter advisering
Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | In de raadsvergadering van 20 april 2023 een krediet beschikbaar is gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is aan het einde van 2023 de concept versie van het PvEL gereed voor inspraak. Vaststelling van zowel het PvEL als de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien in Q2 2024. | 04-07-2024 | Ter advisering
Koninginnenweg/ Noorder Emmakade, startnotitie en PvE | Startnotitie PVE/SO | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Door het aanpassen van de projectopdracht (scope uitbreiding) is het project vertraagd en de planning van het project aangepast. | 04-07-2024 | Ter bespreking
Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel is van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Het concept PvEL zal begin 2024 worden voorgelegd aan het college, waarna het concept PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in juli 2024 (commissie 4 juli 2024) dan wel september 2024 (commissie 5 september 2024) | 04-07-2024 | Ter kennisname
Herijking uitvoeringsprogramma SOR |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | wordt behandeld bij kadernota 2025 | 08-07-2024 | Ter kennisname
Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) monitor 2-meting |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-04-2023 | Overig | 06-07-2023 | Ten tijde van de voorbereiding van het verwerken van de 2-meting, moest ambtelijke ondersteuning verleend worden ten behoeve van een initiatiefvoorstel vanuit de raad. Hierdoor was er geen capaciteit over om de 2-meting te verwerken. Daarom wordt het uitwerken van deze zaak uitgesteld tot na de zomer. | 08-07-2024 | Ter kennisname
Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject | 01-08-2024 | Ter advisering
Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd opstellen SPvE (PvLE) start nadat een voorkeursvariant is gekozen, zo ver is het nu nog niet. | 05-09-2024 | Ter advisering
Zuiderhout, Herinrichting - Wijkgerichte aanpak, Startnotitie en PVE |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter advisering
De Liefdestraat en Jan Campertstraat, Startnotitie en PVE | Vaststellen uitgangspunten notitie | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Dit project staat even op hold als gevolg van het referendum gereguleerd parkeren. Wanneer het referendum is geweest zal dit project weer actief opgepakt worden. | 05-09-2024 | Ter bespreking
Zuiderpolder - Groot onderhoud fase 1, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | 6-10-2023 de uitwerking van schetsontwerp met variantenstudie, opstellen van de startnotitie voor Fase 1 inclusief PvE, KES en participatieplan kost meer tijd dan eerder voorzien. Hierdoor wordt de gereserveerde datum niet gehaald. 11-12-2023 Vanuit de verplaatsing van de baz voor de startnotitie fase 1, wordt ook de (oude) baz voor VO doorgezet naar juni 2024, ipv mrt 2024 | 05-09-2024 | Ter bespreking
Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | Voor de Transvaalbuurt is de gemeente gestart met een wijkaanpak. Hier binnen valt een herprofilering van de Generaal Cronjéstraat. Voor de straat is al jarenlang een herprofilering voorzien, maar om te komen tot een goed programma van eisen voor de inrichting is er behoefte aan een perspectief op de economische positionering van de straat. Hiervoor is een eerte opzet met bouwstenen gemaakt 'Toekomstvisie Generaal Cronje'. Daarnaast spelen bij de herprofilering ook beleidsdoelstellingen van de gemeente en actuele maatschappelijke en economische thema’s, zoals bijvoorbeeld hittestress, waterberging, vergroening, ondermijning, sociale dynamiek, impact ondernemen, klimaatadaptatie, energie- en mobiliteitstransitie die gerealiseerd moeten worden. In een startnotitie voor de herprofilering van de Generaal Cronje worden deze vraagstukken meegenomen. Er wordt volgens Haarlems Civiel Planproces een startnotitie gemaakt voor dit project. | 05-09-2024 | Ter bespreking
Update projecten Uitvoeringsagenda TVW | 2x per jaar ontvangt commissie beheer een update over de genoemde projecten. In 2023 in september | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter kennisname
van der Meerstraat, Startnotitie en PVE |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 11-01-2024 | ivm de discussie over parkeerregulering is in afwachting van het referendum deze baz opgeschoven. | 05-09-2024 | Ter kennisname
Startnotitie Dreef 48 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 07-09-2022 | Overig | 27-10-2022 | Deze lokatie is aangewezen als mogelijke lokatie voor een AZC. totdat die gesprekken zijn afgerond, staat het project on hold. | 12-09-2024 | Ter bespreking
Vrijgave VO voor inspraak Reijer Anslostraat e.o. |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-11-2023 | Overig | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
Reijer Anlsostraat, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 | In afwachting van parkeerreferendum is besloten (i.o.m. de wethouder) om deze te verplaatsen naar de september 2024 | 19-09-2024 | Ter bespreking
IVORIM fase B, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
Nieuwe Groenmarkt, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
Verklaring van geen bedenkingen vergunningsaanvraag zonneweide Schoteroog | De planning van deze verklaring is onder voorbehoud van de aanvraag omgevingsvergunning door de initiatiefnemer. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | De vergunningaanvraag loopt via de provincie, omdat het een afwijking van het bestemmingsplan is, vraagt het ook een vvgb vanuit de gemeenteraad. Gezien de doorlooptijd van de vergunning bij de provincie, gaat het nog wel even duren voor deze naar de raad gaat. Op dit moment is er nog geen concrete datum waarop het besproken zal worden. | 30-09-2024 | Ter bespreking
Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 03-10-2024 | Ter advisering
Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van denkrichtingen en vervolgens scenario’s in tijd doorschuift. Besluitvorming over het daadwerkelijke voorkeursscenario is voorzien in Q2 2024. Het vrijgeven van het ontwerp PvEL Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q4 2024. Vaststellen is voorzien Q4 2024 | 03-10-2024 | Ter bespreking
Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 01-12-2017 | Overig | 22-02-2018 | Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd door een stedenbouwkundig plan en een anterieure overeenkomst. Pas daarna kan een planning gemaakt worden voor de uitvoering en het uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden. juli 2021: In de AO is afgesproken dat het fietspad ingericht en wel na de bouw door Sint Jacob wordt opgeleverd. Dat zal in 2024 zijn. dec 2023: De bouw heeft vertraging opgelopen, het fietspad wordt op zijn vroegst in 2025 aangelegd worden. | 03-10-2024 | Ter bespreking
Dekking OV Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid | Kostenraming en Dekking worden opnieuw voorgelegd zoals aangekondigd in de 2023/1133816 | Moties | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-09-2023 | Overig | 07-12-2023 | Eind 2023 is in de stuurgroep het temporiseren van de planning vastgesteld. Hierdoor verschuift een aantal mijlpalen zoals het aanvragen van krediet om m.n. opdracht te kunnen geven voor het verleggen van kabels en leidingen. | 03-10-2024 | Ter bespreking
Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er is discussie geweest over de gewenste invulling anders dan alleen hotel. Dat is achter de rug en er wordt toch uitgegeaan van een (congres) hotel. Een markverkeening wordt gedaan , daarna volgt een plan en de waardebepaling. | 03-10-2024 | Ter kennisname
Nadeel compensatieregeling | om te komen tot goede afspraken over ondergrondse infrastructuur is ook een nadeel compensatieregeling nodig. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De opbouw van de relatie en samenwerking met meerdere partijen op dit gevoelige punt kost meer tijd. tot de nieuwe regeling gelden de oude regelingen. | 03-10-2024 | Ter kennisname
Visie op uitbreiding nulemissie- en milieuzones in Haarlem | Visie op hoofdlijnen op toekomstige ontwikkeling van nul-emissie- en milieuzones in Haarlem. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.1 Milieu | BL | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 | Het college legt in een opinienota aan de raad voor welke mogelijke toekomstige stappen in hoofdlijnen het voorziet om nul-emissiezones of milieuzones uit te breiden naar een groter gebied en/of méér voertuigcategorieën, wellicht mobiele apparaten.. En binnen welk tijdsbestek zo'n stap mogelijk zou kunnen zijn. Op basis daarvan gaat het college met de raad in gesprek welke stappen passend zijn voor Haarlem en welke daarbij prioriteit zouden moeten hebben. Vervolgens kan een nadere routekaart naar schone mobiliteit worden opgesteld en vastgesteld.. Door prioriteit voor de nulemissiezone vracht/bestelwagens en advisering op het Initiatiefvoorstel nul-emissiezone brom/snorfiets is de opinienota over verdere uitbreidingen van nul-emissie niet haalbaar voor behandeling tegelijk met deze stukken. In afwachting van nadere planning is voorlopig een datum in het 4e kwartaal van 2024 aangegeven.. | 17-10-2024 | Ter bespreking
Vaststelling Actieplan geluid en nota van zienswijzen | Na de inspraak wordt het actieplan vastgesteld met meewegen van de inspraakreacties en de adviezen van de raad | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Uitstel naar Q2/3 2024, past in prioriteringsbeleid en deadline vaststelling actieplan is door EU jaar verschoven naar juli 2024. Concept Geluidsplan in april in commissie, vervolgens ter inzage een verwerken zienswijzen, na reces vaststelling. | 17-10-2024 | Ter bespreking
SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De startnotitie is sunstantieel vertraagd en pas vastgeteld in de raad van 1 juni 2023. Gezien de diverse studies, onderzoeken, participatie en inspraak die onderdeel van dit project is een planning van vaststelling PvEL (voorheen SPvE) in oktopber 2024 voorzien. | 24-10-2024 | Ter advisering
Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 02-11-2024 | Ter advisering
Afsluiten grex ripperda | Activiteiten op de ripperda zijn gereed en grex kan worden afgesloten | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | 10-11-2023 Verkoop van de grond van de A-blokken heeft nog niet plaats gevonden. Onderzoek voor het transformeren van deze ontwikkeling van middelduur naar sociaal loopt. Tevens loopt er een SBI aanvraag voor het tekort nav deze wijziging. Verwachting is dat in Q1 2024 een besluit kan worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. GrEx kan dan worden afgesloten eind 2024. | 14-11-2024 | Ter advisering
Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen | 21-11-2024 | Ter bespreking
Startnotitie Leeuwenhoekpark | Deelgebied (1) van ontwikkelzone Zuidwest | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | In route | 30-09-2021 | Voor ontwikkelzone Zuid-West volgt eerst het Programma van Eisen voor de Leefomgeving en Masterplan, daarna de deelgebieden. | 01-12-2024 | Ter bespreking
Zuiderpolder - Groot onderhoud fase 2, startnotitie | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | 11-12-2023 De Startnotitie fase 2 verschuift, aangezien hier wel meer gaat veranderen door de scope wijziging van onderhoud naar herinrichting. Verschuift van maart 24 naar december 24. | 04-12-2024 | Ter advisering
Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2025 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 17/05/22: Beeldkwaliteit wordt onderdeel van PVEL (SPVE), samen met grex en omgevingsplan in één keer naar de raad Dit besluit is gekoppeld aan de vast te stellen grondexploitatie en het verkrijgen van het subsidie uit de woningbouwimpuls. Deze aanvraag is in september 2021 ingediend. 01/11 si nu verplaatst samen met grex/dezonering/bestemmingsplan naar 2e kwartaal 2022 | 05-12-2024 | Ter advisering
Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | Momenteel wordt een Masterplan incl. een Programma van Eisen voor de Leefomgeving opgesteld. Naar verwachting is dat Q2/Q3 2024 gereed voor inspraak en vaststelling eind 2024. Gelijktijdig hiermee wordt de grondexploitatie geopend. | 05-12-2024 | Ter advisering
Actualisering beleidsplan openbare verlichting | verkenning mogeijke toevoeging beleidsregel mbt diervriendelijke verlichting | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter bespreking
Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen) De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021 | Moties | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 06-11-2020 | Overig | 01-06-2021 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Inge 20-03-23: pilot is pas afgerond in december 2024 (start 1 juni 2023 voor de duur van 1,5 jaar) dus datum aangepast. | 19-12-2024 | Ter advisering
Project: Dreef/Fonteinlaan en Paviljoenslaan onderzoek verhardingen | Startnotitie uitvoering maatregelenplan | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-07-2023 | Uit het verhardingsonderzoek is gebleken dat de herstelmaatregelen groter zijn dan was verwacht. | 24-12-2024 | Ter bespreking
Project: Nachtegaalstraat e.o. onderzoek en maatregelen waterstress | Startnotitie uitvoering maatregelenplan | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-07-2023 | Uit het onderzoek is gebleken dat de herstelmaatregelen groter zijn dan was verwacht. | 24-12-2024 | Ter bespreking
Van der Aartweg, nieuwe huisvesting Haarlemse Kegelbond | startnotitie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 12-05-2021 | Vanwege vertraging aan zijde ontwikkelaar en organisatie HKB is moment voorleggen Startbesluit vertraagd/aangehouden. Startbesluit nieuwbouw aanhouden vanwege financiële problemen HKB. Dit project staat op dit moment on hold. | 26-12-2024 | Ter advisering
Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Wanneer dit project opgestart zal worden is nog onbekend. | 31-12-2024 | Ter advisering
Haarlemse Transitievisie Wamte: Update |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | In 2024 worden de Bronnenstrategie en de Haarlemse Transitievisie Warmte herijkt, gereed eind 2024. Dit jaar (2023) ligt de focus op uitvoering en actie van de projecten zoals vermeld in de uitvoeringsagenda Transitie Visie Warmte. | 31-12-2024 | Ter advisering
TVW: Wijziging Bronnenstrategie Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | In 2024 worden de Bronnenstrategie en de Haarlemse Transitievisie Warmte herijkt, gereed eind 2024. Dit jaar (2023) ligt de focus op uitvoering en actie van de projecten zoals vermeld in de uitvoeringsagenda Transitie Visie Warmte. | 31-12-2024 | Ter bespreking
Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. | 01-01-2025 | Ter advisering
Hart voor Oostpoort vaststellen SPvL | Vaststellen SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Geplande vaststelling 2025 Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van denkrichtingen en vervolgens scenario’s in tijd doorschuift. Besluitvorming over het daadwerkelijke voorkeursscenario is voorzien in Q2 2024. Het vrijgeven van het ontwerp PvEL Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q4 2024. Vaststellen is voorzien in 2025 | 01-01-2025 | Ter advisering
Herziening bomenbeleidsplan | actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 20-12-2018 | Overig | 16-05-2019 | Met het groenbeleidsplan, een aangepast HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en de Bomenverordening zijn / worden de belangrijkste bouwstenen van ons groenbeleid vastgelegd. Een herziening van het bomenbeleidsplan heeft daarom geen prioriteit. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. | 01-01-2025 | Ter advisering
Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Overig | 09-12-2021 | In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad om tot een goede laadinfrastructuur te komen. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. | 01-01-2025 | Ter bespreking
Startnotitie nieuw speelbeleid | Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-12-2019 | Overig | 11-06-2020 | Het huidige beleid voldoet tot 2025. Onderhoud en vervanging van speeltoestellen vindt projectgewijs plaats. De lokale behoefte en algemene uitgangspunten (onder meer t.a.v. veiligheid en toegankelijkheid van de speelruimte) worden meegenomen. | 01-01-2025 | Ter kennisname
Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 Er worden nog meerdere sceanrio's onderzocht waarbij een regulieren vergunning met kruimelgeval nog niet is uitgesloten. 07-9-2023 | 09-01-2025 | Ter advisering
Lijst Beschermwaardige Houtopstanden |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter bespreking
Zuiderpolder - Groot onderhoud fase 2, VO Vrijgeven voor inzage |  | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 | 11-12-2023 doordat Startnotitie fase 2 opschuift en veel meer moet gebeuren vanwege de scopewijziging naar herinrichting schuift vrijgave VO ook op | 19-06-2025 | Ter bespreking
Vrijgeven voorbereiding- en uitvoeringskrediet bouwplan en openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Eind 2023 is in de stuurgroep het temporiseren van de planing en de wijze van aanbesteding vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor een aantal mijlpalen waaronder de start van de aanbesteding en het vrijgeven van krediet om opdracht te kunnen geven aan een aannemer. | 01-07-2025
Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Update planning | 17-07-2025 | Ter kennisname
Entree Verre Oosten | Voorkeursscenario + Grondexploitatie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | De gemeente is nog in gesprek met Rijnland over het op termijn verwerven van hun vrijkomende locatie. Het project heeft op dit moment geen prioriteit, maar blijft in de planning staan omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond. | 01-09-2025 | Ter bespreking
Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | Het te selecteren warmtebedrijf zal de komende 2 jaar het warmtenent ontwikkelen. dit zal in 2025/2026 resulteren in een kavelplan. dit kavelplan zal de basis zijn voor het wijkuitvoeringsplan. dat zal naar verwachting in 2025/2026 kunnen worden vastgesteld. | 01-09-2025 | Ter bespreking
Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | Aanvankelijk werd het VRI beleid uitgesteld tot het Mobiliteitsbeleid was vastgesteld. Na vaststelling van het mobiliteitsbeleid is het VRI-beleid is in verband met andere prioriteiten naar voren geschoven in de tijd. Op basis van de prioritering door het college is het VRI-beleid doorgeschoven naar 2026. Ondertussen worden wel voortdurend regelscenario's van verkeerslichten situationeel en locatiespecifiek opgepakt ter verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en/ of leefbaarheid. | 01-01-2026 | Ter advisering
Toezegging inzake opnemen kortingspercentage in wijzigingen Verordening Haarlemse Wateren 2020 | De burgemeester zegt toe: bij het definitieve voorstel voor het wijzigen van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 te kijken naar de mogelijkheden voor een groter kortingspercentage voor emissievrije vaartuigen. | Toezeggingen | Commissie beheer |  | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 23-11-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
Initiatiefvoorstel "Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid" |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 10-02-2022 | Commissie/raad