## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | behandelaar | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
WI Werk en Inkomen | 20232111905 | Uitvoeringsplan strategische arbeidsmarktagenda 2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Robert, M. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-04-2024 |  | 04-04-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20231920245 | Zienswijze concept verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2024 (collegebesluit) | BBV 2023/1861603 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | Hulskamp, L. | 15-11-2023 | Commissie/raad | Bijgaande BAZ wordt besproken met behandeling BBV 2023/1861603 | 15-02-2024 | Regionale afstemming ZKIJ heeft meer tijd nodig dan verwacht. | 18-04-2024 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230999577 | Preventieakkoord Oost |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | DL | Loon, R. van | 23-06-2023 | Overig |  | 07-12-2023 | Door ontwikkelingen m.b.t. IZA (integraal zorgakkoord) en GALA (gezond en actief leven akkoord) vraagt het preventieakkoord een verdiepende slag. Hiervoor is input nodig vauit partners die begin 2024 wordt opgehaald. | 18-04-2024 | Ter kennisname
WI Werk en Inkomen | 20232031874 | Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening (WSP) 2024 Zuid-Kennemerland en IJmond |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Robert, M. | 21-12-2023 | Commissie/raad |  | 07-03-2024 | . | 18-04-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221815960 | Onderzoek rivierbad Spaarne | We onderzoeken welk deel van het Spaarne op een veilige manier als zwemwater in gebruik genomen kan worden door een rivierzwembad aan te leggen. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | Boots, G. | 15-12-2022 | Commissie/raad | Na inwinnen advies is het realiseren van een rivierzwembad af te raden in verband met de zwemwaterkwaliteit en een gebrek aan ruimte. Met name de aanwezigheid van overstorten in het Spaarne en de nabijheid van de beoogde locatie maakt dat de zwemwaterkwaliteit niet hoog genoeg is. | 07-12-2023 | In afwachting, extra onderzoek naar mogelijkheden voor een rivierzwembad binnen de ontwikkelplannen van het Spaarnepark. | 18-04-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240016570 | Wmo Cliëntervaringsonderzoek |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | Nijland, G. | 21-12-2023 | Overig |  | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter kennisname
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20240016508 | Resultaten klanttevredenheidsonderzoek minimaregelingen en schulddienstverlening 2023 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.2 Inkomen | DL | Hendriksen, S. | 21-12-2023 | Overig |  | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240509901 | Informatienota Maatschappelijke Opvang | Uitwerking reikwijdte opvang doelgroepen maatschappelijke opvang | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | Groosman, R. | 29-03-2024 | Overig |  | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230481501 | Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2023 | diverse technische aanpassingen en hervorming van de toegang tot de maatschappelijke opvang naar aanleiding van de opinienota "Reikwijdte bepalen toegang tot de maatschappelijke opvang" | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | Robbe, B.E. | 07-04-2023 | Overig |  | 14-12-2023 | De inwerkingstredingsdatum blijft ongewijzigd, 1 juli 2024. Griffie heeft aangegeven dat de vergadering van 27 juni toch gebruikt kan worden voor bespreking wijziging verordening. | 06-06-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20230137713 | Het toevoegen van investeringen in het IP 2024-2028 voor het zwembad Noord en voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor nieuwbouw zwembad De Planeet" | Onderzoek Haalbaarheidsstudie toekomstbestendige zwemaccommodaties Krediet is nodig voor opstellen Voorlopig Ontwerpen voor de twee locaties nieuwe zwembaden | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | Lems, M. | 26-01-2023 | Overig |  | 08-06-2023 | De investeringen van de nieuwbouw zwembaden hebben invloed op de investeringsruimte van de gemeente in de komende jaren. Om dit integraal af te kunnen wegen is de planning van dit raadsstuk afgestemd op de bespreking van de Kadernota 2025. | 06-06-2024 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240016888 | Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | Groosman, R. | 21-12-2023 | Overig |  | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240016922 | Zienswijze begroting GR Schoolverzuim en VSV 2025 | De ontwerpbegroting van het GR bestuur wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de begroting 2025. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Meer, J. van der | 21-12-2023 | Overig |  | 20-06-2024 |  | 20-06-2024 | Ter bespreking
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20232111799 | Evaluatie van Beleid Armoede en Schulden 2021-2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.3 Schulden | DL | Beneker, M. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-04-2024 | Planning loopt gelijk met de uitkomsten van het 213a onderzoek | 20-06-2024 | Ter kennisname
WI Werk en Inkomen | 20240017137 | Begroting Spaarne Werkt 2025 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Lunenburg, M. van | 21-12-2023 | Overig |  | 04-07-2024 |  | 04-07-2024 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240017164 | Jaarrapportage Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2023 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | DL | Kwist, R. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-07-2024 |  | 04-07-2024 | Ter kennisname
WI Werk en Inkomen | 20240017178 | Jaarrekening Spaarne Werkt 2023 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Lunenburg, M. van | 21-12-2023 | Overig |  | 04-07-2024 |  | 04-07-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20231849180 | Vaststellen verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2024 | BBV 2023/1819234 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | Hulskamp, L. | 30-10-2023 | Overig |  | 11-01-2024 | Uitloop afstemmingsproces Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland en IJmond | 11-07-2024 | Ter bespreking
WI Werk en Inkomen | 20240017292 | Aanpassen Verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ | n.a.v. wetsvoorstel Participatiewet in balans | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Andriese, E.V. | 21-12-2023 | Overig |  | 05-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20232057741 | Stand van zaken gemeentelijk Nationaal Programma Onderwijsmiddelen |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Breuker-Hoffscholte, A.A.M. | 07-12-2023 | Overig |  | 19-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240017196 | Nota Preventie Jeugd | In de nota wordt een overzicht gegeven van het huidig preventie-aanbod mbt jeugd en wordt aangegeven op welke thema's het preventiebeleid de komende jaren gericht wordt | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | BL | Oortwijn, E. | 21-12-2023 | Overig |  | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
WI Werk en Inkomen | 20232111724 | Beleidsregel re-integratie Participatiewet gemeente Haarlem 2023 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Hofman, D.D. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-04-2024 | Pas in Q4 2024 verwacht. | 01-10-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20232111706 | Beleid en uitvoeringsplan beweegvriendelijke omgeving | In de nota wordt, nav het coalitieakkoord Actie! (4.2 spelen en bewegen) een nieuwe visie op de beweegvriendelijke omgeving uiteengezet, wordt beleid voor de komende jaren beschreven en wordt een uitvoeringsplan over de beschikbare middelen voor 2024/'25/'26 uiteengezet. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | Boots, G. | 21-12-2023 | Overig |  | 18-04-2024 | De uitwerking van dit onderzoek neemt tijd in beslag dan vooraf gepland. Ditk komt doordat de opdracht, tijdens het onderzoek, qua opzet en uitvoering is aangepast en uitgebreid. Deze uitbreidingen zorgen voor een completer en toekomstbestendig plan voor de gehele stad. | 03-10-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240174190 | Uitvoering Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs | Jaarlijkse stand van zaken | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Boer, Y.A. de | 29-01-2024 | Overig |  | 03-10-2024 |  | 03-10-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240017449 | Trendrapportage Gewoon in de Wijk 2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | DL | Bouman, W.G | 21-12-2023 | Overig |  | 17-10-2024 |  | 17-10-2024 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20220760977 | Toezegging jaarlijkse Haarlemse voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijsmiddelen | Wethouder Jur Botter zegt toe jaarlijks met een voortgangsrapportage inzichtelijk te maken wat wel en niet werkt in het NPO voor de gemeente Haarlem. De eerste rapportage zal in februari 2023 gedeeld worden met de Commissie Samenleving. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Goethem, K. van | 19-05-2022 | Commissie/raad |  | 28-02-2023 | Veel subsidies die nu zijn toegekend/worden toegekend, starten pas na de zomer van 2022. Resultaten van de ingezette acties zijn pas na schooljaar 22-23 op te halen en te verwerken. in overleg met Wethouder naar Commissie Samenleving van oktober verplaatst, daar hij in september niet aanwezig is. | 24-10-2024
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20240017428 | Beleidsvisie Armoede en schulden vanaf 2025 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.3 Schulden | DL | Beneker, M. | 21-12-2023 | Overig |  | 03-10-2024 | I.v.m. aangepaste planning van de evaluatie van het minimabeleid en planning van A-dossier kinderarmoede | 14-11-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240037198 | Jaarverslag 2023 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2023 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Out-Schipper, I. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240037199 | Jaarverslag 2023 Stichting Dunamare Onderwijsgroep | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2023 de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Out-Schipper, I. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240037200 | Jaarverslag 2023 Stichting Spaarnesant | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2023 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Out-Schipper, I. | 21-12-2023 | Overig |  | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019970855 | Meerjareninvesteringsplan binnensport | I Investeringsplan investeringen ter vervanging van de huidige binnensportaccommodaties wordt voorgelegd | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | Anusa, K. | 19-12-2019 | Overig |  | 07-05-2020 | Meerjaren investeringsplanning binnensport accommodaties. In samenwerking met de afdeling Vastgoed en SRO Kennemerland BV wordt een meerjarige investeringsplanning voor de toekomstige vervanging van en/of verduurzaming van de huidige binnensportaccommodaties opgesteld. Gebrek aan personele capaciteit zowel aan gemeentelijk zijde als bij SRO leiden tot een vertraging. Het is een ambitie om de toekomstige vervangingen en renovatie op orde te hebben. Nu wordt dit gedaan op basis van meldingen en worden de meest urgente zaken opgepakt. | 04-12-2024 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2018854614 | Update Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem | Vanwege wettelijke aanpassingen en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk de huidige verordening aan te passen. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | Boer, Y.A. de | 20-12-2018 | Overig |  | 26-09-2019 | De VNG is bezig met het opstellen van een nieuwe modelverordening. De modelverodening wordt in de zomer van 2024 verwacht. | 04-12-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20210941168 | Evaluatie verwijsindex landelijk met uitwerking lokaal |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | Abdellaui, I. | 23-12-2021 | Overig | BAZ kan worden afgedaan met bespreking BBV 2022/0077811 en BBV 2023/1280360 Reden uitstel: Tijdens de vergadering van 11 januari 2024 is besloten om dit agendapunt vooruit te schuiven zodat de nota besproken kan worden met de eventuele alternatieven van de Verwijsindex. De verwachting is dat de alternatieven en het vervolg op de Verwijsindex pas eind 2024 goed inzichtelijk zullen zijn. Op dit moment is, zoals benoemd in de huidige nota, MULTIsignaal (de aanbieder van het systeem) al bezig met een doorontwikkeling. Het ministerie en de VNG zullen, in lijn met het derde spoor van het afbouwtraject, gemeenten en regio's ondersteunen middels een nog te ontwikkelen afbouwhandreiking. De gemeente neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie van VWS en worden op die manier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is over het vervolg, zullen we de commissie opnieuw op de hoogte stellen. | 03-03-2022 | Uitgesteld in overleg met griffie | 04-12-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240037204 | Vrijgeven kredieten buitensport 2025 | De raad wordt geinformeerd over het vrijgeven van kredieten door het college voor de renovatie/vervanging projecten op de buitensportcomplexen in 2025 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | Boorder, M. de | 21-12-2023 | Overig |  | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname