## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | behandelaar | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20231247125 | Motie 55 Onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten PvdD JH SP PvdA Trots Hlm | verzoekt het college: - te onderzoeken hoe middels minimabeleid in een ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten zou kunnen worden voorzien en de gemeenteraad hierover uiterlijk bij de Programmabegroting 2024-2027 te informeren | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | Hendriksen, S. | 13-07-2023 | Overig | In de motie 'Onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten' wordt opgeroepen te onderzoeken hoe middels minimabeleid in een ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten zou kunnen worden voorzien en de gemeenteraad hierover uiterlijk bij de Programmabegroting 2024-2027 te informeren In de bijlage vindt u dit onderzoek naar dierenartskosten, hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan. Binnen het huidige minimabudget is geen financiele ruimte voor een extra structurele regeling. In het Concept beleidsplan Haarlems dierenwelzijn ( Concept beleidsplan Haarlems Dierenwelzijn <https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1208453> ) dat onlangs is vrijgeven voor inspraak is een passage opgenomen over dierenartskosten voor Haarlemse minima. In de nota wordt voorgenomen onderzoek te doen naar tegemoetkoming dierenartskosten, het chippen en neutraliseren van katten en met de dierenvoedselbank te overleggen. Hiervoor is incidenteel jaarlijks € 20.000,- beschikbaar tot en met 2026. | 02-11-2023 | Het college heeft op 13 februari het Concept beleidsplan Haarlems dierenwelzijn 2024/215125 vrijgeven voor inspraak. In deze nota is een passage opgenomen over dierenartskosten voor Haarlemse minima. Met de uitwerking van deze passage en het onderzoek naar dierenartskosten wordt de motie afgedaan. | 07-03-2024
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20230481775 | Toezegging updaten HaarlemPas | Wethouder van Loenen zegt toe e ind van dit jaar met een update te komen over de vernieuwing/digitalisering van de HaarlemPas . | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | Visser, C.P. | 06-04-2023 | Overig |  | 20-12-2023 | juiste commissiedatum ingevoerd -Momenteel loopt het gehele proces van de marktconsultatie naar de mogelijkheden van de verbetering van de HaarlemPas. Dit proces vraagt meer tijd. -de marktconsultatie is afgerond, de informatie wordt met een informatienota gedeeld met de gemeenteraad. | 21-03-2024 | Ter kennisname
WI Werk en Inkomen | 20230566711 | Motie 22.01 Asielzoekers versneld aan het werk PvdA AP CDA Groenlinks OPH PvdD | 1. Om in VNG-verband bij het Rijk te pleiten voor het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen die nu gelden voor asielzoekers om te mogen werken 2. Haarlem of onze arbeidsmarktregio voor te dragen als pilotproject waarbij de randvoorwaarden voldoende waarborgen geven voor eerlijke arbeidsvoorwaarden, beloning en duurzaam perspectief, zodat asielzoekers zo snel als mogelijk mogen werken en kunnen meedoen 3. De raad te informeren over de voortgang. | Moties | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | Beentjes, R.R. | 20-04-2023 | In route | Per 29 november 2023 is een van de grootste belemmeringen voor werkgevers om asielzoekers in dienst te nemen komen te vervallen. De zogenoemde 24-weken-eis, waarbij asielzoekers binnen een tijdsbestek van 52 weken maximaal 24 weken betaald werk mogen uitvoeren, is opgeheven. Dit betekent dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Het vervallen van de 24-weken eis is een stap in de goede richting, maar er zijn andere factoren die de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers belemmeren, zoals de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning (TWV), de Regeling eigen Bijdrage (REBA) en het tijdig verkrijgen van een BSN. Het college gaat daarom door met de lobby voor het wegnemen van de overige belemmeringen en vraagt hiervoor aandacht via de VNG en de G40 themagroep Vergunninghouders en Asiel. Het verzoek tot deelname aan een pilot is door het college kenbaar gemaakt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Sinds de motie is aangenomen zijn er landelijk geen nieuwe pilots gestart waar gemeente Haarlem of onze arbeidsmarktregio aan deel zou kunnen nemen. Ook staan er op korte termijn geen pilots op de planning. Inmiddels heeft het college de eerste uitkomsten van de pilot van Almere mogen ontvangen die voor gemeente Haarlem ook relevant zijn bij de inzet op arbeidsmarkttoeleiding van asielzoekers en zijn er in Haarlem verschillende acties ondernomen om de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers te stimuleren. Zo is er een bedrijventour in de Waarderpolder georganiseerd, is de samenwerking tussen de gemeente, het COA en het WSP versterkt en worden asielzoekers door het COA gewezen op diverse Banenmarkten en de Participatiemarkt. Deze inzet gericht op de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers wordt door het college voortgezet. Tevens is 6 maart 2024 door het Regionaal Beraad Arbeidsmarkt besloten om binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond een Regionaal verbinder aan te stellen die onder andere gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om asielzoekers naar werk te begeleiden. Het voorstel is om de motie hiermee af te doen. | 21-09-2023 | Meer tijd nodig ivm landelijke ontwikkelingen. | 21-03-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231900399 | Motie 05 Zorgmeldpunt SP JH |  | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | DL | Roedema, J.W.R. | 09-11-2023 | Overig |  | 04-04-2024 |  | 04-04-2024 | Ter kennisname
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20231247037 | Motie 48 Sport en cultuur voor ieder kind GLH JH SP AP CDA CU | Verzoekt het college: Voor het Jeugd Sport en Cultuurfonds meerjarig incidenteel in 2024 en 2025 middelen in te zetten (€€ 90.000 op jaarbasis) om de inkomensgrens voor gebruikmaking van het JSCF te verhogen naar 150% van het minimuminkomen D e nog onbenutte middelen uit de extra subsidie uit 2020 van €€ 150.000 niet terug te vorderen van het JSCF maar in te zetten voor dit doel De overgebleven €€ 150.000 euro besteden aan de inkomensgrens 150%. De resterende benodigde €€ 30.000 incidenteel te dekken uit de algemene middelen Na een periode van twee jaar de balans opmaken | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | DL | Kraan, A.L. van der | 13-07-2023 | Overig | Het Jeugdfonds Sport en Cultuur laat op 3 oktober 2023 per mail weten meer tijd nodig te hebben om te kunnen inschatten of en hoe zij uitvoering kunnen geven aan de motie. Om ook de doelgroep met een inkomen tussen de 130 en 150% van de bijstandsnorm te kunnen bedienen zal het Jeugdfonds zelf het inkomen en eventuele vermogen moeten gaan vaststellen. Ook vraagt het Jeugdfonds zich af of en wat de gevolgen zijn van het ontvangen van een subsidie boven de € 500.000, zoals het formeel toezicht kader en de SROI verplichtingen. Het college blijft in gesprek met het Jeugdfonds over de uitvoering van de motie. | 02-11-2023 | Het Jeugdfonds laat weten dat in het bestuur op 8 maart zal overleggen of de praktische aanpak van het verruimen van de doelgroep en over de aanpak op korte termijn zal berichten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur laat op 3 oktober 2023 per mail weten meer tijd nodig te hebben om te kunnen inschatten of en hoe zij uitvoering kunnen geven aan de motie. Om ook de doelgroep met een inkomen tussen de 130 en 150% van de bijstandsnorm te kunnen bedienen zal het Jeugdfonds zelf het inkomen en eventuele vermogen moeten gaan vaststellen. Ook vraagt het Jeugdfonds zich af of en wat de gevolgen zijn van het ontvangen van een subsidie boven de € 500.000, zoals het formeel toezicht kader en de SROI verplichtingen. Het college blijft in gesprek met het Jeugdfonds over de uitvoering van de motie. | 18-04-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231708569 | Toezegging n.a.v. 25.01 Motie Cash terug in de bibliotheek en behouden bij andere gesubsidieerde instellingen CU AP | Wethouder Van Loenen zegt toe met een schriftelijke reactie te komen op motie vreemd 25.01 van de ChristenUnie en AP, deze wordt daarom ingetrokken. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | Roest, C.M.J. | 28-09-2023 | Commissie/raad | In lijn met beantwoording art 32 vragen JOS wordt een korte informatienota gemaakt. | 29-03-2024 | Op voordracht v de griffie is onderwerp gepland voor cie samenleving in april 2024 | 30-04-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20220473072 | Toezegging: toezending voorlopig ontwerp en uitslag omgevingsvergunning aan de Commissie Samenleving. | De wethouder zegt toe dat het voorlopig ontwerp en de uitslag van de omgevingsvergunning voor de turnhal t.z.t toe te zenden aan de Commissie Samenleving. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | Schagen, S. van | 03-03-2022 | Overig |  | 20-07-2023 | Momenteel worden de zienswijzen verwerkt. Dit vergt meer tijd dan werd verwacht. Deze uitslag van de omgevingsvergunning is er naar verwacht in februari 2024. Dan pas kan de commissie daarover geïnformeerd wprden. | 16-05-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20220117241 | Motie 20.7 D66 CDA Evalueren doen we niet voor de buhne | Verzoekt het college om: Niet de werkzaamheden, maar de evaluaties met de bovenbewoners en de omwonenden later dit jaar leidend te laten zijn over het aantal inwoners in de doorstroomvoorziening Anton Pieckhofje | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | Houtrijve, A.J. van | 27-01-2022 | Overig |  | 19-05-2023 | De nulmeting is in november 2023 opgeleverd. De eerstvolgende evaluatie hierover is eind mei/begin juni 2024 afgerond. | 19-06-2024
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20232052463 | Toezegging: informatie vaccinatiegraad Rijksvaccinnatieprogramma Jeugd Haarlem | Wethouder van Leeuwen zegt toe 2x per jaar informatie te verstrekken aan de commissie Samenleving over de vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Jeugd Haarlem. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | Oortwijn, E. | 07-12-2023 | Overig |  | 26-12-2024 | Twee keer per jaar rapporteren over de vaccinatiegraad | 20-06-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221372424 | Toezegging: Toezending eindevaluatie Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 | Wethouder E. de Raadt zegt de Commissie Samenleving een eindevaluatie toe van het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021. De evaluatie word gedaan per domein. Er komt bij de eindevaluatie een financiele paragraaf. Begin 2023 is deze evaluatie gereed. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | ER | Werkhoven, M.F. | 29-09-2022 | Overig |  | 06-07-2023 | Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit (er is een moeilijk te vervullen vacature voor een nieuw aan te stellen coördinator Toegankelijkheid), lukt het niet de eindevaluatie in Q1 aan de raad voor te leggen. | 20-06-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240417468 | Toezegging: overzicht overhead- of transformatiekosten jeugdzorgorganisaties | Wethouder Bas van Leeuwen zegt toe een overzicht te verstrekken aan de commissie waarbij overhead- of transformatiekosten van de jeugdzorgorganisaties versus echte uitgaven aan kinderen in beeld worden gebracht, voor de zomer. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | Termorshuizen, S. | 07-03-2024 | Overig |  | 01-07-2024 |  | 01-07-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221620575 | Moties 10BIS Geen excessieve winsten in de zorg | Draagt het college van B&W op: Om per jaar inzicht te verkrijgen in de winsten van de jeugdzorg-aanbieders en de commissie samenleving daarover elk jaar te informeren en bij overschrijding van de winstplafonds in te grijpen, | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | Termorshuizen, S. | 10-11-2022 | Overig |  | 05-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240167406 | Evaluaties met de bovenbewoners en de omwonenden Anton Pieckhofje. | N.a.v. motie vreemd 13.02 zegt Wethouder Van Loenen toe dat de meetmomenten (interviews) over 4 maanden zullen plaatsvinden en dat de complete evaluatie in de 3 e week van juni wordt opgeleverd. De motie wordt na deze toezegging ingetrokken. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | Houtrijve, A.J. van | 25-01-2024 | Overig |  | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221617656 | Motie 01BIS Hardlopen voor iedereen op een Finse piste in Haarlem ChristenUnie JouwHaarlem CDA | Verzoekt het college Deze collegeperiode tenminste een Finse piste of een soortgelijk initiatief in Haarlem te realiseren en hiervoor in 2023 een of meerdere geschikte locaties te selecteren en de aanleg te dekken uit de extra middelen uit het coalitieakkoord | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.2 Sport | ER | Boots, G. | 10-11-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Deze motie wordt beantwoord binnen een beleidstraject beweegvriendelijke omgeving, zie BAZ 2023/2111706 | 03-10-2024 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221622885 | Motie 23 Laat ze maar rollen CDA ChristenUnie | Verzoekt het college: Te onderzoeken of er locaties in Haarlem zijn waar Pumptracks of Skills Gardens kunnen worden gerealiseerd En gaat over tot de orde van de dag. CDA Haarlem ChristenUnie | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.2 Sport | ER | Boots, G. | 10-11-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Deze motie wordt beantwoord binnen een beleidstraject beweegvriendelijke omgeving, zie BAZ 2023/2111706 | 03-10-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231639240 | Toezegging: tussenevaluatie van het actieplan Housing First in 2025 | Wethouder van Loenen zegt toe te bekijken of een evaluatie van het actieplan Housing First in 2025 mogelijk is in plaats van een tussenevaluatie in het 1 e kwartaal 2026 conform het plan. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | Duker, J.W. | 21-09-2023 | Overig |  | 31-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230460094 | Motie 14.01 Hersel begint met een huis dus laat gezinnen niet bungelen in de opvang PvdA AP | Verzoekt het college: Om met de partners van het Pact voor uitstroom voor economisch dakloze gezinnen een voorstel te doen voor andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorrang op een woonoplossing. Om naast een voorrang op een pact-woning ook andere woonoplossingen te verkennen voor economisch dakloze gezinnen. Om de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken te relateren aan instroomscenario's maatschappelijke opvang. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | FR | Kienhuis, N. | 30-03-2023 | Overig |  | 31-03-2024 | Met de partners van het Pact werken we aan verbetering en versterking van de afspraken in het Pact voor Uitstroom. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere voorwaarden voor economisch dakloze gezinnen. In de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening wordt een voorstel opgenomen ten aanzien van nieuwe voorwaarden voor economisch dakloze gezinnen. De wet regie op de Volkshuisvesting heeft mogelijk ook gevolgen voor de wijze waarop we invulling dienen te geven aan urgentiecategorieën. De vaststelling van de wijzigingen in de huisvestingsverordening staat op de planning voor november/december 2024. We werken op basis van de bespreking op 23 maart 2023 van de opinienota ‘Reikwijdte bepalen toegang tot de maatschappelijke opvang’ aan een aanpassing van de termen OGGZ en economisch dakloos. In de nieuwe Wmo verordening wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die aanspraak maken op een Wmo maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang en mensen die hier niet onder vallen. Eind mei worden aan de commissie de aanpassing van de Wmo-verordening en de uitvoeringsregels aangeboden. Met een informatienota over de voorgenomen wijzigingen en tijdens een technische sessie op 13 mei worden deze wijzigingen nader toegelicht. Met onze partners zetten we in op het verbreden en goed aansluiten van het kwalitatief onderzoek bij de Brede Centrale Toegang (BCT) op de nieuwe situatie en op het uitstroomperspectief. Deze investering aan het begin van het traject zorgt dat de situatie en ondersteuningsbehoefte van iemand die zich meldt als dakloze persoon of een dakloos gezin beter in beeld gebracht worden, zodat dit zo spoedig mogelijk leidt tot een passende ondersteuning en een passend uitstroomperspectief. De verkenning naar andere woonoplossingen voor economisch dakloze gezinnen loopt, waaronder de mogelijkheid van inzet Tijdelijk onder Dak voor deze groep (tijdelijke verhuur van sloop/renovatiewoningen aan economisch daklozen). Dit zal ook in het actieprogramma wonen en zorg aan de orde komen zoals in de startnotitie vermeld. | 12-12-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231247191 | Motie 57 Slavernijmonument met jaarlijkse herdenking en viering | verzoekt het College: om met maatschappelijke partners zoals Stichting Keti Koti Haarlem, Koloniaal Haarlem/Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en de nazaten van tot slaaf gemaakten tot een volwaardig Haarlems slavernijmonument te komen en hier budget voor vrij te maken bij de programmabegroting 2024-2028 in november in faciliterende en samenwerkende houding in gesprek te gaan zodat Keti Koti jaarlijks in Haarlem kan plaatsvinden en dit te financieren uit de meerjarige incidentele middelen cultuurmiddelen in ieder geval tot en met 2027 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | ER | Augustin, S.K. | 13-07-2023 | Overig |  | 31-01-2024 | Bestuur en communicatie buigt zich over de vraag onder welke portefeuille het onderwerp Koloniaal Verleden en afhandeling van deze motie behoort. Portefeuille D&I of portefeuille Discriminatie. Beantwoording motie volgt na besluit hierover. 12-2-2024 In de motie wordt opgeroepen tot twee acties: Om met Stichting Keti Koti Haarlem, Koloniaal Haarlem/Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en de nazaten van tot slaaf gemaakten tot een volwaardig Haarlems slavernijmonument te komen en hier budget voor vrij te maken bij de programmabegroting 2024-2028. Hierover is wethouder de Raadt in gesprek gegaan met de werkgroep. Op dit moment Op dit moment is een monument voor de werkgroep KetiKoti niet hun eerste prioriteit. Ze gaan binnen het netwerk Koloniaal Haarlem deze informatie delen en een oproep doen voor initiatief nemers voor een slavernijmonument. In overleg met Ivo Evers is er daarom in de programmabegroting voor 2024 nog geen post opgenomen. Motie aanhouden tot een meer bekend is over het initiatief tot een slavernijmonument De tweede actie: in faciliterende en samenwerkende houding in gesprek te gaan zodat Keti Koti jaarlijks in Haarlem kan plaatsvinden en dit te financieren uit de meerjarige incidentele middelen cultuurmiddelen in ieder geval tot en met 2027. Dit is afgedaan, ook al via een andere motie. KetiKoti is opgenomen in het evenementen beleid en de werkgroep is gevraagd met een begroting te komen zodat dit meegenomen kan worden in het verdeling van de middelen. | 01-02-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231246775 | Motie 37 BIS Maak van gendergelijkheid een speerpunt | Verzoekt het college: Gendergelijkheid op te nemen als speerpunt in beleid over Inclusie en Diversiteit. Concrete acties en maatregelen om gendergelijkheid te bevorderen in kaart te brengen en waar mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld: A. Het ondersteunen van initiatieven die genderstereotypering in de samenleving tegengaan en gelijke kansen bevorderen. B. Het versterken van maatregelen ter preventie en bestrijding van geweld, seksueel misbruik en discriminatie tegen vrouwen. C. Het actief bevorderen van de participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke organen van de gemeente Haarlem, zoals bestuursorganen, commissies en adviesraden. Bij de begroting incidenteel een bedrag van €25.000 extra per jaar toe te voegen aan de post Programma Inclusie en Diversiteit, wat neerkomt op een totaalbedrag van €75.000, betaald uit de algemene middelen. Aan het einde van de periode 25/26 de aanpak te evalueren en komen met een voorstel om de aanpak wel of niet voort te zetten. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | ER | Augustin, S.K. | 13-07-2023 | Overig |  | 31-03-2024 | In overleg met de bestuursadviseur Eva Mercks en de opstellers van de motie, is afgesproken dat aan het einde van de periode 25/26 er een overzicht komt van welke activiteiten er plaats gevonden hebben in de afgelopen jaren. (zie ook de tekst in de motie). Tussentijds komt er nog een rapportage met de verschillende activiteiten en de overige inzet die is uitgevoerd vanuit de portefeuille D&I. | 16-03-2026 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240500551 | Toezegging: inventarisatie vrouwen/meisjessport | wethouder de Raadt zegt toe onderzoek te doen naar de mate waarin er geïnvesteerd wordt in sporten die vooral door vrouwen/meisjes beoefend worden | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | Lems, M. | 21-03-2024 | Overig |  |  |  |  | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240500564 | Toezegging: onderzoek multifunctionaliteit PNH-hal | Wethouder de Raadt zegt toe onderzoek te doen naar de kosten en inpasbaarheid van het uitbreiden van de PNH-hal, zodat deze meer multifunctioneel inzetbaar is. -300 | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | Lems, M. | 21-03-2024 | Overig |  |  |  |  | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 20231248629 | Stukken tbv onderzoek RKC arbeidsmarkttekort | Offerte en aanverwante stukken (TBV GFS) | RKC rapport | Commissie samenleving | Rekenkamercommissie Haarlem | Commissie samenleving | 3.1 Werk |  | Detmar, B. | 27-07-2023 | Overig