## Sheet1
onderwerp | omschrijving | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
Ruimtelijk economische ontwikkeling Zuidstrook Waarderpolder |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Er wordt gewerkt aan het ambitiedocument over de ruimtelijk-economische ontwikkeling. | 04-04-2024 | Ter kennisname
Informatienota uitbreiding Schuur |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 19-03-2024 | Overig | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter advisering
Vaststellen nachtvisie | Bespreking nachtvisie gepland op 15-02-2024. Na inspraakperiode terug naar commissie ter advisering en raad ter vaststelling. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 09-11-2023 | Overig | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter advisering
Vaststellen paraplu-bestemmingsplan behoud omgevingskwaliteiten |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 30-10-2023 | Overig | 04-04-2024 |  | 16-05-2024 | Ter advisering
Vaststellen bestemmingsplan Rootz Schalkwijk-Midden |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | 11/01/2024: door omstandigheden is het nog steeds niet mogeliijk om de oorsponkelijke planning te halen. | 16-05-2024 | Ter advisering
Vaststellen startnotitie Vergierdeweg 271 | Uitbreiding van het Crematorium Dela met een uitvaartcentrum | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-01-2024 | Overig | 07-03-2024 | Inhoudelijke afstemming tussen projectteam en ontwikkelaar nodig. | 16-05-2024 | Ter advisering
Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-01-2017 | Met Lingotto/Amsterdam Village Company lopen parallel aan afronden DO en ontwerp wijzigingsplan momenteel gesprekken over de financiele haalbaarheid. | 16-05-2024 | Ter kennisname
Addendum Reclamebeleid (Verbod reclames met grote impact op klimaat) | Voor het verbieden van reclames met grote impact op het klimaat is er een addendum op het reclamebeleid nodig. Hierna kan deze uitsluiting worden opgenomen in nieuwe consessies. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 27-12-2023 | Overig | 18-04-2024 | De ontwikkeling van het beleid vergt iets meer tijd, vandaar de afwijking van de oorspronkelijke planning. | 23-05-2024 | Ter bespreking
Zienswijze ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling (GR) Noord-Hollands Archief. | De raad heeft conform de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid haar zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 van het NHA kenbaar te maken voor 1 juli 2023. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Voorgenomen besluit tot wijziging gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief ivm Wgr. | Ivm de gewijzigde Wgr dient de GR NHA voor 1 juli 2024 op de benodigde punten te zijn aangepast. Daarmee is de rechtmatigheid van de gemeenschappelijke regeling gewaarborgd | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 26-02-2024 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Kredietaanvraag nieuwbouw bibliotheek Schalkwijk |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 25-09-2023 | Overig | 04-01-2024 | Afhankelijk van raming voor het casco deel door ontwikkelaar. April wordt gestart met opstellen van de raming, daarna nog inhoudelijke gesprekken. | 06-06-2024 | Ter advisering
Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | Verkoop is nog afhankelijk of MO het object nodig acht voor huisvesting bijzondere doelgroepen. Is inmiddels opgestart om te verkopen. Advies van de verkopend makelaar is om de sanering af te wachten i.v.m. verkoopbaarheid, huidige planning sanering: februari 2024 | 06-06-2024 | Ter advisering
Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur) | 06-06-2024 | Ter advisering
Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 17-12-2020 | In route | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. | 06-06-2024 | Ter advisering
Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | verkoopgesprekken kunnen worden opgestart, levering na sanering in februari | 06-06-2024 | Ter advisering
Verkoop Jan Sluijterslaan 2, Ternatestraat 16 en Venkelstraat 9 | In het strategisch portefeuilleplan 2023 staat de drie adressen opgenomen als niet-strategisch vastgoed. Zittende huurder Hero Kindercentra heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij de drie locaties graag in eigendom willen verwerven. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 16-01-2024 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de intitiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Vanwege capaciteitsproblemen bij initiatiefnemer heeft dit project even stil gelegen. 07-09-2023 Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 06-06-2024 | Ter advisering
Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | - Demarcatie projectgebied en inhoudelijke afstemming projectteam en initiatiefnemer. | 06-06-2024 | Ter advisering
Grondtransacties Prinses Beatrixplein |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 12-05-2023 | Overig | 02-11-2023 | De verkoopovereenkomt met Dreef Beheer is gereed. Verkoopovereenkomst met Pre Wonen wordt momenteel nog opgesteld. | 06-06-2024 | Ter advisering
Verkoop laatste kavel Noordkop |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 04-09-2023 | Overig | 02-11-2023 | Koper heeft aangegeven de financiering nog niet rond te hebben. | 06-06-2024 | Ter advisering
Bestemmingsplan Sonneborn-Bloom |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-04-2024 | Er zijn naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan behoorlijk wat zienswijzen binnengekomen en de beantwoording daarvan vraagt meer tijd dan voorzien. | 06-06-2024 | Ter advisering
vaststellen voorkeursvariant stationsgebied |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 31-01-2024 | Overig | 04-04-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Begrotingswijzigingen 2024 en programmabegroting 2025 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Jaarrekening 2023 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. | 06-06-2024 | Ter bespreking
Delftplein - vaststellen | PvEL besluit | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Nader onderzoek en afstemming nodig | 06-06-2024 | Ter bespreking
Noord Schalkwijkerweg, vaststellen gebiedsvisie Sportpark |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 13-03-2023 | Overig | 02-11-2023 | Er wordt nog met stakeholders op het park gesproken. De afronding van en besluitvoiming over de visie is afhankelijk van het moment waarop deze gesprekken zijn afgerond. We zijn wel zover dat we in de afrondende fase zijn en verwachten dat de stukken in juni aan de commissie ontwikkeling aangeboden kunnen worden. | 06-06-2024 | Ter bespreking
Voorlopig Ontwerp renovatie Witte Gebouw Kweektuin (NME) |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 13-03-2023 | Overig | 07-09-2023 | De calculaties van het VO sluiten niet aan op het beschikbare budget. De extra benodgde middelen worden aangevraagd bij de Kadernota. Totdat er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de middelen, kan het VO niet worden vastgesteld.. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Centrum Schalkwijk - Structuurvisie |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 23-12-2021 | Overig | 03-02-2022 | 7-9-2023 het traject voor het opstellen van het masterplan vergt meer tijd. Channa/Michael 11-11-2022: Structuurvisie: proces is vertraagd vanwege prioritering van de plannen van fase 2 centrum Schalkwijk. Channa/Michael Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Molenwijk Noord SPvE concept ter inzage | SPvE concept voor inspraak | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 03-03-2022 | Overig | 01-09-2022 | meer tijd nodig voor onderzoeken, afstemming en planontwikkeling. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Delftplein | Besluit gemeentegrens | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-04-2024 | meer afstemming nodig en nader onderzoek. | 06-06-2024 | Ter kennisname
Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | Het werken met een nieuwe wet, het werken met software nog volop in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 13-06-2024 | Ter kennisname
Haalbaarheidsstudie Papentorenvest |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Afgelopen periode is nagegaan wat de stand van zaken is. Informatie kortgeleden binnengekomen. Moet nu verwerkt en afgehecht worden. | 20-06-2024 | Ter bespreking
Voortgangsrapportage Actieprogramma Impact Ondernemen 2022 - 2024 |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Planning:Q2 2024 . Actieprogramma heeft vanuit het coalitieakkoord sinds 1 jan 2023 een opgeschaald budget. Voortgansrapportage rapporteert over de resultaten van het eerste jaar van de opschaling. | 20-06-2024 | Ter kennisname
Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | In de raadsvergadering van 20 april 2023 een krediet beschikbaar is gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is aan het einde van 2023 de concept versie van het PvEL gereed voor inspraak. Vaststelling van zowel het PvEL als de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien in Q2 2024. | 04-07-2024 | Ter advisering
Startnotitie herontwikkeling voormalige V&D |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 01-02-2024 | De gesprekken tussen initiatiefnemer enerzijds en OMB (erfgoed en stedenbouw) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) anderzijds verlopen constructief maar vragen meer tijd dan voorzien. Het pand is een rijksmonument en het ligt op een beeldbepalende plek in de binnenstad en daarom is zorgvuldigheid een eerste vereiste. | 04-07-2024 | Ter advisering
C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 04-07-2024 | Ter bespreking
C-District - Samenwerkingsovereenkomst | Samenwerkingsovereenkomst | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 04-07-2024 | Ter kennisname
Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject | 01-08-2024 | Ter advisering
Aanvraag uitvoeringskrediet en stand van zaken uitbreiding Schuur |  | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | DL | 14-03-2024 | Overig | 05-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter advisering
Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd opstellen SPvE (PvLE) start nadat een voorkeursvariant is gekozen, zo ver is het nu nog niet. | 05-09-2024 | Ter advisering
Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is aan het einde van 2023 de concept versie van het PvEL gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende september 2024 (commissie 5 september 2024). | 05-09-2024 | Ter advisering
PvEL Floris van Adrichemlaan, vrijgave inspraak |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 23-05-2024 | - De scenario studie vergt meer tijd dan verwacht. Hierdoor kunnen vervolstappen die moeten leiden tot een PvEL nog niet worden gezet.. | 05-09-2024 | Ter bespreking
Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | Voor de Transvaalbuurt is de gemeente gestart met een wijkaanpak. Hier binnen valt een herprofilering van de Generaal Cronjéstraat. Voor de straat is al jarenlang een herprofilering voorzien, maar om te komen tot een goed programma van eisen voor de inrichting is er behoefte aan een perspectief op de economische positionering van de straat. Hiervoor is een eerte opzet met bouwstenen gemaakt 'Toekomstvisie Generaal Cronje'. Daarnaast spelen bij de herprofilering ook beleidsdoelstellingen van de gemeente en actuele maatschappelijke en economische thema’s, zoals bijvoorbeeld hittestress, waterberging, vergroening, ondermijning, sociale dynamiek, impact ondernemen, klimaatadaptatie, energie- en mobiliteitstransitie die gerealiseerd moeten worden. In een startnotitie voor de herprofilering van de Generaal Cronje worden deze vraagstukken meegenomen. Er wordt volgens Haarlems Civiel Planproces een startnotitie gemaakt voor dit project. | 05-09-2024 | Ter bespreking
Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel is van de Orionzone) | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Het concept PvEL zal in maart/april 2024 worden voorgelegd aan het college, waarna het concept PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in september 2024 (commissie 5 september 2024). | 05-09-2024 | Ter kennisname
Startnotitie Dreef 48 |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 07-09-2022 | In route | 27-10-2022 | Deze lokatie is aangewezen als lokatie voor een AZC en er zijn vergaande onderhandelingen gaande. Bij een herstart van deze ontwikkeling zal er een nieuw project komen daarom graag afvoeren. | 12-09-2024 | Ter bespreking
Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status maart 2024: Deze BAZ onderdeel kan worden van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota staat geagendeerd voor de commissie van september | 19-09-2024 | Ter advisering
Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 19-09-2024 | Ter bespreking
Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 03-10-2024 | Ter advisering
PvEL-B Yarden | Stedenbouwkundig kader voor de locatie Yarden binnen de ontwikkelzone Zijlweg-West | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 14-11-2024 |  | 03-10-2024 | Ter advisering
Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit SPvE en Beeldkwaliteitsplan | SPvE en BKP besluit | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Hangt samen met de planning concept PvEL | 03-10-2024 | Ter bespreking
Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van denkrichtingen en vervolgens scenario’s in tijd doorschuift. Besluitvorming over het daadwerkelijke voorkeursscenario is voorzien in Q2 2024. Het vrijgeven van het ontwerp PvEL Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q3 2024. Vaststellen is voorzien eind 2024 of begin 2025. | 03-10-2024 | Ter bespreking
Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er is discussie geweest over de gewenste invulling anders dan alleen hotel. Dat is achter de rug en er wordt toch uitgegeaan van een (congres) hotel. Een markverkeening wordt gedaan , daarna volgt een plan en de waardebepaling. | 03-10-2024 | Ter kennisname
SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De startnotitie is sunstantieel vertraagd en pas vastgeteld in de raad van 1 juni 2023. Gezien de diverse studies, onderzoeken, participatie en inspraak die onderdeel van dit project is een planning van vaststelling PvEL (voorheen SPvE) in oktopber 2024 voorzien. | 24-10-2024 | Ter advisering
Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 02-11-2024 | Ter advisering
PvEL Zijlweg 250 (Biemond) | Stedenbouwkundig kader voor de locatie Biemond binnen de ontwikkelzone Zijlweg-West | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | Er is nog geen overeenstemming met ontwikkelaar | 14-11-2024 | Ter advisering
Businesscase Slachthuis |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 21-12-2023 | Overig | 20-06-2024 | Aanlevering businesscase duurde langer dan gepland, nog tijd nodig voor second opinion | 14-11-2024 | Ter bespreking
Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen | 21-11-2024 | Ter bespreking
Woonzorgvisie | Visie en uitvoeringsprogramma voor het realiseren van de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen en ouderen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 21-11-2024 |  | 21-11-2024 | Ter bespreking
Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Afgestemd op de definitieve datum invoering omgevingswet op 1 januari 2024 Aanpassing op de nieuwe omgeevingswet is complexer en vereist een tussenstap | 04-12-2024 | Ter advisering
Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 17/05/22: Beeldkwaliteit wordt onderdeel van PVEL (SPVE), samen met grex en omgevingsplan in één keer naar de raad Dit besluit is gekoppeld aan de vast te stellen grondexploitatie en het verkrijgen van het subsidie uit de woningbouwimpuls. Deze aanvraag is in september 2021 ingediend. 01/11 si nu verplaatst samen met grex/dezonering/bestemmingsplan naar 2e kwartaal 2022 | 05-12-2024 | Ter advisering
Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | Momenteel wordt een Masterplan incl. een Programma van Eisen voor de Leefomgeving opgesteld. Naar verwachting is dat Q2/Q3 2024 gereed voor inspraak en vaststelling eind 2024. Gelijktijdig hiermee wordt de grondexploitatie geopend. | 05-12-2024 | Ter advisering
Masterplan Zijlweg-West (PvEL) | Overkoepelend stedenbouwkundig kader voor de ontwikkelzone Zijlweg-West | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | Meer tijd nodig voor de opstelling van het Masterplan | 12-12-2024 | Ter advisering
Strategische huisvestingsplan cultuur |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | DL | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 | voorrang andere relevante dossiers en langere tijd uitwerking benodigd | 12-12-2024 | Ter bespreking
Van der Aartweg, nieuwe huisvesting Haarlemse Kegelbond | startnotitie | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 17-12-2020 | Overig | 12-05-2021 | Vanwege vertraging aan zijde ontwikkelaar en organisatie HKB is moment voorleggen Startbesluit vertraagd/aangehouden. Startbesluit nieuwbouw aanhouden vanwege financiële problemen HKB. Dit project staat op dit moment on hold. | 26-12-2024 | Ter advisering
Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Wanneer dit project opgestart zal worden is nog onbekend. | 31-12-2024 | Ter advisering
Hart voor Oostpoort vaststellen SPvL | Vaststellen SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Geplande vaststelling 2025 Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van denkrichtingen en vervolgens scenario’s in tijd doorschuift. Besluitvorming over het daadwerkelijke voorkeursscenario is voorzien in Q2 2024. Het vrijgeven van het ontwerp PvEL Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q4 2024. Vaststellen is voorzien in 2025 | 01-01-2025 | Ter advisering
Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 Er worden nog meerdere sceanrio's onderzocht waarbij een regulieren vergunning met kruimelgeval nog niet is uitgesloten. 07-9-2023 | 09-01-2025 | Ter advisering
Actualisatie Huisvestingsverordening | Actualisatie naar aanleiding van Huisvestingswet + eveluatie opkoopbescherming + afhandelen moties. | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 | De Huisvestingswet 2014 (wettelijke grondslag voor de Huisvestingsverordening) is gewijzigd en is in werking getreden per 1-1-2024. We streven naar een zoveel mogelijk regionaal (Zuid-Kennemerland/IJmond) afgestemde Huisvestingsverordening en er wordt in dat kader gewerkt aan een regionale uitgangspunten notitie voor bestuurlijke bespreking ten aanzien van de wetswijzigingen. We streven naar inwerkingtreding van de nieuwe verordening in het eerste kwartaal 2025. | 31-01-2025 | Ter bespreking
Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Hangt samen met de planning concept SPvE | 04-03-2025 | Ter kennisname
OV knooppunt Nieuw-Zuid; aanvraag realisatiekrediet |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Eind 2023 is in de stuurgroep het temporiseren van de planning en de wijze van aanbesteding vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor een aantal mijlpalen waaronder de start van de aanbesteding en het vrijgeven van krediet om opdracht te kunnen geven aan een aannemer. | 01-07-2025
Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Update planning | 17-07-2025 | Ter kennisname
Entree Verre Oosten | Voorkeursscenario + Grondexploitatie | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | De gemeente is nog in gesprek met Rijnland over het op termijn verwerven van hun vrijkomende locatie. Het project heeft op dit moment geen prioriteit, maar blijft in de planning staan omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond. | 01-09-2025 | Ter bespreking
Reclamebeleid |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Er is geen nieuw reclamebeleid nodig, wanneer aan de orde worden de contracten vernieuwd. Het maken van beleid wordt uitgesteld tot 2025. | 31-12-2025 | Ter kennisname
Actualisatie detailhandelsbeleid |  | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | RB | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Het huidige beleid voldoet nog, actualisatie vndt plaats in 2025. In de jaren 2020 t/m 2022 is extra inzet gepleegd via het actieplan Detailhandel en Horeca, omdat door de coronacrisis er behoefte was aan een actiegerichte aanpak. In het convenant binnenstad staan de afspraken voor de komende jaren met alle partners om de gezamenlijke ambities verder uit te werken. | 31-12-2025 | Ter kennisname