## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20221815291 | Omgevingsdienst Ijmond , jaarverslag en jaarrekening 2022 | Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 |  | 08-06-2023 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20221807656 | Verzamelnota jaarverslagen 2022 verbonden partijen en grote gesubsidieerde organisaties (vanaf € 500.000) | afspraak in kader van actieve informatieplicht. Meerdere programma's (1, 2 en 4) | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 |  | 07-09-2023 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 24-06-2020 | Overig | 01-07-2023 | Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. We zijn daarbij deels afhankelijk van de verdere uitwerking van de prioriteiten die we vanuit de organisatie hebben gecommuniceerd naar de raad (informatienota prioritering 2023), zijn we nu mee bezig. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. Dit punt wordt samen met de I-strategie van de gemeente Haarlem behandeld. Planning 05-10-2023 | 05-10-2023 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20221262651 | Toezegging eerste evaluatie inrichting regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking naar de commissie Bestuur | Bij de behandeling van agendapunt 13 Inrichting regionaal toezicht prostitutie zegt portefeuillehouder Wienen op verzoek van D66, mw. Cimen, het volgende toe. Hij zal de eerste evaluatie van de inrichting van het regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie ter bespreking aanbieden aan de commissie Bestuur. Deze evaluatie wordt eind 2022 verwacht. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 08-09-2022 | Overig | 01-12-2022 | Evaluatie wordt regionaal gehouden; planning is nog onbekend | 23-11-2023 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210944177 | Beleidsplan VTH 2023-2027 | Vanaf 2023 vervalt het huidige Beleidsplan 2019 e.v. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | Vanwege uitstel omgevingswet wordt het beleidsplan uitgesteld. | 30-11-2023 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20221815943 | Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2024 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 |  | 07-12-2023 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | 20/7/23: Datum aangepast naar correcte datum commissie bestuur. In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 21-12-2023 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20232031655 | Beleidsplan VTH 2024-2028 | Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het huidige Beleirdsplan 2019 e.v. vernieuwd moeten worden. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 21-12-2023 | Commissie/raad | 15-02-2024 |  | 15-02-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221806191 | MRA Termijnagenda 2024 | De termijnagenda is het vervolg op de meerjarenbegroting. De termijnagenda gaat in op fasering en focus op thema's en zet deze uit in de tijd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | MRA Termijnagenda 2024 wordt zoals het er nu naar uitziet geagendeerd in de Algemene Vergadering van de AV van 20 december. Daarna kan deze pas (hoogstwaarschijnlijk ter kennisname) aan de gemeenteraad worden aangeboden. | 15-02-2024 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20232031673 | Evaluatie 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 VTH | De afdeling VTH stelt jaarlijks de evaluatie van het voorgaande jaar en het uitvoeringsprogramma van het volgende jaar op om zo inzichtelijk te maken welke taken de afdeling heeft uitgevoerd. Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 | Het uitvoeringsprogramma volgt op het beleidsplan VTH. Deze wordt iets later dan gepland afgerond. Daarom ook verschuiving evaluatie en uitvoeringsprogramma VTH | 21-03-2024 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20240015820 | Begroting VRK 2024 | Er wordt een zienswijze van de raad gevraagd op de begroting van de VRK | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20240630812 | Evaluatie burgerberaad |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | BL | 16-04-2024 | Commissie/raad | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20232111762 | Concept MRA Agenda 2024-2028 | De huidige loopt af in 2024. Voor de periode 2024-2028 wordt een nieuwe agenda opgesteld, waar alle deelnemers en parters bij betrokken worden. De concept MRA Agenda wordt voor wensen en opvattingen aan alle raden en Staten voorgelegd. Daarna wordt gewerkt aan een definitieve agenda en deze wordt dan als nieuw agendapunt opgevoerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 21-12-2023 | Commissie/raad | 18-04-2024 | Vanwege verlate aanlevering door MRA | 16-05-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240016523 | Richtlijnen begroting 2025 | Het college is het bevoegde orgaan om de begroting voor te bereiden binnen de uitgangspunten van de vastgestelde P&C-kalender. Hiertoe dienen tijdig de begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld. De financiele consequenties van de richtlijnen maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de kadernota. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 |  | 16-05-2024 | Ter kennisname
BC Bestuur en Communicatie | 20231756975 | Herziening vertaalbeleid gemeente Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 13-10-2023 | Commissie/raad | 11-01-2024 | Afstemming | 23-05-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20240016440 | MRA Voortgangsnota 2023 | Dit is de jaarlijkse verantwoording van de MRA. Hierin staat een overzicht van uitgevoerde activiteiten, een overzicht van de realisatie van de begroting, en een aantal concrete besluitpunten. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 21-12-2023 | Overig | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240630300 | Achtste wijziging GR ODIJ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 15-04-2024 | Commissie/raad | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240193820 | Algemene regels en bleidsregels Foto- en filmopname Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-02-2024 | In route | 23-05-2024 |  | 23-05-2024 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | In route | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. | 06-06-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20240095492 | Verkoop Jan Sluijterslaan 2, Ternatestraat 16 en Venkelstraat 9 | In het strategisch portefeuilleplan 2023 staat de drie adressen opgenomen als niet-strategisch vastgoed. Zittende huurder Hero Kindercentra heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij de drie locaties graag in eigendom willen verwerven. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 16-01-2024 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
Griffie Haarlem | 20240686553 | Raadsvoorstel Evaluatie vergadermodel |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 23-04-2024 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240016868 | Omgevingsdienst Ijmond, begroting 2025 | De Ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting te geven. Het college bereidt het raadsbesluit (zienswijze) voor. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240016859 | Omgevingsdienst Ijmond , jaarverslag en jaarrekening 2023 | Stukken gaan ter informatie naar de raad na vaststelling door het college. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 06-06-2024 |  | 06-06-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20221774074 | Visie op de informatiesamenleving | Aangekondigd in coalitieakkoord | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | Waarschijnlijk wordt een andere werkwijze wordt aan de commissie voorgesteld: een concept-visie te bespreken om daarmee stadsgesprekken te voeren. Doel van de stadsgesprekken is te toetsen wat de visie/waarden in het concept concreet kunnen betekenen en wat verschillende doelgroepen daarbij verwachten van de gemeente. Vervolgens leidt dit tot de definitieve visie. | 20-06-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240784772 | Cloudvisie | Commissie 20 juni. Samenhang met Vervanging datacenter en Visie Informatiesamenleving | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 07-05-2024 | Overig | 06-06-2024 | . | 20-06-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20191042164 | Noord Schalkwijkerweg 111 - verkoop pand |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | Verkoop is nog afhankelijk of MO het object nodig acht voor huisvesting bijzondere doelgroepen. Is inmiddels opgestart om te verkopen. Advies van de verkopend makelaar is om de sanering af te wachten i.v.m. verkoopbaarheid, huidige planning sanering: februari 2024 Gunning aanbesteding sanering zal worden gedaan op 26 april 2024. De vewachting is dat sanering voor de bouwvak niet klaar is, mede door het broedseizoen. Derhalve wordt planning uitgesteld naar september 2024. | 20-06-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201245170 | Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | verkoopgesprekken kunnen worden opgestart, levering na sanering in februari | 20-06-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240016747 | Accountantsverslag | Het accountantsverslag wordt behandeld door de auditcommissie en wordt ook bij de jaarstukken bijgevoegd bij de raadsbehandeling. Het accountantsverslag betreft het verslag van bevindingen uit de controle van de jaarrekening door de extern accountant. | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 20-06-2024 |  | 20-06-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240016833 | Jaarverslag en Jaarrekening 2023 | Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar voor half juli. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 20-06-2024 |  | 20-06-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240016845 | Kadernota 2025 | Het college stelt de raad voor om de kadernota vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet naar de begroting 2025 - 2029. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 20-06-2024 |  | 20-06-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240016882 | Vaststelling reactie op verslag van bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs bij de jaarstukken 2023 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 20-06-2024 |  | 20-06-2024 | Ter bespreking
JZ Juridische Zaken | 20240016390 | Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2023 | Jaarlijkse verslaglegging vanuit de adviescommissie bezwaarschriften | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | 16 mei is niet haalbaar gelet op de jaarvergadering van de commissie bezwaarschriften en het aanleverschema voor de commissie bestuur | 20-06-2024 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20240016406 | Jaarverslag klachten 2023 | Jaarlijkse verslaglegging van de klachtbehandeling | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | Door een extra stap in het bestuurlijke besluitvormingsproces en de meivakantie lukt het niet om het stuk tijdig in het college te brengen en aan te bieden aan de commissie Bestuur voor de vergadering op 16 mei 2024. | 20-06-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240273732 | Integriteitsjaarverslag 2023 | jaarlijkse verplichting in Q1 | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 15-02-2024 | Commissie/raad | 18-04-2024 | afhankelijk van agendering in B&W | 29-06-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240016544 | VP Cocensus; begroting 2025 | De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | Iom Griffie | 04-07-2024 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20240256490 | tweede wijzigingsverordening Belastingen | Dit betreft de tweede wijzigingsverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 13-02-2024 | Overig | 04-07-2024 |  | 04-07-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 04-07-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2016550106 | Ontwerpwijzigingsplan Egelantier | Ontwerp wijzigingsplan Egelantier, vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 12-01-2017 | Met Lingotto/Amsterdam Village Company lopen parallel aan afronden DO en ontwerp wijzigingsplan momenteel gesprekken over de financiele haalbaarheid. Dit is nog niet afgerond. | 04-07-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367895 | Voorlopig Ontwerp renovatie Witte Gebouw Kweektuin (NME) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 13-03-2023 | Overig | 07-09-2023 | De calculaties van het VO sluiten niet aan op het beschikbare budget. De extra benodgde middelen worden aangevraagd bij de Kadernota. Totdat er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de middelen, kan het VO niet worden vastgesteld.. | 04-07-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240016558 | VP Cocensus; jaarverslag 2023 | Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus over het afgelopen jaar wordt voor 1 april door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | iom Griffie | 04-07-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240017186 | Meicirculaire 2024 | Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-07-2024 |  | 04-07-2024 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject | 01-08-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240017326 | Jaarverslagen van deelnemingen 2023 | Informeren van de raad van financiele resultaten gemeentelijke deelnemingen en het effect daarvan op dividend en solvabiliteit | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 |  | 05-09-2024 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status maart 2024: Deze BAZ onderdeel kan worden van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota staat geagendeerd voor de commissie van september | 19-09-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240017302 | Bestuursrapportage 2024 | Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financien in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
IV Informatievoorziening | 20240015850 | Beoordeling uitvoering Archiefwet | Rapportage jaarlijkse beoordelingen van toezichthouders | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 21-12-2023 | Overig | 21-12-2023 | - | 19-09-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Voor de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 28-03-2019 | Overig | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. Toegevoegd op 10 maart 2023: De netwerkapparatuur is aanbesteed, er is op dit moment voorlopig gegund. Als deze gunning definitief wordt dan kan daarna de netwerkapparatuur worden vervangen, om vervolgens Network Access Control te implementeren. Afronding van de implementatie moet voor 1 juni 2024 mogelijk zijn, uitvoering van dit werk ligt bij de afdeling IV. Opmerking 23-4-2024: De verwachting is dat dit de komende maanden zal worden afgerond. Het is te vroeg om dit in juni reeds bij de commissie te agenderen, omdat dit na afronding volgens het proces eerst langs de rekenkamer moet gaan en daarna pas naar de commissie gaat. De planning wordt daarom op 1-10-2024 gezet. | 01-10-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240017436 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2024 | De raad stelt het normenkader financiele rechtmatigheid vast. Dit normenkader is de basis voor de toetsingen die worden uitgevoerd t.b.v. de rechtmatigheidsverantwoording die in de jaarrekening wordt opgenomen. Auditcommissie adviseert raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 03-10-2024 |  | 03-10-2024 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20240017456 | Wijziging van de APV | Jaarlijkse actualisatie van de APV | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 21-12-2023 | Overig | 17-10-2024 |  | 17-10-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240037183 | Septembercirculaire 2024 | Na ontvangst van de septembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 14-11-2024 |  | 14-11-2024 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. | 21-11-2024 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen | 21-11-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240037172 | Decemberrapportage 2024 | Betreft alleen de financiele wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 21-11-2024 |  | 21-11-2024 | Ter bespreking
JZ Juridische Zaken | 20210943804 | Algehele herziening Verordening commissie Bezwaarschriften |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | vanwege de werkdruk lukt dit niet. Gaan we begin volgend jaar mee aan de slag | 27-11-2024 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20200145476 | Toezegging voorstel horecasluitingstijden | Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 13-02-2020 | Overig | 11-06-2020 | 09-11-2022: Dit valt samen met de pilot 24 uurs horeca. Daar wordt de laatste hand aan gelegd Zoals het er nu uitziet duurt de pilot 1,5 jaar. Daarna zal de APV worden gewijzigd en herzien we de sluitingstijden. Dus deze BAZ kan feitelijk pas over circa 2 jaar worden afgedaan. 01-06-2022: De gesprekken zijn inmiddesl op contructieve wijze hervat. De Horeca draait weer en staat open voor gesprek. Iom alle betrokken partijen worden nu de kaders opgesteld waarna de pilot vorm kan krijgen. Door Corona was het niet mogelijk om goede bijeenkomsten te organisaeren. Op dit moment worden op gepaste afstand wel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. | 01-12-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240037193 | Haarlemse belastingvoorstellen 2025 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter advisering
HRM | 20210624860 | RKC aanbeveling: visie op externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelen in het nieuwe Strategisch Personeelsbeleid. | RKC aanbeveling | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 14-10-2021 | Overig | 27-06-2024 |  | 04-12-2024 | Ter bespreking
HRM | 20210624868 | RKC aanbeveling: rapportering en monitoring externe inhuur | De RKC beveelt het college aan opdracht te geven a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiele) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 14-10-2021 | Overig | 27-06-2024 | . | 04-12-2024 | Ter bespreking
HRM | 20210624874 | RKC aanbeveling: borging informatievoorziening externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven om: a) In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiele omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling. b) Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid | RKC aanbeveling | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 14-10-2021 | Overig | 28-06-2024 |  | 04-12-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240037194 | Informatienota informatiebeveiliging + Risico analyse | Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
HRM | 20221815362 | Inhuur | Toelichting Inhuur: Onderstaande RKC aanbevelingen en toezeggingen willen we volgend jaar november (loopt gelijktijdig met de programmabegroting) ter bespreking agenderen | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 15-12-2022 | Overig | 02-11-2023 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240037186 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240037192 | Bestuurlijke planning&controlkalender 2025 | Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240037202 | Plan van aanpak 213a onderzoeken 2025 | Het plan van aanpak voor de 213a onderzoeken door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240037201 | Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2025 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | Momenteel wordt een Masterplan incl. een Programma van Eisen voor de Leefomgeving opgesteld. Naar verwachting is dat Q2/Q3 2024 gereed voor inspraak en vaststelling eind 2024. Gelijktijdig hiermee wordt de grondexploitatie geopend. | 05-12-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240037203 | Rapportage interim bevindingen controle 2024 van Deloitte | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Deloitte. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen) De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 06-11-2020 | Overig | 01-06-2021 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Inge 20-03-23: pilot is pas afgerond in december 2024 (start 1 juni 2023 voor de duur van 1,5 jaar) dus datum aangepast. | 19-12-2024 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201118453 | Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creeren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreeerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 04-11-2020 | Overig | 13-01-2022 | De planning is iets bijgesteld. Eind oktober en half november volgen twee combistaven op onderdelen. In december zullen de kaders worden voorgelegd aan het college. Half jannuari volgt de commissie. Voor het zomerreces zijn de eerste contouren van de pilot geschetst door een projectteam en vervolgens besproken met betrokken wethouders en de burgemeester. Na verdere uitwerking van de contouren komt daar eind oktober een vervolg op. Daarna wordt e.e.a. aan college en commissie voorgelegd. Planning is eind november, begin december. Door corona en personele wisselingen heeft dit project enige tijd stilgelegen maar het wordt nu weer opgepakt. Omdat een pilot met vrije openingstijden aan veel beleidsterreinen raakt wordt op dit moment een afdelingsoverstijgend projectteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Dit projectteam komt in mei 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens dat gesprek komt ook het verdere proces aan de orde. Na het zomerreces zal in ieder geval een update met planning aan de commissie bestuur worden voorgelegd. Was een tweetrapsraket: Gaat naar december omdat dan de evaluatie komt | 19-12-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur). Vanwege onderzoek naar haalbaarheid van een cultureel broedplaats planning aangepast. Tot uiterlijk eind 2025 zal Leegstandsbeheer de bovenwoning in gebruik hebben. Daarna weer nieuwe afweging. | 31-01-2026 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20200056805 | Mandateringsbesluit | Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk Planproces wordt meegenomen | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 16-01-2020 | Overig |  |  |  | Ter advisering
BE Bedrijven | 20231985454 | Toezegging inzake opnemen kortingspercentage in wijzigingen Verordening Haarlemse Wateren 2020 | De burgemeester zegt toe: bij het definitieve voorstel voor het wijzigen van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 te kijken naar de mogelijkheden voor een groter kortingspercentage voor emissievrije vaartuigen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 23-11-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering