## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241292124 | Motie 35 Behoud de schoolmaaltijd GLH D66 PvdA SP AP CU VVD PvdD | Wij vragen het college: Voor de begrotingsbehandeling 2025 inzichtelijk te maken hoeveel scholen en leerlingen in Haarlem gebruik maken van de landelijke regeling schoolmaaltijd Inzichtelijk te maken welke kosten daarmee gemoeid zijn Indien het Rijk de landelijke regeling definitief stopzet, in overleg te treden met de schoolbesturen over mogelijke financiering vanuit de gemeente en de besturen Aan te geven welke bandbreedtes er zijn om de schoolmaaltijd op verschillende scholen voort te zetten na dit jaar | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 11-07-2024 | Commissie/raad | De huidige regeling in Haarlem wordt gecontinueerd Het programma schoolmaaltijden wordt uitgevoerd door het Jeugd Educatiefonds en het Rode Kruis. Bij de behandeling van de miljoenennota is duidelijk geworden dat deze regeling onder het nieuwe Kabinet gecontinueerd wordt. Dit maakt de verdere uitwerking van scenario's overbodig. Het Programma Schoolmaaltijden wil zoveel mogelijk leerlingen met een goed gevulde maag lessen laten volgen. Het gaat om kinderen op basis- en middelbare scholen. Scholen zijn daarom een belangrijke partner bij de uitvoering van dit programma. Het programma richt zich op scholen die voldoen aan specifieke selectiecriteria. Scholen komen in aanmerking als minstens 30% van hun leerlingen uit een huishouden komt met een laag inkomen. Zij doen hiervoor een aanvraag bij het JEF, en ontvangen bij het voldoen aan de criteria, 9 euro per leerling per week. Scholen bepalen zelf in welke vorm zij de maaltijden aanbieden. Dat kunnen ontbijt of lunches zijn, en dat kan gezamenlijk genuttigd, of kant-en-klaar verstrekt worden. In de zomer- en kerstvakantie worden er tevens op veel van deze scholen levensmiddelenpakketten verstrekt aan leerlingen van de scholen. In Haarlem maken 17 scholen gebruik van het Schoolmaaltijdenprogramma. Precieze kosten kunnen niet gegeven worden (het JEF vergoedt namelijk alleen gemaakte kosten, d.w.z., boodschappenbonnetjes of facturen, die per week en maand i.v.m. vrije dagen kunnen verschillen), maar een schatting is dat dit het JEF momenteel €35.000,- per week (dus 140.000,- per maand) kost voor de deelnemende scholen in Haarlem. Daarnaast verstrekt het Rode Kruis een boodschappenkaart aan gezinnen waarvan door scholen wordt aangegeven dat zij thuis extra hulp nodig hebben. Twee maal per maand wordt er 25 euro per leerling op de kaart gezet door het Rode Kruis. In Haarlem maken 334 gezinnen gebruik van deze regeling, wat resulteert in€ 23.850,- per maand aan kosten voor het Rode Kruis. | 03-10-2024 |  | 03-10-2024
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240500564 | Toezegging: onderzoek multifunctionaliteit PNH-hal | Wethouder de Raadt zegt toe onderzoek te doen naar de kosten en inpasbaarheid van het uitbreiden van de PNH-hal, zodat deze meer multifunctioneel inzetbaar is. -300 | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 21-03-2024 | Commissie/raad | voor de afdoening zie de documenten onder het tabblad documenten 1) beantwoording BAZ 2024/0500564 2) bijlage 1 tekening uitbreiding PNH-hal | 19-09-2024 | Er is opdracht gegeven aan een bouwkundig adviesbureau voor een technisch en financieel onderzoek t.b.v. uitbreidingsmogelijkheden provincie NH sporthal. De onderzoeken starten 28 mei 2024 en de uitkomsten worden kort voor het zomerreces verwacht. In verband met het reces zal de cie. Samenleving na het zomerreces hierover geïnformeerd worden. 1-10; De beantwoording van deze BAZ hangt samen met BAZ 2024/1033252 welke gepland staat voor 17/10 | 17-10-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241308222 | Motie 61 BIS Ondersteuning van de Haarlemse Jongerenraad Trots Hlm AP JH SP | Draagt het college van burgemeester en wethouders op: Roept college op positief te adviseren op een aanvraag door Jongerenraad t.h.v. 2x € 5000 uit de middelen bij het maatschappelijke initiatievenbudget voor 2025 en 2026. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 11-07-2024 | Commissie/raad | Ter afdoening van de motie wordt in de subsidiebeschikking voor de Haarlemse Jongerenraad 2024/2025 een bedrag van €5.000 meegenomen onder de kostenpost activiteitenbudget Jongerenraad . Dit bedrag is bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten en initiatieven vn de Jongerenraad. De tweede termijn van €5.000 zal meegenomen worden in de subsidie voor het schooljaar 2025/2026. | 17-10-2024 |  | 17-10-2024
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241291913 | Motie 28 Regels kun je niet veranderen als het spel al gestart is GLH PvdA CU PvdD | Verzoekt het college om: Regionaal met de samenwerkende gemeenten te verkennen of het mogelijk is om voor aanbieders in perceel 2 voor het lopende kalenderjaar 2024 het budgetplafond eenmalig te verhogen tot 100% van hun kosten van het voorgaande jaar, zodat zij niet in acute bedrijfsvoeringsproblemen komen Tijdig, d.w.z. aan het einde van het derde kwartaal van 2024, de vastgestelde budgetplafonds voor 2025 aan de gegunde aanbieders in perceel 2 mee te delen, zodat zij hun bedrijfsvoering hier tijdig op aan kunnen passen. Voor het deel van de gemeente Haarlem deze kosten te dekken uit het positieve resultaat Sociaal domein van de jaarrekening 2023 | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 11-07-2024 | In route | Op basis van gesprekken en een herverdeling van de beschikbare budgetten zijn voor alle aanbieders in perceel 2 de budgetplafonds verhoogd. De herverdeling is gebaseerd op de grootste knelpunten in perceel 2 en heeft als resultaat gehad dat er aanbieders onder, op en boven het omzetniveau van 2023 zijn uitgekomen met het nieuwe budgetplafond. De budgetplafonds voor 2025 zijn in de week van 28 oktober gedeeld met de aanbieders in perceel 2. Het proces omtrent berekenen budgetplafonds is vastgelegd, waardoor ook in de toekomst de budgetten tijdig zullen worden gecommuniceerd naar de aanbieders. | 21-11-2024 |  | 21-11-2024
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20231247037 | Motie 48 Sport en cultuur voor ieder kind GLH JH SP AP CDA CU | Verzoekt het college: Voor het Jeugd Sport en Cultuurfonds meerjarig incidenteel in 2024 en 2025 middelen in te zetten (€€ 90.000 op jaarbasis) om de inkomensgrens voor gebruikmaking van het JSCF te verhogen naar 150% van het minimuminkomen D e nog onbenutte middelen uit de extra subsidie uit 2020 van €€ 150.000 niet terug te vorderen van het JSCF maar in te zetten voor dit doel De overgebleven €€ 150.000 euro besteden aan de inkomensgrens 150%. De resterende benodigde €€ 30.000 incidenteel te dekken uit de algemene middelen Na een periode van twee jaar de balans opmaken | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 13-07-2023 | Overig | Het Jeugdfonds Sport en Cultuur laat op 3 oktober 2023 per mail weten meer tijd nodig te hebben om te kunnen inschatten of en hoe zij uitvoering kunnen geven aan de motie. Om ook de doelgroep met een inkomen tussen de 130 en 150% van de bijstandsnorm te kunnen bedienen zal het Jeugdfonds zelf het inkomen en eventuele vermogen moeten gaan vaststellen. Ook vraagt het Jeugdfonds zich af of en wat de gevolgen zijn van het ontvangen van een subsidie boven de € 500.000, zoals het formeel toezicht kader en de SROI verplichtingen. Het college blijft in gesprek met het Jeugdfonds over de uitvoering van de motie. | 02-11-2023 | Het JFSC is nog bezig met het onderzoek en hoopt voor de zomer een werkwijze te ontwikkelen voor het najaar van 2024. De afspraak wordt verzet van eind april naar eind mei, waardoor de planning opschuift. Het bestuur van het Jeugdfonds heeft op 5 april de uitwerking van de motie besproken en zal dit eind april ambtelijk bespreken. Het Jeugdfonds laat weten dat in het bestuur op 8 maart zal overleggen of de praktische aanpak van het verruimen van de doelgroep en over de aanpak op korte termijn zal berichten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur laat op 3 oktober 2023 per mail weten meer tijd nodig te hebben om te kunnen inschatten of en hoe zij uitvoering kunnen geven aan de motie. Om ook de doelgroep met een inkomen tussen de 130 en 150% van de bijstandsnorm te kunnen bedienen zal het Jeugdfonds zelf het inkomen en eventuele vermogen moeten gaan vaststellen. Ook vraagt het Jeugdfonds zich af of en wat de gevolgen zijn van het ontvangen van een subsidie boven de € 500.000, zoals het formeel toezicht kader en de SROI verplichtingen. Het college blijft in gesprek met het Jeugdfonds over de uitvoering van de motie. | 21-11-2024
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221617656 | Motie 01BIS Hardlopen voor iedereen op een Finse piste in Haarlem ChristenUnie JouwHaarlem CDA | Verzoekt het college Deze collegeperiode tenminste een Finse piste of een soortgelijk initiatief in Haarlem te realiseren en hiervoor in 2023 een of meerdere geschikte locaties te selecteren en de aanleg te dekken uit de extra middelen uit het coalitieakkoord | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.2 Sport | ER | 10-11-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Deze motie wordt beantwoord binnen een beleidstraject beweegvriendelijke omgeving, zie BAZ 2023/2111706 | 04-12-2024 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221622885 | Motie 23 Laat ze maar rollen CDA ChristenUnie | Verzoekt het college: Te onderzoeken of er locaties in Haarlem zijn waar Pumptracks of Skills Gardens kunnen worden gerealiseerd En gaat over tot de orde van de dag. CDA Haarlem ChristenUnie | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.2 Sport | ER | 10-11-2022 | Overig |  | 08-06-2023 | Deze motie wordt beantwoord binnen een beleidstraject beweegvriendelijke omgeving, zie BAZ 2023/2111706 | 04-12-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241274322 | Motie 22 Zet de verrijkte schooldag voort PvdA AP D66 CU SP CDA GLH VVD JH | -370 We vragen het college om: Indien de subsidie van het ministerie van OCW vervalt, de raad te informeren tegen welke kosten de Verrijkte Schooldag in Haarlem voortgezet kan worden In dat geval met de schoolbesturen in gesprek te gaan over financiering vanuit de gemeente en de besturen Aan te geven welke bandbreedtes er zijn om de Verrijkte Schooldag voor verschillende scholen in stand te houden | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 11-07-2024 | Overig |  | 05-12-2024 |  | 04-12-2024
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20241308029 | Motie 54 om op een houtje te kunnen bijten moet je wel tanden hebben JH SP AP | We vragen het college om: Te onderzoeken hoe een straattandarts in Haarlem voor minima aan de slag kan en daarover voor de begrotingsbehandeling van november 2024 aan de Raad te rapporten. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 11-07-2024 | Overig |  | 04-12-2024 |  | 04-12-2024
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20241156118 | Toezegging: publieksvriendelijke versie van de wmo-verordening | Wethouder van Loenen zegt toe te onderzoeken of de gemeente Haarlem net als de gemeente Houten een publieksvriendelijke versie van de wmo-verordening kan inzetten ten behoeve van de leesbaarheid van de wmo-regels. Dat betreft een versie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | 20-06-2024 | Overig |  | 06-12-2024 |  | 06-12-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240500551 | Toezegging: inventarisatie vrouwen/meisjessport | wethouder de Raadt zegt toe onderzoek te doen naar de mate waarin er geïnvesteerd wordt in sporten die vooral door vrouwen/meisjes beoefend worden | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 21-03-2024 | Overig | Bij NOC*NSF zijn de lidmaatschappen van inwoners uit Haarlem opgevraagd, uitgesplitst naar sport en sekse. In 2023 was 23,6% van de inwoners uit Haarlem lid van een sportvereniging. Het aantal mannelijke leden in Haarlem in 2023 was 30,5% en ligt lager dan het landelijk gemiddelde (31,9%). Het aantal vrouwelijke leden bedroeg 17,0% en ligt hoger dan het landelijke gemiddelde (16,5%). De sportdeelname onder mannen en vrouwen in de afgelopen jaren is stabiel. Van 23,4% in 2019, 23,2% in 2020, 23,7% in 2021, 23,7% in 2022 naar 23,6% in 2023. Mannen sporten dus vaker in verenigingsverband dan vrouwen. Dit betekent echter niet dat mannen ook meer sporten dan vrouwen. Uit de landelijke sportdeelname monitor van NOC*NSF blijkt namelijk dat mannen en vrouwen ongeveer even vaak wekelijks sporten en bewegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vrouwen dus op andere manieren sporten en bewegen. Bijvoorbeeld bij commerciele sportaanbieders, welzijnsorganisaties, zelf georganiseerd alleen of in een groepje (denk aan banen trekken in het zwembad, wandelen en fietsen). De tien sportbonden met het meest aantal leden in Haarlem zijn: Voetbal, tennis/padel, golf, hockey, sportvisserij, gymnastiek, zwemmen, klim- en bergsport, hippische sport en watersport. Hieronder is een tabel opgenomen met het aantal leden per sportbond uitgesplitst naar mannen en vrouwen. <tabel invoegen> Zoals uit de tabel is op te maken worden alle top 10 sporten in Haarlem zowel door mannen en vrouwen beoefend en zijn de meest populairste sporten onder vrouwen tennis/padel, hockey, gymnastiek, golf, voetbal en hippische sport. Van de top 10 meest beoefende sporten in Haarlem worden hockey, gymnastiek en hippische sport meer beoefend door vrouwen dan door mannen. De gemeente Haarlem zet in op een zo'n breed en toegankelijk mogelijk sport- en beweegaanbod, zodat iedereen een sport die bij hem of haar past kan kiezen. De meeste investeringen gaan naar het sportaccommodatiebeleid. Van de top 10 sporten investeert de gemeente met name in de accommodaties voor voetbal, hockey, gymnastiek en zwemmen. Al deze voorzieningen worden gebruikt door vrouwen, waarvan voetbal meer gebruikt wordt door mannen, zwembaden ongeveer gelijk en hockey en gymnastiek meer door vrouwen. Op basis van de top 10 sporten die in verenigingsverband worden beoefend kan geconcludeerd worden dat Haarlem zowel in sporten voor vrouwen als mannen investeert. Er zijn helaas geen gegevens beschikbaar die het verschil in investeringen tussen mannen en vrouwen verder kunnen concretiseren. | 26-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20230460094 | Motie 14.01 Hersel begint met een huis dus laat gezinnen niet bungelen in de opvang PvdA AP | Verzoekt het college: Om met de partners van het Pact voor uitstroom voor economisch dakloze gezinnen een voorstel te doen voor andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorrang op een woonoplossing. Om naast een voorrang op een pact-woning ook andere woonoplossingen te verkennen voor economisch dakloze gezinnen. Om de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken te relateren aan instroomscenario's maatschappelijke opvang. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | FR | 30-03-2023 | Overig |  | 31-03-2024 | In de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening wordt een voorstel opgenomen ten aanzien van nieuwe voorwaarden voor economisch dakloze gezinnen. De wet regie op de Volkshuisvesting heeft mogelijk ook gevolgen voor de wijze waarop we invulling dienen te geven aan urgentiecategorieën. De vaststelling van de wijzigingen in de huisvestingsverordening staat op de planning voor november/december 2024. | 12-12-2024 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240538024 | 18.01 Motie Schalk-Wijkt niet JH PvdD PvdA OPH | Draagt het college van B&W op om: - In de Programmabegroting 2025 'IP-post SPRT.02 Sporthal Schalkwijk' tot het oorspronkelijke bedrag van 12 miljoen aan te vullen | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 28-03-2024 | Overig |  | 18-07-2024 | Wordt verwerkt in programmabegroting 2025. Na besluitvorming stuk in raad kan motie worden afgedaan. | 19-12-2024
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20230481775 | Toezegging updaten HaarlemPas | Wethouder van Loenen zegt toe e ind van dit jaar met een update te komen over de vernieuwing/digitalisering van de HaarlemPas . | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | 06-04-2023 | Overig |  | 20-12-2023 | De Martkoconsultatie gericht op updt mogelijkheden van de HaarlemPas is gedaan en de uitkomsten daarvan zijn met de wethouder besproken. Gekoppeld aan de evaluatie van het Minimabeleid zal het project voor de interne procesverbetering rondom de HaarlemPas van start gaan. Voor het actualiseren van de Beleidsvisie Armoede en Schulden zal vervolgens bepaald worden of en zo,ja welkek stappen er gezet gaan worden voor een verdere update in gebruik van de HaarlemPas. | 09-01-2025 | Ter kennisname
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20241259647 | Toezegging: bestrijding van menstruatie-armoede | Wethouder van Loenen zegt toe te onderzoeken welke behoefte er is met betrekking tot bestrijding van menstruatie-armoede en hiertoe in gesprek te gaan met ShareLocal. De commissie wordt hierover in het najaar bij de herijking van het beleid Armoede en Schulden over geinformeerd. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | 04-07-2024 | Overig |  | 30-11-2024 | Nader overleg tussen bestuurders | 09-01-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241156191 | Nieuwe Toezegging: Duurzaam Herstelplan Kenter Jeugdhulp | Wethouder van Leeuwen zegt toe de commissie 1x per half jaar bij te praten over de stand van zaken mbt de noodmaatregel om te komen tot een duurzaam herstel met daarin een langetermijn visie en de gevolgen daarvan. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 20-06-2024 | Overig |  | 06-02-2025 |  | 06-02-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241291976 | Motie 30 Transformeren is niet gratis GLH PvdA AP D66 CU PvdD | Verzoekt het college om: De consortia te vragen een overzicht te geven van de gemaakte transformatie-kosten gedurende 2023, en een raming te geven van de kosten in 2024 en 2025 Te onderzoeken of er regionaal draagvlak is voor het eenmalig ter beschikking stellen van een extra bedrag, bovenop de overeengekomen lumpsum per consortium, specifiek geoormerkt voor het dekken van incidentele kosten als gevolg van de herorganisatie De kosten voor de gemeente Haarlem hiervoor te dekken uit het positieve resultaat op de Jaarrekening 2023 van het Sociaal domein en het benodigde bedrag, op basis van de resultaten van de raming en het draagvlakonderzoek, aan de gemeenteraad voor te leggen voor de begroting van 2025. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 11-07-2024 | Overig | Met raadsvoorstel 'Maatregelen jeugd zomer 2024' zijn verzoeken (2,3) verwerkt in BBV 2024/1300438 die is aangenomen in de raadsvergadering van 18 juli. Verzoek 1 blijft van kracht. 1. De consortia te vragen een overzicht te geven van de gemaakte transformatie-kosten gedurende 2023, en een raming te geven van de kosten in 2024 en 2025 2. Te onderzoeken of er regionaal draagvlak is voor het eenmalig ter beschikking stellen van een extra bedrag, bovenop de overeengekomen lumpsum per consortium, specifiek geoormerkt voor het dekken van incidentele kosten als gevolg van de herorganisatie 3. De kosten voor de gemeente Haarlem hiervoor te dekken uit het positieve resultaat op de Jaarrekening 2023 van het Sociaal domein en het benodigde bedrag, op basis van de resultaten van de raming en het draagvlakonderzoek, aan de gemeenteraad voor te leggen voor de begroting van 2025. | 18-07-2024 | Het neemt meer tijd om de gegevens op te vragen bij de consortia en draagvlak te onderzoeken bij de regiogemeenten | 06-02-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241389058 | Toezegging om te inventariseren wat er bij alle speeltuinverenigingen nodig is | De wethouder zegt toe te inventariseren wat er bij alle speeltuinverenigingen, dus ook voor diegene die niet onder Buurts vallen, nodig is aan vervanging/reparatie van speeltoestellen, verbeteren van de toegankelijkheid en inclusiviteit en vergroening van speeltuinen N.a.v. de toezegging wordt motie 17 bis ingetrokken. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 11-07-2024 | Overig |  | 06-02-2025 |  | 06-02-2025
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241792380 | Motie vreemd 13.03 Preventie is de basis stedelijk vo team JH SP GLH CDA PvdD PvdA AP OPH | We vragen het college om:- Voor Haarlem te onderzoeken of het opzetten van stedelijke teams voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (naar Utrechts voorbeeld) een goede bijdrage kan leveren aan preventie een laagdrempelige hulp voor jeugdigen in de problemen - Bij de Nota Preventie Jeugd te komen met een aanbeveling over het opzetten van stedelijke teams vo en mbo, en - als deze aanbeveling positief is, te komen met een tijdsplanning om de teams daadwerkelijk in te richten. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 27-09-2024 | Overig |  | 06-02-2025 |  | 06-02-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221372424 | Toezegging: Toezending eindevaluatie Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 | Wethouder E. de Raadt zegt de Commissie Samenleving een eindevaluatie toe van het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021. De evaluatie word gedaan per domein. Er komt bij de eindevaluatie een financiele paragraaf. Begin 2023 is deze evaluatie gereed. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | ER | 29-09-2022 | Overig | De coördinator Toegankelijkheid gaat vanaf de zomer 2024 aan de slag met een nieuw actieprogramma voor de toegankelijkheid. Dit wordt later dit jaar, gecombineerd met de evaluatie van het vorige actieprogramma, aan de raad voorgelegd. 6/9/2024: De coördinator toegankelijkheid is in juli 2024 gestart. Om een gedegen actieprogramma op te stellen is onderzoek naar de huidige situatie (intern en extern) en aandachtspunten voor de komende jaren nodig. Hierbij worden ervaringsdeskundigen en de Participatieraad betrokken. Het is daardoor niet haalbaar om het Actieprogramma met de eindevaluatie van het vorige actieprogramma eind november 2024 aan de raad voor te leggen. | 06-07-2023 | Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit (er is een moeilijk te vervullen vacature voor een nieuw aan te stellen coördinator Toegankelijkheid), lukt het niet de eindevaluatie in Q1 aan de raad voor te leggen. | 10-02-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231639240 | Toezegging: tussenevaluatie van het actieplan Housing First in 2025 | Wethouder van Loenen zegt toe te bekijken of een evaluatie van het actieplan Housing First in 2025 mogelijk is in plaats van een tussenevaluatie in het 1 e kwartaal 2026 conform het plan. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 21-09-2023 | Overig |  | 31-12-2024 | Nog steeds conform toezegging om hier in 2025 op terug te komen. | 06-03-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20221620575 | Moties 10BIS Geen excessieve winsten in de zorg | Draagt het college van B&W op: Om per jaar inzicht te verkrijgen in de winsten van de jeugdzorg-aanbieders en de commissie samenleving daarover elk jaar te informeren en bij overschrijding van de winstplafonds in te grijpen, | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 10-11-2022 | Overig | De motie wordt afgedaan met behandeling van BBV 2024/1702460 | 05-09-2024 | Op basis van de openbare jaarcijfers is een eerste analyse gemaakt. Om conclusies te kunnen verbinden aan deze analyse dient een nadere verdiepingsslag te worden gemaakt, inclusief gesprekken met aanbieders. | 20-03-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241291950 | Motie 29 Triagefonds – Als hulp niet kan wachten, kan het niet wachten GLH PvdA | Verzoekt het college om: In samenwerking met het CJG een triagesysteem te organiseren, waarbij het CJG in samenspraak met gemeente, verwijzers en zorgverleners de wachtlijsten monitort en de casussen identificeert waarbij directe actie noodzakelijk is Budget voor een triagefonds beschikbaar te stellen, zodat er een acuut zorgnetwerk opgezet kan worden dat onmiddellijk benodigde expertise en capaciteit kan leveren, los van of en in welk perceel zij gecontracteerd zijn Voor dit triagefonds een bedrag van € 1M beschikbaar te stellen, te dekken uit de algemene reserve De bestedingen van het fonds ter evaluatie voor te leggen aan de raad, op zijn laatst Q1 2025 | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 11-07-2024 | Overig |  | 27-03-2025 |  | 27-03-2025
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241292018 | Motie 31 BIS Reserveer voor betere verdeling capaciteit GLH PvdA CU Trots Hlm CDA | Verzoekt het college: Het gesprek aan te gaan met de regiopartners om draagvlak te zoeken voor het voorstel om een gedeelte van het groeibudget te reserveren en te oormerken als inkoopbudget voor incidentele gevallen Om op basis van de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek terug te komen bij de regionale gemeenteraden met een voorstel voor verdere invulling van deze reservering | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 11-07-2024 | Overig |  | 27-03-2025 |  | 27-03-2025
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231246775 | Motie 37 BIS Maak van gendergelijkheid een speerpunt | Verzoekt het college: Gendergelijkheid op te nemen als speerpunt in beleid over Inclusie en Diversiteit. Concrete acties en maatregelen om gendergelijkheid te bevorderen in kaart te brengen en waar mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld: A. Het ondersteunen van initiatieven die genderstereotypering in de samenleving tegengaan en gelijke kansen bevorderen. B. Het versterken van maatregelen ter preventie en bestrijding van geweld, seksueel misbruik en discriminatie tegen vrouwen. C. Het actief bevorderen van de participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke organen van de gemeente Haarlem, zoals bestuursorganen, commissies en adviesraden. Bij de begroting incidenteel een bedrag van €25.000 extra per jaar toe te voegen aan de post Programma Inclusie en Diversiteit, wat neerkomt op een totaalbedrag van €75.000, betaald uit de algemene middelen. Aan het einde van de periode 25/26 de aanpak te evalueren en komen met een voorstel om de aanpak wel of niet voort te zetten. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | ER | 13-07-2023 | Overig |  | 31-03-2024 | In overleg met de bestuursadviseur Eva Mercks en de opstellers van de motie, is afgesproken dat aan het einde van de periode 25/26 er een overzicht komt van welke activiteiten er plaats gevonden hebben in de afgelopen jaren. (zie ook de tekst in de motie). Tussentijds komt er nog een rapportage met de verschillende activiteiten en de overige inzet die is uitgevoerd vanuit de portefeuille D&I. | 16-03-2026 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20241922289 | Toezegging: signalering van achterlating en gedwongen huwelijken in Haarlem | -300 Portefeuillehouder Jos Wienen zegt toe te onderzoeken op welke wijze signalen van achterlating en gedwongen huwelijken in Haarlem verbeterd kunnen worden door het bewustzijn erover bij de betrokken instanties te vergroten. Het informatiemateriaal van Femmes for Freedom, een mogelijkheid tot een vertrouwenspersoon en een sociale kaart worden hierin meegenomen. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | JW | 17-10-2024 | Overig |  |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241274065 | Motie 11 Pilot ondersteuning dierenartskosten minima PvdD PvdA SP JH GLH | We roepen het college op: naar aanleiding van de motie '' onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten'' en het daaropvolgende onderzoek, een pilot uit de voeren voor de jaren 2025 en 2026 en hiervoor een incidenteel krediet vrij te geven van € 90.000 per jaar, bekostigd uit de reserve minima. na 2026 de aanpak te evalueren en te komen met een voorstel om deze regeling al dan niet voort te zetten. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | 11-07-2024 | Commissie/raad
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240728703 | 17.05 Motie vreemd Laat gratis zwemles niet verzuipen in bureaucratie D66 GLH AP VVD PvdA CU FvD HvH OPH CDA | We vragen het college om: In gesprek te gaan met de drie binnenzwembaden in Haarlem en het Jeugdfonds Sport en Cultuur om ervoor te zorgen dat ouders met een link op de websites van de zwembaden zelf hun kinderen eenvoudig kunnen inschrijven voor gratis zwemles. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 30-04-2024 | Overig
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241185922 | 28.02 BIS M Ruim baan voor de cone glijbaan CU VVD PvdA Trots Haarlem | We vragen het college om:- In het PvE van het Zwembad in Zuid een iconische glijbaan op te nemen met een cone en andere aantrekkelijke functies voor jongeren zoals tijdregistratie en/of lichteffecten zodat het zwembad een echte publiekstrekker kan worden in het hart van Schalkwijk - Eisen te stellen aan de duurzaamheid van deze glijbaan zodat het zwembad gasloos blijft en duurzaam qua energieverbruik - De extra investerings- en exploitatiekosten van de glijbaan te dekken uit de verwachte extra bezoekersinkomsten door het grotere aantal bezoekers - Indien dit onvoldoende dekking is met nadere voorstellen te komen naar de Raad, bijvoorbeeld door dekking uit een kleine opslag op de ticketprijs of een sponsorbijdrage van Haarlemse ondernemers | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 28-06-2024 | Overig
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241185974 | 28.03 M Toekomstbestendig investeren in zwembaden AP HvH VVD D66 JH SP Trots Haarlem | We vragen het college om:·{\*·-156 bij de verdere uitwerking van de plannen voor 2 zwembaden een variant op hoofdlijnen te verkennen waarbij 1 zwembad (Noord of Zuid) een lengte van 50 meter zal hebben,·de Commissie Samenleving inzicht te geven in de ruimtelijke inpasbaarheid van een 50 meter bad, een indicatie van het gemoeide investeringsbedrag en de gevolgen voor de exploitatie. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 28-06-2024 | Overig
Griffie Haarlem | 20231248629 | Stukken tbv onderzoek RKC arbeidsmarkttekort | Offerte en aanverwante stukken (TBV GFS) | Toezeggingen | Commissie samenleving | Rekenkamercommissie Haarlem | Commissie samenleving | 3.1 Werk |  | 27-07-2023 | Overig