## Sheet1
onderwerp | omschrijving | programma | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | soort behandeling | huidige planning | pfh code | afdeling | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning
Zienswijze begroting GR Schoolverzuim en VSV 2025 | De ontwerpbegroting van het GR bestuur wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de begroting 2025. | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter bespreking | 20-06-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | Commissie/raad |  | 20-06-2024
Special Olympics / besteding incidentele middelen |  | 1.2 Sport | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 24-10-2024 | ER | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 10-09-2024 | Commissie/raad |  | 03-10-2024 | 24 oktober is de datum waarop de raad plaatsvindt.
Toezegging jaarlijkse Haarlemse voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijsmiddelen | Wethouder Jur Botter zegt toe jaarlijks met een voortgangsrapportage inzichtelijk te maken wat wel en niet werkt in het NPO voor de gemeente Haarlem. De eerste rapportage zal in februari 2023 gedeeld worden met de Commissie Samenleving. | 1.1 Onderwijs | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  |  | 24-10-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 19-05-2022 | Commissie/raad |  | 28-02-2023 | Veel subsidies die nu zijn toegekend/worden toegekend, starten pas na de zomer van 2022. Resultaten van de ingezette acties zijn pas na schooljaar 22-23 op te halen en te verwerken. in overleg met Wethouder naar Commissie Samenleving van oktober verplaatst, daar hij in september niet aanwezig is.
Nota Preventie Jeugd | In de nota wordt een overzicht gegeven van het huidig preventie-aanbod mbt jeugd en wordt aangegeven op welke thema's het preventiebeleid de komende jaren gericht wordt | 1.3 Sociale Basis | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter bespreking | 14-11-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | Commissie/raad | BAZ wordt behandeld met BBV 2024/1476344 | 19-09-2024 | De nota heeft vertraging opgelopen. Het college heeft een reactie ontvangen van de Participatieraad, waarop nog inhoudelijk gereageerd moest worden alvorens de nota in route te brengen.
Uitvoering Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs | Jaarlijkse stand van zaken | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 14-11-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 29-01-2024 | Commissie/raad |  | 03-10-2024 | Om een actueel totaalbeeld van de stand van zaken van de onderwijshuisvestingsprojecten te geven is input van de schoolbesturen als bouwheer gewenst. Nu het onderwijs weer gestart is wordt deze input de komende periode aangeleverd. Dit betekent dat de de informatienota met een actueel totaalbeeld in november 2024 aan u wordt gepresenteerd.
Jaarverslag 2023 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2023 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 04-12-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | In route |  | 04-12-2024
Jaarverslag 2023 Stichting Dunamare Onderwijsgroep | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2023 de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 04-12-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | Overig |  | 04-12-2024
Jaarverslag 2023 Stichting Spaarnesant | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2023 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 04-12-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | In route |  | 04-12-2024
Beleid en uitvoeringsplan beweegvriendelijke omgeving | In de nota wordt, nav het coalitieakkoord Actie! (4.2 spelen en bewegen) een nieuwe visie op de beweegvriendelijke omgeving uiteengezet, wordt beleid voor de komende jaren beschreven en wordt een uitvoeringsplan over de beschikbare middelen voor 2024/'25/'26 uiteengezet. | 1.2 Sport | RKC rapport | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 2024-12-04 | ER | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | Overig |  | 18-04-2024 | De uitwerking van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf gepland. Ditk komt doordat de opdracht, tijdens het onderzoek, qua opzet en uitvoering is aangepast en uitgebreid. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en worden nu verwerkt in een toekomstbestendig uitvoeringsplan en nota. | De nota verschuift naar Q1
Vaststellen prestatieplan CJG 2025 |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 04-12-2024 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-05-2024 | Overig |  | 05-12-2024 | .
Vrijgeven kredieten buitensport 2025 | De raad wordt geinformeerd over het vrijgeven van kredieten door het college voor de renovatie/vervanging projecten op de buitensportcomplexen in 2025 | 1.2 Sport | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 04-12-2024 | ER | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 21-12-2023 | Overig |  | 04-12-2024
Vrijgeven krediet renovatie zwembad de Houtvaart | Installaties van zwembad de Houtvaart zijn technisch afgeschreven en dienen vervangen te worden, tegelijkterijd wordt het zwemabd verduurzaamd en gerenoveerd. | 1.2 Sport | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 04-12-2024 | ER | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 25-07-2024 | Overig |  | 14-11-2024 | Deze BAZ zal samen met BAZ 2024/0037204 (vrijgeven kredieten buitensport 2025) worden afgedaan in een BBV
Beleidsvisie Armoede en schulden vanaf 2025 |  | 3.3 Schulden | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 09-01-2025 | DL | SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 21-12-2023 | Overig |  | 03-10-2024 | I.v.m. aangepaste planning van de evaluatie van het minimabeleid en planning van A-dossier kinderarmoede
Vaststellen verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2025 | BBV 2023/1819234 | 2.2 Voorzieningen Jeugd | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter bespreking | 23-01-2025 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 30-10-2023 | Overig |  | 11-01-2024 | De Centrale Raad van Beroep (CrvB) heeft uitspraken gedaan over jeugdhulp die aanpassingen vereisen van de verordening jeugdhulp. De uitspraken hebben betrekking op begrippen die in de Jeugdwet staan en die in de verordening nader uitgewerkt dienen te worden. De regionale conceptverordening die in de maak is moet van deze aanpassingen worden voorzien. Het vaststellen van de verordening jeugdhulp in de gemeenteraad schuift daardoor op van december 2024 naar januari 2025.
Evaluatie verwijsindex landelijk met uitwerking lokaal |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 27-03-2025 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 23-12-2021 | Overig | BAZ kan worden afgedaan met bespreking BBV 2022/0077811 en BBV 2023/1280360 Reden uitstel: Tijdens de vergadering van 11 januari 2024 is besloten om dit agendapunt vooruit te schuiven zodat de nota besproken kan worden met de eventuele alternatieven van de Verwijsindex. De verwachting is dat de alternatieven en het vervolg op de Verwijsindex pas eind 2024 goed inzichtelijk zullen zijn. Op dit moment is, zoals benoemd in de huidige nota, MULTIsignaal (de aanbieder van het systeem) al bezig met een doorontwikkeling. Het ministerie en de VNG zullen, in lijn met het derde spoor van het afbouwtraject, gemeenten en regio's ondersteunen middels een nog te ontwikkelen afbouwhandreiking. De gemeente neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie van VWS en worden op die manier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is over het vervolg, zullen we de commissie opnieuw op de hoogte stellen. | 03-03-2022 | Tijdens de vergadering van 11 januari 2024 is besloten dit agendapunt uit te stellen, zodat de nota in samenhang met mogelijke alternatieven voor de Verwijsindex kan worden besproken. Verwacht wordt dat deze alternatieven en het afbouwtraject van de Verwijsindex pas tegen het einde van 2024/begin van 2025 duidelijk zullen zijn. Het ministerie van VWS is momenteel bezig met een afbouwhandreiking, die zal ook pas eind 2024 in conceptvorm af zijn. Zodra er meer bekend is, zal de informatienota opnieuw de route in gaan. Deze BAZ wordt om die reden uitgesteld.
Aanpassen Verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ | n.a.v. wetsvoorstel Participatiewet in balans | 3.1 Werk | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 03-04-2025 | DL | WI Werk en Inkomen | 21-12-2023 | Overig |  | 05-09-2024 | Ingangsdatum Participatiewet in balans 01-07-2025
Update Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem | Vanwege wettelijke aanpassingen en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk de huidige verordening aan te passen. | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 24-04-2025 | BL | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20-12-2018 | Overig |  | 26-09-2019 | De VNG is bezig met het opstellen van een nieuwe modelverordening. Naar verwachting komt er een wetswijziging het eerste kwartaal van 2025, die de VNG meeneemt in de nieuwe modelverodening
Capaciteitsonderzoek Binnensport Gemeente Haarlem (2024) | Het capaciteitsonderzoek onderzoekt de huidige en toekomstige behoeften en gebruik van binnensportaccommodaties. Het dient als basis voor het meerjarig investeringsplan binnensport (MJIP). | 1.1 Onderwijs | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter kennisname | 05-06-2025 | ER | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 07-06-2024 | Overig |  | 05-06-2025
meerjareninvesteringsplan binnensport | I Investeringsplan investeringen ter vervanging van de huidige binnensportaccommodaties wordt voorgelegd | 1.2 Sport | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | Ter advisering | 04-12-2025 | ER | JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 19-12-2019 | Overig |  | 07-05-2020 | Meerjaren investeringsplanning binnensport accommodaties. In samenwerking met de afdeling Vastgoed en SRO Kennemerland BV wordt een meerjarige investeringsplanning voor de toekomstige vervanging van en/of verduurzaming van de huidige binnensportaccommodaties opgesteld. Voorafgaand het opstellen van de MJIP dient een capaciteitsonderzoek uitgevoerd te worden, welke als basis zal dienen voor het MJIP. In juni 2024 is start gegeven aan dit onderzoek. Naar planning zal dit onderzoek 6-8 maanden duren. Na dit onderzoek zal een nieuwe MJIP opgesteld worden. Het bestuur wordt over de vervolgstappen geïnformeerd.