## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220165923 | Toezegging raadsvoorstel strategische optie nieuw verwerkingscontract restafval | Wethouder De Raadt zegt toe in de raad van februari een raadsbesluit voor te leggen m.b.t. het kiezen van een strategische optie tot het vervolg van het inkoopproces (inbesteden versus aanbesteden). Exact hetzelfde staat vermeld in het collegebesluit Opzegging overeenkomst restafvalverwerking AEB (2021/577183) | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 5.1 Milieu | FR | 09-12-2021 | Commissie/raad | 03-03-2022 | 25/8 Eerst zal de consequentie voor de programmabegroting worden ingebracht en vervolgens zal de besluitvorming worden opgestart. Voorafgaand aan de keuze voor een inkoopprocedure (inbesteden versus aanbesteden) is een collegebesluit genomen om voorafgaand aan deze keuze een orientatie / onderzoek uit te voeren. | 06-10-2022 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013300 | Motie 25.3 Maak van een hoogteverschil geen toegankelijkheidsverschil D66 OPH Jouw Haarlem ChristenUnie CDA | Roept het college op: - In de ontwerpfase bij de keuze voor ondergrondse doorgang rekening te houden met het hellingspercentage, zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig de onderdoorgang kunnen gebruiken - In de ontwerpfase bij de keuze voor een traverse met liften de betrouwbaarheid van het liftsysteem te borgen, zodat het risico op langdurige onbereikbaarheid van het knooppunt door liftstoringen geminimaliseerd wordt - Bij het aanbieden van het ontwerp aan de raad ter besluitvorming inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid voor personen met een handicap geborgd is. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 29-06-2022 | Commissie/raad | 16-02-2023 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013226 | Motie 25.2BIS HUB over de brug: bus en auto ontvlechten CU | *B- wordt voorkomen dat wachtende OV-reizigers pal naast de autorijbanen Verzoekt het college: Richting het voorlopig ontwerp te onderzoeken of de noordelijke Buitenrustbrug voor het OV in 2 richtingen kan worden gereserveerd en de zuidelijke brug voor het autoverkeer en de autorijbanen op de Schipholweg tussen Buitenrustbruggen en Europaweg met een 2x1 in plaats van 2x2 profiel kunnen worden ontworpen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-06-2022 | Commissie/raad | 30-11-2022 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210448826 | Motie 06 Duurzaamheidsbegroting | *B- vraagt het college, - bij een volgende klimaatbegroting ook gegevens op te nemen op de volgende onderwerpen: sociale gelijkheid (sociaal-economisch verschil tussen rijkste en armste wijk in euro's), biodiversiteit(aantal m2 ecologisch beheerd groen, gemiddeld aantal bomen per huishouden, aantal kritische soorten), afvalstromen & percentage hergebruikt afval (beide tonnen kg), - bij alle doelen aan te geven wat de kosten per gerealiseerde eenheid zijn, | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 08-07-2021 | Commissie/raad | 13-07-2023 | In de Programmabegroting 2023 heeft het College toegezegd bij de Kadernota 2024 een voorstel aan te bieden om invulling te geven aan de motie. | 13-07-2023
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2017566047 | Motie 39 Pilot warmtewinning uit wegdek | *B- draagt het College op een pilot op te zetten om warmtewinning gecombineerd met warmte koude opslag te testen op een fietspad of autoweg,-425 | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 23-11-2017 | Overig | 10-10-2019 | In afwachting van actualisering bronnenstrategie | 21-09-2023 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230200032 | Toezegging - Attentheid opnames aangiften politie | Toezegging -De attentheid van de opnames van aangiften te bespreken met de politie en om van deze bespreking de commissie per brief een terugkoppeling te geven | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-02-2023 | Overig | 19-10-2023 | In overleg met griffie, 19 oktober is geen cie vergadering. | 02-11-2023 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230200433 | Toezegging bezien of campagne gaat bijdrage aan het verhogen van de aangiftebereidheid | Burgemeester Jos Wienen zegt toe om te bekijken op welke manier een campagne gaat bijdragen aan het verhogen/stimuleren van de aangiftebereidheid | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-02-2023 | Overig | 19-10-2023 | In overleg met griffie, 19 oktober is geen cie vergadering. | 02-11-2023 | Ter kennisname
BE Bedrijven | 20201152652 | Motie 14.5 Haarlem Duurzaam ook op het water en begin bij jezelf (Haarlemse wateren) | -709 *B- Verzoekt het college om: Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat toekomstige nieuwe boten van de gemeente Haarlem (de Havendienst) en Spaarnelanden emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande boten van de Havendienst en Spaarnelanden moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025) | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | JW | 26-11-2020 | Overig | 10-06-2021 | Het beantwoorden van de onderzoeksvragen kosten meer tijd dan eerder aangenomen. | 23-11-2023
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240743211 | Schriftelijke vragen ex art. 32 van Actiepartij inzake brandveiligheid portiekflats |  | Ingekomen raadsvragen | BenW Haarlem | BenW Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-05-2024 | Commissie/raad | 28-05-2024 | zie tussenbericht bij tabblad documenten/zaken | 18-06-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019960595 | Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | *O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 26-11-2019 | Overig | 06-04-2020 | Wethouder Roduner kan deze motie pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg parkeeroplossing Nedtrain. Inmiddels is duidelijk dat er op het terrein van NsTreinmodernisering geen mogelijkheid is. Daarom wordt een alternatief beoordeeld op kavel 2b. De ambities is om daar tijdelijk een bovengrondse parkeervoorziening te realiseren tegen aanzienlijk lagere kosten dan een parkeervoorziening onder de Papentorenvest. Het project op kavel 2b is gestart en zal binnenkort in raad leiden tot een voorstel tot het vrijgeven van het krediet. De uitkomsten van deze trajecten worden gebruikt om de motie af te doen. | 20-06-2024 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210298739 | Motie 09.02 Windmolens Schoteroog - zoek op de goede plek | *B- Verzoekt het college: Voor de RES 2.0 samen met de RES-partners te lobbyen bij het Rijk voor aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit of een soepeler toepassing van dit besluit en hiertoe een brief te sturen naar de informateur met argumenten hiervoor met als doelen plaatsing van meer windmolens van circa 125 meter tussen Schoteroog en de KPN-toren mogelijk te maken en deze windmolens zo optimaal mogelijk te plaatsen teneinde de overlast te minimaliseren. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 20-06-2024
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210298963 | Motie 09.11 Natuurlijke zonneweides en natuurrijke windmolens | *B-Verzoekt het college: De natuur spelregels van de Natuur en Milieu Federatie te onderzoeken en waar mogelijk op te nemen in de RES 2.0 zodat gemeentes deze spelregels uniform en gemakkelijk kunnen overnemen ten behoeve van de vergunningverlening | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 27-05-2021 | Overig | 31-07-2022 | Behandelen bij RES 2.0 | 20-06-2024
OMB Omgevingsbeleid | 20240358671 | 21.02 Motie Beleidsregels financiele omstandigheden naar de Raad CU VVD | Verzoekt het college: De nadere uitwerking van de ontheffing op grond van financiele omstandigheden (vormgeving en beoogde uitvoering) en de actuele kentekenscan zo spoedig mogelijk ter bespreking voor te leggen aan de commissie beheer en de Raad in de gelegenheid te stellen om als dit naar het oordeel van de Raad nodig is criteria voor de ontheffing op grond van financiele omstandigheden te verruimen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | BL | 29-02-2024 | Overig | 05-09-2024 |  | 05-09-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20230893339 | Toezegging terugkoppeling gesprekken met St. Jacob over evt. fietspad | Wethouder Roduner zegt toe dat als er iets concreets komt uit de verkennende gesprekken met St. Jacob over het fietspad, dit teruggekoppeld wordt aan de commissie. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 08-06-2023 | Commissie/raad | 07-12-2023 | De conclusie is dat het terrein van sint Jacob niet nodig is voor het fietspad. Er komt voorstel voor een vervolg in relatie tot het fietsennetwerk in de stad. | 03-10-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241291851 | Motie 26 sneller schoon rivierbad water AP D66 HvH Trots Hlm | We vragen het college om: In de prioritering van het opheffen van de overstorten het beoogde rivierzwembad als zwaarwegend criterium op te nemen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-07-2024 | In route | 03-10-2024 | . | 03-10-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20221568742 | Status van het door wethouder De Raadt toegezegde overzichtswerk van herinrichtingen van belangrijke wegen, de impact op de doorstroom etc. | 1. Wethouder Berkhout zegt toe na te gaan wat de status is van het door wethouder De Raadt toegezegde overzichtswerk van herinrichtingen van belangrijke wegen, de impact op de doorstroom etc. |  | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-11-2022 | Overig | 23-03-2023 |  | 10-10-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20231791498 | Toezegging inzake mededeling verkorten tijdsduur handhaving verkeerd geparkeerde fiets, brom- of snorfiets | De wethouder (BL) zegt toe: over een jaar met een mededeling te komen en daarin mee te nemen of het verkorten van de tijdsduur voordat gehandhaafd wordt op een verkeerd geparkeerde fiets, brom- of snorfiets, van 1 uur naar een half uur, zinvol is. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 12-10-2023 | Overig | 17-10-2024 |  | 17-10-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240600107 | Beleid en Onderhoud Kapitaalgoederen: klimaatadaptieve gemeente | Vraagt het college helder inzichtelijk te maken in hoeverre de gemeente nog afstaat van de doelen die de gemeente voor ogen heeft om een klimaatadaptieve gemeente te kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld via de bestaande duurzaamheidsbegroting of met een nieuw instrument. | RKC aanbeveling | Commissie beheer | Rekenkamercommissie Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 28-03-2024 | Commissie/raad | 27-06-2024 | Wordt in de duurzaamheidsbegroting meegenomen. | 17-10-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241688487 | Opzeggen deelnemersovereenkomst Verpact |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.1 Milieu | RB | 11-09-2024 | Overig | 17-10-2024 |  | 17-10-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220651635 | Toezegging: Wethouder de Raadt Informeren of het mogelijk is duurzaamheid op 40% te zetten in de gunningscriteria bij aanbesteding. | Toezegging: Wethouder de Raadt zegt toe uit te zoeken of het mogelijk is om duurzaamheid op 40% te zetten in de gunningscriteria bij aanbesteding. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | ER | 22-04-2022 | Commissie/raad | 17-10-2024 |  | 17-10-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241308110 | Motie 59 Maak van de trafohuisjes iets leuks JH SP AP | We vragen het college om: Om in gesprek met Liander te gaan om te kijken hoe de trafohuisjes ar(t)chitectonisch waardiger gebouwd kunnen worden dan nu het geval is, en de raad daarover voor de begrotingsbehandeling in november 2024 te berichten | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-07-2024 | In route | 03-10-2024 | Afbakening van de mogelijkheden met Liander leidde tot enige vertraging. | 17-10-2024
VH Veiligheid en Handhaving | 20241821911 | Art. 32 van PvdD en GLH inzake Demonstratierecht |  | Ingekomen raadsvragen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 01-10-2024 | Overig | 29-10-2024 | vragensteller is akkoord met beantwoording een week later, op 5/11. Oorspronkkelijke planning 29/10 is er geen collegevergadering i.v.m. herfstvakantie. | 05-11-2024
CC Concerncontrol | 20241766456 | Inzicht voortgang behalen doelen | Vraag het college helder inzichtelijk te maken in hoeverre de gemeente nog afstaat van de doelen die de gemeente voor ogen heeft om een klimaatadaptieve gemeente te kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld via de bestaande duurzaamheidsbegroting of met een nieuw instrument. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 28-03-2024 | Commissie/raad | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240599764 | Beleid en onderhoud Kapitaalgoederen: kaderstellende en controlerende rol | Ondersteun de ontwikkeling naar een opgavegerichte werkwijze door aan te sluiten met de eigen invulling van de kaderstellende en controlerende rol: > Omarm de gebiedsverslagen en ga het gesprek aan met het college wat de raad nog nodig heeft om zijn kaderstellende en controlerende rol in te kunnen vullen ten aanzien van de vier kwaliteitsmaatstaven: technische kwaliteit, beeldkwaliteit, functionele kwaliteit en belevingskwaliteit. > Vraag het college een voorstel te doen om het begrip 'achterstallig onderhoud' te herdefinieren. > Vraag het college een voorstel te doen, of tenminste een verkenning uit te voeren, hoe de methodiek van kostenberekening aan te sluiten op de opgavegerichte werkwijze. Een sectorale benadering van kosten volstaat niet meer. | RKC aanbeveling | Commissie beheer | Rekenkamercommissie Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 28-03-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20240573998 | Toezegging contact met werkgroep Vleermuizen bij Pasteurstraat | Wethouder Roduner zal contact zoeken met de werkgroep Vleermuizen voor adviezen over het behoud van de vleermuizen bij sloop nieuwbouw. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-04-2024 | Commissie/raad | 07-11-2024 | Er was geen datum ingevuld, nu alsnog gedaan. | 14-11-2024 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20240155751 | Toezegging inzake stand van zaken MRA Deals | De wethouder (RB) zegt toe: dat er regelmatig een update van de stand van zaken van de MRA Deals wordt toegevoegd bij de reguliere MRA-stukken. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-01-2024 | Commissie/raad | 21-11-2024 |  | 21-11-2024 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20241954695 | Art.32 vragen Trots Haarlem zero emissie zone en hondenkar |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie beheer | BenW Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 23-10-2024 | Overig | 26-11-2024 |  | 26-11-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241982322 | Art 32 vragen CU Nota van Uitgangspunten van de OV concessie Noordwest Noord-Holland |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 04-11-2024 | Commissie/raad | 03-12-2024 |  | 03-12-2024
VH Veiligheid en Handhaving | 20241981638 | Art.32 vragen PvdA en GroenLinks Outreachend Jongerenwerk |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-11-2024 | Commissie/raad | 03-12-2024 |  | 03-12-2024
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20231246866 | Motie 43 Minder regels, minder werkdruk, doe onderzoek naar deregulering | -240 Verzoekt het college: Onderzoek te doen waar de gemeente Haarlem kan dereguleren danwel de regeldruk verminderen De resultaten van dat onderzoek voor te leggen aan de raad en indien mogelijk met een concreet voorstel aan de raad. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 13-07-2023 | Overig | 27-06-2024 | Het onderzoek en de analyse van de resultaten duurt langer dan verwacht. | 04-12-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210448930 | Motie 24 Nieuwe fietsenstallingen in aanbouw krijgen ook een rolstoel toegankelijk openbaar toilet | *B- Draagt het college op Bij de aanleg van de nieuwe fietsenstallingen Houtplein en Hudsonbay meteen een openbaar rolstoel toegankelijk toilet te integreren | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 08-07-2021 | Overig | 10-02-2022 | Door de verkoop van het pand aan 3W real estate heeft de voorbereiding van de fietsenstalling in de kelder van de oude V&D de nodige vertraging opgelopen. De huurovereenkomst is in april 2023 gesloten en het ontwerpproces is vrijwel afgerond. Met de eigenaar wordt ook gesproken over de aankoop van het pand en die gesprekken lopen nog. | 04-12-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132159 | Motie 27.02 Fluisteren op de plas en iets meer ecologie dan alleen maar gras | -346 erzoekt het college: Bij de verdere planontwikkeling de volgende aspecten nader uit te werken: eventuele bootverhuur bij Schalks aan de Plas te beperken tot ( electrische) fluisterboten, het afmeerverbod aan de oevers van de Schouwbroekerplas onverkort in stand te houden en te handhavan, voor de te realiseren steiger bij het paviljoen een uitzondering te maken ten behoeve van de (electrische) verhuurbootjes en andere niet gemotoriseerde pleziervaartuigen, met de initiatiefnemers/toekomstige uitbaters tot beheersafspraken te komen teneinde de belasting van flora en fauna op het water en aan de oevers van de plas te beperken en daarbij het opruimen van zwervafval op en nabij de toegangspaden en (fiets)parkeerplaatsen te betrekken, te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte ten zuiden van de Europaweg (rondom de geplande fietsenstalling) te verbeteren en hier een herinrichtingsvoorstel voor doen, | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 30-05-2024 | Afspraken voortvloeiend uit de motie moeten overgenomen worden in het huurcontract met de initiatiefnemer. Dit huurcontract is er nog niet. | 04-12-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240369551 | 20.07 Motie Waterwijs Haarlem D66 VVD CDA OPH PvdD | verzoekt het college: - Een voorstel te ontwikkelen voor de inrichting van een informatiepunt over waterbeheer voor particulieren, bijvoorbeeld in de vorm van een Water-Loket, met inbegrip van de beschikbare middelen bij voorkeur binnen bestaande informatiepunten zoals het duurzaamheidsloket of funderingsloket. - Te streven naar de opening van dit informatiepunt binnen een realistisch maar ambitieus tijdsbestek, en de raad uiterlijk in 2024 te informeren over de opening en werking ervan. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 04-03-2024 | Overig | 26-09-2024 | Nadere uitwerking nodig, inclusief koppeling voorbeelden andere gemeenten | 04-12-2024
CC Concerncontrol | 20240369605 | 20.08 Motie Een Plan Stedelijk Water met beheersbare kosten PvdA VVD JH SP CDA CU HvH OPH | Verzoekt het College Te zorgen dat we de ambities ten aanzien van stedelijk water kunnen realiseren, maar met beheersbare kosten, om voor Haarlemmers een forse lastenstijging te beperken Hierbij op de eerste plaats te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt (bijvoorbeeld door temporisering, langere afschrijvingstermijnen, prioritering in de tijd en combineren met ingepland regulier onderhoud) en op de tweede plaats hoe de doorrekening naar Haarlemmers kan worden beperkt (bijvoorbeeld door niet alle investeringen vanuit de rioolheffing te dekken) De resultaten hiervan te verwerken in de Kadernota 2025. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 04-03-2024 | Overig | 26-09-2024 | Nadere uitwerking nodig, inclusief koppeling voorbeelden andere gemeenten | 04-12-2024
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947944 | Toezegging RIB StavaZa voortgang Slachthuisterrein incl. informeren omwonenden | Wethouder Roduner zegt een RIB toe over de stand van zaken rond de voortgang van het centrum van het Slachthuisterrein incl. het informeren van de omwonenden hierover. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-10-2024 | Overig | 12-12-2024 | RIB hangt samen met de uitvoering van de motie vreemd d.d. 24 oktober 2024. Het doel is om de RIB medio december te sturen aan de cie. | 12-12-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947368 | 11.03 Motie vreemd Slachthuis geen sterfhuis AP PvdD CU VVD PvdA D66 JH SP CDA GLH OPH |  | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 25-10-2024 | Overig | 12-12-2024 | Motie wordt momenteel uitgevoerd en zal verder worden toegelicht in de RIB. | 12-12-2024
OMB Omgevingsbeleid | 20200036903 | Motie 21.1 Binnenduinrand: Fiets hem er niet in | Draagt het college op: Zich er voor in te zetten dat bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie de Amsterdamse Waterleidingduinen een wandelgebied blijft waarin geen plaats is voor fietspaden | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-12-2019 | Commissie/raad | 07-09-2021 | 19-12-2022 Zodra het definitieve stuk uit Heemstede ontvangen is volgt er bericht. | 12-12-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241307798 | Motie 47 BIS Verbreed het milieuplein VVD HvH CU | Vraagt het college: De toegangseisen per 1-1-2025 voor de milieuplaats aan te passen K leine dubbelassers met een lengte van ten hoogste 4 meter van koppeling tot kentekenplaat, en twee meter breed van spatbord tot spatbord, en een gehuurde bakwagen, korter dan 10 meter, met aantoonbaar huishoudelijk afval wel toe te staan op de milieuplaats | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 11-07-2024 | Overig | 02-12-2024 | De afdoening van deze zaak gaat via wijziging van het Uitvoeringsbesluit. Omdat tegelijkertijd daarin ook aanpassingen worden gedaan ten aanzien van gebruik van de ondergrondse containers en ook moest worden bekeken of andere items ook meegenomen konden worden, moet de planning naar een paar weken verder worden geschoven. | 18-12-2024
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019893268 | Toezegging nulmeting parkeer- en verkeersdruk bij P-regulering De Entree | Trots Haarlem verzoekt om de nulmeting van de parkeer- en verkeersdruk Schalkwijk Europaweg (cie. Ontw. 31 okt. 2019). Wethouder Roduner zegt toe door te geven aan wethouder Berkhout om deze nulmetingen mee te nemen bij de toekomstige P-regulering van De Entree. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 31-10-2019 | In route | 14-05-2020 | Een representatieve nulmeting wordt in het voorjaar van 2024 uitgevoerd. Eerder metingen zijn niet representatief omdat de laatste woningen pas recent zijn opgeleverd en de openbare ruimte pas recent is opgeleverd. De meting kan daarmee plaatsvinden vóór de invoering van parkeerregulering (naar verwachting in 2025). | 31-12-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221013596 | 27.4 PvdA AP OPH GLH PvdA Motie Noodtoestand voor de biodiversiteit | Verzoekt het College - het versterken van de biodiversiteit op te nemen in al haar beleid -wanneer relevant- en het versterken van de biodiversiteit hoge prioriteit te geven, - de door de gemeenteraad uitgeroepen noodtoestand voor de biodiversiteit actief uit te dragen in alle netwerken waarin zij verkeert, wanneer relevant, - bij de rijksoverheid het belang van versterken van de biodiversiteit te benadrukken en te verzoeken lokale overheden de benodigde middelen (financieel en op het gebied van regelgeving) daarvoor te geven, | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 29-06-2022 | Overig | 01-01-2024 | Deze motie wordt regelmatig betrokken bij stukken zoals die voortvloeien uit het Groenbeleidsplan en het MJUP Groen, stukken gerelateerd aan NNH, maar ook de begrotingen. | 01-01-2025
OMB Omgevingsbeleid | 20240728625 | 17.02 Motie vreemd Bescherm de groene hoek Gierstraat HvH D66 AP GLH CDA Trots Haarlem PvdA SP JH BVNL PvdD OPH | We vragen het college: - om in geen geval medewerking te verlenen aan verzoeken tot wijziging van het bestemmingsplan, anders dan bestemming tuin - de mogelijkheden te bekijken om het karakteristieke pakhuis Breestraat 27 een betere bescherming te geven dan de huidige orde 2 , eventueel als gemeentelijk monument | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | FR | 30-04-2024 | Commissie/raad | 09-01-2025 |  | 09-01-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460461 | Motie 17.07 Structureel positief saldo parkeerfonds niet zomaar naar algemene middelen - BIS ChristenUnie | Verzoekt het college Nu niet vooruit te lopen op eventuele opheffing van het parkeerfonds vanaf 2027 Bij de Programmabegroting 2027: inzichtelijk te maken wat de structurele baten en lasten zijn voor 2027 en volgende jaren deze structurele baten en lasten te vergelijken met de inschattingen die zijn gemaakt bij het opstellen van deze nota wanneer sprake is van een structureel positief saldo inzichtelijk te maken wat het effect zou zijn als dit saldo zou worden ingezet voor verlaging van de tarieven voor gereguleerd parkeren voor bewoners en/of voor voortzetting van het parkeerfonds als een duurzaam mobiliteitsfonds en dit fonds wordt ingezet voor investeringen in duurzame mobiliteit (lopen, fiets, openbaar vervoer en wijkhubs) | Jaaragenda | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-03-2023 | Overig | 01-03-2024 | De nota parkeerregulering is ingetrokken. Afhandeling motie dient bezien te worden in nota die na 'gesprek met de stad' aan raad aangeboden wordt | 10-01-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20220244255 | Toezegging wethouder De Raadt, de wethouder zegt toe een verkeersonderzoek uit te voeren na de herinrichting van de Prof.Eijkmanlaan op snelheid en verkeersintensiteit en de resultaten met de Raad delen. | Toezegging wethouder De Raadt, de wethouder zegt toe een verkeersonderzoek uit te voeren na de herinrichting van de Prof.Eijkmanlaan op snelheid en verkeersintensiteit en de resultaten met de Raad delen. toezegging is gedaan aan de VVD en het CDA | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 10-02-2022 | Overig | 01-06-2024 | De datum is gelijk gesteld aan de BAZ met Motie 16.02 waarin wordt gevraagd om een jaar lang te monitoren (januari t/m december 2024).. | 15-01-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20220421656 | Motie 16.02 Monitoren professor Eijkmanlaan CDA VVD D66 OPH Trots HvH AP CU GLH | *B- Verzoekt het college: Na de oplevering een jaar lang te monitoren en vervolgens een rapport op te stellen, waar de volgende punten in worden meegenomen: snelheid en intensiteit na 9 maanden de groepen: "weggebruikers, omwonenden, de aangrenzende school, de concessiehouder (Connexxion), de verkeerspolitie en de wijkraad" te vragen naar hun ervaringen en hier per groep over te rapporteren onderzoek het verkeersgedrag, de oversteekbaarheid en de doorstroming vermeld eventuele incidenten of ongelukken, inclusief oorzaak en gevolgen Dit rapport 1 jaar na de oplevering voor bespreking te agenderen in de commissie beheer | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 17-02-2022 | Overig | 15-01-2025 |  | 15-01-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20230509513 | Toezegging beheerovereenkomst met COA m.b.t. de locaties opvang asiel | Wethouder Roduner zegt toe de beheerovereenkomst met het COA m.b.t. de locaties te zullen delen met de raad. Dit kan lang duren, omdat het COA eerst met de eigenaren overeen moet komen en daarna verdere uitwerking. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 13-04-2023 | Overig | 06-06-2024 | De klankbordgroep start eind oktober. Deze levert onder meer input voor de beheerovereenkomst. | 23-01-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20232144640 | 20.01 Motie Amsterdam Centraal van eindpunt naar centrale draaischijf van MRA spoornetwerk | Verzoekt het college:-284- In aanvulling op de propositie Zuid-Kennemerland zich in te zetten dat in de MRA-agenda 2024-2028 behoud van Intercity-verbindingen en realisatie van rechtstreekse doorgaande treinen in alle richtingen via Amsterdam Centraal wordt opgenomen met als doel dit doorstroomstation Amsterdam Centraal te realiseren voor 2036 - Het project doorstroomstation Amsterdam Centraal tevens op te nemen in de volgende Zuid-Kennemer agenda en zich de komende jaren in te zetten voor een gezamenlijke lobby in MRA- en Zuid-Kennemerland verband bij het Rijk voor dit project | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-12-2023 | Overig | 21-11-2024 | 13-11-2024 Lex Hendriksen:door omstandigheden is het helaas niet mogelijk de motie op 21 november volledig te kunnen beantwoorden. Om relevante actuele ontwikkelingen tgoed in de beantwoording mee te nemen, wordt de motie doorgeschoven naar de commissie beheer van 23 januari 2025. Lex Hendriksen: Zoals ook in de raad door de wethouder aangegeven, zijn er inmiddels ontwikkelingen die maken dat niet alle elementen uit het plan uit 1993 waar de motie over spreekt meer mogelijk zijn. De motie wordt aangegrepen om de belangen voor meer doorgaande treindiensten in te brengen en ons hiervoor in de regionale overleggen hard te maken.. Aan het eind dit jaar zal worden aangegeven wat rond dit punt de stand van zaken is en wat er rond het spoor mogelijk is. | 23-01-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20230729148 | Toezegging toegankelijke speelvoorziening bij voorzieningenstrook F. v. Adrichemlaan | Toezegging wethouder Roduner - in de planvorming van de voorzieningenstrook Floris van Adrichemlaan zal gekeken worden naar een toegankelijke speelvoorziening voor kinderen met een beperking. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-05-2023 | Overig | 27-05-2024 | Loopt nu synchroon met bespreken vrijgave PvEL in commissie. In PvEL moet deze voorziening geborgd worden. Het PvEL heeft vertraging opgelopen, dus ook deze toezegging. | 30-01-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230064933 | Toezegging - Wethouder stuurt een schriftelijke verduidelijking inzake de status van de uitvoering van draagvlakonderzoeken parkeerregulering | Toezegging - Wethouder Berkhout heeft toegezegd een schriftelijke reactie geven nav een opmerking van de heer Aerssens van de VVD fractie over wat het college besloten heeft over het stoppen met het uitvoeren van de draagvlakonderzoeken parkeerregulering. Eea. nav de uitspraak van wethouder Van Leeuwen opgenomen in het transcript van 1 december 2022 die in tegenstelling staat ten opzichte van het gestelde in de afdoening van de motie 19.06 fractie VVD Feiten zijn wel zo eerlijk (tkn stuk 2.1. cie beheer van 1 januari 2023). | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-01-2023 | Overig | 01-03-2024 | Afhandeling in afwachting van besluitvorming mogelijk referendum parkeren. Referendum is geweest en afwachten op resulten gesprek met de stad en mogelijk nieuwe beleidsnota. | 30-01-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460478 | Motie 17.22 Vinger aan de pols in Te Zaanen kwartier AP D66 GLH | Verzoekt het college:„h ook de inwoners van Te Zaanenkwartier schriftelijk te informeren over de voorgenomen parkeerregulering in omliggende wijken,„h behalve in 2024 en 2026 ook in 2025 in Te Zaanenkwartier een parkeerdrukmeting uit te voeren,„h indien in deze periode de parkeerdruk toeneemt tot boven de 85%, Te Zaanenkwartier na 2026 bij de verdere uitbreiding van het gereguleerd parkeren bij voorrang in de fasering te betrekken,„h de gemeenteraad / commissie beheer te informeren over de uitkomsten van de tussentijdse parkeerdrukmeting. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-03-2023 | In route | 01-03-2024 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. Inmiddels is het beleid waarop deze motie van toepassing was ingetrokken. | 30-01-2025
VG Vastgoed | 20240573978 | Toezegging na aankoop Blinkertpad evt. verplaatsen toegang BSO | Wethouder De Raadt laat bekijken of na aankoop van de percelen Blinkertpad de toegang van de BSO naar de andere kant gebracht kan worden. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 04-04-2024 | Overig | 31-01-2025 | 24-09-2024: neergelegd bij Bbor met verzoek of zij deze actie willen overnemen, behoort niet tot taak Vastgoed | 31-01-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210218881 | Motie 4.4. Aan de slag met de Nedtrain garage | *B- Roept het college op Over te gaan tot deelname in de realisatie van de NedTrain garage, waarbij de potentieel onrendabele top vanaf realisatie wordt gedekt door een additionele taakstelling De financiele verplichtingen op te nemen in de Kadernota 2021 (In het geval van significante tegenvallers kan de noodzaak van deze investering altijd in samenhang met andere beleidsterreinen bekeken worden) | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 09-04-2020 | Overig | 01-12-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk was aangenomen. | 06-02-2025
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241307933 | Motie 51 voor Inclusieve Speeltuinen in Haarlem Trots Hlm CU SP JH CDA | Verzoekt de raad: Inventarisatie: In kaart te brengen welke van de tien grootste speeltuinen in Haarlem momenteel geen of onvoldoende speeltoestellen hebben die toegankelijk zijn voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Actieplan: Een actieplan op te stellen om binnen vijf jaar in elk van deze tien speeltuinen ten minste een aantrekkelijke speelmogelijkheid te realiseren die toegankelijk is voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Participatie: Kinderen met een handicap en hun ouders/verzorgers actief te betrekken bij het ontwerp en de keuze van de nieuwe speeltoestellen, om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij hun behoeften en wensen. Budget: In de begroting van 2025 voldoende financiele middelen vrij te maken voor de uitvoering van dit actieplan. Monitoring: Jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het actieplan en de resultaten van de genomen maatregelen | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 11-07-2024 | Overig | 06-02-2025 |  | 06-02-2025
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242023616 | 14 Motie voorkom huwelijksdwang en gedwongen achterlating SP D66 JH PvdA HvH AP GLH OPH Trots Haarlem VVD PvdD | We vragen het college om: Een pilot voor twee jaar te starten met een vast contactpunt om zaken als huwelijksdwang en (mogelijke) achterlating in het buitenland te melden Brede bekendheid te geven aan de mogelijkheid zich met een hulpvraag te melden, in het bijzonder rond de periode voor de zomervakantie Dit thema te betrekken bij de verdere uitwerking aanpak huiselijk geweld en voorkomen femicide De raad periodiek (in ieder geval jaarlijks) te informeren over de stand van zaken rondom deze problematiek in Haarlem De pilot te bekostigen uit de beschikbare gelden/overschotten binnen het beleidsveld aanpak huiselijk geweld | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-11-2024 | Overig | 06-02-2025 |  | 06-02-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20220563885 | Motie 13.01 Kies koers voor kavel A (Haarlemmer Stroom) PvdA CDA D66 | *O- Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 24-03-2022 | Overig | 06-04-2023 | Vanwege onderzoek naar eventuele andere invulling van de kavel is de termijn om te komen tot een invulling van Kavel A verlengd.. Vooralsnog blijft de onwtikkeling van een hotel met congresfunctie het uitgangspunt. Uit de taxatie zal blijken of dat haalbaar blijkt. | 07-02-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241886268 | Actualisatie actieplan schone energie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 14-10-2024 | Overig | 13-02-2025 |  | 13-02-2025 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20240500585 | Toezegging: informatiebijeenkomst luchtkwaliteit Haarlem | Wethouder van Loenen zegt toe om een informatiebijeenkomst te laten organiseren over het onderwerp luchtkwaliteit Haarlem, waarin ook de effecten van Tata Steel worden meegenomen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Burgermeetgroep Luchtkwaliteit. De datum van de bijeenkomst wordt gedeeld met de commissie Samenleving. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | DL | 21-03-2024 | Overig | 01-11-2024 | Wegens intern capaciteitsgebrek en planning van het project Hollandse Luchten waarbij de informatiebijeenkomst aansluit, schuift deze door naar het eerste kwartaal van 2025. | 27-02-2025 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20241947995 | Toezegging RIB over toekomst Archeologisch museum | Wethouder De Raadt zegt een RIB toe over de toekomst van het Archeologisch museum (moet waarschijnlijk verhuizen naar andere locatie). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-10-2024 | Overig | 17-02-2025 | --- | 28-02-2025 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20241947124 | 10.01 Motie Geldontwaarding ook in PC Cyclus AP PvdA OPH GLH | We vragen het college om: - In de P&C cyclus transparant verslag te doen van de verkoopresultaten van (vastgoed)transacties, waarbij wordt vermeld wat de daadwerkelijk geïncasseerde (geïndexeerde) verkoopprijzen zijn, - Hierbij tevens te vermelden of (en zo ja hoeveel) deze verkoopresultaten afwijken van de verkoopprijzen zoals zouden mogen worden verwacht door correcte toepassing van de in het verkoopbeleid en/of onderliggende koopovereenkomsten vastgestelde indexeringsclausules op de nominale verkoopprijzen zoals bij het sluiten van de koopovereenkomsten zijn vastgesteld. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig | 28-02-2025 |  | 28-02-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947166 | 10.02 Motie Volwassen Afspraken Maken We Niet Alleen Met De Dochter(maatschappij) AP PvdA JH SP OPH GLH | We vragen het college om: In een eventueel addendum op de Koopovereenkomst waarborgen op te nemen die erop toezien dat de respectievelijke moedermaatschappijen (holdingmaatschappijen) instaan voor nakoming van contractuele verplichtingen en eventuele aansprakelijkheid voor kosten- en/of schadeverhaal vanuit Gemeente Haarlem jegens koper Lingotto c.s. bij eventueel faillissement van de namens koper opgerichte single purpose vehicle | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig | 28-02-2025 |  | 28-02-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210645277 | Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460495 | Motie 17.24 Parkeren bij sportverenigingen volkstuinen en begraafplaatsen | Verzoekt het college: In overleg te gaan m et de sportverenigingen, begraafplaatsen en volkstuinen en voooor de vaststelling van de parkeerverordening met een uitwerking v.w.b. tarieven en mogelijke vergunningen aldaar te komen | Jaaragenda | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-03-2023 | In route | 07-09-2023 | N.a.v. uitspraak vovo treedt vertraging op. Inmiddels is het beleid waarop deze motie van toepassing was ingetrokken. | 01-03-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200658107 | Toezegging wethouder Snoek over verdiepingsslag bomenlijst en frequentie actualisatie bomenlijst | *B- Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met stakeholders tbv verdiepingsslag van de bomenlijst en dit jaar nog te komen met een geactualiseerde lijst. Deze actualisatie vaker dan een maal per drie jaar vast te stellen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 08-07-2020 | Overig | 10-12-2020 | Er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. | 01-03-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460511 | Motie 17.27 Parkeervergunningen voor onderwijs, kinderopvang en zorginstellingen | Verzoekt het college: Na consultatie van onderwijs-, kinderopvang en (jeugd)zorginstellingen te komen met een passende oplossing voor medewerkers die niet in Haarlem wonen. Als voorwaarde vragen we de instellingen om een plan voor duurzaam mobiliteitsbeleid voor hun medewerkers. Hiervoor, na raadpleging van de instellingen, een voorstel uit te werken voor de vaststelling van de bijbehorende parkeerverordening(en). | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-04-2023 | Overig | 07-09-2023 | Het beleid waarop deze motie van toepassing was ingetrokken. | 01-03-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221406995 | Toezegging wethouder Roduner na één jaar de Lijst Verplichte participatie te evalueren. | *O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 22-09-2022 | Overig | 01-06-2024 | Invoeringsdatum Omgevingswet staat nu vast op 1 januari 2024. Evaluatie wordt uitgevoerd begin 2025. | 06-03-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230480075 | Benodigde investeringen die voortvloeien vanuit de MRA-Elektrisch (MRA-E) worden voor besluitvorming voorgelegd aan de commissie Beheer. | Wethouder Van Leeuwen legt de benodigde investeringen die voortvloeien vanuit de MRA-Elektrisch (MRA-E) eerst voor aan de commissie Beheer alvorens een beslissing hierover te nemen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-04-2023 | Overig | 10-06-2024 | Planning afhankelijk van project bij MRA-E. Project is medio 2024 weer opnieuw opgestart. | 13-03-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20231708017 | Motie 22.02 veilig en bereikbaar zuidwest PvdA D66 AP CDA |  | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-09-2023 | Overig | 04-07-2024 | Samen met een communicatie- en een verkeerskundigbureau wordt toegewerkt naar een plan van aanpak om de verkeersveiligheid (voornamelijk de Pijlslaan) voor zowel de korte als de lange termijn te kunnen verbeteren. In Q1 2025 zal deze motie afgedaan kunnen worden middels een voorstel. | 21-03-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20240500208 | Toezegging inzake informeren over opvolging adviezen burgerberaad | De wethouder (RB) zegt toe: dat de raad jaarlijks geïnformeerd wordt over de opvolging van de adviezen van het burgerberaad. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.1 Milieu | RB | 21-03-2024 | Overig | 23-04-2024 | datum pro forma op maart 2025 gezet;; bij het jaarverslag 2024 wordt ook over de opvolging adviezen van het burgerberaad gerapporteerd | 27-03-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220243955 | *B- Toezegging wethouder De Raadt dat de raad de keuze voorgelegd krijgt in het gebied Marnixstraat - Kleverlaan voor fietspaden versus fietsstroken en 30 km versus 50 km. | Wethouder De Raadt legt de keuze aan de Raad voor in het gebied Marnixstraat - Kleverlaan fietspaden versus fietsstroken en 30 km versus 50 km. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 10-02-2022 | Overig | 18-12-2023 | Project loopt iets vertraging op door wisseling Procesmanager en Opdrachtgever. maar ook door referendum parkeren. Zie ook melding 2 nov 2023 in commissie beheer. | 30-03-2025
VH Veiligheid en Handhaving | 20232143925 | 18.04 Motie Betalen voor parkeren behalve de autos met niet Nederlandse kentekens | Verzoekt het college: Met een voorstel naar de raad te komen waarbij er een oplossing komt voor het probleem dat auto's met buitenlandse kentekenplaten (anders dan Belgie en Duitsland) niet beboet kunnen worden en zo boetes, naheffingsaanslag parkeerbelasting, maar ook wegenbelasting kunnen ontlopen. Gedacht zou kunnen worden aan de terugkeer van de wielklem. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-12-2023 | Overig | 31-03-2025 | Wij willen alsnog onderzoeken of het plaatsen van een wielklem tot de mogelijke maatregelen behoort die wij kunnen inzetten. | 31-03-2025
OMB Omgevingsbeleid | 20220117527 | Motie 16.03BIS Hoe meer zonne-energie opwek, hoe meer vreugd GLH AP D66 CU | *O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming van het beleid | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 02-02-2022 | Overig | 11-01-2024 | Een evaluatie van het beleid 'Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten’ vraagt nog onderzoek. De planning is gericht op het eerste kwartaal van 2025. | 31-03-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230370906 | Toezegging Hoofdlijnen tenderstrategie Oostpoort bespreken in commissie Ontwikkeling | Wethouder Roduner zegt toe om de hooflijnen van de tenderstrategie ter bespreking naar de commissie te sturen. Waarschijnlijk gelijktijdig met het PvE voor de Leefomgeving in Q4 van dit jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-03-2023 | Overig | 05-10-2023 | Voortgang gekoppeld aan Masterplan Hart voor Oostpoort | 03-04-2025 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240728519 | 16.01 Motie Garandeer doorstroming HOV CU | We vragen het college om: Voordat 30 km/uur wordt ingevoerd op (delen van) de route Rustenburgerlaan-Houtplein-Van Eedenstraat-Wilhelminastraat-Parklaan en de route over de Zijlweg de Raad te informeren over de verkeersmaatregelen die het rijtijdverlies voor het HOV compenseren en deze maatregelen voorafgaand of tegelijkertijd te realiseren | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-04-2024 | Overig | 03-04-2025 |  | 03-04-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442270 | Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | *O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-04-2020 | Overig | 04-02-2021 | In de anterieure overeenkomst (februari 2020) overeengekomen dat de ontwikkelaars het voorterrein maximaal voor een periode van 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan (april 2020) voor 20 parkeerplaatsen mogen gebruiken, te weten tot september 2026. 4 juli 2023: Motie wordt naar december geschoven omdat de planning van de garage dan scherper is. 18 maart 2024: naar oktober 2024, dan meer duidelijkheid over garage 23 juli 2024: de vergunning en subsidietoekenning lopen nog. Doorzetten naar december 2024 12 sep 2024: de omgevingsvergunning is op 1-8-204 verleend. Momenteel loopt het overleg tav de start bouw. Ook vindt nog besluitvorming plaats over toekenning voor de subsidie. Doorzetten naar april 2025. | 03-04-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241274255 | Motie 20 Betaalbare Studentenhuisvesting Ook in Haarlem AP PvdA CU JH SP Trots Hlm | We e vragen het college om: * Met DUWO te bespreken of in Haarlem, ook bij Koepel Campus, minder gebruik kan worden gemaakt van het exclusieve label "Duwo University Housing" en meer woningen kunnen worden aangeboden via het reguliere woonruimteverdeelsysteem, zodat ook andere studenten betaalbare huisvesting in Haarlem kunnen vinden, *Met corporaties (en evt. andere verhuurdersorganisaties ) te bespreken welke mogelijkden er zijn om in de bestaande (plan)voorraad woonconceptn voor studenten te realiseren door woningdeling en/of andere experimenten en de uitkomsten hiervan met het oog op nadere (prestatieafspraken ter bespreking aan commissie Ontwikkeling voor te leggen, zo mogelijk voor 1 januari 2025, *Met corporaties, onderwijsinstellingen, studentenvertegenwoordigers en huurdersorganisaties de beperkingen van de vigerende Woonvisie voor studenten in kaart te brengen en commissie Ontwikkeling bij bespreking van de nieuwe Woonvisie een heroverweging voor te leggen. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-07-2024 | Overig | 30-04-2025 | Motie zal worden afgedaan in combinatie met een opinienota over het Volkshuisvestingsprogramma dat in april naar de Raad gaat. | 30-04-2025 | Ter bespreking
BE Bedrijven | 20231247013 | Motie 47 schooltuinen ook in Schalkwijk | Verzoekt het college om: - Te zorgen voor een goede schooltuinvoorziening in Schalkwijk met als langere termijn ambitie dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin - Hiervoor samen te werken met, danwel dit uit te laten voeren door de stadslandbouwinitiatieven in Schalkwijk, in samenwerking met scholen en daarbij ondersteund door de afdeling NME - De opstart van een schooltuinvoorziening te bekostigen vanuit de middelen voor vergroening uit de incidentele middelen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 13-07-2023 | Overig | 30-04-2025 |  | 30-04-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221014643 | Toezegging wethouder Van Leeuwen bij beleidsopstelling mbt Parkeervergunningen het uitgeven van vergunningen aan 'beroepsgroepen' mee te nemen. | Toezegging wethouder Van Leeuwen mee te nemen in het nieuw op te stellen beleid het uitgeven van parkeervergunningen aan 'beroepsgroepen'. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 14-07-2022 | Overig | 08-06-2023 | Geplande afdoening i.c.m. vaststellen parkeerverordening en bijbehorende beleidsregels. In december 2023 is de parkeerverordening en nadere regels herzien. Een grootschaligere aanpassing is voorzien na vaststellen van een nieuwe nota. | 01-05-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20232144939 | Toezegging n.a.v. motie vreemd 26.03 Toegankelijkheid is noodzaak geen bijzaak | Toezegging van college dat in volgende actualisatie ontwerpprincipes van toegankelijkheid prominenter naar voren zullen komen, deze actualiseren en aanscherpen en input van het platform toegankelijkheid ophalen. Ook zal er een technische sessie worden georganiseerd waarbij dit onderwerp centraal gesteld wordt. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 28-12-2023 | Overig | 03-04-2025 | Deze toezegging wordt afgedaan met het opleveren van de Agenda Toegankelijk Haarlem 2025-2027. De planning van deze BAZ (kenmerk 20221372424) is aangepast naar 8 mei 2025. | 08-05-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943244 | Motie 25.01 Compenseren wil je leren GLH PvdA D66 | Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 29-06-2023 | 21 okt 2024: De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode schuift door in tijd en is nu voorzien in Q1 2025. Vaststelling is voorzien in juni 2025 (commissie 5 juni 2025). 16 juli 2024. Vaststellen SPvE Sportweg (afhankelijk van afhandeling inspraak op concept SPvE). Wordt betrokken bij opstellen SPvE Sportweg (20221808890). De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode schuift iets door in tijd en is nu voorzien na de zomervakantieperiode 2024. Vaststelling is in eerste geval voorzien in februari 2025 (commissie 06 februari 2025). | 05-06-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210222116 | Toezegging organiseren informatieavonden voor VvE's over laadinfrastructuur op eigen terrein | Bij de behandeling van agendapunt 6 Stand van zaken Duurzame Mobiliteit, zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Hij zal informatie avonden organiseren voor VvE's over laadinfrastructuur op eigen terrein en zal de commissie informeren hoe en wanneer deze georganiseerd worden | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 15-04-2021 | Overig | 01-07-2025 | Deze motie wordt in 2025 afgedaan bij de Strategie laadvisie. Die is in het kader van de nieuwe prioritering zoals aangegeven in de prioriteringsbrief uitgesteld tot 2025. | 01-07-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210448961 | Motie 35BISBIS Een stabiel wijknet zorgt voor een net hoofdnet | *B- Verzoekt: Als uitwerking van de afspraken in het Klimaatakkoord voor Haarlem de haalbaarheid te onderzoeken van parkeerpleinen (laad en ontlaad pleinen) die zonnepanelen krijgen en tegelijkertijd het mogelijk te maken om slim te laden. ·· Bij een positief resultaat voor de behandeling van de Programmabegroting 2022 een startnotitie in de Commissie Beheer voor te leggen. En gaan over tot de orde van de dag | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 08-07-2021 | Overig | 01-07-2025 | De afdoening van deze motie betrokken bij de Strategie laadvisie. Deze wordt zoals aangegeven in de prioriteringsbrief uitgesteld tot 2025. | 01-07-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451733 | Motie 24.01 Integrale benadering Amerikaweg N205 | verzoekt het College,-174E een aantal varianten van ongelijkvloerse kruising voor fiets, scootmobiel en voetganger met een of meerder bruggen of tunnels uit te werken,E daarbij ook de kruising met de Boerhaavelaan te betrekken,E de kosten van deze varianten van ongelijkvloerse kruising voor voetgangers, fietsers en scootmobiel met het kruispunt te geven,E te onderzoeken of externe financiering door provincie of rijk beschikbaar is voor de aanleg van de benodigde tunnel(s) of brug(gen) voor voetganger, fietser en scootmobiel,E varianten, kosten en financieringsmogelijkheden voor te leggen aan de commissie behe er, | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 29-05-2019 | Overig | 12-12-2019 | Het onderdeel kruising Schipholweg-Amerikaweg van deze motie is nog niet opgepakt, omdat dit een complexe studie vereist en het lange tijd niet duidelijk was hoe het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg er in de toekomst uit zou gaan zien. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel. Met het besluit B&W: Haarlem en de mobiliteitstransitie; redeneerlijn realisatie Mobiliteitsbeleid (2023/431555), besproken in de commissie Beheer van 22 juni 2023, is besloten dat het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg haar functie blijft behouden als doseerpunt voor het autoverkeer en ,indien nodig, beperkt zal worden aangepast. Dit betekent dat er de komende periode geen grootschalige ingrepen gepland worden op dit kruispunt en de omvang van het kruispunt niet zal wijzigen. Vanwege de groei van de stad, is in de redeneerlijn Mobiliteitstransitie (2023/431555) besloten om, aanvullend op de projecten die meegaan met beheer en onderhoud, volgens onderstaande prioritering te werken aan de mobiliteitsprojecten: 1. OV-knooppunten: mobiliteitshub Nieuw-Zuid, stationsgebied en Oostpoort 2. Versterken van de fietsstructuur Haarlem 3. Noodzakelijke maatregelen op de N200 (inclusief Amsterdamse Vaart) en N205 voor veiligheid en doorstroming 4. Stadsstraten toekomstbestendig inrichten Vanuit de motie wordt aan het college de vraag gesteld om te studeren op ongelijkvloerse kruisingen voor fiets, scoormobiel en voetganger. Dit kruispunt staat als ontbrekende schakel opgenomen in het fietsbeleid (pagina 12) dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld (2023/595630). In het fietsbeleid is ook prioritering voor uitvoering aangegeven. Op pagina 10 staat aangegeven dat prioriteit wordt gegeven aan ongelijkvloerse verbindingen op regionale doorfietsroutes. Het kruispunt Amerikaweg - Schipholweg maakt geen onderdeel uit van de regionale doorfietsroutes (wel van stedelijke plusroute en hoofdnet fiets). Het college is in principe dan ook niet tegen deze verbinding. Deze verbinding is vanwege lagere prioriteit niet opgenomen bij de actualisering van het IP 2025. Studie naar mogelijkheden hoe dit op te pakken, is daarom nu weinig zinvol. | 01-07-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240728739 | 17.09 Motie vreemd Betrek Haarlemmers bij discussie over afval PvdA GLH D66 AP | We dragen het college op om: Een digipanel en/of burgerberaad te organiseren, waarbij een representatieve groep inwoners van Haarlem wordt betrokken, dat als doel heeft om te adviseren hoe we de afgesproken ambities over afvalscheiding het beste kunnen behalen In het geval van burgerberaad, dit te voorzien van de nodige middelen en expertise om grondige discussies en aanbevelingen mogelijk te maken De uitkomsten van het burgerberaad en/of digipanel zo mogelijk in 2024 maar uiterlijk 1e kwartaal 2025 te presenteren aan de commissie Beheer en te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuw beleid inzake afvalscheiding | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.3 Circulariteit | RB | 30-04-2024 | Overig | 01-07-2025 | Om een goede raadpleging (discussie) te kunnen uitvoeren zal eerst het concept van varaint B helemaal worden uitgewerkt. Op basis hiervan is het streven per 1 januari 2025 te starten met maximaal 365 klepopeningen per huishouden. Op basis van de eerste ervaringen in de eerste maanden zal vervolgens een digipanel worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een burgerberaad is vooralsnog mede op basis van de hoge kosten (200K euro) niet de eerste keuze. De raad zal na het zomerreces (2024) geinformeerd worden over de uitwerking van de voorkeursvariant (B - Berkhout) en de wijze waarop de resultaten uit de raadpleging en de analyse van inzamelresultaten worden meegenomen in het zetten van een volgende stap. | 01-07-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201152538 | Motie 14.1 Snorfietsen naar de rijbaan BIS | verzoekt het college, - een startnotie op te stellen waarin keuzes, kosten, voorwaarden en planning zijn opgenomen voor het verbieden van snorfietsen op daartoe aangewezen fietspaden binnen de gemeente Haarlem,- bij groot onderhoud rekening te houden met een verbod van snorfietsen op fietspaden of dit verbod niet onmogelijk te maken, - deze startnotie te bespreken in de commissie Beheer, | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 26-11-2020 | Overig | 21-10-2021 | Commissie Beheer 12 oktober 2023: prioriteit wordt heroverwogen bij herijking actieplan fiets in 2025 Commissie Beheer 13 april 2023: de motie Snorfiets naar de rijbaan is door de verschillende fracties beschouwd als niet afgedaan (2023/221261). Op weg naar de begroting wordt een voorstel gemaakt wat nodig is om snorfiets naar de rijbaan wel in te voeren en welke maatregelen in plaats daarvan uit- of afgesteld worden. | 03-07-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20241186041 | 30.01 M Spaarnepark sportief voor stadslandbouw een alternatief D66 CDA VVD AP PvdA | We vragen het college: Het hele gebied van 4.400 vierkante meter op de nieuwe locatie in de Poelpolder te geven aan Ecoring, zodat zij hun stadslandbouw kunnen voortzetten Op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de Plukweide, dichterbij hun huidige locatie, bijvoorbeeld bij het Engelandpark. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-06-2024 | Overig | 10-07-2025 |  | 10-07-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20241292174 | Motie 38 Duurzaamheidsbegroting: Maatregelen op de plank GLH CDA D66 PvdD | We vragen het college om: Onderzoek te doen naar extra maatregelen om CO2-uitsto ot te reduceren die kunnen worden ingezet in het geval de beoogde reductie (zoals vastgesteld in de Routekaart Duurzaamheid) niet op tijd gerealiseerd wordt. In het geval de jaarlijkse tussendoelen voor CO2-reductie de komende jaren niet gehaald (lijken te) worden, tijdig een voorstel te doen aan de raad met extra maatregelen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.2 Energie | RB | 11-07-2024 | Overig | 10-07-2025 |  | 10-07-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221568105 | Actualiseren overzicht parkeren op eigen terrein voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Een overzicht hiervan zal voor de zomer 2023 aan de raad gezonden worden. (CDA) | Wethouder Berkhout zegt toe het overzicht parkeren op eigen terrein te actualiseren voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Een overzicht hiervan zal voor de zomer 2023 aan de raad gezonden worden. (CDA) (CDA) | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-11-2022 | Overig | 01-03-2024 | N.a.v. uitspraak vovo is vertraging opgetreden. Uitwerking van het parkeerbeleid is stilgelegd en de Nota Parkeren is later (maart 2024) ingetrokken. De toezegging is daarmee niet meer relevant geworden. | 01-09-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20200623581 | Motie 21.4 Zebrapad Houtplein; niete zwart-wit | Roept het College op: - een jaar na oplevering van het Houtplein met een evaluatie te komen over de gevolgen van het vervallen van het zebrapad - hierin mee te nemen metingen van relevante verkeersstromen, te weten: voetgangers, bussen, auto s en fietsers - hierin ook mee te nemen de verwachte effecten van het toevoegen van een zebrapad - deze evaluatienota ter bespreking aan de commissie Beheer voor te leggen | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-06-2020 | Overig | 19-12-2023 | Vanwege het uitstellen van de oplervering van dit werk is er nog geen representatief onderzoek mogelijk. | 02-10-2025
VH Veiligheid en Handhaving | 20231759882 | Toezegging agenderen evaluatie korte wapenstok afgebakend | Portefeuillehouder Wienen zegt toe om de evaluatie korte wapenstok afgebakend, die na twee jaar zal plaatsvinden, te agenderen in de commissie Bestuur. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 12-10-2023 | Overig | 01-12-2025 | Er was nog geen planning vastgelegd. De raad heeft gevraagd om een evaluatie na 2 jaar. Deze 2 jaar termijn loopt in het voorjaar van 2026 af dus eind 2025 willen wij met naar de raad gaan met de bevindingen | 01-12-2025 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019087466 | Motie 16.2 Nassaulaan toekomstbestendig | *B- Verzoekt het college om: -330 Bij de herinrichting van de Nassaulaan geen belemmeringen te creeren voor een toekomstige transformatie binnen 30 jaar (naar bijvoorbeeld een groene laan met ander OV dan bus)-330 Rekening te houden met de kwaliteitsimpuls die deze straat verdient Bij het rekenen aan ten tekenen van de herinrichting rekening te houden met dit toekomstperspectief, bijvoorbeeld door de aanleg van een quick-win reconstructie bovenop het huidige asfalt en daarbinnen vrije fietspaden te realiseren. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 31-01-2019 | Overig | 01-01-2025 | door taakstellingen voor de Programmabegroting 2020-2025, moeten uitstellen tot 2026 | 15-12-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20231709128 | Toezegging wethouder Roduner om meer informatie m.b.t. gebouwgebonden groen | Wethouder Roduner zegt nader te duiden, voor de tender, wat het technisch vraagt, wat het kost, wat de consequenties zullen zijn om een overwogen besluit te kunnen nemen. GLH houdt motie 22.01 gebouwgebonden groen, ga het doen aan n.a.v. de toezegging. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-09-2023 | Overig | 18-04-2024 | We gaan onderzoeken welke eisen, randvoorwaarden, wensen we op kunnen nemen bij tenders om gebouwgebonden groen toe te voegen. Hierin wordt ook afgewogen wat het technisch vraagt, wat het kost en wat de consequenties zijn. Later volgt hierover meer informatie. | 19-12-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20231661940 | Toezegging inzake procesverlsag participatieproces bij VO Herinrichten Nieuwe Groenmarkt en de Krocht | De wethouder (RB) zegt toe: een procesverslag met hoe is omgegaan met de input opgehaald uit het participatieproces bij het Voorlopig Ontwerp Herinrichten Nieuwe Groenmarkt en de Krocht te voegen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-09-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20242067088 | Toezegging Informatieve sessie over verstrekken van alcohol in de nacht door horecabedrijven | De portefeuillehouder (JW) komt terug naar de commissie Bestuur met een informatieve sessie over de beperkingen voor horecabedrijven voor het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens de nacht en de handhaving van de overlast in de nacht. Bij deze sessie zullen ook de betrokken partijen worden uitgenodigd, zoals de politie, horecaondernemers en omwonenden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 14-11-2024 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20232079527 | Toezegging inzake autodelen | De wethouder (BL) zegt toe: dat het gebruik van autodelen conform deelmobiliteitsbeleid gemonitord en na 1 jaar geevalueerd zal worden. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 07-12-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240970365 | Extra OV-lijnen naar de Waarderpolder | Wethouder Van Leeuwen zegt in gesprek te zullen graag met de Industriekring Haarlem over extra ov-lijnen naar de Waarderpolder. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | BL | 23-05-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20240600011 | Beleid en onderhoud Kapitaalgoederen: besparingen op energiekosten -door verduurzamingsmaatregelen | Monitor regelmatig of toekomstige besparingen op energiekosten -door verduurzamingsmaatregelen op het eigen gemeentelijk vastgoed- afdoende zijn om op langere termijn het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Heb oog voor het risico van de lange termijn financiering doordat toekomstige besparingen op energiekosten aan het Revolverende Fonds Energiebesparing moeten worden toegevoegd. Vraag het college om hierover regelmatig de raad te informeren | RKC aanbeveling | Commissie ontwikkeling | Rekenkamercommissie Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | ER | 28-03-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20241266255 | Toezegging onderzoek meer deelauto's in plan Delftplein | Wethouder Roduner zegt toe in een volgende stap te onderzoeken of er meer deelauto's in het plan voor Delftplein passen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie beheer | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-07-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241233748 | Toezegging opnemen klantervaring in volgende Evaluatie VTH | De portefeuillehouder (FR) zegt toe te onderzoeken hoe de klantervaring in de volgende evaluatie kan worden meegenomen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | FR | 04-07-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241233764 | Toezegging delen van informatie over volgende fase Wkb | De portefeuillehouder (FR) zegt toe om de informatie over de volgende fase van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met de commissie Bestuur te delen zodra deze beschikbaar is. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | FR | 04-07-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230200083 | Toezegging Uitnodigen criminoloog De Jong aanpak criminaliteit | Toezegging - Criminoloog dhr. De Jong een keer uit te nodigen om met hem en de commissie van gedachten te wisselen over de aanpak van criminaliteit (bijv. femicide en jonge drugsdealers), | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-02-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230876897 | Toezegging toesturen stukken over meldkamer en duurzaamheid | Burgemeester Wienen zegt toe om de commissie informatie te sturen over de verdeling van de kosten van de meldkamer en om bij de eerst volgende begroting meer aandacht te vragen voor duurzaamheid | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 08-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20240600531 | Gebruik van het vetorecht in het algemeen bestuur van de VRK | De portefeuillehouder (JW) zegt toe dat hij de raad zal informeren als er in het algemeen bestuur van de VRK gebruik wordt gemaakt van het vetorecht van de gemeenten die lid zijn van het Dagelijks Bestuur (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen). | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-04-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20241698920 | Toezegging informeren commissie Bestuur als privacygevoelige gegevens gedeeld kunnen worden. | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om de commissie Bestuur te informeren als de aanpassing in de regelgeving het mogelijk heeft gemaakt om relevante privacygevoelige gegevens te delen tussen de betrokken instanties. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 05-09-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20241936537 | Toezegging brief over suggesties uit programma Veilige Steden | -300 De portefeuillehouder (JW) zegt toe om op korte termijn met een brief aan de raad te komen over suggesties voor Haarlem uit het programma Veilige Steden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 17-10-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20241936545 | Toezegging effecten van verkoop van alcohol vanuit snackbars op overlast | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om de commissie Bestuur te informeren over de effecten van het verbod op verkoop van alcohol vanuit snackbars op de overlast op straat. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 17-10-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241233768 | Toezegging geven van context bij de cijfers in volgende Evaluatie VTH | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om in de volgende evaluatie VTH de cijfers van meer context te voorzien zodat deze beter geduid kunnen worden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-07-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20231787379 | Toezegging inzake betrekken Toegankelijk Haarlem bij inwonersinvuling van de groene pilotwijken | De wethouder (RB) zegt toe: om bij spoor 4 (Groenere woonomgeving: experimenten & vergroeningsprojecten) de ambassadeurs van platform Toegankelijk Haarlem te betrekken bij de inwonersinvulling van de groene pilotwijken. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 18-10-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240600707 | Toezegging inzake actualiseren HIOR | De wethouder (RB) zegt toe: het HIOR te actualiseren aan de hand van de voorstellen van de commissie Beheer d.d. 14 december 2024 waar een gedragen meerderheid voor was en zegt toe een extra stap t.b.v. toegankelijkheid op te nemen in het stappenplan van het HIOR, dat ook ontwerpuitgangspunten voor woonerven toegevoegd worden aan het HIOR en de commissie daarover te informeren. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 04-04-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BE/Natuur en Milieu Educatie | 20230807947 | Onderzoeken mogelijke samenwerking op het gebied van natuur- en milieueducatie met partijen op locaties in Schalkwijk/Haarlem Oost | Toezegging: Wethouder Berkhout zegt toe te willen onderzoeken of er samenwerking mogelijk is op het gebied van natuur- en milieueducatie met partijen op locaties in Schalkwijk/Haarlem Oost (oa. Ecoring en de buurtboerderij De Nieuwe weg). | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 01-06-2023 | In route |  | Deze toezegging behandelen we in motie 47. |  | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231639266 | Toezegging update mbt aanpak energiearmoede | Wethouder Robert Berkhout zegt toe voor het einde van het jaar in de commissie Beheer met een update mbt de aanpak van energiearmoede te komen. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie samenleving | Commissie beheer | 5.2 Energie | RB | 21-09-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20220486574 | *B- Toezegging inwoners informeren die een vergunning voor een verbouwing aanvragen over de daarbij voor hen verplichte duurzaamheidsmaatregelen (aandeel hernieuwbare energie) | Bij de behandeling van agendapunt 10 Haarlemse Routekaart Duurzaamheid zegt wethouder Berkhout op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. Hij zal de commissie informeren over hoe het geregeld kan worden dat als inwoners een bouwvergunning aanvragen voor een verbouwing die meer dan 25% van hun woningoppervlakte bevat, dat zij dan ook geïnformeerd worden over de voor hen daarbij verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Het verplichtend karakter komt voort uit de implementatie van Richtlijn 2010/31 van de Europese Unie en ziet vooral op hernieuwbare energie. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 10-03-2022 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20232143872 | 18.02 Motie Maak werk van werknemersvergunningen | Verzoekt het college - Met een notitie werknemersparkeren te komen waarin voorgesteld wordt om tot een gedegen werknemersparkeerbeleid te komen in aanvulling op de huidige parkeerverordening - In het opstellen van de notitie te kijken naar het model wat in andere gemeenten gehanteerd wordt voor werknemersparkeervergunningen - In de Haarlemse notitie de aard en de arbeidstijden van een bedrijf of instelling, evenals de hoeveelheid FTE werkzaam aldaar te betrekken - En de gevraagde notitie aan de commissie beheer voor te leggen voor de zomer 2024 | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-12-2023 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240539218 | 16.06 Motie Doorgaan met wat door kan GLH PvdA D66 CDA AP CU | Verzoekt het college om: - Ervoor te zorgen dat er voor deze voorzieningen en instellingen een regeling wordt uitgewerkt zoals er in eerdere moties is opgeroepen - De uitwerking hiervan te verwerken in een nota. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-03-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240728572 | 16.06 Motie Sneller naar veilige snelheid op schoolroutes en bij kinderdagverblijven AP D66 PvdA PvdD | We vragen het college om: ? Naast de de aanwezigheid van scholen ook kinderdagverblijven als belangrijk criterium te hanteren bij het herontwerpen van snelheidsbeperkingen en wegindelingen binnen de gemeente,? Bij de inrichting van wegen - en het heersende snelheidsregime - te ontwerpen vanuit de mogelijkheden van kinderen,? Proactief in overleg te treden met onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven om gezamenlijke maatregelen te nemen die de omgeving veiliger maken voor kinderen,? Prioriteit te geven aan de herziening van de verkeersplannen en het snelheidsregime op drukke wegen zoals in ieder geval de Wagenweg, en deze aanpassingen te implementeren in 2025, gebruik makend van relatief eenvoudige ingrepen zoals extra bebording en markeringen op het wegdek en snelheidsdisplays met smileys, dan wel door het herinrichten van de straten volgens de GOW30 richtlijnen. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-04-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240979746 | 16.03 Motie vreemd Regel met de BIZ een Bus voor Waarderpolder en Oostpoort CU PvdA | We vragen het college om:- Een concreet plan uit te werken voor de verbetering van het OV van/naar Waarderpolder en Oostpoort in samenwerking met de Bedrijveninvesteringszone en de provincie - Hiertoe in kaart te brengen of het met een bijdrage van de BIZ mogelijk is in de nieuwe concessie te starten met een frequente OV verbinding (tenminste 4x per uur) vanaf IJmond (Beverwijk of IJmuiden) en Haarlem Noord via de Waarderpolder en Oostpoort richting het zuiden - Te verkennen welke route ten zuiden van Oostpoort de meeste reizigers oplevert: via de A9 richting Amsterdam/Schiphol Noord, via de Prins Bernhardlaan en de A9 richting Amsterdam/Schiphol Noord of via Prins Bernhardlaan en winkelcentrum Schalkwijk naar Hoofddorp. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 31-05-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241292300 | Motie 42 BIS Toch onder de Brug VVD Trots Hlm | We vragen het college om: Het vervolgonderzoek naar de onderdoorgang voor voetgangers alsnog uit te voeren. De kosten hiervoor te dekken uit de Reserve Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte De resultaten te delen met de commissie Beheer (en/of Ontwikkeling), indien mogelijk voor de behandeling van de begroting 2025 | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 11-07-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241307997 | Motie 52 betreffende de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem voor valide en mindervalide burgers Trots Hlm JH SP D66 | Verzoekt het college van Haarlem: 1. In samenwerking met de Maag Darm Lever Stichting een werkgroep op te richten om een plan te ontwikkelen voor de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem. 2. Dit plan dient zich te richten op het verhogen van het aantal toegankelijke toiletten voor zowel valide als mindervalide burgers, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen met maag-, darm- en leveraandoeningen. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 11-07-2024 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947222 | 10.04 Motie Voorkom verval Egelantier CU | We vragen het college om:- Indien er voor 1 december geen akkoord komt met Lingotto, zo mogelijk in overeenstemming met de ontwikkelaar, een noodmaatregelenpakket te nemen om de jaarlijkse beheerkosten te verlagen naar het niveau zoals was opgenomen in het voorstel van het college en met dit pakket verder verval van het complex te voorkomen - De Raad uiterlijk 1 december 2024 te informeren over de uitvoering van deze motie | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig
VG Vastgoed | 20241981570 | Art.32 vragen PvdA Sportzaal Terschellingpad 2 |  | Ingekomen raadsvragen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | ER | 04-11-2024 | Commissie/raad
CC Concerncontrol | 20240368716 | 20.06 Motie ontzie de lage en middeninkomens bij de rioolheffing PvdA AP Trots CU | Roept het college op De raad voor de Kadernota 2025 voorstellen te doen op welke wijze in Haarlem lage- en middeninkomens kunnen worden ontzien bij de stijging van de rioolheffing en hierbij specifiek voorstellen te doen gebaseerd op: o De rioolheffing gebaseerd op een grondslag met de WOZ waarde en/of o Het toevoegen van een gebruikersdeel voor grootgebruikers | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | FR | 04-03-2024 | Overig
OMB Omgevingsbeleid | 20241307846 | Motie 49 Zonder overzicht geen inzicht VVD PvdA | We vragen het college om: Voor de Kadernota 2026 een onderzoek uit te laten voeren naar locaties in Haarlem waar mogelijk ontwikkelt kan worden en dit visueel op een kaart weer te geven . | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-07-2024 | In route
BE Bedrijven | 20231246676 | Motie 21 Havengelden dragen bij aan voorzieningenniveau | Verzoekt het college: alles overziende bij de Begroting 2024 een voorstel te doen hoe tot een hogere kostendekkendheid van de havengelden kan worden gekomen, zich hierbij te richten op zowel de gemoeide kosten als opbrengsten die tot het dekkingspercentage leiden, te streven naar een dekkingspercentage van 50%, met voorstellen te komen hoe de hogere opbrengsten structureel kunnen bijdragen aan het in standhouden van het lokale voorzieningenniveau voor zover dat wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 13-07-2023 | Overig
VH Veiligheid en Handhaving | 20231708143 | 14.04 BIS Motie - Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio VVD Trots Hlm CU |  | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-09-2023 | Overig
VH Veiligheid en Handhaving | 20242024203 | 34 Motie Weer een 10 voor het Horeca Team Trots Haarlem CDA | We roepen het college op: Te onderzoeken tegen welke kosten en voorwaarden het horeca team kan worden aangevuld met gemeentelijke handhavers En voor de kadernota de raad te informeren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-11-2024 | Overig
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20242098066 | Motie 12.01 Meldplicht voor Bioscoop- en theatervoorstellingen PvdA VVD JH SP AP OPH |  | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-11-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240163796 | Motie 9.02 Halte buslijn 300 Europaweg laten we die verdwijnen | Verzoekt het college - Om met het DO Europaweg in de hand een gesprek aan te gaan met de Vervoersregio Amsterdam om de bushalte Europaweg voor buslijn 300 te behouden - De commissie Beheer te informeren over de uitkomst van dit gesprek - En ook in de toekomst zich sterk te maken voor een halte Europaweg voor de R-net lijn die nu de route van buslijn 300 heeft. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-01-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241273906 | Motie 10 Deel de maaiplanning om versnippering zwerfafval tegen te gaan PvdD CDA Trots Hlm | We vragen het college om: de maaiplanning te delen met actieve groepen vrijwilligers en organisaties, zodat zij met hun activiteiten kunnen inspelen op komende maaiwerkzaamheden. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-07-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241292268 | Motie 40 Op naar een gifvrij Haarlem PvdD D66 GLH AP | We verzoeken het college: te onderzoeken hoe in de gemeente Haarlem conventionele sierteelt en andere teelten waarbij (te) veel landbouwgif wordt gebruikt uitgesloten of ingeperkt kunnen worden, hierbij de ontwikkelingen en mogelijkheden via de VNG mee te laten wegen en te benutten, mogelijkheden in ruimtelijke ordening mee te laten wegen en de raad hier uiterlijk in Q1 2025 over te informeren | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 11-07-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242021727 | 12 Motie 'Meer bomen nu en later' PvdD CDA AP GLH | We vragen het college om: het totaal aantal bomen vanaf 2026 jaarlijks met minimaal 300 bomen te laten doen toenemen | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 12-11-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242024085 | 25 Motie 'op naar mooie ecologische vaste planten' PvdD | We vragen het college om: bij het aanplanten of vervangen van plantvakken in principe uit te gaan van het ecologische vaste planten concept |  | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-11-2024 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242024158 | 27 Motie Gebruik vergoeding voor afval voor bestrijding afval GLH D66 CDA AP | We vragen het college om: De SUP en prullenbakkenvergoeding in Haarlem te bestemmen voor het voorkomen en opruimen van afval, en zo lang dit nog nodig is ook voor het intensiveren van ongediertebestrijding die veroorzaakt wordt door zwerfafval Na 2 jaar te evalueren of het nog nodig is om deze middelen nog langer voor de intensivering van ongediertebestrijding te blijven inzetten | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-11-2024 | Overig
CC Concerncontrol | 20240358084 | 20.03 Motie 'Belast grootverbruikers van water en riool PvdD | verzoekt het college: - de haalbaarheid te onderzoeken om vanaf 2025 een gebruikersdeel toe te voegen in de tariefstelling van de rioolheffing op basis van de afvoer van afvalwater en opgepompt grondwater vanaf een bepaalde drempelwaarde, bij voorkeur vanaf 250 kubieke meter (het 'Utrechtse model') | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.4 Klimaatbestendige stad | RB | 01-03-2024 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231246381 | Motie 15 Onze Haarlemse ecologische voetafdruk zichtbaar maken OPH | Verzoekt het college de raad uiterlijk in het komend voorjaar, en voor het vormgeven van de Kadernota 2025, te informeren, of en zo ja, hoe onze Haarlemse ecologische voetafdruk duidelijker zichtbaar gemaakt kan worden en kan worden gemonitord om bij te gaan dragen aan een grotere samenhang en inzichtelijkheid in onze doelen en maatregelen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-07-2023 | Commissie/raad
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241273807 | Motie 02 Batterijen voor de Buurt D66 GLH AP CDA | Vraagt het college om: Een eerste verkenning uit te voeren naar de mogelijke rol van slimme buurtbatterijen in onze gemeente. In deze verkenning aandacht te besteden aan: Potentieele voor- en nadelen van buurtbatterijen voor onze gemeente Globale inschatting van juridische en economische haalbaarheid Mogelijke locaties waar buurtbatterijen effectief zouden kunnen zijn Mogelijkheden voor integratie met bidirectioneel laden van elektrische voertuigen. Kansen voor samenwerking met relevante partijen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.2 Energie | RB | 11-07-2024 | Overig
OMB Omgevingsbeleid | 20242021545 | 11 Motie Aan de slag met de vernieuwde Stookwijzer PvdD AP CDA GLH | We vragen het college om:- Haarlemmers aan te sporen de adviezen van de vernieuwde Stookwijzer op te volgen - hier in het huidige stookseizoen via haar communicatiekanalen alvast aandacht aan te geven - en wat betreft overige maatregelen om houtstookoverlast te voorkomen de raad zo spoedig mogelijk te informeren, doch uiterlijk voor 1 april 2025. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 5.1 Milieu | RB | 07-11-2024 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20240163060 | Motie 9.01 Europaweg - Iedereen veilig over | Verzoekt het college: Om bij de stadsstraat Europaweg zebrapaden aan te leggen over de fietspaden bij de rotondes, zodat voetgangers prettig en veilig kunnen oversteken | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 25-01-2024 | In route
PCM Project- en Contractmanagement | 20241325093 | 15.01 Motie Ontlast de Raaksbruggen CU | We vragen het college om: Bij de verdere uitwerking van het ontwerp onderzoek te doen naar de haalbaarheid en effecten van het gelijk meenemen van het afsluiten van de Brouwersvaart en/of de Zijlvest Noord voor auto's bij de Raaksbrug en daarbij voor deze laatste maatregel als dit nodig is om nadelige effecten te beperken ook te kijken naar een variant waarbij de afsluiting slechts in een richting geldt | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-07-2024 | Overig
VG Vastgoed | 20240538407 | 22.01 Motie vreemd Pakketmuur in de fietsenstallingen GLH AP CU PvdD | VERZOEKT HET COLLEGE: Te onderzoeken middels een marktconsultatie of en welke pakketmuur in de nieuw te openen en bestaande fietsenstallingen inpasbaar en opportuun is. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 03-04-2024 | Overig
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241947264 | 11.02 Motie vreemd Meten is weten hoe hard geluid circuit is D66 AP GLH HvH PvdD Trots Haarlem |  | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 5.1 Milieu | RB | 25-10-2024 | Overig