## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944652 | Bestemmingsplan wijziging Nieuwe Havenkantoor | Indien de raad in 2021 akkoord gaat met een nieuw drijvend Havenkantoor t.h.v. Paul Krugerkade, zal er een ontwerp gemaakt worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor het Bestemmingsplan. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | JW | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | Locatie en ontwerp zijn bekend. 7/2/23 verschoven naar 6 april 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 20/3/23 verschoven naar 11 mei 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 08/06/23 verschoven naar 7 september 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 06/07/23 verschoven naar 5 oktober 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. | 05-10-2023 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210944177 | Beleidsplan VTH 2023-2027 | Vanaf 2023 vervalt het huidige Beleidsplan 2019 e.v. In het nieuwe Beleidsplan zullen de taken op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw worden verwoord. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | Vanwege uitstel omgevingswet wordt het beleidsplan uitgesteld. | 30-11-2023 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | 20/7/23: Datum aangepast naar correcte datum commissie bestuur. In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 21-12-2023 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221806137 | HOV-corridor Haarlem - Schiphol - Amsterdam en lijnenstudie | OV | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 15-12-2022 | Commissie/raad | 06-04-2023 | De afrondende gesprekken met de diverse ov-partners worden momenteel gevoerd. in het eerste kwartaal van 2024 kan de lijnernvisie worden voorgelegd aan de gemeenteraad Technische presentatie voor de raadsleden over de derde fase van de BRT-studie heeft inmiddels op 27 september 2023 plaats gevonden. | 21-03-2024 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20241367105 | Informatienota Verduurzaming gemeentelijk vastgoed |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 5.2 Energie | ER | 25-07-2024 | Overig | 17-10-2024 |  | 17-10-2024 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20241259228 | Initiatiefvoorstel PvdA "De nieuwe as van Oost" |  | Initiatief voorstellen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-07-2024 | Commissie/raad | 03-10-2024 | Het initiatiefvoorstel wordt inhoudeljik aangepast door de initiatiefnemer n.a.v. het ontvangen preadvies van het college. Agendering schuift door naar november 2024. | 14-11-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240016782 | Bomen Schalkwijk, voortgangsrapportage en vrijgave vervolgkrediet |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Commissie/raad | 06-06-2024 | Financiele onderbouwing staat ter discussie. | 14-11-2024 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20241719029 | Verhelpen van hinder door geparkeerde deelscooters in Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 12-09-2024 | Overig | 14-11-2024 |  | 14-11-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230367895 | Voorlopig Ontwerp renovatie NME-gebouw Kweektuin |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 13-03-2023 | Commissie/raad | 07-09-2023 | De calculaties van het VO sloten niet aan op het beschikbare budget. Bij de kadernota zijn de benodigde extra middelen toegekend.Het VO wordt binnenkort afgerond en na vaststelling in het college naar de comissie verzonden. | 14-11-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940206 | Centrum Schalkwijk - Structuurvisie |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Commissie/raad | 03-02-2022 | 16-9 het afronden concept masterplan vergt meer tijd. Michael Kaldenhoven 15-7-2024 het afronden concept masterplan vergt meer tijd. Michael Kaldenhoven 16-4-2024 het traject voor het opstellen van het masterplan vergt meer tijd. MIchael Kaldenhoven 7-9-2023 het traject voor het opstellen van het masterplan vergt meer tijd. MIchael Kaldenhoven 11-11-2022: Structuurvisie: proces is vertraagd vanwege prioritering van de plannen van fase 2 centrum Schalkwijk. Michael Kaldenhoven Structuurvisie Centrum Schalkwijk heeft stil gelegen in het kader van het opstellen van het SPVE van fase 2 Centrum Schalkwijk. Capaciteit. | 14-11-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217044 | Fietsparkeren rondom Botermarkt | In de omgeving van de Botermarkt is er een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een openbare fietsenstalling in de kelder van het pand van de voormalige Hudsons' Bay te realiseren. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Commissie/raad | 11-02-2021 | De gesprekken met de eigenaar over het aangaan van een huurovereenkomst verliepen constructief maar vroegen meer tijd dan voorzien. Daarbij komt dat de plannen voor de fietsenstalling niet los kunnen worden gezien van de totale herontwikkeling van het pand. Inmiddels is de huurovereenkomst getekend. Het Definitief Ontwerp voor de fietsenstalling is vrijwel afgerond zodat een raming kan worden opgesteld ter onderbouwing van de kredietaanvraag. Daarnaast wordt onderzocht of de fietsenstalling eventueel ook kan worden aangekocht zodat aan de raad een compleet investeringsvoorstel kan worden voorgelegd. Dit onderzoek vraagt enkele maanden. Inmiddels is geconcludeerd dat de eigenaar van het pand bereid is de ruimte voor de fietsenstalling te verkopen. De contractvorming zal nog enige tijd in beslag nemen. | 04-12-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20240095492 | Verkoop Jan Sluijterslaan 2, Ternatestraat 16 en Venkelstraat 9 | In het strategisch portefeuilleplan 2023 staat de drie adressen opgenomen als niet-strategisch vastgoed. Zittende huurder Hero Kindercentra heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij de drie locaties graag in eigendom willen verwerven. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 16-01-2024 | Commissie/raad | 06-06-2024 | 17-06-2024; Laatste gesprek n.a.v. uitgevoerde taxatierapporten tussen gemeente en Hero dient nog plaatst te vinden, inschatting dat over circa 2 weken meer duidelijkheid kan worden gegeven 17-07-2024: Vanwege enige vertraging in het verkooptraject, gaan we de commissie Ontwikkeling van 19 september niet halen, maar is de inzet voor de commissie Ontwikkeling van 17 oktober. 24-09-2024: Vertraging HERO, begin oktober nieuwe RvT vergadering, daarna volgt collegebesluit , planning voorlopig eind januari 2025 totdat aanleverschema 2025 bekend is. 28-10-2024: Besluitvorming binnen HERO heeft eerder plaatsgevonden dan gepland. Intentie is om dit jaar nog te transporteren. | 04-12-2024 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20241937242 | Aankoop De Greiner (Voorhelmstraat 23 - 25) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 23-10-2024 | Commissie/raad | 05-12-2024 |  | 04-12-2024 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240037187 | Actualisering beleidsplan openbare verlichting | verkenning mogeijke toevoeging beleidsregel mbt diervriendelijke verlichting | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Commissie/raad | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201239191 | Gebiedsvisie Transvaalbuurt | Er wordt een gebiedsvisie gemaakt voor de transvaalbuurt. Dit in relatie tot de wijkaanpak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 17-12-2020 | Commissie/raad | 28-10-2021 |  | 12-12-2024 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20241719050 | Opinienota naar aanleiding van gesprek met de stad over parkeren | Betreft bespreking van een aantal dilemma's rondom parkeren vooruitlopend op een nieuwe nota parkeren | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 16-09-2024 | Commissie/raad | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220467344 | Molenwijk Noord SPvE concept ter inzage | SPvE concept voor inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 03-03-2022 | Commissie/raad | 01-09-2022 | meer tijd nodig voor onderzoeken, afstemming en planontwikkeling. | 12-12-2024 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242039114 | Start maximeren aantal klepopeningen (maatregel 14 - CAS) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.3 Circulariteit | RB | 15-11-2024 | Commissie/raad | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808841 | Koninginneweg/ Noorder Emmakade, startnotitie en PvE | Startnotitie PVE/SO impact Midden | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Commissie/raad | 11-05-2023 | Vanwege het parkeerdrukonderzoek dat pas na het referendum mocht worden uitgevoerd en het zomerreces wordt de startnotitie pas begin oktober aangeleverd. Door het aanpassen van de projectopdracht (scope uitbreiding) is het project vertraagd en de planning van het project aangepast. | 12-12-2024 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806311 | Project: Dreef/Fonteinlaan en Paviljoenslaan onderzoek verhardingen | Startnotitie uitvoering maatregelenplan | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-07-2023 |  | 24-12-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806608 | Project: Nachtegaalstraat e.o. onderzoek en maatregelen waterstress | Startnotitie uitvoering maatregelenplan | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-07-2023 |  | 24-12-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20240082021 | Vaststellen startnotitie Vergierdeweg 271 | Uitbreiding van het Crematorium Dela met een uitvaartcentrum | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-01-2024 | Overig | 07-03-2024 | Inhoudelijke afstemming tussen projectteam en ontwikkelaar nodig. Relatie met project Zijlweg 183 is in beeld, programmatische goedkeuring nodig voor project Zijlweg 183 voordat Vergierdeweg 271 verder kan. | 09-01-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945270 | Verklaring van geen bedenkingen vergunningsaanvraag zonneweide Schoteroog | De planning van deze verklaring is onder voorbehoud van de aanvraag omgevingsvergunning door de initiatiefnemer. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | De vergunningaanvraag loopt via de provincie, omdat het een afwijking van het bestemmingsplan is, vraagt het ook een vvgb vanuit de gemeenteraad. Gezien de doorlooptijd van de vergunning bij de provincie, gaat het nog wel even duren voor deze naar de raad gaat. Op dit moment is er nog geen concrete datum waarop het besproken zal worden. | 09-01-2025 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242052731 | Plan fietsparkeren | Aanpak keten fietsparkeren: regelgeving, handhaving, communicatie, voorzieningen | Initiatief voorstellen | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 18-11-2024 | Overig | 23-01-2025 |  | 23-01-2025 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20240742796 | Voortgang Schone Lucht Akkoord | Het Schone Lucht Akkoord is inmiddels bijna halverwege zijn looptijd (tot 2030). In een voortgangsrapportage wordt de stand van zaken doorgelopen wat betreft de toestand van de luchtkwaliteit en de maatregelen om deze te verbeteren. Ook wordt aangegeven welke maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord in de komende jaren nader ingevuld of geïntensiveerd moeten en kunnen worden, om aan de gestelde ambities voor 2030 te voldoen. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.1 Milieu | RB | 02-05-2024 | Overig | 20-06-2024 | Er is meer tijd nodig voor informatie verzamelen en uitwerken van een voorstel voor mid- termevaluatie en vervolgaanpak In verband met capaciteit en prioritering komt de nota in januari 2025 naar de Commssie. | 23-01-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229664 | Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Overig | 07-10-2021 | We brengen deze startnotitie tegelijkertijd naar de commissie Ontwikkeling samen met het raadsvoorstel "Vaststellen voorkeursvariant en ruimtelijke randvoorwaarden busstation en herontwikkeling Beresteyn". - Bestuurlijk overleg OV knooppunten (in de week van 9 mei) -> nog geen besluit genomen -> naar 29 september 2022 - In overleg verplaatst naar 24 november 2022. - In overleg verplaatst naar 8 februari 2023. - In overleg verplaatst naar 6 april 2023. - In overleg verplaatst naar 11 mei 2023. - In overleg verplaatst naar 8 juni 2023. - In overleg verplaatst naar 2 november 2023. - In overleg verplaatst naar 7 december 2023. - In overleg verplaatst naar 14 november 2024. - In overleg verplaatst naar 6 februari 2025. | 06-02-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764644 | Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | Demarcatie projectgebied is aangepast, vraagt inhoudelijke afstemming projectteam en initiatiefnemer. Financiele haalbaarheid van project moet opnieuw bepaald worden. | 06-02-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240256386 | Vaststellen voorkeursvariant Stationsgebied |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 31-01-2024 | Overig | 04-04-2024 | nadere afstemming met vastgoedeigenaar is gewenst om goede keuze te kunnen maken. er is meer tijd en inspanning nodig om tot een gedragen voorstel te komen | 06-02-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943150 | Parkeergarage NS treinmodernisering (Nedtrain) | Vrijgave krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk was aangenomen. | 06-02-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20241720665 | Gedempte Oude Gracht 28 verkoop bloot eigendom aan huidige eigenaar opstal. |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-09-2024 | Overig | 21-11-2024 | 23-10-2024: Dient nog besluit te worden genomen om bodemonderzoek plaats te laten vinden | 06-02-2025 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210670353 | Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | Het werken met de nieuwe wet, het werken met software die nog in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 13-02-2025 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240037201 | Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2025 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 | Uitvoeringsprogramma is nog niet klaar bij ODIJ. | 13-02-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20232031721 | Tetterode, Jan Steenstraat, Startnotitie en PVE | impact midden | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 01-02-2024 | Uitloop door scopewijziging Uitloop definitiefase door onduidelijkheid afkoppelen hemelwater Uitloop definitiefase door wijzigingen ontwerp en raming | 01-03-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815930 | OV knooppunt Nieuw-Zuid; aanvraag realisatiekrediet |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Eind 2023 is in de stuurgroep het temporiseren van de planning en de wijze van aanbesteding vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor een aantal mijlpalen waaronder de start van de aanbesteding en het vrijgeven van krediet om opdracht te kunnen geven aan een aannemer. | 01-03-2025
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status oktober 2024: Deze BAZ wordt onderdeel van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota is uitgesteld en staat geagendeerd voor de commissie van maart 2025 | 06-03-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. 22 mei 2024: Nog bezig met afronding onderhandeling/vaststellingsovereenkomst. nieuwe schatting Q1 2025 23-10-2025 Ivm stopzetting huur komt object pas in juli vrij om te worden afgestoten | 06-03-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201245170 | Noord Schalkwijkerweg 113- verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 02-12-2021 | verkoopgesprekken kunnen worden opgestart, levering na sanering in februari 23-05-2024: Nog in afwachting van update taxatie en verkoopadvies 13-06-2024: Ligt nog ter overweging bij Bedrijf en samenleving om gebruik van ons aanbod om wonjing blijvend te huren. Object blijft dan strategisch vastgoed. eind juli zullen zij daar uitsluitsel over geven 16-09-2024: In staf vastgoed besproken, KPDH voorleggen aan B&S, planning in combi-staf eind september 2024 16-10-2024: Annotatie in voorbereiding voor combistaf, financiele paragraaf dient nog uitgewerkt te worden. 23-10-2024: Dient nog collegebesluit, RIB en kadernotaaanvraag opgestart worden | 06-03-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240717068 | Aankoop Klein België | Zware voorhangprocedure | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-04-2024 | Overig | 04-07-2024 | Aankoop nog niet rond. | 06-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de initiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Vanwege capaciteitsproblemen bij initiatiefnemer heeft dit project even stil gelegen. 07-09-2023 Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 Vanwege de vakantei van Rolinde op verzoek naar 1 maart 2025 gezet. 2024 Zal niet gehaald worden. Zodra Rolinde terug wordt datum herzien. BF In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 06-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808084 | Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Verzoek deze BAZ te verwijderen omdat een omgevingsplan hier waarschijnlijk niet nodig is. 18-4-2024 Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 Er worden nog meerdere scenario's onderzocht waarbij een reguliere vergunning met kruimelgeval nog niet is uitgesloten. 07-9-2023 | 06-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815405 | Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Verzoek deze BAZ te verwijderen omdat een omgevingsplan hier waarschijnlijk niet nodig is. 18-4-2024 Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 06-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 06-03-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811233 | Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er is discussie geweest over de gewenste invulling anders dan alleen hotel. Dat is achter de rug en er wordt toch uitgegeaan van een (congres) hotel. Een markverkenning wordt gedaan , daarna volgt een plan en de waardebepaling. En als daar overeenstemming over is volhgt de koopovereenkomst. | 14-03-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20231134322 | Informatie nota Stand van zaken project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 11-07-2023 | Overig | 07-09-2023 | 7-11-2024 nota met terugblik 2023-2024 zal dan gereed zijn. Joost Bolwidt. | 01-04-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783997 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Afgestemd op de definitieve datum invoering omgevingswet op 1 januari 2024 Aanpassing op de nieuwe omgeevingswet is complexer en vereist een tussenstap | 03-04-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248705 | Zuiderpolder - startnotitie Buurtaanpak | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting impact hoog | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-03-2020 | Overig | 12-11-2020 | 23-10-24 startnotitie voor de gehele wijk is in de maak, bespreking in commissie wordt april 2025. Bij de startnotitie komt ook de verdere planning in beeld, dan ook kunnen de verdere bazzen goed worden ingepland, vandaar het voorstel alle oude bazzen af te doen. | 03-04-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240017359 | Zuiderhout, Herinrichting - Wijkgerichte aanpak, Startnotitie en PVE | Impact hoog | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 | Aanpassing 04-12-2024 naar 03-04-2025 Definitieve planning ontvangen bij aanbieding van de RID Partner, waarbij de gevraagde werkzaamheden/doorlooptijden t.b.v. de Integrale Startnotitie met bijbehorende documenten (o.a. door de benodigde onderzoeken en werksessies) pas kunnen worden besproken in de commissie van april. VERVALLEN Aanpassing 05-09-2024 naar 04-12-2024 Aanleiding van afwijking is aanpassing van eerdere uitgangspuntpunten (Wijkgerichte onderhoudsaanpak OR d.d. 2021) op basis van aanvullende verificaties en interventies bij de meewerkende disciplines. Gevolg voor scope, budget, plan van aanpak en planning ten behoeve van verdere uitwerking van de integrale Startnotitie (inclusieg PVE/KES en PVE-schets) in de definitiefase. | 03-04-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783983 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit SPvE en Beeldkwaliteitsplan | SPvE en BKP besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Hangt samen met de planning concept PvEL | 03-04-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221784018 | Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 03-04-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20240017336 | Nieuwe Groenmarkt, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 | Co-creatieproces is afgerond in oktober. Vo wordt daarna pas uitgewerkt. | 03-04-2025 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221815952 | Haarlemse Transitievisie Wamte: Update |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Voor de actualisatie van de TVW zijn twee andere trajecten noodzakelijke input, namelijk een uitvraag voor strategische visies en een traject om tot een integrale programmering te komen. Daarom is besloten wat meer tijd te nemen voor de actualisatie. | 22-05-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20221808171 | TVW: Wijziging Bronnenstrategie Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | De update bronnenstrategie is gekoppeld aan de actualisatie van de transitievisie warmte. Deze is naar achteren verschoven, dus schuift de update van de bronnenstrategie mee. | 22-05-2025 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210670370 | Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 30-05-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811182 | Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | 21 oktober 2024: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting het ontwerp PvEL eind 2024 gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende juni 2025 (commissie 5 juni 2025). 16 uli 2024: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is na de zomerperiode het ontwerp PvEL gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende februari 2025 (commissie 06 februari 2025). | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811192 | Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | 21 okt 2024: Het afronden van het ontwerp PvEL vergt echt meer tijd dan voorzien, mede door aangepaste uitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en een nader onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie. Daarnaast is de wens geuit om voorafgaand aan besluitvorming over (ter inzage leggen van) het ontwerp PvEL in oktober 2024 nog een extra participatieronde plaats te laten vinden. De tijdens de extra participatieronde ingebrachte reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp PvEL dat gereed is voor besluitvorming door het college, waarna het ontwerp PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in juni 2025 (commissie 5 juni 2025). Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. In de raadsvergadering van 20 april 2023 een krediet beschikbaar is gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is in Q3 van 2024 het ontwerp PvEL gereed voor inspraak. Vaststelling van zowel het PvEL als de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien in Q4 2024. 16 juli 2024 Het afronden van het ontwerp PvEL vergt meer tijd dan voorzien, mede door aangepaste uitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en een nader onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie. Het ontwerp PvEL zal na de zomervakantieperiode (september 2024) worden voorgelegd aan het college, waarna het ontwerp PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in februari 2025 (commissie 06 februari 2025). Vaststelling van de Grex zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20231892322 | Vrijgave VO voor inspraak Reijer Anslostraat e.o. |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-11-2023 | Overig | 19-09-2024 | In afwachting van parkeerreferendum is besloten (i.o.m. de wethouder) om deze te verplaatsen naar de september 2024 Nader te bepalen ivm referendum parkeren; griffie Aanpassing 19-09-2024 naar 05-06-2025: Verplaatsing naar juni 2025, n.a.v. de redeneerlijn om projecten te bevriezen tot aan de nieuwe parkeernota (verwachting eind december 2024) mits we vanuit onderhoudsbehoefte niet langer kunnen wachten (niet het geval). Begin 2025 inzichtelijk maken invloed 'nieuwe parkeernota' op het project en opstart ontwerpfase (VO)met afstemming met de omgeving. | 05-06-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808890 | Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel is van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | 21 okt 2024: Het afronden van het ontwerp PvEL vergt echt meer tijd dan voorzien, mede door aangepaste uitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en een nader onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie. Daarnaast is de wens geuit om voorafgaand aan besluitvorming over (ter inzage leggen van) het ontwerp PvEL in oktober 2024 nog een extra participatieronde plaats te laten vinden. De tijdens de extra participatieronde ingebrachte reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp PvEL dat gereed is voor besluitvorming door het college, waarna het ontwerp PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in juni 2025 (commissie 5 juni 2025). Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. Het concept PvEL zal in maart/april 2024 worden voorgelegd aan het college, waarna het concept PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in september 2024 (commissie 5 september 2024). 16 juli 2024. Het afronden van het ontwerp PvEL vergt meer tijd dan voorzien, mede door aangepaste uitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en een nader onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie. Het ontwerp PvEL zal na de zomervakantieperiode (september 2024) worden voorgelegd aan het college, waarna het ontwerp PvEL de inspraak ingaat. Dit betreft een collegebesluit en gaat ter informatie naar de Commissie Ontwikkel (14 november 2024). | 05-06-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20232015093 | van der Meerstraat, Startnotitie en PVE | Impact Midden | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 11-01-2024 | ivm de discussie over parkeerregulering is in afwachting van het referendum deze baz opgeschoven. Deze stilgelegde projecten zijn allemaal op juni gezet in afwachting van nieuwe nota over wel/niet regulering parkeren en de verwerking daarvan in deze stilgelegde projecten. | 05-06-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221806519 | De Liefdestraat en Jan Campertstraat, Startnotitie en PVE | Vaststellen uitgangspunten notitie hoge impact | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Dit project staat even op hold als gevolg van het referendum gereguleerd parkeren. Wanneer het referendum is geweest zal dit project weer actief opgepakt worden. Deze stilgelegde projecten zijn allemaal op juni gezet in afwachting van nieuwe nota over wel/niet regulering parkeren en de verwerking daarvan in deze stilgelegde projecten. | 06-06-2025 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940254 | Vrijgave van inspraak van Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. Deze strategische laadvisie wordt eind Q2 2025 ter inspraak aangeboden en in Q4 2025 aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. planning op 12/6 gezet; op verzoek auteur Anouk Kors | 12-06-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20242100693 | Spekstraat 5 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 28-11-2024 | Overig | 20-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807929 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Hangt samen met de planning concept SPvE | 19-06-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221815085 | Nadeel compensatieregeling | om te komen tot goede afspraken over ondergrondse infrastructuur is ook een nadeel compensatieregeling nodig. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De opbouw van de relatie en samenwerking met meerdere partijen op dit gevoelige punt kost meer tijd. tot de nieuwe regeling gelden de oude regelingen. Onderhandelingen lopen stroef. | 19-06-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject 13-06-2024: Nog in voorbereiding 24-09-2024: wordt nog nader bekeken in de loop van het jaar wat de mogelijkheden zijn. eventueel nogmaals aanbieden aan woningbouwcooperaties | 01-07-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815341 | SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De planning is gewijzigd. Dit komt enerzijds door capaciteitsproblemen en anderszijds door de langere tijd die nodig is om de studies naar de voorzieningenstrook af te ronden en een faseringsplan te kunnen maken. | 10-07-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815926 | Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Update planning | 17-07-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945366 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | Het te selecteren warmtebedrijf zal de komende 2 jaar het warmtenent ontwikkelen. dit zal in 2025/2026 resulteren in een kavelplan. dit kavelplan zal de basis zijn voor het wijkuitvoeringsplan. dat zal naar verwachting in 2025/2026 kunnen worden vastgesteld. | 01-09-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945342 | Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd opstellen SPvE (PvLE) start nadat een voorkeursvariant is gekozen, zo ver is het nu nog niet. | 11-09-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. 24-09-2024: Perceel ligt braak, momenteel ligt voortgang stil, PCM Michiel van Kesteren is ermee bezig | 01-10-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen 24-09-2024: wordt meegenomen in de startnotitie: stimulering sociale woningbouw buiten de prioritaire zones van 19-09-2024 in Commisie ontwikkeling | 01-10-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808795 | Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | 21 okt 2024: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 18 oktober 2024. In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 08 juli 2024: Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van varianten in tijd is doorgeschoven. Besluitvorming over de daadwerkelijke voorkeursvariant heeft plaatsgevonden in juni 2024. Na de zomerperiode vindt een Technische Sessie met de commissie plaats over de voorkeursvariant en wordt deze variant verder uitgewerkt tot het ontwerp Masterplan. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q1 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in juli 2025 (commissie 3 juli 2025). | 09-10-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Daarna kan de grex worden geopend. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837265 | Herziening bomenbeleidsplan | actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 20-12-2018 | Overig | 16-05-2019 | Met het Groenbeleidsplan (2022), het MJUP (2023), het MJUP 2024-2026, een aangepast HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en de Bomenverordening 2021 zijn de belangrijkste bouwstenen van ons groenbeleid vastgelegd. Een herziening van het bomenbeleidsplan heeft daarom eerder geen prioriteit gekregen. De conceptversie van het geactualiseerde Bomenbeleidsplan zal eind 2025 gereed zijn voor inspraak. | 04-12-2025 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191012146 | Actualisatie van het speelbeleid | Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-12-2019 | Overig | 11-06-2020 | Het huidige beleid voldoet tot 2025. Onderhoud en vervanging van speeltoestellen vindt projectgewijs plaats. Het speelbeleid wordt geactualiseerd en integraler geformuleerd door ook bestaande beleidsdoelen tav thema's zoals groen, toegankelijkheid, ontmoeten, veiligheid, klimaatadaptatie en circulaire economie een plek te geven op speellocaties in de openbare ruimte. Deze aspecten worden al gecombineerd in het uitvoeringsprogramma verbetering speellocaties. In plaats van een Startnotitie wordt er toegewerkt naar een actualisatie van het Speelbeleid uit 2013. | 04-12-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244709 | Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Overig | 09-12-2021 | In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad om tot een goede laadinfrastructuur te komen. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. Deze strategische laadvisie wordt eind Q2 2025 ter inspraak aangeboden en in Q4 2025 aan de raad voorgelegd voor besluitvorming | 18-12-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Hierbij speelt echter wel dat de initiatiefnemer tijdens het zomerreces een omgevingsvergunning heeft ingediend voor dit plan. Deze ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Verdere uitspraken over dit project lopen verder via VTH. | 19-12-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur). Vanwege onderzoek naar haalbaarheid van een cultureel broedplaats planning aangepast. Tot uiterlijk eind 2025 zal Leegstandsbeheer de bovenwoning in gebruik hebben. Daarna weer nieuwe afweging. | 31-01-2026 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20242101074 | Wagenweg 226 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 02-12-2024 | Overig | 26-03-2026 |  | 26-03-2026 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097774 | Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | Aanvankelijk werd het VRI beleid uitgesteld tot het Mobiliteitsbeleid was vastgesteld. Na vaststelling van het mobiliteitsbeleid is het VRI-beleid is in verband met andere prioriteiten naar voren geschoven in de tijd. Op basis van de prioritering door het college is het VRI-beleid doorgeschoven naar 2026. Ondertussen worden wel voortdurend regelscenario's van verkeerslichten situationeel en locatiespecifiek opgepakt ter verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en/ of leefbaarheid. | 01-10-2026 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210945228 | Lijst Beschermwaardige Houtopstanden |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 01-12-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). Met het groenbeleidsplan, een aangepast HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en de Bomenverordening zijn / worden de belangrijkste bouwstenen van ons groenbeleid vastgelegd. Een herziening van het bomenbeleidsplan heeft daarom geen prioriteit. Nieuw beleid staat in de planning voor eind 2025 en hieruit volgt een actualisatie van houtopstanden en de bescherming hiervan. Middels actualisatie van dataproducten via de open data kanalen van de gemeente wordt er continue gewerkt aan het verder ontsluiten van informatie over de bomen. | 31-12-2026 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220366433 | Initiatiefvoorstel "Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid" |  | Initiatief voorstellen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 10-02-2022 | Commissie/raad