## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20220760977 | Toezegging jaarlijkse Haarlemse voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijsmiddelen | Wethouder Jur Botter zegt toe jaarlijks met een voortgangsrapportage inzichtelijk te maken wat wel en niet werkt in het NPO voor de gemeente Haarlem. De eerste rapportage zal in februari 2023 gedeeld worden met de Commissie Samenleving. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 19-05-2022 | Commissie/raad | 28-02-2023 | Veel subsidies die nu zijn toegekend/worden toegekend, starten pas na de zomer van 2022. Resultaten van de ingezette acties zijn pas na schooljaar 22-23 op te halen en te verwerken. in overleg met Wethouder naar Commissie Samenleving van oktober verplaatst, daar hij in september niet aanwezig is. | 24-10-2024
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241985893 | Update benodigde vierkante meters voor voorzieningen buitensport |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 30-01-2025 | Commissie/raad | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter kennisname
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20240017428 | Beleidsvisie Armoede en schulden vanaf 2025 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.3 Schulden | DL | 21-12-2023 | Commissie/raad | 03-10-2024 | I.v.m. aangepaste planning van de evaluatie van het minimabeleid en planning van A-dossier kinderarmoede | 09-01-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241365390 | Vrijgeven krediet renovatie zwembad de Houtvaart | Installaties van zwembad de Houtvaart zijn technisch afgeschreven en dienen vervangen te worden, tegelijkterijd wordt het zwemabd verduurzaamd en gerenoveerd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 25-07-2024 | Overig | 14-11-2024 | Deze BAZ zal samen met BAZ 2024/0037204 (vrijgeven kredieten buitensport 2025) worden afgedaan in één BBV Het onderzoek naar en opstellen van een Plan van Aanpak voor de renovatie en verduurzmaing van zwembad de Houtvaart en bijbehorende kostenraming vergt extra tijd vanwege erfgoed maatregelen, waardoor de vergadering van de cie samenlevuing van jan 2025 niet gehaald wordt. | 06-02-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20231849180 | Vaststellen verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2025 | BBV 2023/1819234 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 30-10-2023 | Commissie/raad | 11-01-2024 | De Centrale Raad van Beroep (CrvB) heeft uitspraken gedaan over jeugdhulp die aanpassingen vereisen van de verordening jeugdhulp. De uitspraken hebben betrekking op begrippen die in de Jeugdwet staan en die in de verordening nader uitgewerkt dienen te worden. De regionale conceptverordening die in de maak is moet van deze aanpassingen worden voorzien. Het vaststellen van de verordening jeugdhulp in de gemeenteraad schuift daardoor op van december 2024 naar februari 2025. | 06-02-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242147625 | Jaarverslag 2023-2024 GR Schoolverzuim en VSV | Het GR bestuur stelt de jaarverslag vast. Het jaarverslag wordt ter informatie naar de raadscommissie geezonden. | RKC aanbeveling | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 06-02-2025 |  | 06-02-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20240037204 | Vrijgeven kredieten buitensport 2025 | De raad wordt geinformeerd over het vrijgeven van kredieten door het college voor de renovatie/vervanging projecten op de buitensportcomplexen in 2025 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 | Deze BAZ zal samen met BAZ 2024/1365390 (vrijgeven krediet renovatie zwembad de Houtvaart) worden afgedaan in één BBV Het onderzoek naar en opstellen van een Plan van Aanpak voor de renovatie en verduurzmaing van zwembad de Houtvaart en bijbehorende kostenraming vergt extra tijd waardoor de vergadering van de cie samenlevuing van jan 2025 niet gehaald wordt. Om de samenhang van alle investeringen in de sport voor de cie sameneleving overzichtelijk in een voorstel te hebben, wordt het geheel later in route gebracht. | 06-02-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250011539 | Intensiveren beleid sociaal veilig sportklimaat | het collegebesluit wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie samenleving | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 30-01-2025 | Commissie/raad | 06-02-2025 |  | 06-02-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20232111706 | Beleid en uitvoeringsplan beweegvriendelijke omgeving | In de nota wordt, nav het coalitieakkoord Actie! (4.2 spelen en bewegen) een nieuwe visie op de beweegvriendelijke omgeving uiteengezet, wordt beleid voor de komende jaren beschreven en wordt een uitvoeringsplan over de beschikbare middelen voor 2024/'25/'26 uiteengezet. | RKC rapport | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 21-12-2023 | Overig | 18-04-2024 | De uitwerking van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf gepland. Ditk komt doordat de opdracht, tijdens het onderzoek, qua opzet en uitvoering is aangepast en uitgebreid. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en worden nu verwerkt in een toekomstbestendig uitvoeringsplan en nota. | 06-03-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242148541 | Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling | Regionaal Koersplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024 tm 2027 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242148604 | Uitwerking initiatiefvoorstel Integrale aanpak bevorderen veiligheid van vrouwen en stoppen femicide |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter bespreking
WI Werk en Inkomen | 20242148598 | Continuïteitsplan Duurzame Toekomst Spaarne Werkt |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20210941168 | Evaluatie verwijsindex landelijk met uitwerking lokaal |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 23-12-2021 | Overig | 03-03-2022 | Tijdens de vergadering van 11 januari 2024 is besloten dit agendapunt uit te stellen, zodat de nota in samenhang met mogelijke alternatieven voor de Verwijsindex kan worden besproken. Verwacht wordt dat deze alternatieven en het afbouwtraject van de Verwijsindex pas tegen het einde van 2024/begin van 2025 duidelijk zullen zijn. Het ministerie van VWS is momenteel bezig met een afbouwhandreiking, die zal ook pas eind 2024 in conceptvorm af zijn. Zodra er meer bekend is, zal de informatienota opnieuw de route in gaan. Deze BAZ wordt om die reden uitgesteld. | 2025-03-20 | Ter kennisname
WI Werk en Inkomen | 20240017292 | Aanpassen Verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ | n.a.v. wetsvoorstel Participatiewet in balans | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 | Ingangsdatum Participatiewet in balans 01-07-2025 | 03-04-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242022639 | Raadsstuk Locatiekeuze zwembad Noord |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 30-01-2025 | Overig | 06-03-2025 | Voor een goede integrale afweging locaties is meer tijd nodig. | 03-04-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242152448 | Lokale educatieve Agenda |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 |  | 03-04-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2018854614 | Update Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem | Vanwege wettelijke aanpassingen en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk de huidige verordening aan te passen. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 20-12-2018 | Overig | 26-09-2019 | De VNG is bezig met het opstellen van een nieuwe modelverordening. Naar verwachting komt er een wetswijziging het eerste kwartaal van 2025, die de VNG meeneemt in de nieuwe modelverodening | 2025-05-08 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242153161 | Ontwerp financiële en beleidsmatige kaders 2026 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen | Wettelijk krijgt Raad mogelijkheid zienswijze te geven op de Ontwerp financiele en beleidsmatige kaders 2026 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242153167 | Voorlopige jaarrekening 2024 GO BW | Wettelijk krijgt Raad mogelijkheid zienswijze te geven op de Voorlopige jaarrekening 2024 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242153305 | Informatienota Update Actieplan Haarlem Regenboogstad | Een update van de uitvoering van het Actieplan Haarlem Regenboogstad. Inclusief een terug- en vooruitblik van de Pride | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | ER | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242155292 | Jaarrekening GR Schoolverzuim en VSV 2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241033300 | Capaciteitsonderzoek Binnensport Gemeente Haarlem (2024) | Het capaciteitsonderzoek onderzoekt de huidige en toekomstige behoeften en gebruik van binnensportaccommodaties. Het dient als basis voor het meerjarig investeringsplan binnensport (MJIP). | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | ER | 07-06-2024 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242155302 | Zienswijze begroting GR Schoolverzuim en VSV 2026 | De ontwerpbegroting van het GR bestuur wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de begroting | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242155178 | Centrum Schalkwijk - Heronwikkeling Zwembad zuid | Kredietaanvraag voor de ontwerpfase van het Zwembad zuid | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter bespreking
WI Werk en Inkomen | 20242184448 | Begroting Spaarne Werkt 2026 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | 30-01-2025 | Overig | 26-06-2025 |  | 26-06-2025 | Ter advisering
WI Werk en Inkomen | 20242184461 | Jaarrekening Spaarne Werkt 2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | 30-01-2025 | Overig | 26-06-2025 |  | 26-06-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242147416 | Strategisch huisvestingsplan Opvang, Wonen en Herstel | Regionale huisvestingsopgave MO/BW | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 23-01-2025 | Onderzoek en regionale afstemming vraagt meer tijd. | 26-06-2025 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242184431 | Clientervaringsonderzoek Wmo | Uitkomsten Clientervaringsonderzoek Wmo over jaargang 2024 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242184569 | Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel | Afspraak om raad jaarlijks over de voortgang te informeren | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 11-09-2025 |  | 11-09-2025 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242184624 | Vervolgnotitie mantelzorgers in Balans 2019 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | DL | 30-01-2025 | Overig | 11-09-2025 |  | 11-09-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185112 | Eindverantwoording Nationaal Programma Onderwijs |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242185104 | Trendrapportage Gewoon in de Wijk 2025 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | DL | 30-01-2025 | Overig | 09-10-2025 |  | 09-10-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185687 | Jaarverslag 2024 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2024 de instandhouding van openbaar gymasiaal onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185693 | Jaarverslag 2024 Stichting Spaarnesant | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2024 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185696 | Jaarverslag 2024 Stichting Dunamare Onderwijsgroep | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2024 de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185719 | Actualisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019970855 | meerjareninvesteringsplan binnensport | I Investeringsplan investeringen ter vervanging van de huidige binnensportaccommodaties wordt voorgelegd | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.2 Sport | ER | 19-12-2019 | Overig | 07-05-2020 | Meerjaren investeringsplanning binnensport accommodaties. In samenwerking met de afdeling Vastgoed en SRO Kennemerland BV wordt een meerjarige investeringsplanning voor de toekomstige vervanging van en/of verduurzaming van de huidige binnensportaccommodaties opgesteld. Voorafgaand het opstellen van de MJIP dient een capaciteitsonderzoek uitgevoerd te worden, welke als basis zal dienen voor het MJIP. In juni 2024 is start gegeven aan dit onderzoek. Naar planning zal dit onderzoek 6-8 maanden duren. Na dit onderzoek zal een nieuwe MJIP opgesteld worden. Het bestuur wordt over de vervolgstappen geïnformeerd. | 04-12-2025 | Ter advisering
ID Interne Dienstverlening | 20242185642 | Informatienota 'SROI Jaarrapportage 2024' | Het college van B&W stuurt de informatienota 'SROI Jaarrapportage 2024' ter kennisname naar de commissie Samenleving. De informatienota gaat over de behaalde resultaten van de regeling Social Return On Investment in 2024. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 3.1 Werk | DL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname