## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942217 | <Onderwerp afgeschermd i.v.m. vertrouwelijkheid> | Artikel 2:11, vijfde lid, van de APV dient aangepast te worden, zodat beheerders die een vergunning of instemming op basis van de AVOI aanvragen, geen vergunning voor het openbreken van de weg hoeven aan te vragen. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 | Deze bestuurlijke agendazaak vervalt zie besluitvorming bij Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 11-05-2023 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | 20/7/23: Datum aangepast naar correcte datum commissie bestuur. In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 21-12-2023 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20240016882 | Vaststelling reactie op verslag van bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs bij de jaarstukken 2023 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Commissie/raad | 20-06-2024 | Verschuiving planning | 07-11-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240037203 | Rapportage interim bevindingen controle 2024 van Deloitte | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Deloitte. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Commissie/raad | 12-12-2024 |  | 12-12-2024 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20240037201 | Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2025 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 | Uitvoeringsprogramma is nog niet klaar bij ODIJ. | 13-02-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242148513 | Actualisatie nota Garanties en leningen | Actualisatie van het beleid en de processen bij het verstrekken van garanties en leningen | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Commissie/raad | 06-03-2025 |  | 06-03-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242147641 | Referendumverordening |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Commissie/raad | 13-02-2025 | Planning conform toezegging burgemeester in de raadsvergadering van 30 januari 2025. | 06-03-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20250078437 | Afdoening motie "Spaarnelanden: Meten is weten" |  | Moties | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 20-01-2025 | Commissie/raad | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20242148608 | Islamitische begraafplaats |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20242147637 | Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2025 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 30-01-2025 | Overig | 13-02-2025 | Vanwege onvoorziene omstandigheden in de personele bezetting is half feruari niet meer mogelijk en wordt het half maart | 20-03-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | -284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Voor de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 28-03-2019 | Overig | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. Toegevoegd op 10 maart 2023: De netwerkapparatuur is aanbesteed, er is op dit moment voorlopig gegund. Als deze gunning definitief wordt dan kan daarna de netwerkapparatuur worden vervangen, om vervolgens Network Access Control te implementeren. Afronding van de implementatie moet voor 1 juni 2024 mogelijk zijn, uitvoering van dit werk ligt bij de afdeling IV. Opmerking 23-4-2024: De verwachting is dat dit de komende maanden zal worden afgerond. Het is te vroeg om dit in juni reeds bij de commissie te agenderen, omdat dit na afronding volgens het proces eerst langs de rekenkamer moet gaan en daarna pas naar de commissie gaat. De planning wordt daarom op 1-10-2024 gezet. Opmerking 19-9-2024: De laatste twee openstaande bevindingen zijn op een haar na klaar: - Multi Factor ook op E-mail op mobiele devices: een flink deel van de organisatie is al over, voor de rest is plandatum 26 september 2024 alles gereed - Network Access Control: in juli 2024 implementatie afgerond, in september 2024 door externe partij getest Er is contact met de rekenkamer over de te volgen procedure om deze bevinding af te sluiten. 6 december 2024 Aan de rekenkamer is een proces voorgesteld, de kans is groot dat er een extern deskundige moet worden ingehuurd om namens de rekenkamer het materiaal te beoordelen. Met de kerstperiode op komst zal er niet voor januari iemand zijn. De afhandeldatum is verschoven naar 31 maart 2025 | 31-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20231134322 | Informatie nota Stand van zaken project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 11-07-2023 | Overig | 07-09-2023 | 7-11-2024 nota met terugblik 2023-2024 zal dan gereed zijn. Joost Bolwidt. | 01-04-2025 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20242061431 | Intrekkingsbesluit verordening vertegenwoordiging in besturen | Verordening dateert uit 1991 en kan worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Commissie/raad | 07-03-2025 | Per abuis niet tijdig gepland voor bespreking in NT | 03-04-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242152568 | Centrale afstandsbediening beweegbare Bruggen Spaarne Buiten (Zuid en Noord) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 |  | 03-04-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20241720665 | Gedempte Oude Gracht 28 verkoop bloot eigendom aan huidige eigenaar opstal. |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-09-2024 | Overig | 21-11-2024 | 23-10-2024: Dient nog besluit te worden genomen om bodemonderzoek plaats te laten vinden 19-12-2024: Publicatie moet nog gedaan worden. Bodemonderzoek is recent uitgevoerd en milieuparagraaf geschreven. 23-1-2025: Publicatie is 10 januari geplaatst. Eerste week februari koopcontract ter ondertekening bij de eigenaar. | 03-04-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20250112125 | Stand van zaken project toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 28-01-2025 | Commissie/raad | 03-04-2025 |  | 03-04-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20250011724 | Informatienota rioolheffingsmaatstaf |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 06-03-2025 | .. | 03-04-2025 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20242152543 | Eerste wijziging belastingverordeningen | Jaarlijks zijn er twee wijzigingsmomenten voor de belastingen. Dit betreft de eerste wijziging | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 30-01-2025 | Overig | 10-04-2025 |  | 10-04-2025 | Ter bespreking
IV Informatievoorziening | 20240015850 | Beoordeling uitvoering Archiefwet | Rapportage jaarlijkse beoordelingen van toezichthouders | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 21-12-2023 | Overig | 21-12-2023 | Rapportage wordt altijd gecombineerd met (interbestuurlijke) beoordeling van Provincie NH. Hierover was tot voor kort geen berichtgeving van de provincie. | 10-04-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20240037186 | Aanbieden 213a onderzoeken | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 21-12-2023 | Overig | 04-12-2024 | vertraging in afronding rapporten | 10-04-2025 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20242148520 | Actualisatie nota Privacybeleid | Actualisatie van het beleid en processen bij Privacybeleid | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 30-01-2025 | Overig | 06-03-2025 | Uitloop met als reden: Met CISO besproken of het toch niet beter zou zijn om een Strategisch Gegevensbeschermingsbeleid te schrijven dat zowel Privacy als Security bevat. Er is geconcludeerd dat dat inderdaad mooi zou zijn. Dat vergt verdere aanpassing/uitbreiding en afstemming. | 08-05-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242153131 | VP Cocensus; begroting 2026 | De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242153145 | VP Cocensus; jaarverslag 2024 | Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus over het afgelopen jaar wordt voor 1 april door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242052699 | Uitkomsten verkenning raadszaal |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 | 13 maart is de raadssessie gepland en 25 mrt een presentatie in het college. 3 april is daarom niet meer realistisch | 08-05-2025 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20242153233 | Begroting VRK 2024 | Er wordt een zienswijze van de raad gevraagd op de begroting van de VRK | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 08-05-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20242153115 | Richtlijnen begroting 2026 | Het college is het bevoegde orgaan om de begroting voor te bereiden binnen de uitgangspunten van de vastgestelde P&C-kalender. Hiertoe dienen tijdig de begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld. De financiele consequenties van de richtlijnen maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de kadernota. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20242153287 | Jaarverslag klachten 2024 | Jaarlijkse verslaglegging van de klachtbehandeling | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242154969 | Accountantsverslag | Het accountantsverslag wordt behandeld door de auditcommissie en wordt ook bij de jaarstukken bijgevoegd bij de raadsbehandeling. Het accountantsverslag betreft het verslag van bevindingen uit de controle van de jaarrekening door de extern accountant. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242154981 | Kadernota 2026 | Het college stelt de raad voor om de kadernota vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet naar de begroting 2026 - 2030. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242155000 | Jaarverslag en Jaarrekening 2024 | Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar voor half juli. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242155332 | Vaststelling reactie op verslag van bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs bij de jaarstukken 2024 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Duisenberg Light rapporteurs. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20210943804 | Algehele herziening Verordening commissie Bezwaarschriften |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 | Werkdruk. Verordening is nog niet klaar voor besluitvorming. | 05-06-2025 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20242148535 | Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 06-03-2025 | Werkdruk. Verordening is nog niet klaar voor besluitvorming. | 05-06-2025 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20242155094 | Begroting 2026 ODIJ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | ER | 24-06-2020 | Overig | 01-07-2023 | Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. We zijn daarbij deels afhankelijk van de verdere uitwerking van de prioriteiten die we vanuit de organisatie hebben gecommuniceerd naar de raad (informatienota prioritering 2023), zijn we nu mee bezig. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. Dit punt wordt samen met de I-strategie van de gemeente Haarlem behandeld. Planning 05-10-2023. De route is om de aanbeveling digitalisiering primaire werkprocessenmee te nemen in de risico-analyse op informatievoorziening waar de directie opdracht voor geeft mee te nemen (voorlopige planning: 05-09-2024) | 05-06-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20242155008 | Informatienota informatiebeveiliging (voorjaar) | Vaste onderwerpen | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20242153254 | Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2024 | Jaarlijkse verslaglegging vanuit de adviescommissie bezwaarschriften | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 | 8-5 is niet haalbaar, aangezien de commissie het jaarverslag vaststelt in de jaarvergadering van 10 april en de voorzitter van de commissie het verslag vervolgens met de burgemeester bespreekt, voordat het verder in roulatie gaat. | 05-06-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. 22 mei 2024: Nog bezig met afronding onderhandeling/vaststellingsovereenkomst. nieuwe schatting Q1 2025 23-10-2024 Ivm stopzetting huur komt object pas in juli vrij om te worden afgestoten | 12-06-2025 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20242155323 | Tweede wijziging Belastingverordening | Dit betreft de tweede wijziging. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject 13-06-2024: Nog in voorbereiding 24-09-2024: wordt nog nader bekeken in de loop van het jaar wat de mogelijkheden zijn. eventueel nogmaals aanbieden aan woningbouwcooperaties | 01-07-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242184516 | Bestuursrapportage 2025 | Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financien in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter advisering
Griffie Haarlem | 20242120397 | Brief Rekenkamer d.d. 3 december 21024 - Aankondiging RK-onderzoek 'keuzes in taakuitvoering' |  | RKC rapport | Commissie bestuur | Rekenkamercommissie Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 04-12-2024 | Overig | 08-05-2025 | Verwacht wordt na het zomerreces | 28-08-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242184418 | Meicirculaire 2025 | Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242184542 | Audit Plan Deloitte 2025 | Kennisname Audit Plan Deloitte 2025 | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242184556 | Jaarverslagen van deelnemingen 2024 | Informeren van de raad over financiele resultaten gemeentelijke deelnemingen en het effect daarvan op dividend en solvabiliteit | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242148524 | Nota Reserves en Voorzieningen | Actualisatie van het beleid en de processen bij Reserves en Voorziengen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 06-03-2025 | Moet nog opgestart worden | 04-09-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242147411 | Actualisatie nota Activabeleid | De nota Activabeleid wordt geactualiseerd. Er zal harmonisatie plaatsvinden tussen de Haarlemse en de Zandvoortse nota. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 09-01-2025 | In AO 14-11 aangegeven dat deze nota wordt doorgeschoven. Verder is dit stuk afhankelijk van vaststellen van de kadernota. | 18-09-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242185035 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2025 | De raad stelt het normenkader financiele rechtmatigheid vast. Dit normenkader is de basis voor de toetsingen die worden uitgevoerd t.b.v. de rechtmatigheidsverantwoording die in de jaarrekening wordt opgenomen. Auditcommissie adviseert raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. 24-09-2024: Perceel ligt braak, momenteel ligt voortgang stil, PCM Michiel van Kesteren is ermee bezig | 01-10-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen 24-09-2024: wordt meegenomen in de startnotitie: stimulering sociale woningbouw buiten de prioritaire zones van 19-09-2024 in Commisie ontwikkeling | 01-10-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status oktober 2024: Deze BAZ wordt onderdeel van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota is uitgesteld en staat geagendeerd voor de commissie van oktober 2025. | 30-10-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242185527 | Decemberrapportage 2025 | Betreft alleen de financiele wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242185538 | Programmabegroting 2026 - 2030 | Het college stelt de raad voor om voor 15 november de begroting, incl. het Investeringsplan vast te stellen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 30-10-2024 | . | 30-10-2025 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20242185143 | Wijziging van de APV | Jaarlijkse actualisatie van de APV | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 | Een van de te wijzigen onderwerpen komt eerst nog apart in de commissie om te bespreken, wijziging APV verzetten naar oktober/november sluit dan beter aan | 30-10-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242185546 | Septembercirculaire 2025 | Na ontvangst van de septembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242185623 | Haarlemse belastingvoorstellen 2026 | Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242185635 | Management Letter Deloitte 2025 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de Deloitte. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Daarna kan de grex worden geopend. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20242185649 | Wijziging GR ODIJ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20242185607 | Informatienota informatiebeveiliging (najaar) | Vaste onderwerpen | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242185702 | FG rapportage | Jaarlijks wordt de rapportage van de functionaris gegevensbescherming geagendeerd bij de commissie Bestuur | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.3 Overhead | ER | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242185600 | Aanbieden 213a onderzoek over Onderwijshuisvesting | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie Samenleving gestuurd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242185615 | Bestuurlijke planning&controlkalender 2026 | Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242185630 | Plan van aanpak 213a onderzoeken 2026 | Het plan van aanpak voor de 213a onderzoeken door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur). Vanwege onderzoek naar haalbaarheid van een cultureel broedplaats planning aangepast. Tot uiterlijk eind 2025 zal Leegstandsbeheer de bovenwoning in gebruik hebben. Daarna weer nieuwe afweging. | 31-01-2026 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20242101074 | Wagenweg 226 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 30-01-2025 | Overig | 26-03-2026 |  | 26-03-2026 | Ter bespreking