## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017307021 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag | De raad draagt het college op om a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | Rekenkamercommissie Haarlem |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 28-06-2017 | Overig | 30-11-2017 | Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. 13-5-2020: planning verschoven wegens ontbreken gegevens jaarverslag. | 07-10-2021 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230200032 | Toezegging - Attentheid opnames aangiften politie | Toezegging -De attentheid van de opnames van aangiften te bespreken met de politie en om van deze bespreking de commissie per brief een terugkoppeling te geven | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-02-2023 | In route | 19-10-2023 | In overleg met griffie, 19 oktober is geen cie vergadering. | 02-11-2023 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20230460367 | Toezegging wethouder Roduner binnen de eerste 3 parkeerateliers te kijken naar mogelijkheden bezoekersparkeren zo efficiënt mogelijk te regelen | Wethouder Roduner zegt toe, n.a.v. motie ChristenUnie Bezoekersparkeren zo efficient mogelijk te regelen bij nieuwbouw, binnen de eerste 3 parkeerateliers te kijken naar de mogelijkheden en een terugkoppeling te geven over de kansen, obstakels en de uitkomsten. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 30-03-2023 | Overig | 05-10-2023 | Afdoening toezegging is afhankelijk van mogelijkheden om binnen projecten parkeerateliers te organiseren en te onderzoeken of bezoekersparkeren op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost (en wat hiervoor georganiseerd moet worden in het project). | 14-12-2023
BC Bestuur en Communicatie | 2018220563 | Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie Bestuur | N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 26-04-2018 | Overig | 28-06-2018 | Is blijvend punt van aandacht. | 31-12-2023 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20231055411 | Toezegging overnemen aanbevelingen auditcommissie | Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 15 juni 2023 zegt wethouder Roduner toe de aanbevelingen van de Auditcommissie over te nemen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-06-2023 | In route | 13-06-2024 |  | 13-06-2024
BC Bestuur en Communicatie | 20241062332 | Vlaggenprotocol Haarlem | Wordt besproken in het seniorenconvent en niet in de commissie bestuur, vanwege de noodzakelijke routering laat ik de baz in stand en koppel deze | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 12-06-2024 | Commissie/raad | 19-09-2024 |  | 19-09-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20241265128 | Duisenberg aanbeveling: Informatie begroting en jaarverslag beter op elkaar aansluiten | Voeg bij ieder programma in de begroting de koppen 'wat willen we bereiken' en 'wat gaan we doen' toe vergelijkbaar zoals dat in het jaarverslag gedaan wordt bij 'wat hebben we bereikt' en 'wat hebben we gedaan'. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265145 | Duisenberg aanbeveling: Presentatie en lay-out tabellen verbeteren ter ondersteuning van leesbaarheid en trend informatie | Breid de presentatie en lay-out van zowel de indicatorenoverzichten als de informatie over de baten en de lasten uit met trendinformatie en onderzoek op welke manier visualisatie van deze informatie bijvoorbeeld door het gebruik van grafieken en diagrammen kan worden verbeterd, eventueel aangevuld met infographics. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265185 | Duisenberg aanbeveling: Indicatoren opnemen in nieuwe format raadsnota’s | -300 Neem in de nieuwe formats voor raadsvoorstellen op dat bij kaderstellende nota's op beleidsniveau indicatoren worden opgenomen op basis waarvan de prestaties en effecten van het beleid door de raad kunnen worden gemonitord, in bijvoorbeeld voortgangsrapportages. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265208 | Duisenberg aanbeveling: Maak de verklaring voor verschillen tussen primaire begroting en begroting na wijziging inzichtelijker in het programmaverslag | Vul in het jaarverslag bij de programma's de beknopte toelichting aan met een nadere verduidelijking van de verschillen tussen de primaire begroting en de begroting na wijziging. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265219 | Duisenberg aanbeveling: Meer inzicht in prestaties verbonden partijen | -300 Geef aan op welke manier verbonden partijen bijdragen aan de door de gemeente gestelde doelen en prestaties door aan te geven:-300 a. Welke prestaties (geheel of gedeeltelijk) door verbonden partijen uitgevoerd worden b. Informatie op hooflijnen over of de door het college met de verbonden partijen afgesproken doelen en doelen en prestaties ook bereikt en geleverd worden c. Dit niet alleen inzichtelijk gemaakt wordt in de bijlage verbonden partijen maar ook in de programma verantwoording zelf, bijvoorbeeld via een actieve verwijzing naar de bijlage. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265233 | Duisenberg aanbeveling:: Bij de volgende raadsconferentie de wettelijke taak het verzorgen van tijdige, passende jeugdhulp’ opnemen als doel met bijbehorende prestaties en indicatoren | Geef bij de eerstvolgende raadsconferentie over doelen, indicatoren en beleidsvelden aan een extra doel en prestatie toe te voegen die de wettelijke taak van de gemeente 'het verzorgen van tijdige, passende jeugdhulp' omvat en voeg daar indicatoren aan toe waarmee het behalen van dit doel kan worden gemonitord. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265255 | Duisenberg aanbeveling: Maak overlap tussen programma’s en beleidsvelden beter inzichtelijk | Geef bij doelen en prestaties waaraan binnen verschillende beleidsvelden gewerkt wordt - zoals extra inzet op preventie maatregelen in het domein Jeugd of de werkzaamheden uitgevoerd door het CJG - aan onder welke beleidsvelden deze komen te vallen en uit welke financiele posten ze gefinancierd worden. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265275 | Duisenberg aanbeveling: Product Dierenbescherming visueel ‘ontkoppelen’ | Pas de opmaak van de doelenboom voor beleidsveld 4.3 aan, zodat visueel ondersteund wordt dat product Dierenbescherming (4340) niet gekoppeld is aan de prestatie-indicatoren 'aantal wilde bijensoorten' en 'oppervlakte ecologisch beheerd groen (in ha)', behorende bij product Groen (4311). | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20241265176 | Duisenberg aanbeveling: Smileys legenda objectiever maken | Kies voor een wat meer objectieve legenda als uitleg voor de kleur van smiley's waarbij aangegeven wordt of het behalen van het doel c.q. de uitvoering van de prestaties volgens plan verloopt/is verlopen (groen), aandacht verdient (oranje) of niet volgens plan (rood) verloopt/is verlopen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur |  | 27-06-2024 | Overig | 07-11-2024 |  | 07-11-2024 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20231384442 | Duisenberg aanbeveling 2023: aanpassing formats nota's en gebruik eenduidige en begrijpelijke termen | ·{\*·-156-300 In zowel de formats voor begroting en jaarverslag als in de formats voor alle overige relevante beleidsstukken en kaderstellende nota's een aanpassing te doen, zodat steeds wordt begonnen met het beantwoorden van de volgende vragen: -283-300- Waarom doen we dit? Aanleiding, bijvoorbeeld het oplossen van een probleem, uitvoeren van een wettelijke taak, aanpassing in wet en regelgeving - Wat willen we bereiken? Doelstelling, met indien nodig subdoelstellingen (met effectindicatoren) - Wat gaan we daarvoor doen/hebben we gedaan? Prestaties (met prestatie-indicatoren), met daarbij indien van toepassing aangeven of de gemeente dit zelf uitvoert of dat het (gedeeltelijk) uitgevoerd wordt via een verbonden partij of subsidie - Wat hebben we bereikt? Bij stukken als voortgangsrapportages en het jaarverslag beschrijven of en in welke mate er al dan niet door de prestaties voortgang is geboekt op het behalen van de gestelde doelen. Wanneer er geen concrete cijfermatige indicatoren zijn, geef dan via de verslaglegging weer wat de ervaring/bevinding/gevoel van de betrokken ambtenaren is - Wat gaat het kosten/wat heeft het gekost? Begroting van middelen bij de doelen en prestaties en verantwoording van bestede middelen, na realisatie. ·{\*·-156-300 De beantwoording van deze vragen kan in begroting en jaarverslag kort en bondig zijn, mits in de tekst verwijzingen (hyperlinks) opgenomen worden naar het relevante document met verdere uitleg. ·Gebruik eenduidige en voor iedereen begrijpelijke termen. Als een term uitleg behoeft geef die dan, desnoods door een verwijzing. En zorg er voor dat termen in alle relevante stukken gelijk zijn. Bijvoorbeeld wat is voor de gemeente een 'kwaliteitstoerist' en wat wordt bedoeld met een 'stadmaker'. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-06-2023 | Overig | 27-06-2024 | Zo afgesproken | 07-11-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20231384454 | Duisenberg aanbeveling 2023: doelen helderder, controleerbaar en stuurbaar | -300 Maak de doelen helderder, controleerbaar en stuurbaar. Of maak zo nodig gebruik van hoofd- en subdoelen. ·{\*·-156-300 Specifiek voor programma 4.2 Toerisme gaat de jaarrekening en begroting gaan uit van een balans tussen de (kwalitatieve) groei van toerisme en de ervaren overlast. Maak duidelijk waar de balans naartoe mag bewegen zodat de raad kan beoordelen of we op de goede weg zijn. Lukt dat niet? Scheidt dan de doelen zodat er per doelstelling acties ondernomen kunnen worden (beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur). ·Specifiek voor programma 6.2 rond 'Nieuwe Democratie': Voor dit doel 'Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad' zijn in het actieprogramma 'Nieuwe Democratie' zowel doelen geformuleerd rond participatie initiatieven vanuit de gemeente, top-down, als doelen rond participatie initiatieven vanuit de stad, bottom-up. Wanneer dit in het nieuwe actieprogramma ook het geval is, breng deze scheiding dan ook aan in het doel in de begroting door deze te splitsen of gebruik te maken van hoofd- en subdoelen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-06-2023 | Overig | 27-06-2024 | Aangepaste planning | 07-11-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20231384482 | Duisenberg aanbeveling 2023: aansluiting financiën doelenboom en onderscheid going concern activiteiten en budgetten | Zorg dat de financiele onderdelen van begroting en jaarverslag aansluiten op de doelenboom. Maak daarbij inzichtelijk welke middelen geraamd (begroting) worden c.q. besteed zijn (jaarverslag) aan de gestelde doelen uit de doelenboom. Maak - indien van toepassing - in de beleidsvelden naast de doelstellingen ook duidelijk welke going-concern activiteiten en budgetten in betreffende beleidsveld zijn opgenomen. Maak bij de gestelde doelen uit de doelenboom en bijhorende budgetten ook inzichtelijk dat eventueel sprake is van incidentele middelen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-06-2023 | Overig | 27-06-2024 | zo afgesproken | 07-11-2024 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20231384513 | Duisenberg aanbeveling 2023: toelichten toevoegingen en onttrekkingen reserves | Laat bij toevoegingen en onttrekkingen uit reserves in de jaarstukken (bijvoorbeeld paragraaf 4.5 van de jaarrekening) met een korte toelichting concreet zien wat de toevoegingen c.q. onttrekkingen betreffen, hoe die zich verhouden tot de geraamde toevoegingen en onttrekkingen en op welk beleidsveld en doel deze betrekking hebben. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 29-06-2023 | Overig | 27-06-2024 | zo afgesproken | 07-11-2024 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20210626582 | Motie 08 SP Waardering nu, niet alleen klappen, ook lappen | Draagt het college op Bij alle mogelijk gremia, zoals bijvoorbeeld het rijk, de VNG en werkgevers in de zorg, te pleiten voor een structureel betere beloning voor medewerkers in de zorg | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | DL | 11-11-2021 | Overig | 09-06-2022 | - | 31-12-2024 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 2018125588 | Toezegging RKC-notitie over verantwoording over medebewindstaken | RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om door de RKC een notitie over verantwoording over medebewindstaken te laten maken. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 30-11-2017 | Overig | 24-05-2018 | (16/2/2021) Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Vanuit de Agenda voor Toekomst van Toezicht (ATT) wordt door de VNG initiatief genomen. Vooruitlopend op een landelijk traject zal in 2021 worden onderzocht op welke wijze de Haarlemse raad het horizontaal toezicht beter wil inrichten. (17/9) De evaluatie van de WRGT is inmiddels wel beschikbaar, maar er is nog een kabinetsreactie. Die wordt afgewacht. (2018) De evaluatie van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is nog niet beschikbaar. Deze wordt ws. deze zomer openbaar gemaakt. | 31-12-2024 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20241176456 | Toezegging Informatie over stadsgesprekken over publieke waarden | De portefeuillehouder (ER) zegt toe de commissie Bestuur nadere informatie te sturen over de invulling van de stadsgesprekken over de concrete invulling van de publieke waarden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 20-06-2024 | Overig | 06-02-2025 |  | 06-02-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210645277 | Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20241079761 | Toezegging voorstel voor aanpassing Referendumverordening | De portefeuillehouder (JW) zegt toe dat het college de referendumverordening kritisch zal beoordelen en aanpassing(en) van de verordening aan de commissie zal voorleggen indien mogelijk komt het college tegelijkertijd met een raadsvoorstel voor een aangepaste referendumverordening. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 13-06-2024 | Overig | 06-03-2025 |  | 06-03-2025 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20231246866 | Motie 43 Minder regels, minder werkdruk, doe onderzoek naar deregulering | -240 Verzoekt het college: Onderzoek te doen waar de gemeente Haarlem kan dereguleren danwel de regeldruk verminderen De resultaten van dat onderzoek voor te leggen aan de raad en indien mogelijk met een concreet voorstel aan de raad. | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | FR | 13-07-2023 | Overig | 27-06-2024 | Het onderzoek en de analyse van de resultaten duurt langer dan verwacht. | 06-03-2025 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241233748 | Toezegging opnemen klantervaring in volgende Evaluatie VTH | De portefeuillehouder (FR) zegt toe te onderzoeken hoe de klantervaring in de volgende evaluatie kan worden meegenomen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | FR | 04-07-2024 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241233768 | Toezegging geven van context bij de cijfers in volgende Evaluatie VTH | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om in de volgende evaluatie VTH de cijfers van meer context te voorzien zodat deze beter geduid kunnen worden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-07-2024 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20231900565 | Motie 15 wijkbudgetten-Dat moet toch eenvoudiger kunnen CDA |  | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 10-11-2023 | Overig | 21-11-2024 | Onderzoek over een oplossing die recht doet aan de vraag heeft meer uitwerktijd nodig. | 20-03-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242195319 | 22.01 Motie Actie Houd de vaart in de sociale energietransitie PvdA GLH CDA CU | We vragen het college om: - Voor de kadernota 2025 met voorstellen te komen om de sociale energietransitie de komende jaren op peil te houden en waar mogelijk te versnellen door aanvullende afspraken te maken met de woningcorporaties en hierbij onder andere aanvullende bedragen beschikbaar te stellen voor zonnepanelen en warmtepompen - De kosten hiervoor te dekken uit onbestede middelen binnen de aanpak energiearmoede en anders aanvullend het overschot van 2024 - Hierbij de mogelijkheden en uitdagingen binnen de capaciteit van het elektriciteit netwerk te betrekken (netcongestie) | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 20-12-2024 | Overig | 20-03-2025 |  | 20-03-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20232144921 | Toezegging n.a.v. Motie 19.02 Regiogericht CO2-inzicht (motie is ingetrokken) | Toezegging van college dat duurzaamheidsbegroting als kennisuitwisseling bij de collega's duurzaamheid van de regio onder de aandacht wordt gebracht. | RKC rapport | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 28-12-2023 | In route | 07-03-2024 | Afgesproken is om de toelichting te geven over de Haarlemse Duurzaamheidsbegroting op het PFO Energie en warmte voor de betrokken wethouders van IJmond/ Zuid-Kennemerland. Deze vergadering is helaas al twee keer komen te vervallen. De eerste optie stond geagendeerd op 5 juni 2024 en de tweede op 13 november 2024. Op 26 februari 2025 staat de vergadering opnieuw ingepland. | 20-03-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20241274136 | Motie 16 Actie! Aan de slag voor kleine initiatieven in Haarlem PvdA AP D66 JH SP GLH | We vragen het college Te evalueren hoe de gemeente haar processen kan verbeteren om tot een klantvriendelijke organisatie te komen voor kleine initiatieven De horeca/cultuur sector -- en haar vertegenwoordigers zoals KHN en Nachtwacht -- te consulteren om gezamenlijk tot verbetervoorstellen te komen De raad te informeren over verbetervoorstellen | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | BL | 11-07-2024 | Overig | 31-03-2025 |  | 31-03-2025
VH Veiligheid en Handhaving | 20230200433 | Toezegging bezien of campagne gaat bijdrage aan het verhogen van de aangiftebereidheid | Burgemeester Jos Wienen zegt toe om te bekijken op welke manier een campagne gaat bijdragen aan het verhogen/stimuleren van de aangiftebereidheid | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-02-2023 | In route | 19-10-2023 | In overleg met griffie, 19 oktober is geen cie vergadering. | 03-04-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242023616 | 14 Motie voorkom huwelijksdwang en gedwongen achterlating SP D66 JH PvdA HvH AP GLH OPH Trots Haarlem VVD PvdD | We vragen het college om: Een pilot voor twee jaar te starten met een vast contactpunt om zaken als huwelijksdwang en (mogelijke) achterlating in het buitenland te melden Brede bekendheid te geven aan de mogelijkheid zich met een hulpvraag te melden, in het bijzonder rond de periode voor de zomervakantie Dit thema te betrekken bij de verdere uitwerking aanpak huiselijk geweld en voorkomen femicide De raad periodiek (in ieder geval jaarlijks) te informeren over de stand van zaken rondom deze problematiek in Haarlem De pilot te bekostigen uit de beschikbare gelden/overschotten binnen het beleidsveld aanpak huiselijk geweld | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-11-2024 | Overig | 06-02-2025 | Gesprek met LKHA in januari 2025, waarna het acties wordt uitgewerkt. | 10-04-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242021103 | 09 Motie Arbeidsmigratie in balans stop met de expatkorting PvdA SP JH OPH | Wij verzoeken het college om: - Samen met andere gemeenten te lobbyen bij het kabinet voor het volledig afschaffen van de expatkorting | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 07-11-2024 | Overig | 20-03-2025 | - | 10-04-2025
BE Bedrijven | 20231247013 | Motie 47 schooltuinen ook in Schalkwijk | Verzoekt het college om: - Te zorgen voor een goede schooltuinvoorziening in Schalkwijk met als langere termijn ambitie dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin - Hiervoor samen te werken met, danwel dit uit te laten voeren door de stadslandbouwinitiatieven in Schalkwijk, in samenwerking met scholen en daarbij ondersteund door de afdeling NME - De opstart van een schooltuinvoorziening te bekostigen vanuit de middelen voor vergroening uit de incidentele middelen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 13-07-2023 | Overig | 30-04-2025 |  | 30-04-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20230566490 | Toezegging een mededeling op de website op te laten nemen over wat te doen bij vinden explosief | Burgemeester zegt toe een mededeling op de website op te laten nemen om bij het vinden van een explosief contact op te nemen met de gemeente | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | JW | 20-04-2023 | Overig | 06-09-2024 | We zijn als organnisatie aan het kijken of we meer kunnen vermelden dan de toezegging in het kader van vergunningen. Dat kost iets meer tijd en afstemming. | 08-05-2025
DIA Data Informatie en Analyse | 20230481965 | toezegging: wethouder De Raadt zegt toe, dat de Roadmap naar de commissie wordt toegezonden. De Roadmap gaat in op de governance en de omgang met verbonden partijen. |  | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | ER | 06-04-2023 | Overig | 14-12-2023 | De CIO/directeur bedrijfsvoering is een belangrijke stakeholder van de roadmap data en uiteindelijk bepalend op de inhoud ervan. Het vertrek van de CIO/directeurbedrijfsvoering en het proces van het zoeken van een vervanger hebben derhalve een grote vertragende impact gehad op het voortbrengingsproces van de roadmap data. Ook is er vanuit de interim CIO (hoofd CIO office) prioriteit gegeven aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld de cloud-visie en meest recent AI-beleid. | 14-05-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20232143803 | 17.01 Motie Digitaal wijkplatform faciliteren | Verzoekt het college: Met de nieuwe wijkplatforms in oprichting te verkennen of er als onderdeel van het ondersteuningsaanbod behoefte is dat de gemeente een digitaal stadsplein voor de wijkplatforms en daaraan verbonden initiatieven faciliteert | Toezeggingen | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 28-12-2023 | Overig | 31-12-2024 | De motie hangt nauw samen met 2 andere moties over het eenvoudiger en klantvriendelijker maken van ondersteuning aan initiatiefnemers. Er wordt gewerkt aan een samenhangend antwoord én aanpak. Het is de intentie deze moties in samenhang in maart 2025 te beantwoorden in de commissie bestuur. | 02-06-2025
ID Interne Dienstverlening | 20241947124 | 10.01 Motie Geldontwaarding ook in PC Cyclus AP PvdA OPH GLH | We vragen het college om: - In de P&C cyclus transparant verslag te doen van de verkoopresultaten van (vastgoed)transacties, waarbij wordt vermeld wat de daadwerkelijk geïncasseerde (geïndexeerde) verkoopprijzen zijn, - Hierbij tevens te vermelden of (en zo ja hoeveel) deze verkoopresultaten afwijken van de verkoopprijzen zoals zouden mogen worden verwacht door correcte toepassing van de in het verkoopbeleid en/of onderliggende koopovereenkomsten vastgestelde indexeringsclausules op de nominale verkoopprijzen zoals bij het sluiten van de koopovereenkomsten zijn vastgesteld. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig | 28-02-2025 | Planning aangesloten op BAZ Jaarrekening en Jaarverslag 2024 (2024/2155000). Voorgesteld wordt de motie af te doen door gevraagde informatie op te nemen in bijlage 6.10 van Jaarverslag en Jaarrekening 2024. | 05-06-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947166 | 10.02 Motie Volwassen Afspraken Maken We Niet Alleen Met De Dochter(maatschappij) AP PvdA JH SP OPH GLH | We vragen het college om: In een eventueel addendum op de Koopovereenkomst waarborgen op te nemen die erop toezien dat de respectievelijke moedermaatschappijen (holdingmaatschappijen) instaan voor nakoming van contractuele verplichtingen en eventuele aansprakelijkheid voor kosten- en/of schadeverhaal vanuit Gemeente Haarlem jegens koper Lingotto c.s. bij eventueel faillissement van de namens koper opgerichte single purpose vehicle | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig | 28-02-2025 | 20250605: we zijn in afwachting van de reactie van Lingotto (3 maanden verlengd) | 05-06-2025
DIR Directie | 20242172336 | Toezegging voortgangsrapportage I-domein voor zomerreces ter bespreking naar cie. Bestuur | De portefeuillehouder (ER) zegt toe om voor het zomerreces een voortgangsrapportage over de verbeteringen in het I-domein ter bespreking aan te bieden aan commissie Bestuur. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 7.3 Overhead | ER | 12-12-2024 | Overig | 26-06-2025 |  | 26-06-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20240280497 | Toezegging Plannen SRO start sociale ondernemingen | De wethouder zegt toe om terug te komen bij commissie Bestuur als de plannen van SRO om sociale ondernemingen te starten concreter worden, voordat het college met de plannen instemt. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RB | 15-02-2024 | Overig | 31-12-2024 | SRO heeft (nog) geen concrete plannen op dit punt uitgewerkt.. | 30-06-2025 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20242098066 | Motie 12.01 Meldplicht voor Bioscoop- en theatervoorstellingen PvdA VVD JH SP AP OPH |  | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-11-2024 | Overig | 30-06-2025 |  | 30-06-2025
OMB Omgevingsbeleid | 20240115973 | Toezegging Concreet voorstel voor een islamitische begraafplaats naar commissie Bestuur | De portefeuillehouder (JW) zegt toe dat hij na een concreet verzoek van de Islamitische Raad voor een locatie voor een islamitische begraafplaats naar de commissie Bestuur terugkomt met een concreet voorstel op welke manier hieraan medewerking kan worden verleend. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 18-01-2024 | Overig | 04-07-2025 |  | 04-07-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20242174932 | Toezegging bespreken uitkomsten 213a-onderzoek in cie. Bestuur | De portefeuillehouder (ER) zegt toe om de uitkomsten van het 213a-onderzoek ter bespreking aan te bieden aan commissie Bestuur. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 12-12-2024 | Overig | 20-02-2025 | Onderzoeken nog niet afgerond | 01-09-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20231080370 | Duisenberg aanbeveling 2023: nieuwe raadsconferentie | De overgenomen aanbeveling luidt om aan het begin van de volgende raadsperiode wederom een raadsconferentie te organiseren waar voldoende tijd en aandacht kan worden geschonken aan de input vanuit de raad en fracties. Bij de afgelopen raadsconferentie is dit onvoldoende tot recht gekomen en hebben fracties door tijdsdruk niet meer de gelegenheid gekregen om op elkaars voorstellen te reageren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 03-07-2023 | Overig | 26-09-2025 | zo afgesproken | 06-11-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241186188 | 32.02 M Wonen en werken in balans in de MRA Agenda PvdA JH SP CU AP | We roepen het college op: In de Uitvoeringsagenda van de MRA agenda in overleg met de andere gemeenten tot een nadere uitwerking te komen hoe het werven van internationale bedrijven en werknemers beter in balans is met de beschikbare woonruimte en de ambities ten aanzien van woningbouw Stoppen met het promoten van Haarlem als vestigingsplaats voor expats op websites en andere media, totdat de druk voor Haarlemse woningzoekenden afdoende is verlicht. | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 28-06-2024 | Overig | 14-11-2024 | Beide punten dienen opgepakt te worden binnen het Meerjarenuitvoeringsprogramma. Hier gaan we mee aan de slag nadat de MRA agenda definitief is vastgesteld. Het vaststellen van de agenda vindt plaats op 18 december 2024. | 13-11-2025
VH Veiligheid en Handhaving | 20231759882 | Toezegging agenderen evaluatie korte wapenstok afgebakend | Portefeuillehouder Wienen zegt toe om de evaluatie korte wapenstok afgebakend, die na twee jaar zal plaatsvinden, te agenderen in de commissie Bestuur. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 12-10-2023 | Overig | 01-12-2025 | Er was nog geen planning vastgelegd. De raad heeft gevraagd om een evaluatie na 2 jaar. Deze 2 jaar termijn loopt in het voorjaar van 2026 af dus eind 2025 willen wij met naar de raad gaan met de bevindingen | 01-12-2025 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20231759981 | Toezegging onderzoek naar Regeling risicovolle projecten | Portefeuillehouder Roduner zegt toe na te gaan of de Regeling risicovolle projecten voldoende is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van grote projecten te monitoren. Het project Houtplein zit in de Regeling risicovolle projecten en wordt daarom conform de afspraken uit de regeling intern geevalueerd. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 12-10-2023 | Overig | 15-12-2025 |  | 15-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20250218951 | Implementatiekader voor security en privacy in de (Public) cloud |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 18-02-2025 | Overig |  |  |  | Ter advisering
KCC Klantcontactcentrum | 20241766339 | Kennisoverdracht burgerzaken | Zorg dat de afdeling tijd krijgt voor (periodieke) investering in kennisoverdracht binnen het team en dat de medewerkers ondersteuning krijgen hoe zij opgedane kennis en inzichten effectief kunnen delen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | JW | 28-09-2023 | In route |  |  |  | Ter advisering
KCC Klantcontactcentrum | 20241766369 | Match kwaliteitswaarden | Zorg dat er bij monitoring en rapportage een match is met de kwaliteitswaarden zoals die zijn benoemd in de RKC rapportage. Hier is reeds mee gestart. Het advies is om deze match zo expliciet mogelijk te maken. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.1 Dienstverlening | JW | 28-09-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
BC Bestuur en Communicatie | 20231708947 | Toezegging college om met korte notitie te komen wel of geen gemeentelijke taak | Burgemeester Wienen zegt met een korte notitie te komen of het wel of geen gemeentelijke taak is en of dit leidt tot kaders die dit veralgemeniseren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JW | 28-09-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 20242098343 | Toezegging Opinienota over het al dan niet plaatsen van struikelstenen | -300 De portefeuillehouder (JW) zegt toe om binnen enkele maanden met de commissie Bestuur in gesprek te gaan aan de hand van een opinienota over het al dan niet plaatsen van struikelstenen voor personen buiten het Haarlemse project van Stichting Struikelstenen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 21-11-2024 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20242067088 | Toezegging Informatieve sessie over verstrekken van alcohol in de nacht door horecabedrijven | De portefeuillehouder (JW) komt terug naar de commissie Bestuur met een informatieve sessie over de beperkingen voor horecabedrijven voor het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens de nacht en de handhaving van de overlast in de nacht. Bij deze sessie zullen ook de betrokken partijen worden uitgenodigd, zoals de politie, horecaondernemers en omwonenden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 14-11-2024 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20231760004 | Toezegging bespreken van aanbevelingen voor vergroten realisatievermogen grote civiele projecten | Portefeuillehouder Berkhout zegt toe bij de evaluatie van het planproces bij grote civiele projecten (HCPP) in de commissie Beheer aanbevelingen te doen over wat nodig is om het investeringsvolume/realisatievermogen te vergroten. | Toezeggingen | Commissie beheer | Commissie bestuur | Commissie beheer | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RB | 12-10-2023 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20241233764 | Toezegging delen van informatie over volgende fase Wkb | De portefeuillehouder (FR) zegt toe om de informatie over de volgende fase van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met de commissie Bestuur te delen zodra deze beschikbaar is. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | FR | 04-07-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230200083 | Toezegging Uitnodigen criminoloog De Jong aanpak criminaliteit | Toezegging - Criminoloog dhr. De Jong een keer uit te nodigen om met hem en de commissie van gedachten te wisselen over de aanpak van criminaliteit (bijv. femicide en jonge drugsdealers), | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-02-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20230876897 | Toezegging toesturen stukken over meldkamer en duurzaamheid | Burgemeester Wienen zegt toe om de commissie informatie te sturen over de verdeling van de kosten van de meldkamer en om bij de eerst volgende begroting meer aandacht te vragen voor duurzaamheid | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 08-06-2023 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20240600531 | Gebruik van het vetorecht in het algemeen bestuur van de VRK | De portefeuillehouder (JW) zegt toe dat hij de raad zal informeren als er in het algemeen bestuur van de VRK gebruik wordt gemaakt van het vetorecht van de gemeenten die lid zijn van het Dagelijks Bestuur (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen). | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-04-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20241698920 | Toezegging informeren commissie Bestuur als privacygevoelige gegevens gedeeld kunnen worden. | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om de commissie Bestuur te informeren als de aanpassing in de regelgeving het mogelijk heeft gemaakt om relevante privacygevoelige gegevens te delen tussen de betrokken instanties. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 05-09-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20241936545 | Toezegging effecten van verkoop van alcohol vanuit snackbars op overlast | De portefeuillehouder (JW) zegt toe om de commissie Bestuur te informeren over de effecten van het verbod op verkoop van alcohol vanuit snackbars op de overlast op straat. | Toezeggingen | Commissie bestuur | Commissie bestuur | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 17-10-2024 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241307997 | Motie 52 betreffende de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem voor valide en mindervalide burgers Trots Hlm JH SP D66 | Verzoekt het college van Haarlem: 1. In samenwerking met de Maag Darm Lever Stichting een werkgroep op te richten om een plan te ontwikkelen voor de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem. 2. Dit plan dient zich te richten op het verhogen van het aantal toegankelijke toiletten voor zowel valide als mindervalide burgers, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen met maag-, darm- en leveraandoeningen. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 11-07-2024 | Overig
JZ Juridische Zaken | 20241186104 | 31.01 M Chinese cameras niet zo onschuldig als ze lijken AP VVD CDA GLH HvH CU | We vragen het college om: Een inventarisatie te maken van het aantal en de locaties van de voornoemde camera s Bij de aanschaf van nieuwe camera s naar alternatieve leveranciers te kijken en Binnen vijf jaren de Chinese camera s uit te faseren. De commissie Bestuur actief te informeren over de resultaten. | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 28-06-2024 | Overig
BE Bedrijven | 20231246676 | Motie 21 Havengelden dragen bij aan voorzieningenniveau | Verzoekt het college: alles overziende bij de Begroting 2024 een voorstel te doen hoe tot een hogere kostendekkendheid van de havengelden kan worden gekomen, zich hierbij te richten op zowel de gemoeide kosten als opbrengsten die tot het dekkingspercentage leiden, te streven naar een dekkingspercentage van 50%, met voorstellen te komen hoe de hogere opbrengsten structureel kunnen bijdragen aan het in standhouden van het lokale voorzieningenniveau voor zover dat wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 13-07-2023 | In route
CC Concerncontrol | 20250151744 | De burgemeester zegt toe dat de Referendumverordening in de raadsvergadering van maart wordt geagendeerd. | In de raadsvergadering van 30 januari wordt gesproken over de RJA 2025. JH merkt op dat de referendumverordening en het parkeerbeleid nu beiden zijn geagendeerd voor maart. De burgemeester zegt toe dat de Referendumverordening in de raadsvergadering van maart wordt geagendeerd en de nota Parkeerbeleid in de raadsvergadering van april. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 30-01-2025 | Overig
DIA Data Informatie en Analyse | 20250275277 | 12.04 Motie vreemd Kyivpad PvdD HvH | We vragen het college om: De straatnaam te veranderen en de bijbehorende borden van Kievpad door Kyivpad te vervangen De wijziging door te voeren in gemeentelijke administratie en dit te communiceren met de bewoners over motivatie hierachter Voortaan in alle gemeentelijke communicatie de Oekraïense schrijfwijze aan te houden en te spreken van Kyiv (en andere Oekraïense plaatsnamen). | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 03-03-2025 | Overig
FAZA Facilitaire Zaken | 20242034287 | Toezegging aanpassing tekst artikel 1 grondwet in raadzaal en publiekshal | Ten aanzien van motie 8 van het CDA doet de heer Wienen de toezegging dat de aanpassing van artikel 1 van de grondwet (na wijziging in 2023) zal worden aangebracht in de raadzaal en in de hal van de Publieksdienst. Met deze toezegging besluit het CDA de motie in te trekken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 07-11-2024 | Overig
VH Veiligheid en Handhaving | 20231708143 | 14.04 BIS Motie - Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio VVD Trots Hlm CU |  | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 28-09-2023 | Overig
VH Veiligheid en Handhaving | 20242024203 | 34 Motie Weer een 10 voor het Horeca Team Trots Haarlem CDA | We roepen het college op: Te onderzoeken tegen welke kosten en voorwaarden het horeca team kan worden aangevuld met gemeentelijke handhavers En voor de kadernota de raad te informeren. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 07-11-2024 | Overig