## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
PCM Project- en Contractmanagement | 20221013226 | Motie 25.2BIS HUB over de brug: bus en auto ontvlechten CU | *B- wordt voorkomen dat wachtende OV-reizigers pal naast de autorijbanen Verzoekt het college: Richting het voorlopig ontwerp te onderzoeken of de noordelijke Buitenrustbrug voor het OV in 2 richtingen kan worden gereserveerd en de zuidelijke brug voor het autoverkeer en de autorijbanen op de Schipholweg tussen Buitenrustbruggen en Europaweg met een 2x1 in plaats van 2x2 profiel kunnen worden ontworpen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-06-2022 | Commissie/raad | 30-11-2022 | Motie wordt afgedaan met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan door het college op 4 april 2023. | 04-04-2023 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230893373 | Toezegging werkbezoek Waarderpolder ter verduidelijking van Economische Agenda 2023-2026 | Wethouder Berkhout zegt toe na het zomerreces een werkbezoek aan de Waarderpolder te organiseren om te laten zien wat de bedoeling is met de Economische Agenda 2023-2026. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 08-06-2023 | Overig | 02-07-2024 | Het college heeft op 2 juli 2024 in de Waarderpolder vergaderd en een werkbezoek afgelegd. Het spreekuur verviel i.v.m. een voetbalwedstrijd (EK). | 02-07-2024 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231800615 | 15.03 Motie Welk evenement wil jij? De Haarlemse raad en inwoner aan het roer! - PvdA VVD AP | Draagt het college op: Naar aanleiding van het participatietraject een nieuw objectief en transparant afwegingskader met criteria op te stellen en deze weer te geven in het nieuwe beleid. | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 19-10-2023 | Overig | 06-06-2024 | commissiebespreking na de zomer | 19-09-2024 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947944 | Toezegging RIB StavaZa voortgang Slachthuisterrein incl. informeren omwonenden | Wethouder Roduner zegt een RIB toe over de stand van zaken rond de voortgang van het centrum van het Slachthuisterrein incl. het informeren van de omwonenden hierover. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-10-2024 | In route | 12-12-2024 | RIB hangt samen met de uitvoering van de motie vreemd d.d. 24 oktober 2024. Het doel is om de RIB medio december te sturen aan de cie. | 09-01-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947368 | 11.03 Motie vreemd Slachthuis geen sterfhuis AP PvdD CU VVD PvdA D66 JH SP CDA GLH OPH |  | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 25-10-2024 | In route | 12-12-2024 | Motie wordt momenteel uitgevoerd en zal verder worden toegelicht in de RIB. | 09-01-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231906298 | Toezegging jaarlijkse evaluatie voortgang verbetering woonwagenlocaties | Wethouder Roduner zegt toe de commissie een maal per jaar te informeren over de voortgang van de verbetering woonwagenlocaties. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 02-11-2023 | Overig | 14-11-2024 | Raadsinformatiebrief doorgeschoven | 23-01-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005499 | Motie 29.10 D66 PvdA GLH Evenementen festivals en nachtcultuur dragen ook het Cultuurplan | Vraagt het college Vooruitlopend op het nieuwe evenementenbeleid een visiedocument voor evenementen, festivals en nachtcultuur, op te laten stellen (mede) door culturele stakeholders uit de stad De raakvlakken met de doelen uit het Cultuurplan te gebruiken als uitgangspunt voor het Evenementenbeleid vanaf 2023 Voor de behandeling van de Begroting 2023 een advies uit te brengen aan cie. Ontwikkeling over het toekennen van subsidiebeleid voor evenementen en festivals. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | Overig | 27-10-2022 | Raadsvoorstel incl nieuw subsidiekader wordt wordt aangeboden ter bespreking in commissie feb 2025. Motie wordt hierin meegenomen. | 13-02-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231800323 | 15.01 Motie Hoogste tijd voor integraliteit voor subsidie binnen evenementenbeleid - D66 VVD GLH PVDA AP |  | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 19-10-2023 | Overig | 06-06-2024 | Wordt meegenomen in nieuwe (concept) evenementenbeleid. Bespreking commissie februari | 13-02-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20231800386 | 15.02 Motie Het is pas echt feest, als het een duurzaam evenement is geweest GLH D66 |  | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | Commissie bestuur | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 19-10-2023 | Overig | 06-06-2024 | Wordt meegenomen in nieuwe (concept) evenementenbeleid. Bespreking commissie februari | 13-02-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210645277 | Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 01-03-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250218178 | Actieprogramma Wonen en Zorg 2025-2030 'Gewoon samen thuis' | Na inspraakperiode en bespreking in de commissie Ontwikkeling en Samenleving 22 januari 2025 wordt definitieve versie ter vaststelling aangeboden. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 18-02-2025 | Overig | 03-04-2025 |  | 03-04-2025 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240573978 | Toezegging na aankoop Blinkertpad evt. verplaatsen toegang BSO | Wethouder De Raadt laat bekijken of na aankoop van de percelen Blinkertpad de toegang van de BSO naar de andere kant gebracht kan worden. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 04-04-2024 | Overig | 31-01-2025 | Contact met Kinderopvang/BSO is gelegd en afspraak wordt gepland. Ivm voorjaarsvakantie verschoven naar vergadering van april. | 03-04-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20241947995 | Toezegging RIB over toekomst Archeologisch museum | Wethouder De Raadt zegt een RIB toe over de toekomst van het Archeologisch museum (moet waarschijnlijk verhuizen naar andere locatie). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-10-2024 | Overig | 17-02-2025 | --- | 03-04-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200442270 | Motie 4.2 Het voorterrein van de Koepel wordt groen, zoals het is ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan (versie 2) | *O- Draagt het College op -189 - De ontwikkelaars niet toe te staan de 20 benodigde bovengrondse parkeerplaatsen te realiseren op het voorterrein van de Koepel - Deze tijdelijke plekken door de ontwikkelaar beschikbaar te laten maken aan de noordzijde van de Papentorenvest of een alternatieve locatie in overleg met de wijk - Deze plekken op te heffen zodra er een geschikt alternatief voor handen is, zoals de Nedtraingarage - Het voorterrein van de Koepel te doen laten vergroenen, zoals opgenomen is in het Beeldkwaliteitsplan | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-04-2020 | Overig | 04-02-2021 | In de anterieure overeenkomst (februari 2020) overeengekomen dat de ontwikkelaars het voorterrein maximaal voor een periode van 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan (april 2020) voor 20 parkeerplaatsen mogen gebruiken, te weten tot september 2026. 4 juli 2023: Motie wordt naar december geschoven omdat de planning van de garage dan scherper is. 18 maart 2024: naar oktober 2024, dan meer duidelijkheid over garage 23 juli 2024: de vergunning en subsidietoekenning lopen nog. Doorzetten naar december 2024 12 sep 2024: de omgevingsvergunning is op 1-8-204 verleend. Momenteel loopt het overleg tav de start bouw. Ook vindt nog besluitvorming plaats over toekenning voor de subsidie. Doorzetten naar april 2025. | 03-04-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20241791419 | Motie 11.02 Zicht houden op de kaders PvdD CU Trots Hlm | We vragen het college om: De ambtelijke kadernotities die voor elk project worden opgesteld ter kennisname aan de raad toe te sturen. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 27-09-2024 | Overig | 06-03-2025 | Kadernotities zijn nog niet afgerond | 03-04-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241274255 | Motie 20 Betaalbare Studentenhuisvesting Ook in Haarlem AP PvdA CU JH SP Trots Hlm | We e vragen het college om: * Met DUWO te bespreken of in Haarlem, ook bij Koepel Campus, minder gebruik kan worden gemaakt van het exclusieve label "Duwo University Housing" en meer woningen kunnen worden aangeboden via het reguliere woonruimteverdeelsysteem, zodat ook andere studenten betaalbare huisvesting in Haarlem kunnen vinden, *Met corporaties (en evt. andere verhuurdersorganisaties ) te bespreken welke mogelijkden er zijn om in de bestaande (plan)voorraad woonconceptn voor studenten te realiseren door woningdeling en/of andere experimenten en de uitkomsten hiervan met het oog op nadere (prestatieafspraken ter bespreking aan commissie Ontwikkeling voor te leggen, zo mogelijk voor 1 januari 2025, *Met corporaties, onderwijsinstellingen, studentenvertegenwoordigers en huurdersorganisaties de beperkingen van de vigerende Woonvisie voor studenten in kaart te brengen en commissie Ontwikkeling bij bespreking van de nieuwe Woonvisie een heroverweging voor te leggen. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-07-2024 | Overig | 30-04-2025 | Motie zal worden afgedaan in combinatie met een opinienota over het Volkshuisvestingsprogramma dat in april naar de commissie Ontwikkeling gaat. | 10-04-2025 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20241291806 | Motie 24 Barmhartigheidsbonus voor Haarlemse hospitas PvdA AP JH SP | We vragen het college om * Als proef een barmhartigheidsbonus van duizend euro uit te keren als mensen een jaar lang een kamer in hun woning verhuren via Onder de Pannen of Kamers met Aandacht, met als doel om het aantal matches tenminste te laten verdubbelen. * Om per jaar vanuit de algemene reserve een budget van 40 duizend euro te reserveren in de meerjarenbegroting voor de jaren 2025 en 2026. * Om een inventarisatie te maken van de kansen van hospitaverhuur voor een bredere doelgroep in Haarlem en deze te agenderen voor de commissie Ontwikkeling | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 11-07-2024 | Overig | 27-02-2025 | Update 10 februari 2025: overleg over hoe dit ingericht moet worden, loopt nog. Update 28 november 2024: onderzoeken hoe dit ingericht kan worden tov toeslagen en uitkeringen. | 10-04-2025 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220005398 | Motie 29.02 AP PvdA Cultuur als drager van Ontwikkelzones | verzoekt het College voor de ontwikkelzones (waar reeds Ontwikkelvisies voor zijn opgesteld) aan te geven hoe (ruimte voor) cultuur kan worden ingepast, of binnen deze gebieden kostendragers zijn te vinden en hoe (op termijn) in de cultuurbegroting zichtbaar wordt gemaakt hoe en hoeveel middelen in deze gebieden voor cultuur worden aangewend deze informatie en financiele uitwerking mee te nemen in de toegezegde ontwikkelstrategieen, de navolgende stedenbouwkundige (deel)uitwerkingen, grondexploitaties of andere van toepassing zijnde, omschreven stappen uit het Haarlems Ruimtelijk Planproces en de cie Ontwikkeling en/of gemeenteraad hierover te informeren. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 23-12-2021 | Overig | 29-09-2022 | wordt meegenomen in huisvestingsplan, inclusief investeringen (kleine) cultuurlocaties | 10-04-2025
OMB Omgevingsbeleid | 20241307846 | Motie 49 Zonder overzicht geen inzicht VVD PvdA | We vragen het college om: Voor de Kadernota 2026 een onderzoek uit te laten voeren naar locaties in Haarlem waar mogelijk ontwikkelt kan worden en dit visueel op een kaart weer te geven . | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-07-2024 | In route | 10-04-2025 |  | 10-04-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20230509513 | Toezegging beheerovereenkomst met COA m.b.t. de locaties opvang asiel | Wethouder Roduner zegt toe de beheerovereenkomst met het COA m.b.t. de locaties te zullen delen met de raad. Dit kan lang duren, omdat het COA eerst met de eigenaren overeen moet komen en daarna verdere uitwerking. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 13-04-2023 | Overig | 06-06-2024 | De klankbordgroep start eind oktober. Deze levert onder meer input voor de beheerovereenkomst. | 18-04-2025 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019960595 | Motie 43 Parkeergarage Papentorenvest | *O- Verzoekt het college Te onderzoeken of er een ontwikkelaar is die bereid is bouw en exploitatie van een parkeergarage onder de Papentorenvest geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening uit te voeren Daarbij tevens te onderzoeken of cofinanciering door de provincie tot de mogelijkheden behoort | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 26-11-2019 | Overig | 06-04-2020 | Wethouder Roduner kan deze motie pas afdoen als er duidelijkheid is over vervolg parkeeroplossing Nedtrain. Inmiddels is duidelijk dat er op het terrein van NsTreinmodernisering geen mogelijkheid is. Daarom wordt een alternatief beoordeeld op kavel 2b. De ambities is om daar tijdelijk een bovengrondse parkeervoorziening te realiseren tegen aanzienlijk lagere kosten dan een parkeervoorziening onder de Papentorenvest. Het project op kavel 2b is gestart en zal binnenkort in raad leiden tot een voorstel tot het vrijgeven van het krediet. De uitkomsten van deze trajecten worden gebruikt om de motie af te doen. | 23-04-2025 | Ter kennisname
BE Bedrijven | 20231247013 | Motie 47 schooltuinen ook in Schalkwijk | Verzoekt het college om: - Te zorgen voor een goede schooltuinvoorziening in Schalkwijk met als langere termijn ambitie dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin - Hiervoor samen te werken met, danwel dit uit te laten voeren door de stadslandbouwinitiatieven in Schalkwijk, in samenwerking met scholen en daarbij ondersteund door de afdeling NME - De opstart van een schooltuinvoorziening te bekostigen vanuit de middelen voor vergroening uit de incidentele middelen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | RB | 13-07-2023 | Overig | 30-04-2025 |  | 30-04-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20220563885 | Motie 13.01 Kies koers voor kavel A (Haarlemmer Stroom) PvdA CDA D66 | *O- Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 24-03-2022 | Overig | 06-04-2023 | Vanwege onderzoek naar eventuele andere invulling van de kavel is de termijn om te komen tot een invulling van Kavel A verlengd.. Vooralsnog blijft de onwtikkeling van een hotel met congresfunctie het uitgangspunt. Uit de taxatie zal blijken of dat haalbaar blijkt. | 08-05-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132159 | Motie 27.02 Fluisteren op de plas en iets meer ecologie dan alleen maar gras | -346 erzoekt het college: Bij de verdere planontwikkeling de volgende aspecten nader uit te werken: eventuele bootverhuur bij Schalks aan de Plas te beperken tot ( electrische) fluisterboten, het afmeerverbod aan de oevers van de Schouwbroekerplas onverkort in stand te houden en te handhavan, voor de te realiseren steiger bij het paviljoen een uitzondering te maken ten behoeve van de (electrische) verhuurbootjes en andere niet gemotoriseerde pleziervaartuigen, met de initiatiefnemers/toekomstige uitbaters tot beheersafspraken te komen teneinde de belasting van flora en fauna op het water en aan de oevers van de plas te beperken en daarbij het opruimen van zwervafval op en nabij de toegangspaden en (fiets)parkeerplaatsen te betrekken, te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte ten zuiden van de Europaweg (rondom de geplande fietsenstalling) te verbeteren en hier een herinrichtingsvoorstel voor doen, | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 30-05-2024 | Afspraken voortvloeiend uit de motie moeten overgenomen worden in het huurcontract met de initiatiefnemer. Dit huurcontract is er nog niet. | 08-05-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20230729148 | Toezegging toegankelijke speelvoorziening bij voorzieningenstrook F. v. Adrichemlaan | Toezegging wethouder Roduner - in de planvorming van de voorzieningenstrook Floris van Adrichemlaan zal gekeken worden naar een toegankelijke speelvoorziening voor kinderen met een beperking. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-05-2023 | Overig | 27-05-2024 | Loopt nu synchroon met bespreken vrijgave PvEL in commissie. In PvEL moet deze voorziening geborgd worden. Het PvEL heeft vertraging opgelopen, dus ook deze toezegging. | 22-05-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20242023983 | 17 bis Motie Een volwaardig Spaarne Gasthuis moet in Haarlem blijven SP OPH JH D66 PvdA HvH AP GLH VVD CDA PvdD FvD CU | De raad, bijeen op 7 november 2024, spreekt uit: Dat een volwaardig ziekenhuis, zoals nu, in Haarlem moet blijven! | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 07-11-2024 | Overig | 22-05-2025 |  | 22-05-2025
ID Interne Dienstverlening | 20241947124 | 10.01 Motie Geldontwaarding ook in PC Cyclus AP PvdA OPH GLH | We vragen het college om: - In de P&C cyclus transparant verslag te doen van de verkoopresultaten van (vastgoed)transacties, waarbij wordt vermeld wat de daadwerkelijk geïncasseerde (geïndexeerde) verkoopprijzen zijn, - Hierbij tevens te vermelden of (en zo ja hoeveel) deze verkoopresultaten afwijken van de verkoopprijzen zoals zouden mogen worden verwacht door correcte toepassing van de in het verkoopbeleid en/of onderliggende koopovereenkomsten vastgestelde indexeringsclausules op de nominale verkoopprijzen zoals bij het sluiten van de koopovereenkomsten zijn vastgesteld. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig | 28-02-2025 | Planning aangesloten op BAZ Jaarrekening en Jaarverslag 2024 (2024/2155000). Voorgesteld wordt de motie af te doen door gevraagde informatie op te nemen in bijlage 6.10 van Jaarverslag en Jaarrekening 2024. | 05-06-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20241947166 | 10.02 Motie Volwassen Afspraken Maken We Niet Alleen Met De Dochter(maatschappij) AP PvdA JH SP OPH GLH | We vragen het college om: In een eventueel addendum op de Koopovereenkomst waarborgen op te nemen die erop toezien dat de respectievelijke moedermaatschappijen (holdingmaatschappijen) instaan voor nakoming van contractuele verplichtingen en eventuele aansprakelijkheid voor kosten- en/of schadeverhaal vanuit Gemeente Haarlem jegens koper Lingotto c.s. bij eventueel faillissement van de namens koper opgerichte single purpose vehicle | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-10-2024 | Overig | 28-02-2025 | 20250605: we zijn in afwachting van de reactie van Lingotto (3 maanden verlengd) | 05-06-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20242195108 | 17.01 Motie De Schuur uitbreiden Vergeet de fiets niet JH SP OPH HvH PvdA Trots Hlm | We vragen het college om: - Bij de uitbreiding van De Schuur ook te kijken of er verbetermogelijkheden zijn in de klankkast waar de fietsrekken nu staan - De mogelijkheden te bekijken voor een effectieve verwijzing naar bestaande stallingsmogelijkheden in de buurt, zoals de fietsenstalling in de Smedestraat - Effectief handhaven op fietswrakken en langparkeerders mee te nemen - Te onderzoeken hoe fietsstewards hierbij een rol kunnen spelen - Hierover voor de Kadernota 2026 aan de Raad te rapporteren | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 20-12-2024 | Overig | 12-06-2024 | verkeerd ingevuld | 12-06-2025
OMB Omgevingsbeleid | 20220117527 | Motie 16.03BIS Hoe meer zonne-energie opwek, hoe meer vreugd GLH AP D66 CU | *O- Verzoekt het college bij de uitvoering van het beleid '' Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten - Bij het afwegen van de toetsingskaders van legplannen voor zonnepanelen in het zicht (categorie 3) te sturen op legplannen met een zo groot mogelijk oppervlakte - Een lijst te maken met afgewezen vergunningen voor zonnepanelen en/of legplannen - Deze lijst ter bespreking aan te bieden aan de commissie ontwikkeling in januari 2024, hierbij verslag te doen van de overwegingen en eventuele mogelijkheden voor verruiming van het beleid | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 02-02-2022 | Overig | 11-01-2024 | Een evaluatie van het beleid 'Zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten’ vraagt nog onderzoek. De planning is gekoppeld aan een Informatienota over de stand van zaken met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid en een actualisatie van het Afwegingskader voor de verduurzaming van monumenten. | 12-06-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230370906 | Toezegging Hoofdlijnen tenderstrategie Oostpoort bespreken in commissie Ontwikkeling | Wethouder Roduner zegt toe om de hooflijnen van de tenderstrategie ter bespreking naar de commissie te sturen. Waarschijnlijk gelijktijdig met het PvE voor de Leefomgeving in Q4 van dit jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 09-03-2023 | Overig | 05-10-2023 | Voortgang gekoppeld aan Masterplan Hart voor Oostpoort | 01-07-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20231135938 | Toezegging waterspeeltuin of id. toevoegen aan Nelson Mandelapark | Toezegging wethouder Roduner zal uitzoeken of er een waterspeeltuin of i.d. toegevoegd kan worden in het plangebied. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 11-07-2023 | Overig | 17-10-2024 | Deze toezegging wordt meegenomen in het proces van het op te stellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving. PvEL is naar verwachting in juli 2025 definitief. | 01-07-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221406995 | Toezegging wethouder Roduner na één jaar de Lijst Verplichte participatie te evalueren. | *O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 22-09-2022 | Overig | 01-06-2024 | Invoeringsdatum Omgevingswet staat nu vast op 1 januari 2024. Evaluatie wordt uitgevoerd begin 2025. | 01-07-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20241186041 | 30.01 M Spaarnepark sportief voor stadslandbouw een alternatief D66 CDA VVD AP PvdA | We vragen het college: Het hele gebied van 4.400 vierkante meter op de nieuwe locatie in de Poelpolder te geven aan Ecoring, zodat zij hun stadslandbouw kunnen voortzetten Op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de Plukweide, dichterbij hun huidige locatie, bijvoorbeeld bij het Engelandpark. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-06-2024 | Overig | 10-07-2025 |  | 10-07-2025
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943244 | Motie 25.01 Compenseren wil je leren GLH PvdA D66 | Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 29-06-2023 | 03 feb 2025: De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode schuift door in tijd en is nu voorzien in Q1 2025. Vaststelling is voorzien in september 2025 (commissie 28 augustus 2025). 21 okt 2024: De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode schuift door in tijd en is nu voorzien in Q1 2025. Vaststelling is voorzien in juni 2025 (commissie 5 juni 2025). 16 juli 2024. Vaststellen SPvE Sportweg (afhankelijk van afhandeling inspraak op concept SPvE). Wordt betrokken bij opstellen SPvE Sportweg (20221808890). De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode schuift iets door in tijd en is nu voorzien na de zomervakantieperiode 2024. Vaststelling is in eerste geval voorzien in februari 2025 (commissie 06 februari 2025). | 28-08-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230893441 | Toezegging Voortgangsrapportage Economische agenda tegelijkertijd met Economische Monitor | Wethouder Berkhout zegt toe over twee jaar de Voortgangsrapportage Economische agenda tegelijkertijd aan te bieden met de Economische Monitor. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 08-06-2023 | Overig | 31-10-2025 |  | 31-10-2025 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230460128 | Motie 14.02 Voorrang voor samenwoners die twee woningen achterlaten PvdA AP | Verzoekt het college: Om te onderzoeken of voorrang voor samenwoners die twee (corporatie)woningen achterlaten kan zorgen voor een betere benutting van de huurwoningvoorraad in Haarlem. De commissie ontwikkeling over de uitkomsten te informeren voor de volgende wijziging van de huisvestingsverordening. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-03-2023 | Overig | 31-03-2024 | wordt afgedaan bij vaststellen nieuwe Huisvestingsverordening | 18-12-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241307900 | Motie 50 Maak Meer Woningvorming Mogelijk D66 VVD | We vragen het college om: De regels voor woningvorming (waaronder splitsing en transformatie) in Haarlem te heroverwegen. Met als doel meer mogelijkheden te bieden aan transformatie van bestaande panden naar meerdere zelfstandige woningen . In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om de regels omtrent woningvorming te versoepelen. Hierbij moeten ten minste de volgende mogelijkheden worden bekeken: * (een verruiming van) het type woningen/appartementen dat in aanmerking komt voor splitsin g 1 * (een verlaging van) de minimale woonruimte per woning na splitsing 1 * het verminderen van het aantal buurten waar splitsen volledig is uitgesloten * mogelijke maatregelen en flankerend beleid om toenemende druk op de openbare ruimte bij splitsing/tran sformatie tegen te gaan of op te vangen. * De uitkomsten hiervan ter bespreking te agenderen in de Commissie Ontwikkeling en te betrekken bij de actualisatie van de Woonvisie die in 2025 afloopt. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 11-07-2024 | Overig | 31-03-2025 | valt samen met HVV | 18-12-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220563906 | Motie 17.01 Actieve gemeente voor Zuidwest PvdA CDA GLH D66 | *O- Roept het college op Een escalatieladder op te stellen, met daarin mogelijke maatregelen en fasering wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling en deze te betrekking bij het masterplan Haarlem ZuidWest Periodiek aan de raad te rapporteren over de voortgang binnen ZuidWest met de diverse grondeigenaren | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 24-03-2022 | Overig | 29-09-2022 | Er wordt periodiek met de raad gecommuniceerd middels het MPZ (Meerjarenprogrnose Zones). | 18-12-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20231709128 | Toezegging wethouder Roduner om meer informatie m.b.t. gebouwgebonden groen | Wethouder Roduner zegt nader te duiden, voor de tender, wat het technisch vraagt, wat het kost, wat de consequenties zullen zijn om een overwogen besluit te kunnen nemen. GLH houdt motie 22.01 gebouwgebonden groen, ga het doen aan n.a.v. de toezegging. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-09-2023 | Overig | 18-04-2024 | We gaan onderzoeken welke eisen, randvoorwaarden, wensen we op kunnen nemen bij tenders om gebouwgebonden groen toe te voegen. Hierin wordt ook afgewogen wat het technisch vraagt, wat het kost en wat de consequenties zijn. Later volgt hierover meer informatie. | 19-12-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241766399 | RKC aanbeveling sociale woningbouw | ·{\*·-150 Geef aan welke wacht- c.q. zoektijden van woningzoekenden voor de gemeente aanvaardbaar zijn, gedifferentieerd naar huishoudencategorieen.·{\*·-150 Leg bij planning en programmering meer nadruk op producten en doelgroepen en minder op aantallen en segmenten. ·Onderzoek in hoeverre een actievere grondpolitiek kan worden bedreven, omdat daarmee effectiever kan worden gestuurd dan met het huidige overwegend faciliterende grondbeleid·Blijf voor de opgave sociale woningbouw actief zoeken naar samenhang en samenwerking met de regiogemeenten, voor een evenwichtige verdeling van vraag en aanbod. Orienteer u op de werkwijze zoals die in de gemeente Zwolle wordt gevolgd rond het Zwols Concilium·Stel vast hoe/met welk mandaat projectleiders prioriteiten kunnen stellen teneinde de voortgang van de planontwikkeling te bevorderen·{\*·-150 Geef in het Haarlems Planproces nog scherper aan waar de Raad haar effectieve inbreng kan hebben en maak expliciet wat consequenties voor voortgang zijn indien in (ver) gevorderd stadium alsnog wijzigingen worden verlangd.·Geef meer inzicht in de feitelijke situatie. Geef helder aan -hoe groot de achterstand aan sociale huurwoningen is, dat de komende jaren moet worden ingelopen en in de voorgenomen productiecijfers zit. -wat de beoogde netto toename aan sociale huurwoningen is op basis van het voorgenomen programma. Met andere woorden: met welke sloop en andere onttrekkingen wordt rekening gehouden? -in hoeverre in het voorgenomen programma voor sociale huurwoningen rekening is gehouden met potentiele vertraging en planuitval. Met andere woorden: welke buffer is aanwezig? -in welk stadium de diverse plannen voor sociale huurwoningen verkeren, op zodanige wijze dat zicht ontstaat op de continuïteit of discontinuïteit in de productie.·{\*·-150 Leg een sterker verband tussen het effect van het voorgenomen programma voor sociale huurwoningen en de outcome, in termen van woningzoekenden en toewijzingen | RKC aanbeveling | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 20-04-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241273860 | Motie 06 Verminderen van Bureaucratie en Administratieve Lasten voor Ondernemers BVNL | Verzoekt het College: Een plan te ontwikkelen om de bureaucratie en administratieve lasten voor ondernemers te verminderen Hierbij concrete maatregelen te nemen zoals het vereenvoudigen van vergunningstrajecten en het verminderen van de frequentie van verplichte administratieve rapportages | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 11-07-2024 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
Griffie Haarlem | 20250314120 | Toezegging aandacht voor wooncoöperatie bij PvEL Zijlweg-West | Wethouder Roduner zegt toe om bij het PvEL terug te komen op de relatie met de wooncoöperatie (in reactie op vraag van D66). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 06-03-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250190910 | Toezegging aankoop of uitruil uitbouw Jansweg | Wethouder Roduner zegt o.v.v. AP toe om via aankoop of uitruil de uitbouw aan de Jansweg proberen te verwerven. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 06-02-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250190918 | Toezegging raadsmarkt t.b.v. concept-PvEL Stationsgebied | Wethouder Roduner stelt voor een raadsmarkt te organiseren over de vervolgstap met ontwerpers e.a. alvorens het concept PvEL op te stellen. De commissie geeft aan mee te willen denken en beslissen over keuzes die in de vervolgstap gemaakt gaan worden (en niet alleen geïnformeerd). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 06-02-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242195198 | 18.01 BIS Motie flankerend fietsbeleid JH SP OPH | We vragen het college om: - De al aangenomen motie voor een pilot met fietsstewards met prioriteit uit te voeren - Bewegwijzering naar fietsenstallingen te verbeteren en waar mogelijk te voorzien van real-time informatie over beschikbare plekken - In samenwerking met bewoners en ondernemers concrete stappen te nemen om de bestaande stallingen beter te benutten en foutparkeren actief te ontmoedigen - Daarbij de mogelijkheden voor het instellen van een fietsparkeerverbod buiten de rekken en vakken mee te nemen - De resultaten van handhaving, fietsstewards en bewegwijzering te monitoren en uiterlijk eind 2026 aan de raad te rapporteren | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | BL | 20-12-2024 | Commissie/raad
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241307997 | Motie 52 betreffende de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem voor valide en mindervalide burgers Trots Hlm JH SP D66 | Verzoekt het college van Haarlem: 1. In samenwerking met de Maag Darm Lever Stichting een werkgroep op te richten om een plan te ontwikkelen voor de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem. 2. Dit plan dient zich te richten op het verhogen van het aantal toegankelijke toiletten voor zowel valide als mindervalide burgers, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen met maag-, darm- en leveraandoeningen. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 11-07-2024 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250138916 | 14.02 Motie vreemd Locatie Amsterdamsevaart inzetten als bijdrage aan oplossing woonwagen- en wooncrisis CU PvdA AP CDA Trots Hlm | We vragen het college om:·{\*·-150 Aan te geven in welke prioriteitsvolgorde de zoeklocaties kunnen worden opgepakt, rekening houdend met de beschikbare capaciteit en de kansrijkheid van de resterende locaties·{\*·-150 Het perceel Amsterdamsevaart/Wim Sonneveldstraat te behouden als optie voor een woonwagenstandplaatslocatie, waarbij aan de noordelijke zijde woningen als geluidswerende wand worden gebouwd. En hierbij minimaal een aantal woningen te bestemmen voor wachtenden op een standplaats, met behoud van inschrijving op die lijst. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250139211 | 14.03 Motie vreemd Onderzoek uitbreiding woonwagens Amelandstraat CU PvdA AP CDA Trots Hlm | We vragen het college om: De financiele en ruimtelijke mogelijkheden te onderzoeken van uitbreiding van woonwagencentrum Amelandstraat met de locatie Hartekamp nog voor de zomer 2025 en de Raad te informeren over deze mogelijkheden | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig
OMB Omgevingsbeleid | 20240979647 | 13.01 Motie Top op plint uit en plak aan PvdA AP PvdD CU VVD GLH | We vragen het college om - Om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar kansen voor het toevoegen van extra woningen door optoppen, uitplinten en aanplakken op, aan of onder appartementengebouwen met oog voor de leefbaarheid in de wijken en eventuele aanpassing van bestaande regelgeving. - Om inzichtelijk te maken hoe de gemeente optoppen, uitplinten en aanplakken op kansrijke plekken kan stimuleren, bijvoorbeeld bij een volgende wijziging van het parapluomgevingsplan. - Om de kosten voor dit onderzoek te dekken uit het budget Voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling . - Om de onderzoeksresultaten te agenderen voor de commissie Ontwikkeling. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 31-05-2024 | Overig
BE Bedrijven | 20231246676 | Motie 21 Havengelden dragen bij aan voorzieningenniveau | Verzoekt het college: alles overziende bij de Begroting 2024 een voorstel te doen hoe tot een hogere kostendekkendheid van de havengelden kan worden gekomen, zich hierbij te richten op zowel de gemoeide kosten als opbrengsten die tot het dekkingspercentage leiden, te streven naar een dekkingspercentage van 50%, met voorstellen te komen hoe de hogere opbrengsten structureel kunnen bijdragen aan het in standhouden van het lokale voorzieningenniveau voor zover dat wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 13-07-2023 | In route
DIA Data Informatie en Analyse | 20250275277 | 12.04 Motie vreemd Kyivpad PvdD HvH | We vragen het college om: De straatnaam te veranderen en de bijbehorende borden van Kievpad door Kyivpad te vervangen De wijziging door te voeren in gemeentelijke administratie en dit te communiceren met de bewoners over motivatie hierachter Voortaan in alle gemeentelijke communicatie de Oekraïense schrijfwijze aan te houden en te spreken van Kyiv (en andere Oekraïense plaatsnamen). | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | Commissie beheer | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 03-03-2025 | Overig
Griffie Haarlem | 20250237944 | Initiatiefvoorstel CU CDA HvH Trots Haarlem - Een toeristische tramlijn in Haarlem |  | Initiatief voorstellen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 21-02-2025 | Overig