## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242155641 | Initiatiefvoorstel Versterkers middeldure koop PvdA GroenLinks CDA Actiepartij |  | Initiatief voorstellen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 11-12-2024 | Commissie/raad | 06-02-2025 |  | 06-02-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20240717068 | Aankoop Klein België | Zware voorhangprocedure | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-04-2024 | Overig | 04-07-2024 | Aankoop nog niet rond. | 06-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240016467 | Masterplan Zijlweg-West (PvEL) | Overkoepelend stedenbouwkundig kader voor de ontwikkelzone Zijlweg-West | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Commissie/raad | 16-05-2024 | Er zijn 167 inspraakreacties binnengekomen. Er is een maand extra nodig om deze te beantwoorden. | 06-03-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240037175 | PvEL-B Yarden | Stedenbouwkundig kader voor de locatie Yarden binnen de ontwikkelzone Zijlweg-West | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Commissie/raad | 14-11-2024 | Wordt gekoppeld aan Masterplan Zijlweg-West. | 06-03-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20240016802 | Businesscase Slachthuis |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 21-12-2023 | Commissie/raad | 20-06-2024 | Aanlevering businesscase duurde langer dan gepland, nog tijd nodig voor second opinion | 20-03-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20250223717 | Vervolgproces ontwikkeling de Egelantier |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | ER | 19-02-2025 | Commissie/raad | 20-03-2025 |  | 20-03-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20231708017 | Motie 22.02 veilig en bereikbaar zuidwest PvdA D66 AP CDA |  | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 28-09-2023 | Commissie/raad | 04-07-2024 |  | 20-03-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20241720665 | Gedempte Oude Gracht 28 verkoop bloot eigendom aan huidige eigenaar opstal. |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-09-2024 | Overig | 21-11-2024 | 23-10-2024: Dient nog besluit te worden genomen om bodemonderzoek plaats te laten vinden 19-12-2024: Publicatie moet nog gedaan worden. Bodemonderzoek is recent uitgevoerd en milieuparagraaf geschreven. 23-1-2025: Publicatie is 10 januari geplaatst. Eerste week februari koopcontract ter ondertekening bij de eigenaar. | 03-04-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221783983 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit PvEL | SPvE en BKP besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Hangt samen met de planning concept PvEL | 03-04-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242077991 | Centrum Schalkwijk - Vaststellen masterplan Centrum Schalkwijk |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | Voorbereiding masterplan meer tijd nodig. | 03-04-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20250112125 | Stand van zaken project toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 28-01-2025 | Commissie/raad | 03-04-2025 |  | 03-04-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250208476 | Bouwstenen voor opstellen nieuw Volkshuisvestingsprogramma Haarlem | Bij de vaststelling startnotitie Volkshuisvestingsprogramma eind 2024 is tijdens de behandeling in de commissie aangegeven dat de wethouder voor het opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma de commissie enkele bouwstenen voor het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma wil voorleggen. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 14-02-2025 | Overig | 10-04-2025 |  | 10-04-2025 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20250280622 | Faciliteren Wonen boven winkels in het centrum |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-03-2025 | Overig | 10-04-2025 |  | 10-04-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 08-05-2025 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20210670353 | Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | Het werken met de nieuwe wet, het werken met software die nog in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 08-05-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808890 | Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Het afronden van het ontwerp PvEL vergt meer tijd dan voorzien, oa door aangepaste uitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en een nader onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie. Daarnaast is de wens geuit om voorafgaand aan besluitvorming over (ter inzage leggen van) het ontwerp PvEL in oktober 2024 nog een extra participatieronde plaats te laten vinden. De tijdens de extra participatieronde ingebrachte reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp PvEL dat gereed is voor besluitvorming door het college, waarna het ontwerp PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in september 2025 (commissie 28 augustus 2025). Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. | 08-05-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811233 | Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er is discussie geweest over de gewenste invulling anders dan alleen hotel. Dat is achter de rug en er wordt toch uitgegeaan van een (congres) hotel. Een markverkenning wordt gedaan , daarna volgt een plan en de waardebepaling. En als daar overeenstemming over is volgt de koopovereenkomst. | 08-05-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221814831 | C-District - Samenwerkingsovereenkomst | Samenwerkingsovereenkomst | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 08-05-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20240017153 | Strategische huisvestingsplan cultuur |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 | eerst bespreking informatienota Nieuwe Vide en Pletterij | 22-05-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20240016452 | PvEL Floris van Adrichemlaan, vrijgave inspraak |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Overig | 23-05-2024 | De planning is gewijzigd. Dit komt enerzijds door capaciteitsproblemen en anderszijds door de langere tijd die nodig is om de studies naar de voorzieningenstrook af te ronden en een faseringsplan te kunnen maken. | 22-05-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242152500 | Centrum Schalkwijk - Herontwikkeling fase 2 - Amres-Nelson | Het sluiten van een Anterieure overeenkomst en het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 | 10-5 we hebben als team meer tijd nodig. Michael Kaldenhoven | 30-05-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242155132 | Zienswijze ontwerpbegroting 2026 gemeenschappelijke regeling (GR) Noord-Hollands Archief. | De raad heeft conform de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid haar zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van het NHA kenbaar te maken voor 1 juli 2025. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20231637225 | Kredietaanvraag nieuwbouw bibliotheek Schalkwijk |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 25-09-2023 | Overig | 04-01-2024 | Afhankelijk van raming voor het casco deel door ontwikkelaar. April wordt gestart met opstellen van de raming, daarna nog inhoudelijke gesprekken. | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764644 | Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | Demarcatie projectgebied is aangepast, vraagt inhoudelijke afstemming projectteam en initiatiefnemer. Financiele haalbaarheid van project moet opnieuw bepaald worden. | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20232031725 | Herontwikkeling voormalige V&D (adviesrecht raad) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Overig | 01-02-2024 | De gesprekken tussen initiatiefnemer enerzijds en OMB (erfgoed en stedenbouw) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) anderzijds verliepen constructief maar hebben meer tijd gevraagd dan voorzien. Het pand is een rijksmonument en het ligt op een beeldbepalende plek in de binnenstad en daarom is zorgvuldigheid een eerste vereiste. In het derde kwartaal van 2024 is het vooroverleg met de AOK afgerond waarna de stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning definitief gemaakt konden worden. De concept aanvraag is in november besproken tijdens een zogenaamde omgevingstafel. Op basis van de adviezen die uit deze omgevingstafel voortvloeien, zal de aanvraag omgevingsvergunning op onderdelen worden herzien. De definitieve aanvraag wordt begin volgend jaar verwacht waarna deze voor advies aan de raad kan worden voorgelegd. | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242147615 | Vrijgeven krediet parkeergarage Sonneborn |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 30-01-2025 | Overig | 06-02-2025 | Het project Sonneborn heeft door de procedure bij de Raad van State vertraging opgelopen. Met het vervaardigen van het Definitief Ontwerp is dan ook later gestart. Naar verwachting kan het Definitief Ontwerp in februari 2025 worden afgerond waarna een definitieve kostenraming kan worden opgesteld. Op basis van deze kostenraming zal een verzoek tot vrijgave worden gedaan. | 05-06-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242155165 | Startnotitie en PvE Belgielaan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242153098 | Vaststellen evenementenbeleid Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 | Inspraakperiode is een maand later gestart. | 05-06-2025 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242155060 | Jaarrekening 2024 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20242155079 | Begrotingswijzigingen 2025 en programmabegroting 2026 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20250178467 | Ontwerpwijziging Nota dak - dakopbouwen ter inzage leggen voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 06-02-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. 22 mei 2024: Nog bezig met afronding onderhandeling/vaststellingsovereenkomst. nieuwe schatting Q1 2025 23-10-2024 Ivm stopzetting huur komt object pas in juli vrij om te worden afgestoten | 12-06-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242155156 | Toekomst huisvesting Frans Hals Museum - vervolg op onderzoek unilocatie | Dit betreft het vervolg op het onderzoek naar de unilocatie Frans Hals Museum | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 | op verzoek Eva Mercks de planning aangepast | 12-06-2025 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242155120 | Woningbouwrapportage |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject 13-06-2024: Nog in voorbereiding 24-09-2024: wordt nog nader bekeken in de loop van het jaar wat de mogelijkheden zijn. eventueel nogmaals aanbieden aan woningbouwcooperaties | 01-07-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815341 | SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De planning is gewijzigd. Dit komt enerzijds door capaciteitsproblemen en anderszijds door de langere tijd die nodig is om de studies naar de voorzieningenstrook af te ronden en een faseringsplan te kunnen maken. | 10-07-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815926 | Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Update planning | 17-07-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811182 | Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | 03 feb 2025: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting het ontwerp PvEL in maart 2025 gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende september 2025 (commissie 28 augustus 2025). 21 oktober 2024: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting het ontwerp PvEL eind 2024 gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende juni 2025 (commissie 5 juni 2025). 16 uli 2024: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is na de zomerperiode het ontwerp PvEL gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende februari 2025 (commissie 06 februari 2025). | 28-08-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811192 | Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Vaststelling is voorzien in september 2025. Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. | 28-08-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242207730 | Delftplein - herindeling gemeentegrens besluit | Aanpassing gemeentegrens tbv planontwikkeling | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783997 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Afgestemd op de definitieve datum invoering omgevingswet op 1 januari 2024 Aanpassing op de nieuwe omgeevingswet is complexer en vereist een tussenstap | 28-08-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242088840 | Raadsnota Vaststellen Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2027-2031 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242148545 | Molenwijk Noord Waddenbuurt - Beeldkwaliteitplan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | Hangt samen met de planning concept PvEL | 28-08-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242148548 | Delftplein - openen GREX |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | Conform wet Arhi is ter inzage legging van het ontwerp herindelingsbesluit een bevoegdheid van de gemeenteraden van Haarlem en Velsen. Door de extra stap naar de raad schuift de totale planning voor het definitieve besluit op. Dit onderwerp is hiervan afhankelijk. | 28-08-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221784018 | Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 28-08-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242184616 | Centrum Schalkwijk - Herontwikkeling fase 3 | Het sluiten van een Anterieure overeenkomst en het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 |  | 28-08-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945342 | Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd opstellen SPvE (PvLE) start nadat een voorkeursvariant is gekozen, zo ver is het nu nog niet. | 11-09-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240016482 | PvEL Zijlweg 250 (Biemond) | Stedenbouwkundig kader voor de locatie Biemond binnen de ontwikkelzone Zijlweg-West | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Overig | 16-05-2024 | Er is nog geen overeenstemming met ontwikkelaar | 11-09-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240082021 | Vaststellen startnotitie Vergierdeweg 271 | Uitbreiding van het Crematorium Dela met een uitvaartcentrum | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-01-2024 | Overig | 07-03-2024 | Inhoudelijke afstemming tussen projectteam en ontwikkelaar nodig. Relatie met project Zijlweg 183 is in beeld, programmatische goedkeuring nodig voor project Zijlweg 183 voordat Vergierdeweg 271 verder kan. | 11-09-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250011906 | Toezegging evaluatie Opheffen uitstalverbod in Q3 2025 | Wethouder Berkhout zegt toe in de evaluatie van de pilot Opheffen uitstalverbod ook de economische en handhavingsaspecten mee te nemen. Dit zal in Q3 2025 zijn. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 12-12-2024 | Overig | 11-09-2025 |  | 11-09-2025 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20210670370 | Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 25-09-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242185136 | Paraplu omgevingsplan Evenementen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250278478 | Verkenning Stadslandbouw | actie uit actieprogramma circulaire economie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 27-02-2025 | Overig | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. 24-09-2024: Perceel ligt braak, momenteel ligt voortgang stil, PCM Michiel van Kesteren is ermee bezig | 01-10-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen 24-09-2024: wordt meegenomen in de startnotitie: stimulering sociale woningbouw buiten de prioritaire zones van 19-09-2024 in Commisie ontwikkeling | 01-10-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status oktober 2024: Deze BAZ wordt onderdeel van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota is uitgesteld en staat geagendeerd voor de commissie van oktober 2025. | 30-10-2025 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20250178514 | Vaststellen wijziging Nota Dak -dakopbouwen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 06-02-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242088934 | Vaststellen overeenkomst Uitvoering Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2027-2031 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 26-11-2024 | Overig | 09-10-2025 | Samenhang met BAZ 2024-2088840 Vaststellen verordening BIZ door de Raad > Na afstemmening met JZ, Jaap van Heusden en Nelleke Keersmaekers: De B&W nota (Vaststellen overeenkomst draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2027-2031) mag pas in procedure gebracht worden nadat de Raadsnota (iz Verordening) is vastgesteld door de Raad. Planning Raadsnota Verordening is: 28-08-2025 Cie. ontwikkeling en vervolgens Raad van 18-09-2025. Planning B&W nota moet daaom 1 vergadering naar achteren > Commissiebehandeling op 09-10-2025 betekent namelijk dat de B&W nota dan al op 08-09-2025 in het agendaoverleg gebracht moet worden. Dat kan niet omdat het vaststellen van de Verordening door de Raad op 18 september afgewacht moet worden. Daarom B&W nota 1 vergadering later nl. op 30-10-2025 ter kennisname naar de Cie. Ontwikkeling en vervolgens op 27-11-2025 ter kennisname naar de Raad. (Aanleveren voor het agendaoverleg is in dat geval in de week van 29 september, dus na het raadsbesluit op 18 september). | 30-10-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20242155194 | Delftplein - Aanbestedingsstukken |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 | Conform wet Arhi is ter inzage legging van het ontwerp herindelingsbesluit een bevoegdheid van de gemeenteraden van Haarlem en Velsen. Door de extra stap naar de raad schuift de totale planning voor het definitieve besluit op. Dit onderwerp is hiervan afhankelijk. | 13-11-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242185670 | Volkshuisvestingsprogramma | Nieuwe Woonvisie, op te stellen in 2025, onder de noemer "Volkshuisvestingsprogramma" | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Daarna kan de grex worden geopend. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242153186 | Actualisatie doelgroepenverordening | Actualisatie doelgroepenbeleid n.a.v. nieuwe huisvestingsverordening | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 | Aansluiting bij HVV aanpassing | 18-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20232031635 | Actualisatie Huisvestingsverordening | Actualisatie naar aanleiding van Huisvestingswet + eveluatie opkoopbescherming + afhandelen moties. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 | De Huisvestingswet 2014 (wettelijke grondslag voor de Huisvestingsverordening) is gewijzigd en is in werking getreden per 1-1-2024. We streven naar een zoveel mogelijk regionaal (Zuid-Kennemerland/IJmond) afgestemde Huisvestingsverordening en er wordt in dat kader gewerkt aan een regionale uitgangspunten notitie voor bestuurlijke bespreking ten aanzien van de wetswijzigingen. | 18-12-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Hierbij speelt echter wel dat de initiatiefnemer tijdens het zomerreces een omgevingsvergunning heeft ingediend voor dit plan. Deze ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Verdere uitspraken over dit project lopen verder via VTH. | 19-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974342 | Reclamebeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Er is geen nieuw reclamebeleid nodig, wanneer aan de orde worden de contracten vernieuwd. Het maken van beleid wordt uitgesteld tot 2025. | 31-12-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945295 | Actualisatie detailhandelsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 24-11-2022 | Het huidige beleid voldoet nog, actualisatie vndt plaats in 2025. In de jaren 2020 t/m 2022 is extra inzet gepleegd via het actieplan Detailhandel en Horeca, omdat door de coronacrisis er behoefte was aan een actiegerichte aanpak. In het convenant binnenstad staan de afspraken voor de komende jaren met alle partners om de gezamenlijke ambities verder uit te werken. | 31-12-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808795 | Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | 03 feb 2025: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om begin 2025 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q3 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in januari 2026 (commissie 8 januari 2026). 21 okt 2024: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 18 oktober 2024. In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 08 juli 2024: Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van varianten in tijd is doorgeschoven. Besluitvorming over de daadwerkelijke voorkeursvariant heeft plaatsgevonden in juni 2024. Na de zomerperiode vindt een Technische Sessie met de commissie plaats over de voorkeursvariant en wordt deze variant verder uitgewerkt tot het ontwerp Masterplan. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q1 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in juli 2025 (commissie 3 juli 2025). | 08-01-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807929 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Hangt samen met de planning concept SPvE | 09-01-2026 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur). Vanwege onderzoek naar haalbaarheid van een cultureel broedplaats planning aangepast. Tot uiterlijk eind 2025 zal Leegstandsbeheer de bovenwoning in gebruik hebben. Daarna weer nieuwe afweging. | 31-01-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de initiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Vanwege capaciteitsproblemen bij initiatiefnemer heeft dit project even stil gelegen. 07-09-2023 Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 Vanwege de vakantei van Rolinde op verzoek naar 1 maart 2025 gezet. 2024 Zal niet gehaald worden. Zodra Rolinde terug wordt datum herzien. BF In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 06-02-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808084 | Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Verzoek deze BAZ te verwijderen omdat een omgevingsplan hier waarschijnlijk niet nodig is. 18-4-2024 Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 Er worden nog meerdere scenario's onderzocht waarbij een reguliere vergunning met kruimelgeval nog niet is uitgesloten. 07-9-2023 | 06-02-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815405 | Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Verzoek deze BAZ te verwijderen omdat een omgevingsplan hier waarschijnlijk niet nodig is. 18-4-2024 Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 06-02-2026 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20242101074 | Wagenweg 226 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 30-01-2025 | Overig | 26-03-2026 |  | 26-03-2026 | Ter bespreking