## Sheet1
zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
20210944652 | Bestemmingsplan wijziging Nieuwe Havenkantoor | Indien de raad in 2021 akkoord gaat met een nieuw drijvend Havenkantoor t.h.v. Paul Krugerkade, zal er een ontwerp gemaakt worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor het Bestemmingsplan. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | JW | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | Locatie en ontwerp zijn bekend. 7/2/23 verschoven naar 6 april 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 20/3/23 verschoven naar 11 mei 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 08/06/23 verschoven naar 7 september 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. 06/07/23 verschoven naar 5 oktober 2023. VTH is nog niet zo ver met de beoordeling van alle stukken. | 05-10-2023 | Ter advisering
20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | 20/7/23: Datum aangepast naar correcte datum commissie bestuur. In verband met uitstel Omgevingswet naar 1-7-23 is planning aangepast | 21-12-2023 | Ter advisering
20221806311 | Project: Dreef/Fonteinlaan en Paviljoenslaan onderzoek verhardingen | Startnotitie uitvoering maatregelenplan. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | In route | 06-07-2023 | .. | 2025-05-08 | Ter bespreking
20241719029 | Verhelpen van hinder door geparkeerde deelscooters in Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 12-09-2024 | Commissie/raad | 14-11-2024 | Uitgesteld vanwege intern overleg | 06-02-2025 | Ter kennisname
20250036475 | Uitvoeringsprogramma Regio Deal MRA West Beter in balans | In het kader van de gehonoreerde Regio Deal MRA West Beter in Balans stelt het college een uitvoeringsprogramma 2025-2028 van Haarlem en partners vast voor de 'Case for Change Haarlem'. | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Commissie/raad | 06-03-2025 |  | 06-03-2025 | Ter kennisname
20242148559 | Pilot BRT Haarlem met doorstroming maatregelen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | In route | 20-03-2025 |  | 2025-05-08 | Ter kennisname
20242148576 | Resultaten quick scan haalbaarheid verkenning Velserverbinding |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | In route | 20-03-2025 |  | 2025-05-08 | Ter kennisname
20241886268 | Actualisatie actieplan schone energie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 14-10-2024 | Commissie/raad | 13-02-2025 | Planning loopt uit | 20-03-2025 | Ter kennisname
20231134322 | Informatie nota Stand van zaken project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 11-07-2023 | Overig | 07-09-2023 | 7-11-2024 nota met terugblik 2023-2024 zal dan gereed zijn. Joost Bolwidt. | 01-04-2025 | Ter kennisname
20242148592 | Nota parkeerbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Commissie/raad | 06-03-2025 | Planning conform toezegging burgemeester in de raadsvergadering van 30 januari 2025. | 03-04-2025 | Ter advisering
20242148580 | Jan van Galenstraat, vaststellen DO en kredietaanvraag |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Commissie/raad | 06-03-2025 | - | 03-04-2025 | Ter advisering
20242193541 | Invoering 30 km/uur Haarlem | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Commissie/raad | 20-03-2025 | Het project betreft uitvoering van vastgesteld beleid. Door middel van een informatienota zal de raad worden geinformeerd over het te doorlopen proces tot aan invoering van 30km/u. Er is gekozen om deze nota op 3 april aan te bieden, tegelijktijdig met de nota over mitigerende maatregelen tbv OV. | 03-04-2025 | Ter bespreking
20241720665 | Gedempte Oude Gracht 28 verkoop bloot eigendom aan huidige eigenaar opstal. |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-09-2024 | Commissie/raad | 21-11-2024 | 23-10-2024: Dient nog besluit te worden genomen om bodemonderzoek plaats te laten vinden 19-12-2024: Publicatie moet nog gedaan worden. Bodemonderzoek is recent uitgevoerd en milieuparagraaf geschreven. 23-1-2025: Publicatie is 10 januari geplaatst. Eerste week februari koopcontract ter ondertekening bij de eigenaar. | 03-04-2025 | Ter bespreking
20221783983 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt besluit PvEL | SPvE en BKP besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Commissie/raad | 09-03-2023 | Hangt samen met de planning concept PvEL | 03-04-2025 | Ter bespreking
20250280622 | Faciliteren Wonen boven winkels in het centrum |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-03-2025 | Commissie/raad | 10-04-2025 |  | 10-04-2025 | Ter bespreking
20242147637 | Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2025 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 30-01-2025 | Commissie/raad | 13-02-2025 | Vanwege onvoorziene omstandigheden in de personele bezetting is half feruari niet meer mogelijk en wordt het half maart. Vanwege onvoorziene extra overleggen is eind maart niet meer haalbaar en wordt het begin april. | 10-04-2025 | Ter bespreking
20242152523 | Konininginneweg – Noorder Emmakade, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 10-04-2025 |  | 2025-05-08 | Ter bespreking
20240037201 | Omgevingsdienst Ijmond, Uitvoeringsprogramma 2025 | In het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn de (vooral wettelijk opgelegde milieu-) werkzaamheden opgenomen die door de ODIJ worden uitgevoerd. | RKC aanbeveling | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 21-12-2023 | Commissie/raad | 04-12-2024 | Uitvoeringsprogramma werd later aangeleverd. | 10-04-2025 | Ter kennisname
20242153233 | Begroting VRK 2024 | Er wordt een zienswijze van de raad gevraagd op de begroting van de VRK | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter advisering
20242152528 | Spaarnwouderstraat, vaststellen DO |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 | Er wordt extra onderzoek gedaan naar afkoppelen dmv proefsleuven op verzoek OG. | 08-05-2025 | Ter advisering
20221814844 | C-District - Vastgoedcontracten besluit | Vastgoedcontracten besluit | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | datum aangepast ivm uitloop voorbereiding vastgoedcontracten | 08-05-2025 | Ter bespreking
20210670353 | Ontwerp-omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Terinzagelegging ontwerpwijziging omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-09-2022 | Het werken met de nieuwe wet, het werken met software die nog in ontwikkeling is en de hick-ups in het DSO maakt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding. | 08-05-2025 | Ter bespreking
20221808890 | Sportweg SPvL, vrijgeven voor inspraak | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | Het afronden van het ontwerp PvEL vergt meer tijd dan voorzien, oa door aangepaste uitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en een nader onderzoek naar duurzaamheid en energietransitie. Daarnaast is de wens geuit om voorafgaand aan besluitvorming over (ter inzage leggen van) het ontwerp PvEL in oktober 2024 nog een extra participatieronde plaats te laten vinden. De tijdens de extra participatieronde ingebrachte reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp PvEL dat gereed is voor besluitvorming door het college, waarna het ontwerp PvEL de inspraak ingaat. Vaststelling is voorzien in september 2025 (commissie 28 augustus 2025). Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. | 08-05-2025 | Ter bespreking
20240017336 | Nieuwe Groenmarkt, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 19-09-2024 | Co-creatieproces is afgerond in oktober. Vo wordt daarna pas uitgewerkt. | 08-05-2025 | Ter bespreking
20242153211 | Herinrichting Meerwijk fase B, VO vrijgave voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 22-05-2025 | Per abuis was dit onderwerp op de tweede vergadering van mei gezet. Datum is aangepast van 22 mei naar 8 mei. | 08-05-2025 | Ter bespreking
20250253015 | Dekking bijdrage gemeente Haarlem aan OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid | Besproken in de stuurgroep OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid van 30 januari 2025 met Robbert Berkhout, Bas van Leeuwen, Floor Roduner en Jaap Meindersma en aangekondigd met de RIB 2025/109352 die in de het college van 4 februari jl. is vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 17-02-2025 | Overig | 20-03-2025 | . | 08-05-2025 | Ter bespreking
20250395876 | Rechterlijke uitspraken stikstof - consequenties voor Haarlem | Recente rechterlijke uitspraken vergroten het stikstofknelpunt voor projecten in Haarlem. Veel projecten dreigen vertraging op te lopen en bij uitblijven van voldoende maatregelen vanuit het Rijk zelfs onhaalbaar in hun gewenste omvang te worden. In deze informatienota wordt u geinformeerd over de gevolgen en onze aanpak. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 31-03-2025 | Overig | 08-05-2025 |  | 08-05-2025 | Ter kennisname
20242152474 | Update projecten Uitvoeringsagenda TVW (4e) | 2x per jaar ontvangt commissie beheer een update over de genoemde projecten. In 2025 in april en oktober | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 30-01-2025 | Commissie/raad | 03-04-2025 | 1 april in collegevergadering | 08-05-2025 | Ter kennisname
20242155229 | Definitief-jaarrekening 2024 GR bereikbaarheid ZKL |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
20242155236 | Definitief vaststellen jaarplan 2026 GR bereikbaarheid ZKL |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
20250371711 | Aanpassing van de legesverordening ten behoeve van ontheffingverlening nul-emissiezone bestel- en vrachtauto's |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | Commissie bestuur |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 24-03-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
20210943150 | Tijdelijke parkeergarage Kavel 2B | Vrijgave krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk was aangenomen. | 05-06-2025 | Ter advisering
20240717068 | Aankoop Klein België | Zware voorhangprocedure | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 29-04-2024 | Overig | 04-07-2024 | Aankoop nog niet rond. | 05-06-2025 | Ter advisering
20221764644 | Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | Demarcatie projectgebied is aangepast, vraagt inhoudelijke afstemming projectteam en initiatiefnemer. Financiele haalbaarheid van project moet opnieuw bepaald worden. | 05-06-2025 | Ter advisering
20242147632 | Duurzaamheidslening | Aanpassing van de verordening | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 06-02-2025 | - | 05-06-2025 | Ter advisering
20242155094 | Begroting 2026 ODIJ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter advisering
20242148587 | Spoorwegovergang Westergracht, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | Ivm afwijking bij opstellen NOK met ingenieursbureau wordt deze een maand vertraagd | 05-06-2025 | Ter bespreking
20242148584 | Kleine Houtweg, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | 2 april 2025 zie Nota kostenbeheersing MJOB; herplant naar juni | 05-06-2025 | Ter bespreking
20250371915 | Aanpassing ontheffingenbeleid en bijbehorende stukken voor ontheffingverlening nul-emissiezone bestel- en vrachtauto's |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 24-03-2025 | Overig | 05-06-2025 |  | 05-06-2025 | Ter kennisname
20210940254 | Vrijgave van inspraak van Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.4 Klimaatbestendige stad | BL | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. Deze strategische laadvisie wordt eind Q2 2025 ter inspraak aangeboden en in Q4 2025 aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. planning op 12/6 gezet; op verzoek auteur Anouk Kors | 2025-08-28 | Ter advisering
20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | nog in onderzoek. Taxatierapport ontvangen. Advies volgt komende maand, gesprek met huurder zal vervolgstap zijn. 22 mei 2024: Nog bezig met afronding onderhandeling/vaststellingsovereenkomst. nieuwe schatting Q1 2025 23-10-2024 Ivm stopzetting huur komt object pas in juli vrij om te worden afgestoten | 12-06-2025 | Ter advisering
20250112198 | Concept Nadere regels voor laadgoten en laadarmen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 28-01-2025 | Overig | 12-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter bespreking
20242153205 | Gedempte Oostersingelgracht, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 22-05-2025 | - | 12-06-2025 | Ter bespreking
20242155267 | Reactie Haarlem op voornemens NS dienstregeling 2026 en al dan niet toepassing geven aan motie ínzetten gelden nachttrein uit november 2024). |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | In route | 12-06-2025 | Lex Hendriksen heeft de baz afgedaan via wethouder Bas van Leeuwen. Mag worden afgedaan en gearchiveerd. | 26-06-2025 | Ter bespreking
20210945270 | Verklaring van geen bedenkingen vergunningsaanvraag zonneweide Schoteroog | De planning van deze verklaring is onder voorbehoud van de aanvraag omgevingsvergunning door de initiatiefnemer. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | De vergunningaanvraag loopt via de provincie, omdat het een afwijking van het bestemmingsplan is, vraagt het ook een vvgb vanuit de gemeenteraad. Gezien de doorlooptijd van de vergunning bij de provincie, gaat het nog wel even duren voor deze naar de raad gaat. Op dit moment is er nog geen concrete datum waarop het besproken zal worden. | 26-06-2025 | Ter bespreking
20221815930 | OV knooppunt Nieuw-Zuid; aanvraag realisatiekrediet |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.4 Ruimtegebruik | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Eind 2023 is in de stuurgroep het temporiseren van de planning en de wijze van aanbesteding vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor een aantal mijlpalen waaronder de start van de aanbesteding en het vrijgeven van krediet om opdracht te kunnen geven aan een aannemer. | 26-06-2025 | Ter bespreking
20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 11-01-2021: verkoopgesprekken lopen nog - door corona vertraging 09-02-2021: verkoopgesprekken lopen nog steeds 05-01-2022; juridisch overleg noodzakelijk 01-03-2022; vervolggesprek over verkoopvoorwaarden gepland, kaders zijn uitgewerkt 14-06-2023; huurders willen niet kopen. Collegebesluit opstellen over vervolgtraject. 17-10-2023: woongroep kan niet kopen, nu zal onderzocht worden of het object kan worden verkocht met woongroep erin, verkoopadvies gevraagd aan vorige taxateur (eind oktober 05-02-2024: Verkoop aan externen zal moeizaam worden en met tegenvallende opbrengst, collegebesluit opstellen over vervolgtraject 13-06-2024: Nog in voorbereiding 24-09-2024: wordt nog nader bekeken in de loop van het jaar wat de mogelijkheden zijn. eventueel nogmaals aanbieden aan woningbouwcooperaties | 01-07-2025 | Ter advisering
20221811233 | Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er is discussie geweest over de gewenste invulling anders dan alleen hotel. Dat is achter de rug en er wordt toch uitgegeaan van een (congres) hotel. Een markverkenning wordt gedaan , daarna volgt een plan en de waardebepaling. En als daar overeenstemming over is volgt de koopovereenkomst. De waardebepaling vraagt meer tijd waardoor het maken van de koopovereenkomst ook opschruift. | 10-07-2025 | Ter kennisname
20221811182 | Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | 14 maart 2025: zie 3 februari 2025. Geen wijziging in datum besluit gemeenteraad (september 2025), wel de inspraak van Q1 naar Q2 2025 (april) gezet. 03 feb 2025: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting het ontwerp PvEL in maart 2025 gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende september 2025 (commissie 28 augustus 2025). 21 oktober 2024: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting het ontwerp PvEL eind 2024 gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende juni 2025 (commissie 5 juni 2025). 16 uli 2024: In de raadsvergadering van 20 april 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvEL en SP Sportweg. Naar verwachting is na de zomerperiode het ontwerp PvEL gereed voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende februari 2025 (commissie 06 februari 2025). | 28-08-2025 | Ter advisering
20221811192 | Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Vaststelling is voorzien in september 2025. Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde raadsvergadering plaatsvinden. | 28-08-2025 | Ter advisering
20242147615 | Vrijgeven krediet parkeergarage Sonneborn |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 30-01-2025 | Overig | 06-02-2025 | Het project Sonneborn heeft door de procedure bij de Raad van State vertraging opgelopen. Met het vervaardigen van het Definitief Ontwerp is dan ook later gestart. Naar verwachting kan het Definitief Ontwerp in februari 2025 worden afgerond waarna een definitieve kostenraming kan worden opgesteld. Op basis van deze kostenraming zal een verzoek tot vrijgave worden gedaan. | 28-08-2025 | Ter advisering
20221783997 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Afgestemd op de definitieve datum invoering omgevingswet op 1 januari 2024 Aanpassing op de nieuwe omgeevingswet is complexer en vereist een tussenstap | 28-08-2025 | Ter advisering
20221784018 | Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 28-08-2025 | Ter bespreking
20250136530 | Aanpak houtstook | De nota geeft een plan van aanpak voor het verminderen van overlast en gezondheidseffecten door het stoken van houtkachels en open haarden in Haarlem | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.1 Milieu | RB | 31-01-2025 | Overig | 22-05-2025 | In verband met andere prioriteiten is het Plan van aanpak Houtstook, onderdeel van de Motie Aan de slag met de vernieuwde Stookwijzer, verschoven naar 28 augustus. Daarmee zijn we nog op tijd voor campagnes voor het stookseizoen om de stad te informeren over het gewenste stookgedrag. Aan de Stookwijzer wordt sinds eind oktober 2024 ook aandacht gegeven in een uitgebreide landelijke campagne. We vullen deze aan met nieuwsberichten op de Haarlemsite en social media. | 28-08-2025 | Ter bespreking
20200248705 | Zuiderpolder - startnotitie Buurtaanpak | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting impact hoog | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer | Commissie beheer | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 13-03-2020 | Overig | 12-11-2020 | 23-10-24 startnotitie voor de gehele wijk is in de maak, bespreking in commissie wordt juni 2025. Bij de startnotitie komt ook de verdere planning in beeld, dan ook kunnen de verdere bazzen goed worden ingepland, vandaar het voorstel alle oude bazzen af te doen. 2 april zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning | 01-09-2025 | Ter advisering
20240017359 | Zuiderhout, Herinrichting - Wijkgerichte aanpak, Startnotitie en PVE | Impact hoog | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 | 02-04-2025 zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning 27-03-2025 Werkzaamheden en planning op HOLD Het project bevindt zich nog nog in de beginfase waarbij de startnotitie nog met de raad besproken moet worden. Het project wordt, conform aangelevede 'Informatienota financiële i.h.k.v. strategie MJOB (2025/347926)', aangehouden tot na behandeling van de Kadernota 2026. In de Kadernota 2026 wordt het handelingsperspectief beschreven hoe het college omgaat met projecten die nog in de beginfase zitten. In de jaarplanning van de commissie beheer worden deze onderwerpen p.m. op 1 september gezet. VERVALLEN Aanpassing 05-09-2024 naar 04-12-2024 Aanleiding van afwijking is aanpassing van eerdere uitgangspuntpunten (Wijkgerichte onderhoudsaanpak OR d.d. 2021) op basis van aanvullende verificaties en interventies bij de meewerkende disciplines. Gevolg voor scope, budget, plan van aanpak en planning ten behoeve van verdere uitwerking van de integrale Startnotitie (inclusieg PVE/KES en PVE-schets) in de definitiefase. | 01-09-2025 | Ter advisering
20210945366 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | Het te selecteren warmtebedrijf zal de komende 2 jaar het warmtenent ontwikkelen. dit zal in 2025/2026 resulteren in een kavelplan. dit kavelplan zal de basis zijn voor het wijkuitvoeringsplan. dat zal naar verwachting in 2025/2026 kunnen worden vastgesteld. | 01-09-2025 | Ter bespreking
20242147627 | Burgwal, startnotitie en PvE | Middel impact | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 06-02-2025 | zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning | 01-09-2025 | Ter bespreking
20232031721 | Tetterode, Jan Steenstraat, Startnotitie en PVE | impact midden | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 01-02-2024 | Uitloop door scopewijziging Uitloop definitiefase door onduidelijkheid afkoppelen hemelwater Uitloop definitiefase door wijzigingen ontwerp en raming 2april 25: zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning | 01-09-2025 | Ter kennisname
20210945342 | Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd opstellen SPvE (PvLE) start nadat een voorkeursvariant is gekozen, zo ver is het nu nog niet. | 11-09-2025 | Ter advisering
20240082021 | Vaststellen startnotitie Vergierdeweg 271 | Uitbreiding van het Crematorium Dela met een uitvaartcentrum | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-01-2024 | Overig | 07-03-2024 | Inhoudelijke afstemming tussen projectteam en ontwikkelaar nodig. Relatie met project Zijlweg 183 is in beeld, programmatische goedkeuring nodig voor project Zijlweg 183 voordat Vergierdeweg 271 verder kan. | 11-09-2025 | Ter advisering
20242148573 | Resultaten uitwerking fase 4 metrobus /BRT en instemmen met vervolg uitwerking |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | - | 11-09-2025 | Ter bespreking
20242155250 | Vaststellen resultaten en voorstellen project Bereikbaarheid kust |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 | bijgestelde datum | 11-09-2025 | Ter bespreking
20242207760 | Concept Warmteprogramma | Vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 30-01-2025 | Overig | 11-09-2025 |  | 11-09-2025 | Ter bespreking
20242184468 | Concessieovereenkomst Polderwarmte | besluitvorming warmtevoorziening Waarderpolder | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 | - | 11-09-2025 | Ter kennisname
20210670370 | Vaststellen omgevingsplan Haarlem Centrum en de bruidsschat | Vaststellen wijziging omgevingsplan voor Haarlem Centrum en de bruidsschat | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 01-12-2021 | Overig | 02-12-2022 | Vaststelling vindt niet eerder plaats dan dan na invoering Omgevingswet (verwacht niet eerder dan op 1 januari 2024) | 25-09-2025 | Ter advisering
20242185136 | Paraplu omgevingsplan Evenementen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter advisering
20221815952 | Haarlemse Transitievisie Wamte: Update |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | Dit krijgt de vorm van het warmteprogramma. | 25-09-2025 | Ter advisering
20242152568 | Centrale afstandsbediening beweegbare Bruggen Spaarne Buiten (Zuid en Noord) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.5 Overige beheerstaken | JW | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 | 27-3-2025 voorbereidende werkzaamheden vragen meer tijd. Joris van Liebergen | 30-09-2025 | Ter advisering
2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | Overig | 01-01-2020 | 09-09-2020 Datum verkoop is nog onduidelijk. 06-10-2021 Uit consultatieronde (voorafgaand aan verkoopprocedure) blijkt interesse meer beleidsvelden, annotatie maken tbv keuze, (bestemming en/of (niet)-strategisch bezit 20-04-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 02-09-2022 Keuze beleidsdoel nog niet gemaakt 24-10-2022 aanbieden aan Elan tbv soc wb 21-2-2023 voorbereiden voor verkoop op de markt TOM 14-06-2023 MO/PCM doet onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van containerwoningen. 24-09-2024: Perceel ligt braak, momenteel ligt voortgang stil, PCM Michiel van Kesteren is ermee bezig | 01-10-2025 | Ter bespreking
20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 17-06-2021 onderzoek div. beleidsvelden over mogelijkheden lokatie - intern bespreken. Streven in 2021 interne besluitvorming af te ronden, opstarten verkoop Q1 2022 (op zijn vroegst, afhankelijk van richting). Wachten is op veranderen omgevingsplan m.b.t. bouwhoogte, door tekort aan personeel bij OMB wordt deze ontwikkeling niet als prioriteit meegenomen 24-09-2024: wordt meegenomen in de startnotitie: stimulering sociale woningbouw buiten de prioritaire zones van 19-09-2024 in Commisie ontwikkeling | 01-10-2025 | Ter bespreking
20242185152 | Wijzigingsvoorstel GR Bereikbaarheid ZKL (n.a.v. evaluatie) | De gemeenschappelijke regeling wordt geevalueerd in Q1 & Q2 2025. Deze evaluatie kan aanleiding geven om de GR te wijzigen. Bij een wijzigingsvoorstel wordt de raad gevraagd zienswijzen te formuleren tav de wijziging. Na verwerking van de zienswijzen wordt het voorstel nogmaals aangeboden aan de raad voor toestemming om de gewijzigde regeling te treffen. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 09-10-2025 |  | 09-10-2025 | Ter bespreking
20242153218 | Herinrichting Gonnetbuurt e.o., VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 22-05-2025 | Bij behandeling startnotitie in commissie van 14-11-2025 werden moties aangekondigd over behoud van tweerichtingsverkeer. 11-3-2025: De (vóór het kerstverlof) geplande bewoneravond is toen uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de raadsvergadering. In de raadsvergadering van 28-11-2025 volgde een toezegging voor het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek. Het uitstellen van de bewoneravond, de benodigde extra tijd voor het onderzoek en het zomerreces leiden samen tot een uitstel van cie 22 mei naar cie 9 okt. | 09-10-2025 | Ter bespreking
20242184596 | Raamvest, Wilhelminastraat en Raaksbruggen, VO vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 11-09-2025 | - | 09-10-2025 | Ter bespreking
20242185116 | Update projecten Uitvoeringsagenda TVW (5e) | 2x per jaar ontvangt commissie beheer een update over de genoemde projecten. In 2025 in april en oktober | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 | - | 09-10-2025 | Ter kennisname
2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status oktober 2024: Deze BAZ wordt onderdeel van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota is uitgesteld en staat geagendeerd voor de commissie van oktober 2025. | 30-10-2025 | Ter advisering
20221815341 | SPvE Floris van Adrichemlaan - voorzieningenstrook - vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De planning is gewijzigd. Dit komt enerzijds door capaciteitsproblemen en anderszijds door de langere tijd die nodig is om de studies naar de voorzieningenstrook af te ronden en een faseringsplan te kunnen maken. | 30-10-2025 | Ter advisering
20242185563 | Floresstraat, startnotitie en PvE | Hoge impact | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025 | Ter advisering
20242185552 | Willem Buyslaan, Startnotitie en PVE | Midden impact | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025 | Ter kennisname
20221806519 | De Liefdestraat en Jan Campertstraat, Startnotitie en PVE | Vaststellen uitgangspunten notitie hoge impact | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | Overig | 06-04-2023 | Dit project staat even op hold als gevolg van het referendum gereguleerd parkeren. Wanneer het referendum is geweest zal dit project weer actief opgepakt worden. Deze stilgelegde projecten zijn allemaal op juni gezet in afwachting van nieuwe nota over wel/niet regulering parkeren en de verwerking daarvan in deze stilgelegde projecten. 2 april 25 on hold ivm nieuwe nota parkeren, definitieve planning volgt na de zomer 2025 | 01-11-2025 | Ter advisering
20231892322 | Vrijgave VO voor inspraak Reijer Anslostraat e.o. |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 07-11-2023 | Overig | 19-09-2024 | 02-04-2025 on hold ivm nieuwe nota parkeren, definitieve planning volgt na de zomer 2025 ==== In afwachting van parkeerreferendum is besloten (i.o.m. de wethouder) om deze te verplaatsen naar de september 2024 Nader te bepalen ivm referendum parkeren; griffie Aanpassing 19-09-2024 naar 05-06-2025: Verplaatsing naar juni 2025, n.a.v. de redeneerlijn om projecten te bevriezen tot aan de nieuwe parkeernota (verwachting eind december 2024) mits we vanuit onderhoudsbehoefte niet langer kunnen wachten (niet het geval). Begin 2025 inzichtelijk maken invloed 'nieuwe parkeernota' op het project en opstart ontwerpfase (VO)met afstemming met de omgeving. | 01-11-2025 | Ter bespreking
20232015093 | van der Meerstraat, Startnotitie en PVE | Impact Midden | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 21-12-2023 | Overig | 11-01-2024 | ivm de discussie over parkeerregulering is in afwachting van het referendum deze baz opgeschoven. Deze stilgelegde projecten zijn allemaal op juni gezet in afwachting van nieuwe nota over wel/niet regulering parkeren en de verwerking daarvan in deze stilgelegde projecten. 2 april 25: on hold ivm nieuwe nota parkeren, definitieve planning volgt na de zomer 2025 | 01-11-2025 | Ter kennisname
20242185558 | Resultaten /stand van zaken opwaarderen Kennemerlijn. |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 13-11-2025 |  | 13-11-2025 | Ter bespreking
20242207766 | Vaststellen Warmteprogramma | zware voorhangprocedure in nov/dec | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 30-01-2025 | Overig | 13-11-2025 |  | 13-11-2025 | Ter bespreking
20221808171 | TVW: Wijziging Bronnenstrategie Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | De reeds vastgestelde bronnenstrategie wordt onderdeel van het warmteprogramma, eventueel in een geactualiseerde versie. Het warmteprogramma zal in november aan de cie. Beheer worden aangeboden. | 30-11-2025 | Ter bespreking
20242185682 | Vaststellen Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Daarna kan de grex worden geopend. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 04-12-2025 | Ter advisering
2018837265 | Herziening bomenbeleidsplan | actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 20-12-2018 | Overig | 16-05-2019 | Met het Groenbeleidsplan (2022), het MJUP (2023), het MJUP 2024-2026, een aangepast HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en de Bomenverordening 2021 zijn de belangrijkste bouwstenen van ons groenbeleid vastgelegd. Een herziening van het bomenbeleidsplan heeft daarom eerder geen prioriteit gekregen. De conceptversie van het geactualiseerde Bomenbeleidsplan zal eind 2025 gereed zijn voor inspraak. | 04-12-2025 | Ter advisering
20242185651 | Geleerdenbuurt, startnotitie en PvE | Hoge impact | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2024 | per ongeluk 2024 genoteerd, i.p.v. 2025 | 04-12-2025 | Ter advisering
20242185649 | Wijziging GR ODIJ |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
20191012146 | Actualisatie van het speelbeleid | Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 19-12-2019 | Overig | 11-06-2020 | Het huidige beleid voldoet tot 2025. Onderhoud en vervanging van speeltoestellen vindt projectgewijs plaats. Het speelbeleid wordt geactualiseerd en integraler geformuleerd door ook bestaande beleidsdoelen tav thema's zoals groen, toegankelijkheid, ontmoeten, veiligheid, klimaatadaptatie en circulaire economie een plek te geven op speellocaties in de openbare ruimte. Deze aspecten worden al gecombineerd in het uitvoeringsprogramma verbetering speellocaties. In plaats van een Startnotitie wordt er toegewerkt naar een actualisatie van het Speelbeleid uit 2013. | 04-12-2025 | Ter kennisname
20242185677 | Evaluatie samenwerking GR bereikbaarheid ZKL |  | Jaaragenda |  |  |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 11-12-2025 |  | 11-12-2025 | Ter bespreking
20242185665 | Warmtestation Ramplaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 5.2 Energie | RB | 30-01-2025 | Overig | 11-12-2025 |  | 11-12-2025 | Ter bespreking
20201244709 | Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 17-12-2020 | Overig | 09-12-2021 | In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad om tot een goede laadinfrastructuur te komen. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. Deze strategische laadvisie wordt eind Q2 2025 ter inspraak aangeboden en in Q4 2025 aan de raad voorgelegd voor besluitvorming | 18-12-2025 | Ter bespreking
2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Hierbij speelt echter wel dat de initiatiefnemer tijdens het zomerreces een omgevingsvergunning heeft ingediend voor dit plan. Deze ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Verdere uitspraken over dit project lopen verder via VTH. | 19-12-2025 | Ter advisering
20242155215 | Bestuurlijke overeenkomsten voor de realisatie van het ZKL-doorfietsroutenetwerk |  | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 | project is nog niet in uitvoering | 01-01-2026 | Ter bespreking
20221808795 | Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | 03 feb 2025: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om begin 2025 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q3 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in januari 2026 (commissie 8 januari 2026). 21 okt 2024: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 18 oktober 2024. In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 08 juli 2024: Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van varianten in tijd is doorgeschoven. Besluitvorming over de daadwerkelijke voorkeursvariant heeft plaatsgevonden in juni 2024. Na de zomerperiode vindt een Technische Sessie met de commissie plaats over de voorkeursvariant en wordt deze variant verder uitgewerkt tot het ontwerp Masterplan. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q1 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in juli 2025 (commissie 3 juli 2025). | 08-01-2026 | Ter bespreking
20221807929 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Hangt samen met de planning concept SPvE | 09-01-2026 | Ter kennisname
20221815926 | Vaststellen definitieve bouwplan en DO openbare ruimte mobiliteitshub Nieuw-Zuid | NB: zie hiervoor > gecombineerde cie ontwikkeling/beheer | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie beheer | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-12-2023 | De aannemer gaat het bestuurlijke DO opstellen en zal uiterlijk in januari aan de gemeenteraad worden voorgelegd. | 09-01-2026 | Ter kennisname
20201210890 | Rijksstraatweg 22-24 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 03-06-2021 | Nog in onderzoek of het gebouw wellicht kan worden ingezet als cultureel broedplaats (beleidsveld Cultuur). Vanwege onderzoek naar haalbaarheid van een cultureel broedplaats planning aangepast. Tot uiterlijk eind 2025 zal Leegstandsbeheer de bovenwoning in gebruik hebben. Daarna weer nieuwe afweging. | 31-01-2026 | Ter advisering
20221815085 | Nadeel compensatieregeling | om te komen tot goede afspraken over ondergrondse infrastructuur is ook een nadeel compensatieregeling nodig. | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | RB | 15-12-2022 | In route | 08-06-2023 | Aansluiting bij landelijke normen zorgt ervoor dat er uitstel blijft komen. De landelijke partijen zijn nog niet tot een overeenstemming gekomen over richtlijnen, er lijkt een overeenkomst in de maak, maar er is nog geen zekerheid. | 31-01-2026 | Ter kennisname
20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de initiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Vanwege capaciteitsproblemen bij initiatiefnemer heeft dit project even stil gelegen. 07-09-2023 Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 Vanwege de vakantei van Rolinde op verzoek naar 1 maart 2025 gezet. 2024 Zal niet gehaald worden. Zodra Rolinde terug wordt datum herzien. BF In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 06-02-2026 | Ter advisering
20221808084 | Vaststellen Omgevingsplan Zuiderhout | Vaststellen van het omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Verzoek deze BAZ te verwijderen omdat een omgevingsplan hier waarschijnlijk niet nodig is. 18-4-2024 Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vrijgeven inspraak is er tijd nodig voor de verwerking en beantwoorden van de inspraak reactie. Verwachting is dat het stuk gereed is voor de commissie van januari 2024. 14-3-2023 Er worden nog meerdere scenario's onderzocht waarbij een reguliere vergunning met kruimelgeval nog niet is uitgesloten. 07-9-2023 | 06-02-2026 | Ter advisering
20221815405 | Vrijgeven voor inspraak en vaststellen omgevingsplan Zuiderhout | Vrijgeven voor inspraak van een concept omgevingsplan voor de ontwikkeling van revalidatiecentrum Zuiderhout | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-06-2023 | Verzoek deze BAZ te verwijderen omdat een omgevingsplan hier waarschijnlijk niet nodig is. 18-4-2024 Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Na vaststellen startnotitie kan gewerkt worden aan de juridisch planologische procedure. 14-3-2023 | 06-02-2026 | Ter advisering
20242101074 | Wagenweg 226 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 30-01-2025 | Overig | 26-03-2026 |  | 26-03-2026 | Ter bespreking
2018097774 | Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer | Commissie beheer |  | 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving | BL | 09-02-2018 | Overig | 04-10-2018 | Aanvankelijk werd het VRI beleid uitgesteld tot het Mobiliteitsbeleid was vastgesteld. Na vaststelling van het mobiliteitsbeleid is het VRI-beleid is in verband met andere prioriteiten naar voren geschoven in de tijd. Op basis van de prioritering door het college is het VRI-beleid doorgeschoven naar 2026. Ondertussen worden wel voortdurend regelscenario's van verkeerslichten situationeel en locatiespecifiek opgepakt ter verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en/ of leefbaarheid. | 01-10-2026 | Ter advisering