## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20220760977 | Toezegging jaarlijkse Haarlemse voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijsmiddelen | Wethouder Jur Botter zegt toe jaarlijks met een voortgangsrapportage inzichtelijk te maken wat wel en niet werkt in het NPO voor de gemeente Haarlem. De eerste rapportage zal in februari 2023 gedeeld worden met de Commissie Samenleving. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.1 Onderwijs | BL | 19-05-2022 | Commissie/raad | 28-02-2023 | Veel subsidies die nu zijn toegekend/worden toegekend, starten pas na de zomer van 2022. Resultaten van de ingezette acties zijn pas na schooljaar 22-23 op te halen en te verwerken. in overleg met Wethouder naar Commissie Samenleving van oktober verplaatst, daar hij in september niet aanwezig is. | 24-10-2024
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242184624 | Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | 30-01-2025 | In route | 05-06-2025 | De eerste conceptrapportage met de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Sociaal Domein is eind april gereed. Hierdoor bleek de eerder geplande datum niet meer haalbaar. | 11-09-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250108311 | Regionaal plan aanpak lage basisvaardigheden |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | BL | 23-01-2025 | Commissie/raad | 10-04-2025 | Regionale afstemming liep vertraging op. | 11-09-2025 | Ter kennisname
WI Werk en Inkomen | 20242155028 | Vervolgnotitie mantelzorgers in Balans 2019 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 30-01-2025 | Overig | 11-09-2025 |  | 2025-09-25 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250568586 | Benoeming twee leden RvT Spaarnesant | De gemeenteraad is, als extern toezichthouder i.k.v. het in stand houden van het openbaar primair onderwijs conform de statuten van deze Stichting, bevoegd een besluit te nemen met betrekking tot het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Spaarnesant. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | BL | 09-07-2025 | Commissie/raad | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250608565 | Toezegging: Duurzaam Herstelplan Kenter Jeugdhulp | Tweede stand van zaken duurzaam Herstelplan Kenter Jeugdhulp | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 05-08-2025 | Overig | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242184431 | Clientervaringsonderzoek Wmo | Uitkomsten Clientervaringsonderzoek Wmo over jaargang 2024 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | 30-01-2025 | Commissie/raad | 28-08-2025 | Per 2025 wordt een samenvattende nota over cliëntervaringen binnen de Wmo opgesteld. Deze nota zal gebruik maken van resultaten afkomstig uit diverse bronnen, die gezamenlijk een integraal overzicht bieden van de ervaringen van cliënten. Een deel van de benodigde bronnen zal in mei 2025 beschikbaar zijn. De opgestelde nota kan vervolgens worden aangeboden voor de commissievergadering van 25 september 2025. | 25-09-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20250427952 | Informatienota Rapportage Clientondersteuning 2024 | Informeren over de jaarlijkse Rapportage van de aanbieders van Onafhankelijke Clientondersteuning | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 16-04-2025 | Commissie/raad | 25-09-2025 |  | 25-09-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20250568593 | Startnotitie uitvoeringsagenda Gezondheidsbeleid | Er wordt gewerkt aan een startnotitie voor de geactualiseerde lokale uitvoeringsagenda gezondheidsbeleid | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 09-07-2025 | Overig | 09-10-2025 |  | 09-10-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250584906 | Toezegging-Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Jeugd Haarlem |  | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 21-07-2025 | Overig | 09-10-2025 |  | 09-10-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20250551485 | Vaststellen eerste wijziging van Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2024 | Huidige verordening zal op een aantal punten gewijzigd moeten worden vanwege beleidsontwikkeling en jurisprudentie. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | 26-06-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242184569 | Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel | Afspraak om raad jaarlijks over de voortgang te informeren | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 11-09-2025 | Om de realisatie van het eerste half jaar van 2025 ook in de gegevens mee te kunnen nemen, is dit latere moment nodig. | 30-10-2025 | Ter bespreking
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242185104 | Trendrapportage Gewoon in de Wijk 2025 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | DL | 30-01-2025 | Overig | 09-10-2025 | bespreekstuk: van 9 oktober naar 30 oktober verplaatst | 30-10-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241033300 | Capaciteitsonderzoek Binnensport Gemeente Haarlem (2024) | Het capaciteitsonderzoek onderzoekt de huidige en toekomstige behoeften en gebruik van binnensportaccommodaties. Het dient als basis voor het meerjarig investeringsplan binnensport (MJIP). | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | ER | 07-06-2024 | Overig | 05-06-2025 | Het onderzoek Capaciteitsonderzoek binnensport en bijbehorend Dashboard is nog niet afgerond. | 30-10-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250640818 | Verticale samenwerking met Stichting Jeugd Kennemerland | Planning: uiterlijk in november 2025 vaststellen | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 28-08-2025 | Overig | 13-11-2025 |  | 13-11-2025 | Ter advisering
WI Werk en Inkomen | 20240017292 | Aanpassen Verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ | n.a.v. wetsvoorstel Participatiewet in balans | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 3.1 Werk | DL | 21-12-2023 | Overig | 05-09-2024 | De ingangsdatum van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is uitgesteld naar 1 januari 2026. Dit betekent dat ook de planning voor de aanpassing van de bijbehorende verordening opschuift. Het wetsvoorstel is op dit moment (januari 2025) nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Pas zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve inhoud van de maatregelen die genoemd worden in Participatiewet in Balans, kan de verordening hierop worden afgestemd. | 13-11-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20242148541 | Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling | Regionaal Koersplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024 tm 2027 | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | 1e herplanning (naar 9 okt; ter informatie naar de raad) :Afstemming met de regio en partners kost meer tijd. 2e herplanning : naar 13 november (ter informatie naar de raad). PFO 28 aug is uitgevallen vanwege teveel afwezigheid wethouders uit de regio. Ook uitval van 2 regio MT's die noodzakelijk in de ambtelijke vaststellingsroute. | 13-11-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185687 | Jaarverslag 2024 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2024 de instandhouding van openbaar gymasiaal onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185693 | Jaarverslag 2024 Stichting Spaarnesant | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2024 de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185696 | Jaarverslag 2024 Stichting Dunamare Onderwijsgroep | De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2024 de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185719 | Actualisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20242185642 | Informatienota 'SROI Jaarrapportage 2024' | Het college van B&W stuurt de informatienota 'SROI Jaarrapportage 2024' ter kennisname naar de commissie Samenleving. De informatienota gaat over de behaalde resultaten van de regeling Social Return On Investment in 2024. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 3.1 Werk | DL | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250551579 | Vaststellen prestatieplan CJG 2026 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 30-06-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20250384941 | Aanbieden 213a onderzoeken ‘2024 Datagedreven werken in het sociaal domein’ |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | 20-03-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20242185600 | Aanbieden 213a onderzoek over Onderwijshuisvesting | De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie Samenleving gestuurd. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | FR | 30-01-2025 | Commissie/raad | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2019970855 | meerjareninvesteringsplan binnensport | I Investeringsplan investeringen ter vervanging van de huidige binnensportaccommodaties wordt voorgelegd | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 19-12-2019 | Overig | 07-05-2020 | Meerjaren investeringsplanning binnensport accommodaties. In samenwerking met de afdeling Vastgoed en SRO Kennemerland BV wordt een meerjarige investeringsplanning voor de toekomstige vervanging van en/of verduurzaming van de huidige binnensportaccommodaties opgesteld. Voorafgaand het opstellen van de MJIP dient een capaciteitsonderzoek uitgevoerd te worden, welke als basis zal dienen voor het MJIP. In juni 2024 is start gegeven aan dit onderzoek. Naar planning zal dit onderzoek 6-8 maanden duren. Na dit onderzoek zal een nieuwe MJIP opgesteld worden. Het bestuur wordt over de vervolgstappen geïnformeerd. | 11-12-2025 | Ter advisering
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20250623182 | Actieplan Preventie Discriminatie |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving |  | 1.3 Sociale Basis | ER | 14-08-2025 | Overig | 11-12-2025 |  | 11-12-2025 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242155178 | Centrum Schalkwijk - Heronwikkeling Zwembad zuid | Kredietaanvraag voor de ontwerpfase van het Zwembad zuid | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 30-01-2025 | Overig | 12-06-2025 | 15/4 Er is voor kalenderjaar 2025 nog voldoende voorbereidingskrediet en er wordt momenteel aan een ruimtelijk en technisch PvE voor het combinatiegebouw zwembad en sporthal gewerkt. Het PvE zal naast een herziende kostenraming onderdeel uitmaken van een raadsstuk waarbij aanvullend voorbereidingskrediet wordt aangevraagd voor het jaar kalenderjaar 2026. Met o.a. JOS en de verantwoordelijk wethouder is afgestemd dat er eind van dit kalanderjaar (nov/dec 2025) een raadsstuk ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. | 11-12-2025 | Ter bespreking
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242152448 | Lokale educatieve Agenda |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 | De gemeente is samen met partners in een proces van het vernieuwen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dit proces is nog niet afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over een manier van samenwerken die beter aansluit op de verschillende behoeftes en er zijn thema's bepaald waarop afspraken gemaakt gaan worden. Momenteel wordt invulling gegeven aan de afspraken rondom de genoemde thema's. | 11-12-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20242185112 | Eindverantwoording Nationaal Programma Onderwijs |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 | In verband met het zomerreces en het feit dat de eindverantwoordingen na afloop van de NPO-gelden (31 juli 2025) worden ingediend, wordt de verantwoording aan de Raad uitgesteld. | 22-01-2026 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 2018854614 | Update Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem | Vanwege wettelijke aanpassingen en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk de huidige verordening aan te passen. | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 20-12-2018 | Overig | 26-09-2019 | De VNG is bezig met het opstellen van een nieuwe modelverordening.. Zij wachten de wetswijziging 'planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting'af die waarschijnlijk ingevoerd gaat worden in 2026. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem dateert uit 2015 en is sterk verouderd. Er is gestart met de actualisatie van de verordening, in Q4 van 2025 vindt wettelijk Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen PO en VO plaats. | 12-02-2026 | Ter kennisname