## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231247191 | Motie 57 Slavernijmonument met jaarlijkse herdenking en viering | verzoekt het College: om met maatschappelijke partners zoals Stichting Keti Koti Haarlem, Koloniaal Haarlem/Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en de nazaten van tot slaaf gemaakten tot een volwaardig Haarlems slavernijmonument te komen en hier budget voor vrij te maken bij de programmabegroting 2024-2028 in november in faciliterende en samenwerkende houding in gesprek te gaan zodat Keti Koti jaarlijks in Haarlem kan plaatsvinden en dit te financieren uit de meerjarige incidentele middelen cultuurmiddelen in ieder geval tot en met 2027 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | ER | 13-07-2023 | Commissie/raad | 31-01-2024 | Bestuur en communicatie buigt zich over de vraag onder welke portefeuille het onderwerp Koloniaal Verleden en afhandeling van deze motie behoort. Portefeuille D&I of portefeuille Discriminatie. Beantwoording motie volgt na besluit hierover. | 01-02-2025 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20241156118 | Toezegging: publieksvriendelijke versie van de wmo-verordening | Wethouder van Loenen zegt toe te onderzoeken of de gemeente Haarlem net als de gemeente Houten een publieksvriendelijke versie van de wmo-verordening kan inzetten ten behoeve van de leesbaarheid van de wmo-regels. Dat betreft een versie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.1 Voorzieningen volwassen | DL | 20-06-2024 | Commissie/raad | 06-12-2024 | Publieksvriendelijke versie is in concept gereed, er vinden nog feedbacksessies met inwoners en professionals plaats. Toezegging wordt in juli via afdoeningsformulier afgehandeld.Vertraging wegens wisseling personeel. | 11-07-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250553440 | Jaarverslag CJG Kennemerland 2024 |  | Jaaragenda | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 01-07-2025 | Commissie/raad | 11-09-2025 |  | 11-09-2025 | Ter kennisname
SMSR Schulden Minima en Sociale Recherche | 20250565512 | 19 BIS Motie Gelijke ondersteuning voor kinderen ook via Stichting Leergeld GLH PvdA CDA AP JH SP CU | Wij verzoeken het college: Om incidenteel, voor de duur van anderhalf jaar tot en met december 2026, de inkomensgrens van de regeling van Stichting Leergeld eveneens te verhogen naar 150% van het sociaal minimum Deze verhoging te dekken uit de reserve minima | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | 03-07-2025 | In route | 11-09-2025 |  | 11-09-2025
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20220117241 | Motie 20.7 D66 CDA Evalueren doen we niet voor de buhne | Verzoekt het college om: ton Pieckhofje | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 27-01-2022 | Commissie/raad | 19-05-2023 | De nulmeting is in november 2023 opgeleverd. De eerstvolgende evaluatie hierover is eind mei/begin juni 2024 afgerond. Update 23 mei 2024: doordat vier maanden tussen ophoging naar 24 plekken en nieuwe evaluatie moest zitten, wordt de oplevering van de eerstvolgende evaluatie eind juni 2024 opgeleverd. Uitkomsten worden in september met de commissie gedeeld. Hierdoor is de datum aangepast. Update 28 november 2024: derde evaluatie start in de loop van januari 2025. Datum afronding nog onbekend, waardoor datum afronding BAZ ook nog onbekend is. Naar verwachting in maart/april 2025. Update februari 2025: Concept evaluatie is medio april gereed. Update april 2025: het evaluatierapport wordt in de loop van april afgerond, maar hierdoor lukt het niet om het stuk tijdens de commissie van 12 juni te bespreken (ivm procedurele aanlevertijden etc). Het eerstvolgende moment is 11 september. Vandaar deze wijziging. Update juli 2025: collegebesluit wordt naar verwachting in de week van 25 augustus genomen. Aangezien het stuk ter bespreking naar de commissie gaat, komt de commissievergadering van 11 september te vroeg. 25 september is de eerstvolgende mogelijkheid. | 25-09-2025
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20250557497 | Toezegging: Toevoeging Q+ aan LHBTI-beleid | Wethouder de Raadt zegt toe de Q+ (Queer/Questioning) expliciet op te nemen als onderdeel van het LHBTI-beleid in het kader van Diversiteit en Inclusie. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | ER | 26-06-2025 | Overig | 01-12-2025 |  | 01-12-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250507894 | Toezegging: Inventarisatie onderhoud toestellen in speeltuinen | Wethouder van Leeuwen zegt de commissie Samenleving een inventarisatie toe (in of voor kwartaal vier van dit jaar) over de staat van onderhoud van toestellen in speeltuinen . | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 22-05-2025 | Overig | 01-12-2025 | . | 11-12-2025 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250563095 | 17 Motie Een impuls voor achterstallig onderhoud speeltuinen GLH PvdA AP CDA OPH VVD JH SP | We vragen het college om: - De inventarisatie naar de huidige staat van onderhoud van Haarlems 16 speeltuinen af te ronden, inclusief een inschatting van de noodzakelijke kosten om al deze speeltuinen op basispeil te krijgen - Voor de Programmabegroting 2026-2030 een voorstel aan de raad voor te leggen voor het opnemen van herstel van de speeltuinen - Waar sprake is van noodzakelijke vervanging van een defect toestel, voor een toegankelijk speeltoestel te kiezen ter verbetering van de inclusiviteit van de speeltuinen | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 03-07-2025 | Overig | 11-12-2025 |  | 11-12-2025
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20250430890 | Toezegging: tussenrapportage mbt acties pva Femicide | -300 wethouder van Loenen zegt toe aan het eind van het jaar een tussenrapportage te leveren over alle zes acties en de drie verbeterlijnen die in het voorstel van het plan van aanpak 'Femicide staat nooit op zichzelf' zijn opgenomen. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 2.3 Opvang, wonen en herstel | DL | 10-04-2025 | Overig | 31-12-2025 | . | 22-01-2026 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20241185922 | 28.02 BIS M Ruim baan voor de cone glijbaan CU VVD PvdA Trots Haarlem | We vragen het college om:- In het PvE van het Zwembad in Zuid een iconische glijbaan op te nemen met een cone en andere aantrekkelijke functies voor jongeren zoals tijdregistratie en/of lichteffecten zodat het zwembad een echte publiekstrekker kan worden in het hart van Schalkwijk - Eisen te stellen aan de duurzaamheid van deze glijbaan zodat het zwembad gasloos blijft en duurzaam qua energieverbruik - De extra investerings- en exploitatiekosten van de glijbaan te dekken uit de verwachte extra bezoekersinkomsten door het grotere aantal bezoekers - Indien dit onvoldoende dekking is met nadere voorstellen te komen naar de Raad, bijvoorbeeld door dekking uit een kleine opslag op de ticketprijs of een sponsorbijdrage van Haarlemse ondernemers | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 27-06-2024 | Overig | 05-03-2026 |  | 05-03-2026
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20231246775 | Motie 37 BIS Maak van gendergelijkheid een speerpunt | Verzoekt het college: Gendergelijkheid op te nemen als speerpunt in beleid over Inclusie en Diversiteit. Concrete acties en maatregelen om gendergelijkheid te bevorderen in kaart te brengen en waar mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld: A. Het ondersteunen van initiatieven die genderstereotypering in de samenleving tegengaan en gelijke kansen bevorderen. B. Het versterken van maatregelen ter preventie en bestrijding van geweld, seksueel misbruik en discriminatie tegen vrouwen. C. Het actief bevorderen van de participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke organen van de gemeente Haarlem, zoals bestuursorganen, commissies en adviesraden. Bij de begroting incidenteel een bedrag van €25.000 extra per jaar toe te voegen aan de post Programma Inclusie en Diversiteit, wat neerkomt op een totaalbedrag van €75.000, betaald uit de algemene middelen. Aan het einde van de periode 25/26 de aanpak te evalueren en komen met een voorstel om de aanpak wel of niet voort te zetten. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 1.3 Sociale Basis | ER | 13-07-2023 | Overig | 31-03-2024 | In overleg met de bestuursadviseur Eva Mercks en de opstellers van de motie, is afgesproken dat aan het einde van de periode 25/26 er een overzicht komt van welke activiteiten er plaats gevonden hebben in de afgelopen jaren. (zie ook de tekst in de motie). Tussentijds komt er nog een rapportage met de verschillende activiteiten en de overige inzet die is uitgevoerd vanuit de portefeuille D&I. | 16-03-2026 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250565525 | 20 BIS Motie Structurele oplossing - speel geen spelletje met de speeltuinen GLH PvdA AP CDA OPH VVD JH SP D66 | We vragen het college om: * Voor eind 2025 met een nieuw, eenduidig speeltuinbeleid te komen, waarbij aan elk van de speeltuinverenigingen een aantal opties geboden wordt om tot heldere afspraken over de verantwoordelijkheden te komen. Hierin wordt in elk geval als een van de opties opgenomen dat: - De financiele verantwoordelijkheid voor de controle, het (groot) onderhoud, afschrijving en vervanging van speeltoestellen bij de gemeente wordt belegd zodat de basiskwaliteit van de speeltuinen op orde blijft - De speeltuinverenigingen enkel verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra activiteiten of het toevoegen van extra speeltoestellen bovenop de vastgestelde basisvoorzieningen die vanuit de gemeente verzorgd worden. - De speeltuinverenigingen subsidie ontvangen die hen in staat stelt om activiteiten te organiseren voor de buurt die voor alle kinderen toegankelijk zijn, ongeacht of zij hiervoor kunnen betalen, waarbij wordt ingezet op ruime openingstijden, ook in weekenden en tijdens schoolvakanties. * Om een jaarlijkse adequate reservering voor uitvoer van dit beleid integraal af te wegen bij de programmabegroting | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 03-07-2025 | Overig | 03-09-2026 | Juiste datum vergadering Cie. Samenleving volgt later | 03-09-2026
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250395161 | 07.01 Motie Rookvrij sporten en bewegen PvdD CU Trots Haarlem | We vragen het college om: de juridische mogelijkheden van het instellen van (formele of informele) rookvrije zones op openbare sportparken en op openbare sport- en beweegplekken te onderzoeken, met als doel om sport- en beweegplekken in de openbare ruimte rookvrije zones te maken daarover uiterlijk bij de Kadernota 2026 aan de raad te rapporteren | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 27-03-2025 | Overig | 12-11-2026 |  | 12-11-2026
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250395185 | 07.02 Motie Beweegvriendelijke openbare ruimte VVD D66 CDA PvdA HvH FvD Trots Haarlem | We vragen het college om: Bij nieuwe projecten op de beleidsterreinen Openbare Ruimte, Projecten en Uitvoering moeten sport en beweging structureel worden meegenomen. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 27-03-2025 | Overig | 12-11-2026 |  | 12-11-2026
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250314102 | Toezegging: groen, ecologie en duurzaamheid in vervangingsopgaven Uitvoeringsplan Sporten en Bewegen 2025+ | Wethouder de Raadt zegt toe groen, ecologie en duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben waarin ze zal zorgdragen dat verstening samen oploopt met vergroening in de openbare ruimte voor wat betreft de 'vervangingsopgaven' uit het Uitvoeringsplan Sporten en Bewegen 2025+. | Toezeggingen | Commissie samenleving | Commissie samenleving | Commissie samenleving | 1.2 Sport | ER | 06-03-2025 | Overig | 31-12-2028 |  | 31-12-2028 | Ter kennisname
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250562984 | 09 BIS Motie Voltooi de vergroening van Haarlemse schoolpleinen D66 PvdA GL CDA AP PvdD | We verzoeken het college: - Bij de begroting voor 2026 een voorstel te doen om de subsidieregeling Subsidieering vergroenen schoolpleinen Haarlem te verlengen, afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie - Om het benodigde bedrag te dekken uit de algemene middelen | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 03-07-2025 | Overig
JOS Jeugd Onderwijs en Sport | 20250563086 | 16 Motie De Zomerschool een paar jaartjes langer AP D66 PvdA CDA GLH | Verzoeken het coll ege: - M et stakeholders een gesprek te voeren over de consequenties van beeeindiging van de Zomerschool in 2026 en de wens tot langere voortzetting in kaart te brengen, - Ui terlijk bij de Kadernota 2027 de raad ter afweging voor te leggen of en hoe na 2026 kan worden bijgedragen aan voortzetting van de Zomerschool. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.1 Onderwijs | BL | 03-07-2025 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20250572228 | 17.01 Motie vreemd Haarlem is en blijft een thuis voor gewortelde kinderen AP CU GLH PvdA CDA OPH PvdD JH SP FP | -142-709 We vragen het college om:-426-142-709- samen met al die andere gemeenten bij de Eerste en Tweede Kamer te pleiten voor een verblijfsregeling voor in Nederland gewortelde kinderen, omdat ze, door de tijdsduur die verblijfsprocedures in beslag nemen, langer dan -142-709 5 jaar in Nederland zijn-426-142-709- de raad te informeren hoe het college zal omgaan met een verzoek van DT&V tot uitzetting, dan wel in bewaring -142-709 stelling, van gewortelde kinderen gericht aan ons college | Moties | Gemeenteraad Haarlem | Gemeenteraad Haarlem |  | 2.2 Voorzieningen Jeugd | BL | 10-07-2025 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241274065 | Motie 11 Pilot ondersteuning dierenartskosten minima PvdD PvdA SP JH GLH | We roepen het college op: naar aanleiding van de motie '' onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten'' en het daaropvolgende onderzoek, een pilot uit de voeren voor de jaren 2025 en 2026 en hiervoor een incidenteel krediet vrij te geven van € 90.000 per jaar, bekostigd uit de reserve minima. na 2026 de aanpak te evalueren en te komen met een voorstel om deze regeling al dan niet voort te zetten. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 3.2 Inkomen | DL | 11-07-2024 | Overig
WI Werk en Inkomen | 20250563054 | 13 Motie Haarlem steunt manifest inburgering AP GLH JH SP | We vragen het college om: ? de demissionaire regering en de vaste kamercommissie te laten weten dat gemeente Haarlem achter het manifest staat, of ? via de VNG aandacht te vragen voor de knelpunten in de Wet inburgering 2021 ? de commissie Samenleving een afschrift te sturen van deze actie. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 3.1 Werk | DL | 03-07-2025 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250562997 | 10 Motie Meer zekerheid voor toegankelijkheid D66 PvdA GL CDA AP CU Trots Hlm | We vragen het college om: - In de begroting van 2026 financieele ruimte te reserveren voor de verlenging van de aanstelling van de coöördinator toegankelijkheid met drie jaar, voor de jaren 2027, 2028 en 2029 - De verlengde aanstelling ook te benutten voor het opstellen en implementeren van een nieuwe Uitvoeringsagenda Toegankelijk Haarlem voor de periode 2028-2030 - Op termijn te onderzoeken of de functie van coöördinator toegankelijkheid na 2029 structureel ingebed kan worden in de gemeentelijke organisatie - Te dekken door gebruik te maken van de financieele ruimte die ontstaat door het niet invullen van vacante functies en/of uit de algemene middelen. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | Commissie samenleving | 1.3 Sociale Basis | ER | 03-07-2025 | Overig