## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20241307997 | Motie 52 betreffende de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem voor valide en mindervalide burgers Trots Hlm JH SP D66 | Verzoekt het college van Haarlem: 1. In samenwerking met de Maag Darm Lever Stichting een werkgroep op te richten om een plan te ontwikkelen voor de verbetering van openbare toiletvoorzieningen in Haarlem. 2. Dit plan dient zich te richten op het verhogen van het aantal toegankelijke toiletten voor zowel valide als mindervalide burgers, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen met maag-, darm- en leveraandoeningen. | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | ER | 11-07-2024 | Commissie/raad | 08-05-2025 | Deze BAZ wordt afgedaan middels Agenda Toegankelijk Haarlem en Uitvoeringsagenda Toegangelijk Haarlem 2025-2027. | 08-05-2025
BC Bestuur en Communicatie | 20250431821 | Toezegging na advies stadsadvocaat duidelijkheid over termijn openbaarmaking geheime stukken | Wethouder De Raadt zegt toe om na ontvangst van het advies van de stadsadvocaat duidelijkheid te geven over de termijn waarop de geheime stukken openbaar gemaakt kunnen worden. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 20-03-2025 | Commissie/raad | 12-06-2025 |  | 12-06-2025 | Ter kennisname
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20221406995 | Toezegging wethouder Roduner na één jaar de Lijst Verplichte participatie te evalueren. | *O- Wethouder Roduner zegt toe de evaluatie te laten plaatsvinden na een jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 22-09-2022 | Overig | 01-06-2024 | Invoeringsdatum Omgevingswet staat nu vast op 1 januari 2024. Evaluatie wordt uitgevoerd begin 2025. | 28-08-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20240573978 | Toezegging na aankoop Blinkertpad evt. verplaatsen toegang BSO | Wethouder De Raadt laat bekijken of na aankoop van de percelen Blinkertpad de toegang van de BSO naar de andere kant gebracht kan worden. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 04-04-2024 | Overig | 31-01-2025 | Er is contact met Partou aan Zee. De achteringang wordt momenteel vooral gebruikt door personeel en leveranciers. Het wordt door Partou aan Zee niet wenselijk geacht om de huidige ingang volledig op te heffen. Om ouders te stimuleren om ook de achteringang te gaan gebruiken, dienen aanpassingen te worden gedaan in de bedrijfsvoering van Partou aan Zee. Deze worden op het moment door Partou aan Zee onderzocht en worden in april verder besproken. Daarbij zal ook aan bod komen of er civiele werkzaamheden aan de oprit, dan wel het landbouwweggetje nodig zijn. Update mei: Er is bereidheid om achteringang te gaan gebruiken en bedrijfsvoering aan te passen. Echter dient eerst de bereikbaarheid van de achteringang verbeterd te worden. Er is een uitvraag gedaan om de kosten te ramen van noodzakelijke werkzaamheden om de toegang via de achteringang ook in natte perioden in het jaar mogelijk te maken. Update eind aug: Offerte voor de civiele werkzaamheden is ontvangen. De benodigde aanpassingen aan de openbare ruimte vragen om een forse investering. Er wordt een vervolgoverleg met Partou ingepland om welwillendheid tot het daadwerkelijk gebruik nogmaals te bespreken om te voorkomen dat kosten onnodig gemaakt zouden worden. | 30-10-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20242023983 | 17 bis Motie Een volwaardig Spaarne Gasthuis moet in Haarlem blijven SP OPH JH D66 PvdA HvH AP GLH VVD CDA PvdD FvD CU | De raad, bijeen op 7 november 2024, spreekt uit: Dat een volwaardig ziekenhuis, zoals nu, in Haarlem moet blijven! | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 07-11-2024 | Overig | 22-05-2025 | Sinds Q3 2024 heeft het college contact met het bestuur van het Spaarne Gasthuis. De raad wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken. | 30-10-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250434513 | Motie 12.11 Voer sneller uit waarover je besluit AP CU D66 | Verzoekt het college om de commissie Beheer vooruitlopend op de behandeling van de Begroting 2026 een aangepaste businesscase voor te leggen, uitgaande van implementatie van gereguleerd parkeren in 3 of 4 wijken per jaar, de personele en financieele consequenties van deze versnelde uitvoering in beeld te brengen en deze ter besluitvorming bij de Begroting 2026 aan de raad voor te leggen. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 17-04-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 30-10-2025
BE Bedrijven | 20231247013 | Motie 47 schooltuinen ook in Schalkwijk | Verzoekt het college om: - Te zorgen voor een goede schooltuinvoorziening in Schalkwijk met als langere termijn ambitie dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin - Hiervoor samen te werken met, danwel dit uit te laten voeren door de stadslandbouwinitiatieven in Schalkwijk, in samenwerking met scholen en daarbij ondersteund door de afdeling NME - De opstart van een schooltuinvoorziening te bekostigen vanuit de middelen voor vergroening uit de incidentele middelen | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 13-07-2023 | In route | 30-04-2025 | . | 13-11-2025
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210645277 | Motie 16.11 Herplantplicht in bomenmonitor | *B- Verzoekt het college: Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 25-11-2021 | Overig | 21-04-2022 | zie tussenbericht op toezegging Bomenmonitor ter informatie aan commissie beheer sturen (BAZ 2019/314236). | 04-12-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943244 | Motie 25.01 Compenseren wil je leren GLH PvdA D66 | Verzoekt: Rekening te houden bij de verdere uitwerking richting het SPvE met alle bestaande bomen, bladmassa, levensduur van de bestaande bomen en inventarisatie van te herplanten bomen verder uit te werken. De wijkraden en andere stakeholders goed te betrekken in de verdere uitwerking De fracties (voor zover aanwezig) van GLH PvdA D66 CDA AP en CU stemmen voor de motie | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 23-12-2021 | Overig | 29-06-2023 | 11/9/25 De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. Het ontwerp PvEL heeft voor de zomerperiode van 2025 voor inspraak ter inzage gelegen. De verwerking van de inspraak vergt iets meer tijd dan gedacht. Vaststelling is voorzien in december 2025 (commissie 4 december 2025). De Motie “Compenseren wil je leren” heeft een relatie met het ontwerp PvEL van de gebiedsontwikkeling Sportweg. De inspraakperiode is voorzien in Q2 2025. Vaststelling is voorzien in november 2025. | 04-12-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20241186041 | 30.01 M Spaarnepark sportief voor stadslandbouw een alternatief D66 CDA VVD AP PvdA | We vragen het college: Het hele gebied van 4.400 vierkante meter op de nieuwe locatie in de Poelpolder te geven aan Ecoring, zodat zij hun stadslandbouw kunnen voortzetten Op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de Plukweide, dichterbij hun huidige locatie, bijvoorbeeld bij het Engelandpark. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 28-06-2024 | Overig | 10-07-2025 | Afhandeling loopt, maar het afsluiten van huurcontracten kost extra tijd. De verwachting was dat we in oktober 2025 aan de raad kunnen melden dat met beide partijen een huurovereenkomst in gesloten. Dat blijkt niet haalbaar. In de toelichting leggen we uit waarom het meer tijd kost. | 04-12-2025
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20250395122 | Toezegging verkeersdoorstroming bij kruispunt Randweg - Zijlweg | Toezegging wethouder Roduner om met Provincie te spreken over verkeersdoorstroming bij kruispunt Randweg - Zijlweg | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 27-03-2025 | Overig | 04-12-2025 | . | 04-12-2025
BE Bedrijven | 20231800323 | 15.01 Motie Hoogste tijd voor integraliteit voor subsidie binnen evenementenbeleid - D66 VVD GLH PvdA AP JH |  | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | JW | 19-10-2023 | Overig | 06-06-2024 | Definitief vaststellen evenementenbeleid in juni 2025. Motie wordt hierin meegenomen. | 04-12-2025
VG Vastgoed | 20241947995 | Toezegging RIB over toekomst Archeologisch museum | Wethouder De Raadt zegt een RIB toe over de toekomst van het Archeologisch museum (moet waarschijnlijk verhuizen naar andere locatie). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 17-10-2024 | Overig | 17-02-2025 | 26-5-25: Er wordt nog onderzoek uitgevoerd naar de kosten, de benodigde herstelwerkzaamheden en een eventuele nieuwe locatie voor het museum. Het verzenden van de informatienota wordt uitgesteld tot hier meer duidelijk over is. Vanwege de complexiteit duurt dit langer dan eerder voorzien. | 11-12-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20230132159 | Motie 27.02 Fluisteren op de plas en iets meer ecologie dan alleen maar gras | -346 erzoekt het college: Bij de verdere planontwikkeling de volgende aspecten nader uit te werken: eventuele bootverhuur bij Schalks aan de Plas te beperken tot ( electrische) fluisterboten, het afmeerverbod aan de oevers van de Schouwbroekerplas onverkort in stand te houden en te handhavan, voor de te realiseren steiger bij het paviljoen een uitzondering te maken ten behoeve van de (electrische) verhuurbootjes en andere niet gemotoriseerde pleziervaartuigen, met de initiatiefnemers/toekomstige uitbaters tot beheersafspraken te komen teneinde de belasting van flora en fauna op het water en aan de oevers van de plas te beperken en daarbij het opruimen van zwervafval op en nabij de toegangspaden en (fiets)parkeerplaatsen te betrekken, te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte ten zuiden van de Europaweg (rondom de geplande fietsenstalling) te verbeteren en hier een herinrichtingsvoorstel voor doen, | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | FR | 15-12-2022 | Overig | 30-05-2024 | Afspraken voortvloeiend uit de motie moeten overgenomen worden in het huurcontract met de initiatiefnemer. Dit huurcontract is er nog niet. | 11-12-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20250565528 | 21 Motie Nieuwe tranche aanjaagregeling sociale woningbouw PvdA GLH D66 AP CDA CU JH SP | We vragen het college om - Samen met de woningcorporaties voor de Begroting te onderzoeken op welke wijze en voor welk budget het wenselijk is om in 2026 de aanjaagsubsidie voort te zetten. - Hierbij een hogere bijdrage voor houtbouw te onderzoeken. - Als dekking de algemene reserve te gebruiken in combinatie met de realisatiestimulans en een en ander te verwerken in de Begroting. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 03-07-2025 | Commissie/raad | 11-12-2025 |  | 11-12-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230460128 | Motie 14.02 Voorrang voor samenwoners die twee woningen achterlaten PvdA AP | Verzoekt het college: Om te onderzoeken of voorrang voor samenwoners die twee (corporatie)woningen achterlaten kan zorgen voor een betere benutting van de huurwoningvoorraad in Haarlem. De commissie ontwikkeling over de uitkomsten te informeren voor de volgende wijziging van de huisvestingsverordening. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 30-03-2023 | Overig | 31-03-2024 | wordt afgedaan bij vaststellen nieuwe Huisvestingsverordening | 18-12-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241307900 | Motie 50 Maak Meer Woningvorming Mogelijk D66 VVD | We vragen het college om: De regels voor woningvorming (waaronder splitsing en transformatie) in Haarlem te heroverwegen. Met als doel meer mogelijkheden te bieden aan transformatie van bestaande panden naar meerdere zelfstandige woningen . In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om de regels omtrent woningvorming te versoepelen. Hierbij moeten ten minste de volgende mogelijkheden worden bekeken: * (een verruiming van) het type woningen/appartementen dat in aanmerking komt voor splitsin g 1 * (een verlaging van) de minimale woonruimte per woning na splitsing 1 * het verminderen van het aantal buurten waar splitsen volledig is uitgesloten * mogelijke maatregelen en flankerend beleid om toenemende druk op de openbare ruimte bij splitsing/tran sformatie tegen te gaan of op te vangen. * De uitkomsten hiervan ter bespreking te agenderen in de Commissie Ontwikkeling en te betrekken bij de actualisatie van de Woonvisie die in 2025 afloopt. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 11-07-2024 | Overig | 31-03-2025 | Voorstel voor afdoening van de motie volgt bij vaststelling van de Huisvestingsverordening. | 18-12-2025
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250534578 | 20.03 Motie Raad op afstand maar wel geinformeerd AP CDA D66 | -10-5 We vragen het college om: De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief jaarlijks te informeren over de adviezen van de externe adviescommissie en de daarop gebaseerde toekenning van subsidies aan individuele evenementen, De raad gemotiveerd in kennis te stellen van een eventuele afwijzing van een subsidieaanvraag voor een van de evenementen zoals in het collegebesluit Evenementensubsidies 2025 <https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/document/15020650/1/1_+Evenementensubsidies+2025?connection_type=1&connection_id=8990540> staan vermeld. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | JW | 19-06-2025 | Overig | 19-12-2025 |  | 19-12-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20230460094 | Motie 14.01 Hersel begint met een huis dus laat gezinnen niet bungelen in de opvang PvdA AP | Verzoekt het college: Om met de partners van het Pact voor uitstroom voor economisch dakloze gezinnen een voorstel te doen voor andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorrang op een woonoplossing. Om naast een voorrang op een pact-woning ook andere woonoplossingen te verkennen voor economisch dakloze gezinnen. Om de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken te relateren aan instroomscenario's maatschappelijke opvang. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 30-03-2023 | Overig | 31-03-2024 | In de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening wordt een voorstel opgenomen ten aanzien van nieuwe voorwaarden voor economisch dakloze gezinnen. De wet regie op de Volkshuisvesting heeft mogelijk ook gevolgen voor de wijze waarop we invulling dienen te geven aan urgentiecategorieën. De vaststelling van de wijzigingen in de huisvestingsverordening staat op de planning voor november/december 2025 | 31-12-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220563885 | Motie 13.01 Kies koers voor kavel A (Haarlemmer Stroom) PvdA CDA D66 | Roept het college op: Om in gezamenlijkheid met Lingotto tot een nieuwe invulling te komen van Kavel A, waarbij de hotelfunctie zo veel mogelijk tot volledig wordt ingevuld met andere functies, die een grote bijdrage geven aan de gebiedsontwikkeling en de behoeftes binnen Haarlem. Hierbij valt te denken aan kantoorruimte, culturele functies en maatschappelijke voorzieningen. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 24-03-2022 | Overig | 06-04-2023 | Vanwege onderzoek naar eventuele andere invulling van de kavel is de termijn om te komen tot een invulling van Kavel A verlengd.. Vooralsnog blijft de onwtikkeling van een hotel met congresfunctie het uitgangspunt. Uit de taxatie zal blijken of dat haalbaar blijkt. | 08-01-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20231135938 | Toezegging waterspeeltuin of id. toevoegen aan Nelson Mandelapark | Toezegging wethouder Roduner zal uitzoeken of er een waterspeeltuin of i.d. toegevoegd kan worden in het plangebied. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 11-07-2023 | Overig | 17-10-2024 | 20260114: 20260415: uitstel i.v.m. vultuurhistorische verkenning administratiegebouw. Deze toezegging wordt meegenomen in het proces van het op te stellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving. Het ontwerp PvEL wordt naar verwachting in oktober 2025 ter kennisname aan de commissie gestuurd. | 14-01-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250314120 | Toezegging aandacht voor wooncoöperatie bij PvEL Zijlweg-West | Wethouder Roduner zegt toe om bij het PvEL terug te komen op de relatie met de wooncoöperatie (in reactie op vraag van D66). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 06-03-2025 | Overig | 11-09-2025 | Het is de verwachting dat de raadscommissie ontwikkeling 25 september 2025 wordt geïnformeerd over het PvE voor de Leefomgeving van de Korte Verspronckweg voordat het document vrijgegeven wordt voor inspraak Het is de verwachting dat het PvE voor de Leefomgeving van de Korte Verspronckweg in februari 2026 ter advisering wordt voorgelegd aan de raadscommissie ontwikkeling, waarna de behandeling in de raad eind februari 2026 plaatsvindt. 8 sep 2025: Het onderzoek en de uitwerking van de wooncoöperatie wordt meegenomen in het PvEl van de Korte Verspronckweg. De planning van het PvEL van de Korte Verspronckweg is vertraagd door extra onderzoeken en verwerving van grond. 31 okt 2025: Het is de verwachting dat de raadscommissie ontwikkeling middels een raadsinformatiebrief voor de commissievergadering van 12 februari 2026 wordt geïnformeerd over de ter inzage legging van het PvE voor de Leefomgeving van de Korte Verspronckweg. Het is de verwachting dat het PvE voor de Leefomgeving van de Korte Verspronckweg in 4 juni 2026 ter advisering wordt voorgelegd aan de raadscommissie ontwikkeling, waarna de behandeling in de raad 18 juni 2026 plaatsvindt. De planning van het PvEL van de Korte Verspronckweg is met name vertraagd door extra onderzoeken, verwerving van grond en afstemming met de gemeente Bloemendaal over de noodzakelijke fiets- en voetgangersverbinding. Pas na duidelijkheid hierover kan de participatie met omwonenden plaatsvinden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de verschuiving van de politieke agenda vanwege de verkiezingen. | 12-02-2026 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220563906 | Motie 17.01 Actieve gemeente voor Zuidwest PvdA CDA GLH D66 | *O- Roept het college op Een escalatieladder op te stellen, met daarin mogelijke maatregelen en fasering wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling en deze te betrekking bij het masterplan Haarlem ZuidWest Periodiek aan de raad te rapporteren over de voortgang binnen ZuidWest met de diverse grondeigenaren | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 24-03-2022 | Overig | 29-09-2022 | De raad wordt deze raadsperiode nog geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten in de ontwikkelzone Zuid-West. Ook wordt periodiek via het MPZ gerapporteerd maar met een informatienota zullen wij de raad en commissieleden informeren over deze ontwikkelzone. Hierin zal ook beschreven worden welke maatregelen genomen kunnen worden wanneer grondeigenaren geen bijdrage leveren aan gebiedsontwikkeling. | 12-03-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250190918 | Toezegging raadsmarkt t.b.v. concept-PvEL Stationsgebied | Wethouder Roduner stelt voor een raadsmarkt te organiseren over de vervolgstap met ontwerpers e.a. alvorens het concept PvEL op te stellen. De commissie geeft aan mee te willen denken en beslissen over keuzes die in de vervolgstap gemaakt gaan worden (en niet alleen geïnformeerd). | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 06-02-2025 | Overig | 11-09-2025 | Raadsmarkt na selectie ontwerpteam voor opstellen PvEL en SP | 19-03-2026 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250534565 | 20.02 Motie Bevrijdingspop langjarige zekerheid ja, langjarige stilstand nee AP PvdA CDA CU PvdD | Verzoekt het college: - Een blijvende dialoog met de organisatie van Bevrijdingspop (en eventuele mede subsidieverstrekkers) te onderhouden over de invulling van het festival, de druk op de openbare ruimte, de programmering in relatie tot beheersbaarheid van bezoekersaantallen en veiligheid en in bredere zin de invulling van het evenement rondom herdenken en vieren van vrijheid, - Te bespoedigen dat er toekomstscenario s voor het evenement worden uitgewerkt, - De raad te betrekken bij deze dialoog | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | JW | 19-06-2025 | Overig | 23-04-2026 |  | 23-04-2026 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20230370906 | Toezegging Hoofdlijnen tenderstrategie Oostpoort bespreken in commissie Ontwikkeling | Wethouder Roduner zegt toe om de hooflijnen van de tenderstrategie ter bespreking naar de commissie te sturen. Waarschijnlijk gelijktijdig met het PvE voor de Leefomgeving in Q4 van dit jaar. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 09-03-2023 | Overig | 05-10-2023 | 13-10-2025 in decemer 2025 wordt ontwerp-Masterplan vrijgegeven voor inspraak. Verwchting is daarom in april 2026 Voortgang gekoppeld aan Masterplan Hart voor Oostpoort 15/04/2025 Verzte naar Q4 2025. Document wordt gelijktijdig met ontwerp-masterplan aangeboden | 24-04-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20250190910 | Toezegging aankoop of uitruil uitbouw Jansweg | Wethouder Roduner zegt o.v.v. AP toe om via aankoop of uitruil de uitbouw aan de Jansweg proberen te verwerven. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 06-02-2025 | Overig | 24-10-2025 | Wordt tegelijk behandeld met nota 'Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving' met zaaknummer 20210945342. | 17-09-2026 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250534541 | 20.01 Motie Op naar een schoon bloemencorso PvdD GLH SP JH D66 OPH AP | We vragen het College om: - Aan Stichting Bloemencorso de wens van de Haarlemse gemeenteraad over te brengen tot een bloemencorso te komen met pesticidevrije geteelde bloemen - Uiterlijk in Q3 van 2026 een tijdspad en plan van aanpak met de Stichting Bloemencorso op te stellen waarbij uiterlijk in 2035 het Bloemencorso in ieder geval pesticidevrij, en bij voorkeur biologisch, zal zijn - Dit tijdspad en plan van aanpak te evalueren en mee te nemen in de beoordeling om wel/niet subsidie te verstrekken aan de Stichting Bloemencorso voor de periode 2029 en verder - Te verkennen (liefst samen met de VNG en de provincies Noord- en Zuid-Holland) op welke wijze overheden de sector kunnen steunen in de overgangsperiode , bijvoorbeeld bij hun inkoopbeleid van bloembollen - De raad over bovenstaande uiterlijk eind 2026 te informeren. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | JW | 19-06-2025 | Overig | 19-11-2026 |  | 19-11-2026 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20231709128 | Toezegging wethouder Roduner om meer informatie m.b.t. gebouwgebonden groen | Wethouder Roduner zegt nader te duiden, voor de tender, wat het technisch vraagt, wat het kost, wat de consequenties zullen zijn om een overwogen besluit te kunnen nemen. GLH houdt motie 22.01 gebouwgebonden groen, ga het doen aan n.a.v. de toezegging. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 28-09-2023 | Overig | 18-04-2024 | We gaan onderzoeken welke eisen, randvoorwaarden, wensen we op kunnen nemen bij tenders om gebouwgebonden groen toe te voegen. Hierin wordt ook afgewogen wat het technisch vraagt, wat het kost en wat de consequenties zijn. Het Van leeuwenhoekpark is echter nog geen project op het moment vanwege stikstofproblematiek maar deze toezegging wordt uitgevoerd als de ontwikkeling in het park wordt opgestart. | 31-12-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20241266255 | Toezegging onderzoek meer deelauto's in plan Delftplein | Wethouder Roduner zegt toe in een volgende stap te onderzoeken of er meer deelauto's in het plan voor Delftplein passen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 04-07-2024 | Overig | 04-03-2027 |  | 04-03-2027 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20241766399 | RKC aanbeveling sociale woningbouw | ·{\*·-150 Geef aan welke wacht- c.q. zoektijden van woningzoekenden voor de gemeente aanvaardbaar zijn, gedifferentieerd naar huishoudencategorieen.·{\*·-150 Leg bij planning en programmering meer nadruk op producten en doelgroepen en minder op aantallen en segmenten. ·Onderzoek in hoeverre een actievere grondpolitiek kan worden bedreven, omdat daarmee effectiever kan worden gestuurd dan met het huidige overwegend faciliterende grondbeleid·Blijf voor de opgave sociale woningbouw actief zoeken naar samenhang en samenwerking met de regiogemeenten, voor een evenwichtige verdeling van vraag en aanbod. Orienteer u op de werkwijze zoals die in de gemeente Zwolle wordt gevolgd rond het Zwols Concilium·Stel vast hoe/met welk mandaat projectleiders prioriteiten kunnen stellen teneinde de voortgang van de planontwikkeling te bevorderen·{\*·-150 Geef in het Haarlems Planproces nog scherper aan waar de Raad haar effectieve inbreng kan hebben en maak expliciet wat consequenties voor voortgang zijn indien in (ver) gevorderd stadium alsnog wijzigingen worden verlangd.·Geef meer inzicht in de feitelijke situatie. Geef helder aan -hoe groot de achterstand aan sociale huurwoningen is, dat de komende jaren moet worden ingelopen en in de voorgenomen productiecijfers zit. -wat de beoogde netto toename aan sociale huurwoningen is op basis van het voorgenomen programma. Met andere woorden: met welke sloop en andere onttrekkingen wordt rekening gehouden? -in hoeverre in het voorgenomen programma voor sociale huurwoningen rekening is gehouden met potentiele vertraging en planuitval. Met andere woorden: welke buffer is aanwezig? -in welk stadium de diverse plannen voor sociale huurwoningen verkeren, op zodanige wijze dat zicht ontstaat op de continuïteit of discontinuïteit in de productie.·{\*·-150 Leg een sterker verband tussen het effect van het voorgenomen programma voor sociale huurwoningen en de outcome, in termen van woningzoekenden en toewijzingen | RKC aanbeveling | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 20-04-2023 | Overig |  |  |  | Ter advisering
VG Vastgoed | 20250672676 | Toezegging Efficiëntere procedure bij verkopen van vastgoed | De portefeuillehouder (ER) zegt toe om, bij de behandeling van de Nota Grondbeleid, naar de commissie Ontwikkeling te komen met een voorstel voor een efficientere variant van de 'lichte voorhang procedure' bij het verkopen van vastgoed. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | ER | 28-08-2025 | Commissie/raad |  |  |  | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250553961 | Toezegging schimmelproblematiek in GECO-overleg bespreken | Wethouder Roduner zegt toe in het volgende GECO-overleg tussen gemeente en corporaties en huurdersorganisaties de voortgang van de schimmelproblematiek te bespreken. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 26-06-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250572287 | 17.03 Motie vreemd Pak schimmel aan met een onafhankelijke expert PvdA GLH CU | We vragen het college om:? Vooruitlopend op de uitwerking van de Nationale Prestatieafspraken samen met de Haarlemse corporaties, de GGD en de huurdersorganisaties te onderzoeken of een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert naar Haags voorbeeld, ook voor Haarlem van meerwaarde is.? Als de partijen het van meerwaarde vinden, te proberen om al komende winter met een proef te starten. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 10-07-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20250413431 | Toezegging studie goed ruimtelijk model i.v.m. vergroening Planetenlaan | Wethouder Roduner zegt toe om te bestuderen wat een goed ruimtelijk model zal zijn voor vergroening van Planetenlaan. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 03-04-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250726142 | Toezegging info. over volgende bestemming woonunits F. Nightingalestraat 3 | Wethouder Roduner zegt toe dat de commissie geïnformeerd gaat worden over een volgende bestemming van de woonunits F. Nightingalestraat 3 na vertrek van de Oekraïners. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | FR | 09-10-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250572119 | 15.02 BIS Motie Straks de ecologie op Schoteroog ook in kaart dat is heel wat waard PvdD | We vragen het college - aan Recreatieschap NH en Staatsbosbeheer in samenwerking met Afvalzorg NV te verzoeken om circa 3 jaar na aanleg van de zonneweide de ecologische waarde van Schoteroog nogmaals te onderzoeken en dit terug te koppelen aan de raad. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 10-07-2025 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250725143 | Toezegging effectiviteit fietsparkeernormen kleine woningen. | De wethouder zegt toe de commissie Ontwikkeling uiterlijk in 2027 te informeren over de effectiviteit van de nieuwe parkeernormen en specifiek omtrent de fietsparkeernormen voor kleine woningen. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 17-10-2025 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250138916 | 14.02 Motie vreemd Locatie Amsterdamsevaart inzetten als bijdrage aan oplossing woonwagen- en wooncrisis CU PvdA AP CDA Trots Hlm | We vragen het college om:·{\*·-150 Aan te geven in welke prioriteitsvolgorde de zoeklocaties kunnen worden opgepakt, rekening houdend met de beschikbare capaciteit en de kansrijkheid van de resterende locaties·{\*·-150 Het perceel Amsterdamsevaart/Wim Sonneveldstraat te behouden als optie voor een woonwagenstandplaatslocatie, waarbij aan de noordelijke zijde woningen als geluidswerende wand worden gebouwd. En hierbij minimaal een aantal woningen te bestemmen voor wachtenden op een standplaats, met behoud van inschrijving op die lijst. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 30-01-2025 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250563036 | 12 Motie Door het vuur voor middelduur D66 CDA VVD | -10 We vragen het college om - Te borgen dat het stimuleren van de realisatie van sociale woningbouw met een (eventuele) nieuwe financieele impuls eveneens blijft bijdragen aan de realisatie van middeldure (huur)woningen. - In overleg met ontwikkelaars, marktpartijen en woningcorporaties inzichtelijk te maken welke (aanvullende) maatregelen mogelijk zijn om de bouw van middeldure woningen in Haarlem te stimuleren en de raad hierover te informeren voor het eind van dit jaar (2025). | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 03-07-2025 | Overig
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250565531 | 22 BIS Motie Comeback van de verhuisvergoeding PvdA GLH D66 CU JH SP Trots AP | We vragen het college om - In de programmabegroting voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een bedrag van 62.500 euro op te nemen voor de verhuisvergoeding en deze kosten te dekken uit de algemene middelen. - De vergoeding te verhogen naar tenminste 1.250 euro. - Om na evaluatie de raad een keuze voor te leggen om de verhuisvergoeding structureel te begroten. - Ook een verhuisservice of ontzorgpakket te verkennen met daarin onderdelen zoals de inzet van een verhuiscoach, verhuisbedrijf en/of een klusteam. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | FR | 03-07-2025 | Commissie/raad
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250507806 | 19.01 Motie vreemd Haarlemse evenementensubsidies veilig voor iedereen AP D66 CU GLH PvdA CDA PvdD | -10-5 We vragen het college om: -359 In 2025, bij de uitwerking van het evenementenbeleid en de daaraan gekoppelde ASV: -359 o de mogelijkheden van toetsing op grond van de wet Bibob uit te werken, o een objectieve maatstaf te ontwikkelen op grond waarvan een Verklaring Omtrent Gedrag van organisatoren en/of medewerkers kan worden verlangd, o het criterium slecht levensgedrag zoals bedoeld in de Alcoholwet op te nemen in de weigeringsgronden van artikel 8 van de ASV, o onder de reikwijdte van artikel 8 lid 3 sub g van de ASV de gestelde doelen en ambities van gemeente Haarlem ten aanzien van veilig uitgaan en inclusiviteit op te nemen -359 De commissies Bestuur en Ontwikkeling te informeren over de (on)mogelijkheden om in voorkomende gevallen een subsidie te weigeren c.q. de lopende subsidierelatie te beeindigen. | Moties | Commissie bestuur | Gemeenteraad Haarlem | JW | 28-05-2025 | Overig
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250562840 | 01 BIS Motie Verrijk de Cronjé met speels gemak VVD HvH AP | We vragen het college: - Een plan op te stellen om een speeltuin in het Julianapark aan te leggen. - Omwonenden actief te betrekken bij het ontwerp en de inrichting, om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij hun behoeften en wensen. - D it plan toe te voegen aan het programma Spelen - Daartoe maximaal € 100.000 aan het programma Spelen toe te voegen uit de algemene reserve | Moties | Commissie samenleving | Gemeenteraad Haarlem | RB | 03-07-2025 | Commissie/raad
PCM Project- en Contractmanagement | 20250725049 | 12.02 Motie Een ecologisch geluidsscherm PvdD JH SP FP AP | We vragen het college om:- de aannemer bij de uitwerking van het beplantingsplan duidelijk mee te geven dat de Haarlemse gemeenteraad een sterke voorkeur heeft voor een geluidsscherm met ecologische meerwaarde. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 17-10-2025 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20250725074 | 12.03 Motie Verminder de verharding aan de zuidzijde PvdD JH SP FP | We vragen het college om: i n de uitwerking van dit Definitief Ontwerp te onderzoeken of de verharding aan de zuidzijde bij de ingang van de fietsparkeergarage verminderd kan worden, bijvoorbeeld door het vergroten van het centrale plantvak of door toevoegen van extra plantvakken. | Moties | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 17-10-2025 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20250725421 | Toezegging beplantingsplan | -705 De wethouder doet de toezegging dat Platform Groen mag meekijken met het projectteam bij de uitwerking van het beplantingsplan. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 17-10-2025 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20250725428 | Toezegging monitoren sociale veiligheid | -705 De wethouder zegt toe de sociale veiligheid te monitoren zowel tijdens de realisatie van het project als bij oplevering. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 17-10-2025 | Overig
PCM Project- en Contractmanagement | 20250725430 | Toezegging toegankelijkheid kinderwagens | -705 De wethouders zegt toe dat het OV-knooppunt toegankelijk gemaakt wordt voor kinderwagens. | Toezeggingen | Commissie beheer | Gemeenteraad Haarlem | RB | 17-10-2025 | Overig