## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan toegewezen | bestuursorgaan | bestuursorgaan afhandeling | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | soort behandeling
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250237944 | Initiatiefvoorstel CU CDA HvH Trots Haarlem - Een toeristische tramlijn in Haarlem |  | Initiatief voorstellen | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 21-02-2025 | Commissie/raad | 10-04-2025 | Het initiatiefvoorstel is gepresenteerd in de raad van 27 februari 2025; het college heeft 4 weken de gelegenheid voor opstellen van een preadvies. Daarna agendering in commissie Ontwikkeling. | 08-05-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250011906 | Toezegging evaluatie Opheffen uitstalverbod in Q3 2025 | Wethouder Berkhout zegt toe in de evaluatie van de pilot Opheffen uitstalverbod ook de economische en handhavingsaspecten mee te nemen. Dit zal in Q3 2025 zijn. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 12-12-2024 | Commissie/raad | 11-09-2025 | Het collegebesluit opheffen uistalverbod moet na het zomerreces besproken worden in de nog in te plannen combistaf V&H/ECDW Dit is voor het zomerreces niet meer gelukt. | 11-09-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250424408 | Nieuwe regeling GR NHA |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 15-04-2025 | Commissie/raad | 25-09-2025 | Aangepast aan datum commissievergadering. | 30-10-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20250606705 | Aankoop grond Noormannenstraat 1 en start voorbereiding nieuwbouw IBKC (Integraal Buurt en Kind Centrum) de Talenten |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 29-07-2025 | Commissie/raad | 11-09-2025 | 20251030: uitgesteld doordat koopovereenkomst nog niet gereed is. 20250911: uitgesteld doordat koopovereenkomst nog niet gereed is. | 13-11-2025 | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20250686372 | Informatienota Ontwikkelagenda effectief ruimtegebruik Haarlem (vervolg Grote Ruimtevragers) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 24-09-2025 | Overig | 30-10-2025 | Informatienota ter kennisname naar de commissie | 13-11-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20250395876 | Rechterlijke uitspraken stikstof - consequenties voor Haarlem | Recente rechterlijke uitspraken vergroten het stikstofknelpunt voor projecten in Haarlem. Veel projecten dreigen vertraging op te lopen en bij uitblijven van voldoende maatregelen vanuit het Rijk zelfs onhaalbaar in hun gewenste omvang te worden. In deze informatienota wordt u geinformeerd over de gevolgen en onze aanpak. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 31-03-2025 | Commissie/raad | 08-05-2025 | Informatienota ter kennisname naar de commissie. | 13-11-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250278478 | Verkenning Stadslandbouw | actie uit actieprogramma circulaire economie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 27-02-2025 | Overig | 25-09-2025 | De verkenning Stadslandbouw wordt onderdeel van de transitieagenda voedsel in de commissie van november. Beide stukken lagen in elkaars verlengde, inhoudelijk samenvoegen geeft een integraal voedselbeleid voor Haarlem. | 13-11-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250715934 | Startnotitie Democratisch Vergadercentrum en vrijgave voorbereidingskrediet | Uitwerking van de plannen voor nieuwe raadszaal in het huis van de pandbewaarder met de commissiekamer in de huidige raadszaal | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | ER | 13-10-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 2018839438 | Huurprijzen grondgebruik woonschepen | vervolg op het voorstel voor de Waarderhaven (2018/184332) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 20-12-2018 | Overig | 06-06-2019 | Status oktober 2024: Deze BAZ wordt onderdeel van de actualisatie van de Nota Grondbeleid. Deze nota is uitgesteld en staat geagendeerd voor de commissie van december 2025. | 04-12-2025 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20250510766 | Raadsvoorstel Verduurzaming Vastgoed | Besluit over verschuivingen in het huidige investeringsprogramma voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en het uitbreiden van het afwegingskader. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 04-06-2025 | Overig | 28-08-2025 | Het stuk was te prematuur om in te dienen. De extra tijd gaan wij gebruiken om alle openstaande vragen te verhelderen. | 04-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242185670 | Vaststellen Volkshuisvestingsprogramma Haarlem 2026-2030 | Nieuwe Woonvisie, op te stellen in 2025, onder de noemer "Volkshuisvestingsprogramma" | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
OMB Omgevingsbeleid | 20250178514 | Vaststellen wijziging Nota Dak -dakopbouwen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 06-02-2025 | Overig | 30-10-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811182 | Sportweg Ontwikkelstrategie en GREX | Vaststellen Ontwikkelstrategie en GREX voor het project Sportweg (onderdeel Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | 11/09/25 In de vergadering van 13 mei 2025 heeft het college het ontwerp PvEL vrijgegeven voor inspraak. Er is een relatie met het PvEL Sportweg. De verwerking van de inspraak vergt iets meer tijd dan gedacht. Vaststelling van de Grex/ontwikkelstrategie (en daarmee afronding definitiefase) is voorzien gelijktijdig met het vaststellen van het PvEL, zodoende december 2025 (commissie 4 december 2025). | 04-12-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811192 | Sportweg SPvL, vaststellen | Vaststellen SPvL dat gemaakt is voor het project Sportweg (onderdeel van de Orionzone) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Vaststelling van de grondexploitatie zal in dezelfde vergadering plaatsvinden. | 04-12-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221815341 | Programma van Eisen voor de Leefomgeving Floris van Adrichemlaan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 08-06-2023 | De planning is gewijzigd. Dit komt enerzijds door capaciteitsproblemen en anderszijds door de langere tijd die nodig is om de studies naar de voorzieningenstrook af te ronden en een faseringsplan te kunnen maken. Het plan ligt t/m 12 september in de afspraak. | 04-12-2025 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20250705543 | Orionhof - goedkeuring verkoop grond en afzien van adviesrecht | Het plan Orionhof van Ymere (ontwikkeling 85 sociale huurwoningen) is onderdeel van het programma Stimulering sociale woningbouw buiten de prioritaire zones. Om dit plan mogelijk te maken moet gemeentegrond worden verkocht met een waarde >500.000 euro. Bij verkoop van hiervan moet de raad worden gevraagd om wensen en bedenkingen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om af te zien van haar adviesrecht bij de BOPA procedure, zodat het plan niet opnieuw naar de raad moet tijdens deze procedure. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 07-10-2025 | Overig | 11-12-2025 | - | 04-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250712152 | Evaluatie hotelaanvraagpauze |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 09-10-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20232031635 | Actualisatie Huisvestingsverordening | Actualisatie naar aanleiding van Huisvestingswet + eveluatie opkoopbescherming + afhandelen moties. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Overig | 15-02-2024 | De Huisvestingswet 2014 (wettelijke grondslag voor de Huisvestingsverordening) is gewijzigd en is in werking getreden per 1-1-2024. We streven naar een zoveel mogelijk regionaal (Zuid-Kennemerland/IJmond) afgestemde Huisvestingsverordening en er wordt in dat kader gewerkt aan een regionale uitgangspunten notitie voor bestuurlijke bespreking ten aanzien van de wetswijzigingen. | 04-12-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221784018 | Nota grondbeleid en nota grondprijsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Gebrek aan capaciteit | 04-12-2025 | Ter bespreking
JZ Juridische Zaken | 20250730090 | Vaststelling beleidskader vastgoedtransacties | Stuk wordt ter info aan de cie toegezonden | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 16-10-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20250726138 | Toezegging nota over Verweyhal in december 2025 | Wethouder De Raadt doet de toezegging dat zij voor het einde van het jaar met een nota over de Verweyhal komt. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 25-09-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20250715944 | Collegebesluit vaststellen aankoop Theehuis Wijngaardtuin | In verband met aankoop van object van eigenaar ter behoud van monument | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 08-10-2025 | Overig | 04-12-2025 |  | 04-12-2025 | Ter kennisname
BE Bedrijven | 20250529909 | Toezegging Nota over Kerstmarkt | Burgemeester Wienen zegt toe voor eind dit jaar een aparte nota over de Kerstmarkt toe. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | JW | 05-06-2025 | Overig | 13-11-2025 | Afgesproken met de raad is om na de zomer met een opinienota te komen over de toekomst van de kerstmarkt | 04-12-2025 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20191041492 | Amsterdamsevaart 54-60/Vaartweg 2 - verkoop panden |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 19-12-2019 | Overig | 03-12-2020 | 24-09-2024: wordt meegenomen in de startnotitie: stimulering sociale woningbouw buiten de prioritaire zones van 19-09-2024 in Commisie ontwikkeling 02-07-2025: PCM/proces-manager : Simon Bukman: voor de zomer hoopt hij duidelijk te krijgen hoe en of de ontwikkeling doorgaat. | 11-12-2025 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20250518984 | Inventarisatie en intrekken beleid | Binnen het fysiek domein is geinventariseerd welk beleid achterhaald is en ingetrokken kan worden | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 06-06-2025 | Overig | 09-10-2025 | Er moest extra informatie worden opgehaald m.b.t. de voorgestelde in te trekken stukken. | 11-12-2025 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 2016584611 | Florence Nightingalestraat 3 gymz | verkoop | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-12-2016 | In route | 01-01-2020 | 24-09-2024: Perceel ligt braak, momenteel ligt voortgang stil, PCM Michiel van Kesteren is ermee bezig 02-07-2025: Perceel ligt braak, momenteel vindt er een aanbesteding plaats om hier 25 woningen neer te zetten. In afwachting van definitief besluit om zaak af te doen en uit de verkoopplanning te halen | 11-12-2025 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250395918 | Actieprogramma circulaire economie: voortgang actielijn voedsel' | Valt onder actieprogramma circulaire economie | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 27-03-2025 | Overig | 30-10-2025 | Foutieve invoer | 11-12-2025 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019974621 | Planetenlaan 5 | Herontwikkeling Novacollege | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Momenteel is er geen capaciteit om de herontwikkeling van het Novacollege te starten. Zoals aangegeven in de nota Prioritering 2023 wordt voorrang gegeven aan de ontwikkelzones die versneld kunnen worden gerealiseerd door de verkregen WBI-subsidies (Woningbouwimpulssubsidies). De Orionzone maakt daar geen onderdeel van uit. Hierbij speelt echter wel dat de initiatiefnemer tijdens het zomerreces een omgevingsvergunning heeft ingediend voor dit plan. Deze ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Verdere uitspraken over dit project lopen verder via VTH. | 19-12-2025 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019974342 | Reclamebeleid |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling |  | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 19-12-2019 | Overig | 04-06-2020 | Er is geen nieuw reclamebeleid nodig, wanneer aan de orde worden de contracten vernieuwd. Het maken van beleid wordt uitgesteld tot 2025. | 31-12-2025 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20231637225 | Kredietaanvraag nieuwbouw bibliotheek Schalkwijk |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 25-09-2023 | Overig | 04-01-2024 | Eind april is een raming op hoofdlijnen ontvangen. Er is gestart met inhoudelijke controle maar het wachten is op meer detail. | 08-01-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20240082021 | Vaststellen startnotitie Vergierdeweg 271 | Uitbreiding van het Crematorium Dela met een uitvaartcentrum | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-01-2024 | Overig | 07-03-2024 | Relatie met project Zijlweg 183: eerste programmatische goedkeuring nodig voor project Zijlweg 183 voordat Vergierdeweg 271 verder kan. | 08-01-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20221808795 | Hart voor Oostpoort vrijgeven SPvL | Vrijgeven voor inspraak van het SPvL dat is gemaakt voor het project Hart voor Oostpoort (onderdeel van de zone Oostpoort) | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 27-12-2022 | Overig | 11-05-2023 | 03 feb 2025: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om begin 2025 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q3 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in januari 2026 (commissie 8 januari 2026). 21 okt 2024: In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 18 oktober 2024. In juni 2024 heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Hart voor Oostpoort. In oktober 2024 heeft een Technische Sessie met de commissie plaatsgevonden over de voorkeursvariant. Daarnaast wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt met het doel om eind 2024 duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten voor het ontwerp Masterplan en vervolgens hierover participatie te laten plaatsvinden. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift mede daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q2 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in oktober 2025 (commissie 9 oktober 2025). 08 juli 2024: Het afronden van de Gebiedsanalyse vergt meer tijd dan voorzien (met name inventarisatie milieuaspecten en inpassing Kegge Statstokviaduct), waardoor besluitvorming over het uitwerken van varianten in tijd is doorgeschoven. Besluitvorming over de daadwerkelijke voorkeursvariant heeft plaatsgevonden in juni 2024. Na de zomerperiode vindt een Technische Sessie met de commissie plaats over de voorkeursvariant en wordt deze variant verder uitgewerkt tot het ontwerp Masterplan. Het vrijgeven van het ontwerp Masterplan (met daarin opgenomen PvEL) Hart voor Oostpoort schuift daardoor ook door in tijd en is voorzien in Q1 2025. Vaststelling vindt dan naar verwachting plaats in juli 2025 (commissie 3 juli 2025). | 08-01-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221811233 | Verkoop Kavel A Haarlemmerstroom | Op basis van het door Haarlemmerstroom aangeleverde programma wordt de grondwaarde bepaald. Het college stelt de koopovereenkomst vast. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 05-10-2023 | Er wordt uitgegeaan van een (congres) hotel. Een marktverkenning wordt gedaan, daarna volgt een plan en de waardebepaling. Als daar overeenstemming over is volgt de koopovereenkomst. | 08-01-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20242152500 | Centrum Schalkwijk - Herontwikkeling fase 2 - Amres-Nelson | Het sluiten van een Anterieure overeenkomst en het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 03-04-2025 | 19-5-2025 onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Planningsdatum gewijzigd van 30 mei naar 5 juni 2025 gesprekken tot afronding AO vergen meer tijd. | 08-01-2026 | Ter kennisname
VG Vastgoed | 20201240723 | Spekstraat 5 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 28-10-2021 | mei 2025: verkoop in voorbereiding 25-09-2025: i.v.m. ontbreken fiananciele gegevens planning dit jaar haalbaar | 22-01-2026 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20250424434 | Oosterpark 2 (voorheen Slachthuisstraat 152) | Verkoop woning | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 15-04-2025 | Overig | 11-09-2025 | Verkoop in voorbereiding | 22-01-2026 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250736262 | Verlenging Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond, onderdeel Uitvoeringsagenda (addendum) en regionale agenda | Het regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond loopt eind 2025 af. De raad heeft het regionaal Woonakkoord, onderdeel bestuursakkoord verlengd op 16-10-2025. De regio stelt aansluitend de update van de uitvoeringsagenda (van het Woonakkoord) (addendum) en een regionale agenda op Deze agenda wordt input voor in 2026 op te stellen nieuw regionaal Volkshuisvestingsprogramma Zuid-Kennemerland/ IJmond die eind 2026 gereed zal zijn. het collegebesluit zal beide onderdelen bevatten en komt in december in college, in de commissie ontwikkeling in januari 2026 | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 27-10-2025 | Overig | 22-01-2026 |  | 22-01-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221764644 | Startnotitie Ierlandstraat 89-97 vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 02-02-2023 | Demarcatie projectgebied is aangepast, vraagt inhoudelijke afstemming projectteam en initiatiefnemer. Financiele haalbaarheid van project moet opnieuw bepaald worden. | 05-02-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242148545 | Molenwijk Noord Waddenbuurt - Beeldkwaliteitplan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | Hangt samen met de planning PvEL, selectie van de architect voor fase 1 en het opstellen van het SP | 05-02-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242148548 | Delftplein - openen GREX |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 20-03-2025 | Conform wet Arhi is ter inzage legging van het ontwerp herindelingsbesluit een bevoegdheid van de gemeenteraden van Haarlem en Velsen. Deze agendering is hiervoor ingezet. Door de extra stap naar de raad schuift de totale planning voor het definitieve besluit op. Dit onderwerp is hiervan afhankelijk, een besluit kan pas genomen worden als beide gemeenteraden akkoord zijn met de herindelingsregeling en de grens gewijzigd is. | 05-02-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20221807929 | Molenwijk Noord - Waddenbuurt ontwerpbesluit inspraak | omgevingsplan ontwerpbesluit inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 07-09-2023 | Hangt samen met de planning concept PvEL, de selectie van de architecten voor de 1ste fase en het SP. | 05-02-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20221090150 | Startnotitie Zuiderhout onderdeel pilots Zuidwest | Als onderdeel van de pilots in Zuidwest heeft de initiatiefnemer van Zuiderhout gewerkt aan een startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuwe revalidatiecentrum op de locatie van het huidige pand. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 04-08-2022 | Overig | 27-10-2022 | Plan ligt stil op verzoek van initiatiefnemer. 22-12-2023 Vanwege capaciteitsproblemen bij initiatiefnemer heeft dit project even stil gelegen. 07-09-2023 Gezamelijk is besloten de plannen niet in deze vorm aan de gemeenteraad voor te leggen. Er worden alternatieven scenario's onderzocht. 17-4-2023 Vanwege de vakantei van Rolinde op verzoek naar 1 maart 2025 gezet. 2024 Zal niet gehaald worden. Zodra Rolinde terug wordt datum herzien. BF In samenspraak met de initiatiefnemer en de gemeente is afgesproken de startnotitie in te dienen voor de commissie ontwikkeling van 11 mei 2023. Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraak worden nog een aantal onderzoeken uitgevoerd. 16-2-2023 Project wordt door de initiatiefnemer vertraagd. 29-8-2022 Vanwege de zorgvuldige participatie bij dit project wordt de besluitvorrming vertraagd. 20-12-2022 | 06-02-2026 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20242153186 | Actualisatie doelgroepenverordening | Actualisatie doelgroepenbeleid n.a.v. nieuwe huisvestingsverordening | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 08-05-2025 | Aansluiting bij herziening spelregels woningbouw | 24-02-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242155165 | Startnotitie en PvE Belgielaan |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 | Voorbereiding van de besluitvorming neemt meer tijd in beslag. | 26-02-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242155194 | Delftplein - Aanbestedingsstukken |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 05-06-2025 | Conform wet Arhi is ter inzage legging van het ontwerp herindelingsbesluit een bevoegdheid van de gemeenteraden van Haarlem en Velsen. Deze agendering is hiervoor ingezet. Door de extra stap naar de raad schuift de totale planning voor het definitieve besluit op. Over de aanbestedingsstukken kan pas besloten worden na akkoord GS op herindeling en de grens is gewijzigd. | 05-03-2026 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20221783997 | Nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | deze nota is een update van de huidige nota bovenwijkse netwerkvoorzieningen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 15-12-2022 | Overig | 09-03-2023 | Afgestemd op de definitieve datum invoering omgevingswet op 1 januari 2024 Aanpassing op de nieuwe omgeevingswet is complexer en vereist een tussenstap | 26-03-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20242184616 | Centrum Schalkwijk - Herontwikkeling fase 3 | Het sluiten van een Anterieure overeenkomst en het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-01-2025 | Overig | 28-08-2025 | Opstellen van de overeenkomst vergt meer tijd | 09-04-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20232031725 | Herontwikkeling voormalige V&D (adviesrecht raad) |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 21-12-2023 | Overig | 01-02-2024 | De gesprekken tussen initiatiefnemer enerzijds en OMB (erfgoed en stedenbouw) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) anderzijds verliepen constructief maar hebben meer tijd gevraagd dan voorzien. Het pand is een rijksmonument en het ligt op een beeldbepalende plek in de binnenstad en daarom is zorgvuldigheid een eerste vereiste. In het derde kwartaal van 2024 is het vooroverleg met de AOK afgerond waarna de stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning fase 2 definitief gemaakt konden worden. De concept aanvraag is in november 2024 besproken tijdens een zogenaamde omgevingstafel. De omgevingsvergunning voor fase 1 (verdiepingen -2 t/m + 1) is in mei 2025 verleend en inmiddels onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar blijkt meer tijd nodig te hebben voor het indienen van de omgevingsvergunning voor fase 2 (verdiepingen + 2 t/m +8) en zal dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 alsnog doen. Daarna kan de aanvraag voor advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad. | 16-04-2026 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201216927 | Ambitie Beeldkwaliteit Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 13/10/2025: december 2025 wordt -ontwerp masterplan vrijgegeven voor inspraak. Beeldkwaliteit is daar onderdeel van. Naar verwachting april 2026 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 24-04-2026 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201217999 | Openen Grondexploitatie Oostpoort |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 17-12-2020 | Overig | 04-03-2021 | 02/09/2025: eind 2025 is ontwerp-masterplan gereed. deze wordt ter visie gelegd voor inspraak. Maart 2026 kan college Masterplan dan vaststellen incl. te openen grex, hierna gaat deze naar de raad. 13/11-2024: Het proces voor maken van Masterplan Hart voor Oostpoort loopt op dit moment nog. Verwachting is dat in Q2 een versie klaar is die de participatie ingebracht kan worden. Daarna kan de grex worden geopend. Verwachting is dat deze baz in Q4 2025 op de agenda komt. | 30-04-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20250519023 | Collegebesluit ontwerp PvEL Spaarneboog | Het ontwerp PvEL beschrijft de kaders voor de herontwikkeling van de Spaarneboog en wordt ter inzage gelegd. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 10-06-2025 | Overig | 25-09-2025 | 20251012: uitstel i.v.m. cultuurhistorische verkenning administratiegebouw | 13-05-2026 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250730184 | Voorlopige jaarrekening 2025 Noord-Hollands Archief |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 01-10-2025 | Overig | 13-05-2026 |  | 13-05-2026 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20250698363 | Centrum Schalkwijk - Vaststellen mini HIOR | De herontwikkeling van Centrum Schalkwijk vindt gefaseerd plaats. Deze mini-HIOR is opgesteld om in het hele centrumgebied, over alle fasen heen, ruimtelijke samenhang te waarborgen in de openbare ruimte. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 02-10-2025 | Overig | 05-02-2026 | Aanpassing HIOR nav overleg ontwikkelaars | 28-05-2026 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250707007 | Zienswijze ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling (GR) Noord-Hollands Archief | De raad heeft conform de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid haar zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 van het NHA kenbaar te maken voor 1 juli 2026. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | DL | 01-10-2025 | Overig | 04-06-2026 |  | 04-06-2026 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250706948 | Jaarrekening 2025 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 01-10-2025 | Overig | 04-06-2026 |  | 04-06-2026 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20250706964 | Begrotingswijzigingen 2025 en programmabegroting 2026 van de GR recreatieschap Spaarnwoude | raadsbevoegdheid voor afgeven van verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze aan bestuur van de GR recreatieschap | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.2 Economie, toerisme en cultuur | RB | 01-10-2025 | Overig | 04-06-2026 |  | 04-06-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20250499187 | PvEL Korte Verspronckweg - vrijgave inspraak- | vrijgave inspraak | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 27-05-2025 | Overig | 25-09-2025 | Er zijn extra onderzoeken gedaan op het gebied van duurzaamheid, water en verkeer en de onderhandelingen over de verwerving van de grond. 28 okt: De planning van het PvEL van de Korte Verspronckweg is met name vertraagd door extra onderzoeken, verwerving van grond en afstemming met de gemeente Bloemendaal over de noodzakelijke fiets- en voetgangersverbinding. Pas na duidelijkheid hierover kan de participatie met omwonenden plaatsvinden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de verschuiving van de politieke agenda vanwege de verkiezingen. | 04-06-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20250499192 | PvEL Korte Verspronckweg - vaststellen- | vaststellen | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 27-05-2025 | Overig | 12-02-2026 | 31 okt 2025: De planning van het PvEL van de Korte Verspronckweg is met name vertraagd door extra onderzoeken, verwerving van grond en afstemming met de gemeente Bloemendaal over de noodzakelijke fiets- en voetgangersverbinding. Pas na duidelijkheid hierover kan de participatie met omwonenden plaatsvinden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de verschuiving van de politieke agenda vanwege de verkiezingen. | 04-06-2026 | Ter bespreking
VG Vastgoed | 20201217167 | Slachthuisstraat 55 - verkoop | exacte verkoopdatum nog onduidelijk | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 17-12-2020 | Overig | 04-02-2021 | 14-10-2025: MJOP vernieuwd, komende periode plan van aanpak maken zodat Q1-Q2 annotatie naar staf kan worden gestuurd | 11-06-2026 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20250706988 | Woningbouwrapportage 2026 |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 01-10-2025 | Overig | 11-06-2026 |  | 11-06-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20242185136 | Paraplu omgevingsplan Evenementen |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 30-01-2025 | Overig | 25-09-2025 | Besluitvorming voor vaststelling paraplu omgevingsplan volgt naar verwachting in Q2 2026 BBV (tkn) volgt in Q4 2025: Eerst Echogroep Veerplas informeren/aankondigen en onderzoeken Antea afronden in september/begin oktober. Dit als input meenemen voor de BBV. | 25-06-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20250519035 | Collegebesluit vaststellen PvEL Spaarneboog | Het definitieve PvEL beschrijft de kaders voor de herontwikkeling van de Spaarneboog. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 10-06-2025 | Overig | 08-01-2026 | 20251012: uitstel i.v.m. cultuurhistorische verkenning administratiegebouw | 20-08-2026 | Ter advisering
VG Vastgoed | 20242101074 | Wagenweg 226 | Verkoop pand | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | ER | 30-01-2025 | Overig | 26-03-2026 | 16-10-2025 Verbouwing van nummer 230 is pas medio 2026 gereed. Daarna kan huurder verhuizen. | 03-09-2026 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945342 | Stationsgebied, vaststellen Programma van Eisen voor de Leefomgeving |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 | in afwachting van cofinanciering door Rijk project vertraagd opstellen SPvE (PvLE) start nadat een voorkeursvariant is gekozen, zo ver is het nu nog niet. | 17-09-2026 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944652 | Bestemmingsplan wijziging Nieuwe Havenkantoor | Indien de raad in 2021 akkoord gaat met een nieuw drijvend Havenkantoor t.h.v. Paul Krugerkade, zal er een ontwerp gemaakt worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor het Bestemmingsplan. | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | JW | 23-12-2021 | Overig | 19-05-2022 | 04/06/25 in overleg verschoven naar 9 oktober 2025. Definitieve omgevingsvergunning is afgegeven door het college van B&W. Echter is hier door een bewoner bezwaar tegen gemaakt bij de rechtbank. Behandeling bij de rechtbank wordt verwacht in september 2025. 10/9/26 Nog geen duidelijkheid over behandeling rechtbank. | 17-09-2026 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20250685638 | 213a onderzoek 2026: Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed |  | Jaaragenda | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.5 Overige beheerstaken | FR | 23-09-2025 | Overig | 04-12-2025 | Onderzoek wordt in 2026 uitgevoerd | 03-12-2026 | Ter kennisname
OMB Omgevingsbeleid | 20240979647 | 13.01 Motie Top op plint uit en plak aan PvdA AP PvdD CU VVD GLH | We vragen het college om - Om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar kansen voor het toevoegen van extra woningen door optoppen, uitplinten en aanplakken op, aan of onder appartementengebouwen met oog voor de leefbaarheid in de wijken en eventuele aanpassing van bestaande regelgeving. - Om inzichtelijk te maken hoe de gemeente optoppen, uitplinten en aanplakken op kansrijke plekken kan stimuleren, bijvoorbeeld bij een volgende wijziging van het parapluomgevingsplan. - Om de kosten voor dit onderzoek te dekken uit het budget Voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling . - Om de onderzoeksresultaten te agenderen voor de commissie Ontwikkeling. | Moties | Commissie ontwikkeling | Gemeenteraad Haarlem | Commissie ontwikkeling | 4.1 Wonen en woningbouw | FR | 30-05-2024 | Overig |  |  |  | Ter bespreking
OMB Omgevingsbeleid | 20250666008 | Toezegging evaluatie Richtlijn omzetten bedrijf naar wonen | Toezegging wethouder Roduner: de gehanteerde 'Richtlijn omzetten bedrijf naar wonen' zal geevalueerd gaan worden. Commissie wordt nog geïnformeerd over de termijn waarop dit zal gebeuren. | Toezeggingen | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | Commissie ontwikkeling | 4.4 Ruimtegebruik | FR | 11-09-2025 | Overig |  |  |  | Ter kennisname