| Aan: | Gemeenteraad Borsele |
| --- | --- |
| Domein/Team: | ‎ |
| Kopie aan: | Stuurgroep Masterplan Nieuwdorp, Projectgroep Masterplan Nieuwdorp ‎ |
| Van: | P.J.A. van de Waart - Koole‎ ‎ |
| Zaaknummer: | Z19.001994 |
| Documentnummer: |  |
| Datum: | 3 november 2022 |
| Betreft: | Rapportage stand van zaken Materplan Nieuwdorp november 2022 |

Inleiding.

Zoals afgesproken informeren wij u periodiek over de stand van zaken van het Masterplan Nieuwdorp. Dit hebben we vanaf de start van het Masterplan gedaan via een schriftelijke rapportage,  raadsvoorstellen, nieuwsbrieven en inforaden.

Met deze memo stellen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken van de eerste fase van het Masterplan. Een nadere toelichting geven wij u tijdens de inforaad van 10 november a.s.

De eerste fase bestaat uit de volgende onderdelen:

- Dorpshart/nieuwe multifunctionele accommodatie inclusief inrichting openbare ruimte.

- Stekestekje: aankoop en inrichten van het kavel Steketeepad.

- Realiseren van klimaatstraat Prinses Margrietstraat.

- Middengebied/ flexwonenproject (expathotel).

- Natuuronderzoek: pilot proactieve soortenbescherming (gebiedsontheffing).

Onderstaand treft u de stand van zaken per onderdeel aan.

De financiële stand van zaken zullen wij mondeling toelichten tijdens de inforaad van 10 november a.s.

Dorpshart/multifunctionele accommodatie (MFA) inclusief inrichting openbare ruimte.

De definitieve ontwerpen voor de MFA en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte zijn gereed. We hebben de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Op dit moment zijn we nog bezig met het ontwerp van het interieur.

Het voorontwerp bestemmingsplan hebben we van 19 mei tot en met 15 juni 2022 ter inzage gelegd. We hebben hierop geen inspraakreacties ontvangen. Wel heeft een aantal inwoners van de Prinses Irenestraat zorgen geuit over de door hen verwachte verkeers- en parkeerdruk in deze straat. We hebben hierover overleg gehad met de betreffende inwoners. Dit heeft er toe geleid dat we nog een paar aanpassingen aan het ontwerp hebben gedaan:

- aanpassen van de trottoirs in de Prinses Irenestraat;

- schrappen van de kiss and ride parkeervakken tegenover de woningen in de Prinses Irenestraat;

- handhaven van de invalidenparkeervakken incl. afwijkende bestrating;

- toepassen van dezelfde bestrating op de te vervallen kiss and ride als die van de rijbaan;

- toepassen van een afwijkende kleur bestrating van de parkeerplaatsen aan de zijde van de woningen van de Prinses Irenestraat: de hele strook in een afwijkende kleurstelling en parkeerplaatsen aangeven met witte klinkers op de hoeken;

- opnemen van 2 vlakken met ‘Schoolzone’ in de bestrating.

Wij hebben alle inwoners van de Prinses Irenestraat op de hoogte gebracht van de wijzigingen. We hebben hierop geen reacties ontvangen.

Vervolgens hebben we het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning van 8 september tot en met 19 oktober ter inzage gelegd.  Binnen de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Deze is weer ingetrokken. Zoals het er nu naar uit ziet komt het bestemmingsplan ter vaststelling in uw vergadering van 12 januari 2023.

Hierna nemen wij een besluit over de omgevingsvergunning.

Het voormalige schoolgebouw aan de Prinses Irenestraat gaan we slopen. Volgens de planning zouden we dit eerst in mei en later in september-oktober uitvoeren. Dit is helaas niet gelukt.

Zoals u wellicht weet, hebben we in het voormalige schoolgebouw en de voormalige pastorie Oekraïense vluchtelingen ondergebracht. We hebben ons best gedaan om per september vervangende huisvesting voor deze mensen in Nieuwdorp te realiseren. Door allerlei omstandigheden heeft dit meer tijd gekost dan gehoopt en verwacht. De sloop en sanering kunnen we nu pas in de maanden november en december uitvoeren.

Deze vertraging heeft wel financiële consequenties, doordat de prijzen in de bouwsector in deze maanden extreem zijn gestegen. We hebben de onderhandelingen met de aannemer over een aannemingsovereenkomst op een gegeven moment moeten stopzetten, omdat anders de prijzen niet actueel genoeg zouden zijn.

De kosten van de sloop en de bijbehorende saneringen zijn hoger uitgevallen dan we hadden geraamd. De kosten bedragen € 91.000 excl. btw. We hadden € 21.500 geraamd. De hogere kosten zijn mede het gevolg van hogere saneringskosten en ernstigere vervuiling dan we hadden voorzien (vervuilde grond en asbest). Maar ook doordat we vele materialen willen gaan hergebruiken (circulair), zodat er een andere slooptechniek moet worden toegepast. Dit kost meer uren dan we hebben voorzien en begroot.

We hebben inmiddels de onderhandeling met de aannemer (bouwbedrijf  Schrijver) voor de (ver)bouw van de MFA weer opgepakt. En helaas moeten we constateren dat de begroting fors hoger uitvalt.

Onze inzet is steeds geweest om alles binnen het door u beschikbaar gestelde budget uit te laten voeren. Maar we zijn intussen ingehaald door de tijd. In verband met allerlei interne en externe ontwikkelingen hebben we een jaar tot anderhalf jaar vertraging opgelopen ten opzichte van de start (o.a. kerntakendiscussie, bezuinigingsronde, onder toezicht stelling door de Provincie Zeeland, corona, oorlog in Oekraïne en opvang van vluchtelingen in Nieuwdorp, uitgelopen pilot ecologie met de Provincie Zeeland). In deze periode zijn we wel verder gegaan met allerlei voorbereidingen in bouwteamverband, maar we konden geen definitieve prijsafspraken maken met de aannemer over de uitvoering. Nu we zover zijn dat we deze afspraken wel kunnen gaan maken, hebben we te maken met zeer forse prijsstijgingen. We zijn nu aan het onderzoeken welke mogelijkheden we nog binnen het bestaande budget hebben door verschuiving binnen de deelprojecten. Ook hebben we een aantal subsidies ontvangen, waar we nog geen rekening mee hadden gehouden. Dat biedt ons wel wat ruimte maar zal niet voldoende zijn om de aanneemsom die de aannemer nu heeft neergelegd op te kunnen vangen. Met zekerheid kunnen we stellen dat we met het huidige budget niet gaan uitkomen.

We gaan zeker nog in onderhandeling met de aannemer en we gaan bekijken wat er nog mogelijk is aan eventuele bezuinigingen binnen het plan. Dit hebben we overigens al een keer eerder gedaan (bij de kerntakendiscussie). Een verdere optimalisatie betekent wel dat we sterk zullen gaan inboeten op kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden van de MFA. Dit kan een keuze zijn, maar dit heeft niet onze voorkeur.

Goed nieuws is dat de Provincie Zeeland ons een subsidie heeft toegezegd van €117.714 voor het MFA. Deze subsidie hadden we niet geraamd en is dus een extra inkomst. Van dit bedrag moeten we overigens alle bouwkundige maatregelen treffen in de MFA die noodzakelijk zijn in verband met de gebiedsontheffing Wet natuurbescherming (zie hierna onder het hoofdstuk “Natuuronderzoek/pilot proactieve soortenbescherming (gebiedsontheffing)”.

De MFA biedt ruimte voor (kleinere) ondernemers. Zij kunnen, in overleg, een plek krijgen op de verdieping van de voormalige pastorie en/of op een andere geschikte plek binnen de MFA. We hebben inmiddels met een aantal geïnteresseerde bedrijven een gesprek gehad. Omdat de ruimtes pas op de langere termijn in gebruik genomen kunnen worden, hebben we nog geen definitieve afspraken vastgelegd. Bij de bouwkundige aanpassingen houden we rekening met een zo flexibel mogelijk gebruik.

We zijn verder gegaan met het uitwerken van de Verhuur+ constructie.

Verhuur+ betekent dat we ruimtes in de MFA btw-belast gaan verhuren. De btw over de investering van het te verhuren gebouwdeel kunnen we dan terugvorderen. Dit kan alleen voor gebouwdelen waar we meer verhuren dan alleen de kale vloeroppervlakte. Hierbij valt te denken aan multifunctionele ruimten waarbij we ook allerlei aanvullende diensten leveren. In Nieuwdorp betekent dit dat alleen het dorpshuis onder de Verhuur+ kan vallen (de school, de kinderopvang en de gymzaal dus niet). We zijn bezig met allerlei overeenkomsten die voor de Verhuur+ constructie noodzakelijk zijn. We hebben hierbij hulp gehad van een gespecialiseerd bureau. Dit omdat we nog geen ervaring hebben opgedaan met deze constructie en we willen voorkomen dat we t.z.t. door de Belastingdienst op de vingers worden getikt dat we e.e.a. niet goed hebben vastgelegd.

We hebben bij het huidige budget al rekening gehouden met een btw voordeel als gevolg van deze Verhuur+ constructie. Dit voordeel wordt hoger naarmate de bouwkosten hoger worden. Met dit hogere voordeel zullen we ook rekening houden bij onze nieuwe budgetberekeningen.

De definitieve ontwerpen van de MFA en de buitenruimte treft u in de bijlage aan.

Stekestekje (inrichten kavel Steketeepad).

Dit deelproject is afgerond. De ontmoetingsplaats hebben we in september vorig jaar officieel geopend. Dit jaar hebben we in overleg met het dorp nog een aantal voorzieningen toegevoegd: een extra zitgelegenheid en een natuurspeelobject. Dit natuurlijke speeltoestel is weer een voorbeeld van een mooie samenwerking. De werkgroep uit het dorp heeft het ontwerp gemaakt (twee wilgenhutten die verbonden zijn door een wilgentunnel), de dorpsraad heeft het geheel betaald en onderhoudt het ook en wij hebben takhout van Borselse knotwilgen geleverd. De dorpsraad wil ook nog een watertappunt laten installeren. Zij zorgen zelf voor de uitvoering en de kosten hiervan komen volledig voor rekening van de dorpsraad. Wij ondersteunen de dorpsraad bij de uitvoering.

We moeten overigens nog wat herstelwerk uitvoeren aan de beplanting. Zonder dat wij er van af wisten werden er over het kavel rijplaten gelegd voor werkzaamheden bij de zendmast. Hierdoor is plantwerk beschadigd. Als het werk voor de zendmast is afgerond, zorgen wij dat de beschadigingen op kosten van de aannemer worden hersteld.

De kosten voor dit deelproject hebben voor ons € 52.313 bedragen. We hadden € 63.250 geraamd. Het restant ad € 10.937 willen we toevoegen aan het budget voor de MFA. Dit is conform uw besluit om overschotten van het ene deelproject door te schuiven naar een ander deelproject van het Masterplan.

Realiseren klimaatstraat Prinses Margrietstraat.

We zijn bezig met de uitvoering van het herinrichtingsplan van de Prinses Margrietstraat, dat u op 8 juli 2021 heeft vastgesteld. Aannemingsbedrijf Hoondert heeft de opdracht gekregen voor het grondwerk en het rioleringswerk voor een bedrag van € 320.500. Traas en Ovaa heeft de opdracht gekregen voor het  straatwerk voor een bedrag van € 269.000. We verwachten dat we de werkzaamheden eind dit jaar af kunnen ronden.

Zoals u weet hebben we van de Provincie Zeeland een subsidie van €100.000 ontvangen voor de klimaatstraat. Ook deze subsidie hadden we niet geraamd en is dus een extra inkomst. Van dit bedrag moeten we overigens wel aanvullende voorzieningen voor de klimaatstraat bekostigen, o.a.:

- beeldmateriaal van de aangelegde klimaatstraat;

- procesbeschrijving;

- informatiefolder voor het klimaatbestendig inrichten van een tuin;

- verslag/beeldmateriaal van de tekensessie voor inwoners van de Prinses Margrietstraat.

Hier zijn we nu volop mee bezig.

We hebben samen met Buro Ruimte & Groen een tuinontwerp avond gehouden voor de inwoners van de Prinses Margrietstraat. Zij kregen tijdens de avond voor hun tuin tips en tricks voor het veranderende klimaat. Tijdens deze avond hebben verschillende inwoners samen met de tuinarchitect een gratis tuinschets gemaakt om hun tuin klimaatbestendiger te maken. Zij kunnen nu zelf kiezen wat ze gaan uitvoeren. De aanwezigen waren enthousiast en we hebben toegezegd dat degenen die daadwerkelijk overgaan tot het vergroenen van hun tuin, van ons een gratis boom of struik krijgen.

Verder hebben we aan alle inwoners van de Prinses Margrietstraat een energiebespaarbox beschikbaar gesteld.

We hebben de hiermee gepaard gaande kosten ten laste van de subsidie van de Provincie gebracht. Verder willen we de subsidie nog inzetten voor:

- informatiebord in de klimaatstraat;

- informatieavond over vergroenen van tuinen en verduurzamen van woningen (waar we lokale ondernemers bij willen betrekken);

- demomateriaal;

- werkzaamheden in de openbare ruimte.

We verwachten dat we uit de subsidie van de Provincie € 50.000 in kunnen zetten voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat er een overschot op de kostenraming voor de herinrichting van de Prinses Margrietstraat. We verwachten dat we een totaaloverschot van €100.000 op dit deelproject zullen hebben. Dit overschot willen we overhevelen naar het budget voor de MFA.

Middengebied/flexwoonproject (expathotel).

Dit deelproject betrof in eerste instantie het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van het realiseren en exploiteren van een expathotel. Het onderzoek hebben we al enige tijd afgerond. De conclusie was dat de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten de komende jaren zal blijven bestaan en nog licht zal stijgen.  Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat er ook andere doelgroepen zijn die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting (spoedzoekers, jongeren, starters, statushouders). We hebben het daarom nu niet meer alleen over een expathotel, maar over een huisvestingsvoorziening voor mensen met een tijdelijke woonbehoefte: flexwonen. Het plan was om dit te realiseren aan de Hertenweg.

Vanuit gebiedsontwikkeling willen we eventuele plannen van de buren aan de Havenweg hierop laten aansluiten; een integrale aanpak van het “Middengebied”. Ons doel is om het totale gebied te herontwikkelen, zodat het gebied een upgrade krijgt en we een win-win situatie kunnen creëren en een toekomstbestendige invulling kunnen realiseren.

Het middengebied bestaat uit de onderstaande kavels:

Het groene kavel aan de Hertenweg is ons eigendom. Hierop staan nu het dorpshuis en de school. Het lichtblauwe kavel aan de Hertenweg is van Stichting Beveland Wonen. De woningen die hier stonden zijn gesloopt en op dit moment gebruiken we dit kavel voor opslag van materialen voor de Prinses Margrietstraat. Het rode kavel aan de Havenweg is van de gereformeerde gemeente Nieuwdorp en het oranje kavel aan de Havenweg is van GEO Energie.

We hebben diverse gesprekken gevoerd met de betrokken partijen en we hebben een aantal stedenbouwkundige modellen laten uitwerken. Alle partijen spraken de bereidheid uit om gezamenlijk mee te denken over een integrale aanpak van het gehele gebied. Met name de kerk en GEO Energie zagen mogelijkheden in een gezamenlijke ontsluiting en parkeermogelijkheden. We hadden ook een ondernemer die geïnteresseerd was om het “flexwoonproject” te gaan opzetten. We hebben diverse gesprekken met deze ondernemer gevoerd. Helaas heeft hij zich terug getrokken.

Verdere plannen van GEO Energie werden ons niet duidelijk. De gereformeerde gemeente gaf aan plannen te hebben voor uitbreiding van de kerk. Later is dit veranderd in de wens tot nieuwbouw.

Tot op heden hebben we nog geen definitief beeld kunnen krijgen van de beoogde totale herontwikkeling. We zijn nog steeds in gesprek met de Gereformeerde Gemeente over de nieuwbouwplannen voor de kerk. Diverse varianten hebben al de revue gepasseerd.

Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met Stichting Beveland Wonen werd duidelijk dat zij verder willen met hun kavel aan de Hertenweg. En ons uitgangspunt (het realiseren en exploiteren van huisvesting voor expats, eventueel uitgebreid met een bredere doelgroep) staat nog steeds overeind.

We willen voorkomen dat de betrokken partijen ieder voor zich het eigen kavel gaan ontwikkelen. Het kavel van Stichting Beveland Wonen is strategisch gelegen voor de herontwikkeling van het Middengebied. Hetzij voor onze eigen plannen, hetzij voor het creëren van mogelijkheden van ontsluitingen van het Middengebied. We willen dan ook het kavel kopen, zodat we ook nog een sturende rol kunnen houden. Mocht de gezamenlijke herontwikkeling onverhoopt niet lukken, dan kunnen we het kavel eventueel weer in de verkoop zetten. We zullen u binnenkort een voorstel doen voor aankoop van het kavel van Stichting Beveland Wonen.

We hopen in het begin van 2023 tot een definitief plan te komen voor de herontwikkeling.

In het Masterplan Nieuwdorp hebben we geen financiële middelen geraamd voor de ontwikkeling van het middengebied. We zijn er steeds vanuit gegaan dat de kosten worden opgebracht door de deelnemende partijen. In de gesprekken die we de afgelopen periode hebben gevoerd, hebben we wel gemerkt dat de partijen van de gemeente in dit opzicht ook wat verwachten. Vooralsnog ontbreken de middelen hiervoor.

Natuuronderzoek/pilot proactieve soortenbescherming (gebiedsontheffing).

Als we een gebouw willen slopen, nieuwbouwen, verbouwen of renoveren moeten we volgens de Wet Natuurbescherming eerst laten onderzoeken of er vaste rust- en/of verblijfsplaatsen van beschermde diersoorten aanwezig zijn. Als er vaste rust- en/of verblijfsplaatsen worden gevonden, dan zijn we verplicht om ervoor te zorgen dat we deze niet verstoren. Kunnen we dit niet voorkomen, dan moeten we andere maatregelen nemen bijvoorbeeld zorgen voor vervangende verblijfsplaatsen.

Officieel moeten we voor elk afzonderlijk (verbouw)- of sloopwerk een apart onderzoek laten uitvoeren. Een onderzoek dat al snel een jaar in beslag neemt. En in sommige gevallen moet er ook nog een ontheffingsaanvraag bij de Provincie worden gedaan. Dit is heel tijdrovend en kostbaar en gedurende zo’n periode mogen er ook geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan een behoorlijke vertraging opleveren voor plannen.

Omdat we in Nieuwdorp op verschillende plaatsen bouw- en sloopwerkzaamheden (gaan) uitvoeren, hebben we ook hier te maken met de eisen van de Wet Natuurbescherming.

In overleg met de Provincie hebben we nu voor het hele Masterplangebied in één keer een natuuronderzoek laten uitvoeren. Uit dit uitgebreide veldonderzoek blijkt dat er op verschillende plaatsen in het dorp inderdaad beschermde diersoorten aanwezig zijn, met name:

-	vleermuizen;

-	gierzwaluwen;

-	huismussen.

Voor deze diersoorten hebben we nu een zogenaamd soortmanagementplan (SMP) opgesteld. In dit plan hebben we beschreven hoe we deze diersoorten gaan beschermen en welke maatregelen we daarvoor gaan nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld in het dorp al op diverse plaatsen vleermuiskasten opgehangen. En ook in de nieuwe multifunctionele accommodatie gaan we maatregelen treffen.

Omdat we gaan werken met het SMP hebben we van de Provincie een gebiedsontheffing gekregen voor vijf jaar. Deze periode kan met vijf jaar worden verlengd. Met deze ontheffing krijgen we van de Provincie toestemming om allerlei werkzaamheden uit te gaan voeren in het Masterplangebied. Uiteraard zitten hier wel voorwaarden aan verbonden en moeten we de maatregelen uit het SMP ook echt gaan treffen. Maar apart natuuronderzoek of toetsing is dan niet meer nodig. We mogen ook anderen, bijvoorbeeld de inwoners van Nieuwdorp, gebruik laten maken van deze ontheffing. Ze kunnen dan zonder natuuronderzoek te doen, starten met de werkzaamheden. Dit levert kostenbesparing en tijdwinst op.

Voorwaarde van de Provincie is wel dat we gedurende de ontheffingsperiode gaan monitoren wat er gebeurt. We hebben hiervoor een monitorsysteem opgezet dat is goedgekeurd door de Provincie.

Voor de kosten van deze monitor heeft u bij de Kadernota 2023 een bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld.

Bijlagen:

- Definitief ontwerp MFA

- Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte MFA.‎