Uitvoeringsprogramma Woonvisie De Bevelanden 2020 – 2023

Evaluatie December 2023

| Doelstelling | Acties | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Verduurzamen en aardgasvrij maken van dorpen en wijken | Zoek contact met buurgemeenten en maak plan van aanpak voor aardgasvrij maken van minimaal één pilotproject of bestaande woonwijk per gemeente | In alle gemeenten is de transitievisie warmte vastgesteld. Vanaf 2023 worden de uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt per gemeente. In Goes (Goes-Oost en Kloetinge) is als pilot een doelgroepenbenadering uitgevoerd. |
|  | Uitwisselen resultaten en ervaringen van de dorpsgerichte aanpak in de proefdorpen Baarland en ’s-Heer Hendrikskinderen | De dorpsgerichte aanpak is verwerkt in de uitvoeringsprogramma’s. ’s-Heer Hendrikskinderen start in 2023 met het uitvoeringsprogramma |
|  | Kennis en ervaringen delen met andere Bevelandse gemeenten | Er is structureel duurzaamheidsoverleg opgezet binnen de regio: - Tussen de Bevelandse gemeenten en Beveland Wonen (2 x per jaar) - Met de Bevelandse actielijn Woningmarkt (6-wekelijks) Vanaf januari 2023 vormt Duurzaamheid een eigen actielijn binnen de Samenwerking De Bevelanden. |
| Verkennen van de regelingen m.b.t. verduurzaming en levensloopbestendig maken woningvoorraad | Heldere communicatie richting burgers: website, gemeentefolder, lokale media. | Tot 2022 was er een gezamenlijke aanpak Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW regeling, Goes, Borsele en Beveland Wonen). Ook hebben we een gezamenlijke aanpak energiearmoede en het Nationaal Isolatie Programma. De huidige energiecrisis is een stimulans geweest voor toename van het gebruik van de RREW regeling. Hiervoor was geen extra communicatie nodig. Verder heeft elke gemeente zijn regelingen geïnventariseerd en de verordeningen geactualiseerd. Verder hebben de Bevelandse gemeenten hetzelfde energieloket om inwoners van de Bevelanden te voorzien van informatie om hun woning te verduurzamen (Duurzaam Bouwloket). Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om samen te werken in het Energiebespaarhuis in Goes. Hier staan proefopstellingen van duurzaamheidsmaatregelen. |
| Aandacht voor de onderkant van de huurmarkt, borgen van voldoende sociale huurwoningen | (Prestatie-)afspraken maken met corporaties en deze uitwerken op lokaal niveau. Tevens monitoren van de slaagkansen van de verschillende doelgroepen op de woningmarkt. | Er zijn jaarlijks nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Beveland Wonen De omvang van de sociale huurwoningvoorraad blijft hierin een aandachtspunt. Aan het einde van de periode van de raamovereenkomst is de kernvoorraad onder het gewenste niveau van de afspraken gezakt. Er is met Beveland Wonen een format gemaakt voor rapportage van de slaagkansen van de primaire en de secundaire doelgroep |
|  | Afspraken verankeren in gemeentelijk woonbeleid | Gemeente specifieke afspraken worden gemaakt tussen corporatie en gemeente. In de Zeeuwse Woondeal (maart 2023) is de ambitie opgenomen voor (extra) sociale woningbouw. |
|  | Kennis en ervaringen delen met andere Bevelandse gemeenten | De prestatieafspraken worden in samenwerking tussen de 5 Bevelandse gemeenten en de huurdersvereniging De Bevelanden met Beveland Wonen gemaakt. Via het gezamenlijke beleidsafstemmingsoverleg van de 5 Bevelandse gemeenten, huurdersvereniging De Bevelanden en Beveland wonen verloopt de monitoring |
| Inzetten op een voorraad die aansluit bij de (verwachte) bevolking van een kern | De woningmarktafspraken actualiseren: kijk kritisch naar de woningbehoefte op lange termijn en durf eventueel te herprogrammeren | De woningmarktafspraken zijn in 2020 geactualiseerd. Inmiddels heeft de Zeeuwse Woondeal (maart 2023), en in het bijzonder de subregionale uitwerking voor De Bevelanden, de functie van de woningmarktafspraken overgenomen. De Woondeal wordt jaarlijks gemonitord. |
|  | Afspraken verankeren in gemeentelijk woonbeleid | De Zeeuwse Woonagenda en de Zeeuwse Woondeal zijn de basis voor de gemeentelijke woningbouwprogramma’s |
|  | Kennis en ervaringen delen met andere Bevelandse gemeenten | Afstemming verloopt structureel via de actielijn Woningmarkt van de Samenwerking De Bevelanden en het beleidsafstemmingsoverleg van de 5 Bevelandse gemeenten, huurdersvereniging De Bevelanden en Beveland wonen. |
| Aandacht voor het middensegment van de huurmarkt | Verkennen mogelijkheden voor opzetten van een bidbook voor de regio om beleggers te verleiden in onze regio te investeren | Er is onderzoek gedaan waarmee het middenhuursegment op De Bevelanden in kaart is gebracht. Deze inventarisatie vormt het vertrekpunt voor de realisatie van meer woningen in het middenhuursegment op De Bevelanden. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport ’Inzicht in middenhuur op De Bevelanden’ (januari 2022). De uitkomsten worden meegenomen in de nieuwe woonvisie. |
|  | Lanceren van een platform voor vrijesectorhuur waarop aanbod overzichtelijk wordt gepresenteerd | Idem. |
| Aandacht voor senioren in een koopwoning | Verkennen mogelijkheden voor een regeling om senioren te ontzorgen bij verkoop huidige koopwoning om doorstroming te bevorderen | In het uitvoeringsprogramma van de Zeeuwse Woondeal is een actie opgenomen voor het opzetten van een proefproject voor een seniorencoach waarbij kon worden aangesloten. Het programma is echter, mede door de komst van de Woondeal, tot op heden nog niet vastgesteld. Een vervolg wordt meegenomen in de nieuwe Bevelandse Woon(zorg)visie. |
|  | Opzetten coaching en voorlichting voor senioren die er bewust voor kiezen langer in de huidige koopwoning te blijven wonen | Idem. |
| Inzetten op een helder geformuleerd woonwagenbeleid | Inventarisatie van de woningvraag van woonwagenbewoners en gewijzigde wetgeving implementeren in beleid. | Dit wordt opgepakt als onderdeel van de huisvesting van aandachtsgroepen in de nieuwe woon(zorg)visie. |
| Kritisch kijken naar woningbouwprogramma: opvang van arbeidsmigranten, meer flexibilisering | Inventariseren en in kaart brengen woonwensen ter versterking woningmarkt en specifiek onderzoek doen naar huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten. | In 2020 is een regionaal beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Daarnaast is in 2022 een regionale overlegtafel georganiseerd. Er is een afzonderlijke evaluatie van het beleidskader opgesteld. |
| Kritisch kijken naar woningbouwprogramma: herprogrammeren waar nodig | Woningmarktafspraken herijken en verankeren in gemeentelijk woonbeleid | De woningmarktafspraken zijn in 2020 geactualiseerd. Inmiddels heeft de Zeeuwse Woondeal (maart 2023), en in het bijzonder de subregionale uitwerking voor De Bevelanden, de functie van de woningmarktafspraken overgenomen. De Woondeal wordt jaarlijks gemonitord. |
| Kritisch kijken naar woningbouwprogramma: ruimte creëren in woningbouwprogramma | Woningmarktafspraken herijken en verankeren in gemeentelijk woonbeleid | De woningmarktafspraken zijn in 2020 geactualiseerd. Inmiddels heeft de Zeeuwse Woondeal (maart 2023), en in het bijzonder de subregionale uitwerking voor De Bevelanden, de functie van de woningmarktafspraken overgenomen. De Woondeal wordt jaarlijks gemonitord. |
| Kritisch kijken naar woningbouwprogramma: ‘shared housing’, ‘tiny housing’ | Inventariseren en in kaart brengen woonwensen ter versterking woningmarkt | Beveland Wonen heeft in Borsele (tiny houses) en Kapelle (flexwoningen) projecten in de huursector opgeleverd. Goes is een tiny house-project (kavels) in de koopsector gestart, oplevering eerste tiny-house in 2023. In 2021 hebben de 5 Bevelandse gemeenten in het kader van de regionale samenwerking gezamenlijk de actielijn ‘Beweging op de Bevelandse woningmarkt’ opgezet. De ontwikkeling van flexwonen is een van de acties onder deze actielijn die het afgelopen jaar met voorrang is opgepakt. Het doel is om gezamenlijk op de Bevelanden te komen tot een haalbaar gefaseerd programma voor de realisatie van 450 flexwoningen in de komende vijf jaar (2023-2028). Voor de eerste fase (2023-2024) staat de realisatie van 200 flexwoningen gepland. Naast dat de doelgroep starters die met deze woonvorm wordt bediend (minimaal 50%), zijn flexwoningen ook bestemd voor de huisvesting van statushouders (maximaal 30%) en overige spoedzoekers (maximaal 20%). Deze verdeling geldt in principe voor ieder te ontwikkelen locatie. |
| Verkennen van mogelijkheden en onder voorwaarden faciliteren van initiatieven voor transformatie en splitsen van woningen | Inventariseren behoefte en noodzaak en maken stappenplan. Vervolgens evalueren en indien nodig bijsturen. | In het uitvoeringsprogramma van de Zeeuwse Woondeal wordt onder meer ingezet op het verkennen van een Zeeuws transitiefonds voor onder meer de gebiedsgerichte aanpak van de kwetsbare woningvoorraad. Het programma is echter tot op heden nog niet vastgesteld. Daarnaast ziet het uitvoeringsprogramma op de aanpak van leegstand en spookbewoning. Daarnaast loopt een aanbod van Platform 31 voor een project ‘Woningsplitsing door woningcorporaties in kleinere steden en het landelijke gebied’. Dit wordt meegenomen in de nieuwe woonvisie. |
| Samenhang aanbrengen tussen bestaande woningvoorraad en nieuwbouwambities | Heldere kaders stellen in gemeentelijk woonbeleid. Vervolgens evalueren en eventueel aanscherpen doelstellingen. | In het kader van de Zeeuwse Woondeal is het beleid bijgestuurd. Uitgangspunt is nu zoveel mogelijk en zo snel mogelijk bouwen. Desalniettemin is er blijvend aandacht nodig voor de bestaande voorraad. |
| In kaart brengen aandachtslocaties t.b.v. gerichte aanpak | In kaart brengen van aandachtslocaties en de achterliggende problematiek, wat moet resulteren in een regionale ‘kaart’, die de onderlegger is voor een gerichte aanpak. | Naar aanleiding van het KWOZ (Kwalitatief Woonderzoek Zeeland) is een digitale kaart gemaakt met daarop de te duiden aandachtsgebieden. Een actualisatie zal meegenomen worden in de nieuwe woonvisie. Goes heeft subsidie aangevraagd en ontvangen voor de aanpak van het gebied bij het voormalige Gak-kantoor, De Villa en KPN-gebouw (provinciale subsidieregeling Gebiedsgerichte aanpak wonen). |
| Stimuleren van burgerparticipatie bij vernieuwing woning en buurt | Opbouwen en delen van kennis en goede voorbeelden. Evaluatie door organisatie van inspraakavond of bewoners-enquête | Dit is niet opgepakt in regionaal verband. Elke gemeente heeft aandacht voor burgerparticipatie. |
| Meer samenwerking tussen betrokken zorgpartijen voor betere (extramurale) zorg kwetsbare groepen | Afspraken maken voor betere koppeling tussen sociaal en fysiek domein in stappenplan. Vervolgens evaluatie en eventueel aanscherping of bijsturing. | Dit is opgenomen in de Zeeuwse Woonagenda (provinciale werkgroep). Er is onderzoek gedaan door het Consortium Zorg in balans (het collectief van zorginstellingen voor ouderen) naar de woonzorgopgave. De verwerking ervan zal plaatsvinden in het kader van de nieuw op te stellen Bevelandse Woon(zorg)visie. |
| Inventariseren intra- en extramuraal | In kaart brengen intra- en extramurale zorgbehoefte en deze doorvertalen naar concrete plannen. | Er is onderzoek gedaan door de zorgcoalitie naar de woonzorgopgave voor senioren. De verwerking ervan zal plaatsvinden in het kader van de nieuwe Bevelandse Woon(zorg)visie. |
| In beeld brengen woningbehoefte senioren voor betere doorstroming woningmarkt + faciliteren van innovatieve woonzorgvormen | In kaart brengen behoeften a.h.v. bewonersenquête en opstellen stappenplan. Vervolgens evalueren en bijsturen. | Deze behoefte wordt meegenomen in de nieuwe Bevelandse Woon(zorg)visie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Inwonerakkoord dat als advies is opgesteld door het Burgerberaad. |
|  | Eén regionaal aanspreekpunt maken voor initiatiefnemers | Deze behoefte wordt meegenomen in de nieuwe Bevelandse Woon(zorg)visie. |