## Slide 1: Programma Vizier op de Toekomst Besparingen Wmo/Jeugd
19 maart 2025: Gemeenteraad

## Slide 2: Agenda
1. Aanleiding
2. Programma Vizier op de Toekomst
3. Programma in beeld: Zes Advieslijnen
5. Ruimte voor vragen
6. Afronding
4. Landelijke ontwikkelingen: Deskundigencommissie Van Ark

## Slide 3: Programma Vizier op de Toekomst: Aanleiding

## Slide 4: Aanleiding
Overschrijding Jaarverantwoording 2023: Jeugd en Wmo
Onderzoek Berenschot: Besparingsmogelijkheden binnen de Wmo en Jeugdzorg
  Raadsessie 20 juni 2024
  Bestuurlijke reactie en Nazomer 2024
23 oktober 2024 Startsein Programma Vizier op de Toekomst
Besteed de energie daar waar je invloed hebt
De schaarste is niet overal goed zichtbaar
Werk aan een integrale beleidsvisie voor de toekomst, die begint vanuit de sociale basis
Zet krachtig in op de voorgestelde besparingsmaatregelen
Advies omtrent de implementatie
Verbeter- en besparingsmaatregelen: vizier op de toekomst

## Slide 5: Berenschot Samengevat
Werk een gedegen strategische visie uit
Vergroot het kostenbewustzijn
Breng datasturing in de praktijk
Zet in op kaderstellend beleid
Vergroot het kennisbehoud binnen de organisatie
Bezie het sociaal domein vanuit een breder geheel
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein:
Onderzoek naar besparingsmaatregelen binnen de Wmo en Jeugdwet
6 advieslijnen
11 maatregelen

## Slide 6: Maatregelen Berenschotadvies

## Slide 7: Programma in beeld: Zes Advieslijnen

## Slide 9: Voortgang: Strategische Visie
Strategische Visie:
Q4 2024: Input aanpassingen verordeningen Wmo en Jeugd
Q4 2024: Basislijnen Advies Berenschot als leidraad
Q1 2025: Programmateam ‘paraplu’
Februari 2025: Voorbereidingen brede sessie Maatschappelijke Partners
1 april 2025: Brede Sessie Maatschappelijke Partners
16 april 2025: Voorbereidende raad
Medio september 2025: Besluitvorming
DRV heeft de ambitie om een integrale strategische beleidsvisie op te stellen. Deze visie moet doelgericht en concreet zijn én richting geven aan de uitvoering van Wmo en jeugd waarbij we meer met minder gaan doen.

## Slide 10: Voortgang: Kostenbewustzijn
Kostenbewustzijn:
Q3 2024: Start Kostenbewustzijn Team Toegang na constatering overschrijdingen
Q4 2024: Nieuwe werkwijze jeugdconsulenten met verhoogde inzet op casemanagement
Q4 2024: Toezichthouders gestart
Januari 2025: Selectie complexe casussen o.b.v. kosten en stapeling zorgproducten
Januari 2025: Analyse complexe casussen (gemiddeld aantal zorgproducten; verwijzer; type zorg)
Q1 2025: Power-BI Dashboard ingericht
Werkinstructie Toegangen (toepassing nieuwe verordeningen)
Verspreiden en communiceren inwerkingtreding nieuwe verordeningen
Wmo: Implementatie nieuwe werkwijze casusregie
Beheersmaatregelen
J1: Verhoog inzet casemanagement
J4: Herbeoordeel veertig complexe casussen
W2: Formuleer cliëntdoelen en stuur daarop na afgifte van een voorziening
D1: Toezicht en handhaving
D2: Herbeoordeling van de twintig meest complexe of dure casussen
Het kostenbewustzijn in- en extern moet worden vergroot zonder in te leveren op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit vraagt inzet van de lokale teams van de gemeente, een andere samenwerking met externe partners en duidelijke communicatie richting inwoners.
Voorbereiding inkoop 2027
Aanbesteding gecertificeerde instellingen
Aanbesteding JeugdzorgPlus (en 3-milieusvoorzieningen)
Regiovisie en Gemeenschappelijke Regeling

## Slide 11: Voortgang: Datasturing
V3 Datasturing:
Q4 2024: Herinrichting Verplichtingenadministratie
Q1 2025: Toezichthouders gestart
Januari 2025: Selectie complexe casussen o.b.v. kosten en stapeling zorgproducten
Q1 2025: Analyse complexe casussen (gemiddeld aantal zorgproducten; verwijzer; type zorg)
Q1 2025: Power-BI Dashboard ingericht
Q1 2025: Vaststellen meetindicatoren per beheersmaatregel
Herinrichten Q-gesprekken Maatschappelijke Partners
Structureel overleg Beleid o.b.v. zuivere data
Afspraken definities en zuivere data
Vanuit het dataperspectief is de ambitie om meer grip te krijgen. DRV wil op een pragmatische en eenvoudige manier inzicht creëren in demografische kenmerken van onze inwoners, in onze descriptieve gegevens (aantallen) en in de financiële kant hiervan.

## Slide 12: Voortgang: Kaderstellend Beleid
V4 Kaderstellend beleid:
Vooronderzoek gewenste aanpassingen nadere regels en verordeningen Wmo/Jeugd
Voorstel wijziging nadere regels en verordeningen Wmo/Jeugd akkoord college
20/2 Aanpassingen aangenomen in de gemeenteraad
Werkinstructie Toegangen (toepassing nieuwe verordeningen)
Verspreiden en communiceren inwerkingtreding nieuwe verordeningen
Beheersmaatregelen
W3: Limiteer gebruik Regiotaxi (1.500 km)
W4: Verhaal kosten op inwoners
Er is behoefte aan een helder kader waarin duidelijk is afgebakend wanneer een inwoner geïndiceerde hulp en/of ondersteuning kan ontvangen én wanneer een inwoner gebruik dient te maken van het aanbod in het voorveld

## Slide 13: Voortgang: Kennisbehoud
V5: Kennisbehoud:
Q4 2024: Nieuwe werkwijze jeugdconsulenten met verhoogde inzet op casemanagement
Q4 2024/Q1 2025: Toezichthouders gestart
Q4 2024: Inbreng consulenten aanpassingen verordeningen Jeugd en Wmo
Q4 2024: Opbouw registratie consulenten Jeugd en Wmo
10 April 2025: Bijeenkomst Sociaal Domein Jeugd en Wmo
Vastleggen nieuwe werkwijzen en werkinstructies
Kennisdeling en kennisbehoud
Binden en boeien van collega’s, monitoring exitgesprekken, kennisdeling en kennisbehoud
Trainingsprogramma opstellen en uitvoeren
DRV heeft de ambitie om de verbeter- en besparingsopgave op Jeugd en Wmo met een integraal team van beleid, uitvoering en monitoring en kwaliteit in samenhang op te pakken.

## Slide 14: Voortgang: Inrichting Voorliggend Veld
V6 Brede blik sociaal domein:
Q1 2025: In kaart brengen voorliggend veld, lokaal team en overig gewenst aanbod
Q1 2025: Opdrachtformulering/aanscherping POH-GGZ (en jeugd)
Q1 2025: Vergelijkend beeld gecontracteerde lichte ambulante zorg en voorliggend veld
Q1 2025: Versterken samenwerking huisartsen en andere eerstelijns partijen
Q2 2025: Werkinstructies Toegangen
Q2 2025: Overzichtsplaat alternatieven voor lichte ambulante zorg
Beheersmaatregelen
J2: Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan
J3: Investeer in de samenwerking met huisartsen
J5: Herzie de inzet op voorliggend aanbod
W1: Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan
DRV ziet dat er winst te behalen valt in de samenhang tussen verschillende wetten en de samenwerking tussen de gemeente, voorveld, eerste- en tweedelijnszorg. Dit vereist structurele aanpassingen in de organisatie van ons sociaal domein.
Chart: Aantal verwijzingen
| 2022 | 2023 | 2024
Huisarts | 449 | 438 | 443
Totaal | 880 | 1005 | 896

## Slide 15: Vooruitblik: Evenementenkalender 2025
19 maart 2025: Update raad Programma Vizier op de Toekomst
1 april 2025: Brede Bijeenkomst Maatschappelijke Partners
10 april 2025: Bijeenkomst Sociaal Domein Jeugd en Wmo (intern)
16 april 2025: Voorbereidende bijeenkomst Strategische Visie
Medio april 2025: Voortgangsbrief Sociaal Domein Q1
Medio juli 2025: Voortgangsbrief Sociaal Domein Q2
Medio september 2025: Besluitvorming raad Strategische Visie
Medio oktober 2025: Voortgangsbrief Sociaal Domein Q3

## Slide 16: Deskundigencommissie Van Ark

## Slide 17: Deskundigencommissie van Ark
Samenvatting ‘Groeipijn’ – 30 januari 2025
Stremming Hervormingsagenda Jeugd:
  Beperkte aanpak en onduidelijkheid over besparingen
  Gebrek aan doorzettingsmacht
  Besparingen te ambitieus in omvang en tijdpad
  Toegenomen beroep op Jeugdhulp (oa. door onvoldoende domeinoverstijgende aanpak)
Financiële kramp:
  €1 miljard als zwaard van Damocles
  Aangetoond tekort in 2023 en 2024 (resp. 628 en 828 miljoen)
  Innovatie en niet-wettige taken vallen als eerst van het bordje
Grootste opgave voor gemeenten:
  Doorontwikkeling Stevige Lokale Teams
  Zorgdragen voor sterke lokale basisinfrastructuur
  Voorbereiding op Regionale Veiligheidsteams
  Passend begroten en bekostigen
Onderwerpen voor Tweede Kamer:
  Overnemen en opvolgen adviezen:
    Inhoud
    Financiën
  Hoogte van compensatie gemeentelijke tekorten
  Herzien Meerjarig Financieel Kader
Besluitvorming door het Rijk op advies Van Ark doet niets af aan inspanningen binnen Programma Vizier op de Toekomst

## Slide 18: Vragen

## Slide 19: Afronding

## Slide 20
Thomas Dijksman
Programmamanager Vizier op de Toekomst
19 maart 2025