Overzicht van aangenomen en overgenomen moties.

In dit overzicht worden de door de raad aangenomen moties opgenomen. In deze lijst is de stand van zaken aangegeven rond de afhandeling van moties. Wanneer moties naar mening van het college zijn afgewerkt zijn de tekstvlakken grijs gearceerd. Nieuwe tekst wordt rood gearceerd.

Na de volgende keer dat de raad kennis heeft genomen van dit overzicht, worden die gemarkeerde moties van deze lijst afgevoerd.

Laatst bijgewerkt door Griffie 09-05-2023

| Nr. | Betrokkenen Indiener(s) / Portefeuille | Tekst motie | Stand van zaken (=reactie van College) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gezond Verstand, LRG | Raad 28 maart 2023 Motie evaluatie functioneren Dorpsteam aangepast https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2023/28-maart/19:30/Raadsvoorstel-Uitvoering-programma-Grip-op-sociaal-domein/05-Motie-evaluatie-functioneren-Dorpsteam-AANGEPAST-OVERGENOMEN-COLLEGE.pdf |  |
|  | LRG, Gezond Verstand, CDA | Raad 28 maart 2023 Motie Huisvesting arbeidsmigranten Rielseweg https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2023/28-maart/19:30/Moties-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp/09-Motie-Huisvesting-arbeidsmigranten-Rielseweg-AANGEPAST.pdf |  |
|  | LRG | Raad 22 december 2022 Deelname Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/22-december/19:30/Raadsvoorstel-Deelname-Publiek-Ontwikkelbedrijf-REKS-BV/16-Motie-Deelname-Publiek-Ontwikkelbedrijf-REKS-BV-LRG.pdf | 17/01/23 Het besluitvormingsproces mbt deelname publiek ontwikkelbedrijf REKS loopt nog. 15/3/2023 Besluitvorming wordt in april 2023 verwacht. |
|  | PAG | Raad 22 december 2022 Motie energiesteun sport en cultuur https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/20-december/19:30/Moties-over-niet-op-de-agenda-opgenomen-onderwerp/21-Motie-PAG-energiesteun-sport-en-cultuur.pdf | 16-3-23: onderzocht wordt hoe deze motie kan worden opgepakt. |
|  | VVD | Raad 10 november 2022 Begroting M15 Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M15-VVD-Motie-achterstallig-onderhoud-in-de-publieke-ruimte-AANGENOMEN.pdf |  |
|  | D66 LRG PAG PvdA | Raad 10 november 2022 Begroting M16 dempen gevolgen stijgende energiekosten en inflatie https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M16-D66-PvdA-PAG-LRG-Motie-dempen-gevolgen-stijgende-energiekosten-en-inflatie-in-2023-AANGENOMEN.pdf | 24-01-2023: Op 28 februari 2023 heeft het college besloten om het doel van de bestemmingsreserve corona aan te vullen. Vanaf dit moment is de corona reserve breder inzetbaar dan alleen voor de effecten van corona. 16-3-23: werkafspraken zijn gemaakt en de motie wordt uitgevoerd |
|  | D66 PAG CDA | Raad 10 november 2022 Begroting M17 Sport en meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M17-D66-CDA-PAG-Motie-aangaande-sport-accommodaties-AANGENOMEN.pdf |  |
|  | D66 LRG PAG | Raad 10 november 2022 Begroting M18 Duurzaamheidslening https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M18-D66-AG-Motie-aangaande-duurzaamheidslening-AANGENOMEN.pdf |  |
|  | CDA PAG Arb.partij | Raad 10 november 2022 Begroting M21 Investeringen https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M21-CDA-AGR-PAG-Motie-investeringen-AANGENOMEN.pdf |  |
|  | Arb.partij GVGR | Raad 10 november 2022 Begroting M22 Duurzaamheidslening https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M22-AGR-GVGR-Motie-duurzaamheidslening-AANGENOMEN.pdf |  |
|  | GVGR Arb.partij PvdA | Raad 10 november 2022 Begroting M24 Strategische herorientatie https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/09-november/17:00/Moties-en-amendementen/M24-GVGR-PvdA-VVD-AGR-D66-1-Motie-strategische-herorientatie-AANGENOMEN.pdf |  |
|  | LRG | Raad 5 juli 2022 raadsvoorstel Burap Motie: Draagt het college op: - Zich in te spannen om een vrij liggend fietspad tussen Riel en Gilze te realiseren. - Om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het college van Gilze en Rijen om dit af te stemmen. - De financiële onderbouwing van dit project wanneer nodig te herzien en opnieuw voor te leggen aan de raad. | 05/07/2022: Toezegging Het college neemt de motie over en zegt toe de raad te voorzien van een zorgvuldige onderbouwing van de kosten van realisatie van het fietspad. |
|  | D66 | Raad 5 juli 2022 raadsvoorstel Burap Motie: Draagt het college op: Risicomanagement en –rapportage aan de raad een belangrijke rol te laten spelen bij de doorontwikkeling van de planning & control cyclus | 24-02-2023: dit is vanaf 2024 uitvoerbaar omdat we het risicomanagement in de begroting 2024 anders invullen / vormgeven. Dit biedt de mogelijkheid om vanaf dit jaar ook de risico’s te monitoren en verantwoording af te leggen in de P&C producten. |
|  | PvdA | Raad 29 maart 2022 – Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen Motie vervolgstappen voor het herstel van biodiversiteit Voorgesteld besluit: Vraagt het college: 1. in 2022 kaders voor te stellen voor het herstel van biodiversiteit, op basis van een met de gemeenteraad te bespreken streefbeeld voor 2030 en zich daarbij te laten inspireren door het streefbeeld 2030 van de biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk; 2. deze kaders, die aansluiten bij het landelijke biodiversiteitsbeleid, op te stellen in samenspraak met de drie biodiversiteitsteams in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en met deze drie gemeenten zoveel mogelijk samen te werken; 3. de raad, op basis van het streefbeeld voor 2030, concrete voorstellen te doen voor tussentijdse meetbare doelen voor biodiversiteitsherstel en voor het bewaken van die doelen; 4. met de raad eenmalig een gesprek te voeren over de vraag: hoe kunnen we de betrokkenheid van inwoners en stakeholders bij het herstel van biodiversiteit vergroten?; 5. de samenwerking tussen de biodiversiteitsteams van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk te faciliteren (denk aan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte). | 29/03/2022: De raad neemt de motie aan met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 22/06/2022: Op dit moment zijn er gesprekken gaande met een adviseur over basiskwaliteit natuur en het meten daarvan. Tevens is een afspraak (ambtelijk) ingepland in GHO verband voor verdere uitwerking. 11/08/2022: In augustus is er een gesprek met het B-team en Hilvarenbeek en Oisterwijk om ideeen uit te wisselen en de samenwerking te bespreken. Een raadsinformatiebrief over de stand van zaken is in voorbereiding en volgt naar verwachting eind augustus. 18/01/2023: Omdat er niets inhoudelijks te melden was, hebben we geen raadsinformatiebrief gemaakt. De gesprekken in GHO-verband vinden regelmatig plaats. We verwachten dat de B-teams in januari de raden benaderen voor een derde conferentie in maart over het onderwerp. |
| BV |  | Raad 08 maart 2022 – Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen Motie onderzoek afstandsnormen windturbines Verzoekt het college: - om het onafhankelijk landelijke onderzoek naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden af te wachten en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het verder concretiseren van plannen voor de plaatsing van windmolens in de gemeente Goirle. | 08/03/2022: Het college heeft toegezegd het onderzoek af te wachten alvorens met concrete plannen voor plaatsing windmolens te komen. De motie komt niet meer in stemming. 04/04/2022: Ter verduidelijking van bovenstaande 8/3: Planvorming kan doorgaan maar met eventuele concrete plaatsing wordt gewacht tot de resultaten van het landelijke onderzoek bekend zijn. 17/01/23: het landelijk onderzoek loopt nog. Er is nog geen duidelijkheid over landelijke afstandscriteria. 15/03/23: de resultaten van het landelijk onderzoek zijn nog niet bekend. |
| BU |  | Raad 08 maart 2022 – Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen Motie onderzoek geluidswal A58 & Barbara B park Verzoekt het college: - een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van deze motie en te laten blijken dat zij samen met de gemeenteraad wil werken aan een mogelijke oplossing om de impasse omtrent de beperking van geluidsoverlast van de A58 en het Barbara Benz Park te doorbreken. - De in overleg met de Stichting Geluidsoverlast A58 Goirle opgestelde onderzoeksvragen te actualiseren. Gezien de huidige situatie omtrent het Barbara Benz Park zou het uit te voeren onderzoek, ter aanvulling, óók inzicht moeten geven in de kosten en mogelijke opbrengsten van geluidswerende voorzieningen (waaronder geluidswalwoningen) in het verlengde van de Boschring. - Maximaal €40.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van bovengenoemd onderzoek en dit bedrag in mindering te brengen op de Algemene Reserve. - De onderzoeksresultaten te delen met de gemeenteraad en deze te betrekken in de toegezegde afwegingsnotitie Barbara Benz Park. | 08/03/2022: Motie is met algemene stemmen aangenomen. Daarbij heeft het college aangegeven dat zij eerst de onderzoeksopdracht aan de raad voor wil leggen, alvorens tot het uitvoeren van het onderzoek wordt overgegaan. De planning is er op gericht dat in Q2/2022 te doen. 05/07/2022 Besluitvormende raad: - De gemeenteraad stemt met algemene stemmen in met het gewijzigde voorstel. - Het amendement is met 18 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 11/09/2022: Inmiddels loopt de aanbestedingsprocedure voor het onderzoek. Wij hopen medio september 2022 opdracht te kunnen geven aan de laagste inschrijver (adviesbureau). De resultaten van het onderzoek verwachten wij eind december 2022. In Q1 2023 hopen wij de raad te kunnen informeren over de onderzoeksresultaten. |
| BT |  | Raad 08 maart 2022 – Zienswijze sociaal domein Motie PlanC Draagt het college op om: - De opdracht aan Plan-C – of diens rechtsopvolger – te verlengen om zodoende de opdracht alsnog naar behoren uit te kunnen voeren - Hiervoor de middelen beschikbaar te stellen, die overblijven na afwikkeling van de verplichtingen ten aanzien van Factorium. (zie toelichting) - Dit bedrag – circa €23.000,= in overleg met Factorium, terug te vorderen van Factorium en - Vervolgens ter beschikking te stellen aan Plan-C om zodoende een inhaalslag te kunnen maken. | 08/03/2022: Motie is met 9 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 11/09/2022: Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de directeur van Factorium over de afhandeling van deze motie. Factorium is in beginsel akkoord maar stelt hierbij een aantal voorwaarden. Begin september staat er een vervolggesprek gepland met Factorium en PlanC over de structuur van de cultuureducatie. Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek moet het college mogelijk een besluit nemen over de door Factorium gestelde voorwaarden. 17/10/2022: inmiddels hebben ook gesprekken plaatsgevonden met PlanC+ en met de uitvoerders van cultuureducatie gezamenlijk (PlanC+, Factorium, SCAG). De motie wordt afgehandeld mbt een brief aan PlanC+ en Factorium en een RIB. 16-3-2023 De motie is afgehandeld mbt een brief aan PlanC+ en Factorium (d.d. 1-2-23) en een RIB (d.d. 31-1-23). |
| BR | D66 SP PvdA Wethouder Franssen | #### Raad 21 december 2021 – Transitievisie warmte Verzoekt het college: - om contact te zoeken met de gemeente Tilburg en te verkennen of de gemeente Goirle kan bijdragen en deelnemen in een regionaal publiek warmtebedrijf. | 22/12/2021: College heeft de motie overgenomen. 27/06/2022: Op 13 mei is een ambtelijk overleg met Tilburg geweest over 1. warmtenet Tilburg-Zuid en 2. Ontwikkelingen m.b.t. Publiek Warmtebedrijf. Planvorming is nog niet concreet. Goirle blijft aangehaakt. 17-01-2023: Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk contact (deze week) over mogelijkheden van een gedeeld warmtebedrijf. |
| BO | LRG - Arbeiderspartij | #### Raad 05 oktober 2021 14. Motie onderzoek pasjessysteem milieustraat Roept het college op - Te onderzoeken of het invoeren van een pasjessysteem bovenstaande kan reguleren. - Een indicatie te geven van de kosten van het invoeren van het pasjessysteem. - De resultaten van het onderzoek nog vóór de perspectiefnota aan de raad te sturen. | 30/11/2021: Uitvoering van de motie komt in het plan van aanpak. 27/06/2022: Zoals mondeling aangegeven in de raadsvergadering van 17 mei kunnen we het onderzoek van het pasjessysteem pas starten als de verplaatsing van de afvalstromen puin & tuin ingevoerd is. 11/09/2022: De maatregelen die zijn opgenomen in het plan van aanpak om het restafval te verminderen worden in november 2022 geevalueerd. Hierin wordt het onderzoek naar invoeren van een pasjessysteem meegenomen. 18/01/23 Op verzoek van de wethouder van Dijk is er geen evaluatierapport in november gekomen, maar wordt in februari 2023 een evaluatie in de vorm van een presentatie voor de Raad gehouden. Deze 3 mnd uitstel was nodig om een beter beeld te kunnen neerzetten obv weeggegevens van 6 mnd ipv 3 mnd 17/3/2023: De weeggegevens van La Poubelle zijn nog niet volledig. Dat is de reden van uitstel tot april 2023. |
| AV | PAG VVD SP D66 PvdA AP Wethouder van den Hout | Raad 16 maart 2021 Motie huisvesting jongerenwerk Draagt het college op: - Een fysiek “thuis” te zoeken voor het jongerenwerk in Goirle; - Dat te doen binnen de huidige m2 maatschappelijk vastgoed, verminderd metde m2 die het jongerenwerk nodig had in Mainframe; - Daarbij mee te nemen dat in het nieuwbouwproject Bakertand 2000 m2 maatschappelijk bestemming is ingepland; - Daarbij ook te betrekken de mogelijkheden die het Brede School concept biedt; - Een ruimte te zoeken waarbij de activiteiten van het jongerenwerk niet conflicteert met andere gebruikers; - Daarbij ook nadrukkelijk een herverdeling van het Maatschappelijk Vastgoed te betrekken. - De raad een voorstel te doen ten aanzien van de -onder 1 t/m 6 genoemde -opdracht voor 31 december 2021. | 20/5/21: We zijn volop in overleg, er wordt gewerkt aan de voorbereidingen. We starten in het najaar met concrete invulling van het plan van aanpak huisvesting jongerenwerk. De tussenstand wordt uiterlijk Q4 opgeleverd. 30/11/2021: De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Motie kan pas worden uitgevoerd na ondertekening contract voorliggend veld met als ingangsdatum 1-1-22. Raad 22/12/2021: De raad wordt binnenkort wordt geïnformeerd over de afhandeling. In januari ligt dit op de collegetafel. Zijn volop aan de slag geweest met de afhandeling. Voor de verkiezingen komen we bij u terug. Wij geven inzicht in welke stappen we hebben gezet en nog zullen zetten. 25-1-22 RIB volgt op korte termijn 26/1/2022: RIB Huisvesting jongerenwerk aan de raad gezonden. Gelet op discussie hierover in raad 8/2/22. Is daarmee motie nog niet afgedaan. 11/09/2022: Een adviesnota rondom huisvesting jongerenwerk is in voorbereiding en zal naar verwachting eind augustus of begin september gereed zijn. 19/10/2022 Op 11 oktober is de raad geïnformeerd over verlengen van het voortgezet gebruik van het pand Mainframe tot uiterlijk 1 januari 2026. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor het centrumplan en het Jan van Besouw. Een plek voor het jongerenwerk wordt hierin meegenomen. De raad wordt hierover begin 2023 geïnformeerd. 16-3-2023 Op 4 april is er een beeldvormende avond over het raadsvoorstel maatschappelijk vastgoed centrum Goirle en het Onderzoek centrumlocaties |
| AT | PAG Wethouder van Dijk: Punt 1 Wethouder Franssen: Punt 2 | Raad 15 december 2020 Raadsvoorstel verordening rioolheffing 2021 - Spreekt de wens uit te komen tot een verordening voor belastingjaar 2022 met de volgende kenmerken: - Het splitsten van de rioolheffing over twee delen: een vuilwaterdeel en een hemelwaterdeel; - Het hemelwaterdeel wordt gebaseerd op het dakoppervlak van de aangesloten percelen met een vaste prijs per vierkante meter; - Het hemelwaterdeel van de heffing komt te vervallen bij volledige afkoppeling van regenwater; - In het vuilwaterdeel wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen; - Voor woningen rekening wordt gehouden met het aantal bewoners dat op het adres staan ingeschreven; - Per persoon wordt een vaste heffing aangehouden die gelijk staat aan een normaal, gemiddeld waterverbruik. Extra waterverbruik daarboven wordt zwaarder en sterk progressief belast; - Voor bedrijfspanden wordt een vaste heffing per m3 ingevoerd. - Verzoekt het college een discussienotitie voor de raad voor te bereiden met de voor- en nadelen en kengetallen van keuzes die de raad kan maken ten aanzien van de punten onder A t/m G hierboven, alsmede de mogelijkheden en gevolgen van het invoeren van een subsidie op het afkoppelen van hemelwater; | 13-7-21 Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot differentiatie rioolheffing, waaronder een enquête bij het burgerpanel. Verdere uitwerking volgt uiterlijk in Q4 21. RVS staat geagendeerd voor 21-12-21 30-11-21: de raad ontvangt een RIB waarom de motie niet kan worden uitgevoerd voor het belastingjaar 2022. . In het voorjaar van 2022 komen we met een discussienota waarin we de veranderingen vanuit de modelverordening meteen meenemen. 13/05/22: Er volgt een nieuwe RIB, voor de zomer 2022. 11/09/2022: De raadsinformatiebrief van 08/08/2022: RIB is verstuurd over Motie verordening rioolheffing PAG (tariefdifferentiatie) 23-01-2023: Vaststelling Verordening Rioolheffing 20/12/2022. De gedeeltelijke uitvoering van de motie voor het belastingjaar 2023 wordt niet uitgevoerd. Voor 2023 wordt nog geen extra staffel ingevoerd i.v.m. de verhoging van de lastendruk voor inwoners en bedrijven. Voor belastingjaar 2024 wordt de situatie opnieuw beoordeeld. |
| AN | PAG D66 CDA LRG Wethouder Franssen | Raad 3 november 2020 Motie bij Raadsvoorstel woningbouwprogramma 2020-2021: Tijdelijke huisvesting Roept het college op: 1. Een onderzoek uit te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om tijdelijke huisvesting te realiseren voor een nader te bepalen periode van 10 tot 20 jaar; 2. Daarbij rekening te houden met de mogelijkheid de tijdelijke huisvesting flexibel om te bouwen naar een andere invulling (wooneenheden of andere functie) of de tijdelijke huisvesting circulair (cradle to cradle) te bouwen; 3. Gezien de omvang van de doelgroep uit te gaan van 50 tot 150 wooneenheden; 4. Daarbij zowel eigen grond, tijdelijke invulling van reeds geoormerkte bouwlocaties, als het huren/pachten van grond in overweging te nemen; 5. de juridische kaders uit te werken die tijdelijke bewoning mogelijk maakt (geen opbouw van huurdersrechten etc) 6. Op basis van dat onderzoek, bij aanwezigheid van perspectief, zo snel mogelijk een voorstel aan de raad voor te leggen voor de realisatie van een dergelijk plan; | Overgenomen met 2 kanttekeningen: kan geen garanties geven voor 50 tot 150 wooneenheden. 5/5/2021: Er is een start gemaakt met een onderzoek naar de tijdelijke huisvesting. 29/06/2021: Raadsinformatiebrief stand van zaken Flexwonen verzonden aan de raad. 05/10/2022: Afgevoerd van deze lijst 15/02/2022: Op verzoek opnieuw opgevoerd op deze lijst. RIB was stand van zaken brief. Motie is nog niet afgedaan. 23/06/2022: Onderzoek is gestart. Zie laatste RIB op 24 mei. https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-24-5-2022-onderzoek-flexwonen.pdf 11/09/2022: Dit onderwerp is projectmatig opgepakt, op alle 6 punten. Betrokken zijn de stedebouwkundige, adviseur wonen, projectleiders en medewerker grondzaken. Afwegingscriteria zijn geformuleerd, initiatieven uit de markt worden bekeken, onderzocht wordt of we zelf als gemeente beschikken over grond of gebouwen. Contact wordt gelegd met Leystromen. In regionaal verband is de Taskforce flexwonen opgericht. In de raadsinformatiebrief van 24-05-2022 leest u hierover meer. De raad zal voor wat betreft het vervolg periodiek worden geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken. |
| AL | PAG- SP – CDA – LRG Wethouder van Dijk | Raad 22 september 2020 Bestemmingsplan Zuidrand Van Besouw - Ontwikkeling integrale visie op mobiliteit Roept het college van burgemeester en wethouders op om: - Een mobiliteitsplan op te stellen en dat te doen in een proces waarbij zowel de inwoners van Goirle en Riel als de raad een duidelijke plaats krijgen; - Dat proces te voorzien van een duidelijke tijdslijn waarvan de oplevering niet later dan eind december 2021 mag liggen. - De raad vóór eind december 2020 ter vaststelling een procesvoorstel voor de realisatie van het plan bedoeld onder 1. aan te bieden; - De ontwikkeling van het mobiliteitsplan toe te spitsen op de volgende 4 categorieën: 1. Voetgangers; 2. Fietsers; 3. Autogebruikers en 4. gebruikers van het openbaar vervoer, waarbij voor al deze categorieën duidelijk wordt hoe een en ander is ingericht; - Bij de totstandkoming van het procesvoorstel en het mobiliteitsplan de aangehechte toelichting te gebruiken | 27/10/2020: Er wordt gewerkt aan een startnotitie die in december besproken kan worden in de raad. 12/1/2021: Startnotitie staat op de agenda van de raad. 5/5/2021: Inmiddels is de startnotitie mobiliteit in een beeldvormende vergadering besproken in de raad. Het bestemmingsplan Zuidrand Van Besouw maakt onderdeel uit van het gemeentebrede mobiliteitsplan. De aspecten met betrekking tot mobiliteit van dit bestemmingsplan komen hierin terug. 13-7-21 Bestemmingsplan staat al geagendeerd voor de vergadering van de raad. 25-1-22 Mobiliteitsplan volgt in Q2 22 11/09/2022: Mobiliteitsplan volgt in Q3. 25-11-2022: citaat rvs mobiliteitsprogramma: “Het Programma Mobiliteit geldt als leidraad/kader voor toekomstige ontwikkelingen”. |
| AF | SP PAG Wethouder van Dijk | Raadsvergadering 7 juli 2020 Motie voorrang fietsers op rotonde Verzoekt het college - In het najaar (<1 december) van 2020 met de raad het gesprek aan te gaan over het aanpassen van de voorrangssituatie op rotondes en daartoe een discussienotitie (wat zijn voordelen, wat zijn nadelen van het aanpassen?) voor te bereiden; | 27/10/2020: Uitvoering van deze motie neemt B&W mee bij het nieuwe Mobiliteitsplan Raad 22/12/2021 Er volgt een raadsinformatiebrief waarin staat dat het mobiliteitsplan nu in Q2 22 verwacht wordt. 11/09/2022: Mobiliteitsplan volgt in Q3. 25-11-2022: rvs mobiliteitsprogramma: “In het Programma Mobiliteit staat benoemd dat fietsers binnen de bebouwde kom in principe voorrang hebben op rotondes, mits de rotondes conform de richtlijnen (CROW) zijn ingericht, de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt en de doorstroming gegarandeerd blijft”. |
| X | SP, CDA, PvdA | Raadsvergadering 15 februari 2020 7 Koersdocument Bacaertlant – ruimte maatschappelijke doeleinden Bakertand Verzoekt het college: - Eerst te onderzoeken of de 2000 m2 maatschappelijke ruimte in de Bakertand ook voor andere maatschappelijke organisaties ingezet kan worden en of daar behoefte voor is bij deze organisaties en wat de mogelijkheden zijn. - Bij het stedenbouwkundig plan aan de raad een bredere visie te presenteren op de invulling van de vierkante meters maatschappelijke voorzieningen waarbij er ook aandacht is voor het stimuleren van eigenaarschap en betrokkenheid van de toekomstige bewoners bij hun wijk. | 20/5/2020: Zal worden opgepakt na besluitvorming over het Koersdocument 13-7-2020: vervolgplanning komt na de zomervakantie. 27/10/2020: Onderwerp komt aan de orde bij het stedenbouwkundig plan |

| R | PAG, CDA, PvdA, AP, SP | Begrotingsbehandeling 12,13,14 november 2019 Motie onderzoek herbestemmen deel CC JvB Draagt het college op: - Te onderzoeken of het mogelijk is een gedeelte van het gebouw van CC Jan van Besouw af te stoten en anders te bestemmen (bijv. voor het bouwen van woningen/appartementen/studio’s of andere culturele of maatschappelijke activiteiten); - Het onderzoek voor 1 mei 2020 als discussienotitie (ter bespreking) of raadsvoorstel (ter besluitvorming) voor te leggen aan de raad; | 16/7/2020: Een raadsinformatiebrief volgt in Q3. 28/9/2020: Een RIB mbt de stavaza volgt op korte termijn voor de behandeling van de begroting 27/10/2020: Rib verstuurd op 21-10-2020 “Onze verwachting is dat wij samen met het bestuur van het CC JvB nog wel enige tijd nodig zullen hebben voordat wij de beloofde discussienotitie aan de raad kunnen voorleggen. Wij zullen u in 2021 opnieuw informeren over de stand van zaken.” 16/6/21: Sinds begin dit jaar zijn we een project gestart maar door corona zijn bijeenkomsten met inwoners en andere belanghebbenden nog niet gestart. 06-07-2021: RIB over stand van zaken herbestemmen CC JvB 25-1-22 RIB volgt op korte termijn 1/2/2022 Raadsinformatiebrief is aan de raad gezonden. (Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen zal dit betekenen dat het nieuwe college het eindadvies zal behandelen en aan de nieuwe raad zal terugkoppelen wat de vervolgstappen worden). 17/10/2022: besluitvorming scenario’s wordt najaar 2022 in gang gezet. Scenario’s worden in januari 2023 aan de raad voorgelegd. Dit gebeurt samen met de besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek centrumlocaties. 16-3-2023 Op 4 april is er een beeldvormende avond over het raadsvoorstel maatschappelijk vastgoed centrum Goirle en het Onderzoek centrumlocaties |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wethouder van den Hout |  |  |
| Q | VVD Wethouder van den Hout | Begrotingsbehandeling 12,13,14 november 2019 Motie privatisering sportparken onderzoeken / concrete opdracht formuleren Draagt het college op: - Na te gaan hoe de gemeente Tilburg en de gemeente Breda de privatisering hebben vorm gegeven c.q. de handleiding van de KNVB te gebruiken en in overleg te gaan met de sportverenigingen en uiterlijk juli 2020 met analyse te komen of een privatisering onder welke voorwaarden wel of niet kan worden gerealiseerd. | 20/05/2020: Als gevolg van de prioritering van de werkzaamheden van de medewerkers, wordt dit onderwerp opgepakt vanaf september 2020. 13-7-2020: Extra werk veroorzaakt door Corona-crisis en voorrang geven aan de Cultuurnota betekent dat deze motie nu nog niet kan worden opgepakt. 6-7-21 Eind Q3 21 wordt gestart met een project rondom sport en sportparken 25-1-22 RIB is verzonden aan de raad, motie is hiermee afgedaan 08/02/2022: N.a.v. opmerkingen in de raadsvergadering blijft motie gehandhaafd. Wethouder komt er op terug. 17/10/2022: In het Bestuursakkoord staat de opdracht om met verenigingen in gesprek te gaan over de vraag of dat zij beheertaken van de gemeente kunnen en willen overnemen. Wij gaan ervan uit dat het de wens van de raad is om daarbij ook de motie uit 2019 over gedeeltelijke of gehele privatisering van de sportparken te betrekken. |
| A | Wethouder van Dijk | Raadsvergadering 15 december 2015 (opnieuw opgevoerd nav regiegroep 24 sept 2018) Raadsvoorstel aankoop en ontwikkeling locatie Kompaan De Bocht Draagt het college op te onderzoeken of er op de locatie De Bocht mogelijkheid is tot het plaatsen van een monument of kunstwerk, passend bij de historie en de omgeving van deze plek. | Link naar deze motie Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, zal B&W de raad informeren. Planning is nu: 2019 bestemmingsplan procedure 2020 realisatie bouwrijp + verkoop. 5/5/2021: Op zijn vroegst 2022 woonrijp en plaatsen beeld. |

Doorlopende moties

25/01/2022: Het college stelt voor de doorlopende moties af te voeren van het overzicht. Deze werkzaamheden zijn goed ingebed in de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. Indien het voor deze onderwerpen nodig is dat de raad wordt geïnformeerd, dan volgt daar waar nodig een RIB.

08/02/2022: In regiegroep en met een toelichting van de burgemeester in de raadsvergadering blijven deze doorlopende moties separaat gehandhaafd op deze lijst. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.