## Slide 1
Implementatie
Samen Redzaam
2 oktober 2025

## Slide 2: Inleiding
Waarom ‘Samen Redzaam?
Benutten van de kracht in de samenleving  Transformatie van het Sociaal Domein
Ambities
We versterken de sociale veerkracht van onze inwoners en gemeenschappen/samenleving.
We vergroten de impact die we maken voor onze inwoners en gemeenschappen.
De integrale inzet op preventie leidt tot beter passende ondersteuning en zorg.
Agenda voor vandaag
Stand van zaken op hoofdlijnen
Ombuigen van de zorgbudgetten
Doel: Bijpraten

## Slide 3: Proces op hoofdlijnen
Opdracht eerste 3 maanden (april – juni):
Gericht op analyse en inventarisatie
Opdracht tweede 3 maanden (juli – september):
Gericht op analyse en inventarisatie
Gericht op planvorming
Opdracht derde 3 maanden (oktober – december):
Gericht op planvorming
Gericht op voorbereiden implementatie
2025:
Start volledige implementatie
2026:
Implementeren en bijsturen
2027:
Bijsturen, evalueren, borgen

## Slide 4: Tredenstructuur

## Slide 5: Stand van zaken hoofdlijnen
Sociale Basis
Indicatievrije ondersteuning
Inkoop en indicatiestelling
Beleid en teamontwikkeling
Monitor sociaal domein
Financiën
Communicatie

## Slide 6
Preventieve inzet pijler mentale gezondheid jeugd

## Slide 7
Wettelijke taak en beleidsgrondslag
IZA: 2024-2026: zorg toegankelijk, goed en betaalbaar
  Prioritaire opgaves: o.a. mentale gezondheid
  Goedgekeurd transformatieplan: Op weg naar een toegankelijke mentale gezondheid
  Oplossen GGZ-problematiek en ontlasting medisch domein
  Nieuwe taken gemeente: Verkennend Gesprek, MDO, Fact+
Notes: We willen de raad meenemen in de pijler preventieve inzet mentale gezondheid.
Dit zijn de wettelijke taken en beleidsgrondslag. Dit zijn landelijke programma's.
Lokaal nog Samen Redzaam.
IZA Integraal Zorg Akkoord. Alle zorg in de grote zin van het woord.
1 van de opgaven metale gezondheid
Hierin met name de GGZ problematiek en de belasting van het medische domein.
Verkennend gesprek; huisarts wil cliënt naar GGZ maar weet niet precies wat aan de hand. Kennisdelen Verkennend gesprek tussen arts, gemeente en GGZ. Samen beste route voor cliënt. Bedoeling, terug sociaal domein. Denk eenzaamheid enz.
MDO: Medische component. Zelfde partners, doel om door te zetten naar zorgorganisatie. Goed PvA.
Fact+; ernstige GGZ problematiek. Regionaal team

## Slide 8
Wettelijke taak en beleidsgrondslag
  2. Gezond- en Actief Leven Akkoord: verbindt mentale gezondheid en leefstijl, participatie en preventie. Gemeente heeft regie.
  3. Wet Integrale Suïcidepreventie vanaf 1-1-2026.
  4. Samen Redzaam.
Notes: Suicide: Plan van aanpak in de maak, eind november. Regionaal.

## Slide 9
Belangrijkste oorzaken mentale problemen jongeren
Stressoren bij de ouders, zoals scheidingsproblematiek
Eenzaamheid
Prestatiedruk
Middelengebruik
Overgang PO-VO
Maatschappelijke druk
Online leefwereld
Notes: Maatschappelijke druk: wat er allemaal moet. School, sport, clubs, leuk uitzien enz.
Hier benoemen dat er een aantal oorzaken zijn, niet uitputtend. Maar je ziet dat het niet altijd te maken heeft met GGZ problemen. Maar voor iedereen.

## Slide 10
Cijfers mentale gezondheid
Onderwerp | Nederland | Waalwijk
Meestal gelukkig voelen |  | 
Meestal ongelukkig voelen |  | 
Psychische klachten |  | 
Ernstige psychische klachten |  | 
Voldoende weerbaar |  | 
(Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM)
Notes: De cijfers uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ (GGD) voor Waalwijkse leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
--> raadsleden vragen naar cijfers middels briefjes
We maken nu gebruik van openbare data – wordt wel ontwikkeld/meegenomen in de monitor

## Slide 11
Cijfers mentale gezondheid
Onderwerp | Nederland | Waalwijk
Meestal gelukkig voelen | 77,1% | 78,8%
Meestal ongelukkig voelen |  | 
Psychische klachten |  | 
Ernstige psychische klachten |  | 
Voldoende weerbaar |  | 
(Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM)
Notes: We maken nu gebruik van openbare data – wordt wel ontwikkeld/meegenomen in de monitor
Kijken voor recenter en korter/minder maken + activerende vorm
De cijfers uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ (GGD) voor Waalwijkse leerlingen in het Voortgezet Onderwijs:
83% van de leerlingen geeft aan hun mentale gezondheid als (zeer) goed te ervaren;
het gevoel van geluk is 79,0%;
23% van de leerlingen heeft last van mentale klachten;
40% van de leerlingen ervaart vaak stress (door school (28%), thuissituatie (9%), eigen problemen (15%), wat anderen van je vinden (18%), door alles wat hij/ zij moet doen (24%);
voldoende weerbaar: 91%; --> algemener
algemeen: VO-leerlingen in onze gemeente scoren op bovenstaande punten positiever dan scholieren in andere regio’s.
De ‘Brabantscan 2024’ (GGD) geeft de volgende cijfers t.a.v. jongeren van 16 tot 25 jaar:
ervaren mentale gezondheid: 50% goed, 36% matig , 14% slecht;
42% ervaart vaak stress (25% heeft stress door school);
voldoende weerbaar: 82%.
Voor jonge kinderen is minder informatie beschikbaar. Onderstaande cijfers komen uit de ‘Brabantscan 2021’:
83% van de kinderen (0-11 jaar) heeft blije gevoelens;
86% van de kinderen (4-11 jaar) is voldoende weerbaar.

## Slide 12
Cijfers mentale gezondheid
Onderwerp | Nederland | Waalwijk
Meestal gelukkig voelen | 77,1% | 78,8%
Meestal ongelukkig voelen | 5,3% | 4,7%
Psychische klachten |  | 
Ernstige psychische klachten |  | 
Voldoende weerbaar |  | 
(Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM)
Notes: We maken nu gebruik van openbare data – wordt wel ontwikkeld/meegenomen in de monitor
Kijken voor recenter en korter/minder maken + activerende vorm
De cijfers uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ (GGD) voor Waalwijkse leerlingen in het Voortgezet Onderwijs:
83% van de leerlingen geeft aan hun mentale gezondheid als (zeer) goed te ervaren;
het gevoel van geluk is 79,0%;
23% van de leerlingen heeft last van mentale klachten;
40% van de leerlingen ervaart vaak stress (door school (28%), thuissituatie (9%), eigen problemen (15%), wat anderen van je vinden (18%), door alles wat hij/ zij moet doen (24%);
voldoende weerbaar: 91%; --> algemener
algemeen: VO-leerlingen in onze gemeente scoren op bovenstaande punten positiever dan scholieren in andere regio’s.
De ‘Brabantscan 2024’ (GGD) geeft de volgende cijfers t.a.v. jongeren van 16 tot 25 jaar:
ervaren mentale gezondheid: 50% goed, 36% matig , 14% slecht;
42% ervaart vaak stress (25% heeft stress door school);
voldoende weerbaar: 82%.
Voor jonge kinderen is minder informatie beschikbaar. Onderstaande cijfers komen uit de ‘Brabantscan 2021’:
83% van de kinderen (0-11 jaar) heeft blije gevoelens;
86% van de kinderen (4-11 jaar) is voldoende weerbaar.

## Slide 13
Cijfers mentale gezondheid
Onderwerp | Nederland | Waalwijk
Meestal gelukkig voelen | 77,1% | 78,8%
Meestal ongelukkig voelen | 5,3% | 4,7%
Psychische klachten | 27,0% | 25,3%
Ernstige psychische klachten |  | 
Voldoende weerbaar |  | 
(Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM)
Notes: We maken nu gebruik van openbare data – wordt wel ontwikkeld/meegenomen in de monitor
Kijken voor recenter en korter/minder maken + activerende vorm
De cijfers uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ (GGD) voor Waalwijkse leerlingen in het Voortgezet Onderwijs:
83% van de leerlingen geeft aan hun mentale gezondheid als (zeer) goed te ervaren;
het gevoel van geluk is 79,0%;
23% van de leerlingen heeft last van mentale klachten;
40% van de leerlingen ervaart vaak stress (door school (28%), thuissituatie (9%), eigen problemen (15%), wat anderen van je vinden (18%), door alles wat hij/ zij moet doen (24%);
voldoende weerbaar: 91%; --> algemener
algemeen: VO-leerlingen in onze gemeente scoren op bovenstaande punten positiever dan scholieren in andere regio’s.
De ‘Brabantscan 2024’ (GGD) geeft de volgende cijfers t.a.v. jongeren van 16 tot 25 jaar:
ervaren mentale gezondheid: 50% goed, 36% matig , 14% slecht;
42% ervaart vaak stress (25% heeft stress door school);
voldoende weerbaar: 82%.
Voor jonge kinderen is minder informatie beschikbaar. Onderstaande cijfers komen uit de ‘Brabantscan 2021’:
83% van de kinderen (0-11 jaar) heeft blije gevoelens;
86% van de kinderen (4-11 jaar) is voldoende weerbaar.

## Slide 14
Cijfers mentale gezondheid
Onderwerp | Nederland | Waalwijk
Meestal gelukkig voelen | 77,1% | 78,8%
Meestal ongelukkig voelen | 5,3% | 4,7%
Psychische klachten | 27,0% | 25,3%
Ernstige psychische klachten | 2,8% | 2,2%
Voldoende weerbaar |  | 
(Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM)
Notes: We maken nu gebruik van openbare data – wordt wel ontwikkeld/meegenomen in de monitor
Kijken voor recenter en korter/minder maken + activerende vorm
De cijfers uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ (GGD) voor Waalwijkse leerlingen in het Voortgezet Onderwijs:
83% van de leerlingen geeft aan hun mentale gezondheid als (zeer) goed te ervaren;
het gevoel van geluk is 79,0%;
23% van de leerlingen heeft last van mentale klachten;
40% van de leerlingen ervaart vaak stress (door school (28%), thuissituatie (9%), eigen problemen (15%), wat anderen van je vinden (18%), door alles wat hij/ zij moet doen (24%);
voldoende weerbaar: 91%; --> algemener
algemeen: VO-leerlingen in onze gemeente scoren op bovenstaande punten positiever dan scholieren in andere regio’s.
De ‘Brabantscan 2024’ (GGD) geeft de volgende cijfers t.a.v. jongeren van 16 tot 25 jaar:
ervaren mentale gezondheid: 50% goed, 36% matig , 14% slecht;
42% ervaart vaak stress (25% heeft stress door school);
voldoende weerbaar: 82%.
Voor jonge kinderen is minder informatie beschikbaar. Onderstaande cijfers komen uit de ‘Brabantscan 2021’:
83% van de kinderen (0-11 jaar) heeft blije gevoelens;
86% van de kinderen (4-11 jaar) is voldoende weerbaar.

## Slide 15
Cijfers mentale gezondheid
Onderwerp | Nederland | Waalwijk
Meestal gelukkig voelen | 77,1% | 78,8%
Meestal ongelukkig voelen | 5,3% | 4,7%
Psychische klachten | 27,0% | 25,3%
Ernstige psychische klachten | 2,8% | 2,2%
Voldoende weerbaar | 88,8% | 89,4%
(Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD’en en RIVM)
Notes: We zien dat we het ten opzichte van Nederland relatief goed doen. We willen het nog beter doen.
Maar kijk vooral naar het percentage. Willen wij dat een kwart van onze kinderen psychische klachten heeft?
Dat zijn ongeveer 7 mensen in deze zaal.
We maken nu gebruik van openbare data – wordt wel ontwikkeld/meegenomen in de monitor
Kijken voor recenter en korter/minder maken + activerende vorm
De cijfers uit de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2023’ (GGD) voor Waalwijkse leerlingen in het Voortgezet Onderwijs:
83% van de leerlingen geeft aan hun mentale gezondheid als (zeer) goed te ervaren;
het gevoel van geluk is 79,0%;
23% van de leerlingen heeft last van mentale klachten;
40% van de leerlingen ervaart vaak stress (door school (28%), thuissituatie (9%), eigen problemen (15%), wat anderen van je vinden (18%), door alles wat hij/ zij moet doen (24%);
voldoende weerbaar: 91%; --> algemener
algemeen: VO-leerlingen in onze gemeente scoren op bovenstaande punten positiever dan scholieren in andere regio’s.
De ‘Brabantscan 2024’ (GGD) geeft de volgende cijfers t.a.v. jongeren van 16 tot 25 jaar:
ervaren mentale gezondheid: 50% goed, 36% matig , 14% slecht;
42% ervaart vaak stress (25% heeft stress door school);
voldoende weerbaar: 82%.
Voor jonge kinderen is minder informatie beschikbaar. Onderstaande cijfers komen uit de ‘Brabantscan 2021’:
83% van de kinderen (0-11 jaar) heeft blije gevoelens;
86% van de kinderen (4-11 jaar) is voldoende weerbaar.

## Slide 16: Lokale beleidsgrondslag
Beleidskader en uitvoeringsprogramma Jong in Waalwijk: onderdeel van "Samen Redzaam".
Lokaal Educatieve Agenda 2025-2028.
Beleidskaders binnen sociaal domein
Doel: Elk kind groeit gezond, veilig en plezierig op en heeft gelijke kansen
Notes: Jong in Waalwijk is opgegaan in Samen Redzaam.
Trede 1: bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk.
Trede 2:

## Slide 17: Inzet op preventie vanuit diverse beleidskaders
Onderwijsbeleid:
Zorgoverleggen, opvoedvrijwilligers, Tienerwerk op straat, activiteiten gericht op weerbaarheid (in de klas, voor ouders en professionals), inzet op middelengebruik, social media, participatie, inclusie en samenwerking met de Langstraat Academie.
Vrije tijd - sport en cultuur:
Sport en bewegen tijdens en naschools, Muziek in de Klas, buurtsportwerk, Rots en Water, scoren voor Gezondheid en Go Healthy.
Preventief jeugdbeleid:
Jongerenwerk in de scholen, jongerenparticipatie, groepsinvloed, sexting, ondermijning en Als je uit elkaar gaat.
Bestaanszekerheid – omgaan met geld:
Schuldenescape, jongerenpunt, Sterkste Schakel en snel geld verdienen.
Gezondheid:
Webinars en trainingen voor ouders m.b.t. opvoeding, mediawijsheid, welbevinden, omgaan met verleidingen, inzet POH jeugd, Kanstijke start en Stevig ouderschap.

## Slide 18
Praktijkvoorbeeld
Jongerenambassadeur Waalwijk: Sabrina
Feit & Kader
Jongeren ervaren prestatiedruk, stress en somberheid
Taboe om over te praten
Jongerenperspectief
Jongeren weten hoe het voelt
JAW haalt verhalen op (ervaringen + behoeften)
Mijn visie
Extra aandacht voor meisjes/jonge vrouwen
Jongeren met vluchtachtergrond
Notes: Enkele praktijk voorbeelden van onze samenwerkingspartners. Hoe zij in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen/hebben met mentale gezondheid.

## Slide 19
Praktijkvoorbeeld:
Praktijkondersteuner Huisarts
Klaartje van Esch (Jeugd GGZ)

## Slide 20
Praktijkvoorbeeld:
School maatschappelijk ondersteuner: Katelijne Horsting

## Slide 21
Advies voor de toekomst
Inzet op preventie mentale gezondheid verstevigen en prioriteren waarbij de focus ligt op:
Normaliseren
Inzet op ouders
Meer samenhang: leefstijl en
(mentale) gezondheid
Afschalen trede 4 naar voorliggend veld
Notes: Prioriteren gezien impact samenleving (blijkt landelijk, azwa, lokaal pijler)
Onderzoek Rofaida --> Onderzoek mentale gezondheid jeugdigen 0-12 jaar: loopt. Resultaat : Q2 2026
We zien dat het goed gaat. We doen al veel.
Maar we moeten hierop blijven inzetten. We zijn er nog lang niet.
Inzet op het lijstje.

## Slide 22
Pauze

## Slide 23
Monitor Sociaal Domein

## Slide 24
DOEL VAN DE PRESENTATIE, de raad informeren over de ontwikkeling v.d. monitor Sociaal Domein.
Aanleiding tot opdracht Monitor Sociaal Domein
Monitoring, verantwoorden en sturen op de toekomst
Activiteiten die we hebben ondernomen
Weergave van wat er ontwikkeld is
Sturen op beleid en uitvoering? Bestuurlijk en in de organisatie?
Vooraf nog enkele opmerkingen i.v.m. verwachtingen.
We gaan beelden van de monitor laten zien, om u inzicht te geven in de opbouw;
Dit is een monitor/dashboard voor de organisatie;
De raad gaat informatie uit de monitor terugzien in de P&C-producten.
Monitor en Sturen in het Sociaal Domein

## Slide 25
Sept
2022
Start ontwikkeling monitor sociaal domein
Inzet op data gedreven werken
Instelling raadswerkgroep op data en KPI’s
Mei
2023
Nulmeting geeft 1e inzicht in sociaal domein, maar nog niet in outcomediensten
Start ‘Koers’ Sociaal domein
MOTIE
Juni
2024
Aug
2024
2019
Aanleiding: Waalwijk gaat meer data-gedreven werken en verantwoorden
MOTIE, geeft opdracht tot:
het ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein i.s.m. raad, ambtelijke organisatie en partners
Eind 2024 te komen tot een basisset aan KPI's
in 2024-2026 zicht te geven op de doorontwikkeling en borging van de monitor SD
Presenteren stand van zaken monitor sociaal domein
Okt
2025

## Slide 26
Doelen monitor sociaal domein
Korte termijn (t/m 2026)
Lange termijn
Regie nemen
Inzicht verkrijgen
Continue verbeteren
Verantwoorden
‘In control’ komen door te sturen en beslissingen te nemen op basis van feiten
Inzicht krijgen in trends en ontwikkelingen in sociaal domein, ook in relatie tot de ambities van Programma Samen Redzaam
Ontwikkelen van een lerende en continue verbeterende organisatie middels data-gedreven werken
Verantwoording afleggen over gemaakte keuzes en beleid
Notes: Doel en gebruikers: Primaire gebruikers duiden informatie en voeden stakeholders met rapportages

## Slide 27: Gebruik sturingsinformatie
Sturen op strategische doelstellingen, bestuurlijk of organisatorisch? Hoe doe je dat?
Vanuit data toewerken naar een beeld d.m.v. duiding.
Je duiding verrijken met andere bronnen
Dit doen we samen; beleid/kwaliteit/uitvoering/financiën/partners/inwoners
Handelingsperspectief bestuurlijk en/of organisatorisch formuleren die bijdraagt aan het realiseren van je doelstellingen
Monitoring
DUIDING
DATA
ADVIES

## Slide 28: Activiteiten op 4 onderdelen
1. Vormen van indicatoren
4. Incorporeren van de sturingsmonitor
2. Kwalitatief meten
3. Ondersteuning bij raadswerkgroep
Met als doel: De monitor Sociaal Domein “moet leiden tot inzicht op de voortgang, effectiviteit, kwaliteit en financiën van het sociaal domein breed en het inhoudelijke programma Samen Redzaam.”

## Slide 29: Stand van zaken: Ontwerpfase vergevorderd, realisatie loopt
Ontwerp
Realisatie
Structuuropzet en generieke KPI’s
Leefgebieden
Ambitie – Thema pagina’s
Belevingsvragenlijst
Bouw monitor
Pilot belevingsvragenlijst
Vaststellen organisatie (rollen)
Ophalen trainingen / leervragen
Stakeholdersessies
Implementatie rollen
Out of scope project, wel randvoorwaardelijk
Trainingen
Focusgroepen
1. Vormen van indicatoren
4. Incorporeren van de sturingsmonitor
2. Kwalitatief meten
3. Ondersteuning bij raadswerkgroep en stakeholdersessies
Raadswerkgroep

## Slide 30: 1e opzet Basisstructuur: monitor is opgebouwd uit leefgebieden en themapagina’s. Structuur is omgezet naar PowerBI
Duurzaamheid
Compleetheid
Vindbaarheid
Behoefte- en
outcomegerichtheid
Criteria structuuropzet

## Slide 31
Structuur, inhoudsopgave

## Slide 32
Structuur, Ambities Programma Samen Redzaam, Ambitie

## Slide 33
Structuur, Ambities, Potentie

## Slide 34
Structuur, Ambities, Realisatie

## Slide 35
Structuur, Leefgebieden, Bereik/Succes/Snelheid-duur/Financieel/Beleving

## Slide 36
Dashboard Waalwijk PowerBI

## Slide 37
Structuur, Leefgebieden, Bereik/Succes/Snelheid-duur/Financieel/Beleving

## Slide 38
Structuur, Leefgebieden, Bereik/Succes/Snelheid-duur/Financieel/Beleving

## Slide 39
Structuur, Leefgebieden, Bereik/Succes/Snelheid-duur/Financieel/Beleving

## Slide 40
Structuur, Leefgebieden, Bereik/Succes/Snelheid-duur/Financieel/Beleving

## Slide 41
Hoe werken we ermee?

## Slide 42: Gebruik sturingsinformatie
Sturen op strategische doelstellingen, bestuurlijk of organisatorisch? Hoe doe je dat?
Vanuit data toewerken naar een beeld d.m.v. duiding.
Je duiding verrijken met andere bronnen
Dit doen we samen; beleid/kwaliteit/uitvoering/financiën/partners/inwoners
Handelingsperspectief bestuurlijk en/of organisatorisch formuleren die bijdraagt aan het realiseren van je doelstellingen
Monitoring
DUIDING
DATA
ADVIES

## Slide 43
Ombuigen van de zorgbudgetten o.b.v de value cases

## Slide 44
Value cases 18- en 18+: waar we vanuit de inhoud betere ondersteuning kunnen bieden aan onze inwoners organiseren we dat.
Value case 18-: 80% van jeugdhulp segment 3 en 4 (met name ambulante jeugdhulp).
Value case 18+: 80% van de begeleiding basis en dagbesteding.
College heeft in december 2024 gekozen voor het ambitieuze scenario, dat is nu in implementatie en wordt vertaald naar de begroting 2026 e.v.
Ombuigen van de zorgbudgetten (1)

## Slide 45
Dat betekent: Verschuiving zorgbudgetten naar sociale basis & Stevig Lokaal Team.
Doel: Investeren in duurzame ondersteuning dichtbij inwoners én bijdragen aan de taakstelling.
Herverdeling middelen
Vanaf 2026: € 1,8 mln verlaging op Wmo-begeleiding en Jeugdhulp segment 3 en 4.
Middelen voor indicatievrije ondersteuning in trede 3 en trede 4 (SLT en groepsaanbod)
Bijdrage taakstelling
Start 2026: € 0,5 mln.
Oplopend naar € 1,5 mln structureel vanaf 2028.
Ombuigen van de zorgbudgetten (2)

## Slide 46
Overschrijding zorgbudgetten jeugd (0,9 mln in 2026 i.v.m. nacalculatie) Beheersmaatregel: dekking van het tekort vanuit de compensatie van het Rijk voor de jeugdzorgtekorten in 2023-2024.
Verandering van de werkwijze (inhoudelijk) Beheersmaatregel: Opleiden én begeleiden van medewerkers in nieuwe werkwijzen (innovatieve lijnen).
Verschuiving in organisatie (organisatorisch) Beheersmaatregel: Er komt een domein plan dat de personele inzet stap voor stap afstemt op de nieuwe werkwijze, zodat medewerkers en organisatie zich zorgvuldig kunnen aanpassen.
Rechtmatigheid Beheersmaatregel: Zodra de benodigde aanpassingen in de verordeningen wmo en jeugd duidelijk zijn wordt dit zorgvuldig afgestemd en daarna in procedure gebracht richting gemeenteraad.
Risico’s & beheersmaatregelen
Notes: Risico 1: toelichting: Onze zorgbudgetten zijn onderdeel van de regionale begroting. We betalen vooruit aan de regio waarbij op nacalculatiebasis wordt verrekend. Bij minder inzet dan bevoorschot betekent dit een teruggave in het daaropvolgende boekjaar. Dat betekent dat we een tijdelijke overschrijding krijgen in onze begroting. Voor wmo is dat risico er niet omdat we niet bevoorschotten.
Risico 2 Toelichting: Essentieel dat er een andere werkwijze wordt geïmplementeerd, van zorg verstrekken in de vorm van een indicatie naar zelf ondersteuning en begeleiding bieden.
Risico 3 Toelichting: Essentieel om een koppeling te maken tussen de formatie die wordt geworven voor de ‘nieuwe werkwijze’ en de afbouw van de huidige functies die minder worden naarmate we meer indicatievrij ondersteunen.
Risico 4 Toelichting: Indicatievrij werken wordt gaandeweg het programma verder geïmplementeerd, voor een steeds groter bedrag. Deze werkwijze moet goed geborgd worden in de verordening jeugd en wmo, o.a. voor de accountantscontrole. Het kan zijn dat we dit een aantal keren moeten doen de komende periode én het kan zijn dat we tijdelijk niet helemaal aan de verordening voldoen omdat de werkwijze is aangepast en de gewijzigde verordening nog niet is vastgesteld.

## Slide 47
  In het Najaarsbericht 2025 nemen we de volgende elementen mee:
  Dekking van € 800.000 voor 2026 o.b.v. Kadernota 2025, uit huidige budgetten.
  De eerder genoemde € 200.000 voor eenmalige implementatiekosten value cases en voor de cofinanciering bij de ontvangen rijkssubsidies op Zorg en Veiligheid.
  Update realisatie taakstelling Kadernota 2025 voor jaarschijf 2025 ad € 694.000.
  Dekking van het tekort Jeugdhulp segment 4 in 2026 voor € 900.000 als gevolg van de kanteling zorgbudgetten.
In Begroting 2026 e.v.:
  Kanteling van het zorgbudget voor een bedrag van € 1,8 mln. Van trede 4 naar trede 3 en 2, én de besparingslijn voor 2026.
  Tot slot: Compensatie Rijk 2023 en 2024, voorstel om dit te reserveren volgt zodra hierover meer bekend is.
Totaal financiën 2025 en 2026

## Slide 48: Tot slot…

## Slide 49
Verzamelvoorstel 10-12-24 | Programma 12-05-25 | Status
Participatie in de wijken | Projectteam met partners | 
Ontmoeten in Waalwijk | Projectteam onderzoek locaties | 
Wijkteams | Projectteam met partners  start Q2 Balade | 
Netwerken en communities | Projectteam | 
Preventieve voorzieningen | Dit voorstel is opgenomen in het project gericht op groepsaanbod, preventieve voorzieningen en indicatievrije ondersteuning | 
Digitale ondersteuning | Dit project start in 2026 | 
Jongerenparticipatie | Jongerenparticipatie wordt vanuit de lijnorganisatie opgepakt en aangestuurd. | 
Inwoners die we moeilijk bereiken | Dit voorstel is onderdeel geworden van het project Wijkteams. | 
Sociale Basis
Verzamelvoorstel | Uitwerking | Status

## Slide 50
Verzamelvoorstel | Uitwerking | Status
Doorontwikkeling stevige lokale teams 0-100 | Projectteam SLT  Start Jeugd en wmo Q2 | 
Start wijkgericht werken Team Jeugd en Gezin | Dit wordt meegenomen in het projectteam SLT | 
Uitbreiding taken consulenten Wijz | Dit wordt uitgevoerd in de lijnorganisatie en meegenomen in de projectgroep SLT | 
Doorontwikkeling indicatievrije dagbesteding | Projectteam ingericht voor: Groepsaanbod, preventief aanbod & doorontwikkeling indicatievrije ondersteuning. | 
Groepsaanbod als substituut voor een beschikking. |  | 
Indicatievrije ondersteuning gericht op zorgvragen in de wijk. |  | 
Indicatievrije ondersteuning

## Slide 51
Verzamelvoorstel | Uitwerking | Status
Verbetervoorstel Wmo | Wordt opgepakt in de lijnorganisatie | 
Verbetervoorstel Jeugd | Wordt opgepakt in de lijnorganisatie | 
Verbetervoorstel vervoer | Wordt opgepakt in de lijnorganisatie | 
Verbetervoorstel PGB | Wordt opgepakt in de lijnorganisatie | 
Verzamelvoorstel | Uitwerking | Status
Value case 18- | Acties uitgezet in projecten en lijnorganisatie | 
Value case 18+ | Acties uitgezet in projecten en lijnorganisatie | 
Verkorting indicatiestellingsproces 80+ | Concept gereed: uitgewerkt in de lijnorganisatie | 
Zorg en veiligheid & complexe casuïstiek | Projectstructuur ingericht en gestart | 
Inkoop en indicatiestelling & Value cases

## Slide 52
Verzamelvoorstel 10-12-24 | Programma 12-05-25 | Status
Beleid & Teamontwikkeling | Samenwerking Programma en Lijnorganisatie t.b.v. de implementatie. Organisatie kantelt in lijn met inhoudelijke ontwikkeling. | 
Financiën | Inzicht en overzicht in financiën. Valuecases lopen. Financieel effect moet nog zichtbaar worden. | 
Monitor Sociaal Domein | Projectteam loopt goed. Kaders staan. De invulling loopt gestaag waardoor we nog niet alle data in beeld hebben. | 
Communicatie | Gekoppeld aan alle projecten. | 
Organisatie en Randvoorwaarden
Verzamelvoorstel | Uitwerking | Status